## INF. SEMANAL No.43
|  |  |  | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - ORIP DE PTO TEJADA - CAUCA | [9 empty] | UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT. 901845674-9
Página 1 de 1
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 43 |  |  |  | Del: | 2025-05-19 |  |  |  | Al: | 2025-05-25
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: |  |  |  |  | 311 | Días | [10 empty] | ACTA INICIO | 2024-07-18 | 311
ENTIDAD CONTRATANTE |  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  | SEDE | OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO TEJADA |  |  |  | INTERVENTOR | CONSORCIO 310
OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)
|  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO
Obra programada (%) |  |  | 0.56% |  |  | 99.37% |  |  | Obra Física Ejecutada (%) |  | 3.81% |  |  |  | 84.83% |  | 1256434799 | 100%
Valor básico de la Obra programada: |  |  | 7324223 |  |  | 1305344498 |  |  | Valor básico de la Obra Ejecutada: |  | 50070279 |  |  |  | 1114412305 |  |  | 1.79%
0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | [6 empty] | Adelanto | -14.54%
Contratista: |  |  | UNION TEMPORAL SOLUCIONES | [5 empty] | Interventor: |  |  | CONSORCIO 310
Contrato No. |  |  | 1935-2024 | [5 empty] | Contrato No. |  |  | 1963-2024 |  |  |  |  | 22490182.9021
Valor Inicial: |  |  | 1256434799 | [5 empty] | Valor Inicial: |  |  | 216425724
Adicion No.1 |  |  | 450598037 | [5 empty] | Adicion No.1 |  |  | 57100000
Valor Actualizado: |  |  | 1707032836 | [5 empty] | Valor Actualizado: |  |  | 273525724
Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES | [5 empty] | Plazo Inicial: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 69.53% | 672312913
Prorroga No.1 |  |  | 2 MESES Y 21 DIAS (81 DIAS) | [5 empty] | Prorroga No.1 |  |  | 2 MESES Y 21 DIAS (81 DIAS)
Prorroga No.2 |  |  | 69 DIAS | [5 empty] | Prorroga No.2 |  |  | 69 DIAS
Plazo Actualizado: |  |  | 316 DIAS | [5 empty] | Plazo Actualizado: |  |  | 6 MESES |  |  |  | 30.63% | 296154413
Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18 | [5 empty] | Fecha de Iniciación: |  |  | 2024-07-18
Fecha de Vencimiento: |  |  | 2025-05-30 | [5 empty] | Fecha de Vencimiento: |  |  | 2025-05-30
LOCALIZACION | [8 empty] | RENDER FACHADA | [6 empty] | -29.84% | -633031585
[16 empty] | -54.2% | -818257892
AVANCE
TÉCNICA
Se realiza la construcción de rampa de acceso en fachada principal con escobeado y espina de pescado y su adecuado proceso de fraguado. Se inicia la instalación de barandas y pasamanos en aguas negras para escalera tramo piso 1 a piso 2.
Se continua con la instalación de cielo raso en drywall con estructura metalica (vigiuetas, omegas y angulos) en piso 2 y piso 3 en las siguientes áreas: contratista y funcionarios realizando aperturas para la instalación de luminarias. Se inicia con la aplicación de masilla en cielo raso en zonas de baños en piso 1, 2 y 3. | [17 empty] | 0
Se inicia con la instalación de aparataje electrico en piso 1, 2 y 3 en pasillos, escaleras, archivo y almacen, ubicando lamparas led redondas, lamparas led cuadradas 60*60, lamparas tipo tortuga, sensores de movimiento, lamparas de emergencia y tapas tomacorrientes, realizando de inmediatamente las pruebas pertinentes de su correcto funcionamiento.
[17 empty] | 7 | 0
Se continua con instalación de piso vancouver 60*60cm en escaleras tramo piso 1 a piao 2. Se continua con fraguado de pisos en nivel 2 en área de contratistas, pasillos y baños con concolor de color gris.
Se realiza la Instalación de puerta de dos naves en vidrio en fachada principal piso 1. Se inicia con la instalación de ductería de aire acondicionado en piso 1 y 2 | [16 empty] | 7 | 0
Visita por parte de la entidad para inspección tecnica final de obra y realización de comité para estudio del estado actual de la obra.
SST
IMAGENES AVANCE
Comentario: Construcción rampa / Instalación baranda y pasamanos / Instalación ciello raso / Aplicación masilla.
Comentario: Instalación aparataje electrico / Instalación piso en escaleras.
Comentario: Instalación puerta fachada / Instalación ductería aire acondicionado /
Visita por parte de la Supervicion técnica SNR Región Pacífico para revisión tecnica final
Comentario: Plano de avance de obra / Repellos, enchapes paredes, estucos, ventanas, puertas y pisos de nivel 1, 2 y 3.
OBSERVACIONES | [10 empty] | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Firma
Nombre : Arq. Carlos Alberto Patiño Gonzalez
Matrícula No: 7670069683VLL
Director de obra Contratista
Actividades
Charlas de seguridad. Total: 6
Realización de pausas activas. Total: 6
Análisis de trabajo seguro. Total: 1
Inspección de orden y aseo. Total: 2
Permiso de alturas. Total: 0
Inspección de herramientas: 6
Permiso de trabajo en caliente: 12
Acompañamiento durante las actividades, dando cumplimiento a las nomas del SG-SST.
Accidentes. Total : 0
Incidente . Total: 0
Actos inseguros. Total: 0
Condiciones inseguras. Total: 0
RETIRADO
PISO 1
PISO 2
REPELLO Y ESTUCO (1 CAPA)
REPELLO
REPELLO Y ESTUCO (1 CAPA)
REPELLO
PISOS VANCOUVER
PISOS VANCOUVER
PISOS MIKONOS
REPELLO Y ESTUCO (2 CAPA)
REPELLO Y ESTUCO (2 CAPA)
ENCHAPE PAREDES
PISOS MIKONOS
MARCO VENTANA
PUERTA
VENTANA COMPLETA
PUERTA
VENTANA COMPLETA
PUERTA DE VIDRIO
PLANTA ELEC.