| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | Es el resultado de la suma de la probabilidad y el impacto | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal /Contratista o ambos] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | Es el resultado de la suma de la probabilidad y el impacto | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos precontractuales | Afectación en la adjudicación del convenio y/o ejecución del convenio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Área estructuradora del proceso | Durante la etapa de planeación, estructuración y selección se cuenta con filtros de revisión con el fin de reducir estas anomalías o incidentes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Área estructuradora del proceso | Desde la estructuración del proceso | Expedición acto administrativo que justifica la contratación directa | Comunicaciones entre las áreas vinculadas | Inmediata a la ocurrencia del hecho |
| 2 | General | externo | Contratación | Operacional | La entidad pública cooperante no firma el convenio en el plazo previsto | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y cumplimiento de metas que se buscan alcanzar con el convenio que se celebra | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Cooperante | Contar con información segura y confiable de los datos de la entidad pública cooperante como son teléfono y correo electrónico, para mantener una comunicación entre la Entidad y el contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Área solicitante / OJ | Desde la publicación del acto administrativo que justifica la contratación directa | Cumplimiento requisitos de ejecución del convenio | Informe supervisión | Inmediata ocurrencia de los hechos |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social | Realización de paros, huelgas, disturbios antes o durante la realización de las actividades | Cancelación, reprogramación y afectación de las actividades establecidas en el plan de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidades partes del convenio | Plan de contingencia para el desarrollo de cada una de las actividades programadas, concertado por las partes del convenio | 2 | 1 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisión convenios | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio | Una vez se presente la eventualidad | Cada vez que se presente la eventualidad |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de articulación entre entidades que afecte el cumplimiento y realización de actividades del plan de trabajo y productos entregables | Retraso en el desarrollo de actividades programadas, afectación en eventos culturales y en la construcción de productos pactados en el convenio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidades partes del convenio | Mesas de trabajo y seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisión del contrato | Inicio ejecución del convenio | Hasta la terminación del convenio | Informes seguimiento y correos electrónicos | Mensual |

|  | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por: |  |  |  |
| Elaborado por: | Mariangela Zuñiga Salazar | 20/03/2025 |  |