## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL CONTRATO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Declaratoria desierta del proceso de selección | Reformulación y nueva publicación del proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Nueva publicación del proceso y reformulación de las especificaciones técnicas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Servicio Geológico Colombiano | A partir de la Publicación de la Resolución de Declaratoria Desierta del proceso de selección | Publicación del nuevo proceso de selección | Durante las respuestas a las observaciones, y el desarrollo del proceso de selección, hasta la etapa de evaluación de las propuestas | Durante el proceso de selección
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Documentos no elaborados bajo los lineamientos y especificaciones mínimas requeridas por la entidad, que afecten la calidad del servicio. | Devolución de los productos y retraso en el cumplimiento del plan de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Atender y desarrollar los documentos y productos de acuerdo con los lineamientos y especificaciones mínimas establecidas por la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Inicio de ejecución del contrato | El acta de entrega y recibo a satisfacción | A través de los informes entregados y los comités de seguimiento | Permanente a través de la supervisión
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Escacez de personal calificado, o demoras en su contratación. | Retraso en el plan de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Atender con prontitud la situación mediante convocatorias y agilizando el proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Desde la presentación de la oferta | Terminación del contrato y el acta de recibo a satisfacción | Para el personal que se deba acreditar con la presentación de la oferta, desde este momento. En cuanto al resto, mediante el seguimiento por parte de la supervisión y en el marco de los comités de seguimiento | Permanente a través de la supervisión
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Retraso en el perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato | Retraso del inicio del contrato y en consecuencia de las actividades contempladas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Adelantar las gestiones requeridas para el perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución a cargo de cada parte | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Desde la adjudicación | Una vez suscrita el acta de inicio | Mediante el seguimiento por parte de la supervisión de la suscripción del contrato y de los requisitos de ejecución | Entre la etapa de adjudicación e inicio de ejecución del contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Controversias sobre la propiedad intelectual de los productos del contrato | No recibo a satsfacción e inicio de posible proceso administrativo sancionatorio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Contar con las cesiones de derechos intelectuales y económicos de los productos. Incluir en los contratos de prestación de servicios las clausulas sobre la transferencia de derechos intelectuales y demás medidas que considere pertinente el contratista con el fin de asegurar que todos los estudios, diseños y en general los productos del contrato sean de propiedad y uso exclusico del SGC. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Entrega y recibo a satisfacción del contrato | Mediante la supervisión se vigilará al momento de entrega y recibo a satisfacción de los productos el estado sobre su propiedad intelectual. | Permanente durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variación en el costo del personal | Sobrecostos para el contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá realizar todas las estimaciones necesarias para la elaboración de su oferta económica de acuerdo con las condiciones del mercado laboral y atendiendo el presupuesto estimado por parte del SGC. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Terminación del contrato y el acta de recibo a satisfacción | Mediante el seguimiento económico que adelante el contratista | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera costos no previstos por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Acatamiento y aplicación de las nuevas disposiciones de acuerdo con el inicio de la vigencia de las normas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Terminación y liquidación del contrato | Mediante el seguimiento legal que realiza la supervisión | Permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos procedimientos o que afecten la ejecución del contrato | Modificación y ajuste de los procesos y procedimientos aplicables de acuerdo con las nuevas regulaciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Acatamiento y aplicación de las nuevas disposiciones de acuerdo con el inicio de la vigencia de las normas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Terminación y liquidación del contrato | Mediante el seguimiento legal que realiza la supervisión | Permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que obstaculicen la consecución del objeto contratado | No recibo a satisfacción del contrato y afectción al normal desarrollo del mismo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Ajuste en los procedimientos, parámetros sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Inicio de ejecución del contrato | Terminación y liquidación del contrato | Monitoreo y control de la supervisión | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demoras en la formulación y entrega del plan de trabajo, cronograma y demás elementos para el adecuado seguimiento de las actividades | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Entrega de los productos y ajuste en el cronograma con la finalidad de dar cumplimiento dentro del plazo del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Inicio de ejecución del contrato | Terminación y liquidación del contrato | Monitoreo y control de la supervisión | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antropicos (Alteraciones en el orden publico, atentados ,etc.) | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Generar planes de contingencia que mitiguen las afectaciones al cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Inicio de ejecución del contrato | Terminación del contrato y el acta de recibo a satisfacción | Monitoreo y control de la supervisión | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demoras en la consecución de permisos licencias, y en general todo documento requerido en el marco de ejecución del contrato atribuibles al contratista. | Demora en la entrega a satisfacción del contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Adelantar las gestiones tendientes al impulso y obtención de los permisos, licencias, y en general todo documento requerido en el marco de ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Inicio de ejecución del contrato | Entrega y recibo a satisfacción del contrato | Durante la ejecución mediante el control y vigilancia por parte de la supervisión | Permanente
13 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación; de la evolución de la inflación real del peso. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando la evolución de los indicadores | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
14 | General | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Riesgo de rentabilidad | Efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo tributario y cambiario | Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta, | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista | Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios –incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este Contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Deben ser amparados mediante contrato de seguro con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Exigencia de seguros | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Repetición de trabajos de campo por deficiencias en la toma o calidad de la información | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contemplar Costos en la Oferta. Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de adecuada planificación y planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables | Con la verificación y aprobación de las líneas de vuelo
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia: Contar con plan operativo y de contingencia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | no | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | En cada Informe
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Consecución de financiación y condiciones financieras | Variaciones en la financiación o riesgo de liquidez | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir la probabilidad: cerrar las condiciones de financiación al inicio de ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Exiguiendo cupo de credito con una entidad vigilada por la super intenedencia finaciera | Al inicio del contrato
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales, dentro de los parámetros previsibles | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. Mayores costos | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: plan de contingencia | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Con la verificación y aprobación de los informes
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Eventuales fallas en las telecomunicaciones, disponibilidad de cobertura, disponibilidad y suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, obsolescencia tecnológica | Mayores costos, demoras | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: plan de contingencia | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Con la verificación y aprobación de los informes
23 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista | Mayores costos, demoras, | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Durante la ejecución del Contrato
24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por parte del contratista. | Posibles acciones legales por parte delos empleados del contratista en contra de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Supervisor - Contratista - Aseguradora | Exigencia de garantía de cumplimiento del contrato y seguimiento continuos por parte del supervisor exigiendo soportes de aportes en los anexos de las cuentas de cobro | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Grupo de Contratos y Convenios - Grupo de Servicios Administrativos | Presetación de la Propuesta | Finalización del Cto. | Verificación de soportes que certifiquen el pago de las obligaciones derivadas del pago de salarios | Mensual
25 | General | Externo | Selección | Económico | Variación de los precios del mercado /Disminución márgen de Rentabilidad del Proponente | Posibles exigencias de aumento de valor del contrato por parte del contratista al momento de la adjudicación y durante la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista - Aseguradora | Exigencia de garantía de seriedad de la oferta | 3 | 1 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Presetación de la Propuesta | Finalización del Cto. | Con la preparación de la Oferta | Mensual
26 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Ocurrencia de desastres naturales | Perdida y/o daño de los archivos de la entidad. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigencia en las especificaciones técnicas de instalaciones sismoresistentes | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Presetación de la Propuesta | Finalización del Cto. | Acompañamiento y observación de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
27 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Se presenta cuando hay perdida y/o destrucción de documentos. | Pérdida o deterioro de un documento físico durante la ejecución de procesos técnicos o de consulta. Consiste en la pérdida, hurto o deterioro físico de documentos que conforman un expediente de carácter histórico, por parte del contratista en la consulta. Así mismo en los procesos técnicos de levantamiento y análisis de información y evaluación. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia en las especificaciones técnicas de condiciones estructurales que impidan el daño por humedad | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Grupo de Servicios Administrativos | Inicio en la ejecución de Contrato | Finalización del Cto. | Acompañamiento y observación de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Mensual
28 | Específico | Externo | Ejecución | OPERACIONAL | Incumplimiento por parte del contratista | No realizar la totalidad de visitas a las bodegas y lugares de achivos ubicados a nivel nacional para la recoleccion y analisis de la información. No elaborar los documentos solicitados de acuerdo a las especificaciones tecnicas | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Exigencia de garantía de cumplimiento del contrato y seguimiento continuos por parte del supervisor | 4 | 2 | 6 | Medio | SI | CONTRATISA Y SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | Inicio en la ejecución de Contrato | Finalización del Cto. | Acompañamiento y observación de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
29 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | No Contar con los recursos para viajes, equipos, herramientas y personal solicitado | No realizar la recolección de información y analisis por falta de planeación de viajes, equipos,herramientas, personal solicitado | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia en las especificaciones técnicas de condiciones estructurales que impidan el daño por humedad | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Inicio en la ejecución de Contrato | Finalización del Cto. | Acompañamiento y observación de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
30 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo de variación en la legislación colombiana | Incompatibilidad con los términos del contrato suscrito | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Con la preparación de la Oferta | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 9800000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 97020000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 98000000 | 440020000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 490000000 | 1420020000
|  | Mayor | 15% | 30% | 1470000000 | 2940000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 9800000000
| No 1 | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) |  |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS
| 13 | Riesgo de Inflación |  |  | 1 | 0 | 97020000
| 14 | Riesgo de rentabilidad |  |  | 2 | 98000000 | 440020000
| #REF! | #REF! |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000
| 15 | Riesgo tributario y cambiario |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000
| 16 | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000
| 17 | Repetición de trabajos de campo por deficiencias en la toma o calidad de la información |  |  | 4 | 1470000000 | 2940000000
| #REF! | #REF! |  |  | 4 | 1470000000 | 2940000000
| 19 | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. |  |  | 4 | 1470000000 | 2940000000
| 20 | Consecución de financiación y condiciones financieras |  |  | 4 | 1470000000 | 2940000000
| 21 | Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales, dentro de los parámetros previsibles |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000
| 22 | Eventuales fallas en las telecomunicaciones, disponibilidad de cobertura, disponibilidad y suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, obsolescencia tecnológica |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000
| 23 | Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista |  |  | 3 | 490000000 | 1420020000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato