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	Fecha de Elaboración del Estudio Previo 
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	Tipo de Contrato 
	OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
	OTRO:

	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	Se procede a realizar el Estudio Previo en acatamiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 para justificar la necesidad para realizar proceso de LICITACION PUBLICA para la contratación del: “MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS”.
La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes….”. 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.

En la misma dirección el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal al decir: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. 

El ejercicio de la función pública comporta el desarrollo de tareas administrativas que a diario deben quedar debidamente registradas y documentadas, por lo tanto el Municipio de Villamaria, Caldas, con fundamento en lo anteriormente descrito y con el fin de alcanzar los propósitos enmarcados dentro de la Constitución Política de Colombia y que hacen referencia a un mejoramiento en el estado de la calidad de vida de la Población Colombiana en general, pretende garantizar el buen estado de los bienes de uso público, edificaciones, escenarios deportivos y demás infraestructura de propiedad del municipio. 

El impacto deportivo del patinaje se ha entrelazado con la vida cotidiana de los villamarianos, convirtiéndose en un símbolo de orgullo local y cohesión comunitaria. La dedicación de los atletas locales, combinada con el apoyo de programas de formación y el compromiso del municipio, ha catalizado el crecimiento y la excelencia en este deporte en nuestro municipio.

Este deporte es mucho más que un simple deporte; es una verdadera pasión que late en el corazón de los niños, jóvenes y adultos. Desde sus comienzos en nuestro municipio (año 2008), se ha tejido una historia colorida en Villamaria, convirtiéndose en algo más profundo que un acto de deslizamiento. Es una disciplina deportiva que ha moldeado a varias generaciones de deportistas, que han dedicado su tiempo y esfuerzo a dominar la técnica y alcanzar la perfección en sus movimientos.

ALCANCES DEL PATINAJE EN NUESTRO MUNICIPIO
Formación de Jóvenes Talentos: Villamaria ha establecido una infraestructura para la formación de jóvenes patinadores. Escuelas de patinaje y entrenadores dedicados han surgido en nuestro municipio, brindando oportunidades a jóvenes promesas para desarrollar sus habilidades y competir a nivel nacional e internacional.

Eventos de prestigio: Nuestro municipio ha sido sede de eventos de patinaje como festivales y varios eventos locales y departamentales e inclusive nacionales, que atrae a patinadores de todo el país. Estos eventos fomentan la competitividad y promueven la pasión por el patinaje en nuestro municipio.

Influencia deportiva: El patinaje ha influido en un estilo de vida, hoy muchos deportistas gracias al patinaje han logrado apartarse de aspectos negativos y convertirse en verdaderos ejemplos deportivos.

Desarrollo de equipamiento y tecnología: Colombia ha desarrollado tecnología y equipos de alta calidad para el patinaje, lo que ha contribuido al éxito de los patinadores en competencias nacionales e internacionales. Esta tecnología indefectiblemente ha llegado a nuestros deportistas locales, llevándolos a escenarios de mucha competitividad y logros importantes para nuestro municipio.

Fomento de la salud y el bienestar: El patinaje promueve un estilo de vida activo y saludable. Numerosos deportistas se han beneficiado de la práctica regular del patinaje, mejorando su salud cardiovascular, fortaleza muscular y resistencia.

Unión de la comunidad: El patinaje ha unido a la comunidad de nuestro municipio en torno a una pasión compartida. La pista de patinaje se ha convertido en sitios de encuentro donde amigos y familias disfrutan de momentos juntos.

Otro aspecto importante, es que Colombia es uno de los países donde más se patina, aunque el patinaje no despierte las mismas pasiones que el fútbol o el ciclismo, Colombia es una potencia global en patinaje de velocidad, según la Federación Colombiana de Patinaje.

Se estima que al menos 50.000 personas practican patinaje en Colombia, siendo un deporte que atrae desde temprana edad. La Federación cuenta con 10.000 deportistas profesionales, revelando su popularidad y éxito a nivel profesional, por ello nuestro país se ha consolidado como la gran potencia mundial del patinaje de velocidad.
EL PATINAJE LOCAL Y SUS RESULTADOS DEPORTIVOS

El departamento de Caldas cuenta con 12 clubes deportivos de patinaje, que representan una población deportiva de aproximadamente 800 deportistas entre los 5 años y los 18 años.

De estos números nuestro municipio cuenta con 3 clubes: PYROS, TORNADO y NEREIDAS, que suman una población deportiva de cerca de 200 niños, es decir, el 25 de la población que patina en el departamento se concentra en Villamaria, situación que la coloca en una posición de marcada importancia y que nos obliga a fortalecer la infraestructura deportiva existente para atender esta demanda deportiva.

Gracias a estos clubes con su trabajo y la pista actual de Villamaria, se logró que el patinador Pablo Felipe Marín Serrano del CLUB TORNADO de Villamaria se consagrara campeón mundial en patinaje de velocidad en el World Skate Games, que se llevó a cabo en San Juan,  Argentina año 2022.

Este deportista ganó oro en la prueba de los 10 mil metros por puntos ruta. También consiguió el primer metal dorado en los 10 mil metros eliminación. Además, obtuvo medalla de plata en los 10 mil metros por puntos pista.

Estas medallas las ganó con la Selección Colombia de Patinaje. En total el equipo colombiano llegó a los 19 oros, 13 platas y 10 bronces, manteniendo el primer lugar del medallero general de los Mundiales de Patinaje de Velocidad.

EL ESCENARIO ACTUAL DE PATINAJE DEL MUNICIPIO

El escenario actual del municipio de Villamaria se dejó en su primera etapa construida en el año 2007, posteriormente en el año 2008-2009 se terminó y pudo darse a su uso deportivo.

Esta infraestructura genero mucha expectativa y pasión en nuestra comunidad deportiva, muchos niños, niñas y adultos se vincularon a esta disciplina deportiva, lo que permitió que se gestara la creación de los clubes deportivos enunciados anteriormente, con una importante población deportiva.

Hoy después de 15 años esta infraestructura deportiva presenta un gran deterioro, sus barandas están construidas en contravía de la normatividad y seguridad de los deportistas, no tiene un cerramiento que se ajuste a la exigencia deportiva, y la pista como tal, ya existente fisuras y fracturas en sus juntas, así como la pintura y las líneas de demarcación ya no se logran identificar, situación que viene dificultando el rendimiento y los resultados deportivos en las competencias deportivas.

Adicional el estado de la pista en estas condiciones ha generado muchos accidentes a los deportistas por la inseguridad de la misma, es decir, es urgente que la pista tenga un mantenimiento para poder que nuestros deportistas entrenen, se formen y puedan competir en condiciones óptimas y seguras, y adicional podamos crecer en número de deportistas.
Una vez revisado el presupuesto de la presente vigencia se pudo establecer que existen recursos para cubrir el gasto que ocasione el futuro contrato. Igualmente, el suministro que se pretende contratar se encuentra incluido en el plan de adquisiciones, conforme se acredita con la certificación expedida por la Secretaría de Recreación y Deportes, PROYECTO: “APOYO AL DEPORTE, RECREACION Y CONVIVENIA Y COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA”.


	2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

	· OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 


ÍTEM

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD

CANTIDAD 

 

 

 

 

1

DESTRONQUE Y LIJADA
 

 

1,1

Destronque y lijada de pista de velocidad para generar perfil de anclaje.

M2

     1.298,64 

2

LAVADA Y DESCONTAMINADA
 

 

2,1

Lavada y descontaminada de pista. Incluye tratamiento de 825 ml de juntas de dilatación entre losas de concreto por medio de sello flexible, malla de refuerzo y polímero  y empozamientos menores a 3 mm.

M2

     1.298,64 

3

RECUBRIMIENTO SINTETICO
 

 

3,1

Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético en cinco (5) capas para pista de velocidad: incluye una capa de autonivelante, una capa PACK LEVEL, tres capas de recubrimiento sintético LATEX AR, color azul. Demarcación de linea interna, meta y contra meta en color blanco. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA).

M2

     1.298,64 

4

REDUCTORES DE VELOCIDAD
 

 

4,1

Suministro, transporte e instalación de reductores de velocidad. Garantia por instalación 6 meses. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA).

UND

        810,00 

5

BARANDA DE PROTECCION
 

 

5,1

Suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico de protección para pista de patinaje de VELOCIDAD, con policarbonato de 6 mm, fijado a estructura por medio de remaches POP  de 5/32 x 5/8" 5-8. Bolillo interior en tubería negra pesada de 2" x 1.5 mm. Con parales principales verticales en tuberia negra redonda de 2", de altura 1.20 metros separados cada 2.90 a 3,00 mt anclados a piso con platina en acero tipo ASTM A36 de 10 x 15 cm de 1/8" y cuatro chazos concreto expansivo de 3/8" x 1-7/8". Parales intermedios rectangulares de 2" x 1" calibre 20,  de altura 1.20 metros, anclados a piso con varilla de hierro de 3/8", separados cada 2.90 a 3,00 metros. Angulo de 1" x 1/8" para soporte de policarbonato. Bandeja inferior en lámina galvanizada de 22,5 cm calibre 22, con banda de protección en neopreno de 20 cm de alto y 6 mm de espesor, adherido a la lámina por medio de pegante sintético. Incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, una mano de anticorrosivo tipo 1 y dos manos de pintura esmalte tipo pintulux 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (Producto Avalado por FEDEPATIN). Incluye aprovechamiento de bolillo superior e intermedio de la baranda actual.

ML

        237,00 

6

DESMONTE BARANDA EXISTENTE

 

 

6,1

Desmonte de baranda de protección existente con personal calificado para recuperación de la misma y su futura utilización por parte de la Administración en otros escenarios y acopio en situ del material resultante. No incluye botada ni transporte.

ML

        237,00 

7

LAVADA Y DESCONTAMINACION CARCAMO

 

 

7,1

Lavada y descontaminación de cárcamo. Incluye lavado apresión con hidrolavadarora de 4000 psi de paredes internas y tapas externas. Recuperación de tapas por medio de aplicación de pintura acrílica base agua para exteriores de alta resistencia

ML

        200,00 

8

HOMOLOGACION FEDEPATIN

 

 

8,1

Aval de la pista de velocidad, tramitado y otorgado bajo responsabilidad del contratista, por la FEDEPATIN Colombia según normativa - Escenarios de patinaje - 2024 "Normativa oficial para el diseño de escenarios de patinaje - vigencia 2024". Incluye hasta tres desplazamientos del personal técnico de FEDEPATIN.

UND

           1,00 

9

VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO

 

 

9,1

Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto.

M2

           5,00 



· CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

El objeto a contratar encuadra dentro del siguiente código del Clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente UNSPSC: 

SEGMENTO

FAM.

CLASE

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN 
81
10

15
00

Ingeniería Civil y Arquitectura 
72
10

15
00

Servicios de Apoyo para la Construcción  

72
10
33
00
Servicios de a Mantenimiento y Reparación de Infraestructura 


	· AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:
De acuerdo a la modalidad de contratación que aplica para el proceso en caso de requerirse permisos, serán otorgados por la Administración Municipal al momento de la Adjudicación del contrato.

	· OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
1. Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas. 

2. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 

3. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

4. Presentar al supervisor o interventor de contrato, al inicio de los trabajos un cronograma de ejecución del contrato. 

5. No interferir con el trabajo del supervisor o interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboración que éstos requieran. 

6. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor o interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

7. Permitir que los empleados designados por LA ALCALDÍA inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

8. Llevar un registro fotográfico digital de avance en medio magnético y presentarlo al supervisor o interventor.

9. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 

10. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldía. 

11. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato.

12. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 

13. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.       

14. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 

15. Mantener a LA ALCALDÍA indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

16. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

17. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.

18. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana.

19. Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión o Interventoría del contrato. 

20. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 

21. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra.

22. Las demás contempladas en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993

	3. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

	· MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
El presente proceso de contratación está sujeto al procedimiento establecido en el la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, esto es Licitación Pública, esto de acuerdo a la cuantía estimada, la cual es superior a 280 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

	· JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El contrato que se derive del presente Estudio Previo, se regirá por el Estatuto General de Contratación, en especial la Ley 80 de 1993 en sus artículos no modificados, sus Decretos Reglamentarios no derogados, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
Dado la cuantía del proceso de selección requerido, el Municipio de Villamaría, da aplicación a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo prescrito en las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. 

LICITACION PUBLICA: La Licitación Publica corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

El artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en su numeral 7, que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.

El mismo artículo en su Numeral 12 establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 2°, literal b, de la ley 1150 de 2007, el presupuesto anual que sea inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía para contratar será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.

El Decreto 1082 de 2015 se establece el procedimiento para la contratación de Licitación Pública, teniendo en cuenta que este es un proceso que por la cuantía a contratar supera el 10 % del presupuesto de rentas y gastos de la Administración Central Municipal, la cual deja la Licitación Pública desde $398.580.001 M/CTE. 

El numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como “Los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

	4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:

	El valor estimado del convenio es de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) M/CTE incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista. 
· De conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, el IVA se genera sobre la remuneración del servicio que corresponda a la UTILIDAD del contratista constructor.

· Por tratarse la presente contratación de la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles que constituyen obra pública, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, deberá pagarse a favor de la Nación una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.   
Los precios unitarios asumidos para el cálculo del presupuesto, son el resultado de análisis de costos de insumos, mano de obra y equipos, el AU el cual incluye, entre otros los siguientes impuestos en los que debe incurrir el contratista:

· Contribución a la seguridad y vigilancia 5%

· Rete fuente contratos de obra 2%

· Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%
· Estampilla Pro-Cultura 1.5%

· Estampilla Pro-Deportes 2%
· Retención de Industria y Comercio 0.5%

· Retención IVA, si hay facturación

	· CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
Para el desarrollo de los diferentes procesos pre-contractuales, Contractuales y post – contractuales para subsanar la necesidad identificada, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
Número:

608 / 50003
Valor:

$400.000.000 / $350.000.000
Rubro:

16-2.3.2.02.02.005
Vigencia:

2025
Firmado por:

CRISTHIAN LEONARDO PATIÑO VASQUEZ


	· FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 

El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista, de la siguiente manera:

Actas parciales hasta completar el 90% del valor del contrato y un 10% a la liquidación de mismo, los cuales se cancelaran a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

	5. MATRIZ DE RIESGOS

	La Alcaldía del Municipio de Villamaría Caldas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

Anexo Nº 1 

	6. GARANTÍAS

	El contratista deberá constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO, garantías, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015 (Arts. 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.2.19), las cuales se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

GARANTÍA

PRE-

CONTRACTUAL

CONTRACTUAL

POST-CONTRACTUAL

APLICA

PORCENTAJE

(%)

PLAZO

Cumplimiento

X

SI

10% DEL VALOR DEL CONTRATO

POR EL TERMINO DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS 

Calidad del servicio

X

SI

10% DEL VALOR DEL CONTRATO
POR LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
X
SI

05% DEL VALOR DEL CONTRATO
POR LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MAS
Estabilidad de la Obra
X
SI
05% DEL VALOR DEL CONTRATO
POR LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y 5 AÑOS MÁS
La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato.

La garantía debe expedirse así:

· La fecha de expedición debe ser igual a la fecha de vigencia de los amparos.

· BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLAMARIA 

· NIT: 890.801.152-8

· DIRECCIÓN: CALLE 9 CARRERA 4 ESQUINA 

· CIUDAD: VILLAMARIA 
· TELÉFONO: 8770036
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al MUNICIPIO dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta.  

	7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	El plazo estimado del contrato es de dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

	8. EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL.

	En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, el Decreto 1082 de 2015 exige a las entidades públicas la indicación de si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas. De conformidad con el citado Decreto se deberá verificar: 

· Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas 

· Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

· Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas. 

ACUERDO COMERCIAL
ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA

PRESUPUESTO DEL PROCESO DECONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO
COMERCIAL

ALIANZA PACIFICO

CHILE

Si

Bienes y servicios $834´618.000 Servicios de construcción $20.865´438.000

NA

PERU

Si

NA

CHILE

Si

Bienes y servicios $836.008.000 Servicios de construcción $20.900´211.000

NA

COSTA RICA

Si

Bienes y servicios $1.481´116.000 Servicios de construcción $20.868´078.000

ESTADOS AELC

Si

Bienes y servicios $788´071.000 Servicios de construcción $19.701´769.000

NA

TRIANGULO NORTE

SALVADOR

GUATEMALA

Si

A partir  del límite inferior de la menor cuantía 

NA

UNION EUROPEA

SI

Bienes y servicios $777´100.000 Servicios de construcción $19.427´500.000

Por lo que se concluye que este proceso no está cobijado por ningún Acuerdo comercial, debido a la Cuantía.

	9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

	De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección es susceptible de limitarse solo a la presentación de ofertas por parte de Mipyme siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Si se presentan Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia a la convocatoria.

2. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Verificar el umbra según lo establecido en la página https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/comprador-publico.
3. Se presente tres (3) solicitudes de Mipymes nacionales para limitar la convocatoria, siempre y cuando se presenten hasta antes de un (01) día hábil de la apertura del proceso.
La manifestación de interés deberá ir suscrita por el representante legal, mediante comunicación escrita dirigida al Municipio.
Conjuntamente con la manifestación de interés la MIPYME, deberán presentar los siguientes documentos:

· Certificación expedida por el Representante Legal, contador o revisor fiscal (de éste último cuando la Empresa este obligada a dicha figura por ley o por estatutos) en el cual se acredite la condición de MIPYME.

· Certificado de existencia y Representación legal expedido con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores al plazo máximo de manifestación de interés.

· Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador o del Revisor Fiscal en los términos del artículo 37 de la ley 222/95 (aplica para personas naturales y jurídicas), si la certificación de acreditación de MIPYME es presentada por el contador o el revisor fiscal.

· Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres (3) meses contados a partir de la fecha de su expedición, si la certificación de acreditación de MIPYME es presentada porel contador o el revisor fiscal .

· Las MIPYME NACIONALES, deberán tener como mínimo un (1) año de existencia a la fecha de la presente convocatoria
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