## CRONOG CON FLUJO
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
TIEMPO EN SEMANAS
CRONOGRAMA DE OBRA CON FLUJO DE INVERSIÓN | VALOR CAPITULO - INC AIU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
CAPITULO 1 - DESTRONQUE Y LIJADA | 6370608.384 | bar: 1 to 2
|  | 5096486.71 | 1274121.68
CAPITULO 2 - LAVADA Y DESCONTAMINADA | 39472993.9296 | bar: 2 to 3
|  |  | 19736496.96 | 19736496.96
CAPITULO 3 - RECUBRIMIENTO SINTETICO | 180488000.0448 | bar: 4 to 6
[5 empty] | 59561040.01 | 59561040.01 | 61365920.02
CAPITULO 4 - REDUCTORES DE VELOCIDAD | 29687277.6 | bar: 7 to 8
[8 empty] | 25234185.96 | 4453091.64
CAPITULO 5 - BARANDA DE PROTECCION | 201530753.01 | bar: 5 to 12
[6 empty] | 25191344.13 | 25191344.13 | 25191344.13 | 25191344 | 25191344.13 | 25191344 | 25191344 | 25191344
CAPITULO 6 – DESMONTE BARANDA EXISTENTE | 15018080.91 | bar: 3 to 4
|  |  |  | 7509040.46 | 7509040.46
CAPITULO 7 – LAVADA Y DESCONTAMINACIONCARCAMO | 10765250 | bar: 3
10765250
CAPITULO 8 – HOMOLOGACION FEDEPATIN | 42383610.56 | bar: 12
42383610.56
CAPITULO 9 – VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO | 797152.55
|  | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38 | 66429.38
| 526513726.9884 | 5162916 | 21077048 | 38077217 | 67136510 | 84818814 | 86623694 | 50491959 | 29710865 | 25257774 | 25257773 | 25257773 | 67641384
|  | 5162916 | 26239964 | 64317181 | 131453691 | 216272505 | 302896199 | 353388158 | 383099023 | 408356797 | 433614570 | 458872343 | 526513727 | 526513727
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## PPTO
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
LOCALIZACIÓN |  | PARQUE VILLA DIANA, ZONA URBANA, VILLAMARIA CALDAS.
En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas actualmente requieren de intervención, para garantizar la calidad en la prestación de servicios a la comunidad, y en especial para la practica del deporte de manera segura, garantizando espacios de ocio y recreación a los Villamarianos.
PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[7 empty] | 10: EQUIPOS; 12: MATERIALES; 14: TRANSPORTE /OTROS; 16: M.O.N.C; 18: AIU | TOTAL ITEMS
1 | DESTRONQUE Y LIJADA |  |  |  | 6370608.384 | 8409203.0669 | 11: 2471312; 13: 28570; 15: 395226.7735; 17: 3476459; 18: 2038902 | 6371568 | -959.616
1.1 | Destronque y lijada de pista de velocidad para generar perfil de anclaje. | M2 | 1298.64 | 4905.6 | 6370608.384 |  | 1903 | 2471312 | 22 | 28570 | 304.339 | 395226.7735 | 2677 | 3476459 | 2038902 | 6371568 | -959.616
2 | LAVADA Y DESCONTAMINADA |  |  |  | 39472993.9296 | 52104351.9871 | 11: 12750048; 13: 19870491; 15: 404350; 17: 6447748; 18: 12631244 | 39472637 | 356.9296
2.1 | Lavada y descontaminada de pista. Incluye tratamiento de 825 ml de juntas de dilatación entre losas de concreto por medio de sello flexible, malla de refuerzo y polímero y empozamientos menores a 3 mm. | M2 | 1298.64 | 30395.64 | 39472993.9296 |  | 9818 | 12750048 | 15301 | 19870491 | 311.3643 | 404350 | 4965 | 6447748 | 12631244 | 39472637 | 356.9296
3 | RECUBRIMIENTO SINTETICO |  |  |  | 180488000.0448 | 238244160.0591 | 11: 5907513; 13: 146107415.0928; 15: 11861721; 17: 16610904; 18: 57756017 | 180487553 | 447.0448
3.1 | Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético en cinco (5) capas para pista de velocidad: incluye una capa de autonivelante, una capa PACK LEVEL, tres capas de recubrimiento sintético LATEX AR, color azul. Demarcación de linea interna, meta y contra meta en color blanco. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). | M2 | 1298.64 | 138982.32 | 180488000.0448 |  | 4549 | 5907513 | 112508.02 | 146107415.0928 | 9133.956 | 11861721 | 12791 | 16610904 | 57756017 | 180487553 | 447.0448
4 | REDUCTORES DE VELOCIDAD |  |  |  | 29687277.6 | 39187206.432 | 11: 299700; 13: 29271780; 15: 39523; 17: 75898; 18: 9499808 | 29686901 | 376.6
4.1 | Suministro, transporte e instalación de reductores de velocidad. Garantia por instalación 6 meses. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). | UND | 810 | 36650.96 | 29687277.6 |  | 370 | 299700 | 36138 | 29271780 | 48.7938 | 39523 | 93.7012 | 75898 | 9499808 | 29686901 | 376.6
5 | BARANDA DE PROTECCION |  |  |  | 201530753.01 | 266020593.9732 | 11: 8840811; 13: 176472570; 15: 1495809; 17: 14721729; 18: 64489894 | 201530919 | -165.99
5.1 | Suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico de protección para pista de patinaje de VELOCIDAD, con policarbonato de 6 mm, fijado a estructura por medio de remaches POP de 5/32 x 5/8" 5-8. Bolillo interior en tubería negra pesada de 2" x 1.5 mm. Con parales principales verticales en tuberia negra redonda de 2", de altura 1.20 metros separados cada 2.90 a 3,00 mt anclados a piso con platina en acero tipo ASTM A36 de 10 x 15 cm de 1/8" y cuatro chazos concreto expansivo de 3/8" x 1-7/8". Parales intermedios rectangulares de 2" x 1" calibre 20, de altura 1.20 metros, anclados a piso con varilla de hierro de 3/8", separados cada 2.90 a 3,00 metros. Angulo de 1" x 1/8" para soporte de policarbonato. Bandeja inferior en lámina galvanizada de 22,5 cm calibre 22, con banda de protección en neopreno de 20 cm de alto y 6 mm de espesor, adherido a la lámina por medio de pegante sintético. Incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, una mano de anticorrosivo tipo 1 y dos manos de pintura esmalte tipo pintulux 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (Producto Avalado por FEDEPATIN). Incluye aprovechamiento de bolillo superior e intermedio de la baranda actual. | ML | 237 | 850340.73 | 201530753.01 |  | 37303 | 8840811 | 744610 | 176472570 | 6311.4324 | 1495809 | 62117 | 14721729 | 64489894 | 201530919 | -165.99
6 | DESMONTE BARANDA EXISTENTE |  |  |  | 15018080.91 | 19823866.8012 | 11: 6570825; 13: 0; 15: 408588; 17: 8038329; 18: 4805677 | 15017742 | 338.91
6.1 | Desmonte de baranda de protección existente con personal calificado para recuperación de la misma y su futura utilización por parte de la Administración en otros escenarios y acopio en situ del material resultante. No incluye botada ni transporte. | ML | 237 | 63367.43 | 15018080.91 |  | 27725 | 6570825 | 0 | 0 | 1724 | 408588 | 33917 | 8038329 | 4805677 | 15017742 | 338.91
7 | LAVADA Y DESCONTAMINACION CARCAMO |  |  |  | 10765250 | 14210130 | 11: 1615400; 13: 7660800; 15: 407200; 17: 1081732; 18: 3444842 | 10765132 | 118
7.1 | Lavada y descontaminación de cárcamo. Incluye lavado apresión con hidrolavadarora de 4000 psi de paredes internas y tapas externas. Recuperación de tapas por medio de aplicación de pintura acrílica base agua para exteriores de alta resistencia | ML | 200 | 53826.25 | 10765250 |  | 8077 | 1615400 | 38304 | 7660800 | 2035.9999 | 407200 | 5408.66 | 1081732 | 3444842 | 10765132 | 118
8 | HOMOLOGACION FEDEPATIN |  |  |  | 42383610.56 | 60524410.2398 | 11: 0; 13: 42383610; 15: 0; 17: 0; 18: 13562755 | 42383610 | 0.56
8.1 | Aval de la pista de velocidad, tramitado y otorgado bajo responsabilidad del contratista, por la FEDEPATIN Colombia según normativa - Escenarios de patinaje - 2024 "Normativa oficial para el diseño de escenarios de patinaje - vigencia 2024". Incluye hasta tres desplazamientos del personal técnico de FEDEPATIN. | UND | 1 | 42383610.56 | 42383610.56 |  | 0 | 0 | 42383610 | 42383610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13562755 | 42383610 | 0.56
9 | VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  | 797152.55 | 6046150.2467 | 11: 0; 13: 797153; 15: 0; 17: 0; 18: 255054.36 | 797153 | -0.45
9.1 | Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto. | M2 | 5 | 159430.51 | 797152.55 |  | 0 | 0 | 159430.51 | 797153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255054.36 | 797153 | -0.45
4967
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 526513726.97
|  | ADMINISTRACION: |  | 26% | 136893569.0122
|  | IMPREVISTOS: |  | 1% | 5265137.2697
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA |  | UTILIDAD: |  | 5% | 26325686.3485
ARQUITECTO CONTRATISTA |  | IVA SOBRE U: |  | 19% | 5001880.4062
TP: A253012011-16074410
|  | COSTO TOTAL |  |  | 700000000.0066
EL VALOR TOTAL SERÁ COFINANCIADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA ASÍ:
| GOBERNACIÓN DE CALDAS | 450000000
| MUNICIPIO DE VILLAMARIA | 250000000.0066

## ANÁLISIS AIU
MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS
#REF!
Presentado a. Secretaria de Deporte, Gobernación de Caldas.
CALCULO DEL AIU
VILLAMARIA
ÍTEM | Personal Administrativo
1 | DESCRIPCIÓN | Salario y/u honorario | Factor prestacional | Aux viviend | Aux de movilidad | % dedicación | SUB TOTAL | TOTAL
| Ingeniero director de obra | 3000000 | 39.8% | 0 |  | 15% | 4194000 | 629100
1.01 | Ingeniero residente de obra | 2400000 | 39.8% | 0 |  | 20% | 3355200 | 671040
1.02 | Técnico SST | 1600000 | 46.8% | 0 | 63000 | 20% | 2348800 | 532760
1.03 | Maestro de obra | 1725360 | 51.8% | 0 | 126000 | 75% | 2619096.48 | 2090322.36
| SUB TOTAL | [6 empty] | 3923222.36
2 | Elementos operativos |  |  |  | Cant | Unidad | Valor unitario | Vr total
2.06 | Elementos para trabajo en alturas |  |  |  | 1 | mes | 86126.37 | 86126.37
2.07 | Servicios públicos de obra |  |  |  | 1 | mes | 101093.82 | 101093.82
2.09 | Servicio de mensajeria |  |  |  | 1 | mes | 5000 | 5000
| SUB TOTAL | [6 empty] | 192220.19
3 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS |  |  |  | Cant (%) | Vr. Unitario | Valor total | Vr total
3 | Gastos bancarios 4 x 1000 |  | 1 |  | 0.4% | 526513726.97 | 2106054.9079 | 702018.3026
3.01 | Industria y Comercio |  | 1 |  | 0.5% | 526513726.97 | 2632568.6349 | 877522.8783
3.02 | Adulto Mayor |  | 1 |  | 4% | 526513726.97 | 21060549.0788 | 7020183.0263
3.03 | Pro cultura |  | 1 |  | 1.5% | 526513726.97 | 7897705.9046 | 2632568.6349
3.04 | Universidad |  | 1 |  | 0% | 526513726.97 | 0 | 0
3.05 | Seguridad ciudadana |  | 1 |  | 5% | 526513726.97 | 26325686.3485 | 8775228.7828
3.06 | Polizas de seriedad y cumplimiento |  | 1 |  | 0.645% | 526513726.97 | 3396013.539 | 1132004.513
| SUB TOTAL | [6 empty] | 21139526.1378
[5 empty] | Valor mensual de la administración |  |  | 25254968.6878
[5 empty] | Periodo de ejecución |  |  | 3 meses
[5 empty] | Valor total de la administración |  |  | 75764906.0635
[5 empty] | % de administración |  |  | 14.14%
INTERVENTORÍA
1 | DESCRIPCIÓN | Salario y/u honorario | Factor prestacional | Aux viviend | Aux de movilidad | % dedicación | SUB TOTAL | TOTAL
1.01 | Ingeniero residente | 3824730.6 | 46.8% | - | - | 100% | 5614704.5208 | 16844113.5624
1.02 | Profesional SST | 2732000 | 46.8% | - | 63000 | 50% | 3371288 | 10113864
| SUB TOTAL | [6 empty] | 26957977.5624
1.03 | Secretaria | 1720000 | 46.8% | - | 126000 | 100% | 2524960 | 7574880
| SUB TOTAL | [6 empty] | 7574880
| DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD |  | NÚMERO DE MESES |  | VALOR UNITARIO
1.04 | Oficina/Campamento en la zona del proyecto (Incluye dotación de oficina y servicios públicos) |  | 1 |  | 3 |  | 999780.2 | 2999341
1.05 | Ensayos de laboratorio |  | 1 |  | 3 |  | 500000 | 1500000
1.06 | Edición de Informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, archivos magneticos, etc |  | 1 |  | 3 |  | 200000 | 600000
1.07 | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correspondencia, internet, etc). |  | 1 |  | 3 |  | 200000 | 600000
| SUB TOTAL | [6 empty] | 5699341
| TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 526513726.97
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 26% | 136893569.01
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 5265137.27
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 26325686.35
| IVA 19% SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19% | 5001880.41
| COSTO TOTAL | [6 empty] | 700000000
CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA TP: A253012011-16074410

## APUS
CAPITULO 1 - DESTRONQUE Y LIJADA | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | ÍTEM | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MATERIALES (INSUMOS) | TRANSPORTE | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | TOTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT | 1.1 | 1903 | 22 |  | 2677 | 4602
1.1 | Destronque y lijada de pista de velocidad para generar perfil de anclaje. |  |  |  | M2 | 4905.6
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Disco destronque |  | m2 | 0.0008 | N/A | 12680 | 10
Disco lija concreto |  | m2 | 0.0008 | N/A | 15340 | 12
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 22
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla 1 (Oficial + Ayudante) | 1 | m2 | 0.014 | N/A | 184390 | 2581
Viaticos | 1 | m2 | 0.0002 | N/A | 480000 | 96
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2677
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36552.29 | 0.05 | 1828
Brilladora destroncadora |  |  | MANUAL | 25000 | 0.003 | 75
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 1903
OTROS
Transporte |  | km | 226.2 | 1.3729 | 0.98 | 304.339
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 304.339
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 4905.599 | 4905.6
CAPITULO 2 - LAVADA Y DESCONTAMINADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
2.1 | Lavada y descontaminada de pista. Incluye tratamiento de 825 ml de juntas de dilatación entre losas de concreto por medio de sello flexible, malla de refuerzo y polímero y empozamientos menores a 3 mm. |  |  |  | M2 | 30395.64
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Yumbolon juntas 1/4" |  | rollo | 0.04 | 0 | 18560 | 742
Cinta malla |  | rollo | 0.008 |  | 62440 | 500
Mortero acrílico |  | kl | 0.011 |  | 131040 | 1441
Resina acrílica |  | kl | 0.47635 |  | 26489.4 | 12618
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 15301
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | JORNAL | PRESTACIONAL | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR PARCIAL
Cuadrilla 2 (Oficial + 2 Ayudantes) | 1 | m2 | 0.014 | N/A | 343988 | 4816
Viaticos | 1 | m2 | 0.00031 | N/A | 480000 | 149
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 4965
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36575 | 0.05 | 1829
Hidro lavadora 4000 psi |  |  | MANUAL | 7989.12 | 1 | 7989
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 9818
OTROS
Transporte |  | km | 226.2 | 1.3765 | 1 | 311.3643
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 311.3643
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 30395.6443 | 30395.64
CAPITULO 3 -RECUBRIMIENTO SINTETICO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
3.1 | Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético en cinco (5) capas para pista de velocidad: incluye una capa de autonivelante, una capa PACK LEVEL, tres capas de recubrimiento sintético LATEX AR, color azul. Demarcación de linea interna, meta y contra meta en color blanco. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). |  |  |  | M2 | 138982.32
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Resina acrílica LATEX - AR |  | KL | 0.83938 |  | 99199 | 83266
Arena de sílice |  | kl | 1.31 |  | 1495 | 1958
Resina acrílica |  | kl | 1.03 |  | 26489.4 | 27284
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 112508.02
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | JORNAL | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla 3 (Oficial + 3 Ayudantes) | 1 | m2 | 0.021646 | N/A | 435688 | 9431
Viaticos | 1 | m2 | 0.007 | N/A | 480000 | 3360
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 12791
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36575 | 0.015 | 549
Mezclador de dos aspas |  |  | MANUAL | 8000 | 0.5 | 4000
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 4549
OTROS
Transporte |  | km | 226.2 | 40.38 | 1 | 9133.956
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 9133.956
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 138982.276 | 138982.3
CAPITULO 4 - REDUCTORES DE VELOCIDAD
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
4.1 | Suministro, transporte e instalación de reductores de velocidad. Garantia por instalación 6 meses. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). |  |  |  | UND | 36650.96
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cinta plástica |  | ml | 313.52 | 0.9888 | 78.9988 | 24490
Cinta adherente |  | ml | 802 | 1 | 9.0837 | 7285
Bisel |  | ml | 323.8 | 1 | 8.234 | 2666
Pegante |  | gl | 8.9995 | 1 | 188.597 | 1697
0
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 36138
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla 3 (Oficial + 3 Ayudantes) | 1 | m2 | 0.016138 | N/A | 500 | 8.0688
Viaticos | 1 | m2 | 0.14464 | N/A | 592.0313 | 85.6324
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 93.7012
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 45.679 | 8.0899 | 370
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 370
OTROS
Transporte |  | km | 226.2 | 0.21571 | 1 | 48.7938
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 48.7938
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 36650.905 | 36650.91
CAPITULO 5 - BARANDA DE PROTECCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
5.1 | Suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico de protección para pista de patinaje de VELOCIDAD, con policarbonato de 6 mm, fijado a estructura por medio de remaches POP de 5/32 x 5/8" 5-8. Bolillo interior en tubería negra pesada de 2" x 1.5 mm. Con parales principales verticales en tuberia negra redonda de 2", de altura 1.20 metros separados cada 2.90 a 3,00 mt anclados a piso con platina en acero tipo ASTM A36 de 10 x 15 cm de 1/8" y cuatro chazos concreto expansivo de 3/8" x 1-7/8". Parales intermedios rectangulares de 2" x 1" calibre 20, de altura 1.20 metros, anclados a piso con varilla de hierro de 3/8", separados cada 2.90 a 3,00 metros. Angulo de 1" x 1/8" para soporte de policarbonato. Bandeja inferior en lámina galvanizada de 22,5 cm calibre 22, con banda de protección en neopreno de 20 cm de alto y 6 mm de espesor, adherido a la lámina por medio de pegante sintético. Incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, una mano de anticorrosivo tipo 1 y dos manos de pintura esmalte tipo pintulux 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (Producto Avalado por FEDEPATIN). Incluye aprovechamiento de bolillo superior e intermedio de la baranda actual. |  |  |  | ML | 850340.73
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Tub. Cuadr. Negra pesada 2-1/2" |  | ml | 1.15 |  | 43977 | 50574
Soldadura |  | kg | 0.3 |  | 24860 | 7458
Anticorrosivo epoxipoliam |  | gln | 0.05 |  | 99340 | 4967
Pintura epóxica en poliretano 3 en 1 |  | ml | 0.07 |  | 62450 | 4372
Platina defijación 1/8" |  | und | 0.60815 |  | 63000 | 38313
Pernos de fijación 1/4" |  | und | 3.4 |  | 8900 | 30260
Policarbonato 6 mm |  | ml | 0.88 |  | 519728 | 457361
Neopreno faja de 20 cm - 6 mm |  | ml | 0.9 |  | 34200 | 30780
Lija de agua |  | und | 0.01 |  | 1200 | 12
Thiner |  | gln | 0.045 |  | 13560 | 610
Tubería A.N. 1-1/2" Pesada |  | ml | 2.1 |  | 33490 | 70329
Masilla gris |  | gln | 0.117 |  | 38619 | 4518
Platina 2" x 1/8" |  | ml | 2.97 |  | 2569 | 7630
Tornillería |  | und | 15 |  | 450 | 6750
Lámina para neopreno |  | ml | 0.9 |  | 31300 | 28170
Tornillería 3/8" |  | und | 3.6 |  | 696 | 2506
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 744610
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla Soldador + 2 Ayudantes | 1 | ml | 0.18058 | N/A | 343988 | 62117
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 62117
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36556 | 0.24 | 8773
Soldador eléctrico |  |  | MANUAL | 90000 | 0.317 | 28530
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 37303
TRANSPORTES
Transporte |  | km | 226.2 | 27.902 | 1 | 6311.4324
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTES | 6311.4324
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 850340.7024 | 850340.7
CAPITULO 6 – DESMONTE BARANDA EXISTENTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
6.1 | Desmonte de baranda de protección existente con personal calificado para recuperación de la misma y su futura utilización por parte de la Administración en otros escenarios y acopio en situ del material resultante. No incluye botada ni transporte. |  |  |  | ML | 63367.43
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla Soldador + 2 Ayudantes | 1 | ml | 0.0986 | N/A | 343988 | 33917
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 33917
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36556 | 0.24 | 8773
Soldador eléctrico |  |  |  | 90000 | 0.21058 | 18952
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 27725
OTROS
Transporte IN SITU |  | km | 0.25 | 27.902 | 61.7877 | 1724
[5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 1724
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 63367 | 63367
CAPITULO 7 – LAVADA Y DESCONTAMINACION DE CARCAMO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
7.1 | Lavada y descontaminación de cárcamo. Incluye lavado apresión con hidrolavadarora de 4000 psi de paredes internas y tapas externas. Recuperación de tapas por medio de aplicación de pintura acrílica base agua para exteriores de alta resistencia |  |  |  | ML | 53826.25
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Pintura acrílica base agua para exterior |  | gln | 0.22262 |  | 172060 | 38304
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 38304
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla 2 (Oficial + 2 Ayudantes) | 1 | m2 | 0.011184 | N/A | 343988 | 3847
Viaticos | 1 | m2 | 0.0032535 | N/A | 480000 | 1561.66
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5408.66
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta Menor 5%MO |  |  | MANUAL | 36575 | 0.049979 | 1828
Hidro lavadora 4000 psi |  |  | MANUAL | 7989.12 | 0.7822 | 6249
0.049979
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 8077
TRANSPORTES
Transporte |  | km | 226.2 | 27.902 | 0.32259 | 2035.9999
0
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTES | 2035.9999
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 53825.9999 | 53826
CAPITULO 8 – BAÑOS Y CAMERINO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
8.1 | Aval de la pista de velocidad, tramitado y otorgado bajo responsabilidad del contratista, por la FEDEPATIN Colombia según normativa - Escenarios de patinaje - 2024 "Normativa oficial para el diseño de escenarios de patinaje - vigencia 2024". Incluye hasta tres desplazamientos del personal técnico de FEDEPATIN. |  |  |  | UND | 42383610.56
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Homologación pista FEDEPATIN |  | Gl | 1 | 1 | 42383610.28 | 42383610
0
0
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 42383610
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
0
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 0
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | USO | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 0
TRANSPORTES
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 42383610.24 | 42383610.24
CAPITULO 9 – SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | VALOR UNIT
9.1 | Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto. |  |  |  | M2 | 159430.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Valla en lona |  | M2 | 1 | 1.001 | 63641 | 63705
Acarreo interno | ACARREO INTERNO | UND | 1 | 2.1675 | 1733 | 3756
Perfil metálico CAL 12 - 2,5MM. - 2,44M. | PERFIL METALICO CAL 12 - 2,5MM. - 2,44M. | UND | 1 | 1 | 37423 | 37423
0
[5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 104884
MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Cuadrilla AA Tipo 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) (Albañileria) |  | HR | 1 | 1.4 | 33113 | 46358
[5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 46358
EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA HORA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT.
Herramienta menor |  |  | UND | 3311 | 1.5 | 4967
[5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 4967
TRANSPORTES |  | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL
Equipo de transporte |  | DIA | 1 | 0.0188 | 171308 | 3220.5904
[5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTES | 3220.5904
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 159430.6004 | 159430.6
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## CADENA DE VALOR
CADENA DE VALOR
| CAPITULO | EQUIPOS | MATERIALES | OTROS/TRANSPORTE | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | OTROS GASTOS (AIU) | TOTALES
1 | DESTRONQUE Y LIJADA | 2471312 | 28570 | 395226.7735 | 3476459 | 2038902 | 8410469.7735
2 | LAVADA Y DESCONTAMINADA | 12750048 | 19870491 | 404350 | 6447748 | 12631244 | 52103881
3 | RECUBRIMIENTO SINTETICO | 5907513 | 146107415.0928 | 11861721 | 16610904 | 57756017 | 238243570.0928
4 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | 299700 | 29271780 | 39523 | 75898 | 9499808 | 39186709
5 | BARANDA DE PROTECCION | 8840811 | 176472570 | 1495809 | 14721729 | 64489894 | 266020813
6 | DESMONTE BARANDA EXISTENTE | 6570825 | 0 | 408588 | 8038329 | 4805677 | 19823419
7 | LAVADA Y DESCONTAMINACION CARCAMO | 1615400 | 7660800 | 407200 | 1081732 | 3444842 | 14209974
8 | HOMOLOGACION FEDEPATIN | 0 | 42383610 | 0 | 0 | 13562755 | 55946365
9 | VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO | 4967 | 104884 | 3220.5904 | 46358 | 51017.4689 | 210447.0593
| COSTO TOTAL | 38460576 | 421900120.0928 | 15015638.3639 | 50499157 | 168280156.4689 | 694155647.9256
[6 empty] | Valor total | 694155647.9256
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 1 - DESTRONQUE Y LIJAD
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
DESTRONQUE Y LIJADA
ÍTEM: | Destronque y lijada de pista de velocidad para generar perfil de anclaje. | [7 empty] | UNIDAD: | M2
No. | 1.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 4905.6
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 6370608
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | AREA | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | M2 | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 216.44 | 6 |  |  | 1298.64 | 1298.64 | Area pista de patinaje
0
0
1298.64
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 2 - LAVADA Y DESCONTAM
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
LAVADA Y DESCONTAMINADA
ÍTEM: | Lavada y descontaminada de pista. Incluye tratamiento de 825 ml de juntas de dilatación entre losas de concreto por medio de sello flexible, malla de refuerzo y polímero y empozamientos menores a 3 mm. | [7 empty] | UNIDAD: | M2
No. | 2.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 30395.64
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 39472993.9296
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 216.44 | 6 |  |  | 1298.64 | 1298.64 | Area pista de patinaje
0
0
1298.64
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP:A253012011-16074410

## MEMORIA 3 - RECUBRIMIENTO SINT
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO SINTETICO
ÍTEM: | Suministro, transporte y aplicación de recubrimiento sintético en cinco (5) capas para pista de velocidad: incluye una capa de autonivelante, una capa PACK LEVEL, tres capas de recubrimiento sintético LATEX AR, color azul. Demarcación de linea interna, meta y contra meta en color blanco. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). | [7 empty] | UNIDAD: | M2
No. | 3.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 138982.32
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 180488000.0448
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 216.44 | 6 |  |  | 1298.64 | 1298.64 | Area pista de patinaje
0
0
1298.64
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 4 - REDUCTORES DE VELO
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
REDUCTORES DE VELOCIDAD
ÍTEM: | Suministro, transporte e instalación de reductores de velocidad. Garantia por instalación 6 meses. (Producto Avalado por FEDEPATIN COLOMBIA). | [7 empty] | UNIDAD: | UND
No. | 4.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 36650.96
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 29687278
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
[7 empty] | 1 | 810 | 810 | Reductores
0
0
810
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 5 - BARANDA DE PROTECC
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
BARANDA DE PROTECCION
ÍTEM: | Suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico de protección para pista de patinaje de VELOCIDAD, con policarbonato de 6 mm, fijado a estructura por medio de remaches POP de 5/32 x 5/8" 5-8. Bolillo interior en tubería negra pesada de 2" x 1.5 mm. Con parales principales verticales en tuberia negra redonda de 2", de altura 1.20 metros separados cada 2.90 a 3,00 mt anclados a piso con platina en acero tipo ASTM A36 de 10 x 15 cm de 1/8" y cuatro chazos concreto expansivo de 3/8" x 1-7/8". Parales intermedios rectangulares de 2" x 1" calibre 20, de altura 1.20 metros, anclados a piso con varilla de hierro de 3/8", separados cada 2.90 a 3,00 metros. Angulo de 1" x 1/8" para soporte de policarbonato. Bandeja inferior en lámina galvanizada de 22,5 cm calibre 22, con banda de protección en neopreno de 20 cm de alto y 6 mm de espesor, adherido a la lámina por medio de pegante sintético. Incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, una mano de anticorrosivo tipo 1 y dos manos de pintura esmalte tipo pintulux 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (Producto Avalado por FEDEPATIN). Incluye aprovechamiento de bolillo superior e intermedio de la baranda actual. | [7 empty] | UNIDAD: | ML
No. | 5.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 850340.73
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 201530753.01
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 237 |  |  | 1 | 1 | 237 | Baranda de protección
0
0
237
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## frente2 (hidden)
|  | Localizacion: Campo Rubiales (Meta) | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | ACTA DE OBRA No. | #REF!
|  | Contratista: | [5 empty] | PLAZO TOTAL: |  |  | FECHA
|  | Objeto: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  | PERIODO FACTURADO
|  | Obra: | [5 empty] | FECHA DE VENCIMIENTO: |  |  | DESDE
[8 empty] | SAP | 0 |  | HASTA
ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | ACTA Nº 1 |  | PRE
|  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO RECIBIDO |  | SALDO POR EJECUTAR |  | MAYOR CANTIDAD EJECUTADA
|  |  | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | CAPITULO
Unitario 1
Unitario 2
Unitario 3
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Firma: | [5 empty] | Firma
Nombre Administrador de Contrato
Firma:
Nombre Coordinador en campo | [5 empty] | Nombre Director de Obra Contratista

## TK ALM 100k (hidden)
PACIFIC RUBIALES ENERGY META PETROLEUM CORP. Campo Rubiales Proyecto Cimentación Infraestructura 2008-2010
|  | TANK 100k (Cimentación anillo Tk 100k) |  |  |  | CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | REAL | REAL (+10%)
1 | CIMENTACION ANILLO | [5 empty] | 0
1.01 | Localizacion y replanteo | m3 | 11550 | #REF! | #REF! | 10500 | 11550
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 33 | #REF! | #REF! | 30 | 33
2.02 | Excavacion Mecanica | m3 | 1811 | #REF! | #REF! | 1646 | 1811
2.04 | Relleno material de excavacion | m3 | 66 | #REF! | #REF! | 60 | 66
2.05 | Concreto 1500psi | m3 | 5 | #REF! | #REF! | 4.1 | 5
2.06 | Anillo 4000psi | m3 | 88 | #REF! | #REF! | 80 | 88
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 18198 | #REF! | #REF! | 16544 | 18198
5.01 | Relleno Estructural 6A | m3 | 913 | #REF! | #REF! | 830 | 913
5.02 | Relleno Estructural 6B | m3 | 793 | #REF! | #REF! | 721 | 793
5.03 | Relleno Estructural 6C | m3 | 661 | #REF! | #REF! | 601 | 661
5.05 | Bentonita | kg | 31508 | #REF! | #REF! | 28644 | 31508
6.02 | Geotextil NT1600 | m2 | 3476 | #REF! | #REF! | 3160 | 3476
6.03 | Geomembrana HDPE 40mils | m2 | 1579 | #REF! | #REF! | 1435 | 1579
6.04 | Anclaje Geomembrana | ml | 135 | #REF! | #REF! | 123 | 135
10.03 | Puntos detectores de fugas | un | 10 | #REF! | #REF! | 9 | 10
10.09 | Tapas en lamina alfajor para carcamo | m2 | 8 | #REF! | #REF! | 7 | 8
10.1 | Demolición concreto | m3 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1
2 | ENDURECIMIENTO AREA TANQUE | [5 empty] | 0
1.02 | Adecuacion areas a mano | m2 | 7418 | #REF! | #REF! | 6744 | 7418
2.11 | Placa contrapiso 2500psi | m3 | 743 | #REF! | #REF! | 675 | 743
2.23 | Junta de dilatacion | ml | 5935 | #REF! | #REF! | 5395 | 5935
4.04 | Malla electrosoldada | kg | 41544 | #REF! | #REF! | 37767 | 41544
3 | DIQUES | [5 empty] | 0
1.03 | Perfilada manual dique | m2 | 2402 | #REF! | #REF! | 2184 | 2402
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 2187 | #REF! | #REF! | 1988 | 2187
3.02 | Caja concreto 0,8 2500psi | un | 7 | #REF! | #REF! | 6 | 7
4.02 | Malla electrosoldada | kg | 13454 | #REF! | #REF! | 12231 | 13454
10.08 | Mortero en cemento 1:4 | m3 | 241 | #REF! | #REF! | 219 | 241
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 1247 | #REF! | #REF! | 1134 | 1247
2.07 | Cimentacion 3000psi | m3 | 21 | #REF! | #REF! | 19 | 21
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 23% |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | #REF!
| UTILIDAD | 5% |  |  | #REF!
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF!
54998

## TANK DREN (hidden)
PACIFIC RUBIALES ENERGY META PETROLEUM CORP. Campo Rubiales Proyecto Cimentación Infraestructura 2008-2010
|  | TANQUE DRENAJE DE PTA |  |  |  | CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | REAL | REAL (+10%)
1 | PISCINA
1.01 | Localizacion y replanteo | m2 | 194 | #REF! | #REF! | 176 | 194
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 22 | #REF! | #REF! | 20 | 22
2.02 | Excavacion Mecanica | m3 | 506 | #REF! | #REF! | 460 | 506
1.02 | Adecuacion areas a mano | m2 | 22 | #REF! | #REF! | 20 | 22
2.05 | Concreto 1500psi | m3 | 12 | #REF! | #REF! | 11 | 12
2.07 | Cimentacion 3000psi | m3 | 68 | #REF! | #REF! | 62 | 68
2.09 | Concreto muro 3000psi | m3 | 86 | #REF! | #REF! | 78 | 86
2.28 | Cinta PVC | ml | 149 | #REF! | #REF! | 135 | 149
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 13882 | #REF! | #REF! | 12620 | 13882
2 | BOMBAS
1.01 | Localizacion y replanteo | m2 | 55 | #REF! | #REF! | 50 | 55
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 7 | #REF! | #REF! | 6 | 7
2.25 | Perno anclaje 3/4 pulg | un | 33 | #REF! | #REF! | 30 | 33
2.05 | Concreto 1500psi | m3 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | 3
2.13 | Base 3000psi | m3 | 13 | #REF! | #REF! | 12 | 13
2.11 | Placa contrapiso 2500psi | m3 | 6 | #REF! | #REF! | 5 | 6
4.04 | Malla electrosoldada | kg | 400 | #REF! | #REF! | 5 | 6
4.05 | Estructura Metalica | kg | 2200 | #REF! | #REF! | 2000 | 2200
3 | CAJAS CONCRETO | [5 empty] | 0
3.01 | Trampa grasas 1,2x1,2 | un | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 23% |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | #REF!
| UTILIDAD | 5% |  |  | #REF!
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF!

## Pad inyeccion (hidden)
PACIFIC RUBIALES ENERGY META PETROLEUM ltd Campo Rubiales Proyecto Cimentacion Infraestructura 2008-2010
Pad Inyeccion
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V. UNIT | V. TOTAL
2 | TANQUE ACPM
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 16.8 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Mecanica | m3 | 0 | #REF! | #REF!
2.02 | Relleno material de excavacion | m3 | 3.6 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 4 | #REF! | #REF!
2.07 | Concreto muro 3000psi | m3 | 17 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | m3 | 15 | #REF! | #REF!
2.11 | Carcamo 3000psi | m3 | 1 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 60 | #REF! | #REF!
3.01 | Trampa grasas 1,2x1,2 | un | 1.2 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 2700 | #REF! | #REF!
4.02 | Malla electrosoldada | kg | 125 | #REF! | #REF!
10.02 | Valvula Bola 2 pulg | un | 2 | #REF! | #REF!
3 | GENERADORES
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 60 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Mecanica | m3 | 0 | #REF! | #REF!
2.02 | Relleno material de excavacion | m3 | 20 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 10 | #REF! | #REF!
2.08 | Bordillo 2500psi | m3 | 2 | #REF! | #REF!
2.09 | Placa contrapiso 2500psi | m3 | 2 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | m3 | 26 | #REF! | #REF!
2.11 | Carcamo 3000psi | m3 | 10 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 192 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 300 | #REF! | #REF!
4.02 | Malla electrosoldada | kg | 2500 | #REF! | #REF!
4 | MURO CORTAFUEGO
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 16 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Mecanica | m3 | 0 | #REF! | #REF!
2.02 | Relleno material de excavacion | m3 | 4 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 4 | #REF! | #REF!
2.05 | Cimentacion 3000psi | m3 | 16 | #REF! | #REF!
2.07 | Concreto muro 3000psi | m3 | 30 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 45 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 4200 | #REF! | #REF!
5 | CCM
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 12 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Mecanica | m3 | 0 | #REF! | #REF!
2.02 | Relleno material de excavacion | m3 | 6 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 1.5 | #REF! | #REF!
2.05 | Cimentacion 3000psi | m3 | 6 | #REF! | #REF!
2.09 | Placa contrapiso 2500psi | m3 | 8 | #REF! | #REF!
2.11 | Carcamo 3000psi | m3 | 4 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 660 | #REF! | #REF!
4.02 | Malla electrosoldada | kg | 330 | #REF! | #REF!
7.01 | Estructura Metalica | kg | 1000 | #REF! | #REF!
7.02 | Cielo raso en fibrocemento | m2 | 60 | #REF! | #REF!
7.07 | Cubierta en lamina termoacustica | m2 | 90 | #REF! | #REF!
8.04 | Cerramiento en lamina tipo monowall | m2 | 92 | #REF! | #REF!
9.01 | Acometida electrica interna | ml | 20 | #REF! | #REF!
9.02 | Tablero eléctrico, 12 circuitos | un | 1 | #REF! | #REF!
9.03 | Puntos Eléctricos monofásicos para tomas | un | 5 | #REF! | #REF!
9.04 | Puntos Eléctricos monofásicos para iluminación | un | 7 | #REF! | #REF!
9.05 | Puntos eléctricos trifásicos | un | 1 | #REF! | #REF!
9.06 | Lámparas fluorecentes de 0,6x0,6 | un | 5 | #REF! | #REF!
9.07 | Aplique exterior tipo tortuga | un | 2 | #REF! | #REF!
9.08 | Sum & Inst. A.A. tipo mini split 36000BTU | un | 1 | #REF! | #REF!
10.01 | Angulo 2x3/16 | ml | 40 | #REF! | #REF!
10.05 | Puerta metálica plisada | m2 | 5 | #REF! | #REF!
10.06 | Tuberia PVCS 4 pulg | ml | 24 | #REF! | #REF!
10.08 | Tapas en lamina alfajor para carcamo | m2 | 52 | #REF! | #REF!
6 | BOMBAS PRINCIPALES
1.01 | Localizacion y replanteo | m2 | 88 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 40 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Mecanica | m3 | 0 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 5 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | m3 | 55 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 75 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 4700 | #REF! | #REF!
6 | BOMBAS BOOSTER
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 6 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 1 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | m3 | 6 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 45 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 516 | #REF! | #REF!
7 | TANQUES 1000
2.01 | Excavacion Manual | m3 | 35 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | m3 | 6 | #REF! | #REF!
2.05 | Cimentacion 3000psi | m3 | 22 | #REF! | #REF!
2.07 | Concreto muro 3000psi | m3 | 20 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | m3 | 35 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | ml | 70 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | kg | 3000 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 23% |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | #REF!
| UTILIDAD | 5% |  |  | #REF!
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF!
21540.1

## Foso Bombas (hidden)
PACIFIC RUBIALES ENERGY META PETROLEUM CORP. Campo Rubiales Proyecto Cimentación Infraestructura 2008-2010
FOSO DE BOMBAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V. UNIT | V. TOTAL
FOSO BOMBAS
| Localizacion y replanteo |  | 105 | #REF! | #REF!
| Excavacion Manual |  | 20 | #REF! | #REF!
| Adecuacion areas a mano |  | 105 | #REF! | #REF!
| Concreto 1500psi |  | 7 | #REF! | #REF!
| Cimentacion 3000psi |  | 19 | #REF! | #REF!
| Concreto muro 3000psi |  | 32 | #REF! | #REF!
| Carcamo 3000psi |  | 1 | #REF! | #REF!
| Placa contrapiso 2500psi |  | 4 | #REF! | #REF!
| Cinta PVC |  | 162 | #REF! | #REF!
| Acero de refuerzo |  | 5600 | #REF! | #REF!
| Malla electrosoldada |  | 200 | #REF! | #REF!
| Estructura Metalica |  | 4000 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 23% |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | #REF!
| UTILIDAD | 5% |  |  | #REF!
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF!

## Bmb transf (hidden)
PACIFIC RUBIALES ENERGY META PETROLEUM CORP. Campo Rubiales Proyecto Cimentación Infraestructura 2008-2010
Bombas y Equipos Varios
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V. UNIT | V. TOTAL
1.01 | Localizacion y replanteo | #REF! | 18 | #REF! | #REF!
1.02 | Adecuacion areas a mano | #REF! | 18 | #REF! | #REF!
2.01 | Excavacion Manual | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
2.03 | Concreto 1500psi | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
2.08 | Bordillo 2500psi | #REF! | 2 | #REF! | #REF!
2.09 | Placa contrapiso 2500psi | #REF! | 5 | #REF! | #REF!
2.1 | Base 3000psi | #REF! | 7 | #REF! | #REF!
2.13 | Junta de dilatacion | #REF! | 65 | #REF! | #REF!
2.14 | Perno anclaje 3/4 pulg | #REF! | 24 | #REF! | #REF!
4.01 | Acero de refuerzo | #REF! | 432 | #REF! | #REF!
4.02 | Malla electrosoldada | #REF! | 67 | #REF! | #REF!
7.01 | Estructura Metalica | kg | 936 | #REF! | #REF!
7.06 | Teja tipo arquitectonica #6 | m2 | 25 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACION | 23% |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | #REF!
| UTILIDAD | 5% |  |  | #REF!
| IVA S/UTILIDAD | 16% |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF!

## Hoja1 (hidden)
0 | 18000 | 0
455.53 | 60000 | 27331800
164.41 | 13200 | 2170212
84 | 50000 | 4200000
17 | 100000 | 1700000
52 | 185000 | 9620000
2 | 700000 | 1400000
21.4 | 150000 | 3210000
16.6 | 800000 | 13280000
48.2 | 25000 | 1205000
1 | 1797690.14 | 1797690.14
1 | 2500000 | 2500000
4 | 420000 | 1680000
0
455.53 | 8000 | 3644240
1 | 1450000 | 1450000
1.36 | 320000 | 435200
133.1432 | 15000 | 1997148
147.8 | 18000 | 2660400
80281690.14
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## MEMORIA 6 - DESMONTE BARANDA EX
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
BARANDA DE PROTECCION
ÍTEM: | Desmonte de baranda de protección existente con personal calificado para recuperación de la misma y su futura utilización por parte de la Administración en otros escenarios y acopio en situ del material resultante. No incluye botada ni transporte. | [7 empty] | UNIDAD: | ML
No. | 6.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 63367.43
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 15018080.91
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 237 |  |  | 1 | 1 | 237 | Baranda de protección
0
0
237
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 7 - LAV Y DESCON CARCAM
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
BARANDA DE PROTECCION
ÍTEM: | Lavada y descontaminación de cárcamo. Incluye lavado apresión con hidrolavadarora de 4000 psi de paredes internas y tapas externas. Recuperación de tapas por medio de aplicación de pintura acrílica base agua para exteriores de alta resistencia | [7 empty] | UNIDAD: | ML
No. | 7.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 53826.25
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 10765250
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 200 |  |  | 1 | 1 | 200 | Cárcamo
0
0
200
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 8 - HOMOLOGACION FEDEPA
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
HOMOLOGACION PISTA PATINAJE FEDEPATIN COLOMBIA
ÍTEM: | Aval de la pista de velocidad, tramitado y otorgado bajo responsabilidad del contratista, por la FEDEPATIN Colombia según normativa - Escenarios de patinaje - 2024 "Normativa oficial para el diseño de escenarios de patinaje - vigencia 2024". Incluye hasta tres desplazamientos del personal técnico de FEDEPATIN. | [7 empty] | UNIDAD: | UND
No. | 8.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 42383610.56
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 42383610.56
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | UN | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | Aval FEDEPATIN
0
0
1
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410

## MEMORIA 9 - VALLA INFORMATIVA
MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA
MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE VILLA DIANA, MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS"
VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO
ÍTEM: | Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto. | [7 empty] | UNIDAD: | M2
No. | 9.1 | [7 empty] | COSTO ÍTEM: | 222561
[9 empty] | VALOR TOTAL ÍTEM: | 1112805
FECHA |  | ABSCISA |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Día | Mes | Inicial | Final | Largo | Ancho | Alto |  | M2 | ACUMULADO | (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
|  |  |  | 2.5 | 2 |  | 5 | 5 | 5 | VALLA EN LONA-PERFIL METALICO CAL 12 - 2,5MM. - 2,44M.
0
0
5
Proyectó: CRISTIAN ALBERTO ORTEGON VEGA
ARQUITECTO CONTRATISTA
TP: A253012011-16074410