## Table 1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[11 empty] | SENA | Proponente/ adjudicatario | Controles para implementar | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | constantemente
2 | General | Externo | Planeación y Terminación | Económico, Social, ambiental y Político | Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia | Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena o aislamiento, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad y Contratista. | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato | Constantemente
3 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el SENA no sea verás | Inexactitud en la necesidad del SENA | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector | Etapa Planeación | Etapa de selección | Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación. | Diario
4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | 100% | 0% | Certificación expedida por la persona encargada del plan de adquisiciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o Centro de formación - Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato. | Etapa Planeación | Etapa de selección | verificación en la solicitud de contratación y estudios previos | Diario
5 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Deficiencia en las fichas y condiciones técnicas de los bienes requeridos | Los bienes, elementos o servicios adquiridos no cumplen con la necesidad de la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Establecer fichas técnicas claras, completas y precisas, que no tengan lugar a doble interpretación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Solicitante o técnico encargado del proceso, en concordancia con la persona que impulsa el proceso. | Etapa Planeación | Etapa de ejecución | Seguimiento y verificación de cotizaciones, páginas especializadas, observaciones de los oferentes y por último seguimiento del supervisor. | Diario
6 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Por evento
7 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se elabore correctamente | Información incompleta dentro del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación y archivo | Etapa Planeación - y Etapa de ejecución | Etapa de liquidación del contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso
8 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 | Por evento
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los servicios prestados por el contratista no sean los óptimos y que no cumplan con lo estipulado en las fichas técnicas | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Seguimiento en la ejecución del contrato, verificación por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato en conjunto el área jurídica | Etapa ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento en el informe del supervisor | Por evento
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor | Etapa de contratación | Etapa de contratación | seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Cronograma del proceso
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega, prestación del servicio o desarrollo de la actividad | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en el servicio prestado o servicios de mala calidad. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio. | Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobar la garantía y solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos. | Por evento
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. | Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados. | 3 | 3 | 6 | Alto | 0% | 100% | Exigir la constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y SENA | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento
15 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal Contratación y comité evaluador | Etapa Planeación | Etapa Ejecución | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección | Cronograma del proceso
16 | General | Externo | Planeación - Ejecución | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, materiales y/o elementos establecidos para la ejecución del proceso. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | 0% | 100% | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda y/o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación - Supervisor - Área jurídica | Etapa de planeación | Fecha de liquidación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
17 | General | Interno -Externo | Planeación - Ejecución | Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Área financiera, jurídica, contratación y compras | Etapa de planeación y ejecución | Etapa Planeación y Etapa de ejecución | Aplicar normatividad vigente | Diario
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el servicio no se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el proceso | Cambio de especificaciones técnicas al momento de prestar los Servicios, en cuánto a presentación y/o cantidad y/o calidad y condiciones adicionales. | 2 | 3 | 5 | Medio | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega del servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato en conjunto con el área jurídica | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Realizar informe final de supervisión con las salvedades del proceso, para la aplicación del debido proceso y correspondiente sanción | Cronograma del proceso
19 | General | Externo/Interno | planeación | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado. | incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea suministrada por posibles proveedores en las cotizaciones. | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación o encargado de impulsar el proceso | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación con acompañamiento de los técnicos. | Por evento
20 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | falta de requisito para la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado del proceso de contratación | Etapa de Planeación | Etapa de ejecución | A través de la lista de chequeo y/o proceso de publicación | Por evento
21 | general | Interno | Selección- Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador - supervisor | Etapa de selección | Fecha de Terminación | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente
22 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, además de verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de selección | Etapa de selección | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente
23 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Verificar los pagos al contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y apoyo a supervisión | Desde que se hace el registro SIIF al contratista | Pago de la factura | Realizar seguimiento a los Reportes Presupuestales enviados por el área de presupuesto. | Diario
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | supervisor del contrato y contratista | Fecha Acta de Inicio | Etapa de Liquidación del Contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | Permanente
25 | General | Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico | Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II | Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II por lo tanto es de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre del 2018. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad -proponentes y contratistas | Etapa de Planeación | Cierre del expediente contractual | Estar atentos a los Medios de Comunicación de Colombia Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, se comuniquen oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte https://www.colombiacompr a.gov.co/soporte/formulario -desoporte | constantemente
26 | General | Externo | Planeación / Selección. | Operacional | La no adjudicación del proceso por: motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación, No se presenten ofertas, Lo contemple la Ley. | Declaratoria desierta del proceso. | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Dentro del término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la etapa de planeación, comité evaluador y estructurador del proceso. | Etapa de Planeación y/o Informe de Evaluación | Informe de Evaluación y/o Etapa de selección | Seguimiento al Informe de Evaluación. | constantemente
27 | General | Interno | Planeación / Selección. | Operacional | Que las fichas técnicas presenten inconsistencias, que las cotizaciones recibidas y las condiciones establecidas en el proceso no sean acorde a la realidad del mercado. | Revocatoria Directa | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector | Etapa de Planeación | Informe de Evaluación y/o etapa de selección | Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación. | constantemente
28 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes | La no adjudicación del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector | Etapa de Planeación | Etapa de planeación | Análisis del sector y estudios previos | constantement e
29 | General | Interno | Planeación/selecci ón | Operacional | No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y/o el proyecto de pliegos de condiciones en la plataforma SECOP II | Que los interesados en el Proceso de Contratación no puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para cada actividad del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos previstos en la Ley en la plataforma SECOP II. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada estructurar el proceso de contratación y los integrantes del flujo de revisión y/o aprobación. | Etapa de Planeación | Etapa de Adjudicación | Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, la publicación de los documentos inherentes a cada proceso de contratación en los tiempos establecidos por la Ley 80 de 1993 y del decreto 1082 de 2015. | constantemente
30 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento en la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Dar aplicación a las normas: LEY 1150 DE 2007 ART.3 ART. 223 Ley 029 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Art. 7, Ley 103 de 2015, circular Externa No. 1 de 2013 y Circular Externa única de 2019 de colombia compra eficiente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de liquidación del contrato | Verificación expediente contractual, lista de cheque, plataforma Secop II, por parte del encargado del proceso, supervisor y líder del Proceso | constantemente
31 | General | Interno | Contratación | Corrupción | Direccionamiento de procesos a proveedores | incumplimiento de las normas establecidas | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Estandarizar la información utilizando las fuentes, normas y recomendaciones de colombia compra para el correcto uso de los recursos públicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de adjudicación | Líder de proceso y/o jurídico verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes contratan | constantement e