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1. [bookmark: _Toc200376568]GENERALIDADES


1.1 [bookmark: _Toc200376569]Descripción General del contrato:


CONTRATO DE OBRA COP-520-2024

En el municipio de CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, se llevará a cabo la intervención de una vía rural que corresponde a una vía terciaría, conformada por una capa de rodadura en material de recebo, la cual presenta condiciones regulares y difidentes, Esta vía registra pendientes superiores al 10%; constituye un corredor de acceso esencial que conecta la vereda SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS.

El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras de ingeniería civil orientadas al mejoramiento de las condiciones técnicas de transitabilidad del corredor vial anteriormente mencionado. Entre los objetivos principales de la intervención se destacan: la rehabilitación de la capa de rodadura, la construcción de estructuras tipo placa huella y la ejecución de obras de drenaje longitudinal (cunetas), con el fin de prolongar la vida útil de la vía, mejorar la eficiencia del tránsito vehicular y garantizar condiciones de movilidad seguras tanto para los usuarios motorizados como para los peatones.

1- Las actividades previstas dentro del alcance del proyecto comprenden:
2- Conformación y afirmado de la superficie existente de la vía.
3- Excavación manual en material común.
4- Suministro, colocación y vaciado de concreto para la ejecución de la placa huella.
5- Construcción de cunetas en concreto clase e.
6- Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo
7- 

Entre las actividades principales de mejoramiento a ejecutar en el contrato se encuentran:

1- Construcción de placa huella
2- Construcción de cuneta (ODL)




1.2 [bookmark: _Toc200376570]Información Contractual 

	TIPO DE CONTRATO: 
	Contrato de Obra Publica

	CONTRATO No:
	520-2024

	

OBJETO DEL CONTRATO:
	Contratar la construcción de la placa huella en la vía que conduce de la vereda el salitre al colegio hacienda los alcaparros del municipio de la calera.

	

LOCALIZACION DEL PROYECTO:
	El proyecto consiste en la intervención en la vía rural que conduce de la vereda El Salitre al colegio Hacienda Los Alcaparros

	
CONTRATISTA:
	Construcciones y Pavimento Boyacá (PAVIBOY S.A.S)

	NIT:
	826002051-1

	REPRESENTANT LEGAL 
	Emiliano Vargas Mesa

	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL
	45 días

	FECHA INICIACION DEL CONTRATO:
	2025-02-07

	FECHA TERMINACION DEL CONTRATO
	2025-03-23

	AMPLIACION
	60 días

	FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1
	2025-05-23

	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO DESPUES DE AMPLIACION
	105 días

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
	$331.521.316,00

	VALOR ANTICIPO:
	$0.00

	VALOR ADICION:
	$0.00

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
	$331.521.316

	


FORMA DE PAGO:












FORMA DE PAGO:
	La entidad cancelara al contratista la suma pactada en el contrato así: 
El valor del contrato será pagado de la siguiente manera:

a). Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación.

b). Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación.

c). Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (ii) Aprobación de la garantía de la estabilidad de la obra(iii) Liquidación del contrato de obra.


[bookmark: _heading=h.21veu3g292ae][bookmark: _Toc200364064]Tabla 1 Información Contractual


1.3 [bookmark: _Toc200376571]Esquema de localización


El proyecto consiste en la intervención en la vía rural que conduce de la vereda El Salitre al colegio Hacienda Los Alcaparros:

· Inicio de Tramo:                                                      * Fin Tramo 
Latitud:4.674523                                                      Latitud:4.675050
Longitud: -73.987980                                              Longitud: -73.987352
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[bookmark: _Toc200364083]Ilustración 1, Inicio y fin de intervención
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[bookmark: _Toc200364084]Ilustración 2, Esquema Ubicación


2. [bookmark: _Toc200376572]INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA:

2.1 [bookmark: _Toc200376573] Garantías 

	AMPAROS
	DESDE
	HASTA
	VALOR ASEGURADO

	Cumplimiento del contrato
	07-05-2025
	26/11/2025
	33.152131,60

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
	07-02-2025
	28-05-2025
	66.304.263,20

	Estabilidad y Calidad de la obra
	29/03/2025
	29/03/2030
	99.456.394,80

	RCE CONTRATOS
	DESDE
	HASTA
	VALOR ASEGURADO

	Predios labores y operaciones
	06-12-2024
	25-03-2025
	260.000.000

	Contratistas y Subcontratistas
	06-12-2024
	25-03-2025
	130.000.000

	Vehículos Propios y No propios
	06-12-2024
	25-03-2025
	130.000.000



[bookmark: _Toc200363094]Tabla 2. Garantía de cumplimiento y RCE según acta de inicio

	AMPAROS
	DESDE
	 HASTA 
	V/R ASEGURADO ANTERIOR
	V/R ASEGURADO ACTUAL

	Cumplimiento del contrato
	07-02-2025
	26/11/2025
	33.152131,60
	33.152.131,60

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
	07-02-2025
	28-05-2025
	66.304.263,20
	66.304.263,20

	Estabilidad y Calidad de la obra
	Si Ampara 5 Años,0 Meses, 0 Días
	99.456.394,80
	99.456.394,80

	RCE CONTRATOS
	DESDE
	 HASTA 
	V/R ASEGURADO ACTUAL 
	V/R ASEGURADO ANTERIOR

	Predios labores y operaciones
	06-12-2024
	25-05-2025
	284.700.000
	284.700.000

	Contratistas y Subcontratistas
	06-12-2024
	25-05-2025
	142.350.000
	142.350.000

	Vehículos Propios y No propios
	06-12-2024
	25-05-2025
	142.350.000
	142.350.000



[bookmark: _heading=h.rhd8qvf01ckg][bookmark: _Toc200364065]Tabla 3 Garantía de Cumplimiento por Modificatorio No.1

Según el corte al 11 de abril del 2025 la situación financiera del contrato es la siguiente:

	Valor del contrato
	 $          331.521.316,00 

	Corte de obra Acta No.1
	 $          132.608.526,40 

	Porcentaje de corte de obra Acta No.1
	40%

	Porcentaje de Ejecución Financiera Acta No.1
	40%

	Valor Restante por cobrar del contrato 
	 $          198.912.789,60 

	Porcentaje restante por cobrar del contrato
	60%



[bookmark: _heading=h.jlm62okd97p1][bookmark: _Toc200364066][bookmark: _heading=h.auawsobzw8dg]Tabla 4 Información Financiera
[bookmark: _heading=h.ssdi8hawasmf][bookmark: _heading=h.r7vwn77qre9m][bookmark: _heading=h.6snb0lugn4a4][bookmark: _heading=h.w1dauae9lzm9]

2.2 [bookmark: _Toc200376574]Programación y Avance Financiero

Durante el mes objeto del presente informe, se evidencia que el proyecto presenta un avance físico acumulado del 40% inferior al avance programado 42%.

Con base en el cuadro de seguimiento financiero, se presenta a continuación el análisis detallado del avance por cada ítem del contrato, comparando el avance programado frente al avance ejecutado:

Preliminares: Muestran una ejecución casi igual al valor programado, con una diferencia mínima de $20.489,30.

1- Conformación de la calzada existente

· Valor total: $2.092.860,00
· Avance programado: 100% → $2.092.860,00
· Avance ejecutado:100%→$2.092.860,00

Análisis: Actividad totalmente ejecutada conforme a lo programado.

2- Afirmado

· Valor total: $21.527.040,00
· Avance programado: 100% → $21.527.040,00
· Avance ejecutado:100%→$21.527.040,00

Análisis: Sin diferencia entre lo ejecutado y lo previsto; actividad finalizada según cronograma.

3- Excavaciones en material común seco a mano

· Valor total: $1.650.750,00
· Avance programado: 38,00% → $627.285,00
· Avance ejecutado: 36,76% → $606.815,70
· Diferencia: $-20.469,30

Análisis: Se presenta una diferencia (1,24%) respecto al avance programado; no representa una afectación.


Estructura de Pavimento
4- Concreto clase D de 3000 psi (bases):
· Programado: 34,00% → $39.493.210
· Ejecutado: 20,08% → $23.324.225,20
· Retraso: $16.168.984,80
Observación: Se evidencia un retraso, por cambios climáticos (Precipitaciones constantes)
5- Concreto ciclópeo clase G:
· Avance ejecutado (51,82%) supera al programado (33%) → adelanto de $8.075.285,60

6- Cuneta en concreto clase E:
· Programado: 25,00% → $9.476.530
· Ejecutado: 17,80% → $6.747.289,36
· Retraso: $2.729.240,64
7- Acero de refuerzo:
· Programado: 34,00%
· Ejecutado: 51,32% → adelanto de $18.927.303,97
· Acordes a las necesidades del proyecto se identificó la necesidad de incluir las siguientes actividades que no se tenían contempladas, las cuales se desglosan a continuación.

1- Control Topográfico
2- Escarificación del Terreno Natural 
3- Descargue y Acopio de material Pétreo
4- Descargue y Acopio de cemento
5- Descargue y Acopio de acero recto y Figurado
Si bien hay ítems adelantados (concreto ciclópeo y acero), el ítem 4 de bases es crítico por su alto valor y bajo avance.
Aunque el avance financiero total es superior al programado, esto se debe a adelantos puntuales en ítems como el acero y el concreto ciclópeo.
En el Anexo No.8, se presenta el detalle del comportamiento del avance financiero programado vs el avance ejecutado en el desarrollo de las actividades del proyecto.
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[bookmark: _heading=h.kldpc2fxiov]

[bookmark: _Toc200364067]Tabla 5 Avance Financiero



2.3 [bookmark: _Toc200376575]Meta Física con Respecto al presupuesto disponible

El proyecto consiste en la construcción de 250 metros lineales de placa huella, con un ancho total de 6 metros. Cada módulo de la vía está conformado por tres franjas de concreto reforzado tipo D de 3.000 PSI, destinadas a las huellas de rodadura de los vehículos. Las franjas laterales tendrán un ancho de 0,90 metros, y la franja central un ancho de 1,20 metros, todas con un espesor uniforme de 15 cm.

Entre las franjas de concreto reforzado se construirá un relleno en concreto ciclópeo clase G de 2.000 PSI, compuesto por una mezcla del 40% de piedra y 60% de concreto, lo cual mejora la durabilidad estructural del sistema vial. Las franjas de concreto ciclópeo tendrán un ancho de 0,90 metros y también un espesor de 15 cm. En las zonas de curvas, estas franjas podrán ampliarse (sobreancho) para garantizar la maniobrabilidad de los vehículos, especialmente durante cruces o giros, permitiendo un tránsito más seguro y fluido.

Adicionalmente, a cada lado de la estructura se construirá una cuneta con bordillo, cuya función es la conducción de aguas pluviales mediante el bombeo superficial desde las huellas, evitando así acumulación de agua sobre la vía. Esta cuneta será ejecutada en sitio con concreto clase E de 2.500 PSI, y tendrá un ancho total de 60 cm, incluyendo bordillos laterales de 15 cm de ancho y 10 cm de altura sobresaliente respecto al nivel de la placa. La estructura de la cuneta contará con refuerzo en la base y elementos de anclaje (ganchos) en los bordillos, conforme a los planos técnicos del proyecto.

Finalmente, en los extremos de cada tramo intervenido se construirá una rampa de acceso, garantizando la transición adecuada entre el nuevo pavimento y la vía existente.

2.4 [bookmark: _Toc200376576]Flujo de caja y Avance Financiero

Durante el mes objeto del presente informe, se realizó el seguimiento al flujo de caja del contrato de obra pública, conforme a la programación financiera establecida. En el Anexo No.1 Flujo de Caja, se presenta el detalle del comportamiento del flujo de caja, incluyendo los ingresos recibidos y los egresos ejecutados por el contratista en el desarrollo de las actividades del proyecto.




3. [bookmark: _Toc200376577]INFORMACIÓN TÉCNICA


3.1 [bookmark: _Toc200376578]Cronograma detallado

Durante el período reportado, las actividades del proyecto se desarrollaron conforme al cronograma de ejecución aprobado. El seguimiento detallado del avance programado y real de cada una de las actividades se presenta en el Anexo No.2 Cronograma de obra de este informe.

El cronograma anexo incluye la distribución temporal de las tareas ejecutadas y por ejecutar, junto con sus respectivas fechas de inicio y finalización, permitiendo evaluar el cumplimiento de los plazos establecidos y detectar posibles desviaciones que puedan requerir ajustes en la programación.


3.2 [bookmark: _Toc200376579]Descripción de los atrasos y Adelantos

Durante el presente período, se evidenciaron retrasos en el desarrollo de algunas actividades del proyecto, principalmente asociados a factores externos que han limitado el avance de la obra.

En primer lugar, se presentaron fuertes precipitaciones en varios días del mes, lo cual generó condiciones adversas para la ejecución de actividades a cielo abierto, afectando tanto la productividad como los tiempos de ejecución programados.

Adicionalmente, se identificaron restricciones en la movilidad vehicular, especialmente durante las horas pico: a las 7:00 a.m., cuando se presenta un alto flujo de buses provenientes del Colegio Hacienda los Alcaparros del sector Alcaparros en sentido ascendente, y a las 3:00 p.m., cuando estos mismos vehículos retornan en sentido descendente. Estas condiciones han dificultado el transporte de materiales, maquinaria y personal hacia el frente de trabajo, ocasionando interrupciones y retrasos en el cronograma de actividades.

3.3 [bookmark: _Toc200376580]Acciones correctivas

Durante el período reportado, se implementaron acciones correctivas con el fin de mitigar los efectos generados por factores externos que impactaron el avance normal de la obra.




Como parte de dichas medidas, se realizaron cierres programados en la zona de intervención, los cuales fueron debidamente coordinados con las autoridades competentes y socializados con la comunidad, con el propósito de garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades y minimizar riesgos asociados al tránsito vehicular y peatonal.

Adicionalmente, con el fin de compensar los retrasos acumulados, se adoptó como medida de contingencia la ejecución de trabajos en jornada dominical y la implementación de horas extras entre semana, priorizando las actividades críticas del cronograma y garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos en el contrato.

Estas acciones permitieron mantener la continuidad del proyecto y mitigar el impacto de las condiciones adversas presentadas durante el mes.

3.4 [bookmark: _Toc200376581]Descripción actividades:

ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

· Recibir, analizar y contestar correspondencia enviada por la interventoría y la entidad contratante.
· Realizar los pagos a salud, pensión y parafiscales del personal relacionado con el contrato.
· Conciliar con la interventoría las cantidades de obra ejecutadas en el periodo para la realización del acta de obra.
· Informar al supervisor y a la interventoría del contrato, de cualquier dificultad que pueda afectar la buena ejecución de las jornadas de trabajo.
· Llevar junto a la interventoría, el libro de obra o bitácora al día con toda la información relevante de las jornadas de trabajo.
· Conciliar con la interventoría la información presentada en los informes.
· Asistir a todos los comités o reuniones solicitadas por la entidad y la interventoría.
· Presentar actualizadas las programaciones de la obra, para que la interventoría pueda ejercer un control de la misma.
· Ejecutar la obra bajo las especificaciones técnicas establecidas y bajo los más estrictos controles de calidad.
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3.5 [bookmark: _Toc200376582]Ensayos de laboratorio y de campo 

Durante el período correspondiente al presente informe, se realizaron los ensayos de campo y laboratorio requeridos para el control de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, conforme a las especificaciones técnicas del contrato. Ver Anexo No.3 Certificados de calidad.

Entre los ensayos ejecutados se incluyen:

· Ensayo de revenimiento (slump test) efectuado en sitio con el objetivo de verificar el asentamiento del concreto fresco, asegurando que cumpla con los parámetros establecidos para su correcta colocación y compactación.

· Ensayo de resistencia a la compresión del concreto, mediante la toma y curado de cilindros de prueba, de acuerdo con la normativa técnica vigente.

Los resultados de los ensayos de resistencia se presentan en el Anexo No. 3 Certificados de Calidad; los cuales cumplen con la resistencia especificada en el diseño estructural.

3.6 [bookmark: _Toc200376583]Actualización realizada por el contratista a los diseños existentes 

Durante el período correspondiente, se verificó la revisión y evaluación de los diseños existentes por parte del contratista. Se confirma que no se han realizado modificaciones ni actualizaciones en los planos, especificaciones técnicas ni en ningún otro documento de diseño previamente aprobado. Por lo tanto, los diseños vigentes permanecen sin cambios, manteniéndose en conformidad con las especificaciones contractuales y normativas aplicables.

3.7 [bookmark: _Toc200376584]Bitácora: 

Durante el periodo reportado, se mantuvo un registro detallado de las actividades diarias ejecutadas en el proyecto, incluyendo avances, incidencias y controles de calidad. Para mayor información y consulta, se adjunta la bitácora completa en el Anexo No. 4 Bitácora de obra.





4. [bookmark: _Toc200376585]INFORMACIÓN SST (SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO)


4.1 [bookmark: _Toc200376586]Resumen de las actividades realizadas en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos soportes.

Durante el periodo del contrato, se desarrollaron actividades clave para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo capacitaciones, inspecciones, gestión de riesgos.

Capacitaciones SST: 
· Sistema Globalmente Armonizado SGA.

Charlas de SST:
· Peligros y riesgos en el trabajo
· Autocuidado en SST
· Importancia del uso de los EPP
· Peligros viales y señalización

Inspecciones herramientas: 
· Apisonador canguro y rana
· Mezcladora de concreto
· Vibrador de concreto

Inducción SST y entrega de EPP a colaboradores de los cargos: 
· Auxiliar de obra
· Controladores viales
· Maestro de obra
· Ingeniero residente
 Ver Anexo No. 5 Evidencias de actividades SG-SST.

4.2 [bookmark: _Toc200376587]Informe de Accidentes e incidentes de trabajo en el periodo Planilla del personal en obra (Administrativo y Operativo)

No se reportaron accidentes laborales en el periodo del informe. Ver Anexo No. 6 Certificado De Accidentes E Incidentes.

4.3 [bookmark: _Toc200376588]Afiliaciones y Pagos del Personal del contrato de obra, al sistema general social integral.

Todo el personal vinculado al contrato fue debidamente afiliado y se realizaron los pagos mensuales al sistema general de seguridad social integral. Ver Anexo No. 7 Planillas de Seguridad Social. 
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[bookmark: _Toc200364068]Tabla 6 Planilla de Personal contratado













5. [bookmark: _Toc200376589]CONCLUSIONES


Durante el periodo comprendido del 03 de marzo al 11 de abril del año 2025, se logró un avance significativo en el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, consistente en la construcción de placas huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado. Las actividades ejecutadas comprendieron la excavación manual en material común, el suministro, colocación y vaciado de concreto, así como el suministro, figurado y armado del acero de refuerzo. Todas estas actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para este tipo de intervención.

Los trabajos ejecutados constituyen un avance importante en la consolidación de la estructura vial, permitiendo mejorar progresivamente las condiciones de transitabilidad y durabilidad del corredor. Se resalta el cumplimiento de los procedimientos constructivos y el adecuado manejo de los materiales empleados; Como resultado, se espera optimizar la eficiencia del tránsito vehicular y asegurar condiciones de movilidad seguras para todos los usuarios, incluyendo peatones y vehículos. Lo que garantiza la solidez y funcionalidad de las soluciones implementadas.

Con corte al final del presente periodo, se ha alcanzado un avance físico estimado del 40% del total del proyecto.





















6. [bookmark: _Toc200376590]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONTRATISTA



· El avance físico acumulado del 40% se encuentra dentro del rango esperado, considerando las condiciones del frente de obra y la disponibilidad de recursos.

· Las actividades ejecutadas durante el presente periodo se desarrollaron de acuerdo con el cronograma establecido y cumpliendo con los estándares técnicos exigidos.

· Debido a las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes precipitaciones, así como al alto flujo vehicular, especialmente de buses de transporte público y colectivo, se presentaron afectaciones en el desarrollo normal de las actividades programadas. Estos factores incidieron negativamente en el rendimiento operativo del personal y en el avance físico de la obra, generando retrasos puntuales en la ejecución de las labores previstas para el periodo.
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7. ANEXOS



· Anexo No. 1 Flujo de caja
· Anexo No. 2 Cronograma de obra
· Anexo No. 3 Certificados de calidad
· Anexo No. 4 Bitácora de obra
· Anexo No. 5 Evidencias de actividades SG-SST
· Anexo No. 6 Certificado de accidentes e incidentes
· Anexo No. 7 Planillas de Seguridad Social.
· Anexo No.8 Avance Financiero 
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_________________________________              
EMILIANO VARGAS MESA
Representante legal 

Dirección: Km 6 Vía Sogamoso–Belencito (Nobsa-Boyacá)
Teléfonos:3156496385, 3203423895
Email: organizacion.evm@gmail.com
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Resumen Actividades Realizadas Durante el primer periodo de cobro de Acta

SEMANA No.1

Del 01 DE MARZOAL 7 DE MARZO

REGSTRC FOTOGRAFICO

Acthvichd

Destripdion

e resliza replanteo topogréfico utlizando una estacién total con
e fin de reslizar e trazach planimétrico de lavia, mediante la
mplantaicn precisa cle las coordenadas prevamente cefinicas en
e disefiogeométrico, Esta actividad indluye a verficacicn de
puntos de referencia, |a orientaci6n del instrumento, latoma de
datos en campoy a demarcacion fisica scbre  terenc,
asegurandola comerta ubicacien delos eies  lineamentos del
proyectovial conforme alainformacién cl levantamiento
topografico y planos aprobacos.

Escarificacion de

terreno natural

e reslizala escarifcacion del termeno natural meclante ¢ uso de
maquinaria pesads (Motoniveladoral, con el proptsito de
cisgregacion dela capa supesficial el suelo'y mejorar sus
condiciones para posteriores procesos constructivos, Esta
activicadincluye e rotura mecénica dela superficie del terreno
Ihasta la profuncicad especificada en el disefio, pemitiencio una
mejorintegracion con materiales derecebo, La escarificacion se
efectuia conforme a as especificaciones técnicas del proyecto,
lgarantizando la uniformidaclcel teeno y la diminacion de capas
enchurecids o contaminadas

Conformacion de
calzada existente con
recebo.

e resliza la conformacicn dela calzaca existente mediante
adlecuacion el tesrenoy la aplicacion de una capa derecebo, con
e fin e generar una base regular y estable cue irva como
soporte parala construccion ce la estructura de placa huela, Esta
activicad incluyela limpieza del érea, nivelacion el terreno,
suministro, estencico y compactatien del recebo conforme los
espesores  espesificaciones etablecidas en los planos de disefio

Instalacion de
Formaletay vadiado
deconcreto

e resliza la instalacién c formaleta, cetidamente alineads y
nivelada, parala construccién del conereto ciclpes, aue
conform an las huelas de rodaclurs, segin los planos de disefo cel
proyectovial, Durante e proceso segarantizo |a coecta
alineaicn, nivelacion y estabilidad delos moldes, con e fin de
asegurar la calicad y precision en el vadiach del concreto,

Posterioments, se realiza e vaciado del concreto ciclépe,
conform ado por una mezda de conereto estructural con inclusicn
e piecira rajen degran tamaio, clistribuicos de manera uniforme,
e acuierdo con s proporciones espesificads en el disefio. La
mezcla se realiza en sitio asegurando su com pactacion mediante
Jibraco manual, pars garantizar |a eiminacién de vacios, una
adecuacla acherencia entre los materidlesy a resistencia final
recueric,
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[SEMANA Ho.2

DEL 08 DEMARZQ AL 14 DE MARZQ

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad

Destripaion

Instalacion de Malla
deacero de Refurzoy
Encofrado

e realizala instalacien de Malla de acero de refuerao para Riel y
viga riostra , conforme a los planos estructuralesy
especificaciones técnicas del proyects, garantizandio e
posicicnamizntoy traslape adecuado de las varllas, asf como su
comecta sujecién con alambre negro para garantiaar su estabilidac|
curante el vaciao del concreto, Posteriormente, se procede ala
instalacion del encofrac, e cual caré Formaa los ieles que
conforman la estructura de 1a placa huella. Este encofrado debe

lgarantizar lageometra final e a estructura,

ser alineado, nivelad, para soportar las cangas durante el vaciado | |

Vaciado de concreto
y ciclopeo

e realiza el vaciacls el conereto estructural en los reles y
cicdpes, cue conforman I3 estructura de la placa huella, de
acuerdo con los planosy espesificaciones del proyecto,

en el vadiaclo del concreto ciclopeo se realizoa preparacién del
encofrac, instalacion e pieca rejon, y el vaciads cel concreto,
en el vaciadlo del concreto parariel se realizo instalacion de malla
con refuerao en acero y el vaciadl del concreto,

Descarguey acopio de
Material petreo

se realizo el descargue y acopio de material pétreo (arenay
lgravilz) en el frente de obra, conforme al cronograma cle
suministro presiamente establecido. £ transporte delos
materiales se levs a cabo meciantevigjes sencillos,  su
cisposicion se efectub en las 20nas previam ente designadas para
almacenam ento, garantizando el orcen y la accesibilicad para su
uso en Ias activdacles constructivas programades.

semARA O3 DEL 15 DE MARZO AL 7L 0E MARZO REGS RO FOTOGRAFICO
Actividad Destripaion
Durante a semana comespondliente del 17 de Marzo al 22 Marzs,
o se e ecutaron activicladles constructivas en el frente de obra, La
suspension tem poral de labores se debit conclciones climaticas y
actividades de coordinacion técnicas de acuerdo a los disefios cel
royecto A
NA oo

e dejs registro en |a bitacora ce obra, conforme alos
procecimientos estableridos para el controly seguimiento del
proyecto. La reanudacion de las actividades esté sujeta ala
nomalizacion de las conciones mencionades
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[SEMANA o3

DEL 22 DE MARZO AL 26 DE MARZO

Actividad

Descripdion

Cemento

Descargue yacopio de

e realizé el ingreso a obra de cementa Partiand tipo UG, marca
HOLGM, con un peso unitaria de S0 kg cada uno. I cementa fue
descarg ada y aimacenada en el &rea designada paramateriales,
<abre estihas de maders, protegidas de la humedad y can
adecuadaventilacién, conforme alas recomendaciones del
[Fabricante y a1as normas técnicas para el aimacenamiento de
materiales camentante

Vadiado de concreto

Se lleva acaha el vaciada de concreta correspandiente ala
<conformacion de riel, estructura dela placa huella La actividad
incluye 1a preparacién del encefrado, instalacion de malla con

en refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se
realiz6 el curado inicial del concreto para aseg urar el desarrollo del
resistencia,
[SEMANA No.5 'DEL25 DE WIARZO AL 03 DE ABRIL
Actividad

Descripdon

Vaciado de concreto
en ciclopeo

Se realiza vaciado de concreto carrespondiente al cidlépeo
estructural de 1a placa huella, La actiidad comprendi Ia
preparacién y adecuadién del encofrada segin ¢l disefio
establecido, 1a colocacién de piedra rajén como parte del sistema
e ciclépeo, y el vaciado del concreto de acuerdo con Ias
especificaciones técricas del proyecto.

Vadiado de concreto

Se lleva acaha el vaciada de concreta correspandiente ala
<conformacion de riel, estructura dela placa huella La actividad
incluye 1a preparacién del encefrado, instalacion de malla con

BEGITRO FOTOGRAFICO

refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se
realiz6 el curado inicial del concreto para aseg urar el desarrollo del
resistencia,
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SEMANA No

DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad

Descripeion

Descarguey acopio de
Material petreo

se realizo el descargue y acopio de material pétren (arena y
laravilz] en el frente de obra, conforme al cronograma de
sumministro previamente establecido. €l transporte delos
materiales selevt a cabo medianteviajes sencillos, y su
disposiciin se efectud en las zonas previament e designadas para
almacenamiento, garantizando el orden y 1a accesibilidad para su
uso en las actividades constructivas programadas,

Armado de Malla de
acero derefueroy
Descarguey acopio de|
Acero

se levd a cabo el armado de mallas en acero de refuerzy
destinadasala conformacion de los rieles, conforme a los planos
estructuralesy las esperificacionest écnicas del proyecto, Esta
labor incluyd el posicionamiento y traslape adecuado delas
barras, asi como su sujecion mediante alambre negro,
lgarantizando 12 estabilidad y correcta geometria del refuerz

|Adicionalmente, se realizd el descargue en obra de acero
corrugado, tanto figurado como recto, destinado a las actividades
de construcaion de la cuneta, cumpliend con los procedimientos
establecidos para larecepcion y manejo de materales,

Ensayo Slump y
Resistencia de
concreto

serealizh el ensayo de asentamiento (durp] dela mezcla de
concreto fresco. La prueba se levd a cabo en el sitio de la obra
utilzando el cono de Abrams, con el fin deverificar el
asentarmiento de a mezcla  su conformidad conlas
esperificaciones de disefio El resultado obtenido se registrd en
centimetrosy pulgadas, v fue utilizads como criterio de
aceptaciin antes del vaciado del concreto en los elementos
etructurales,

serealizd latoma de cuatro ailindros de concreto fresco durante
el vaciado Las muestras fueron correctamente identificadas y
almacenadas bajo condiciones controladas para ser ensayadas a
compresion a edades de 7, 14, 21 y 28 dias, con el bjetivo de
verificar el cumplimiento de a resistencia especicada en el
disefio estructural,
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SEMANA No.6

Actividad

Descargue y acopio de 

Cemento 

Armado  e 

instalacionde Malla de 

acero de refuerzo y 

Encofrado

Vaciado de Concreto 

en cuneta

Instalacion de 

Formaleta para la 

construccion de 

ciclopeo

Se realiza la instalación de Malla de acero de refuerzo para Riel y 

viga riostra, conforme a los planos estructurales y especificaciones 

técnicas del proyecto, garantizando el posicionamiento y traslape 

adecuado de las varillas, así como su correcta sujeción con alambre 

negro para garantizar su estabilidad durante el vaciado del 

concreto. Posteriormente, se procede a la instalación del 

encofrado, el cual dará forma a los rieles que conforman la 

estructura de la placa huella. Este encofrado debe ser alineado, 

nivelad, para soportar las cargas durante el vaciado y garantizar la 

geometría final de la estructura.



Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la 

conformación de cuneta, como parte de la estructura de la placa 

huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la 

instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del 

concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto 

para asegurar el adecuado desarrollo de su resistencia.



Se realiza la instalación de formaleta, debidamente alineada y 

nivelada, para la construcción del concreto ciclópeo, que 

conforman las huellas de rodadura, según los planos de diseño del 

proyecto vial. Durante el proceso se garantizó la correcta 

alineación, nivelación y estabilidad de los moldes, con el fin de 

asegurar la calidad y precisión en el vaciado del concre



DEL 05 AL 11 DE ABRIL REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripcion



Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca 

HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. El material fue 

descargado y almacenado en el área designada para materiales, 

sobre estibas de madera, protegidas de la humedad y con 

adecuada ventilación. Este procedimiento se ejecutó conforme a 

las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas 

vigentes para el almacenamiento de materiales cementantes.
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ITEM EMPRESA ID EMPRESA ID TRABAJADOR PRIMER NOMBRESEGUNDO NOMBREPRIMER APELLIDO

SEGUNDO 

APELLIDO

CARGO 

1

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1080650201 Jose  Manuel  Chacon  Lopez Auxiliar de obra

2

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1082475334 Nilson  Garcia  Garcia  Auxiliar de obra

3

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 78731642 Carlos  Jose  Tordecilla  Diaz Auxiliar de obra

4

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 10981015 Josias  David Anaya Torres Auxiliar de obra

5

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1082472085 Dayner Garcia  Chacon Maestro de Obra

6

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1010059662 Leonardo Amaris Chica Auxiliar de obra

7

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1020730465 Marlys  Judith  Padilla  Melani Controladoras Viales

8

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 10063482607 Adriana  Paola  Pastran  Iturriago  Controladoras Viales

9

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 4450179 Wilson  Hernesto Ovalle Matamoros Ingeniera Residente 

10

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 9520277 Emiliano  Vargas  Mesa Director De obra 

11

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1053587755 Deisy  Mayerly  Adame Lopez SST

12

Construcciones 

MF GUERRERO SAS

902330730 1019028207 Juan  Carlos  Tovar  Reyes Apoyo Area Tecnica

PERSONAL 
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| Ph El Salltre - Coleglo Hacienda Los Alcaparros.
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