## 01 al 07 de Febrero 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [11 empty] | Código |  | IOP-F-21
[13 empty] | Versión |  | 1
[13 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | Página 1 de 4
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 1 |  |  |  | Del: |  | 2025-02-03 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-02-08
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [7 empty] | 1 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 0% |  | % | 0% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 0% | 0%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 0 | 0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | [9 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [7 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [7 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [7 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [7 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la semana comprendida entre el 01-02-2025 al 07-02-2025, especificamente el 07/02/2025 se llevaron acabo actividades admnistrativas: Durante el periodo indicado, una vez cumplidos y legalizados los requisitos necesarios para dar inicio a las obras físicas correspondientes al Contrato de Obra No. COP-520-2024, se suscribió el acta de inicio. Acto seguido, se procedió con el desarrollo de las actividades programadas conforme al cronograma de trabajo previamente aprobado.
OBSERVACIONES
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [9 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 08 al 14 de Febrero 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [11 empty] | Código |  | IOP-F-21
[13 empty] | Versión |  | 1
[13 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | Página 2 de 4
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 2 |  |  |  | Del: |  | 2025-02-09 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-02-14
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [7 empty] | 8 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 0% |  | % | 0% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 0% | 0%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA | [9 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [7 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [7 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [7 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [7 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante el periodo comprendido entre el 08 y el 14 de febrero de 2025, se ejecutaron actividades administrativas relacionadas con el inicio de obra. Se realizó la verificación de la información topográfica del terreno y del tramo vial donde se llevará a cabo la construcción de la placa huella. Esta verificación incluyó la constatación de estructuras de linderos en predios colindantes, así como la evaluación de las condiciones topográficas requeridas para una adecuada materialización del trazado en planta y perfil. Asimismo, los hallazgos y posibles restricciones identificadas durante esta revisión fueron socializados con la Interventoría y la Supervisión Municipal. Adicionalmente, se efectuó el muestreo de los materiales que serán empleados en la ejecución de las obras, como parte del proceso de aseguramiento de la calidad.
OBSERVACIONES
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [9 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 15 al 21 de Febrero 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [11 empty] | Código |  | IOP-F-21
[13 empty] | Versión |  | 1
[13 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | Página 3 de 4
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 3 |  |  |  | Del: |  | 2025-02-15 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-02-21
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [7 empty] | 15 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 0% |  | % | 0% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 0% | 0%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA | [9 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [7 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [7 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [7 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [7 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la semana comprendida entre el 15-02-2025 al 21-02-2025 se ejecutaron las siguientes actividades: Control Topograficos:Se lleva a cabo replanteo topográfico para materializar el trazado tentativo de la placa huella a ejecutar, se revisan las estructuras hidráulicas y de telecomunicaciones existentes en el tramo a intervenir con el contrato de obra. Se realiza ajuste vertical y horizontal en algunos tramos de la placa huella, donde se localizan accesos a predios adyacentes, con el fin de garantizar el adecuado empalme de estos accesos con la placa huella y evitar dificultades en la movilidad de los propietarios de los predios. Se evalúa el proceso constructivo a ejecutar toda vez que, por el gran flujo vehicular que presenta la vía y la dificultad de poseer vías alternas en condiciones óptimas para la circulación, se limita el poder realizar el tramo de placa huella con vía totalmente cerrada. Se analizan con la Interventoría – Supervisión Municipal propuestas para minimizar los traumatismos a los usuarios de la vía y vecinos del sector.
OBSERVACIONES
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [9 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 22 al 28 de Febrero 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [11 empty] | Código |  | IOP-F-21
[13 empty] | Versión |  | 1
[13 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | Página 4 de 4
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 4 |  |  |  | Del: |  | 2025-02-22 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-02-28
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [7 empty] | 22 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 0% |  | % | 0% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 0% | 0%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 0 | 0
CONTRATO DE OBRA | [9 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [7 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [7 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [7 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [7 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la semana comprendida entre el 22-02-2025 al 28-02-2025 se ejecutaron las siguientes actividades: Se analiza la intervención de la curva del K 0+200 (segunda curva), debido que; por su deflexión y su radio de curva, dificulta la circulación segura de la tipología de vehículo predominante que recorre el tramo vial, pudiéndose convertir en un sitio de accidentalidad. Se evalúa el mejorar el ancho en este sector y ampliar el radio de la curva en mención. Se materializa por parte de topografía, en el terreno, las opciones de intervención para la curva del K 0+200. Se elabora la presentación a proyectar en la reunión de socialización del contrato con la comunidad. El 27 de febrero de la anualidad; se lleva a cabo la reunión de socialización del proyecto en las instalaciones de la Escuela de la Vereda el Salitre, con el acompañamiento de la comunidad del sector, La Administración Municipal y el Contratista de obra. Se exponen datos generales del contrato de obra, diseños a materializar, actividades de obra, proceso constructivo, plan de manejo de tránsito y se atienden dudas de la comunidad. Se recepciona maquinaria de obra: Motoniveladora y vibrocompactador.
OBSERVACIONES
Se desarrolaron actividades administrativas de topografia
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [9 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 01 al 07 de Marzo 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [10 empty] | Código |  | IOP-F-21
[12 empty] | Versión |  | 1
[12 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | Página 1 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 5 |  |  |  | Del: | 2025-03-01 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-03-07
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [6 empty] | 29 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 14% |  | 0% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 14% | 0%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 46412984.24 |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 46412984.24 | 0
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [6 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [6 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [6 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [6 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la semana comprendida entre el 01-03-2025 al 07-03-2025 se ejecutaron las siguientes actividades: Control topográfico:Se realiza replanteo topográfico utilizando una estación total con el fin de realizar el trazado planimétrico de la vía, mediante la implantación precisa de las coordenadas previamente definidas en el diseño geométrico. Esta actividad incluye la verificación de puntos de referencia, la orientación del instrumento, la toma de datos en campo y la demarcacion física sobre el terreno, asegurando la correcta ubicación de los ejes y alineamientos del proyecto vial conforme a la información del levantamiento topográfico y planos aprobados. Escarificación del terreno natural: Se realiza la escarificación del terreno natural mediante el uso de maquinaria pesada (Motoniveladora), con el propósito de disgregacion de la capa superficial del suelo y mejorar sus condiciones para posteriores procesos constructivos. Esta actividadincluye el rotura mecánica de la superficie del terreno hasta la profundidad especificada en el diseño, permitiendo una mejor integración con materiales de recebo. La escarificación se efectúa conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la uniformidad del terreno y la eliminación de capas endurecidas o contaminadas. Conformación de la calzada existente con recebo: Se realiza la conformación de la calzada existente mediante la adecuación del terreno y la aplicación de una capa de recebo, con el fin de generar una base regular y estable que sirva como soporte para la construcción de la estructura de placa huella. Esta actividad incluye la limpieza del área, nivelación del terreno, suministro, extendido y compactación del recebo conforme a los espesores y especificaciones establecidas en los planos de diseño.l. Instalación de formaleta y vaciado de concreto: Se realiza la instalación de formaleta, debidamente alineada y nivelada, para la construcción del concreto ciclópeo, que conforman las huellas de rodadura, según los planos de diseño del proyecto vial. Durante el proceso se garantizó la correcta alineación, nivelación y estabilidad de los moldes, con el fin de asegurar la calidad y precisión en el vaciado del concreto. Posteriormente, se realiza el vaciado del concreto ciclópeo, conformado por una mezcla de concreto estructural con inclusión de piedra rajón de gran tamaño, distribuidos de manera uniforme, de acuerdo con las proporciones especificadas en el diseño. La mezcla se realiza en sitio asegurando su compactación mediante vibrado manual, para garantizar la eliminación de vacíos, una adecuada adherencia entre los materiales y la resistencia final requerida.
OBSERVACIONES
Durante este período, se ejecutó el 100% del Item 1: “Conformacion y afirmado de la superficie existente de la via”, esta actividad abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 14 % con respecto a lo programado correspondiente al 14 %. Por otro lado, de acuerdo a lo acordado entre la Interventoria y la supervisión, se solicita al contratista de obra que implemente de manera inmediata un plan de contingencia. Dicho plan tiene como objetivo recuperar el tiempo y el avance de obra atrasado. Adicionalmente y dependiendo de la dinámica de trabajo de las semanas 2 y 3, se recomienda al contratista de obra se propongan medidas y acciones que permitan disminuir el retraso generado por la inactividad durante la semana 1 y parte de la semana 2, esto con el fin de garantizar la ejecución de la totalidad de actividades en el plazo contractual prestablecido.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [8 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 08 al 14 de Marzo 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [10 empty] | Código |  | IOP-F-21
[12 empty] | Versión |  | 1
[12 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | Página 2 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 6 |  |  |  | Del: | 2025-03-08 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-03-14
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [6 empty] | 36 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 4% |  | 18% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 3% | 17%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 13260852.64 |  | 59673836.88 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 9945639.48 | 56358623.72
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [6 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [6 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [6 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-03-23 | [6 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
Durante la semana comprendida entre el 08-03-2025 al 14-03-2025 se ejecutaron las siguientes actividades: Instalación de Malla de acero de Refuerzo y Encofrado: Se realiza la instalación de Malla de acero de refuerzo para Riel y viga riostra, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el posicionamiento y traslape adecuado de las varillas, así como su correcta sujeción con alambre negro para garantizar su estabilidad durante el vaciado del concreto. Posteriormente, se procede a la instalación del encofrado, el cual dará forma a los rieles que conforman la estructura de la placa huella. Este encofrado debe ser alineado, nivelad, para soportar las cargas durante el vaciado y garantizar la geometría final de la estructura.. Vaciado de concreto en Riel y ciclópeo: Se realiza el vaciado del concreto estructural en los rieles y ciclópeo, que conforman la estructura de la placa huella, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. En el vaciado del concreto ciclópeo se realizó la preparación del encofrado, instalación de piedra rajón, y el vaciado del concreto. En el vaciado del concreto para riel se realizó instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Descargue y acopio de Material pétreo: se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3: “Suminstro,colocacion y vaciado de concreto para la ejecucion de la placa huella” y del item 6 “Suministro,figurado y armado de acero de refuerzo ” esta actividad abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 3 % con respecto a lo programado correspondiente al 4 %
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [8 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 15 al 21 de Marzo 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [10 empty] | Código |  | IOP-F-21
[12 empty] | Versión |  | 1
[12 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | Página 3 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 7 |  |  |  | Del: | 2025-03-15 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-03-21
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [6 empty] | 43 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 9% |  | 27% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 0% | 17%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 29836918.44 |  | 89510755.32 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 0 | 56358623.72
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [6 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [6 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CIENTO CINCO DIAS (105) | [6 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [6 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-05-23 | [6 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la semana correspondiente del 15 de Marzo al 21 Marzo , no se ejecutaron actividades constructivas en el frente de obra. La suspensión temporal de labores se debió condiciones climáticas y actividades de coordinación técnicas de acuerdo a los diseños del proyecto. Se dejó registro en la bitacora de obra, conforme a los procedimientos establecidos para el control y seguimiento del proyecto. La reanudación de las actividades está sujeta a la normalización de las condiciones anteriomete mencionadas. Se pasa solicitud el 17 de marzo para la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato por 60 dias y se firma la modificacion al contrato el 21 de marzo.
OBSERVACIONES
.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [8 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 22 al 28 de Marzo 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [10 empty] | Código |  | IOP-F-21
[12 empty] | Versión |  | 1
[12 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | Página 4 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 8 |  |  |  | Del: | 2025-03-23 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-03-29
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [6 empty] | 50 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 7% |  | 34% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 3% | 20%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 23206492.12 |  | 112717247.44 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 9945639.48 | 66304263.2
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [6 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [6 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CIENTO CINCO DIAS (105) | [6 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [6 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-05-23 | [6 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Informe de Actividades Semanales Periodo: del 22 al 28 de marzo de 2025 Durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de marzo de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades en el proyecto: Descargue y acopio de cemento:Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. El material fue descargado y almacenado en el área designada para materiales, sobre estibas de madera, protegidas de la humedad y con adecuada ventilación. Este procedimiento se ejecutó conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas vigentes para el almacenamiento de materiales cementantes. Vaciado de concreto en riel (estructura de placa huella):Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformación del riel, como parte de la estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la instalación de la malla con refuerzo en acero, y el vaciado del concreto. Posteriormente, se efectuó el curado inicial del concreto, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de su resistencia.
OBSERVACIONES
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3: “Suminstro,colocacion y vaciado de concreto para la ejecucion de la placa huella” y del item 6 “Suministro,figurado y armado de acero de refuerzo ” esta actividad abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 3% con respecto a lo programado correspondiente al 7 %.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [8 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 29 de Marzo al 04 Abril 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [10 empty] | Código |  | IOP-F-21
[12 empty] | Versión |  | 1
[12 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | Página 5 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [10 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 9 |  |  |  | Del: | 2025-03-29 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-04-04
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [6 empty] | 57 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
Obra programada (%): |  |  |  | 4% |  | 38% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 10% | 30%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 13260852.64 |  | 125978100.08 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 33152131.6 | 99456394.8
CONTRATO DE OBRA | [8 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [6 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [6 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [6 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [6 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CIENTO CINCO DIAS (105) | [6 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [6 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-05-23 | [6 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Informe de Actividades Semanales Periodo: del 29 de marzo al 04 de abril de 2025 Durante la semana comprendida entre el 29 de marzo y el 04 de abril de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades en el proyecto: Vaciado de concreto en riel: Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformación de los rieles, como parte de la estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el adecuado desarrollo de su resistencia. Descargue y acopio de material pétreo: Se realizó el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se efectuó mediante viajes sencillos, y su disposición se realizó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas. Armado de malla de acero de refuerzo y descargue de acero: Se llevó a cabo el armado de mallas de acero de refuerzo destinadas a la conformación de los rieles, conforme a los planos estructurales y a las especificaciones técnicas del proyecto. Esta labor incluyó el posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así como su sujeción mediante alambre negro, garantizando la estabilidad y correcta geometría del refuerzo. Adicionalmente, se realizó el descargue en obra de acero corrugado, tanto figurado como recto, destinado a las actividades de construcción de la cuneta, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la recepción y manejo de materiales. Ensayo de asentamiento (slump) y toma de muestras de concreto: Se efectuó el ensayo de asentamiento (slump) del concreto fresco utilizando el cono de Abrams, con el fin de verificar que la mezcla cumpliera con las especificaciones de diseño. El resultado fue registrado en centímetros y pulgadas, y utilizado como criterio de aceptación previo al vaciado del concreto en los elementos estructurales. Asimismo, se realizó la toma de cuatro cilindros de concreto fresco durante el vaciado. Las muestras fueron debidamente identificadas y almacenadas bajo condiciones controladas, con el fin de ser ensayadas a compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, verificando así el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural.
OBSERVACIONES
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 3: “Suminstro,colocacion y vaciado de concreto para la ejecucion de la placa huella” y del item 6 “Suministro,figurado y armado de acero de refuerzo ” esta actividad abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 10 % con respecto a lo programado correspondiente al 4 %. .
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [8 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas

## 05 al 11 de abril 2025
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | [11 empty] | Código |  | IOP-F-21
[13 empty] | Versión |  | 1
[13 empty] | Fecha |  | 2024-04-08
| INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | Página 6 de 6
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | [11 empty] | S.G.C
INFORME SEMANAL
Semana Número: | 10 |  |  |  | Del: |  | 2025-04-05 |  |  |  | Hasta: |  | 2025-04-11
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | [7 empty] | 64 | Días
ENTIDAD CONTRATANTE: |  |  | MUNICIPIO DE LA CALERA |  |  |  |  | MUNICIPIO: |  | LA CALERA |  | SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
|  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL | ACUMULADO
Obra programada (%): |  |  |  | 4% |  | % | 42% |  |  | Obra Física Ejecutada (%): |  |  | 10% | 40%
Valor básico Obra programada: |  |  |  | 13260852.64 |  |  | 0 |  |  | Valor básico Obra Ejecutada: |  |  | 33152131.6 | 132608526.4
CONTRATO DE OBRA | [9 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Contratista: |  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY S.A.S | [7 empty] | Interventor: |  | NO APLICA
Contrato No. |  | COP 520-2024 | [7 empty] | Contrato No. |  | NO APLICA
Valor Inicial: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Inicial: |  | NO APLICA
Valor Actualizado: |  | 331521316 | [7 empty] | Valor Actualizado: |  | NO APLICA
Plazo Inicial: |  | CUARENTA Y CINCO DIAS (45) | [7 empty] | Plazo Inicial: |  | NO APLICA
Plazo Actualizado: |  | CIENTO CINCO DIAS (105) | [7 empty] | Plazo Actualizado: |  | NO APLICA
Fecha de Iniciación: |  | 2025-02-07 | [7 empty] | Fecha de Iniciación: |  | NO APLICA
Fecha de Vencimiento: |  | 2025-05-23 | [7 empty] | Fecha de Vencimiento: |  | NO APLICA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Informe de Actividades Semanales Periodo: del 05 de abril al 11 de abril de 2025 Durante la semana comprendida entre el 05 de abril al 11 de abril de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades en el proyecto: Descargue y acopio de cemento: Se realizó el ingreso a obra de cemento Portland tipo UG, marca HOLCIM, en presentaciones de 50 kg por unidad. El material fue descargado y almacenado en el área designada para materiales, sobre estibas de madera, protegidas de la humedad y con adecuada ventilación. Este procedimiento se ejecutó conforme a las recomendaciones del fabricante y a las normas técnicas vigentes para el almacenamiento de materiales cementantes. Armado de malla de acero de refuerzo: Se llevó a cabo el armado de mallas de acero de refuerzo destinadas a la conformación de los rieles, conforme a los planos estructurales y a las especificaciones técnicas del proyecto. Esta labor incluyó el posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así como su sujeción mediante alambre negro, garantizando la estabilidad y correcta geometría del refuerzo. Excavación manual en material común: Se ejecuta excavación manual en material común con el propósito de habilitar el área requerida para la instalación del acero de refuerzo, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas, como parte del proceso constructivo de la viga riostra. Instalación de Malla de acero de Refuerzo y Encofrado: Se realiza la instalación de Malla de acero de refuerzo para Riel y viga riostra, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el posicionamiento y traslape adecuado de las varillas, así como su correcta sujeción con alambre negro para garantizar su estabilidad durante el vaciado del concreto. Posteriormente, se procede a la instalación del encofrado, el cual dará forma a los rieles que conforman la estructura de la placa huella. Este encofrado debe ser alineado, nivelad, para soportar las cargas durante el vaciado y garantizar la geometría final de la estructura. Vaciado de concreto en cuneta: Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformación de cuneta, como parte de la estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el adecuado desarrollo de su resistencia. Instalación de formaleta para la construcción de ciclópeo: Se realiza la instalación de formaleta, debidamente alineada y nivelada, para la construcción del concreto ciclópeo, que conforman las huellas de rodadura, según los planos de diseño del proyecto vial. Durante el proceso se garantizó la correcta alineación, nivelación y estabilidad de los moldes, con el fin de asegurar la calidad y precisión en el vaciado del concreto.
OBSERVACIONES
Durante este período, se ejecutó en una gran parte del Item 2 : “Realizar Excavaciones varias en material Comun seco o mano(Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ”, item 5 “Construccion de cunetas de concreto clase e,2500 psi fundida en el lugar ” y del item 6 “Suministro,figurado y armado de acero de refuerzo ” esta actividad abarca una parte de la cantidad contractual correspondiente al frente de trabajo que conduce de la Vereda salitre a al colegio Hacienda Alcaparros , Sector Salitre. El avance logrado representa un porcentaje del 10 % con respecto a lo programado correspondiente al 4 %.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA
ELABORÓ: Ing. YILBERTH LEANDRO GOMEZ Residente de obra | [9 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor Secretario de Obras Públicas