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ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE PINZÓN CASTILLA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER”

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

La interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera se le realizara al proyecto cuyo fin es el   mejoramiento de las condiciones de transitabilidad e intercomunicación sobre la vía terciaria entre Pinzón Castilla casco urbano del municipio de Hacarí – corregimiento San José del tarra, en el municipio de Hacarí., con la pavimentación de 2.5 km de vía desde el k0+000 hasta el k2+500 de la vía; esta vía tiene una longitud total de 15,178 Km en el tramo mencionado, con una estructura en pavimento Rígido de concreto MR 38 Mpa de 0,15 m de espesor y una capa de subbase granular de 0,20 m de espesor y un relleno seleccionado de 0,30 m de espesor variable (Estudios de Diseño soporte).

Además, la construcción de las siguientes alcantarillas en concreto reforzado de diámetro de 900 mm en las siguientes abscisas 0+050,000; 0+290,000; 1+750,000; 2+230,000; 2+450,000.

Teniendo en cuenta el contrato de obra pública se requiere contratar simultáneamente la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE PINZÓN CASTILLA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER” que permita lograr el alcance del proyecto a desarrollar.  

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

El municipio de Hacarí mediante proceso de contratación No. HA-LP-001-2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE PINZÓN CASTILLA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ- CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA, NORTE DE SANTANDER” inicia la etapa precontractual para el contrato de obra pública en la plataforma SECOP II la cual se puede observar en el siguiente link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38496392&isFromPublicArea=True&isModal=False

2.1 Alcance

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE PINZÓN CASTILLA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ- CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL TARRA, NORTE DE SANTANDER


2.2 Localización
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2.3 Actividades a desarrollar

· Excavación sin clasificar de la explanación y canales
· Relleno material seleccionado
· Sub‐base granular clase 
· Pavimento de concreto hidráulico E = 0.15, MR= 3.8 Mpa (No Incluye Refuerzo)
· Acero de refuerzo corrugado 1/2" según diseño
· Acero de refuerzo de transferencia 3/4" liso según diseño
· Acero de refuerzo canastilla según diseño para soportes dovelas
· Excavaciones varias sin clasificar
· Relleno para estructura
· Concreto resistencia 2500 psi para atraque de protección
· Concreto resistencia 21 mpa (D)
· Tuberíadeconcretoreforzado21mpade900mm (36”) de diámetro interior
· Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)
· Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo
· Líneas de demarcación y marcas viales
· Señales verticales de transito
· Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

	#
	CARGO/OFICIO
	CANTIDAD
	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL
	DURACIÓN TOTAL
	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)
	VALOR TOTAL ($)

	A
	I. COSTOS DIRECTOS (RECURSO HUMANO)

	1
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	1
	        7,500,000.00 
	6.00
	50%
	$ 22,500,000.00

	2
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	1
	          3,500,000.00 
	6.00
	100%
	$ 21,000,000.00

	3
	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
	1
	          7,000,000.00 
	6.00
	15%
	$ 6,300,000.00

	4
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
	1
	          7,000,000.00 
	6.00
	15%
	$ 6,300,000.00

	5
	ESPECIALISTA ESTRUCRURAL
	1
	          7,000,000.00 
	6.00
	15%
	$ 6,300,000.00

	6
	INSPECTOR DE OBRAS
	1
	  3,000,000.00 
	6.00
	100%
	$ 18,000,000.00

	7
	INGENIERO AMBIENTAL
	1
	        4,500,000.00 
	6.00
	50%
	$ 13,500,000.00

	8
	PROFESIONAL PGIO
	1
	3,500,000.00
	6.00
	100%
	$ 21,000,000.00

	9
	ASESOR JURIDICO
	1
	    5,000,000.00 
	6.00
	20%
	$ 6,000,000.00

	10
	TOPOGRAFO
	1
	   4,800,000.00 
	6.00
	100%
	$ 28,800,000.00

	11
	Cadenero
	2
	   2,100,000.00 
	6.00
	100%
	$ 25,200,000.00

	12
	SECRETARIA
	1
	    1,500,000.00 
	6.00
	100%
	$ 9,000,000.00

	13
	CONTADOR PÚBLICO
	1
	   3,500,000.00 
	6.00
	25%
	$ 5,250,000.00

	14
	MENSAJERO
	1
	1,500,000.00 
	6.00
	100%
	$ 9,000,000.00

	SUB TOTAL
	$ 198,150,000.00

	SUB TOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR 
	2.195
	$ 434,939,250.00

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL
	$ 434,939,250.00

	#
	CONCEPTO
	CANT
	UNIDAD
	COSTO
	TIEMPO DE UTILIZACIÓN (MES)
	VALOR TOTAL ($)

	B
	OTROS COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ALQUILER DE VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA, DOBLE TRANSMISION, AA, CAP CARGA 1 TN, INCLUYE CONDUCTOR MANTENIMIENTOS, COMBUSTIBLES, CAMBIOS DE ACEITE Y PEAJES
	1
	MES
	$6,500,000.00
	                      6.00 
	$ 39,000,000.00

	2
	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS, PAPELERÍA, FOTOGRAFÍAS E IMPRESIONES, PLANOS, EMISIÓN DE INFORMES
	1
	MES
	$ 350,000.00
	                      6.00 
	$ 2,100,000.00

	3
	Alquiler de Oficina y/o Campamento, incluye servicios públicos (agua, luz, aseo, alcantarillado)
	1
	MES
	$1,500,000.00
	                      6.00 
	$ 9,000,000.00

	4
	COMUNICACIONES (teléfono, fax, correo, etc)
	1
	MES
	$ 250,000.00
	                      6.00 
	$ 1,500,000.00

	5
	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (02 COMPUTADORES PORTATILES)
	1
	UND
	$ 350,000.00
	                      6.00 
	$ 2,100,000.00

	6
	ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA *(1)
	1
	MES
	$ 2,500,000
	                      6.00 
	$ 15,000,000.00

	7
	ENSAYOS DE LABORATORIO *(2)
	1
	MES
	$ 702,459
	                      6.00 
	$ 4,214,753.57

	SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
	 
	$ 72,914,754

	COSTO BASICO (A + B)
	 
	$ 507,854,004

	IVA
	19%
	$ 96,492,261

	TOTAL INTERVENTORIA
	 
	$ 604,346,264




Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.

El plazo para desarrollar el contrato derivado del presente proceso de contratación será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5 FORMA DE PAGO

[bookmark: _Hlk80608957][bookmark: _Hlk80369934]El Municipio determinó realizar el pago de la ejecución del objeto a precios unitarios teniendo en cuenta que es el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto de los contratos; permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos y control de la utilización de los recursos que se ejecuten en el tiempo previsto en el cronograma de ejecución de inversión.
 
La cancelación del contrato se hará de la siguiente forma: 

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los estudios y diseños que el Municipio de Hacarí  entregará al Interventor son los siguientes:
Plano de localización exacta
Estudio de geológico y geotécnico 
Estudio de suelos
Estudio topográfico
Diseño de pavimento
Diseño geométrico
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Especificaciones técnicas de construcción
Planos generales del proyecto

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor. 

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 


Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio para lo cual se dará un plazo máximo de entrega de 5 (cinco) días calendario posteriores a la suscripción de los documentos descritos.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

	Perfil No.
	# de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	% Dedicación
(mensual)
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	1
	Director de Interventoría 
	Ingeniero Civil
	Posgrado: Especialista en interventoría de obras civiles y/o gerencia de proyectos   
                                                                                                                            Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.
	50%
	15 años
	5 años

	2
	1
	Residente de Interventoría
	Ingeniero Civil
	Posgrado: Especialista en el Area de vias

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	100%
	10 años
	4 años

	3
	1
	Especialista en Estructuras
	Ingeniero Civil
	Posgrado: Especialista en Estructuras

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	15%
	8 años
	3 años

	4
	1
	Especialices en SST
	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
	Posgrado: Especialista en área de SST

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A."

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	50%
	7 años
	2 años



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor 


Durante la ejecución del proyecto la firma interventora deberá realizar control y vigilancia a las condiciones técnicas de los ensayos de laboratorio que para el desarrollo de la obra se contemplan los siguientes:




	 
	DESCRIPCIÓN ENSAYO
	NORMA
	LOCALIZACIÓN
	CANT

	SUELOS
	HUMEDAD NATURAL
	INV E-122
	1 ENSAYO CADA 500 m
	0

	
	DESGASTE EN MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
	INV E-218, 219
	1 ENSAYO CADA 500 m
	0

	
	LÍMITE LÍQUIDO DE SUELOS 
	INV E-125
	1 ENSAYO CADA 250 m
	10

	
	LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
	INV E-126
	1 ENSAYO CADA 250 m
	10

	
	ENSAYO DE COMPACTACIÓN
	INV E-141
	Método A  (molde 1/30 pie3)
	6

	
	PESO UNITARIO
	INV E-161
	1 ENSAYO CADA 250 m
	10

	
	ENSAYO DE CBR
	INV-148
	1 ENSAYO CADA 250 m
	6

	
	COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELO
	INV E-152
	*
	0

	
	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO AL 95%
	INV E-141, 142
	*
	0

	
	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE
	INV E-154
	*
	0

	CONCRETOS
	ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO
	NTC 673
	Cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto 
	40

	
	EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS Y COMPRESIÓN
	NTC 3658
	***
	0




El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.


8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados:

El proyecto que comprende la construcción de 2.5 km de pavimento Rígido en la vía terciaria entre Pinzón Castilla casco urbano del municipio de Hacarí – corregimiento San José del tarra, desde el k0+000 hasta el k2+500 de la vía con una estructura en pavimento Rígido de concreto MR 38 Mpa de 0,15 m de espesor y una capa de subbase granular de 0,20 m de espesor y un relleno seleccionado de 0,30 m de espesor variable (Estudios de Diseño soporte).

Además, la construcción de las siguientes alcantarillas en concreto reforzado de diámetro de 900 mm en las siguientes abscisas 0+050,000; 0+290,000; 1+750,000; 2+230,000; 2+450,000.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 

Igualmente el contratista de obra durante la ejecución de la obra deberá instalar toda la señalización descrita en los planos del Plan de Manejo de Transito así como la señalización vial que se presenta en los respectivos planos del proyecto.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El municipio de Hacarí no estima necesarias licencias y autorizaciones adicionales para la ejecución del proyecto.

12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

La firma interventora deberá tener en cuenta que durante la ejecución del  proyecto, aplican las directrices técnicas particulares que se relacionan a continuación: 
CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES además de:
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Capítulo 5. Pavimentos de concreto.
Pavimento de concreto hidráulico artículo 500 – 13- normas específicas de INVIAS.
Manual de diseño geométrico de carreteras INVIAS.
Norma de EPM NC-MN-OC07-07- acero de refuerzo- INVIAS.


13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular.

	DESCRIPCION
	PLAZO DE ENTREGA

	INFORMES QUINCENALES DE AVANCE REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA
	DENTRO DE LOS 5 DIAS CALENDARIO POSTERIORES AL PERIODO DEL INFORME

	INFORMES MENSUALES DE AVANCE REFERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
	DENTRO DE LOS 5 DIAS CALENDARIO POSTERIORES AL PERIODO DEL INFORME




El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 
4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto. 
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 
20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 
4. INFORMACIÓN SOCIAL

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el contrato.
2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 
3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la Interventoría. 
4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA. 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. 
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

La entidad estima conveniente tener en cuenta la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES y que debe tenerse en cuenta por el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.


En constancia se firma en Hacarí, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2025.




______________________________________________
YEISA TORRES RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal 
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