## Matriz de Riesgos
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física sanitaria en las sedes a nivel nacional del Servicio Geológico Colombiano
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Desabastecimiento o escacez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | Afectación en la ejecución de la obra y retraso en el avance e incumplimiento del cronograma | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar las posibilidades de la obtención del material o en su defecto la modificación de las condiciones técnicas por otros materiales de igual o mejores condiciones a las iniciales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la ejecución | Desde el inicio de ejecución hasta el Acta de Entrega y Recibo Final | Supervisión a lo largo de la ejecución hasta la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Fina | Durante la ejecución
2 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del presupuesto oficial resulta insuficiente para cubrir la presente contratación, ya que no corresponde a la realidad del mercado. | Dificultades en la ejecución del contrato y retraso en el avance el incumplimiento del cronograma pactado. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Realizar un análisis del sector y de costos adecuado, considerando las diferentes variables del mercado, los materiales y servicios a contratar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | Desde la etapa de planeación, desarrollo del proceso de selección y hasta el Acta de Entrega y Recibo Final | Desde la estructuración hasta la suscripción del contrato, y desde la supervisión desde su inicio de ejecución hasta su liquidación | Durante la etapa de planeación, ejecución y liquidación
3 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación y del cronograma. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
4 | General | Interno | Selección | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Retraso en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Realizar las gestiones administrativas pertinentes para el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, y en dado caso de negativa en la suscripción, adelantar la adjudicación según las disposiciones legales vigentes. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En el inicio de ejecución del contrato | Desde la adjudicación, supervisando el perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato | Entre la adjudicación y la suscripción del contrato
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Retraso o no presentación de las garantías requeridas para el cumplimiento del requisito de ejecución del contrato. | Retraso en el inicio de ejecución y por ende en las actividades a ejecutar | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Vigilancia y control por parte de la supervisión desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento de este requisito de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Adjudicación del proceso de selección | En la etapa de ejecución del contrato | Requiriendo y supervisando el cumplimeinto del requisito de ejecución | Durante la etapa de cumplimiento de requisitos de ejecución
7 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Retraso en la adjudicación por observaciones al informe final de evaluación. | Adenda y retraso en la selección y adjudicación del contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Agilidad en la entidad en cuanto a las respuestas a las observaciones y los trámites administrativos de adjudicación | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Adjudicación del proceso de selección | En la etapa de ejecución del contrato | Impulsando la culminación y cierre de la etapa de adjudicación | Durante el informe de evaluación y la adjudicación
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Retraso en la entrega y transporte de los insumos y servicios | Incumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Vigilancia y control por parte de la supervisión en la ejecución, y en especial sobre los productos requeridos al ser cargado, descargados, entregado e instalado y recibido como satisfecho | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de Ejecución
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Materiales que no cumplen con los estándares de calidad | No recibo a satisfacción de las actividades y requerimientos que llamen al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y remplazo de los materiales que no cumplan con las especificaciones de lo establecido en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de Ejecución
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Desequilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, que puedan llevar a la terminación del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de controles en la ejecución presupuestal y financiera del contrato que contribuyan a la toma de decisiones sobre el hecho generador del desequilibrio. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | Hasta la terminación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de Ejecución
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Los equipos con que se realiza el mantenimiento no se encuentren en estado adecuado de funcionamiento | Avería de los equipos objeto de los mantenimientos, accidentes o retraso en las actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar pruebas e inspecciones de los equipos, y adelantar el reemplazo oportuno de los mismos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de ejecución | Hasta la terminación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Inadecuada aplicación de los protocolos | Retrasos en la ejecución del contrato por daño o falla en los equipos utilizados para los mantenimientos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Garantizar que el personal a utilizar, se encuentre debidamente capacitado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | Hasta la terminación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Variaciones en el precio de mercado de los insumos que afectan directamente las actividades a realizar, variación de la TRM, y en la mano de obra. | Posible afectación para la disponibilidad de fondos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Determinación previa de asunción de sobrecostos derivados de posibles subidas de precios. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Escacez en los insumos necesarios para la fabricación de elementos a instalar, incumplimientos y retrasos en las fechas establecidas por los proveedores | Incumplimientos en los plazos establecidos en el contrato, retraso en la entrega de hitos, afectación en flujo de fondos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Determinación previa, acuerdos previos con los proveedores, cierres de negociaciones con anticipación. Asunción de sobrecotostos derivados de posibles subidas de precios o para la atención de planes de contingencia | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes | Imposibilidad de avanzar en las actividadesy retraso en el cronograma | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Seguimiento y coordinación con el contratista para la normalización de las actividades y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | Hasta la terminación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Hurto, perdida, daño de equipos, materiales u obras ejecutadas. | Afectación en el cumplimiento de actividades y normal desarrollo del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Vigilancia y aseguramiento adecuado de los equipos,materiales y obra ejecutada. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución | Hasta la terminación del contrato | Supervisión durante la ejecución del contrato | Durante toda la etapa de Ejecución
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) del personal del contratista durante la ejecución del contrato. | Afectación al personal y necesidad de reemplazo del personal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Personal capacitado para el desarrollo de las labores y el manejo adecuado de los equipos y materiales. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asegurar que trabajadores, contratistas y subcontratistas se encuentren afiliados a ARL. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la etapa de ejecución |  |  | Durante toda la etapa de Ejecución
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.) | Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante toda la etapa de Ejecución
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
Valor del contrato
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 0
|  | Menor | 1% | 4.99% | 0 | 0
|  | Moderado | 5% | 14.99% | 0 | 0
|  | Mayor | 15% | 29.99% | 0 | 0
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 0 | 0

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato