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INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 019 DE 2023

1. Giovanna Andrea Vásquez Rivera, Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo y Francy Viviana Rivera Rubiano, funcionaria del mismo grupo, en condición de supervisoras del Convenio de Asociación No. 019 de 2023, suscrito con la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá - ASOANEI, certifican que la ASOANEI cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el Convenio, en especial las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones y/o parafiscales.  

2. 

	OBLIGACIONES
	ACTIVIDADES DE LAS CUALES SE DESPRENDE EL CUMPLIMIENTO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

	1. Estar al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de conformidad con la ley y aportar a la supervisión del convenio, copia que acredite tal situación.
	A efecto de dar cumplimiento a esta obligación, ASOANEI presentó los siguientes certificados de aportes a seguridad social y parafiscales, así:
· Para el trámite del primer desembolso, certificación de fecha 03 de agosto de 2023.
· Para el trámite del segundo desembolso, certificación de fecha 29 de noviembre de 2023.
· Para la liquidación del convenio, certificación de fecha 19 de junio de 2025.


	2. Realizar los aportes definidos, por valor de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($120.710.160).
	Según el informe final presentado por ASOANEI, los recursos fueron ejecutados de la siguiente manera.


	No.
	Actividad
	Valor presupuestado ASOANEI
	Valor ejecutado ASOANEI
	Valor presupuestado FRMRE
	Valor ejecutado FRMRE

	1.1
	Jornadas de Trabajo Comunitario
	-
	 $4.480.000 
	$57.200.000
	$57.200.000

	1.2
	Jornada de pesca de microrganismos
	$8.817.500
	 $8.848.500 
	-
	-

	1.3
	Encuentro para compartir saberes
	$22.578.500
	 $22.613.558
	-
	-

	1.4
	Recursos (Humano, logístico y administrativo)
	$31.400.000
	 $31.400.000 
	$14.300.000
	$14.300.000

	2.1
	Construcción de infraestructura para producción de acondicionador de suelos.
	$11.514.160
	 $11.514.160
	$9.732.040
	$6.843.879

	2.2
	Accesorios y herramientas para capacitación
	-
	-
	$98.700.000
	$97.903.500

	2.3
	Material de trabajo para producción de abonos
	-
	 $240.339
	$87.425.000
	$91.109.661

	2.4
	Edición e impresión de cartilla con los resultados
	$15.000.000
	 $15.000.000 
	-
	-

	2.5
	Recursos (Humano, logística y administrativo)
	$31.400.000
	 $31.400.000 
	$14.300.000
	$14.300.000

	TOTAL
	$120.710.160
	$ 125.496.557
	$281.657.040
	$281.657.040


El Plan de Inversión aprobado en el primer Comité Técnico, realizado el 19 de julio de 2023, fue ajustado en el mes de noviembre, con el objeto de corregir los valores de los aportes tanto el fondo como de ASOANEI. Así mismo, se hizo redistribución de recursos de las actividades 2.1 y 2.2, a la 2.3.

ASOANEI aportó CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.786.397) más de lo presupuestado inicialmente; debido a un mayor costo generado en las actividades 1.1, 1.2, 1.3 y 2.3.

Los recursos aportados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se ejecutaron en su totalidad, siendo preciso resaltar que recursos de las actividades 2.1 y 2.2, fueron ejecutados en la actividad 2.3, con el fin de generar mecanismos de respaldo en las estructuras para la producción de Bioles y entrega de kits de accesorios para producción de abono.


	3. Manejar de manera exclusiva los recursos aportados por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en una cuenta bancaria, y de acuerdo con el Plan de Inversión.
	Para la suscripción del convenio, ASOANEI el 2 de junio de 2023 aportó certificación bancaria de la cuenta corriente de la entidad bancaria Banco de Occidente, No. 899812663, la cual quedó establecida en el parágrafo primero cuarto de la cláusula quinta del convenio.

Según relación de pagos suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera el 15 de mayo de 2024, los recursos fueron desembolsados en la cuenta relacionada anteriormente.


	4. Conformar el Comité Técnico de la forma establecida en el convenio.
	En primer Comité Técnico realizado el 19 de julio de 2023, se conformó el Comité Técnico, como contra en Acta No. 1, así: por parte de ASOANEI se designó al Ingeniero Jhoan Quintero, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se conformó por Giovanna Andrea Vásquez Rivera, Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo o su delegado Yesid Ruiz Herrera, Asesor del mismo grupo y funcionario a cargo del seguimiento al convenio. 
Posteriormente, en el segundo Comité Técnico realizado el 25 de agosto de 2023, se reasignó como nueva delegada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Francy Viviana Rivera Rubiano, funcionaria del GIT de Desarrollo Fronterizo. 
ASOANEI participó en los ocho (8) comités técnicos realizados durante la ejecución del convenio, así:
· Primer comité técnico: 19 de julio de 2023.
· Segundo comité técnico: 25 de agosto de 2023.
· Tercer comité técnico: 29 de septiembre de 2023.
· Cuarto comité técnico: 13 de octubre de 2023.
· Quinto comité técnico: 23 de noviembre de 2023.
· Sexto comité técnico: 6 de diciembre de 2023.
· Séptimo comité técnico: 20 de diciembre de 2023.
· Octavo comité técnico: 27 de diciembre de 2023.

	5. Presentar para aprobación en el primer Comité Técnico la Ficha de Proyecto (marco lógico, cronograma del proyecto, plan de inversión, plan de sostenibilidad y riesgos), en el formato que suministre para este fin el Supervisor.
	En primer Comité Técnico realizado el 19 de julio de 2023, fue revisada y aprobada la Ficha del Proyecto presentada por ASOANEI, como consta en Acta No. 1.

	6. Implementar y ejecutar el proyecto de acuerdo con la Ficha de Proyecto aprobada en el primer Comité Técnico.
	ASOANEI ejecutó el convenio conforme a los dos objetivos y sus respectivas actividades, planteadas en la Ficha del Proyecto, así:

OBJETIVO No. 1 Construir y preservar los saberes propios (conocimiento ancestral) para mejorar la productividad de las familias

Actividad 1.1 Jornadas de trabajo comunitario 

Se realizaron tres jornadas de trabajo con la comunidad de la siguiente manera:

· El 11 de septiembre de 2023, con la comunidad de Umuriwn, La mesa, registrando la asistencia de 45 participantes.
· El 9 de septiembre de 2023, con la comunidad de Atánquez, registrando la asistencia de 69 participantes.
· El 14 de septiembre de 2023, con la comunidad de El Jardín, Agustín Codazzi, registrando la asistencia de 53 participantes.

Actividad 1.2 Jornada Pesca de microrganismos

Se reportaron cinco jornadas de pesca de microorganismos con la comunidad denominadas “Captura y multiplicación de Microorganismos” de la siguiente manera:

· El 12 de julio de 2023, con la comunidad de Atanquez, contando con la asistencia de 23 participantes.
· El 13 de julio de 2023, con la comunidad de La Duda, contando con la asistencia de 27 participantes.
· El 14 de julio de 2023, con las comunidades de La Mesa y La Lucha, contando con la asistencia de 50 participantes.
· El 20 de julio de 2023, con la comunidad de Tierras Nuevas, contando con la asistencia de 16 participantes.
· El 21 de julio de 2023, con la comunidad de El Jardín, contando con la asistencia de 34 participantes.

Actividad 1.3 Encuentro para compartir de saberes

Se realizaron ocho encuentros en los cuales se abordaron dos objetivos principales, así:

	Objetivo del Encuentro
	Lugar
	Fecha
	Participantes

	Compartir saberes entorno al aprovechamiento de los subproductos de las fincas, así como la producción de abonos y otros insumos para mejoramiento de la productividad e ingresos de las familias
	Zorrocuco
	27/10/2023
	8

	
	La Laguna
	15/09/2023
	26

	
	Sabanita
	19/10/2023
	32

	
	El Jardín
	17/11/2023
	17

	
	Guatapurí
	18/11/2023
	60

	
	La Duda
	23/11/2023
	16

	Socializar impactos y resultados y compartir saberes obtenidos durante el Convenio.
	Zorrocuco, Agustín Codazzi
	21/12/2023
	200

	
	Atánquez, Valledupar
	23/12/2023
	250



Actividad 1.4 Recursos (Humano, logístico y administrativo)

Para la ejecución de esta actividad, se dividió el recurso en dos secciones, una correspondiente a esta actividad y otra con cargo al objetivo No. 2 del convenio, con la actividad 2.5 Recursos (Humano, logístico y administrativo). A continuación, se describe la ejecución total para la ejecución de las dos actividades:

Contratos del personal:

· Coordinador de proyecto, contrato celebrado con el señor Paulo Cesar Lemos Navarro, con un plazo de ejecución de seis meses, cuyo objeto fue “Contrato de prestación de servicios para coordinar el proyecto celebrado entre ASOANEI y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, por un valor mensual de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000).

· Auxiliar Administrativo, contrato celebrado con el señor Alfonso José Arias Bolaños, con un plazo de ejecución de seis meses, cuyo objeto fue “Contrato de prestación de servicios para desempeñar el cargo de auxiliar administrativo del proyecto celebrado entre ASOANEI y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, por un valor mensual de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).

· Técnico Agropecuario, contrato celebrado con el señor Eugenio Manuel Villalba Rodriguez, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuyo objeto fue “Contrato de prestación de servicios para realizar asistencia técnica agropecuaria del proyecto celebrado entre ASOANEI y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, por un valor mensual de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000).

· Técnico Agropecuario, contrato celebrado con el señor Jesús Antonio Torres Crespo, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuyo objeto fue; “Contrato de prestación de servicios para realizar asistencia técnica agropecuaria del proyecto celebrado entre ASOANEI y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, por un valor mensual de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000).

· Profesional Socio empresarial, contrato celebrado con la señora Yaleidis López Bulla, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuyo objeto fue “Contrato de prestación de servicios como profesional socio empresarial del proyecto celebrado entre ASOANEI y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”, por un valor mensual de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000).

· Adicionalmente, en el mes de diciembre se ejecutaron las siguientes actividades adicionales con cargo a la actividad:
· Por concepto de papelería, se generó cuenta de cobro a favor de Jhoan Quintero por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).
· Por concepto de adquisición de cuatro suéteres y cuatro gorras bordadas, se generó factura electrónica FVE3, por valor de CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000).
· Por concepto de compra de cuatro morrales bordados, se generó factura electrónica FE48, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($220.000)
· Por concepto de bonificación para transporte por visitas mensuales durante la ejecución del Convenio de Asociación No. 019 de 2023, para los contratistas Eugenio Manuel Villalba Rodriguez, Jesús Antonio Torres Crespo, Pulo Cesar Lemus Navarro y Yaleidis López Bula, por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.375.000) cada uno.

OBJETIVO No. 2 Aumentar la producción agrícola de las familias campesinas

Actividad 2.1 Construcción de in
fraestructura para producción de acondicionador de suelos

Para el desarrollo de esta actividad se construyeron cinco (5) infraestructuras distribuidas en comunidades de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, así:

· Azúcar Buena (La Mesa), estructura recibida por parte de la señora Zarkunawin Torres, como consta en acta de entrega del 3 de noviembre de 2023.

· Atánquez (Resguardo Indígena Kankuamo), estructura recibida por el señor Eugenes Elias Oñate Arias, como consta en acta del 5 de noviembre de 2023.

· La Laguna (La Paz), estructura recibida por el señor Oswaldo Hernández, como consta en acta del 3 de noviembre de 2023.

· El Jardín, estructura recibida por el señor Emel Carrillo González, como consta en acta del 4 de noviembre de 2023.

· Makenkal, estructura recibida por el señor Nelson Salas Porras, como consta en acta del 4 de noviembre de 2023.

Actividad 2.2 Accesorios y Herramientas para capacitación 
Actividad 2.3 Material de trabajo para producción de abonos y kits de accesorios para producción de abono

Para el desarrollo de estas actividades se presentaron 147 actas de entrega en las cuales se relacionan los siguientes elementos recibidos por parte de los beneficiarios: 

	Cantidad
	Unidad
	Descripción
	Actividad Relacionada

	1
	Unidad
	Bomba de espalda 20 Lts
	Actividad 2.2 Accesorios y herramientas para capacitaciones

	2
	Unidad
	Machetes
	

	2
	Unidad
	Lima
	

	2
	Unidad
	Palín
	

	3
	Unidad
	Tanque para Producción de biol de 30 litros con sello hermético
	

	1
	Galón
	Microorganismo activado
	Actividad 2.3 Material de trabajo para producción de abonos

	42
	Kg
	Salvado de arroz/trigo
	

	63
	Kg
	Melaza
	



Se remitieron 130 actas correspondientes a la entrega de los kits y materiales para la adecuación de estructuras de producción de Bioles, entregando a cada beneficiario los siguientes elementos:

• Manguera, 2.5 metros
• Abrazaderas, 2 unidades
• Pegante – PVC, 1 unidad
• Teflón, 1 unidad
• Sacos, 20 unidades

Actividad 2.4 Edición e impresión de cartilla con los resultados 

En Comité Técnico No. 6 realizado el 6 de diciembre de 2023, se validó y aprobó el diseño de la cartilla “Intercambio de Saberes. La cartilla se distribuyó por parte de ASOANEI en la comunidad de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, durante los encuentros con la comunidad.


	7. Realizar la socialización con los beneficiarios del proyecto.
	El 9 de agosto de 2023 se llevó a cabo la jornada de socialización, realizada en la ciudad de Valledupar en las instalaciones de ASOANEI, con la participación de los lideres de las diferentes comunidades, así: 

1. De la vereda La Mesa, un asistente.
2. De la vereda Atanquez, un asistente.
3. De la vereda Chemezquemena, un asistente.
4. De la vereda La Duda, un asistente.
5. Del municipio de Codazzi, un asistente.
6. De la vereda la Florida, un asistente.
7. De la vereda Makenkal, un asistente.
8. De la vereda el Jarda, un asistente.
9. De la vereda la Laguna, un asistente.
10. Del municipio de Guatapurí, un asistente.
11. De la vereda San José, un asistente.


	8. Adelantar los procesos de contratación de personal y adquisición de equipos, insumos y materiales que sean necesarios para el desarrollo de las actividades del presente convenio, bajo las normas y procedimientos vigentes.
	En la presentación de los documentos para el primer desembolso del convenio, ASOANEI presentó los siguientes contratos:  

· Contrato de prestación de servicios, para el Coordinador del proyecto, Paulo Cesar Lemus Navarro.
· Contrato de prestación de servicios, para el Auxiliar Administrativo, Alfonso José Arias Bolaños.
· Contrato de prestación de servicios, para el Técnico Agropecuario, Jesús Antonio Torres Crespo.
· Contrato de prestación de servicios, para el Profesional Socio Empresarial, Yaleidis Lopez Bula.
· Contrato de prestación de servicios, para el Técnico Agropecuario, Eugenio Manuel Villalba Rodríguez.

Igualmente, se realizó la adquisición de materiales, insumos y materiales propios para el desarrollo del Convenio, soportados en las facturas y actas de entrega adjuntos en cada informe.


	9. Presentar para aprobación del Comité Técnico el diseño de la dotación institucional y la cartilla
	En Comité Técnico No 4. del 19 de octubre de 2023, se realizó aprobación de diseños para dotación, con la solicitud de ajustes propios para visibilidad de los logos oficiales de Cancillería.

En Comité Técnico No 6. del 6 de diciembre de 2023, se realizó aprobación de cartilla “Intercambio de Saberes”.


	10. Presentar al Comité Técnico los contratos de comodato suscritos para los cuatro centros de producción que no están ubicados en propiedad colectiva.
	ASOANEI presentó contratos de comodato de los centros de producción que no se encontraban ubicados en propiedad colectiva, así:

· Contrato de Comodato por el termino de 5 años, suscrito entre la señora Aurora María Izquierdo Torres, representante legal de ASOANEI, y el señor Emel Carrillo González propietario del predio ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, vereda El Jardín, finca el porvenir.

· Contrato de Comodato por el termino de 5 años, suscrito entre la señora Aurora María Izquierdo Torres, representante legal de ASOANEI, y el señor Oswaldo Hernández Robles, propietario del predio ubicado en el municipio de la paz, Corregimiento San José de Oriente, vereda La Laguna, finca mi Finquita.

· Contrato de Comodato por el termino de 5 años, suscrito entre la señora Aurora María Izquierdo Torres, representante legal de ASOANEI, y la señora Zarkunawin Torres Torres, propietaria del predio ubicado en el corregimiento de Azúcar Buena, vereda La Montaña, finca La Lucha.

· Contrato de Comodato por el termino de 5 años, suscrito entre la señora Aurora María Izquierdo Torres, representante legal de ASOANEI, y el señor Nelson Salas Porras, propietario del predio ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, vereda Makenkal, finca Alto de las Águilas. 

	11. Presentar mensualmente al Comité Técnico, o cada vez que el supervisor lo requiera, un informe de ejecución de actividades y ejecución financiera, en el formato que suministre para este fin el Supervisor.
	ASOANEI presentó los siguientes informes mensuales, los cuales se encuentran en el archivo del convenio:

· 15 de agosto de 2023, Informe de actividades parcial correspondiente al mes de julio de 2023
· 6 de septiembre de 2023, Informe de actividades correspondiente a los meses de julio y agosto de 2023.
· 10 de octubre de 2023, informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2023.
· 10 de noviembre de 2023, informe de actividades correspondiente al mes de octubre de 2023.
· 22 de diciembre de 2023, informe de actividades correspondiente al mes de noviembre de 2023.
· 31 de enero de 2024, informe de actividades correspondiente al mes de diciembre de 2023.


	12. Anexar a cada informe mensual, los soportes contables que permitan verificar la ejecución presupuestal de los aportes del Fondo y los de contrapartida en efectivo
	Todos los informes técnicos y financieros presentados por ASOANEI cuentan con sus respectivos soportes contables, los cuales reposan en el archivo del Convenio.

	13. Presentar un informe final de ejecución del proyecto, el cual debe contener la evaluación de resultados del proyecto e informe final financiero, con sus respectivos soportes. Esto deberá realizarse en el formato que suministre para este fin el Supervisor
	ASOANEI elaboró el informe final con fecha 31 de enero de 2024, en el que reportó todas las actividades y gastos realizados.

	14. Incluir en todos los elementos de difusión, promoción e información del convenio, en la carátula, como patrocinador y de forma destacada; el logo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
	A lo largo de la ejecución del convenio, ASOANEI utilizo los diferentes logos dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los listados de asistencia, en las herramientas didácticas como la cartilla, dotaciones y presentaciones.



	15. Concurrir a la liquidación final del Convenio una vez terminado su objeto.
	ASOANEI presentó los documentos correspondientes para proceder con la liquidación.




	[bookmark: _Hlk98427602]SEGUIMIENTO DE RIESGOS CONTRACTUALES

	RIESGO DETECTADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS
	SEGUIMIENTO REALIZADO
	OBSERVACIONES ADICIONALES

	Variaciones climáticas adversas que impidan la ejecución de las actividades en los tiempos establecidos.
	Realizar los ajustes correspondientes al cronograma tan pronto se presente la situación

	No se materializó el riesgo.

	Inasistencia de la población a las jornadas de capacitación previstas

	Mantener comunicación, interacción y socialización constante con la comunidad para generar interés y sentido de pertenencia.

	No se materializó el riesgo.

	Alteraciones de orden público que dificulten el acceso a la zona y el desarrollo del proyecto
	Mantener contacto permanente con las autoridades locales y la fuerza pública, y hacer monitoreo constante de la situación de orden público en la zona, con el fin de identificar oportunamente situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto.
	No se materializó el riesgo.

	Variaciones significativas del costo de los materiales requeridos para la ejecución del proyecto.
	Realizar una reclasificación de los proveedores de los productos a adquirir.

	No se materializó el riesgo.



3. Asimismo, el balance económico del contrato/orden a la fecha es:

	VALOR DEL CONTRATO/ORDEN
	VALOR EJECUTADO
	VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA
	VALOR A LIBERAR

	$402.367.200 
	$402.367.200
	$ 0
	$ 0



Justificación: Los recursos aportados al convenio fueron ejecutados en su totalidad.


4. En consecuencia, el contratista SI    X    NO____ cumplió con la ejecución del contrato.    
   
	CALIFICACIÓN
	MALO
 (1)
	REGULAR
 (2)
	BUENO
 (3)
	EXCELENTE
 (4)

	JUSTIFICACIÓN[footnoteRef:2] [2:  De acuerdo con la calificación, el supervisor deberá justificar y enumerar los logros de mayor relevancia alcanzados por el proveedor dentro de la ejecución del contrato o convenio.] 

	
	
	ASOANEI ejecutó el convenio de acuerdo con la ficha de proyecto, cumpliendo con la totalidad de las actividades.
	



Recomendaciones y/o concepto del supervisor y/o interventor[footnoteRef:3]: Ninguna. [3:  El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 ¨Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales¨, y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad informarle sobre asuntos relacionados con la gestión de la Entidad en desarrollo de nuestras funciones y; para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co”] 


Para constancia se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de junio de 2025.




GIOVANNA ANDREA VÁSQUEZ RIVERA
Coordinadora GIT de Desarrollo Fronterizo
Supervisora







FRANCY VIVIANA RIVERA RUBIANO
Secretario Ejecutivo GIT Desarrollo Fronterizo
Supervisora


Anexo: Proyecto de Acta de liquidación del contrato (Si aplica)
Revisó: Valentina Sierra Orozco – Contratista GIT de Desarrollo Fronterizo


Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.
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