## INFORME 09
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 08
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :15-01-2025
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA-VIGENCIAS EXPIRADAS
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
3098-3108-3142-3157-3178-6438-6470-6472-6485-6497-9748-12958 |  |  | 4975182.9 |  | 4975182.9
16520-16521-19377-19692-19378 |  |  | 1739528 |  | 1739528
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 6714710.9
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3098-3108-3142-3157-3178-6438-6470-6472-6485-6497-9748-12958 |  |  | 4975182.9 |  | 4975182.9
16520-16521-19377-19692-19378 |  |  | 1739528 |  | 1739528
TOTAL |  |  | 6714710.9 | 0 | 6714710.9
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 6714710.9
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 130597530.1 |  | 121164979.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 4343970 |  | 116821009.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 2272274 |  | 114548735.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 80423706 |  | 34125029.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23272015 |  | 10853014.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 6714710.9 | 4138304
TOTAL |  | 300000000 | 289146985.1 | 6714710.9 | 4138304
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 1%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 289146985.1 | 4138304
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 289146985.1 |  |  |  | 295861696
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 6714710.9
VALOR SALDO CONTRATO |  | 4138304
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 08
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :06-11-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
9748 |  |  | 16171753 |  | 16171753
12954 |  |  | 3885867 |  | 3885867
12959 |  |  | 260965 |  | 260965
12958 |  |  | 5759230 |  | 5759230
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 26077815
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
9748 |  |  | 16171753 | 2500000 | 13671753
12954 |  |  | 3885867 |  | 3885867
12959 |  |  | 260965 |  | 260965
12958 |  |  | 5759230 | 305800 | 5453430
TOTAL |  |  | 26077815 | 2805800 | 23272015
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 23272015
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 130597530.1 |  | 121164979.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 4343970 |  | 116821009.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 2272274 |  | 114548735.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 80423706 |  | 34125029.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 23272015 | 10853014.9
TOTAL |  | 300000000 | 265874970.1 | 23272015 | 10853014.9
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 265874970.1 | 10853014.9
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 265874970.1 |  |  |  | 289146985.1
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 23272015
VALOR SALDO CONTRATO |  | 10853014.9
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 07
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :24-09-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
6470 |  |  | 5985469 | 378911 | 5606558
6497 |  |  | 7796411 | 309033 | 7487378
6472 |  |  | 5133870 | 377700 | 4756170
6485 |  |  | 9846247 | 82079 | 9764168
9711 |  |  | 8935707 |  | 8935707
9707 |  |  | 9371594 |  | 9371594
9726 |  |  | 7831751 |  | 7831751
9692 |  |  | 6048545 |  | 6048545
9717 |  |  | 8321089 |  | 8321089
9712 |  |  | 5081315 |  | 5081315
9714 |  |  | 7219431 |  | 7219431
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 80423706
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
6470 |  |  | 5985469 | 378911 | 5606558
6497 |  |  | 7796411 | 309033 | 7487378
6472 |  |  | 5133870 | 377700 | 4756170
6485 |  |  | 9846247 | 82079 | 9764168
9711 |  |  | 8935707 |  | 8935707
9707 |  |  | 9371594 |  | 9371594
9726 |  |  | 7831751 |  | 7831751
9692 |  |  | 6048545 |  | 6048545
9717 |  |  | 8321089 |  | 8321089
9712 |  |  | 5081315 |  | 5081315
9714 |  |  | 7219431 |  | 7219431
TOTAL |  |  | 81571429 | 1147723 | 80423706
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 80423706
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 130597530.1 |  | 121164979.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 4343970 |  | 116821009.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 2272274 |  | 114548735.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 80423706 | 34125029.9
TOTAL |  | 300000000 | 185451264.1 | 80423706 | 34125029.9
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 185451264.1 | 34125029.9
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 185451264.1 |  |  |  | 265874970.1
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 80423706
VALOR SALDO CONTRATO |  | 34125029.9
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 06
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 06
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :16-09-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
9701 |  |  | 2272774 |  | 2272774
TOTAL |  |  | 2272774 | 0 | 2272774
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 2272774
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
9701 |  |  | 2272774 |  | 2272774
TOTAL |  |  | 2272774 | 0 | 2272774
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 2272774
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
|  |  | 130597530.1 |  | 121164979.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 4343970 |  | 116821009.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 2272774 | 114548235.9
TOTAL |  | 300000000 | 183178990.1 | 2272774 | 114548235.9
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 183178990.1 | 114548235.9
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 183178990.1 |  |  |  | 185451764.1
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 2272774
VALOR SALDO CONTRATO |  | 114548235.9
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 05
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :13-08-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
677 |  |  | 4343970 |  | 4343970
TOTAL |  |  | 4343970 | 0 | 4343970
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 4343970
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
677 |  |  | 4343970 |  | 4343970
TOTAL |  |  | 4343970 | 0 | 4343970
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 4343970
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 130597530.1 |  | 121164979.9
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 4343970 | 116821009.9
TOTAL |  | 300000000 | 178835020.1 | 4343970 | 116821009.9
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 178835020.1 | 116821009.9
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 178835020.1 |  |  |  | 183178990.1
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 4343970
VALOR SALDO CONTRATO |  | 116821009.9
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 04
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :10-08-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
3157 |  |  | 21641725 | 3250278.9 | 18391446.1
3186 |  |  | 3151964 |  | 3151964
3174 |  |  | 10225238 |  | 10225238
3098 |  |  | 4675276 | 6500 | 4668776
3177 |  |  | 7876185 |  | 7876185
3178 |  |  | 6918015 | 22900 | 6895115
3108 |  |  | 15536748 | 97600 | 15439148
3142 |  |  | 4332194 | 80800 | 4251394
3160 |  |  | 4004090 |  | 4004090
6419 |  |  | 7096112 |  | 7096112
6424 |  |  | 6732911 |  | 6732911
6410 |  |  | 4166212 |  | 4166212
6475 |  |  | 4164066 |  | 4164066
6438 |  |  | 12950237 | 71800 | 12878437
6458 |  |  | 5500483 |  | 5500483
6414 |  |  | 8207260 |  | 8207260
6553 |  |  | 6948693 |  | 6948693
TOTAL |  |  | 134127409 | 3529878.9 | 130597530.1
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 130597530.1
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3157 |  |  | 21641725 | 3250278.9 | 18391446.1
3186 |  |  | 3151964 |  | 3151964
3174 |  |  | 10225238 |  | 10225238
3098 |  |  | 4675276 | 6500 | 4668776
3177 |  |  | 7876185 |  | 7876185
3178 |  |  | 6918015 | 22900 | 6895115
3108 |  |  | 15536748 | 97600 | 15439148
3142 |  |  | 4332194 | 80800 | 4251394
3160 |  |  | 4004090 |  | 4004090
6419 |  |  | 7096112 |  | 7096112
6424 |  |  | 6732911 |  | 6732911
6410 |  |  | 4166212 |  | 4166212
6475 |  |  | 4164066 |  | 4164066
6438 |  |  | 12950237 | 71800 | 12878437
6458 |  |  | 5500483 |  | 5500483
6414 |  |  | 8207260 |  | 8207260
6553 |  |  | 6948693 |  | 6948693
TOTAL |  |  | 134127409 | 3529878.9 | 130597530.1
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 130597530.1
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 23667504 |  | 251762510
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 130597530.1 | 121164979.9
TOTAL |  | 300000000 | 48237490 | 130597530.1 | 121164979.9
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 48237490 | 121164979.9
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 48237490 |  |  |  | 178835020.1
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 130597530.1
VALOR SALDO CONTRATO |  | 121164979.9
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
0
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 03
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :22-07-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
663 |  |  | 1207115 |  | 1207115
3103 |  |  | 10189905 |  | 10189905
3120 |  |  | 6091866 |  | 6091866
3134 |  |  | 6178618 |  | 6178618
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 23667504
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
663 |  |  | 1207115 |  | 1207115
3103 |  |  | 10189905 |  | 10189905
3120 |  |  | 6091866 |  | 6091866
3134 |  |  | 6178618 |  | 6178618
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 23667504
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  | 22559069 |  | 275430014
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 23667504 | 251762510
TOTAL |  | 300000000 | 24569986 | 23667504 | 251762510
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  | 24569069 | 251762510
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 24569986 |  |  |  | 48237490
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 23667504
VALOR SALDO CONTRATO |  | 251762510
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
0
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

## INFORME 02
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |  |  | FECHA INFORME :19-06-2024
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024 |  | FECHA INICIO CTO: 12-03-2024 |  | FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A |  |  |  | NIT o CC: 800.058.856-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: | HASTA 30-11-2024 |  | LUGAR DE ENTREGA: | UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.
2. MODIFICATORIOS
TIPO | VALOR | OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR INICIAL |  |  | 300000000
VALOR ADICIÓN 1
VALOR REDUCCIÓN
VALOR VIGENCIA FUTURA
VALOR TOTAL |  |  | 300000000
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724 |  | FECHA: 08-02-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224 |  | FECHA: 12-03-2024 |  | VALOR: 300.000.000.00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR
35029 |  |  | 726623 |  | 726623
703 |  |  | 8299056 | 183705 | 8115351
678 |  |  | 3481473 |  | 3481473
648 |  |  | 5280026 |  | 5280026
675 |  |  | 4955596 |  | 4955596
|  |  | TOTAL A CANCELAR |  | 22559069
6. ENTRADA ALMACEN
|  | APLICA | SI | NO
No. ENTRADA | FECHA ENTRADA | VALOR ENTRADA | No. FACTURA | ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS
No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA
35029 |  |  | 726623 |  | 726623
703 |  |  | 8299056 | 183705 | 8115351
678 |  |  | 3481473 |  | 3481473
648 |  |  | 5280026 |  | 5280026
675 |  |  | 4955596 |  | 4955596
TOTAL A CANCELAR |  |  |  |  | 22559069
FECHA AUDITORIA
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONCEPTO |  | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA |  | 300000000 | 2010917 |  | 297989083
SERVICIOS MEDICOS |  |  |  | 22559069 | 275430014
TOTAL |  | 300000000 |  | 22559069 | 275430014
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO |  | % | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO |  | 8%
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO
300000000 |  |  |  | 275430014
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | [5 empty] | 80,342,036,00
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  | 300000000
VALOR CANCELADO |  | 2010917 |  |  |  | 24569986
VALOR A TRAMITAR A PAGO |  | 22559069
VALOR SALDO CONTRATO |  | 275430014
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024
0
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
12. ANEXOS AL INFORME
CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309