## Suministro
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS | [13 empty] | F-CA-90 | Versión 02 | Aprobación: 21/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de seguridad de la información para Indeportes Antioquia
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoracion | categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | Informe de supervisión | En la recepción del bien
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por: Deficiencias o mala calidad de los suministros. Incumplimiento de los plazos Deficiencia en la prestacion sel servicio. Modificacione en las especificaciones tecnicas. Variacion en las cantidades entregadas. Variacion en los precios ofertados. | Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Supervisor del contrato | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | verificar las garantias | Durante el periodo de ejecución del contrato
3 | general | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Retraso en las actividades, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Control del personal, Reponer los elementos hurtados o dañados | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Contratista | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | Control al ingreso del personal del contratista y vigilancia de las instalaciones | En la recepción del bien
4 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Problemas en las condiciones de seguridad y orden público que retrasen la entrega de los suministros | Retraso en la ejecucion del contrato, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Informar la situacion al supervisor del contrato. Estricta labor de supervision. Garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | Informe de supervisión | Durante el periodo de ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas que pueden ocacionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impidan la entrega de los suministros u ocacionen el deterioro de los mismos. | Incumple con el cronograma de actividades, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista-Entidad | Tomar medidas que permitan mitigar el evento climatico, informar al supervisor del contrato, Garantía de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Contratista | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | revisión por parte de la supervisión | Durante el periodo de ejecución del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Incumplimiento del contrato; violación de los derechos laborales por parte del contratista. Eventual solidaridad de la entidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Garantía de Pago de salarios y prestaciones laborales | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | si | Supervisor del contrato | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | Informe de supervisión | Durante el periodo de ejecución del contrato
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | No ejecución del contrato. Retraso en la ejecucion del contrato,perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | fecha de adjudicación del proceso | fecha de suscripción del contrato | Contrato suscrito | Etapa de legalización del contrato
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento | No legalización del contrato, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | fecha de adjudicación del proceso | fecha de acta de inicio del contrato | Aporte de la garantía de cumplimiento | Etapa de legalización del contrato
9 | General | Externo | selección | Operacional | Retirar la oferta después del cierre del proceso | Retrasos en la etapa precontractual, pperjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | proponente | Prevenir al contratista de las sanciones a las que se somete. Garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | Etapa selectiva del proceso | fecha de adjudicación del proceso | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Etapa de avaluación de presupuestas
10 | General | Externo | selección | Operacional | Ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta presentada, perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | proponente | Estudio de mercado consistentes y establecer criterios claros en el pliego de condiciones | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | Etapa selectiva del proceso | fecha de adjudicación del proceso | verificar cada item de la oferta presentada por el proponente | Etapa de avaluación de presupuestas
11 | general | Interno | Planeacion | Financiero | No adjudicacion o inadecuada adjudicacion por inconsistencia en el formulario economico que induce a errores a los proponentes | No adjudicar o dificultades durante la ejecucion del contrato, perjucio a la comunidad por la demora en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Estudios previos consistentes | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | no | juridica | Etapa selectiva del proceso | fecha de adjudicación del proceso | Revision y control | Etapa previa a la recepción de las ofertas y de evaluación de las mismas
12 | general | Interno | Planeacion | Tecnológicos | Daños en los sistemas de informacion que ocasionan perdida parcial o total de la informacion necesaria para desarrollar el proceso contractual | Retrasos en la adjudicacion y por consecuencia retrasos en el inicio para la ejecucion del contrato, perjucio perjucios a la entidad al alterar su normal funcionamiento. Perdidas economicas.. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad | Certificacion de Colombia Compra Eficiente de interrupcion del servicios en el Portal WEB | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | juridica | Etapa precontractual | Etapa postcontractual | Revision y control | durante el periodo de ejecución del proceso y contrato
13 | general | Externo | selección | Operacional | Falsificacion de documentos | No legalización del contrato Dar aviso a la fiscalia, posibles sanciones para el proponente | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | proponente | Estrictos controles. Realizar verificaciones al momento de evaluar | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | no | juridica | Etapa precontractual | Fecha de terminación del contrato | Revision y control | durante el periodo de ejecución del proceso y contrato
14 | general | Externo | Ejecución | Operacional | Realizar pagos al contratista sin la totalidad de los requisitos para hacerlo | Detrimento patrimonial, Perdidas economicas | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad | Estrictos controles. Realizar verificaciones estricta labor de supervision | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor del contrato | Fecha de acta de inicio del contrato. | Fecha de terminación del contrato | Revision y control | Durante el periodo de ejecución del contrato
15 | General | Interno | Planeacion | Operacional | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Revisión del Comité Asesor y Evaluador | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | si | Comité Asesor y Evaluador | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control de la ruta de Contratación | Permanente en la etapa precontractual
16 | Específico | Interno | Planeacion | Financiero | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes, o falta de proponentes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | Estudios previos consistentes, Presupuesto estimado con acompañamiento del Corredor de Seguros según análisis del sector | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | si | Comité Asesor y Evaluador, Corredor de seguros | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Análisis del sector, análisis de precios | Permanente en la etapa precontractual
17 | Específico | Interno | Planeacion | Operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes, ofertas no acordes a lo requerido. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad | Supervisión permanente CAE | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | Comité Asesor y Evaluador | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Hasta la adjudicación del contrato. | Revision y control | Permanente en la etapa de selección
18 | Específico | Interno | selección | Operacional | Errores de la Entidad en la evaluación de las ofertas, habilitando ofertas que no cumplen con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | Supervisión por parte de la ENTIDAD y de los Oferentes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | si | CAE | En la etapa de evaluación de ofertas | Hasta la adjudicación del contrato. | Comité Evaluador, Corredor de Seguros. | Durante todo el periodo de evaluación
19 | Específico | Externo | selección | Operacional | El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado | Rechazo de la oferta, declaratoria desierta del proceso | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | proponente | Supervisión permanente CAE | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | no | CAE | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | etapa precontractual | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Permanente en la etapa de selección
20 | Específico | Externo | selección | Operacional | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta o terminación del contrato | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | proponente | Supervisión permanente CAE y Supervisor del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | si | CAE y Supervisor del contrato | Desde radicación de documentos precontractuales en Mercurio | Ejecución | Revision y control | Permanente