## Proyecto
CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE PROYECTO
| CONTRATANTE | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUICATURA
| CONTRATISTA | AUTENTIC SOLUCIONES S.A.S
| PROYECTO | contrato 153 de 2024. objeto: “Implementar controles y mecanismos de gestión de identidad prioritarios, para mejorar las condiciones de ciberseguridad de la Rama Judicial”
| FECHA DE INICIO | 2024-09-10
| FECHA DE FIN | 2025-08-31
| DIAS DE TRABAJO | 355
[7 empty] | Mes | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago
Inicio Semana (lunes) | time axis 2024-11-04 to 2025-08-31
| Actividad | Detalle | Fecha limite ejecución | Responsable | Estado | Días | Observaciones/Avances | [43 empty] | Avance | time axis 2024-11-04 to 2025-08-31
Entregable 0 | A 0.1 | Firma Contrato | 2024-09-02 | AUTENTIC | Completado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.2 | Expedición pólizas | 2024-09-04 | AUTENTIC | Completado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.3 | Firma Acta de Inicio | 2024-09-11 | AUTENTIC | Completado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.4 | Kick off | 2023-09-12 | AUTENTIC | Completado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.5 | Plan de trabajo y cronograma definitivo | 2024-09-11 | AUTENTIC | Completado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.6 | Reuniones de seguimiento | 2025-01-15 | AUTENTIC | En progreso | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.7 | Informe Mensual de Seguimiento | 2025-01-15 | AUTENTIC | En progreso | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.8 | Solicitud primer desembolso | 2024-09-17 | AUTENTIC | Retrasado | 25 | [44 empty] | 0% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-02
| A 0.9 | Solicitud segundo desembolso | 2024-11-17 | AUTENTIC | Retrasado | 25 | [44 empty] | 0% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-02
| A 0.10 | Solicitud tercer desembolso | 2025-01-17 | AUTENTIC | No comenzado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.11 | Informe Cierre Proyecto Final | 2024-01-20 | AUTENTIC | No comenzado | 0 | [44 empty] | 0%
| A 0.13 | Liquidación del contrato |  |  | No comenzado | 0 | [44 empty] | 0%
Resultado 1 | A 1.1 | Entregable 1 - Reunión inicial con supervisión | 2024-11-08 | CSJ | Completado | 10 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-11-04; 2024-12-02
| A 1.2 | Entregable 1 - Levantamiento de información - Contexto organzación | 2024-11-29 | AUTENTIC | Completado | 15 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-11-25; 2024-12-09 to 2024-12-16
| A 1.3 | Entregable 1 - Reunión inicial con directores de la UTDI | 2024-12-08 | AUTENTIC | Completado | 30 | Confirmar si se realizaron todas las reunioens o hacen falta. Solicitar el listado para relacioanrlo en informe. | [43 empty] | 100% | bar: 2024-12-09; 2025-02-10 to 2025-03-10
| A 1.4 | Entregable 1 - Reunión inicial con altas cortes y unidades del consejo superior | 2025-02-25 | AUTENTIC | Completado | 15 | [44 empty] | 100% | bar: 2025-02-10; 2025-02-24 to 2025-03-03
| A 1.5 | Entregable 1 - Recolección de información sobre roles y activos de información UTDI | 2025-03-28 | AUTENTIC | En progreso | 120 | Se han recibido en principio 46 archivos, se generó un informe inicial y con base en este se han programado nuevas reuniones para avanzar en la interooperabilidad. | [43 empty] | 87.5% | bar: 2025-01-06 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-07-28
| A 1.6 | Entregable 1 - Recolección de información sobre roles y activos de información - Altas Cortes. | 2025-03-28 | ANCLA | En progreso | 120 | Pendiente confirmación viabilidad Corte Constitucional. | [43 empty] | 87.5% | bar: 2025-01-06 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-07-28
| A 1.7 | Entregable 1 - Definición de estructura y requisitos de la matriz RBAC | 2025-02-10 | AUTENTIC | Completado | 55 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-11-25 to 2025-02-03
| A 1.8 | Entregable 1 - Asignación Infraestructura Matriz RBAC | 2024-12-20 | AUTENTIC | Completado | 10 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-12-16 to 2024-12-23
| A 1.9 | Entregable 1 - Desarrollo e implementación de la matriz RBAC | 2025-04-11 | AUTENTIC | Completado | 100 | Se hizo la validación de historias de usuario. Por parte del CSJ se realizaron observaciones para aplicarlas en la experiencia de usuario. | [43 empty] | 100% | bar: 2024-12-02 to 2025-01-13; 2025-02-17 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-05-19
| A 1.10 | Entregable 1 - Validación y ajuste de la matriz con los directores | 2025-05-16 | AUTENTIC | En progreso | 50 |  | 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: R; 2025-05-12: R; 2025-05-19: R; 2025-05-26: R; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P; 2025-07-21: P; 2025-07-28: P; 2025-08-04: P; 2025-08-11: P | 10%
| A 1.11 | Entregable 1 - Diseño de la estrategia de socialización | 2025-03-07 | AUTENTIC | Completado | 40 | Se recibieron las plantillas de presentación de estrategia. Se adaptará la propuesta a dichas plantillas. | [43 empty] | 100% | bar: 2024-11-25 to 2024-12-09; 2025-02-24 to 2025-03-03; 2025-03-31 to 2025-04-07; 2025-04-21
| A 1.12 | Entregable 1 - Creación de materiales de capacitación | 2025-04-04 | AUTENTIC | En progreso | 95 |  | 2024-12-16: C; 2024-12-23: C; 2024-12-30: C; 2025-01-06: C; 2025-03-10: C; 2025-03-17: R; 2025-03-24: R; 2025-03-31: R; 2025-04-07: R; 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: C; 2025-05-12: C; 2025-05-19: C; 2025-05-26: C; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P | 52.63%
| A 1.13 | Entregable 1 - Ejecución de la estrategia de socialización | 2025-04-25 | AUTENTIC | No comenzado | 70 |  | 2024-12-16: C; 2024-12-23: C; 2024-12-30: C; 2025-02-24: C; 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: R; 2025-05-12: R; 2025-05-19: R; 2025-05-26: R; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P; 2025-07-21: P; 2025-07-28: P; 2025-08-04: P; 2025-08-11: P | 35.71%
| A 1.14 | Entregable 1 - Entrega de la estrategia y resultados | 2025-05-09 | AUTENTIC | No comenzado | 10 | [44 empty] | 0% | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16; 2025-08-04 to 2025-08-31
Resultado 2 | A 2.1 | Entregable 2 - Reunión inicial con supervisión | 2024-11-08 | ANCLA | Completado | 5 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-11-04
| A 2.2 | Entregable 2 - Reunión inicial con directores de la UTDI | 2025-03-28 | AUTENTIC | Completado | 5 | Confirmar si se realizaron todas las reuniones o hacen falta. Solicitar el listado para relacioanrlo en informe. | [43 empty] | 100% | bar: 2025-02-24
| A 2.3 | Entregable 2 - Levantamiento de información sobre interfaz de monitoreo | 2025-03-14 | AUTENTIC | En progreso | 70 | [44 empty] | 78.57% | bar: 2025-01-20 to 2025-03-24; 2025-06-02 to 2025-08-11
| A 2.4 | Entregable 2 - Desarrollo - construcción de interfaz de monitoreo | 2025-04-11 | AUTENTIC | Completado | 70 | [44 empty] | 92.86% | bar: 2025-01-20 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-04-28
| A 2.5 | Entregable 2 - Monitoreo de usuarios y perfiles de acceso | 2025-05-23 | AUTENTIC | En progreso | 50 |  | 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: R; 2025-05-12: R; 2025-05-19: R; 2025-05-26: R; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P; 2025-07-21: P; 2025-07-28: P; 2025-08-04: P; 2025-08-11: P | 10%
| A 2.6 | Entregable 2 - Validación con directores de unidad y división | 2025-05-23 | AUTENTIC | No comenzado | 25 |  | 2025-04-28: R; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P; 2025-07-21: P; 2025-07-28: P; 2025-08-04: P; 2025-08-11: P | 20%
| A 2.7 | Entregable 2 - Reporte parcial de hallazgos | 2025-05-23 | AUTENTIC | En progreso | 20 | [44 empty] | 0% | bar: 2025-05-12 to 2025-05-19; 2025-06-09 to 2025-06-16; 2025-08-18 to 2025-08-31
| A 2.8 | Entregable 2 - Entrega del reporte final de monitoreo | 2025-05-30 | AUTENTIC | No comenzado | 0 | [44 empty] | #DIV/0! | bar: 2025-08-18 to 2025-08-31
Resultado 3 | A 3.1 | Entregable 3 - Reunión inicial con supervisión y asignación de prioridades | 2024-12-03 | AUTENTIC | Completado | 5 | [44 empty] | 100% | bar: 2024-11-04
| A 3.2 | Entregable 3 - Definición CSJ 6 aplicativos a integrar | 2025-03-07 | CSJ | En progreso | 35 | 2025-04-08 Hace falta 1 sistema por definir. 1. Efinomina 2. ESAV 3. SGDE (Alfresco) 4. GTH - Pendiente 5. Tyba - Pendiente 6. Memoriales - Pendiente | 2025-02-24: C; 2025-03-03: C; 2025-03-10: C; 2025-03-17: C; 2025-03-24: R; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P | 57.14%
| A 3.3 | Entregable 3 - Análisis técnico de compatibilidad e integración | 28/1032025 | AUTENTIC | En progreso | 55 | Es necesario realizar las reuniones de socialización del proyecto IdP con los 6 aplicativos para validar y confirmar viabilidad técnica, contractual, etc. | 2025-01-06: C; 2025-01-13: C; 2025-01-20: C; 2025-01-27: C; 2025-03-10: C; 2025-03-17: C; 2025-03-24: C; 2025-03-31: C; 2025-04-07: R; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P | 72.73%
| A 3.4 | Entregable 3 - Evaluación de requerimientos técnicos adicionales | 28/1032025 | AUTENTIC | En progreso | 60 | Es necesario realizar las reuniones de socialización del proyecto IdP con los 6 aplicativos para validar y confirmar viabilidad técnica, contractual, etc. | 2025-01-06: C; 2025-01-13: C; 2025-01-20: C; 2025-01-27: C; 2025-03-03: C; 2025-03-10: C; 2025-03-17: C; 2025-03-24: C; 2025-03-31: C; 2025-04-07: R; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P | 75%
| A 3.5 | Entregable 3 - Sesiones Sincronización y requerimientos técnicos, integración y desarrollo 6 aplicativos | 28/1032025 |  | En progreso | 40 | Es necesario realizar las reuniones de socialización del proyecto IdP con los 6 aplicativos para validar y confirmar viabilidad técnica, contractual, etc. | 2025-03-03: C; 2025-03-10: C; 2025-03-17: C; 2025-03-24: C; 2025-03-31: C; 2025-04-07: R; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P | 62.5%
| A 3.6 | Entregable 3 - Asignación Infraestructura Integración | 28/1032025 | AUTENTIC | Completado | 15 | Se recibió el usuario y se modificaron los privilegios de la cuenta para administración. Hace falta sesión transferencia de conomiciento. | [43 empty] | 100% | bar: 2025-03-17 to 2025-03-31
| A 3.7 | Entregable 3 - Desarrollo de componentes de integración 6 aplicativos | 2025-05-02 | AUTENTIC | En progreso | 75 | [44 empty] | 86.67% | bar: 2025-01-06 to 2025-02-03; 2025-03-17 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-05-12; 2025-06-16 to 2025-06-30
| A 3.8 | Entregable 3 - Configuración del componente de gestión de identidad | 2025-05-02 | AUTENTIC | Completado | 40 | [44 empty] | 75% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-05-12; 2025-06-16 to 2025-06-30
| A 3.9 | Entregable 3 - Definición IdP CSJ | 2025-03-14 | AUTENTIC | Completado | 5 | IdP definido: EntraID | [43 empty] | 100% | bar: 2025-01-20
| A 3.10 | Entregable 3 - Configuración IdP CSJ Sincronización con gestión de usuario | 2025-05-02 | AUTENTIC | En progreso | 70 | 2025-04-01 - La cuenta de EntraID no tiene privilegios. 2025-04-22 Se entregarán credenciales de administrador a AutenTIC. | 2025-03-17: C; 2025-03-24: C; 2025-03-31: C; 2025-04-07: C; 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: C; 2025-05-12: C; 2025-05-19: C; 2025-05-26: C; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P | 64.29%
| A 3.11 | Entregable 3 - Integración Directorio Activo CSJ | 2025-05-02 | AUTENTIC | En progreso | 70 | 2025-04-01 - La cuenta de EntraID no tiene privilegios. Se requiere definición de procedimiento por parte del CSJ respecto a la sincronización y acceso a plataforma de EntraID 2025-04-22 Se entregarán credenciales de administrador a AutenTIC. | 2025-03-17: C; 2025-03-24: C; 2025-03-31: C; 2025-04-07: C; 2025-04-21: R; 2025-04-28: R; 2025-05-05: C; 2025-05-12: C; 2025-05-19: C; 2025-05-26: C; 2025-06-02: C; 2025-06-09: P; 2025-06-16: P; 2025-06-23: P; 2025-06-30: P; 2025-07-07: P; 2025-07-14: P | 64.29%
| A 3.12 | Entregable 3 - Implementación de la integración de las aplicaciones | 2025-05-02 | AUTENTIC | En progreso | 60 | [44 empty] | 66.67% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-08-04
| A 3.13 | Entregable 3 - Validación de la sincronización y pruebas de funcionamiento | 2025-05-16 | AUTENTIC | En progreso | 50 | [44 empty] | 70% | bar: 2025-04-21 to 2025-08-04
| A 3.14 | Entregable 3 - Documentación y reporte de implementación | 2025-05-16 | AUTENTIC | En progreso | 50 | [44 empty] | 70% | bar: 2025-04-21 to 2025-08-11
A 4 | A 4 | Cierre - Informe de Cierre de proyecto | 2025-05-30 |  | No comenzado | 0 | [44 empty] | #DIV/0! | bar: 2024-11-04 to 2025-04-07; 2025-04-21 to 2025-08-31
En el cronograma, marque con una P las semanas en que se espera se ejecute cada una de las actividades
Conforme las actividades se vayan ejecutando, puede cambiar por la letra C
Una vez revisado el avance por el cliente/interventoría podrá cambiar las actividades correspondientes a la letra V
En el caso de tener un retraso y/o la necesidad de reprogramar en el gant alguna actividad, es necesario marcarla con R en el plazo no atendido y colocar un nuevo plazo con la letra P. Es importante que en la columna de observaciones se registren los cambios al cronograma que sean realizados

## Reportes
Fecha de reporte | 2025-06-20
Días planeados | 355
Días transcurridos | 283 |  |  | Estado | Avance | Cantidad | # | Actividad | Etapa | Días | Completados | Planeados | Retrasados | Total | Avance
Días faltantes | 72 |  |  | Completado | 40.82% | 15 | 1 | A 1.1 | Entregable 1 - Reunión inicial con supervisión | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
|  |  |  | En progreso | 38.78% | 17 | 2 | A 1.2 | Entregable 1 - Levantamiento de información - Contexto organzación | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
|  |  |  | Retrasado | 4.082% | 0 | 3 | A 1.3 | Entregable 1 - Reunión inicial con directores de la UTDI | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100%
|  |  |  | No comenzado | 16.33% | 5 | 4 | A 1.4 | Entregable 1 - Reunión inicial con altas cortes y unidades del consejo superior | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
|  |  |  | Total |  | 37 | 5 | A 1.5 | Entregable 1 - Recolección de información sobre roles y activos de información UTDI | 120 | 21 | 3 | 0 | 24 | 87.5%
[7 empty] | 6 | A 1.6 | Entregable 1 - Recolección de información sobre roles y activos de información - Altas Cortes. | 120 | 21 | 3 | 0 | 24 | 87.5%
[7 empty] | 7 | A 1.7 | Entregable 1 - Definición de estructura y requisitos de la matriz RBAC | 55 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100%
[7 empty] | 8 | A 1.8 | Entregable 1 - Asignación Infraestructura Matriz RBAC | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
[7 empty] | 9 | A 1.9 | Entregable 1 - Desarrollo e implementación de la matriz RBAC | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100%
[7 empty] | 10 | A 1.10 | Entregable 1 - Validación y ajuste de la matriz con los directores | 50 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10%
[7 empty] | 11 | A 1.11 | Entregable 1 - Diseño de la estrategia de socialización | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
[7 empty] | 12 | A 1.12 | Entregable 1 - Creación de materiales de capacitación | 95 | 10 | 3 | 6 | 19 | 52.63%
[7 empty] | 13 | A 1.13 | Entregable 1 - Ejecución de la estrategia de socialización | 70 | 5 | 3 | 6 | 14 | 35.71%
[7 empty] | 14 | A 1.14 | Entregable 1 - Entrega de la estrategia y resultados | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0%
[7 empty] | 15 | A 2.1 | Entregable 2 - Reunión inicial con supervisión | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[7 empty] | 16 | A 2.2 | Entregable 2 - Reunión inicial con directores de la UTDI | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[7 empty] | 17 | A 2.3 | Entregable 2 - Levantamiento de información sobre interfaz de monitoreo | 70 | 11 | 3 | 0 | 14 | 78.57%
[7 empty] | 18 | A 2.4 | Entregable 2 - Desarrollo - construcción de interfaz de monitoreo | 70 | 13 | 0 | 1 | 14 | 92.86%
|  | Días de retraso vs días ganados |  |  |  |  | 19 | A 2.5 | Entregable 2 - Monitoreo de usuarios y perfiles de acceso | 50 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10%
|  | Total días de retraso | 0 |  |  |  | 20 | A 2.6 | Entregable 2 - Validación con directores de unidad y división | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20%
|  | Total días ganados | 0 |  |  |  | 21 | A 2.7 | Entregable 2 - Reporte parcial de hallazgos | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0%
[7 empty] | 22 | A 2.8 | Entregable 2 - Entrega del reporte final de monitoreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 23 | A 3.1 | Entregable 3 - Reunión inicial con supervisión y asignación de prioridades | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[7 empty] | 24 | A 3.2 | Entregable 3 - Definición CSJ 6 aplicativos a integrar | 35 | 4 | 2 | 1 | 7 | 57.14%
[7 empty] | 25 | A 3.3 | Entregable 3 - Análisis técnico de compatibilidad e integración | 55 | 8 | 2 | 1 | 11 | 72.73%
[7 empty] | 26 | A 3.4 | Entregable 3 - Evaluación de requerimientos técnicos adicionales | 60 | 9 | 2 | 1 | 12 | 75%
[7 empty] | 27 | A 3.5 | Entregable 3 - Sesiones Sincronización y requerimientos técnicos, integración y desarrollo 6 aplicativos | 40 | 5 | 2 | 1 | 8 | 62.5%
[7 empty] | 28 | A 3.6 | Entregable 3 - Asignación Infraestructura Integración | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
[7 empty] | 29 | A 3.7 | Entregable 3 - Desarrollo de componentes de integración 6 aplicativos | 75 | 13 | 2 | 0 | 15 | 86.67%
[7 empty] | 30 | A 3.8 | Entregable 3 - Configuración del componente de gestión de identidad | 40 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75%
[7 empty] | 31 | A 3.9 | Entregable 3 - Definición IdP CSJ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[7 empty] | 32 | A 3.10 | Entregable 3 - Configuración IdP CSJ Sincronización con gestión de usuario | 70 | 9 | 3 | 2 | 14 | 64.29%
[7 empty] | 33 | A 3.11 | Entregable 3 - Integración Directorio Activo CSJ | 70 | 9 | 3 | 2 | 14 | 64.29%
[7 empty] | 34 | A 3.12 | Entregable 3 - Implementación de la integración de las aplicaciones | 60 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.67%
[7 empty] | 35 | A 3.13 | Entregable 3 - Validación de la sincronización y pruebas de funcionamiento | 50 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70%
[7 empty] | 36 | A 3.14 | Entregable 3 - Documentación y reporte de implementación | 50 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70%
[7 empty] | 37 | A 4 | Cierre - Informe de Cierre de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Total |  |  |  | 228 | 56 | 36 | 320 | 71.25%
[11 empty] | 71.25% | 17.5% | 11.25% | 100% | 71.25%
82.5%