## MATRIZ
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: Prestar el servicio de Operación Logística para realizar las actividades que se encuentran enmarcadas en los planes operativos de Gestión Humana de la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU
Código: FA12-13 |  |  |  |  | Versión: 0 | [5 empty] | Fecha: 05-09-16 |  |  |  |  | Página 1 de 1
No | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | VALORACION DEL RIESGO
| RIESGO |  | OBSERVACIONES | CAUSA | ETAPA | FACTOR DE RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIA | EDU | CONTRATISTA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | RIESGO INHERENTE | PONDERACIÓN | CONTROLES
1 | A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO | Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista | 0 |  | Ejecución | Procesos | Financiero | Reprocesos |  | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9 | 20% | Verificación del pago de salarios, aportes a la seguridad social y parafiscales previo a cada pago por parte del supervisor
2 |  | Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta | 0 | Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9 |  | Designación de personal idóneo para presentar la oferta
3 |  | Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU | 0 | Falta de comunicación | Planeación | Procesos | Operativo | Reprocesos |  | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9
4 |  | Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro | 0 | Mala planeación y desinformación | Planeación | Procesos | Operativo | Reprocesos |  | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9 |  | Establecimiento de una programación mensual de la recepción de la documentación en el archivo central.
5 |  | Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato | 0 | Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual | Planeación | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
17 | B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio | 0 | Mala planeaciòn | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9 | 30%
18 |  | Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato | 0 | Mala planeaciòn y deficiente elaboración de la oferta | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Probable | 4 | moderado | 3 | 12
19 |  | Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección | 0 | Desinformación | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x | x | Improbable | 1 | Mayor | 4 | 4 |  | Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato.
57 | F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA) | Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro | 0 | Mala planeación y falta de supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 | 50% | Realizar cronograma de ejecución para evitar riesgos asociados al plazo.
58 |  | Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro | 0 | Mala planeación | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x |  | Probable | 4 | Insignificante | 1 | 4 |  | Realizar una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
59 |  | Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro | 0 | Falta de planeación e incumplimiento por parte del contratante en la entrega del material. | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Realizar una supervisión diligente respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales
62 |  | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista | 0 | Mala planeación | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 |  | Presentar una oferta económica que contemple todos los gastos que se generen en la prestación del servicio
63 |  | Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro | 0 | Mala planeación y falta de supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x | x | Posible | 3 | moderado | 3 | 9 |  | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado
64 |  | Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control | 0 | Mala planeación y falta de supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
65 |  | Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico | 0 | Falta de comunicación y de supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Mantener una comunicación directa con el contratista para buscar solución a los inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
66 |  | Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc | 0 | Falta de comunicación y de supervisión | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato | x | x | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
67 |  | Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados | 0 | Falta de estrategias de seguimiento | Ejecución | Procesos | Operativo | Retraso en la ejecución del contrato |  |  | Posible | 3 | menor | 2 | 6 |  | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
Riesgo Inherente | [10 empty] | 3 |  | 2.5294 |  | 7.5882 | 100%
Proyectó:_______________________________________
Diana Isabel Restrepo Rodríguez
|  | **Servicio/Suministro/Consultoria | [9 empty] | causas
Incumplimiento en el plazo establecido en la ejecución del servicio y/o suministro
Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
No disponibilidad de insumos para la prestación del servicio y/o suministro
Incumplimiento de subcontratistas
Mayor remuneración a la inicialmente prevista
Falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio y/o suministro
Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro
Falta de gestión del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances y/o retrasos
Falta de control administrativo y financiero
Atraso o incumplimiento del Contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo
Errores en la elaboración de la oferta, postura o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
Diferencias presentadas entre socios o integrantes de formas asociativas, que puedan incidir en la ejecución del Contrato
Demora en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
Hurto de bienes
Cambio en condiciones de financiamiento (fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio)
Fallas en la planeación de costos de financiación para la ejecución contrato
Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
Errores en la elaboración de estudios y diseños
Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
**Obra
Errores en las condiciones de contratación y anexos
Errores en la presentación de la oferta
Demora en el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos
Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
Atrasos en la ejecución de la obra
Atrasos de los subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho
Demora en el pago de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
Ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
Fata de coordinación interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley
Fluctuación de precios de los materiales
Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras
Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios
Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
Cierre temporal de botaderos de materiales
Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en el acopio
Demoras en el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra
Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
Accidentes en el transporte de insumos, materiales, maquinaria, equipos y/o personal
Problemas de la calidad de los materiales y equipos
Fallas en la coordinación con los fabricantes y subcontratistas
Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
Falta de Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra
Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
Uso inadecuado y deficiencia en el mantenimiento rutinario
Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
Bajo rendimiento en el proceso constructivo
|  | Planeación |  | Retraso en la ejecución del contrato |  |  |  | Improbable | Estratégico | Insignificante
|  | Selección |  | Pérdidas económicas (PyG) |  |  |  | Raro | Imagen | Menor
|  | Contratación |  | Sanciones o multas contractuales |  |  |  | Posible | Operativo | Moderado
|  | Ejecución |  | Pérdida de activos físicos |  |  |  | Probable | Financiero | Mayor
|  | Liquidación |  | Incumplimiento contractual |  |  |  | Casi Certeza | Cumplimiento | Catastrófico
|  |  |  | Reprocesos |  |  |  |  | Tecnología
|  | Recursos Humanos |  | Deterioro de la imagen (reputacional) |  |  |  |  | Social/Ambiental
|  | Eventos Externos |  | Sanciones administrativas, judiciales y/o penales
|  | Tecnología |  | Muerte o lesiones personales
|  | Infraestructura |  | Daño al medio ambiente
|  | Procesos |  | Perdida de Certificación
Desequilibrio económico
Pérdida de Know How
Pérdidas y/u Omisión de información
Deterioro de la obra
Insolvencia
Suspensión del contrato
|  | A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO | El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error | pre contractual | Errores en las condiciones de contratación y sus anexos
Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta
Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista
Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU
Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista
Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista
Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista
Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
|  |  | Si en el alcance del contrato se establece la obligación de tramitar aprobaciones, permisos o licencias antes otras entidades públicas o privadas este riesgo es asumido por el contratista |  | Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
Cambios normativos y/o tributarios
Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)
Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
|  | B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | Los efectos económicos derivados de un análisis ineficiente de los precios unitarios realizados por el contratista en cuanto a equipos, transporte, materiales, mano de obra etc. |  | Precios Unitarios
Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado
|  |  | Riesgo que asume la EDU solo en el caso en que según en el plazo de la obra la EDU lo determine en las condiciones de contratación |  | Fluctuación de precios en los costos y materiales
Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato
Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato
Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio
Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
|  | C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS |  |  | Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
|  |  | El contratista asume este riesgo en la medida que debe advertir la falta de algún estudio o diseño para ejecutar un contrato |  | Insuficiencia de los estudios y diseños
Diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos elaborados por el consultor
Errores en los estudios y diseños
Demora en aprobaciones y demás requerimientos
|  | D SOCIALES Y AMBIENTALES |  |  | Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista
Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
|  | E TECNICOS - OPERATIVOS -CONSTRUCTIVOS |  |  | Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
Cierre temporal de botaderos de materiales
Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio
Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA
Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA
Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto
Coordinación con los fabricantes y subcontratistas
Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato
Daños y perjuicios que se causaren a la -EDU-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista
Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
Daños que se puedan presentar en la obra terminada por inadecuado uso y deficiencia en el mantenimiento rutinario
Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal
Bajo rendimiento en el proceso constructivo
|  | F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA) |  |  | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro
Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro
Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro
Riesgo por incumplimiento de subcontratistas
Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro
Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control
Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc
Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados
A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO
B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO
C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS
D SOCIALES Y AMBIENTALES
E TECNICOS - OPERATIVOS -CONSTRUCTIVOS
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)

## MAPA
IMPACTO
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
PROBABILIDAD | Casi certeza | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias/Ocurre con mucha periodicidad. Por ejemplo, 2 ó 3 veces al mes en promedio. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias/Se presenta con alguna frecuencia. Por ejemplo: 1 vez al MES. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Posible | Podría ocurrir en algún momento/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último TRIMESTRE. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Raro | Es difícil que ocurra/Se ha presentado en la Entidad o en el sector alguna vez en el último SEMESTRE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Improbable | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales/Se ha presentado en la Empresa o en el sector alguna vez en el último AÑO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5