## Table 1
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) no se encuentra expedido para el inicio de la actividad precontractual | Resulta inviable iniciar el proceso precontractual | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Alistamiento previo de toda la documentación presupuestal requerida para proceder con la firma del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Previo a la elaboración de la minuta del contrato | Constatando que se encuentran listos los documentos presupuestales | Una vez, en la etapa precontractual
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la expedición RPC como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratante | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicacion es que se generan entre el jurídico participa en la elaboración del contrato y la financiera encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | La información suministrada por el contratista es fraudulenta, errónea o está desactualizada | La entidad no es idonea para la celebracion del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por la entidad para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratante | Inmediat o una vez se presente el evento. | Hasta su terminación | Verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar | Cada vez que se presente la necesidad
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios y Económicos | Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del contrato | Cambios en las cláusulas pactadas para adecuarlas a nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Enitdad | Revisar y establecer todas las normativas vigentes que mitiguen los riesgos en el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor del contrato | Inmediato una vez se presente la aceptacion del contrato por las entidades | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto del contrato | Mediante la Actualización de las Normas que rige la Contratación Publica y los contratos interadministrativos | Durante la ejecución del contrato
5 | Especifico | Externo | Contratación y Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros | Demoras o no ejecución de las actividades del contrato programadas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Establecer un plan de contigencia para poder dar una respuesta oportuna a las actividades en menor tiempo posible y no interferir en los tiempos para la ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista/Supervisor del contrato | Cuando se presente el evento | En la Etapa de ejecución | Con la Verificación de las actividades del contrato | Durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suspensión o Cancelación de la Tarjeta o Matricula Profesional para aquellas profesiones que así lo establecen | 1. Una inhabilidad Sobreviniente 2. La no Ejecución de los Proyectos Misionales y de apoyo a la Entidad. 3. Afectación en el Funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación por parte del Supervisor del Contrato en los Informes de Supervisión el cumplimiento de la Idoneidad del personal minimo solicitado para la ejecucion del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | El Supervisor del contrato | En los Informes Mensual es de Supervisión | Con la Aplicación de la de Terminación Unilateral | Durante la vigencia del Contrato Con los Informes mensuales | Durante la Etapa de Ejecución del Contrato
7 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Riesgos Operacionales, Sociales o Políticos y de la Naturaleza | Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepción, Caso fortuito Fuerza Mayor | 1. La no Ejecución Oportuna y Conforme a lo Pactado de los Proyectos Misionales y de Apoyo a la Entidad. 2. Afectación en el Funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Modificación al Plazo Contractual Estipulado en el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | El Supervisor del contrato | Una vez Ocurra el Evento | Con la Modificación | Durante la Vigencia del contrato | Durante la Etapa de ejecución del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No se realizan los pagos a los aportes al Sistema de Seguridad Social | Reporte a la Administradora del sistema de la proteccion social (UGPP) | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Compartida | Revisión mensual de las planillas de pagos al Sistema de Seguridad Social. | 2 | 1 | 5 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Inmediat o una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación | Informes de supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión y desarrollo del contrato con la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | verificacion de idoneida de la capacidad tecnica, administrativa, finmanciera y juridica de la entidad con la cual se va a realizar el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripción del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el plazo contractual o retardos injustificados debido a causas imputables al contratista. | Suspensión parcial o total del contrato, Incumplimiento del objeto contractual en el plazo estipulado. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista asumirá todos los gastos adicionales que demanda su contrato en dichas condiciones. El supervisión debe realizar seguimiento al contrato sobre el cumplimiento del plan de contingencia e informará al ordenador dle gasto de la SGRED para que se inicien los debidos procesos por incumplimiento si es que hubiere para la activacion de las polizas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Ejecución del Contrato | Finalizacion del Contrato | La Isupervisión presentará mensualmente en su informe las alertas a la Entidad del incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista. Emisión de alertas oportunas a la Entidad para el Inicio de debidos procesos debidos a incumplimientos. | mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación, normatividad, decretos, etc que modifiquen los diseños y/o la construcción y/o la ejecución. Requerimiento de licencias o permisos adicionales. | Cambios relevantes en el proyecto afectando la ejecución en tiempo y presupuesto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | El contratista y la supervisión deben realizar el Seguimiento en materia regulatoria durante la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas a la Entidad con el fin de tomar acciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / supervisión | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La supervisión debe realizar el monitoreo y control de la ejecución de las actividades y emisión de alertas tempranas a la Entidad. | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no satisface las necesidades estipuladas en la contrato interadministrativo | Incumplimiento del Objeto contractual y las obligaciones estipuladas en el contrato interadministrativo | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de incumplimiento en una cuantia igual al 10% del valor total del contrato y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el contrato interadministrativo | Hasta su liquidación | Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado | Permanente
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Demandas laborales por parte de los trabajadores del conviniente por la falta de cobertura en riesgos laborales o ausencia de suministro de elementos de trabajo adecuados para el desarrollo de sus actividades y por el no pago de salarios o por pago tardío de los mismos. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en una cuantia igual al 5% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y 3 años más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, se incluirá una obligación en el contrato, en cabeza del supervisor designado en el marco del control mensual que deberá dar cuenta de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que disponga para la ejecución contractual. Esto será requisito para cualquier pago que se efectúe, junto al certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad en Salud, Pensión, Riesgos Labores, Parafiscales y demás legales en cumplimiento de la normatividad especial dispuesta para tal fin. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el contrato interadministrativo | Hasta su liquidación | Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado | Permanente
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terceros afectados por la responsabilidad extracontractual del conviniente | Eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad del conviniente en la ejecución del contrato interadministrativo | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas en una cuantia igual a 200 SMMLVy con una vigencia que será por la duración del contrato. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el contrato interadministrativo | Hasta su liquidación | Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado | Permanente
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El servicio contratado no cumple con las condiciones establecidas en el proceso. | La calidad del servicio no es la estipulada en el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad del servicio prestado en una cuantia igual al 10% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el contrato interadministrativo | Entre la firma del contrato interadministrativo y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Los bienes entregados por el contratista no cumplen con las condiciones técnicas establecidas en los documentos contractuales | La calidad de los bienes no es la estipulada en el contrato interadministrativo | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere al contratista y para la mitigación de este, se le exigirá una póliza que ampare el riesgo de calidad del servicio prestado en una cuantia igual al 10% del valor total del contrato celebrado y con una vigencia que será por la duración del mismo y seis (6) meses más. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratante | Una vez firmado el contrato interadministrativo | Entre la firma del contrato interadministrativo y el Acta de Inicio | Mediante Resolución de Aprobación de Pólizas | Una vez, a la fecha de la Resolución de Aprobación de Pólizas