## Table 1
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA NIT:891502194 - 8 Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo
PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA, VIGENCIA 2025.
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/ controles para ser implementados | Tratamiento después de impacto |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha que inicia el tratamiento | Fecha estimada completar el tratamiento. | Monitoreo
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | interno | Planeación | Financiero | Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad. | Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación. | Antes de iniciar los procesos de contratación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante | Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes | Antes de iniciar los procesos de contratación
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado. | Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratante | Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado | Antes de iniciar los procesos de contratación
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es clara. | Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante | Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objetodel contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato | Antes de iniciar los procesos de contratación
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros | Falta de claridad en el objetivo del proceso. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratante | Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario | 1 | 3 | 2 | Bajo | No | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Reunión con Equipo Interdisciplinario | Antes de iniciar los procesos de contratación
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Modalidad de contratación inadecuada | Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratante | verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado | Antes de iniciar los procesos de contratación
7 | General | Interno | Planeación | Operacion al | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. | Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratante | Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso. | Antes de iniciar los procesos de contratación
8 | General | Interno | Planeación | Operacion al | El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesid, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas | Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratante | Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisicion de servicios sean claros yaplicados. | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato. | Antes de iniciar los procesos de contratación
9 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección. | Cada vez que se presente la necesidad
10 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de colusión. | Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Revisión de las quejas. | durante el proceso de evaluacion
11 | General | Interno | Selección | Operacional | Ofertas artificialmente bajas. | Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la transparencia del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Establecer un Comité evaluador con personal idóneo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | comité evaluador | Por definir | Por definir | Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador | durante el proceso de evaluacion
12 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Inadecuada selección del contratista | Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | comité evaluador | Por definir | Por definir | Verificar mediante confrontación de los documentos aportados | durante el proceso de evaluacion
13 | Especifico | Externo | Selección | Social | Riesgos asociados a los reclamos deterceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato. | Impacto en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Por definir | Por definir | Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto. | Periódica
14 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | No se firme el contrato. | Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | oficina juridica | Por definir | Por definir | Revisión de firmas del contrato. | Cada vez que se presente la necesidad
15 | General | Interno | Contratación | Operacion al | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato, Descartar al proponente. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | oficina juridica | Por definir | Por definir | Revisión del estado del expediente contractual | Cada vez que se presente la necesidad
16 | General | Interno | Contratación | Operacion al | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación. | Quejas y observaciones por parte de los oferentes. Incumplimiento de los cronogramas del proceso | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratante | Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Sec. Despacho | Por definir | Por definir | Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones. | Cada vez que se presente la necesidad
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, | Impacto en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 1 | Bajo | Contratista | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Por definir | Por definir | Verificación de las condiciones externas al contrato | Periódica
18 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada | Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Por definir | Por definir | Confrontación de documentos aportados | Cada vez que se presente la necesidad
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de ejecucion | Retraso en el tiempo de ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | solicitudes por parte del supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Por definir | Por definir | Verificación del cronograma establecido | Periódica
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato. | Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Supervisor realizar tramite a tiempo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Por definir | Por definir | Verificación de los documentos después de cada tramite | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Políticos | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Evaluación alternativas, concertación | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Por definir | Por definir | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informe | Mensual
22 | General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes del contratista | 3 | 1 | 4 | Medio | Contratista | Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecucion del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Por definir | Por definir | Verificación de las condiciones externas al contrato | Periódica
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Daños a terceros que se puedan pesentar durante la ejecucion del contrato | presentacion de reclamaciones o demandas a la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | velar que el contratista cumpla con todas las normas de prevencion y seguridad vial y cuente con el personal idoneo en ka prestacion del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista Y Supervisor | Por definir | Por definir | Supervicion correcta a la ejecucon del contrato | Diario
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Huelgas o paros al interior de la empresa del contratista | Desgaste administrativo, retraso en la ejecución demora en la solución de la necesidad, no cumplimiento de objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio de Sucre Cauca, incumplimiento de requerimientos legales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Por definir | Por definir | Con la declaratoria de incumplimiento del contrato | Según los términos legales, siguiendo el debido proceso
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | fallas mecanicas accidentes e infracciones de transito. Enfermedad o muerte del personal que trabaja para la ejecucuon del contrato | incumplimiento en la prestacio del servicio o transporte por vehiculos insuficientes | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Por definir | Por definir | supervicion, inspeccion periodica de vehiculos | periodica