## Matriz Riegos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MATRIZ DE RIESGOS
CMA-DEO-SGI-024-2025
“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3 Y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA GRUPO 3”
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | ADMINISTRADOR VIAL |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Administrador Vial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias, monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Cronograma de Contratación
2 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. La revisión se leva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada | Semanal
3 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o Administrador Vial | Impacto económico al Administrador Vial | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Administrador Vial en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Administración vial. Visitas de supervisión. Seguimiento a informes y requerimientos escritos. | Mensual
4 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo Operacional | Que se seleccione a un futuro contratista sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación | Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del Administrador Vial seleccionado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Capacitación periódica a equipos de las áreas encargadas de la planificación, estructuración y evaluación (si aplica). Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa (Tener ayudas didácticas lista de chequeo de soportes de la capacidad legal, experticia, del tipo de perfil del consultor o contratista de obra y requisitos habilitantes (si aplican, según modalidad de contratación) ). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Diario de acuerdo al cronograma de Contratación
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Administrador Vial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligaciones del Administrador Vial para que se firme el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Administrador Vial para revisar las condiciones que impidan la suscripción | Semanal
6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Afectación del inicio de la ejecución contractual Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Administrador Vial de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y verificación para que se aporten las garantías requeridas por parte de la supervisión del proyecto. | Cuando se presente el evento
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la terminación anticipada del contrato de Administración Vial, por cualquiera de las causales previstas por la Ley, el contrato producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el Administración Vial. | Impacto económico al Administrador Vial | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Compromiso del Administrador Vial en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, garantizando la adecuada ejecución del contrato de obra. Su responsabilidad es gestionar oportunamente la resolución de cualquier problema que surja durante la desarrollo del proyecto, de manera que se minimicen riesgos que puedan afectar su desarrollo y evitar, así, la posible terminación anticipada del mismo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia y control durante la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos. | Permanente, cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada al Administración Vial en la detección oportuna de presencia de sitios potencialmente críticos, especialmente inestabilidades del terreno o deterioros de puentes y obras de arte, cuya evolución se pueda traducir en interrupciones del tránsito automotor y eventualmente riesgos por ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual. Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra, ítems nuevos y eventuales mayores plazos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Monitoreo permanente del corredor vial por parte de Administrador Vía, para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Deberá efectuar un reconocimiento preliminar y presentar a la Territorial del INVÍAS un informe sobre las características del problema y recomendaciones generales para el estudio y construcción de las obras de solución definitiva. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato. | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas. Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada al Administrador Vial en cuanto a las actividades de planeación, organización, dirección, coordinación, evaluación, y control de las actividades de mantenimiento rutinario . Riesgo que asume el Administrador Vial | Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. Impacto financiero negativo durante la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Administrador Vial, deberá cumplir y hacer cumplir los procedimientos para realizar los trabajos de mantenimiento rutinario que deban ser utilizadas en cada situación y realizar la supervisión de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados deseados el Instituto. Deberá establecer una planeación de las actividades a desarrollar por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario. Seguimiento y comunicación permanente por parte de la Supervisión del proyecto a las actividades de mantenimiento de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Supervisión debe efectuar seguimiento a las actividades de mantenimiento de acuerdo con lo pactado en el contrato de Administración Vial. Requerimientos escritos y seguimiento a informes. | Semanal
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada al Administrador Vial en cuanto a la entrega de información precisa sobre la utilización de personal, rendimientos y costos de las actividades involucradas en el mantenimiento periódico . Riesgo que asume el Administrador Vial | Entregables deficientes, con errores e información poco confiable, desencadenando reprocesos y oportunidad en la toma de decisiones | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Administrador Vial, deberá cumplir con la oportunidad en la entrega de información confiable, verificada y ajustada al sistema de referenciación implementada, a fin que el Instituto pueda utilizar la misma en las previsiones presupuéstales para estas actividades. Seguimiento y comunicación permanente por parte de la Supervisión del proyecto a las actividades de mantenimiento periódico de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Supervisión debe efectuar seguimiento a las actividades de mantenimiento de acuerdo con lo pactado en el contrato de Administración Vial. Requerimientos escritos y seguimiento a informes. | Semanal
11 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente ejecución de las actividades de la Administración Vial. Riesgo que asume el Administración Vial. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable deficiencia y oportuna presentación de informes y datos que se requieran para tomar acciones, o se ponga en riesgo a los usuarios de la vía. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Supervisor de Contrato deberá observar al Administrador Vial ante cualquier irregularidad, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones y la no afectación del objeto contractual. El Administrador Vial deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría asignada al Administrador Vial, por autorizar y/o aprobar información deficiente, incompleta o errada, sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y de calidad. Riesgo que asume el Administrador Vial | Entregables deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Errores en la revisión y aprobación de los entregables, desencadenando correctivos y reprocesos, | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Administrador Vial, deberá hacer seguimiento, supervisión, revisión y aprobación previamente a cada uno de los aspectos establecidos en su Contrato; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos deberá justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La supervisión del Contrato debe efectuar seguimiento permanente, revisión y aprobación de cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de Administración Vial, en forma que los productos entregados resulten con la calidad y confiabilidad. Ante eventuales imprevistos que puedan presentarse se deberán tomar los correctivos oportunamente, los cuales deberán justificarse, soportarse y documentarse. Requerimientos e Informes escritos | Semanal
13 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por el deficiente establecimiento por parte del Administrador Vial de las necesidades en materia de señalización vertical y horizontal, así como el control del inventario de necesidades de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industria. Riesgo que asume el Administrador Vial. | Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra. Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Administrador Vial deberá establecer las necesidades de las vías y puentes en cuanto a provisión, reparación y reposición de la señalización, tanto horizontal como vertical, informando de ello oportunamente al Instituto Nacional de Vías para que gestione la consecución de la señalización requerida. Informes periódicos a la Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales del inventario en materia de señalización Verificar permanentemente su implementación. Supervisión a la ejecución de los contratos de señalización que efectúe la Dirección Territorial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias por parte del Administrador Vial a las necesidades en materia de señalización Comités Técnicos y seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la demora. ausencia o no oportuna toma de decisiones por parte del Administrador Vial, que llegaren a generar impactos negativos al contrato de obra. Riesgo que asume el Administrador Vial. | Impacto negativo en la ejecución del contrato. Desfases económicos que generen impacto en el presupuesto del Contratista de obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Control y vigilancia integral y permanente, durante la ejecución del contrato del Administrador Vial Análisis por parte del Administrador Vial de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia integral y permanente del contrato del Administrador Vial, de manera que se detecte y mitigue a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente. | Permanente, durante la ejecución del contrato.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Ambiental - Operacional | Riesgo por la deficiente Administrador Vial, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Administrador Vial. Riesgo que asume el Administrador Vial. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Administrador Vial permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Administrador Vial durante la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas. Requerimientos escritos. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Administrador Vial. | Reprogramación de los cronogramas del Contrato, por no contar con conceptos, criterios o documentación necesaria que se requieran | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Administrador Vial deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos y demás requeridos propios. Seguimiento por parte de la supervisión a esta actividad, de tal forma que estos retrasos no afecten la ejecución del contrato de Administración Vial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del evento | Reunión de seguimiento y comunicación permanente por parte del supervisor del proyecto con el Administrador Vial. | Permanente
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo: Consiste en asignar por parte de la Administrador Vial a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores. | Realizar mayores reprocesos Incumplimiento del objeto del contrato, alcance, calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Deficiente calidad de los procesos y productos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Administrador Vial deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados requeridos para la debida ejecución del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Con la revisión de hojas de vida y verificación de cumplimiento de perfiles. | Con la aprobación de hojas de vida y durante la ejecución del contrato. | Verificación de Hojas de Vida por parte del Invias (supervisor) | Cada vez que se requiera de conformidad con el desempeño del equipo de profesionales.
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo: Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Administrador Vial, sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos en la ejecución del contrato de Administración Vial, por la contratación de nuevo equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Administrador Vial deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor del proyecto manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | La supervisión del contrato deberán verificar que los profesionales propuestos, cumplan las condiciones y calidades exigidas en los documentos contractuales | Cada vez que se requiera
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso y que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer criterios financieros habilitantes adecuados, basados en las identificaciones del área encargada. Adoptar de manera rigurosa los criterios establecidos para la selección y adjudicación. Realizar actividades de seguimiento para llevar a cabo seguimiento ante la posible materialización del riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Administrador Vial | Inicio del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La Supervisión del contrato, deberán mantener un seguimiento constante a las condiciones financieras pactadas en el contrato. | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos: Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Administrador Vial, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio del Contrato de obra, la Administrador Vial deberá verificar que el contratista de obra presente certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Permanente, cada vez que haya novedades de cambio de personal
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público y seguridad: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia del contrato de Consultoría. | Posible pérdida de Bienes del Administrador Vial. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Administrador Vial deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrollan los Estudios y Diseños. Así mismo hacer solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. El Instituto podrá acudir a las autoridades públicas competentes para apoyar acompañamiento en las actividades propias de este contrato, o fuentes oficiales Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información obtenida por el Administrador Vial, del Consultor, de la Territorial del Instituto, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato. Reunión de seguimiento periódica | Permanente, cuando se presente el evento
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable: Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la Administrador Vial. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Administrador Vial . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Permanente, cuando se presente el evento.
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable: Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del Administrador Vial. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O Administrador Vial. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Administrador Vial | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Administrador Vial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisiones de expertos del Administrador Vial en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del Administrador Vial en esta materia
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Cambios de la Naturaleza: Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en las labores del contrato del Administrador Vial. | Cambios por ocurrencia de aspectos ambientales y fenómenos naturales adversos, que afecten el adecuado seguimiento y desarrollo de las actividades de cada contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Conocimiento y verificación previa de las posibles amenazas y zonas vulnerables. El Administrador Vial deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. Ante la aparición del evento tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual al proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Al inicio de la manifestación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Reunión de seguimiento y comunicación con las Entidades de control del riesgo de desastres del Municipio y/o Departamento | Semanal
26 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de Obra, la Administrador Vial y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Todos los participantes de la ejecución de los Proyectos (Consultores, Administrador Viales, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Administrador Vial | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | Permanente
27 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la Administrador Vial | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | Permanente
28 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Reputacional | Comportamiento Corporativo: Se refiere a la posibilidad de que el Contratista Adjudicatario del presente proceso, en su condición de persona natural o jurídica y actuando de manera independiente, en Consorcio o Unión Temporal, sea de origen nacional o extranjero, se encuentre inmerso en sanciones fiscales, financieras o penales asociadas a hechos de corrupción en otro país y que de dichas sanciones se pudiera impedir, limitar o poner en riesgo el ejercicio de su objeto social o empresarial en Colombia y específicamente en la ejecución del actual contrato. | Impedir, limitar o poner en riesgo el ejercicio de su objeto social o empresarial en Colombia, afectando drásticamente la ejecución del presente Contrato hasta su posible paralización. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | X | Si el Proponente se encuentra en la situación expuesta en el Riesgo Reputacional denominado Comportamiento Corporativo, deberá abstenerse de participar del presente proceso Licitatorio. Si el Proponente se convierte en Contratista y el Riesgo Reputacional se manifiesta durante la ejecución contractual y de dicha manifestación se llegase a ocasionar daños al contrato y al INVIAS, la Entidad procederá a la aplicación de las clausulas que se estipulen en el Contrato y a las Normas Colombianas vigentes que rijan para la situación acaecida. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Administrador Vial | Etapa precontractual y durante la ejecución del proyecto | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Permanente en la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.

## Criterios Valoración
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
RARO | 1 | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE | 2 | 6, 7 | RIEGO ALTO
POSIBLE | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
PROBABLE | 4 | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
CASI CIERTO | 5 | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE | 1 | GENERAL | G
MENOR | 2 | ESPECIFICO | E
MODERADO | 3
MAYOR | 4
CATASTROFICO | 5