## Hoja1
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS)
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | EJECUCION | RIESGO ECONÓMICO | Estimación inadecuada de los costos por el contratista | Omision de las obligaciones contractuales y/o restrasos en cuanto al objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad. Reclamaciones y solicitudes de presupuestos adicionales por parte del contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista al considerarlo experto en la materia objeto de contratación y al brindarle las Especificaciones técnicas de los elementos y bienes, la informacion del Estudio de Mercado y del Sector de manera clara y completa para que estructure una oferta con suficiencia económica. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los proponentes y/o interesados deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. Así mismo, el interesado u oferente tiene la posibilidad de blindar económicamente el precio del contrato, a través de la presentación de observaciones con base en su experticia e idoneidad, solicitando las aclaraciones respectivas para proyectar una oferta con suficiencia económica. (Fase que se lleva a cabo antes de la adjudicación) Para reducir el impacto y mitigar los efectos económicos sobre la Entidad en caso de materialización de este riesgo, se establece la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del supervisor designado al contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión del cumplimiento del control por parte del supervisor definido en el contrato | PERMANENTE
2 | Especifico | Externo | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | Esta relacionado con la posiblidad de que el contratista no entregue los productos y elementos con las especificaciones exactas de características (como tamaño, calidad, material, etc.) y cantidades solicitadas, ya sea debido a errores en la producción, problemas logísticos, o falta de control en el proceso de producción o entrega. | Disminución de la calidad del producto final. Retrasos en la entrega del producto o necesidad de realizar ajustes o devoluciones que generen prorrogas en el contrato. Aumento de costos debido a la necesidad de reabastecer o reemplazar productos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista teniendo en cuenta que la caracteristicas, cantidades y especificaciones de tiempo y lugar, de cada uno de los elementos a adquirir estan establecidas de forma detallada en el Formato 10 de Fichas Técnicas, Formato 8 de Especificaciones Técnicas y en los Estudios Previos. El Supervisor y lideres de estacion de Bomberos deben Verificar que las especificaciones técnicas de los Trajes Aluminzaidos y Overoles Ignifugos entregadas vs los solicitados, coincidan. Solicitarle al contratista el cambio de los equipos y elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso No recibir a satisfacción los equipos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripción Acta de inicio. | Hasta la finalización de las garantias de calidad de las prendas entregadas | Verificación documental del cumplimiento del certificado de laboratorio reconocido e Inspección visual | PERMANENTE
3 | General | Externo | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | Eventos o situaciones que puedan afectar la entrega de los elementos de cualquiera de los lotes, en las condiciones pactadas en el contrato, Como por ejemplo: desabastecimiento de materiales, fallas en logistica de transporte, problemas de Importación, nacionalización y/o legalización de materiales o bienes, eventos de fuerza mayor, etc | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución del contrato ó que no se cumpla con los tiempos de entrega y recibo de los elementos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar permanente seguimiento al cronograma de actividades proyectado para la ejecución del contrato. El contratista deberá documentar el hecho fortuito que justifique la ampliación de la ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato. | PERMANENTE
4 | Específico | Externo | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | Eventos o situaciones que puedan afectar la vida util o calidad de los bienes adquiridos. | Que se pueda afectar la prestación de los servicios de Salvamento y Extincion de Incendios a cargo de la entidad por la falta o deficiencia en la calidad de los bienes o elementos suministrados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar el cumplimiento de las normas exigidas en el pliego de condiciones mediante certificación expedida por el Fabricante del bien adquirido. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la finalización de las garantias de calidad y correcto funcionamiento. | Verificación de las certificaciones presentadas por el contratista, asi como la verificación por parte del supervisor de las actas de recepción de los bienes | PERMANENTE
5 | General | Externo | EJECUCION | FINANCIERO | No consecución de financiación o riesgo de liquidez e inadecuadas condiciones financieras. | Limitaciones del contratista para garantizar las actividades propias de la comercialización , venta y entrega de los bienes, exponiendose a posibles incumplimientos contractuales, sanciones o multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista al establecer dentro de los Estudios previos, especificamente en los requisitos de contenido Financiero (Indicadores Financieros), que debe garantizar la liquidez y buenas condiciones financieras para ejecutar el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripción Acta de inicio. | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisafacción final. | Evaluación detallada y minuciosa de las ofertas presentadas y documentos aportados | PERMANENTE
6 | General | Externo | EJECUCION | OPERACIONAL | Defectos de fabricación, mal estado de entrega y/o deterioro antes del recibido de los elementos y bienes objeto de adquisición. | Trámite y tiempos adicionales por causa de devoluciones. Demoras en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La Entidad transfiere este riesgo al contratista al establecer dentro de las obligaciones contractuales un término mínimo de garantía de calidad de los bienes recibidos por defectos de fabricación y/o indebida entrega de los mismos, así como la obligación de efectuar las devoluciones y cambios necesarios según instrucciones del supervisor del contrato. La Entidad reduce la probabilidad de este riego al fijar claramente en los estudios previos y en el Formato 8 de Especificaciones Tecnicas, la entrega de certificados de calidad y cumplimiento de las normas NFPA, adicional de un cronograma de fechas de entrega con el cual el contratista puede planificar la ejecución del contrato, con lo cual mitiga deterioro de los bienes por inadecuado embalaje o entrega. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la finalización de las garantias de calidad y correcto funcionamiento. | Verificación de las certificaciones presentadas por el contratista, asi como la verificación por parte del supervisor de las actas de recepción de los bienes | PERMANENTE
7 | General | Externo | EJECUCION | ECONOMICO | Está relacionado con el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de la TRM, precios de los insumos, transporte, desabastecimientos y especulación de los mismos. | Afectación al flujo de caja del proyecto, lo que produciría que el objeto contractual no pueda ser llevado a cabo por condiciones macroeconomicas no previstas y se presenten desviaciones en el alcance, tiempo y costo del proyecto | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 1. Análisis del comportamiento histórico de precios y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato,asi como la fluctuacion de la TRM, lo cual podria afectar el precio final de los productos. 2. Garantizar el respaldo financiero por parte del contratista que permitan realizar las negociaciones relacionadas con la compra de los elementos, especialmente los Trajes Aluminizados de manera oportuna y así mitigar la variación de los precios en el tiempo. 3. Compra de los Elementos más representativos al inicio del proyecto que permitan el congelamiento de los precios de los insumos que sean más susceptibles a variaciones. 4.Negociar divisas una vez se cuente con la orden de incio del contrato y establecer mecanismos de protección ante fenómenos económicos (Póliza). | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio. | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final. | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato. | SEMANAL
8 | General | Externo | EJECUCION | REGULATORIO | Entrada en vigencia de nuevas normas de la entidad u otras autoridades en materias relacionadas con el objeto contractual | Retrasos en la ejecución del objeto contractual Mayores costo y demoras en la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Permanente verificación de las normas internacionales o nacionales que rigen la fabricación de este tipo de bienes (NFPA), asi como las mejoras en tecnologia que cada fabricante puede recomendar para el uso en este tipo de elementos. Adicional el Estudio de mercado y el estudio de la oferta debe estar acorde con la regulación vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Estudios previos. | Hasta pliegos definitivos. | Analisis de mercado y regulación técnica vigente. Busqueda permanente de informacion oficial respecto de la actualizacion de normas internacionales o nacionales referentes a los bienes a adquirir | SEMANAL
9 | General | Externo | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y predecibles como cambio de la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato. | Demoras en entrega o plazos de ejecucion por fuerza mayor o caso fortuito | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Estrategias en busca de alternativas para dar cumplimiento con los tiempos de ejecucion y entrega del objeto contractual. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Suscripcion Acta de inicio | Hasta la suscripcion del acta de recibo a satisafaccion final | Seguimiento al cronograma durante la ejecucion del contrato | SEMANAL
NOTA 1: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo