## Hoja1
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre
MC 11 DE 2025
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falencias en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos. | Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | * Revisión, control y seguimiento permanente del proceso de planeación, tanto en la fase pre contractual como en el desarrollo de los proyectos. *A partir del análisis de la demanda se flexibilizan los requisitos habilitantes del proceso de contratación que garanticen la pluralidad en la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS ECONOMICOS | El presupuesto oficial del proceso no corresponde a los precios actuales del mercado. | Cancelacion, Revocatoria del proceso de contratación o no posibilidad de ejecución del proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | *Contar con cotizaciones y presupuestos lo mas actualizados posibles, que incluyan y reflejen la situacion del mercado del momento en que se desarrollo la etapa pre contractual de los procesos. *Realizar ajustes por IPC. *Tratar de contar con minimo 2 cotizaciones. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Antes de la publicidad del proceso | Control y Seguimiento | DIARIO
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación. | Declaratoria desierta | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD | *Tiempos de publicidad de acuerdo con la normatividad vigente. *Disposición a atender y analizar las observaciones que se presenten en relación a los documentos y condiciones de participación. *Realizar los cambios que se consideren pertinentes en relación con la invitación publica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Profesional Universitario G13 Contratacion | Desde el estudio previo o pliego de condiciones | Antes de la presentacion de ofertas | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Ofertas economicas artificialmente bajas o ante la posibilidad de serlo no se justifiquen | Declaratoria desierta. Mala calidad del servicio, incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Estricta evaluacion de las ofertas economicas y requerir cuando sea necesario al proponente para que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde la evaluacion economica | Antes de la evaluacion de requisitos habilitantes | Control y Seguimiento | DIARIO
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Seleccionar proponente que no cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos | Incumplimiento de los principios de selección objetiva, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Estricta revision de los requisitos habilitantes y solicitud de aclaracion y/o subsanación de de los mismos. *Verificacion de requisitos susceptibles de demostracion de capacidad juridica nuevamente antes de la suscripcion del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Periodo de evaluacion | Antes de la adjudicacion | Control y Seguimiento | DIARIO
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que el oferente participante quiera retirar su oferta una vez realizado el cierre o no se firme el contrato | Mala imagen Institucional. No atencion o retraso en la satisfaccion de las necesidades. Paralisis en la prestacion del servicio de la Entidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA - ENTIDAD | Garantia de seriedad de la oferta. Estructuracion de procesos serios, objetivos y transparentes que permitan la concurrencia de oferentes y den garantias de celebracion y ejeucucion a los interesados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | Desde el estudio del sector | Adjudicacion | Control y Seguimiento | DIARIO
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | No se entregue el bien, servicio y/o obra. | No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato. Solicitud de polizas de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Mala Calidad de la obra. | No se pueda satisfacer la necesidad de la entidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Supervisor DESAJ - Interventor | Firma Acta de inicio | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos, especulación de precios, por cambios en las condiciones macroeconómicas o las variables de mercado | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Propuestas economicas ajustadas. Analisis consciente y aterrizado de su capacidad para contratar. El contratista con la oferta se compromete con estos precios y las fórmulas de ajuste que se pactaron en el contrato, según su oferta, y los asume según la estructura de APU +AIU, etc | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Desde el estudio del sector | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad o prestación de servicios, por emergencia sanitaria o pandemia | Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato | 4 | 3 | 2 | Riesgo bajo | CONTRATISTA - ENTIDAD | El contratista debe prever en sus actividades, mecanismos de trabajo adecuado al contexto de las medidas, y solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, la Entidad evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista - Interventor - Supervisor | Desde el inicio de ejecucion | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Contagio de COVID19 al personal operativo involucrado en la ejecucion del contrato. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. | Parálisis o disminución del ritmo esperado de ejecucion del contrato | 4 | 3 | 2 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Contratista - Interventor - Supervisor | Desde el inicio de ejecucion | Terminacion del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO
[13 empty] | 2 | 2 | 4

## Hoja2
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre