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ANEXO 1 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
[Los Documentos Tipo son inalterables y las entidades estatales contratantes no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- BELEN- QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Los barrios de Olivos, Belén y la comunidad aledaña de la quebrada el tejar, albergan a una población de estrato 1 y 2, de ingresos bajos a medios, este sector se caracteriza por su ubicación en la zona urbana, con calles estrechas, y viviendas de baja altura en su mayoría, pero también se encuentran viviendas de dos o tres pisos, construidas con materiales sencillos en mampostería y cubiertas livianas, bien construidas. Se incumplen algunas normas urbanas de paramentos y retrocesos con áreas de lotes pequeñas, lo que indica una densidad de población alta, no se observa áreas de sesión de equipamiento urbano con excepción del parque belén, y un espacio para la realización de actividad deportiva (futbol), en el barrio los olivos. De igual manera también se pudo identificar la construcción de un centro de rehabilitación y algunos lotes que cuentan con una proyección urbanística en un futuro.
En cuanto a los servicios públicos esta zona cuenta con el acceso a luz, gas natural, acueducto y alcantarillado. Se observo que algunas casas del barrio belén, no están conectadas al sistema de alcantarillado y arrojan las aguas residuales domesticas a calles o lotes baldíos. Las aguas residuales del barrio belén son recogidas por el sistema de alcantarillado y arrojadas de forma puntual a la quebrada el tejar, mientras que las aguas residuales del barrio los olivos son transportadas por el alcantarillado hasta unas cajas de sedimentación cuya finalidad era separar los residuos líquidos de los sólidos, pero que actualmente no está funcionando de la mejor manera lo que genera que todos estos residuos lleguen como descarga directa a la quebrada el tejar.
El crecimiento poblacional de estos barrios ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha conllevado al incremento de las aguas residuales domésticas, afectando significativamente a la quebrada el tejar, que recibe todas estos vertimientos, provocando un impacto negativo al recurso hídrico, el suelo, la biodiversidad y el medio ambiente en general; estas descargas generan olores nauseabundos y contaminación con el consecuente efecto negativo sobre la salud pública y calidad de vida de los habitantes de este sector.
Actualmente existen dos vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas en la quebrada, los provenientes de los barrios Belén y los Olivos, los cuales no cuentan con ningún tipo de sistema de conducción, ni elementos sanitarios adecuados. Como resultado, la quebrada el tejar está funcionando como una alcantarilla generando una grave contaminación en el cuerpo de agua y al entorno ambiental, afectando negativamente a las comunidades de la zona y a lo barrios aguas abajo por donde pasa la quebrada el tejar quien reciben todos estos vertimientos.

Inicialmente, se observa que los primeros 100 metros, empezando desde el vertimiento puntual del barrio los olivos, el lecho de la quebrada y la ronda hídrica está conformada en su mayoría por roca sedimentaria, lo que generaría un desafío para el diseño del colector sanitario.
La otra parte del trayecto de la quebrada desde el vertimiento puntual del barrio Belén hasta su finalización en el interceptor del rio chiquito en la avenida circunvalar, se caracteriza por la disminución de la presencia de rocas sedimentadas en el lecho y en la ronda hídrica de la quebrada el tejar, y en la cual podemos encontrar algunas rocas, arenas sedimentadas y pan de jabón.
En la ronda hídrica de la quebrada el tejar podemos encontrar cobertura arbórea de gran tamaño de algunas especies como el barbatusco, el roble entre otras, que en ningún momento serán afectadas por la construcción del proyecto. Se deberá remover en su mayoría cobertura vegetal basal y de porte pequeño conformado principalmente por pastos, rastrojos y algunas guadas de la zona que se encuentran en el lecho de la quebrada el tejar.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
[bookmark: _Hlk197414814]El Municipio de Ocaña realizó en el año 2024 un proceso de contratación por medio del cual se ejecutó el contrato SVIV 047 DE 2024 con objeto “Estudios Y Diseños Para Construcción De Colector Sanitarios Sectores Los Olivos. Belén- Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander”. A partir de allí se obtuvo unos productos a los cuales obedece el presente proceso de contratación.
La alternativa seleccionada corresponde a la construcción de un colector sanitario desde el punto de vertimiento hasta el pozo de conexión en Quebrada El tejar con las siguientes características:
La longitud del colector es de 603 metros, de colector más una longitud de red del barrio Belén parte baja con sus respectivas domiciliarias.
Del trazado generado para el diseño del colector sanitario se contemplaron 59 estructuras de conexión debido a cambios de dirección o de pendiente significativa. Estas estructuras están diseñadas para soportar las cargas y condiciones ambientales a las que están expuestas, asegurando su estabilidad y funcionalidad a lo largo del tiempo.
Dentro de los pozos de inspección, se instalan accesorios para facilitar la inspección y el mantenimiento del colector como escaleras en acero Inoxidable Ø3/4" las cuales se instalarán donde se requieran.
Todos los colectores que lleguen a una estructura de conexión, con una diferencia mayor de 0.75 m con respecto a la batea del colector de salida, deben entregar al pozo mediante una cámara de caída. En este caso, la unión se realiza a través de una bajante ubicada antes de la llegada al cilindro, su boca inferior debe estar orientada en tal forma que el flujo confluya con un ángulo máximo de 15º con respecto a la dirección del flujo principal. La tubería se prolonga con su pendiente original hasta la parte interior de la cámara, con objeto de facilitar la inspección y limpieza del conducto. Por lo tanto, se incluyó cámaras de caída en el PZ59.
Se propone el recubrimiento en concreto reforzado para un tramo de tubería comprendido entre el PR 0+094 y el PR0+099,65, el PR0+101,25 y el PR0+ 129,47, el PR0+ 131,07 y el PR0+152,48, el PR0+ 224 y el PR0+ 232,48, el PR0+ 402 y el PR0+ 563,47, el PR0+576,39 y el PR0+587,51, el PR0+597,69 y el PR0+601,44; ya que no se cumple con la profundidad mínima de desplate hasta cota clave del tubo que es de 0,75, esto se presenta por que no es una vía vehicular y no hay paso de vehículos por el tramo. Esta medida se toma para proteger la tubería de quedar expuesta y asegurar su funcionamiento adecuado. El proceso de recubrimiento implica la aplicación de una capa de 10 cm de concreto reforzado en cada cara de la tubería. Esto evita que la tubería se encuentre expuesta o muy cerca del terreno, lo que podría resultar en daños causados por la actividad humana, la erosión o los cambios en el nivel del suelo.
Un viaducto es una estructura aérea que soporta la tubería que cruza una vía o un cauce, en este caso para la construcción del colector, el viaducto estará comprendido entre los PR0+153,23 y el PR0+224, el PR0+244 y el PR0+402, el PR0+562 y el PR0+575,59.
a.  Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Localización del proyecto









3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
a.  Principales Ítems de pago: 
	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	
	

	OBRAS PRELIMINARES

	1.1.
	Localización y Replanteo
	ML
	601,00

	1.2.
	Descapote y Limpieza Manual
	ML
	601,00

	MOVIMIENTOS DE TIERRA

	EXCAVACIONES
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Excavación Manual en Material Común 
	M3
	663,54

	2.1.2.
	Excavación Manual En Material Conglomerado
	M3
	53,76

	2.1.3.
	Excavación Mecánica En Roca
	M3
	79,56

	2.1.4.
	Mejoramiento En Pedraplén
	M3
	41,47

	RELLENOS
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación
	M3
	200,37

	2.2.2.
	Suministro E Instalación De Base Granular
	M3
	1,80

	2.2.3.
	Suministro E Instalación De Sub-Base Granular
	M3
	1,80

	2.2.4.
	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado
	M3
	91,94

	ENTIBADOS
	 
	 
	 

	2.3.1.
	Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos)
	ML
	100,00

	DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS

	DEMOLICIONES
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Demolición De Pavimento Flexible e=0.15m (Incluye Corte de Pav)
	M2
	6,00

	3.1.2.
	Demolición De Concreto Para Cunetas e=0.10m
	M2
	10,00

	3.1.3.
	Suministro E Instalación De Sub-Base Granular
	M2
	10,00

	REPOSICIONES DE PAVIMENTOS Y CONCRETO

	3.2.1.
	Reposición De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-19, Incluye Imprimación Y Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento
	M3
	0,90

	3.2.2.
	Reposición De Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI), Para Cunetas
	M3
	1,00

	3.2.3.
	Reposición De Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI)
	M3
	2,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

	4.1.1.
	Suministro E Instalación Tubería Sanitaria Pvc D=10"
	ML
	603,00

	ESTRUCTURAS ESPECIALES

	CÁMARA DE CAIDA

	5.1.1.
	Construcción Cámara De Caída En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI), Incluye Accesorios Y Recubrimiento Para Tubería
	UND
	1,00

	CAJAS DE INSPECCIÓN

	5.2.1.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M
	UND
	45,00

	5.2.2.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M
	UND
	10,00

	5.2.3.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,50 M Y 2,00 M
	UND
	2,00

	5.2.4.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M
	UND
	1,00

	CONCRETOS Y ACEROS

	CONCRETOS  
	 
	 
	 

	6.1.1.
	Viga Aérea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M
	ML
	211,74

	6.1.2.
	Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)
	M3
	20,54

	6.1.3.
	Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)
	M3
	17,74

	6.1.4.
	Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)
	M3
	4,65

	6.1.5.
	Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M
	ML
	207,31

	6.1.6.
	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)
	UND
	26,00

	6.1.7.
	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)
	UND
	28,00

	6.1.8.
	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)
	UND
	18,00

	6.1.9.
	Concreto Ciclópeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)
	M3
	34,87

	6.1.10.
	Anclaje De Caja con cámara de caída a aleta existente
	UND
	25,00

	ACEROS
	 
	 
	 

	6.2.2.
	Acero De Refuerzo De 60000 Psi
	KG
	532,00

	TRANSPORTE
	 
	 
	 

	TRANSPORTE
	 
	 
	 

	7.1.1.
	Cargue Y Retiro Material Escombros
	M3
	30,00

	7.1.2.
	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehículos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M
	UND
	20,00

	7.1.3.
	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aérea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M
	ML
	105,87

	7.1.4.
	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehículos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M
	M3
	68,93

	7.1.5.
	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehículos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M
	ML
	103,66

	7.1.6.
	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclópeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehículos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M
	M3
	34,87

	COLECTOR BELEN PARTE BAJA

	COLECTOR BELEN PARTE BAJA

	8.1.1.
	Localización Y Replanteo
	ML
	280,00

	8.1.2.
	Excavación Manual En Material Común
	M3
	450,39

	8.1.3.
	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación
	M3
	113,40

	8.1.4.
	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado
	M3
	250,91

	8.1.5.
	Cargue Y Retiro Material Escombros
	M3
	336,99

	8.1.6.
	Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos)
	ML
	280,00

	8.1.7.
	Suministro E Instalación Tubería Sanitaria Pvc D=8"
	ML
	280,00

	8.1.8.
	Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros
	Und
	43,00

	8.1.9.
	Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6
	Und
	43,00

	8.1.10.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M
	Und
	6,00

	8.1.11.
	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M
	Und
	6,00



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo de ejecución del contrato será de Tres (3) meses.
5. FORMA DE PAGO
El pago se hace por precios unitarios. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará con base en acta de recibo final a satisfacción suscrita por la entidad y el supervisor.
El contratista deberá elaborar un informe de avance de la obra contratada, con su respectivo registro fotográfico. El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El último pago estará sujeto a la suscripción de la correspondiente acta de recibo final.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente:
• Un (1) ingeniero civil, o ingeniero sanitario o ingeniero ambiental; especialista en gerencia de proyectos 
• Un (1) ingeniero civil
• Un (1) profesional en Seguridad y Salud en el trabajo
a. Requisitos del personal 
Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra /
ingeniero civil, o ingeniero sanitario o ingeniero ambiental especialista en gerencia de proyectos.
	10 años de experiencia profesional
	5 años de experiencia en proyectos de alcantarillado sanitario

	Residente / ingeniero civil
[Repetir para cada especialista o profesional]
	5 años de experiencia profesional
	2 años de experiencia específica en proyectos de alcantarillado sanitario

	Profesional Seguridad y Salud en el trabajo
	2 años de experiencia profesional
	6 meses de experiencia específica en proyectos de alcantarillado



b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
[bookmark: _Hlk54617927]1. Excavadora 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Dentro de las recomendaciones de la consultoría se plantea cruzar el paso nacional por la vía y no por la alcantarilla, para evitar generar obstáculos en la sección hidráulica del radio y posibles afectaciones a su sección hidráulica. Por tal motivo, se requiere de los respectivos permisos del uso de zona de vía y cierre de vía, de requerirse de conformidad con la disposición de ejecución de actividades que realice el contratista.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Resolución 0330 de 2017 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Ras 2000.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Estudios Y Diseños Para Construcción De Colector Sanitarios Sectores Los Olivos. Belén- Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander. En todos los productos obtenidos: Cronograma, diseño hidráulico, especificaciones técnicas de construcción, diseño estructural, geotecnia, levantamientos topográficos, planos generales y detallados, Plan de Manejo Ambiental, Memoria de cantidades, entre otros.
En constancia, se firma en Ocaña, a los seis días del mes de mayo de 2025.



______________________________________________
GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda
[CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS- BELEN- QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER]
[MUNICIPIO DE OCAÑA]
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