## PPTO PLACAS 2
OBJETO: | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y/O ADECUACIÓN FÍSICA DE CANCHAS, ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO DE LAS ÁREAS COMPLEMENTARIAS VINCULADAS, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL INDER MEDELLÍN | [11 empty] | CANCHA POLIDEPORTIVA N 1 SANTA LUCIA |  | CANCHA POLIDEPORTIVA N 2 SANTA LUCIA |  | CANCHA DE BALONCESTO LA PRADERA PARTE BAJA |  | CANCHA DE MICROFUTBOL LA PRADERA PARTE BAJA |  | CANCHA DE MICROFUTBOL EL SOCORRO LOS ANGELES |  | CANCHA DE MINIFUTBOL CUATRO ESQUINAS PARTE ALTA |  | CANCHA POLIDEPORTIVA EL TERESIANO |  | CANCHA POLIDEPORTIVA LOS ALCAZARES |  | CANCHA POLIDEPORTIVA CALAZANIA |  | CANCHA DE BALONCESTO LOS ALCAZARES |  | CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ROSA DE LIMA
ITEM | ITEM REF | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | COSTO UNT. | COSTO TOTAL | A | I | U |  | COSTO UNT. Inc AIU | COSTO TOTAL Inc AIU | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL
[7 empty] | 19.91% | 1% | 4%
1 | 1 | PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | CAMPAMENTO Y PROVISIONALES
1.1.1 | 1.1.1 | INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 1166 | 40584 | 47320944 | 8080.0763 | 405.84 | 1623.36 |  | 50693.2763 | 59108360.13 | 94 | 3814896 | 98 | 3977232 | 102 | 4139568 | 138 | 5600592 | 96 | 3896064 | 50 | 2029200 | 118 | 4788912 | 122 | 4951248 | 124 | 5032416 | 110 | 4464240 | 114 | 4626576
1.1.2 | 1.1.2 | Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada, contar con el area adecuada de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista | mes | 44 | 4489739 | 197548516 | 893885.116 | 44897.39 | 179589.56 |  | 5608111.066 | 246756886.9055 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956 | 4 | 17958956
1.1.3 | 1.1.3 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante APM, declaracin de cumplimiento, matriz de riesgo y todo lo necesario para correcta puesta en marcha y servicio. | global | 11 | 1971290 | 21684190 | 392474.2152 | 19712.9 | 78851.6 |  | 2462328.7152 | 27085615.867 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290
1.2 | 1.2 | TOPOGRAFIA Y REPLANTEO
1.2.1 | 1.2.1 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos. | día | 29 | 947132 | 27466828 | 188569.3573 | 9471.32 | 37885.28 |  | 1183057.9573 | 34308680.762 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264 | 9 | 8524188 | 2 | 1894264 | 2 | 1894264
1.3 | 1.3 | LIMPIEZA Y ROCERIA
1.3.1 | 1.3.1 | Desmonte ,rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de la grama existente hasta la altura de la superficie de la cancha y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. | m2 | 989 | 4768 | 4715552 | 949.2855 | 47.68 | 190.72 |  | 5955.6855 | 5890172.9819 | 35 | 166880 | 80 | 381440 | 30 | 143040 | 25 | 119200 |  |  | 100 | 476800 | 150 | 715200 | 200 | 953600 | 254 | 1211072 | 60 | 286080 | 55 | 262240
1.3.2 | 1.3.2 | Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad. | un | 21 | 63592 | 1335432 | 12660.8567 | 635.92 | 2543.68 |  | 79432.4567 | 1668081.5916 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 3 | 190776 | 2 | 127184
1.3.3 | 1.3.3 | Limpieza de cunetas, incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m | 264 | 4087 | 1078968 | 813.7017 | 40.87 | 163.48 |  | 5105.0517 | 1347733.6613 | 45 | 183915 | 57 | 232959 | 20 | 81740 | 40 | 163480 | 40 | 163480 |  |  |  |  | 40 | 163480 |  |  |  |  | 22 | 89914
2 | 2 | RETIROS, DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.1 | 2.1 | RETIROS
2.1.1 | 2.1.1 | RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 13 | 30018 | 390234 | 5976.4373 | 300.18 | 1200.72 |  | 37495.3373 | 487439.3843 | 3 | 90054 | 3 | 90054 | [8 empty] | 3 | 90054 |  |  |  |  | 1 | 30018 | 3 | 90054
2.1.2 | 2.1.2 | RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. Altura variable. INCLUYE las siguientes actividades: - Desmonte y retiro de malla eslabonada, retiro de tubería galvanizada, postes, vientos y diagonales, retiro de platinas y ángulos existentes, demolición de concreto y pisamallas y otros, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Incluye andamio multidireccional. Donde se requiera, se debe utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas. | m2 | 3522 | 35266 | 124206852 | 7021.2884 | 352.66 | 1410.64 |  | 44050.5884 | 155146172.4564 | 390 | 13753740 | 126 | 4443516 | 360 | 12695760 | 384 | 13542144 | 309 | 10897194 | 185 | 6524210 | 540 | 19043640 | 336 | 11849376 |  |  | 500 | 17633000 | 392 | 13824272
2.1.3 | 2.1.3 | RETIRO DE TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES y/o LLUVIAS enterradas. Incluye el cargue y transporte de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría | m | 27 | 16054 | 433458 | 3196.273 | 160.54 | 642.16 |  | 20052.973 | 541430.2717 | [16 empty] | 27 | 433458
2.2 | 2.2 | DEMOLICIONES
2.2.1 | 2.2.1 | Demolición de cárcamos y cunetas en concreto, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, desarrollo máximo de 0.70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m | 460 | 26658 | 12262680 | 5307.4777 | 266.58 | 1066.32 |  | 33298.3777 | 15317253.7217 | 25 | 666450 | 60 | 1599480 |  |  | 40 | 1066320 |  |  | 22 | 586476 | 70 | 1866060 | 40 | 1066320 | 59 | 1572822 | 60 | 1599480 | 84 | 2239272
2.2.2 | 2.2.2 | Demolición de pavimento asfaltico, cargue, transporte y botada de escombros, hasta espesores de 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 360 | 41859 | 15069240 | 8333.9225 | 418.59 | 1674.36 |  | 52285.8725 | 18822914.1161 |  |  |  |  | 360 | 15069240
2.2.3 | 2.2.3 | DESTRONCADA DE SUPERFICIE PARA PULIDA DE PISO EN CONCRETO EXISTENTE. Incluye retiro por completo de la pintura actual de la superficie incluyendo la demarcacion existente en el piso por medios mecanicos y/o quimicos, garantizar minimo un perfil de rugosidad de 3 mm CSP 5 según norma ICRI 03732, el aseo general de la superficie y el estado optimo para la aplicación del recubrimiento del piso. | m2 | 6390 | 28093 | 179514270 | 5593.1792 | 280.93 | 1123.72 |  | 35090.8292 | 224230398.2699 | 792 | 22249656 | 588 | 16518684 | 513 | 14411709 | 960 | 26969280 | 324 | 9102132 | 198 | 5562414 | 680 | 19103240 | 720 | 20226960 | 375 | 10534875 | 600 | 16855800 | 640 | 17979520
2.2.4 | 2.2.4 | DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.10 a 0.15m, en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto en cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 761 | 41654 | 31698694 | 8293.108 | 416.54 | 1666.16 |  | 52029.808 | 39594683.9227 | [6 empty] | 384 | 15995136 |  |  |  |  | 340 | 14162360 |  |  | 37 | 1541198
2.2.5 | 2.2.5 | DEMOLICIÓN CAJAS DE CONCRETO Y/O BLOQUE DE CONCRETO, hasta de 0.60 x 0.60m y espesor hasta 0.20 m., y una profundidad de 1,20, compresor neumático con martillo, punta y operador. Incluye cargue, transporte y botada de escombros o material proveniente de la actividad, en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales, retiro de herraje y refuerzo, paredes y piso, tapas, cordones, retiro de enchape de cualquier tipo de material, entresuelo. Recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m3 | 1 | 172850 | 172850 | 34413.5911 | 1728.5 | 6914 |  | 215906.0911 | 215906.0911 | [16 empty] | 1 | 172850
3 | 3 | EXCAVACIONES Y LLENOS Y FILTROS
3.1 | 3.1 | EXCAVACIONES
3.1.1 | 3.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m. | m3 | 116 | 106508 | 12354928 | 21205.2228 | 1065.08 | 4260.32 |  | 133038.6228 | 15432480.2482 | [6 empty] | 20 | 2130160 |  |  |  |  | 20 | 2130160 |  |  | 76 | 8094608
3.1.2 | 3.1.2 | CORTE DE TALUD MECANICO en material heterogéneo, con una altura variable medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales. | m3 | 92 | 134091 | 12336372 | 26696.8635 | 1340.91 | 5363.64 |  | 167492.4135 | 15409302.0391 | [16 empty] | 92 | 12336372
3.1.3 | 3.1.3 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 MPa. con espesor de 10 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO. | m | 34 | 635746 | 21615364 | 126573.9249 | 6357.46 | 25429.84 |  | 794107.2249 | 26999645.6464 | [16 empty] | 34 | 21615364
3.1.4 | 3.1.4 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 MPa. con espesor de 10 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO. | m | 22 | 701944 | 15442768 | 139753.6235 | 7019.44 | 28077.76 |  | 876794.8235 | 19289486.1173 | [16 empty] | 22 | 15442768
3.1.5 | 3.1.5 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 MPa. con espesor de 10 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO. | m | 18 | 757843 | 13641174 | 150882.8415 | 7578.43 | 30313.72 |  | 946617.9915 | 17039123.8473 | [16 empty] | 18 | 13641174
3.1.6 | 3.1.6 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40 m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 MPa. con espesor de 10 cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERÁ EN SITIO. | m | 14 | 865183 | 12112562 | 172253.7115 | 8651.83 | 34607.32 |  | 1080695.8615 | 15129742.0608 | [16 empty] | 14 | 12112562
3.2 | 3.2 | LLENOS
3.2.1 | 3.2.1 | Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301 | m3 | 186 | 252790 | 47018940 | 50329.2549 | 2527.9 | 10111.6 |  | 315758.7549 | 58731128.408 | [6 empty] | 77 | 19464830 |  |  |  |  | 34 | 8594860 |  |  | 75 | 18959250
3.2.2 | 3.2.2 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 112 | 157670 | 17659040 | 31391.3273 | 1576.7 | 6306.8 |  | 196944.8273 | 22057820.6527 | [16 empty] | 112 | 17659040
3.2.3 | 3.2.3 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 27 | 88762 | 2396574 | 17672.0809 | 887.62 | 3550.48 |  | 110872.1809 | 2993548.8833 | [16 empty] | 27 | 2396574
3.3 | 3.3 | FILTROS
3.3.1 | 3.3.1 | Instalación de GEODREN CIRCULAR TB 100 mm tipo PAVCO o equivalente, h=2 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, tubería de filtro perforada de Ø= 100mm. tipo PAVCO o equivalente, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m | 55 | 156715 | 8619325 | 31201.1914 | 1567.15 | 6268.6 |  | 93200.1 | 2516402.7 | [16 empty] | 55 | 8619325
3.3.2 | 3.3.2 | Suministro e instalación de manto permanente TRM 500 para protección de taludes. Incluye suministro y aplicación de lodo fertilizado con semillas vegetativas y fijación e instalación del manto permanente con grapas en varilla de acero corrugado. La excavación de las zanjas de anclaje se pagará en su ítem respectivo. | m2 | 111 | 71193 | 7902423 | 14174.1787 | 711.93 | 2847.72 |  | 93200.1 | 2516402.7 | [16 empty] | 111 | 7902423
3.3.3 | 3.3.3 | Suministro, transporte e instalación de geotextil estructural tejido T2400 sobre resante para piso duros según diseño de suelos y norma INVIAS. Incluye todos los elementos necesarios para correcta instalación. | m2 | 925 | 18401 | 17020925 | 3663.5493 | 184.01 | 736.04 |  | 93200.1 | 2516402.7 | [16 empty] | 925 | 17020925
3.3.4 | 3.3.4 | Suministro e instalación de geotextil de refuerzo tipo TR3000 o similar para terraplenes reforzados con geosintéticos. Incluye todos los elementos necesarios para correcta instalación. | m2 | 120 | 20398 | 2447760 | 4061.1422 | 203.98 | 815.92 |  | 93200.1 | 2516402.7 | [16 empty] | 120 | 2447760
3.4 | 3.4 | TRANSPORTES
3.4.1 | 3.4.1 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 538 | 63181 | 33991378 | 12579.0287 | 631.81 | 2527.24 |  | 78919.0787 | 42458464.3142 | 15 | 947715 | 15 | 947715 | 15 | 947715 | 25 | 1579525 | 15 | 947715 | 15 | 947715 | 25 | 1579525 | 15 | 947715 | 368 | 23250608 | 15 | 947715 | 15 | 947715
4 | 4 | CONCRETOS
4.1 | 4.1 | CONCRETOS 21MPA
4.1.1 | 4.1.1 | Construcción de obra civil para cerramientos, incluye: construcción de viga de fundación de 0,30x0,30m. en concreto de 21 MPA., reforzadas con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,20 m., construcción de columnetas de 0,20m.x0,20m. en concreto de 21 MPA., reforzadas con 4 varillas de 1/2" y estribos 3/8" cada 0,20 m. acabado a la vista, muro en bloque de concreto de 0,20x0,20x0,40m. ranurado ambas caras relleno con mortero 1:5, colocación de varillas de 1/2" (pelos) , de viga de remate en concreto de 21 MPA., de 0,20x0,20-0,15m., reforzado con 3 varillas de 1/2" y estribos cada 0,20 m de 3/8". con junta entre el bloque y la viga de remate, acabado a la vista, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | m | 80 | 290076 | 23206080 | 57752.7155 | 2900.76 | 11603.04 |  | 362332.5155 | 28986601.2361 | [16 empty] | 80 | 23206080
4.1.2 | 4.1.2 | Construcción de CUNETA EN "V" o "U" en concreto de 21 Mpa., DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, material granular apto para filtro con un espesor de 20 cm. y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. La excavación y llenos se pagarán en su ítem respectivo. | m | 471 | 162715 | 76638765 | 32395.7621 | 1627.15 | 6508.6 |  | 203246.5121 | 95729107.2117 | 25 | 4067875 | 60 | 9762900 | 20 | 3254300 | 40 | 6508600 |  |  | 22 | 3579730 | 70 | 11390050 | 40 | 6508600 | 50 | 8135750 | 60 | 9762900 | 84 | 13668060
4.1.3 | 4.1.3 | Construcción de PISO EN CONCRETO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 12cm. Incluye el suministro y el transporte del concreto, malla electrosoldada D-50, juntas de 5X5 mm con cortadora de disco, acabado llaneado,entresuelo en piedra (e=0,15 m.) y polietileno de baja densidad, cal. 4 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | m2 | 1099 | 203492 | 223637708 | 40514.2638 | 2034.92 | 8139.68 |  | 254180.8638 | 279344769.2655 | [6 empty] | 384 | 78140928 |  |  |  |  | 340 | 69187280 |  |  | 375 | 76309500
4.1.4 | 4.1.4 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para cordón de confinamiento de anden o placa de concreto de 0.15 x 0.35 m. Incluye: acero de refuerzo 2 varillas de 3/8" longitudinalmente y estribos de 1/4" cada 0.20 m, formaleta para acabado a la vista tipo súper T de 19 mm donde sea necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento | m | 140 | 597399 | 83635860 | 118939.2244 | 5973.99 | 23895.96 |  | 746208.1744 | 104469144.4165 | 50 | 29869950 | [10 empty] | 20 | 11947980 |  |  | 70 | 41817930
4.1.5 | 4.1.5 | Construcción de PILAS en concreto PREMEZCLADO de 21 MPa. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem correspondiente. | 0 | 34 | 828111 | 28155774 | 164872.8573 | 8281.11 | 33124.44 |  | 1034389.4073 | 35169239.8472 | [16 empty] | 34 | 28155774
4.1.6 | 4.1.6 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto PREMEZCLADO de 21 MPa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 19 | 158055 | 3003045 | 31467.9789 | 1580.55 | 6322.2 |  | 197425.7289 | 3751088.8487 | [16 empty] | 19 | 3003045
4.1.7 | 4.1.7 | Construcción de CUNETA SEMICIRCULAR en concreto de 21 MPa, DIÁMETRO DE 0.30 m, ALTURA DE 0.15 m y ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo en piedra e=0.15 m y arenilla 0.05 m compactadas, acero de refuerzo, rejilla en polipropileno y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 20 | 354707 | 7094140 | 70620.432 | 3547.07 | 14188.28 |  | 443062.782 | 8861255.6405 | [16 empty] | 20 | 7094140
4.1.8 | 4.1.8 | Construcción de CUNETA SEMICIRCULAR en concreto de 21 MPa, DIÁMETRO DE 0.30 m, ALTURA DE 0.15 m y ESPESOR DE 0.08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, entresuelo en piedra e=0.15 m y arenilla 0.05 m compactadas, acero de refuerzo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | m | 16 | 131987 | 2111792 | 26277.9673 | 1319.87 | 5279.48 |  | 164864.3173 | 2637829.0775 | [16 empty] | 16 | 2111792
4.1.9 | 4.1.9 | Construcción de ANDÉN en concreto de 21 MPa, espesor de 0.10 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Malla electrosoldada D84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m) y polietileno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso de los discapacitados y hasta una huellas y una contrahuella necesarias en los lugares que indique la interventoría. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 14 | 210996 | 2953944 | 42008.2735 | 2109.96 | 8439.84 |  | 263554.0735 | 3689757.0293 | [16 empty] | 14 | 2953944
4.2 | 4.2 | CONCRETOS 17.5MPA
4.2.1 | 4.2.1 | Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m2 | 25 | 44404 | 1110100 | 8840.6196 | 444.04 | 1776.16 |  | 55464.8196 | 1386620.4905 | [16 empty] | 25 | 1110100
5 | 5 | CARPINTERIA METÁLICA
5.1 | 5.1 | CERRAMIENTOS
5.1.1 | 5.1.1 | Mantenimiento de Puerta-Malla peatonal Incluye: cambio de los materiales que se encuentran en mal estado asì :tubería galvanizada en caliente de 2", calibre 14, ángulo ¾"x¾"⅛", platina de 5/8"x⅛", malla galvanizada ojo N°4 calibre 10.5, picaporte, pasadores, candado uso pesado, aplicación de soldadura 6011 en cordones completos no en puntos, retiro de escorias, lijada, aplicación de anticorrosivo cromato de zinc verde pintuco o similar y aplicación de pintura a base de aceite (2 manos), según diseño. | m2 | 28 | 176809 | 4950652 | 35201.8087 | 1768.09 | 7072.36 |  | 220851.2587 | 6183835.2442 | 3 | 530427 |  |  | 2 | 353618 | 9 | 1591281 | [10 empty] | 5 | 884045 | 9 | 1591281
5.1.2 | 5.1.2 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada, alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye las siguientes actividades: - Demolición de pisamalla, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. - Retiro de tuberia en mal estado y/o solicitada por la supervision, varilla Nº3, malla galvanizada y varilla Nº2, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Tuberia galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, para reposición de tuberia en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y vientos); según indicaciones de la interventoría. - Tuberia galvanizada de 1 1/4" para almas de 0,20 cm - Platina de 1½"x⅛". - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion - Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, aplicación de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría, incluye andamio multidireccional y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de interventoría, de acuerdo con los diseño. | m2 | 3570 | 131738 | 470304660 | 26228.3927 | 1317.38 | 5269.52 |  | 164553.2927 | 587455254.7828 | 400 | 52695200 | 130 | 17125940 | 360 | 47425680 | 384 | 50587392 | 310 | 40838780 | 200 | 26347600 | 550 | 72455900 | 336 | 44263968 |  |  | 500 | 65869000 | 400 | 52695200
5.1.3 | 5.1.3 | Realce de cerramiento en malla eslabonada altura 2,0m., incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5. para el tramo a realzar. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Tubería galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, inferior doble, superior, postes, vientos y diagonales formando rombos según diseño, (si es necesario se corregirá la modulación existente para cumplir con el diseño) todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Anticorrosivo y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos duros con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 Mpa, alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion. Incluye andamio multidireccinal en zona urbana, todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. | m | 112 | 327126 | 36638112 | 65129.1896 | 3271.26 | 13085.04 |  | 408611.4896 | 45764486.8323 | [6 empty] | 10 | 3271260 |  |  |  |  | 102 | 33366852
5.1.4 | 5.1.4 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=7,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°5. Para el tramo superior - Malla galvanizada cal. 10.5 ojo N°4. Para el tramo inferior - Tubería galvanizada en caliente Ø 2" calibre 14, tuberia de 1 1/4" para almas de 0,20 mts, refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en rombo (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las columnetas mínimo 60 cm., todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1½"x⅛". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 MPA, alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion. - Incluye andamio multidireccional en zona urbana, todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. | m | 80 | 1087276 | 86982080 | 216471.3435 | 10872.76 | 43491.04 |  | 1358111.1435 | 108648891.4823 | [16 empty] | 80 | 86982080
5.1.5 | 5.1.5 | Instalación de pasamanos metálico con una altura de 1,15 m, tubería superior de 2", baranda en barrotes verticales de 1 1/2" cada 10 cm, ángulo superior e inferior de 2" x 3/16", platina de anclaje con un espesor de 1/4" cada 2,5m y pernos expansivos de 3/8", pintura anticorrosiva y pintura poliuretano. Incluye cortes, soldaduras, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 60 | 488139 | 29288340 | 97186.0918 | 4881.39 | 19525.56 |  | 609732.0418 | 36583922.5086 | 20 | 9762780 | [8 empty] | 20 | 9762780 | [8 empty] | 20 | 9762780
6 | 6 | CARPINTERÍA MADERA
6.1 | 6 | CERRAMIENTOS
6.1.1 | 6.1.1 | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (máximo 2 días). Bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentra en contacto con la tierra. | m2 | 39 | 53213 | 2075307 | 10594.4485 | 532.13 | 2128.52 |  | 512545.95 | 30752757 | [16 empty] | 39 | 2075307
7 | 8 | ESCENARIO DEPORTIVO
7.1 | 8.1 | SUPERFICIE DE JUEGO
7.1.1 | 8.1.1 | Suministro, transporte e instalación de cerramiento en malla de nylon impermeabilizada y con protección a rayos UV, a 5,00 mts ; calibre 210/90, ojo de 10x10 cms. para techo y laterales. Incluye guaya encauchetada de 1/8", grilletes de 3/16", tensores de 1/2" y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye andamio multidireccional y retiro de la malla existente. | m2 | 2217 | 32997 | 73154349 | 6569.5416 | 329.97 | 1319.88 |  | 41216.3916 | 91376740.197 | [8 empty] | 324 | 10691028 | 198 | 6533406 | 680 | 22437960 |  |  | 375 | 12373875 |  |  | 640 | 21118080
7.1.2 | 8.1.2 | MORTERO ESTRUCTURAL DE REPARACION Y NIVELACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO para espesores superiores entre 5-10mm, con tixotrópico tipo R3 que cumple norma EN 1504-3, fibrorreforzado, de granulometría fina y fraguado normal, de retracción compensada, con resistencia a la compresión superior a 4000PSI. Incluye corte de piso y/o pavimento, suministro, transporte y mano de obra requerida para la adecuada ejecución de la actividad. | m2 | 1109 | 207949 | 230615441 | 41401.6307 | 2079.49 | 8317.96 |  | 259748.0807 | 288060621.4906 | 159 | 33063891 | 118 | 24537982 | 103 | 21418747 | 96 | 19963104 | 65 | 13516685 | 40 | 8317960 | 136 | 28281064 | 144 | 29944656 |  |  | 120 | 24953880 | 128 | 26617472
7.1.3 | 8.1.3 | Sellos de juntas en placa de piso. Incluye: Suministro, transporte y aplicación de sellante poliuretano, monocomponente de alto desempeño y movimiento, que permita la aplicación con humedad, conservando factor de forma 1:1, incluye corte de ser necesario, pistola calafateo y todo lo necesario para su correcta acplicación y funcionamiento. | m | 8956 | 22980 | 205808880 | 4575.2058 | 229.8 | 919.2 |  | 28704.2058 | 257074867.2509 | 986 | 22658280 | 833 | 19142340 | 782 | 17970360 | 1088 | 25002240 | 663 | 15235740 | 320 | 7353600 | 918 | 21095640 | 952 | 21876960 | 680 | 15626400 | 850 | 19533000 | 884 | 20314320
7.1.4 | 8.1.4 | MORTERO ESTRUCTURAL PARA REPARACION DE BORDE DE PLACAS DE CONCRETO para espesores superiores entre 5-10mm y anchos de 10 cm, con tixotrópico tipo R3 que cumple norma EN 1504-3, fibrorreforzado, de granulometría fina y fraguado normal, de retracción compensada, con resistencia a la compresión superior a 4000PSI. Incluye adecuación del area a intervenir, corte de piso y/o pavimento, suministro, transporte y mano de obra requerida para la adecuada ejecución de la actividad. | m | 220 | 45871 | 10091620 | 9132.6922 | 458.71 | 1834.84 |  | 57297.2422 | 12605393.2748 | 20 | 917420 | 20 | 917420 | 30 | 1376130 | 30 | 1376130 | 40 | 1834840 | 30 | 1376130 | 20 | 917420 | 10 | 458710 |  |  | 20 | 917420
7.1.5 | 8.1.5 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE JUEGO CON PAVIMENTO DEPORTIVO SINTETICO TIPO REVESTIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE PARA PLACAS DEPORTIVAS MULTIPROPOSITO EN CONCRETO O ASFALTO. Incluye imprimación epóxica bi-componente (barrera vapor) aplicado en espesores variables de 60 a 100 micras para superficies cementosas, preparación de superficie de soporte con fondo de relleno semi-elástico, revestimiento de acabado antideslizante en resina para exteriores como capa de acabado antideslizante para el sistema, acabo final y de protección, con alta resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos, larga durabilidad en superficies de uso frecuente y bajo mantenimiento. El sistema completo de revestimiento acrilico no debe ser inferior a 2,5 kg/m². Incluye marcacion de disciplinas deportivas del escenario (polideportivo) de conformidad con la ficha tecnica del proveedor del sistema. El sistema es en dispersión acuosa y cargas seleccionadas de acuerdo con las fichas tecnicas del proveedor en pistas en superficie dura (tenis, placas polideportivas, baloncesto, voleibol, microfutbol). Colores, diseños y logos personalizados definidos por el INDER. El (los) producto(s) deberá(n) ser aprobado(s) de manera previa por interventoria e INDER. La aplicacion debe ser realizada por personal avalado por el proveedor del material instalado. | m2 | 6310 | 135426 | 854538060 | 26962.6555 | 1354.26 | 5417.04 |  | 169159.9555 | 1067399318.8988 | 792 | 107257392 | 500 | 67713000 | 515 | 69744390 | 960 | 130008960 | 330 | 44690580 | 198 | 26814348 | 680 | 92089680 | 720 | 97506720 | 375 | 50784750 | 600 | 81255600 | 640 | 86672640
7.2 | 8.2 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS EQUIPAMENTO DEPORTIVO
7.2.1 | 8.2.1 | Mantenimiento de portería integrada. incluye: Retiro de: - Tubería en mal estado (portería y soporte de tablero), Varilla Nº2 y malla de portería, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Suministro, transporte e instalación de: - Tuberías (Portería y soporte de tablero) según diseño, para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes; según indicaciones de la interventoría. - Malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10. - Varilla N°2, para coser la malla en todo su perímetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparación de las superficies a intervenir para portería: (tubería y malla), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), blanco a satisfacción de la interventoría. - Preparación de las superficies a intervenir para Soporte de tablero de baloncesto: (estructura), lijada, aplicación de desoxidante (pintoxido), de wash primer, de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfacción de la interventoría. Reemplazo de tablero para mayores 1,05 x 1,80 m en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfaccion de la interventoria. suministro de aro metálico con platina de 1½"x⅛" para la protección de las argollas y refuerzo de varilla, anclada con pernos de 1 1/2" x 3/8" al tablero, suministro de malla en nylon para el aro. Estructura de soporte en angulos (1 1/4" x 1/8", 1 1/2 x 1/8" y 1" x 1/8"), anclados al tablero con tornillo goloso de 8 x 1/2" y tornillos de 3/4" x 3/8" y logos institucional, segun diseño | par | 8 | 7061758 | 56494064 | 1405961.5424 | 70617.58 | 282470.32 |  | 8820807.4424 | 70566459.5389 | 1 | 7061758 | 1 | 7061758 |  |  | 1 | 7061758 | 1 | 7061758 | 1 | 7061758 | 1 | 7061758 | 1 | 7061758 |  |  |  |  | 1 | 7061758
7.2.2 | 8.2.2 | Suministro, transporte e instalación de malla de voleybol; incluye parales de soportes en tubería metálica D=2½" con acabado final en pintura esmalte; malla de nylon con ojo N° 3 de 9,5 x 1 mt, anclajes, el cable tensor normal, malacate y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento para ser ancladas a piso en tuberia de 3". | un | 6 | 2088645 | 12531870 | 415839.0228 | 20886.45 | 83545.8 |  | 2608916.2728 | 15653497.6365 | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 | [8 empty] | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 | 0 |  | 1 | 2088645
7.2.3 | 8.2.3 | Suministro de Porteria Integrada: Incluye : Tuberia de 3" Cal 3,2 mm para marcos de frontal , Tuberia de 1, 1/2" Cal 14" para cabañas y arañas, segun diseño. Malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10, Varilla N°2, para coser la malla en todo su perimetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparacion de las superficies a intervenir para porteria: (tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos). - Suministro de tablero para mayores 1,05 x 1,80 m en fibra de vidrio, acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos), verde a satisfaccion de la interventoria. suministro de aro metálico con platina de 1½"x⅛" para la protección de las argollas y refuerzo de varilla, anclada con pernos de 1 1/2" x 3/8" al tablero, suministro de malla en nylon para el aro. Estructura de soporte en angulos (1 1/4" x 1/8", 1 1/2 x 1/8" y 1" x 1/8"), anclados al tablero con tornillo goloso de 8 x 1/2" y tornillos de 3/4" x 3/8" y logos institucional, segun diseño | par | 7 | 2088645 | 14620515 | 415839.0228 | 20886.45 | 83545.8 |  | 2608916.2728 | 18262413.9093 | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 | [6 empty] | 1 | 2088645 | 1 | 2088645 |  |  | 1 | 2088645 | 1 | 2088645
7.2.4 | 8.2.4 | Suministro, transporte e instalación de porterías para Fútbol tipo banquita de 0,90 mts de ancho x 0,90 mts de alto, incluye: Tuberia de 2" Cal 2,5 mm para marcos de frontal y tuberia de 1 1/2" Cal 14 para cabaña, segun diseño. Malla eslabonada Ojo Nº 4 Calibre 10, Varilla N°2, para coser la malla en todo su perimetro. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Preparacion de las superficies a intervenir para porteria: (tuberia y malla), lijada, aplicacion de anticorrosivo y acabado en pintura poliuretano blanco mate (2 manos). Segun diseño. | par | 9 | 1356196 | 12205764 | 270012.0027 | 13561.96 | 54247.84 |  | 1694017.8027 | 15246160.224 | 1 | 1356196 | 1 | 1356196 | 0 |  | 1 | 1356196 | 1 | 1356196 | 1 | 1356196 | 1 | 1356196 | 1 | 1356196 |  |  | 1 | 1356196 | 1 | 1356196
8 | 9 | PINTURAS Y RESANES
8.1 | 9.1 | RESANES
8.1.1 | 9.1.1 | Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta aplicación. | m2 | 2259 | 8752 | 19770768 | 1742.4805 | 87.52 | 350.08 |  | 10932.0805 | 24695569.7881 | 54 | 472608 | 200 | 1750400 | 192 | 1680384 | 269 | 2354288 | 100 | 875200 | 200 | 1750400 | 208 | 1820416 | 276 | 2415552 | 200 | 1750400 | 250 | 2188000 | 310 | 2713120
8.1.2 | 9.1.2 | Revoque con mortero 1:4 Impermeabilizado, en muros. Incluye: preparacion de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, impermeabilizante y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, acabado a la vista con llana de madera. | m2 | 225 | 43295 | 9741375 | 8619.8231 | 432.95 | 1731.8 |  | 54079.5731 | 12167903.9552 | [10 empty] | 95 | 4113025 |  |  | 30 | 1298850 |  |  | 100 | 4329500
8.2 | 9.2 | PINTURAS
8.2.1 | 9.2.1 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax . Incluye pulida de superficie con grata, resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. Minimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogenea. | m2 | 2158 | 35917 | 77508886 | 7150.8994 | 359.17 | 1436.68 |  | 44863.7494 | 96815971.1049 | 95 | 3412115 | 180 | 6465060 | 190 | 6824230 | 250 | 8979250 | 100 | 3591700 | 200 | 7183400 | 158 | 5674886 | 230 | 8260910 | 200 | 7183400 | 235 | 8440495 | 320 | 11493440
8.2.2 | 9.2.2 | Pintura para pasamanos. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera calidad, recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 manos. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales que haya, color a definir aprobado por la interventoria | m | 630 | 49637 | 31271310 | 9882.4844 | 496.37 | 1985.48 |  | 62001.3344 | 39060840.6547 | 40 | 1985480 | 20 | 992740 | 20 | 992740 | 200 | 9927400 | 70 | 3474590 | 100 | 4963700 | 40 | 1985480 | 20 | 992740 | 40 | 1985480 | 80 | 3970960
9 | 10 | URBANISMOS
9.1 | 10.1 | COMPONENTE ARBOREO
9.1.1 | 10.1.1 | PODA, TALA Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES: Cuadrilla para intervención integral de árboles de acuerdo con inventario forestal entregado por la Interventoría. Incluye, chipiado (actividad que deberá realizarse con el material vegetal resultante de las podas y talas. El deberá reutilizarse durante la ejecución del contrato), equipo de trabajo en altura, elementos de protección personal, equipo de primeros auxilios, elementos para señalización de obra. Incluye informe técnico con el desarrollo de las actividades | hora | 75 | 209414 | 15706050 | 41693.305 | 2094.14 | 8376.56 |  | 261578.005 | 19618350.3782 | 5 | 1047070 | 5 | 1047070 | 10 | 2094140 | 2 | 418828 |  |  | 5 | 1047070 | 15 | 3141210 | 5 | 1047070 | 20 | 4188280 | 8 | 1675312
9.1.2 | 10.1.2 | Extracción de tocon y raices de arbol, cargue, transporte y botada de materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. | un | 9 | 538243 | 4844187 | 107161.5536 | 5382.43 | 21529.72 |  | 672316.7036 | 6050850.3324 | [12 empty] | 3 | 1614729 | 4 | 2152972 | 2 | 1076486
9.2 | 10.2 | PREFABRICADOS
9.2.1 | 10.2.1 | Suministro, transporte y colocación de PUNTO ECOLOGICO DE TRES CONTENEDORES anclado a superficie de concreto. Incluye base metálica con techo en material metálico así: - Contenedor color verde con palabras "residuos orgánicos aprovechables: restos de comida, desechos agrícolas" en la cara frontal - Contenedor color blanco con palabras "residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón" en la cara frontal - Contenedor color negro con las palabaras "residuos no aprovechables: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados" en la cara frontal - Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor - Contenedores elaborados en plástico. - Debe cumplir con lo estipualdo en el artíuclo 4° de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019. | un | 11 | 822019 | 9042209 | 163659.9698 | 8220.19 | 32880.76 |  | 1026779.9198 | 11294579.1179 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019 | 1 | 822019
9.2.2 | 10.2.2 | Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 2328 | 8510 | 19811280 | 1694.2995 | 85.1 | 340.4 |  | 10629.7995 | 24746173.1295 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 150 | 1276500 | 728 | 6195280 | 150 | 1276500 | 250 | 2127500
10 | 11 | SEÑALIZACION
10.1 | 11.1 | VALLAS INSTITUCIONALES
10.1.1 | 11.1.1 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 88 | 471824 | 41520512 | 93937.855 | 4718.24 | 18872.96 |  | 589353.055 | 51863068.8364 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592 | 8 | 3774592
10.1.2 | 11.1.2 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 22 | 498956 | 10977032 | 99339.7037 | 4989.56 | 19958.24 |  | 623243.5037 | 13711357.0814 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912 | 2 | 997912
10.1.3 | 11.1.3 | Suministro, transporte e instalación de vallas institucional de 2.0x2.0 m, en lona banner de 13 onz full color, con reverso negro, doblada con bolsillos. Incluye varilla perimetral y su instalación sera en el sitio que lo indique la supervisión y/o interventoria. | un | 99 | 440398 | 43599402 | 87681.0918 | 4403.98 | 17615.92 |  | 550098.9918 | 54459800.1863 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582 | 9 | 3963582
10.2 | 11.2 | VALLA DE OBRA
10.2.1 | 11.2.1 | Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de 6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | un | 11 | 455677 | 5012447 | 90723.0661 | 4556.77 | 18227.08 |  | 569183.9161 | 6261023.077 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677 | 1 | 455677
11 | 12 | REDES HUMEDAS
11.1 | 12.1 | ALCANTARILLADO EXTERNO/RESIDUALES/LLUVIA
11.1.1 | 12.1.1 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 6, con diámetro de 250 mm. Incluye cinta de señalización, suministro y transporte de materiales, y uniones entre tubos por termofusión. Excavaciones y llenos se pagarán en su ítem correspondiente. | m | 9 | 305376 | 2748384 | 60798.8708 | 3053.76 | 12215.04 |  | 381443.6708 | 3432993.0368 | [16 empty] | 9 | 2748384
11.1.2 | 12.1.2 | Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME TIPO 2 de 80x80x180 cm medidas internas, en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado, malla electrosoldada y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y norma técnica de EPM. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | un | 2 | 2590623 | 5181246 | 515780.3919 | 25906.23 | 103624.92 |  | 3235934.5419 | 6471869.0838 | [16 empty] | 2 | 5181246
11.1.3 | 12.1.3 | Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN Y/O EMPALME TIPO 2 de 80x80x130 cm medidas internas, en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado, malla electrosoldada y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y norma técnica de EPM. La excavación se pagará en su ítem respectivo. | un | 1 | 1767337 | 1767337 | 351868.1686 | 17673.37 | 70693.48 |  | 2207572.0186 | 2207572.0186 | [16 empty] | 1 | 1767337
12 | 13 | VARIOS
12 | VIG | Actividades de vigilancia y seguridad privada de personal especializado, sin arma; incluye obligaciones laborales y costos operativos. | mes | 11 | 14546747 | 160014217 | 2896186.3106 | 145467.47 | 581869.88 | 3 | 18170270.6606 | 199872977.2667 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747 | 1 | 14546747
Total Costos Directos | [5 empty] | 3899821805 | Total Costos Directos Incluido el AIU |  |  |  |  | 4864519015.5326 | Total | 369997761 | Total | 238029899 | Total | 270500859 | Total | 480967005 | Total | 215962405 | Total | 181476641 | Total | 509864525 | Total | 317270374 | Total | 651108588 | Total | 316830009 | Total | 347813739
Administración |  |  |  |  | 19.91% | 776435482.48 | Administración |  |  |  |  | 19.91%
Imprevistos |  |  |  |  | 1% | 38998218.05 | Imprevistos |  |  |  |  | 1%
Utilidad |  |  |  |  | 4% | 155992872.2 | Utilidad |  |  |  |  | 4%
[7 empty] | TOTAL AIU |  |  |  |  | 24.91%
Presupuesto Ambiental | [5 empty] | 23804072
Presupuesto de Gestión Social | [5 empty] | 6930000 | Presupuesto Ambiental |  |  |  |  | 23804072
Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo | [5 empty] | 39471300 | Presupuesto de Gestión Social |  |  |  |  | 6930000
Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías) | [5 empty] | 31275382 | Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 39471300
[7 empty] | Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías) |  |  |  |  | 31275382
VALOR TOTAL DE LA OBRA | [5 empty] | 4972729131.73
#REF!
Note on B121: Usuario: ES UN VALOR REEMBOLSABLE QUE SÓLO SE PAGARÁ DE ACUERDO AL COSTO REAL DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS