## Hoja1
ID | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | RIESGO | EFECTO | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria | Afecta la ejecucion del contrato | Gerente del proyecto | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad | fecha en que inicia el tratamiento | fecha en que termina el tratamiento
1 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Ruido Ambiental | Afectacion social | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Control y vigilacia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | contratista | Realizar Acta de Vecindad | Desde el inicio del proceso | Inicio del contrato | Terminación del contrato
2 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Desbastecimiento de materiales por paros Nacionales | No suministro de materiales, paralisis de la obra | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato
3 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones minimas contempladas en el contrato. | Prestaciòn defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones tecnicnas solicitadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato
4 | Específico | Interno | Planeacion | Riesgos Operacionales | Designación de supervisores con conocimientos insuficientes | Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato.No existe confianza en la información suministrada por el interventor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Oficina gestora | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto. | General | Cuando se presente el evento | Dos días despues de inicio del tratamiento
5 | General | Interno | Planeacion | Riesgos economicos | Estimación inadecuada deL presupuesto. | Generar un proceso desierto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Supervisión en el adecuado estudio de mercado. | General | Cuando se presente el evento | Inmediatamente después de inicio del tratamiento
6 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales. | Afecta la sitisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato.Puede llegar a generar sanciones o prórrogas. | 3 | 2 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El proponente deberá demostrar que cuenta conr una rentabilidad mayor al 87% de sus activos y su patrimonio de un 87% para demostrar la dinamica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañia para el cumplimiento del objeto contractual y para poder responder a causa de daños a los vecinos | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos,clausulas excepcionales,cadusicad,sanciones y multas. | Mensuales / como indique el cronograma | Inicio del contrato | Finalización de la etapa de ejecución y terminación
7 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción. | Demora en la entrega e Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato. | 4 | 2 | 8 | Riesgo extremo | Al contratista | Para dar respuesta a un plan de contingencia para cada actividad que se pueda ver afectada por la perdida, robo o deterioro de los elemnetos usados, se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor a 7 y de endeudamiento menor a 1% pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | oficina gestora | Garantia mediante propuesta, rup, estados financieros | Mensuales / como indique el cronograma | Inicio del contrato | Suscripción del acta de recibo de satisfacción
8 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos ambientales | Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente | Daños a la comudidad y el medio ambiente | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Elaborar un plan de adquisición que no incorpore biene y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente. | Desde la planeación | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato
9 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia d contrstista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnolohicos inadecuados) | Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del persoal, afectando a la seguridad y la salud | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratisa | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados. | Todos los dìas | Inicio del contrato | Terminación del contrato
10 | General | Interno | Selección | Riesgos economicos | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Que solicite cambiar su propuesta conomica durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto | Por medio de los informes de supervision y verificando el cronograma de ejecución. | Mensuales / como indique el cronograma | Una vez se conoce el incumplimient por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
11 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Falta de experiencIa o formaciòn del contrastista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso. | Mala ejeuciòn del contrato que genere un perjuicio para la entidad | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Amparo de calidad del servicio y la designaciòn de supervisor idoneo | Permanente | Inicio del contrato | Terminación del contrato
12 | Específico | Externo | Contratacion | Riesgos regulatorios | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Mayores costos y plazos | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo |  | La entidad contratante | Supervisión adecuada en el perfecttionamiento | General | Cuando se presente el evento | Inmediatamente después de inicio del tratamiento
13 | General | Interno | Planeacion | Riesgos regulatorios | No aplicar correctamente el marco normativo. | Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida | 3 | 2 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | La entidad contratante | Puntos de control Jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionado de los documentos del proceso. | Permanente | Desde la planeación | Hasta la adjudicación
16 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Fisuras por materiales de baja calidad | Sobrecostos en la operación. | 4 | 2 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Para dar respuesta a un plan de contingencia para cada actividad que se pueda ver afectada por las fisuras, se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor o igual a 7 y de endeudamiento menor a 1% pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | oficina gestora | Garantia mediante propuesta, rup, estados financieros | Mensuales / como indique el cronograma | Luego del acta de perfeccionamiento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
16 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Desprendimiento de cubiertas | Sobrecostos en la operación. | 4 | 2 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Para dar respuesta a un plan de contingencia para cada actividad que se pueda ver afectada por los desprendimientos de cubiertas, se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor o igual a 7 y de endeudamiento menor a 1% pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | oficina gestora | Garantia mediante propuesta, rup, estados financieros | Mensuales / como indique el cronograma | Luego del acta de perfeccionamiento | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
17 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Mayores costos en servicios y el recurso humano necesarios para ejecutar la obra | Mayores costos en servicios y recurso humano necesarios para ejecutar la obra. | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Mantener una estructura de costos dentro del rango de manejo de la inflación | Permanente | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo del contrato
18 | Específico | Externo | Ejecucion | Riesgos ambientales | Temblores,inundaciónes,lluvis,sequías entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | Retraso en la entrega del proyecto lo que genera traumatismo en la ejecución | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Coordinación entre el supervisor y el contratista para tomar medidas frente a la situación de cambio climatico. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | En la ocurrencia del evento | Al momento de finalizar el contrato
19 | General | Interno | Contratacion | Riesgos Operacionales | Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación | Demoras en el perfeccionamiento del contrato | 3 | 2 | 6 | Riesgo alto | La entidad contratante | La entidad acepta el riesgo y se hara un monitoreo periodico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | La entidad contratante | Puntos de control de temas técnicos, financieros y juridicos en la etapa de planeación y selección | Permanente | Desde la planeación | Hasta el término legal para presentar cambios en el pliego de condiciones
20 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Responsabilidad civil por accidentes daños , lesiones , muertes y perjuicios de terceros | Cubiri el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales | 2 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Se transfiere el riesgo | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Contratista | Contratar seguros de responsabilidad civil , extracontractual con amparos adecuados | Permanente | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del plazo del contrato

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPOS | CATEGORIA
General | Interno | Planeacion | Riesgos economicos | Riesgo bajo
Específico | Externo | Selección | Riesgos sociales o politicos | Riesgo medio
|  | Contratacion | Riesgos Operacionales | Riesgo alto
|  | Ejecucion | Riesgos financieros | Riesgo Extremo
Riesgos regulatorios
Riesgos de la naturaleza
Riesgos ambientales
Riesgos tecnologicos

## Hoja3
PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  |  | CATEGORIA DE RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Valoracion de Riesgo | Categoria
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | 6 y 7 | Riesgo alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | 5 | Riesgo medio
| Probable (probablemente va ocurrir) | 4 |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5
IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificacion Cualtativa |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja, Aplicando medidas minimas se puede lograr el objetivo contractual | Afecta a ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| Calificacion Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre cinto (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
| Categoria | Valoracion | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemtente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10