## Plan de Trabajo
| T3 | [9 empty] | T4
| Julio |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
OBLIGACIÓN | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
1. Facilitar sesiones de capacitación y talleres prácticos sobre aprendizaje autónomo y metodologías ágiles para los miembros del equipo de arquitectura empresarial y gestión de TI, alineados con los objetivos y alcances definidos en la arquitectura de TI | bar: Agosto S4
1.1. Elaborar un Plan de Trabajo detallado para 2024 que incluya entregables, plazos y fechas de entrega, recursos necesarios y metas específicas. | bar: Julio S1; Septiembre S10
2. Colaborar con el equipo en la identificación de oportunidades de mejora en los procesos internos de trabajo, tanto en la dirección administrativa como financiera del CNMH, utilizando enfoques ágiles para desarrollar soluciones efectivas que optimicen la colaboración y la toma de decisiones. | bar: Agosto S5 to Agosto S6
3. Guiar y apoyar la implementación efectiva de un framework ágil específico, como Scrum o Kanban, dentro del equipo de arquitectura empresarial y gestión de TI, asegurando que todos los roles, ceremonias y artefactos se comprendan y apliquen correctamente según las necesidades y contexto del proyecto | Agosto S6: I2; Septiembre S7: P2; Septiembre S10: P6; Octubre S14: P6; Noviembre S18: P6; Diciembre S22: P6
4. Apoyar en la identificación y seguimiento de métricas clave de desempeño relacionadas con la implementación de prácticas ágiles, para evaluar el impacto y la eficacia de las mejoras en los procesos internos de trabajo, identificando así áreas de oportunidad para la mejora continua. | bar: Septiembre S8 to Septiembre S9
5. Participar activamente en reuniones y sesiones de retroalimentación con el equipo de arquitectura empresarial para revisar el progreso, en línea con los objetivos establecidos por la Arquitectura Empresarial de TI. | bar: Septiembre S10 to Octubre S11
6. Colaborar en la elaboración de informes periódicos sobre el avance, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas de la implementación de prácticas ágiles en la Arquitectura Empresarial de TI. | bar: Octubre S12
7. Apoyo en el desarrollo de un plan estratégico para promover una cultura organizacional ágil dentro de la dirección administrativa y financiera del CNMH. Orientado a los beneficios de los enfoques ágiles, y facilitar su participación activa en la transformación cultural necesaria para el éxito de las metodologías ágiles. | bar: Noviembre S15 to Noviembre S16
8. Colaborar en la creación y mantenimiento de tableros de control que reflejen métricas clave del desempeño ágil, como el burndown chart, velocity, epic sprints, entre otros. Estos tableros ayudarán a monitorear el progreso del equipo de arquitectura empresarial y gestión de TI, permitiendo así una toma de decisiones informada y la identificación proactiva de áreas de mejora. | bar: Noviembre S18 to Diciembre S19; Diciembre S21 to Diciembre S22

## Informes
PLAN DE TRABAJO CONTRATO 444-2024
INFORME |  | ARCHIVO | En el PDT
I1 | 1. Informe sobre la identificación de oportunidades de mejora en los procesos internos de trabajo.
I2 | 2. Informe sobre la implementación efectiva de un framework ágil.
I3 | 3. Informe sobre métricas clave de desempeño relacionadas con la implementación de prácticas ágiles.
I4 | 4. Informe sobre la participación en reuniones y sesiones de Retroalimentación.
I5 | 5. Informe sobre el avance y resultados obtenidos de la implementación de prácticas ágiles.
I6 | 6. Informe sobre el plan estratégico para promover una cultura organizacional ágil.
I7 | 7. Informe sobre la creación y mantenimiento de tableros de control.

## Productos
PLAN DE TRABAJO CONTRATO 444-2024
PRODUCTO |  | Archivo | En el PDT
P1 | 1. Documento del Plan de trabajo a llevar a cabo en la vigencia 2024 para el desarrollo de las actividades y el logro del objeto del presente contrato. | P1. Plan_de_trabajoCto444-2024.xlsx
P2 | 2. Plan estratégico de implementación de metodologías ágiles en la gestión de proyectos del equipo de arquitectura empresarial
P3 | 3. Implementación de framework ágil (Scrum o Kanban)
P4 | 4. Evaluación de impacto de las prácticas ágiles en la gestión de proyectos
P5 | 5. Documentación de materiales utilizados y resúmenes ejecutivos de cada sesión.
P6 | 6. Informes analíticos con propuestas de soluciones ágiles.
P7 | 7. Guías y manuales específicos sobre la implementación de Scrum o Kanban.
P8 | 8. Reportes regulares de análisis de métricas como burndown chart y velocity.
P9 | 9. Tableros de Control y Seguimiento.