| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas Review Sprint 3 - Autor: Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach del Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 16 de septiembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta un análisis detallado de las métricas y el desempeño del equipo durante el Sprint 3, cubriendo el período del 31 de agosto de 2024 al 16 de septiembre de 2024. El equipo completó solo el 22% del trabajo planificado, enfrentando retos como la falta de claridad en las historias de usuario, la incorporación de nuevas tareas y dificultades en la gestión de impedimentos. Se proponen varias recomendaciones para mejorar la planificación, la definición de historias, la gestión de cambios y la comunicación, con el objetivo de optimizar el desempeño en futuros sprints.

- Introducción - Contexto: Este informe de métricas busca evaluar el desempeño del equipo en el Sprint 3, identificando las principales áreas de mejora para facilitar la adopción de la metodología ágil. El equipo se encuentra en una fase temprana de implementación de Scrum y utiliza Azure DevOps para gestionar el trabajo. - Objetivo del análisis: Analizar el progreso y las dificultades encontradas durante el Sprint 3 para establecer estrategias que permitan mejorar la eficiencia y efectividad en futuros sprints.

- Análisis y Discusión  Comparación entre As is y to be: El desempeño actual muestra que el equipo completó solo el 22% de las tareas, mientras que el objetivo ideal era un progreso más constante y efectivo. La realidad ("As is") revela dificultades en la planificación y en la gestión de cambios, mientras que el estado deseado ("To be") busca un proceso más fluido y coordinado. Evaluación de eficacia y eficiencia: - Porcentaje de Finalización (22%): La baja tasa de finalización indica que el equipo enfrentó interrupciones y posibles impedimentos. - Promedio de Burndown (-0.4): Un burndown negativo sugiere que el equipo no pudo reducir el trabajo pendiente como se esperaba. - Incremento Total del Alcance (9): Se añadieron nuevas historias de usuario, lo que complicó la finalización de las tareas planificadas inicialmente. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Falta de claridad en las historias de usuario. - Necesidad de actualizar continuamente las tareas. - Insuficiente gestión de impedimentos. - Deficiencias en la planificación y estimación de tareas.

- Recomendaciones Mejorar la Claridad y Definición de las Historias de Usuario (HU): - Estrategia: Realizar sesiones de refinamiento de backlog frecuentes. - Acción: Implementar una "Definition of Ready" para asegurar claridad. - Seguimiento: Monitorear la comprensión de las HU durante reuniones diarias. Fomentar la Actualización Continua de Tareas y HU: - Estrategia: Promover la importancia de actualizar la plataforma continuamente. - Acción: Introducir puntos de control intermedios. - Seguimiento: Utilizar indicadores de progreso en Azure DevOps. Capacitación y Adaptación en la Metodología Ágil: - Estrategia: Ofrecer capacitaciones adicionales sobre Scrum y Azure DevOps. - Acción: Organizar talleres sobre HU, impedimentos y herramientas ágiles. - Seguimiento: Evaluar periódicamente el conocimiento del equipo. Identificación y Gestión Proactiva de Impedimentos: - Estrategia: Enseñar al equipo a gestionar impedimentos. - Acción: Implementar un proceso claro para comunicar impedimentos. - Seguimiento: Crear un registro de impedimentos y revisarlos en retrospectivas. Mejora Continua del Proceso de Gestión de Cambios: - Estrategia: Refinar el proceso de gestión de cambios. - Acción: Establecer un protocolo para evaluar nuevas historias de usuario. - Seguimiento: Revisar adiciones al alcance en retrospectivas. Promover la Comunicación y Colaboración Eficaz: - Estrategia: Mejorar la comunicación dentro del equipo. - Acción: Fomentar un entorno colaborativo y abierto. - Seguimiento: Evaluar la eficacia de la comunicación en retrospectivas. Refinar el Proceso de Planificación y Estimación de Tareas: - Estrategia: Ajustar la planificación para compromisos realistas. - Acción: Recalibrar las estimaciones basadas en capacidad y resultados previos. - Seguimiento: Monitorear la precisión de las estimaciones usando burndown charts.

- Conclusión El Sprint 3 ha brindado lecciones valiosas en la gestión de tareas y en la implementación de la metodología ágil. Aunque se alcanzó solo un 22% de finalización, las recomendaciones aquí descritas permitirán al equipo mejorar su proceso de planificación y ejecución en futuros sprints. La adopción de Scrum requiere tiempo y adaptación, y con un enfoque continuo en capacitación, gestión de cambios y comunicación, el equipo podrá optimizar su desempeño.

- Anexos - Gráfica Burndown chart del Sprint 3