| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 4 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas Review Sprint 4 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach del Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 1 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta el análisis de las métricas del Sprint 4 del equipo de Arquitectura Empresarial, que tuvo lugar del 17 de septiembre al 1 de octubre de 2024. El objetivo principal es identificar los factores que afectaron el rendimiento del equipo, con el fin de optimizar la planificación y ejecución en futuros sprints. Durante este sprint, el equipo completó solo el 15% de las tareas planificadas y experimentó un incremento del alcance de 12 historias de usuario, lo cual impactó negativamente en el progreso. Las recomendaciones se centran en mejorar la definición de historias de usuario, la actualización continua de tareas y la gestión del alcance.

- Introducción - Contexto: El análisis se realiza en el contexto del Sprint 4 del equipo de Arquitectura Empresarial, cuyo objetivo es mejorar los procesos de desarrollo ágil a través de la implementación de metodologías Scrum en la plataforma Azure DevOps. - Objetivo del análisis: Evaluar el rendimiento del equipo durante el Sprint 4, identificando las áreas de mejora en la planificación, ejecución y definición de tareas. El análisis busca proponer estrategias que permitan al equipo gestionar eficazmente su carga de trabajo y optimizar el cumplimiento de los objetivos del sprint.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As Is y To Be: Actualmente, el equipo enfrenta dificultades en la finalización de las tareas dentro del tiempo estimado (As Is), principalmente debido a la inclusión de nuevas historias durante el sprint y la falta de claridad en algunas tareas. La meta futura (To Be) es lograr una mejor planificación y control del alcance, permitiendo al equipo enfocarse en completar el trabajo planificado sin desviaciones significativas. - Evaluación de eficacia y eficiencia: El sprint reflejó una eficiencia limitada con solo un 15% de avance en las tareas y un promedio de burndown negativo de -0.7, lo que indica un aumento en el trabajo pendiente. La baja eficacia sugiere que el equipo no pudo reducir el backlog de manera eficiente. - Identificación de brechas y oportunidades de mejora: Se identifican brechas en la definición de historias de usuario, en la gestión del alcance y en la actualización de las tareas. Estos factores afectan la capacidad del equipo para cumplir con los objetivos y sugieren la necesidad de implementar mejoras en la organización y en la planificación de tareas.

- Recomendaciones - Optimización de la Definición de Historias de Usuario (HU): Sugerencia: Realizar sesiones de refinamiento frecuentes para asegurar que las historias estén bien definidas antes de ingresarlas al sprint. Plan de acción: Reforzar la "Definition of Ready" para que solo las historias bien definidas entren al sprint, y monitorear la claridad de las HU en las reuniones diarias. - Aumento en la Actualización de Tareas: Sugerencia: Reforzar la importancia de actualizar el progreso en la plataforma Azure DevOps. Plan de acción: Establecer puntos de control a mitad del sprint para revisar el estado de las tareas y mejorar la transparencia mediante los indicadores de progreso en la plataforma. - Gestión Proactiva del Alcance: Sugerencia: Implementar un control riguroso sobre las adiciones al alcance del sprint. Plan de acción: Evaluar nuevas historias antes de incorporarlas y revisar estas adiciones durante las retrospectivas para ajustar los planes futuros. - Mejora Continua en la Planificación: Sugerencia: Ajustar la planificación para que el equipo se comprometa solo con el trabajo que pueda finalizarse dentro del tiempo estimado. Plan de acción: Recalibrar las estimaciones con base en la capacidad real y rendimiento del equipo en sprints previos, y monitorear la precisión de estas estimaciones mediante el burndown chart.

- Conclusión - Resumen de los principales hallazgos: El Sprint 4 reflejó importantes lecciones en la gestión del trabajo y la planificación. El equipo completó solo el 15% de las tareas, debido en gran parte a la adición de nuevas historias y a problemas en la definición de tareas. - Reflexiones finales sobre la gestión ágil: Este análisis muestra que una mejor definición de historias de usuario y una gestión del alcance más controlada podrían incrementar la eficiencia del equipo. Las estrategias recomendadas ayudarán al equipo a optimizar su rendimiento en futuros sprints, mejorando el enfoque en el cumplimiento de los objetivos de cada iteración.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 6.