| INFORME NOMBRE DEL INFORME |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Dashboards Sprint 2 y Sprint 3 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 30 de setiembre

- Resumen Ejecutivo Este informe analiza el rendimiento del equipo durante los sprints 2 y 3, basándose en los datos de gestión de casos, estados de los casos, tiempo de ciclo de trabajo, velocidad del equipo y el burndown. Los objetivos incluyen evaluar la efectividad del equipo en la resolución de tareas y detectar oportunidades de mejora en la gestión del backlog y la consistencia del ritmo de trabajo. En el sprint 3, se observó una mejora en los cierres y en la estabilidad de la velocidad, aunque el tiempo de ciclo aumentó levemente. Las recomendaciones sugieren mejorar el control del alcance y optimizar el ciclo de trabajo.

- Introducción - Contexto: El equipo se encuentra en la fase de implementación de metodologías ágiles, utilizando dashboards para evaluar el desempeño de cada sprint. Los datos proporcionan una visión general de los avances y retos en la ejecución de tareas, el cierre de historias de usuario y el control del alcance. - Objetivo del análisis: Evaluar el rendimiento del equipo en los sprints 2 y 3 para identificar mejoras en la gestión de casos, tiempos de ciclo, velocidad de trabajo y burndown. Este análisis busca optimizar la capacidad del equipo para mantener un ritmo constante y mejorar la efectividad en la gestión del backlog.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As is y To be: - As is (Estado actual): - Sprint 2: 55 casos gestionados, con un ciclo de trabajo promedio de 5 días, aumento de alcance en 42 historias adicionales y una finalización del 13%. - Sprint 3: También 55 casos gestionados, un ciclo de trabajo promedio de 6 días, aumento de alcance reducido a 12 historias adicionales y misma tasa de finalización del 13%. - To be (Estado deseado): Un flujo de trabajo más estable y predecible, con un aumento de alcance controlado, un ciclo de trabajo constante y un ritmo de finalización que permita alcanzar mayores porcentajes de finalización en cada sprint. - Evaluación de Eficacia y Eficiencia: - La eficacia mejoró en el sprint 3, reflejada en el aumento de casos cerrados y una velocidad más estable. Sin embargo, la eficiencia presenta oportunidades de mejora, especialmente en el tiempo de ciclo y en el control del alcance. - Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Brechas: - En el sprint 2, el aumento de 42 historias impactó la finalización de tareas y afectó el rendimiento del equipo. - Incremento en el tiempo de ciclo de 5 a 6 días en el sprint 3, lo cual puede indicar mayor complejidad de las tareas. - Oportunidades de Mejora: Controlar el alcance desde el backlog, reducir el tiempo de ciclo de trabajo y mantener la velocidad del equipo constante para alcanzar objetivos de manera más eficiente.

- Recomendaciones Controlar el Alcance: Establecer un protocolo más estricto para la inclusión de nuevas historias de usuario durante el sprint. El aumento de alcance en el sprint 2 afectó negativamente el rendimiento del equipo, por lo que se recomienda mejorar la gestión del backlog para evitar variaciones drásticas. Optimizar el Ciclo de Trabajo: Revisar los factores que aumentan el tiempo de ciclo de trabajo y evaluar si hay cuellos de botella o complejidades adicionales que puedan ser abordadas con capacitaciones o ajustes en la planificación. Asegurar Consistencia en la Velocidad del Equipo: A pesar de la mejora observada en el sprint 3, es importante mantener un ritmo constante en los próximos sprints. Se sugiere hacer revisiones periódicas de las estimaciones y capacidad del equipo. Promover la Planificación y la Revisión de Casos: Realizar sesiones de revisión de casos en cada sprint para asegurar que todos los casos estén correctamente priorizados y definidos, minimizando sorpresas y bloqueos durante el sprint.

- Conclusión El análisis de los dashboards de los sprints 2 y 3 muestra avances en la capacidad del equipo para gestionar y cerrar casos, con una mejora en la estabilidad de la velocidad en el sprint 3. Sin embargo, el tiempo de ciclo de trabajo aumentó y el control del alcance continúa siendo un reto. Estas observaciones sugieren la necesidad de optimizar la planificación y el control del backlog para mantener un ritmo de trabajo sostenible y eficiente en futuros sprints.

- Anexos - Dashboards de burndown de los sprints 2 y 3. Overview Dashboard sprint 3 Overview Dashboard sprint 3