| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS DEL SPRINT 5 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas del Sprint 5 – Equipo de Arquitectura Empresarial - Autor: Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 18 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta un análisis de las métricas y el desempeño durante el Sprint 5 del equipo de Arquitectura Empresarial en el período del 04 de octubre al 18 de octubre de 2024. Aunque el equipo de Arquitectura Empresarial demostró compromiso, solo logró completar el 16% de las tareas planificadas. La incorporación de nuevas historias de usuario y la validación tardía de información fueron factores que limitaron el avance. Se incluyen recomendaciones para mejorar la gestión del alcance y optimizar el proceso de validación de información en futuros sprints.

- Introducción - Contexto: El Sprint 5 se desarrolló en el contexto de la optimización de procesos y el avance en las funcionalidades de la aplicación web del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), dentro de la estrategia ágil del equipo de Arquitectura Empresarial. - Objetivo del análisis: Evaluar el desempeño del equipo durante el Sprint 5, identificando los desafíos enfrentados y proponiendo estrategias de mejora para aumentar la eficiencia en futuros sprints.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: En este sprint, el equipo completó solo el 16% del trabajo planificado debido a nuevos requerimientos y retrasos en la validación de información. - To be: Se espera que el equipo mantenga un progreso estable y evite interrupciones mediante una mejor gestión del alcance y un proceso de validación más ágil. Evaluación de eficacia y eficiencia: - Porcentaje de Finalización (16%): Refleja un avance limitado, afectado por la incorporación de nuevas historias y retrasos en la validación de información. - Promedio de Burndown (-0.1): Indica que el trabajo pendiente no se redujo significativamente, manteniéndose casi estático. - Incremento Total del Alcance (5): El alcance se amplió con la inclusión de cinco nuevas historias, complicando la finalización del trabajo planeado. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: La validación de información y la adición de nuevas historias de usuario durante el sprint generaron retrasos. - Oportunidades de mejora: Implementar validaciones intermedias y establecer controles para la inclusión de nuevas historias durante el sprint.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Optimizar la Validación de Información: Implementar un proceso de validación más ágil para evitar retrasos. - Control del Alcance del Sprint: Limitar la adición de nuevas historias durante el sprint para evitar desviaciones. - Refinamiento Continuo del Backlog: Asegurar que solo las historias con una definición clara ingresen al sprint. Plan de acción para implementación: - Establecer un punto de validación a mitad del sprint para identificar bloqueos tempranos. - Realizar reuniones semanales para gestionar y priorizar mejor las nuevas historias. - Continuar con sesiones de refinamiento de backlog para garantizar la claridad de las historias antes de iniciar el sprint.

- Conclusión - Resumen de los principales hallazgos: El equipo de Arquitectura Empresarial completó el 16% del trabajo planificado, con un incremento en el alcance y desafíos en la validación de información. Estos factores dificultaron el cierre de tareas. - Reflexiones finales sobre la gestión ágil: A pesar de los desafíos, el equipo mantiene un enfoque claro en sus objetivos. Las estrategias propuestas para mejorar la validación y el control del alcance son esenciales para lograr un desempeño más efectivo en futuros sprints.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 5.