| INFORME AVANCE Y RESULTADOS SPRINT 8 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados Sprint 8 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 02 de diciembre de 2024

- Resumen Ejecutivo El Sprint 8 se enfocó en la mejora de procesos de documentación, la automatización de sistemas y la actualización de tableros de control en el equipo de Arquitectura Empresarial del CNMH. Entre los principales logros se encuentran avances en el diseño de manuales de usuario, configuración del servidor y actualización de tableros indicadores. Sin embargo, se presentaron desafíos relacionados con la definición tardía de historias de usuario, el incremento del alcance del sprint, y un ritmo de trabajo que no logró reducir significativamente el backlog. Este informe detalla los avances, brechas y recomendaciones para fortalecer la ejecución de próximos sprints.

- Introducción Contexto: El Sprint 8 forma parte de la implementación de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial. La meta es mejorar procesos internos, automatizar tareas críticas y optimizar la documentación mediante Azure DevOps. Objetivo del análisis: Identificar los avances realizados, evaluar los resultados obtenidos durante el Sprint 8 y proponer estrategias de mejora para futuros ciclos de trabajo.

- Análisis y Discusión #### Comparación entre As Is y To Be - As Is: - El avance en la automatización de procesos alcanza un 50-60%, pero con tareas críticas aún pendientes. - La definición de historias de usuario no se completó al inicio del sprint, afectando la planificación y ejecución. - Incremento en el alcance total del sprint, con cuatro historias adicionales incorporadas. - To Be: - Completar la automatización de procesos, con integración total y pruebas realizadas. - Reducir el backlog de tareas, asegurando que cada historia tenga criterios de aceptación claros desde el inicio del sprint. - Alcanzar un ritmo constante en el burndown que garantice la finalización en el tiempo proyectado. #### Evaluación de Eficacia y Eficiencia - Eficacia: - Avances significativos en la creación de manuales de usuario y configuración del servidor. - Actualización de tableros indicadores, organizando la información para el seguimiento de tareas. - Eficiencia: - El ritmo de trabajo reflejado en el burndown (0.1 en promedio) es insuficiente para la reducción esperada del backlog. - Aumento del alcance durante el sprint, lo que afectó la ejecución ordenada y retrasó la entrega de algunas tareas. #### Brechas y Oportunidades de Mejora - Brechas: - Planificación incompleta al inicio del sprint, con historias mal definidas. - Baja capacidad para gestionar el alcance adicional durante el sprint. - Falta de herramientas claras para el monitoreo de avances diarios. - Oportunidades: - Refinar historias de usuario con criterios claros antes del inicio del sprint. - Establecer controles intermedios para evitar acumulación de tareas al final del ciclo. - Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo para gestionar el backlog de manera más eficiente.

- Recomendaciones #### Sugerencias Basadas en el Análisis Realizado - Refinamiento de Historias de Usuario: - Implementar sesiones semanales para validar historias de usuario antes de comenzar cada sprint. - Seguimiento Diario: - Promover reuniones diarias enfocadas en identificar y resolver bloqueos de manera inmediata. - Automatización y Capacitación: - Realizar capacitaciones internas sobre el uso de Azure DevOps y herramientas complementarias para optimizar la automatización. #### Plan de Acción para Implementación - Corto Plazo: - Asignar responsables para completar las tareas críticas de automatización pendientes. - Facilitar sesiones de seguimiento semanales para monitorear avances. - Mediano Plazo: - Desarrollar un cronograma detallado para el refinamiento y definición de historias de usuario. - Asegurar la alineación de los tableros de control con los objetivos del equipo. - Largo Plazo: - Evaluar métricas clave del equipo para medir la eficacia del uso de metodologías ágiles. - Establecer un proceso iterativo para la mejora continua en futuros sprints.

- Conclusión Hallazgos Principales: El Sprint 8 presentó avances en documentación y configuración técnica, pero mostró limitaciones en la planificación y ejecución debido a un aumento inesperado del alcance y un ritmo de trabajo bajo. Reflexiones Finales: La implementación de sesiones de refinamiento, reuniones de seguimiento y capacitaciones internas puede ayudar al equipo a superar las brechas detectadas, logrando así una mayor eficiencia y alineación con los objetivos estratégicos.

- Anexos  Progreso de Tareas del Sprint: - Configuración del servidor: completada. - Actualización de tableros indicadores: finalizada. - Automatización de procesos: en progreso (50-60%).  Notas Clave de la Reunión Sprint Review: - Carlos Fernando Ballén: Progresos en el diseño de manuales de usuario. - Germán Alberto Arango: Actualización del servidor y optimización de tableros.  Gráficos y Estadísticas: