| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 8 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas del Sprint 8 – Equipo de Arquitectura Empresaria - Autor: Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 02 de diciembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta los avances y hallazgos del Sprint 8 del equipo de Arquitectura Empresarial, llevado a cabo del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2024. Durante este sprint, se logró un avance del 35% en las historias asignadas, con un promedio de burndown de 0.1. Sin embargo, el alcance total aumentó en cuatro historias, lo que impactó la proyección de finalización, estimada ahora para el 1 de enero de 2027. El análisis detalla los factores que influyeron en el desempeño y las acciones necesarias para mejorar la planificación y ejecución en futuros sprints.

- Introducción - Contexto: El equipo continúa implementando metodologías ágiles mediante Azure DevOps, con enfoque en proyectos de TI y Arquitectura Empresarial. - Objetivo: Evaluar el rendimiento del Sprint 8, identificando logros, brechas y oportunidades de mejora para optimizar el uso de recursos y lograr los objetivos establecidos.

- Análisis y Discusión #### Comparación entre As is y To be - As is: Actualmente, se completó un 35% del trabajo asignado, pero el incremento en el alcance total (de 4 historias adicionales) dificultó reducir el número de historias restantes. - To be: Se espera mantener un progreso constante y efectivo, con una disminución diaria en historias pendientes y una proyección realista de entrega dentro del marco temporal establecido. #### Evaluación de eficacia y eficiencia - Eficacia: Avances en la actualización de tableros indicadores y la configuración del servidor, además de la creación de manuales de usuario. Sin embargo, persisten tareas críticas pendientes, como la automatización de procesos, que avanza en un 50-60%. - Eficiencia: Limitada, dado que el promedio de burndown (0.1) indica un ritmo de trabajo bajo frente al alcance total y las tareas pendientes. #### Brechas y Oportunidades de Mejora - Brechas: - Incremento en el alcance total del proyecto. - Ritmo de ejecución insuficiente para reducir significativamente el backlog. - Falta de definición completa en historias de usuario. - Oportunidades: - Refinar historias de usuario antes del inicio del sprint. - Mejorar la planificación en base a la capacidad real del equipo. - Optimizar la automatización de procesos y la integración de proveedores.

- Recomendaciones #### Sugerencias Basadas en el Análisis - Implementar sesiones de refinamiento semanales para asegurar la calidad de las historias de usuario. - Promover reuniones diarias enfocadas en resolver bloqueos específicos. - Establecer metas semanales claras para cada miembro del equipo. #### Plan de Acción - Facilitar reuniones de seguimiento diarias para monitorear avances y resolver bloqueos. - Aumentar el tiempo dedicado a la preparación de historias de usuario. - Priorizar la automatización de procesos pendientes para reducir tiempos de ejecución.

- Conclusión Hallazgos Principales El equipo logró avances significativos en diseño de tableros, configuración de servidores y creación de manuales. Sin embargo, el aumento en el alcance total y la baja eficiencia reflejada en el burndown limitan el progreso. Reflexiones Finales Es fundamental fortalecer la planificación y ejecución diaria mediante una mejor definición de tareas y una mayor colaboración entre miembros para lograr un progreso uniforme y alineado con los principios ágiles.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 8.