## Interventoria
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS A. DUQUE PEÑA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quien se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA
[21 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, área de contratacion del Municipio | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Supervisión | Permanente
2 | Contractual | Externo | Contratación | Incumplimiento contractual | Retrasos o incumplimientos por parte del interventor en la entrega de informes y supervisión. | Dificultades en el control de calidad de los estudios y retrasos en la obra. | 2 | 4 | 8 | Riesgo bajo | contratista | Establecer sanciones y cláusulas de cumplimiento en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Área de Contratación | Firma del contrato | Ejecución de la interventoría | Supervisión contractual | Mensual
3 | Financiero | Interno | Ejecución | Insuficiencia presupuestal | Insuficiente disponibilidad de recursos financieros para cubrir los costos de la interventoría. | Suspensión o retrasos en la ejecución del contrato de interventoría. | 3 | 5 | 15 | Riesgo alto | Alcaldia de Girardot Contratista | Garantizar apropiación presupuestal suficiente antes de adjudicar el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Área Financiera | Planeación del presupuesto | Cierre del contrato | Revisión de ejecución financiera | Trimestral
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el CONTRIBUYENTE a través del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | En la ejecucion del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio y en la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Plazos de observaciones a los TDR. | permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras. | Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Alcaldia de Girardot Contratista | Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El MUNICIPIO de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de MUNICIPIO, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenencia de personal durante periodos mas largos que los programados en la oferta. | Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Evitar el Riesgo En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la contrucción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | semanal mientras se ejecute la Gestión social
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la Posibilidad Plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones | Semanales
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato. | Incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir Impacto. Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato | Permanente.