## IDENT. Y CLASIF. RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [11 empty] | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | MONITOREO DE LOS RIESGOS
No | Clase |  | Fuente |  | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Se enumeran los riesgos identificados | General: Se presenta en todos los procesos de la entidad | Específico: Es propio solo de este proceso contractual | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la ANH (reputacional, tecnológico, etc.) | Externo: Es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos a la ANH (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales, etc.). | Planeación: Comprende el Plan Anual de Adquisiciones, proyectos de pliegos y estudios previos. | Selección: Comprende desde el acto de apertura hasta la adjudicación o declaratoria de desierta | Contratación: Comprende el periodo posterior a la adjudicación, e incluye el cumplimiento del cronograma para la celebración del contrato, registro presupuestal, publicación en el SECOP y demás requisitos necesarios para la ejecución y legalización del contrato. | Ejecución: Inicia una vez cumplidos los requisitos para la ejecución y finaliza con la liquidación del contrato | Se sigue la clasificación del Documento CONPES 3714 de 2011, con los siguientes tipos: Económicos, Sociales o Políticos, Operacionales, Financieros, Regulatorios, Derivados de la naturaleza, Ambientales, Tecnológicos. |  |  | Se debe advertir las hojas de excel (2 y 3) siguientes que desarrollan esta temática |  |  |  | Definir si se transfiere o se acepta conforme la regla de quien debe asumirlo es la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma. | Si el riesgo se acepta (porque no puede ser transferido o porque su costo de transferencia es muy alto), se deben establecer medidas como: (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos; (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad; (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios; (V) Hacer pruebas de inspecciones de los bienes; (vi) Establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) Planes de contingencia; (iX) Programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato | Luego del tratamiento, se debe volver sobre la metodología incluida en la fase de evaluación y calificación de los riesgos incluidas en las hojas de excel 2 y 3 |  |  |  | Según lo define Colombia Compra Eficiente en su Manual, esta es la fase más importante de la manejo del riesgo, por tanto se debe: (i) Elaborar un plan suscinto de tratamiento del riesgo; (ii) Asegurar los recursos del caso y especialmente; (iii) Cumplimiento oportuno de las tareas previstas en el plan |  |  |  | En esta etapa se busca revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementada para la gestión del riesgo. Por lo anterior se debe: (i) Asignar responsable; (ii) Fijar fechas de inicio y de terminación; (iii) Señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad); (iv) definir periodicidad de revisión y; (v) documentar las actividades de monitoreo.
1 | General |  |  | Interno | Inicia en la Planeación |  |  |  | Económico | Deficiencias en la estructuración de la etapa precontractual | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso podría declararse desierto o revocarse | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | Categorizado como riesgo alto | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (ii) Revisar procesos. (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | * (SI) al adquirirse el servicio y/o producto, que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la Entidad.* (NO) Si el proceso queda desierto no se ejecuta el contrato. | Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | * Análisis detallado del estudio de mercado. * Experiencia certificada de los proponentes. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
2 | General |  | Interno |  | Inicia en la Planeación |  |  |  | Regulatorio | Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente | * Bajo porcentaje de asignación de procesos. * Sanciones disciplinarias a servidores públicos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | * (NO) al estar el proceso en la etapa de planeación | Los funcionarios responsables deben velar que se cumpla la normatividad vigente en la contratación pública | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | Seguimiento a las capacitaciones y actualizaciones de la normatividad vigente. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
3 | General |  | Interno |  |  | Inicia en la Selección |  |  | Operacional | Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad. 2. Riesgo de colusión | *Favorecimiento a terceros, para la asignación de contratos. * Sanciones disciplinarias a servidores públicos. * Corrupción en procesos públicos *Incumplimiento de los principios contractuales del estado * Asignación equivocada del contrato. * Declaratoria de desierta o revocatoria | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratante | (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad. * Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | * ( SI) al favorecer a terceros, empresas o personas que no cumplan con los requerimientos legales, económicos y/o financieros, e incumplan con las obligaciones contractuales. | * Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. * Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de selección | * Seguimiento permanente por parte del área jurídica al proceso de contratación y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones contractuales del proponente. *Seguimiento por parte del comité evaluador. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de selección
4 |  | Específico |  | Externo |  | selección: |  |  | Operacional | Personal no idóneo con experiencia y conocimiento del objeto del contrato | 1, Retrazos en la ejecución del contrato 2, Incumplimientos 3, Resultados no optimos | Improbable | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Riesgo medio | contratista | Se exige como requisito habilitante el cumplimiento de la experiencia específica en el objeto del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | * Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. * Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de inicia la etapa de ejecución | Seguimiento al check list de documentos. Revisión al inicio de la ejecución y cuando el supervisior del contrato considere oportuno | supervisior del contrato considere oportuno
5 | General |  | Interno |  |  |  | Inicia en la Contratación |  | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos* Inhabilidades para contratar a las empresas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratante | Adelantar procesos de selección (ii) Revisar procesos; Estudios de las ofertas presentadas, revisar requisistos habilitantres de los oferentes y soportes presentados. (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad;vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) por que debe ajustarse a los requerimientos legales establecidos. | Los funcionarios responsables del proceso de contratación. | * Desde la fecha de inicio de la etapa de Selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de contratación | Seguimiento al check list de documentos. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de contratación
6 | General |  |  | Externo |  |  | Inicia en la Contratación |  | Financiero | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad. | * Demoras en el inicio de la ejecución contractual. * Hechos cumplidos si se Inicia de ejecución sin el lleno de los requisitos legales* retrazasos para cubrir la necesidad del contrato debido al inicio de un nuevo proceso licitatorio | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratista | * Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) demora en el inicio de la ejecución del contrato. | * Supervisor del contrato. * Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la legalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
7 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Operacional | Utilización inadecuada de la información técnica y de los estudios | Transmitirla a terceros ajenos al contrato. Retrasos que exceda los tiempos normales para la obtención de autorizaciónes. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista | *Cumplimiento de las normas contratuales y de la clausula de confidencialidad de la información. Preveer Multas y sanciones * Aplicación de protocolos de seguridad de la información * Herramientas tecnologicas adecuadas para el tratamiento de la información. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratante -Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato Y/o Máximo una semana y en todo caso hasta se detecte cómo se procedió en el mal manejo de la información | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato. Máximo una semana y en todo caso hasta la verificación de la restitución de los medio y/o información
8 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de su propuesta | Afectación en el desarrollo normal de las actividades contractuales, ruptura de la ecuación contractual | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. *Realizar comites de seguimiento para la Revisión de la ejecución del contrato conforme a los plazos acordados. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
9 |  | Específico |  | Externo |  |  |  | Inicia en la ejecución | Operacional | Falta de gestión y presentación tardía de informes y entregas de la etapas del contrato. | Retrasos en la ejecución del contratro, | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista | 1, Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada de forma oportuna 2,. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 3,Implementación de informes periodicos y los requeridos por el cronograma de trabajo | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | si | Contratante - Contratista | Inicicada la ejecución | Finalizada la ejecución | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Permanente - mensual
10 | General |  | INTERNO |  |  |  |  | Inicia en la ejecución | Financiero | No prever el trámite de vigencias futuras en los casos en que se requiera la extensión del contrato a otra vigencia fiscal | Incumplimiento de lineamientos presupuestales * Generación de reservas presupuestales * No sea posible continuar con la ejecución del contrato | Posible | mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | alto | contratante | * Capacitación de las áreas por parte de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en temas presupuestales * Reuniones de seguimiento periódicas del ordenador del gasto con los supervisores de los contratos | raro | menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo medio | si | contratante | planeación | ejecución | supevisor | trimestral
11 |  | especificio | INTERNO |  |  |  |  | Inicia en la ejecución | OPERACIONAL | Débil o inadecuada supervisión, o aplicación de métodos no objetivos para la toma de decisiones en el seguimiento. | * Errores en el ejercicio de la supervisión que pueden afectar el cumplimiento de lo establecido contractualmente * Incumplimiento funcional por parte de los servidores públicos | POSIBLE | MODERADO | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | ALTO | contratante | * Capacitación de los supervisores * Reuniones de seguimiento periódicas del ordenador del gasto con los supervisores de los contratos *Revisión de entregables del contrato | raro | Insignificante | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 2 | BAJO | SI | CONTRATANTE | CONTRATACIÓN | TERMINACIÓN DE LA EJECUCUÓN | supevisor | De acuerdo al cronograma
12 |  | ESPECIFICO |  | EXTERNO |  |  |  | Inicia en la ejecución | OPERACIONAL | Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso | Desinformación por parte de la ANH, que puede generar incumplimientos por parte del contratista, u obtención de productos o servicios diferentes a los requeridos en las condiciones definidas. | POSIBLE | MAYOR | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | ALTO | CONTRATANTE | Lineamientos básicos para establecer las condiciones del bien o servicio a adquirir (Circular). ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS TECNCIO DE LA NECESIDAD QUE SE VA A RESOLVER CON LA CONTRATACIÓN. DETERMINACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO | raro | menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | BAJO | SI | CONTRATANTE | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | supevisor | MENSUAL
13 | GENERAL |  |  | EXTERNO |  |  |  | Inicia en la ejecución | Financiero | Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados | * Posible responsabilidad solidaria de la ANH * Afectación de la imagen del contratista y de la ANH * Procesos jurídicos y administrativos para resolver las diferencias. | POSIBLE | MAYOR | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | ALTO | CONTRATISTA | * Supervisión contractual. Se debe presentar el estado de los parafiscales en cada etapa y al momento de presentar las facturas de cobro. | raro | menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | BAJO | no | contratante | CONTRATACIÓN | ejecución | supevisor | Conforme al cronograma
14 |  | ESPECIFICO |  | EXTERNO |  |  |  | Inicia en la ejecución | OPERACIONAL | Apropiación de terceros o del contratista de forma parcial o total de la tecnología desarrollada en el contrato o de información de la entidad | Detrimento patrimonial | POSIBLE | MAYOR | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | ALTO | CONTRATISTA | Determinar procedimiento de seguridad para el tratamiento de la información. | raro | menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | BAJO | no | contratante | CONTRATACIÓN | ejecución | supervisor | mensual
15 |  | ESPECIFICO |  | EXTERNO |  |  |  | Inicia en la ejecución | OPERACIONAL | Errores cometidos por el Contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto. | Detrimento patrimonial // Retrazos en la ejecución del contratro // perjuicicos en el desarrollo de las actividades de la entidad // pedida o escape de información privada | PROBABLE | MODERADO | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7 | ALTO | CONTRATISTA | Determinar cronograma de actividades donde se fije la fecha de entrega del producto o servicio // seguimiento por parte del supervisor del contrato de las tareas requeridas en el desarrollo del contrato // requerir poliza de cumplimiento y establecer clausulas sancionatorias en el contrato. | raro | menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | BAJO | si | contratista | planeación | contratación | supervisor | en el momento de la ejecucuión e instalación del producto

## EVAL. Y CLASIF
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: DESCONOCIMIENTO O INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: DIRECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, Y POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ENTIDAD.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: Personal idóneo con la experiencia y conocimiento del objeto del contrato
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR EL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: Utilización inadecuada de la información técnica y de los estudios
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: ERRORES OCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN AL ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: Falta de gestión y presentación de informes
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO. 10. No prever el trámite de vigencias futuras en los casos en que se requiera la extensión del contrato a otra vigencia fiscal
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11, Débil o inadecuada supervisión, o aplicación de métodos no objetivos para la toma de decisiones en el seguimiento.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12, Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13, Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 14, Apropiación de terceros o del contratista de forma parcial o total de la tecnología desarrollada en el contrato
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 15 Errores cometidos por el Contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1: Deficiencias en la estructuración de la Etapa Precontractual |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 7, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6.7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2: Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3: Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4: Personal idóneo con la experiencia y conocimiento del objeto del contrato |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5: Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6: Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7: Utilización inadecuada de la información técnica |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de su propuesta |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9: Falta de gestión y presentación de informes |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10: No prever el trámite de vigencias futuras en los casos en que se requiera la extensión del contrato a otra vigencia fiscal |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11: débil o inadecuada supervisión, o aplicación de métodos no objetivos para la toma de decisiones en el seguimiento. |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12: Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13: Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 14: Apropiación de terceros o del contratista de forma parcial o total de la tecnología desarrollada en el contrato |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 15: Errores cometidos por el Contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto. |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 7,
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo

## EVAL CLASIF POS TRAT
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probabilidad | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: DESCONOCIMIENTO O INAPLICABILIDAD DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: DIRECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, Y POSIBLE FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ENTIDAD.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: Personal idóneo con la experiencia y conocimiento del objeto del contrato
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR EL CONTRATISTA A FAVOR DE LA ENTIDAD
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: UTILIZACIÓN INADECUADA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: ERRORES OCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN AL ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: Falta de gestión y presentación de informes
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 10: No prever el trámite de vigencias futuras en los casos en que se requiera la extensión del contrato a otra vigencia fiscal
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11: Débil o inadecuada supervisión, o aplicación de métodos no objetivos para la toma de decisiones en el seguimiento.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12: Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13: Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 14: Apropiación de terceros o del contratista de forma parcial o total de la tecnología desarrollada en el contrato
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 15: Errores cometidos por el Contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEG POS TRA
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1: Deficiencias en la estructuración de la Etapa Precontractual |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2: Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3: Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4: Personal idóneo con la experiencia y conocimiento del objeto del contrato |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5: Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6: Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7: Utilización inadecuada de la información técnica que ponga en riesgo la información y los medios de la sísmica histórica |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de su propuesta |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9: Falta de gestión y presentación de informes |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10: No prever el trámite de vigencias futuras en los casos en que se requiera la extensión del contrato a otra vigencia fiscal |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11: débil o inadecuada supervisión, o aplicación de métodos no objetivos para la toma de decisiones en el seguimiento. |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 2,
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12: Información errónea, desactualizada o ausencia de información necesaria para adelantar las etapas del proceso |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3,
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13: Incumplimiento del contratista en obligaciones con terceros o con sus empleados |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3,
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 14: Apropiación de terceros o del contratista de forma parcial o total de la tecnología desarrollada en el contrato |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3,
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 15: Errores cometidos por el Contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto. |  | De la sumas de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4¦ | Riesgo bajo