MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad de contratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con los estudios previos y los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño del Proceso de Contratación | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios. Por otra parte, la Entidad mitiga este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo indicando en los pliegos de condiciones las características genéricas de los bienes y/o servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación púbicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | A la adjudicación del proceso | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista /Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. La área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del contratista. Adicionalmente, se evita el riesgo mediante criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 5 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de Contratación. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 6 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el Contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista /Aerocivil | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil | Inicio del contrato | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. | Semanal |
| 7 | General | Interno | Contratación | Económico | Declaración de proceso de contratación como desierto. | Retraso en el inicio del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Aerocivil | Revisión y análisis de las observaciones presentadas a los prepliegos en el proceso de contratación. En caso de materializarse el riesgo, publicar de manera expedita el nuevo proceso de contratación con los ajustes correspondientes. Así mismo el contratista de Estudios y diseños deberá esperar la contratación del nuevo proceso sin realizar reclamaciones hacia la Aerocivil. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Aerocivil. | Inicio del contrato | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del estructurador. Seguimiento del proceso contractual por parte del supervisor delegado. | Semanal |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incrementos inesperados en los costos de insumos, materiales, transporte y/o equipos debido a la fluctuación de los precios del mercado en el sitio y el entorno del sitio en donde se ejecutará el contrato por cambios intempestivos de las condiciones macroeconómicas entre las cuales están TRM, IPC, ICOCIV, combustibles, Tasas Empleo o las variables de mercado. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra por demoras en la consecuciòn de materiales y equipos, generando mayores tiempos de ejecución. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | El contratista asumirá dicho incremento mediante los mecanismos idoneos y la experiencia y posibilidades con la que el cuenta para la administración de este riesgo. Establecer por parte del contratista de obra un análisis de fuente de materiales, y/o alquiler de maquinaria, para ello debe suscribir los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con un reserva (stock) de materiales y piezas disponibles, la cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros, disponiblidad, alquiler y/o reparaciones de maquinaria. | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | Contratista | A la suscripción del Acta de recibo final | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra en comparaciòn con la reserva (stock) de materiales y equipos disponibles y/o en proceso de despacho o alquiler. | Quincenal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escases de mano de obra calificada y no calificada | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra. Necesidad de incurrir en gastos asociados a viáticos por personal foráneo. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. Realizar la divulgación de vacantes en las diferentes plataformas digitales locales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Finalización del Contrato | Verificación diaria del personal vinculado, V.S. reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos del transporte de material resultante o mayores costos de disposición final del material en botadero autorizado. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, por incurrir y demoras en la disposición apropiada de material sobrante, generando demoras en los tiempos de ejecución así como impacto ambiental y social en el entorno de la obra | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique diferentes alternativas para el transporte de material resultante de obra y disposicion final en sitio autorizado, asi como disponer de la licencia y capacidad requerida. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Finalización del Contrato | Verificación de las condiciones de transporte de material residual hacia los sitios de disposción autorizado. | Mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra por bloqueos o manifestaciones en las vias de acceso al Aeropuerto. | Falta de personal, insumos, equipos y/o maquinaria para el desarrollo del contrato. Sobrecostos en el proyecto. Mayores tiempos de ejecución | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista/ Aerocivil | El CONTRATISTA deberá tener constantemente, una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios para tomar acciones preventivas. La AEROCIVIL podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos, o fuentes oficiales como Policía Nacional, Ejército, Ministerio de Trabajo entre otros. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Aerocivil | Recibo final del Contrato | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | Mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Social - Politico | Oposición social al proyecto, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinar la suspensión de estas. | Afectación o atraso del cronograma de Obra o se presentan daños en alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Cumplimiento de acuerdos establecidos con alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, al igual que para mitigar el deterioro de las vías de acceso al zona de obra o del espacio público en el entorno del Aeropuerto. Implementar adecuadamente los dispositivos previstos en el Capítulo 4 Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras, del Manual de Señalización Vial de MINTRANSPORTE Establecer y desarrollar una estrategia de gestión social que permita mantener una comuniocación fluida y asertiva con las comunidades del entorno del Aeropuerto o de la zona de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Finalización de las intervenciones | Seguimiento a los compromisos con las alcaldías alcaldías municipales y organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Adelantar un plan de gestión social que facilite el diálogo, la información y la conertación de acuerdos con la comunidad. Implementar un plan de contingencia para mantener las vías de servicio y su señalización con criterios de seguridad vial, y con las de mantenimiento vías de acceso al aeropuerto | Mensual |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Retención forzada de personal y/o equipos | Atraso al cronograma de la obra y afectación al cumplimiento de los compromisos contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Aerocivil | Implementación de protocolos de seguridad para el personal, maquinaria y equipos. Establecer canales de comunicación con las fuerzas del orden y las instituciones gubernamentalaes de la zona. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Aerocivil | Finalización del contrato | Monitoreo y actualización de noticias y cambios del entorno así como de la información obtenida de reportes oficiales. | Mensual |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las obras para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Atrasos en la ejecución de la obra, mayores tiempos y costos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista /Aerocivil | Información sobre las situaciones relacionadas a demandas y/o requerimientos de terceros que se presenten sobre la zona del proyecto Información sobre condiciones particulares en la zona de trabajo a cargo del Contratista Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista/ Aerocivil | Finalización del Contrato | Comunicación con las autoridades que tramitan las demandas y/o requerimientos de terceros sobre la zona donde se adelanta el proyecto. Monitoreo de las condiciones de los procesos judiciales vigentes relacionados a la zona del proyecto. | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social - Político | Sabotajes, robos, incendios, a equipos o campamentos de obra. | Sobrecostos por reposición de equipos/campamentos, alteración al cronograma de ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Prever y contar con garantías de aseguradoras confiables que generen el respaldo oportuno. Contar con vigilancia propia para sus equipos y materiales en uso dentro de las zonas de ejecución de las obras. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del Contrato | Alertas tempranas de aseguramiento o renovación oportuna de garantías Monitoreo de los protocolos de seguridad propia. | Mensual |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia de la ejecución de un contrato de concesión o modificaciones al contrato de concesion existente en el Aeropuerto. | Cambio del alcance del contrato de obra | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Realizar una adecuada planeación y articulacion con la futura concesión o con la concesión actual para evitar traslapo en el alcance de los contratos simultáneos en un Aeropuerto. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Aerocivil | Finalización del contrato | Verificación previa de los contratos en desarrollo o previstos por otras Entidades. | Mensual |
| 17 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Falta de suscripción del contrato de interventoría para el incio del contrato de obra | Retrasos en la firma del acta de inicio y del cronograma de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Aerocivil | El Contratista no debe incurrir en gastos ni costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato y hasta contar con la confirmación de firma del Acta de Inicio por parte de la AEROCIVIL. La Entidad debe iniciar oportunamente los trámites para seleccionar el Interventor en concordancia con el Contratista de obra. Revisar la pertinencia de dar o no coninuidad al contrato. Si luego de seis (6) mese no se cuenta con Interventoría , la Entidad podrá terminar el contrato de obra sin que proceda ninguna reclamación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Aerocivil/Contratista | Firma contrato de Interventoría | Reunión de seguimiento Etapa Precontractual | Quincenal |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada o modificación parcial del contrato de obra como consecuencia del riesgo reputacional ocasionado por el Contratista | Mayores costos y plazos para la terminaciòn de obras inconclusas debido a la terminación anticipada del contrato de obra o modificación en los tiempos de ejecución del contrato de Interventoría. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista/ Aerocivil | Terminación anticipada o cesión del contrato Terminación y nueva estructuración y contratación. Pronunciamiento de la Entidad ante los medios de comunicación dando a conocer las causas de la terminación del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | Aerocivil/Contratista/ Interventoría | Finalización del contrato | La Aerocivil deberá identificar las personas jurídicas que fungen como accionistas y/o representantes legales del Contratista e Interventoría, y hacer el seguimiento periódico a las noticias y/o reportes judiciales que involucren a las empresas o a sus representantes legales adjudicatarias del Contrato de Obra y/o de Interventoría con el fin de identificar si su accionar afecta la imagen o reputación de la AEROCIVIL. | Mensual |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la expedición de permisos internos por el concesionario o el explotador del aeródromo o aeropuerto para realizar los trabajos en áreas restringidas de la zona lado tierra o lado aire del aeropuerto. | Retrasos en el cronograma de ejecución o suspensión de la obra. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Una vez adjudicado y suscrito el contrato, el contratista elaborará una base de datos con los requisitos exigidos por el concesionario o el explotador del aeródromo o aeropuerto para la realización de las obras y los gestionará de manera que se expida el carnet de ingresos de personal y maquinaria que desarrollará trabajos en el aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista/ Interventor | A la liquidación del contrato | Verificar previo al inicio de las intervenciones el cumplimiento de las autorizaciones necesarias. Revisión periódica de los permisos identificando que los mismo se encuentran vigentes y generar alertas tempranas para su renovación. | Semanal |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia en la continuidad de los trabajos generado por código azul | Atraso al cronograma de la obras | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Ante eventuales interferencias ocasionadas por código azul, el contratista deberá presentar un plan de contingencia, que permita reprogramar las actividades que se tenína prevista en ese lapso de tiempo, lo anterior manteniendo el plazo establecido para la terminación del contrato, previa gestión de los permisos que corresponda. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Reportes del la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de la obras | Semanal |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de Foreign Object Damage (FOD), e incursiones en la zona de ejecución de la obra. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El contratista deberá monitorear control permanente del cumplimiento de: *Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) en áreas de operación y de ejecución de obras. * Implementar en los trabajos el concepto de Seguridad Operacional, y en particular el control de ingresos a áreas restringidas. *Plan de Seguridad y Salud en el trabajo *Implementar el PMA | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Seguimiento al plan de gestión integral de residuos | Semanal |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores valores y/o actividades requeridos para la ejecución de la Etapa de preconstrucción en los términos de los pliegos de condiciones | Sobrecostos y alteración al cronograma de ejecución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Estudio adecuado de los documentos que reposan en el cuarto de datos y el presupuesto del contrato y de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer por parte del contratista de obra un estudio de mercado que identifique alternativas para la ejecución de las actividades de preconstrucción y desarrollar los contratos que garanticen su disponibilidad en el desarrollo del contrato. Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría y proveedores el cual permita ejecutar las actividades de preconstrucción y garantice precios adecuados al contratista de obra para su ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Finalización del periodo de preconstrucción | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, visita al sitio de las obras, verificación de las actividades y/o valores requeridos para la Etapa de preconstrucción vs presupuesto de contrato y personal/proveedores de contratista de obra. | Semanal |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cortes accidentales a las redes REAN / REAP/RTAN / RTAP existentes en el Aeropuerto. | Afectación a la seguridad operacional del Aeropuerto. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Solicitar a Aerocivil el planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP que cruzan la zona de las obras. Disponer de stock de repuestos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el aeropuerto y capacitaciones al personal de mantenimiento y operativo del contratista para su atención o coordinaciones con el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Correspondiente. Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación y mantenimiento con las medidas de seguridad que allí se requieren. De ser necesario con le vista bueno o seguimiento del técnico de la AEROCIVIL | Semanal |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación involuntaria a la red hidráulica de aguas residuales construida | Generar el enterramiento de los pozos o posible taponamiento de la red. Ajuste en el plan de obras | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Solicitar a la empresa de servicios públicos correspondiente directamente y/o a través del explotador del aerodromo o la Regional un plano de la red y los pozos existentes, con sus cotas, en el área de ejecución de la obra Implementar planes de mitigación y en caso de afectación a la red de aguas residuales o enterramiento de pozos de la red, aplicar las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato en caso de ser necesario realizar arreglos de esta infraestructura. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Verificar que las áreas a intervenir en el plan de obras la existencia de la red o su pozos y el plan de mitigación | Semanal |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación involuntaria a la operación generada por contingencias presentadas en el traslado de redes internas y externas (Hidrosanitarias, electricas y gas) del Aeropuerto. | Retraso en el cronograma de obra | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista / Aerocivil | Coordinar con Aerocivil y con quien corresponda el permiso y actas de vecindad que permita el ingreso provisional a áreas que se requiera para realizar la intervención "traslado de redes" Fechas de inicio de intervención, Horarios de intervenciones, esquemas de seguridad, equipos a emplear y las condiciones del área antes de iniciar la intervención, cronograma de la intervención Coordinar con Aerocivil la notificación a la Autoridad Ambiental Competente que corresponda del detalle de la intervención conforme con lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente de la intervención a realizar por el contratista de Aerocivil en el área de la obra y área de influencia correspondiente. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y diligenciar fichas y formatos requeridos por la autoridad ambiental | Semanal |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Obras objeto del contrato por encima del presupuesto asignado para su ejecución como resultado de las actividades sobre estudios y diseños adelantados por el contratista (se exceptúa lo estipulado en el fondo de compensaciones que corresponde al riesgo especifico que asume la entidad, de aplicar fondo de compensaciones) | Mayores valores para la ejecución del objeto del contrato y modificación del cronograma de ejecución y terminación inmediata del contrato en caso de que al finalizar el periodo de preconstrucción las obras | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Estudio adecuado de los documentos que reposan en el cuarto de datos y el presupuesto del contrato. Ejecución de las actividades de preconstrucción bajo los criterios de eficiencia, economía, eficacia y excelencia técnica. Contar con un grupo de especialistas y/o subcontratar empresa de consultoría de calidad que ejecute las actividades de preconstrucción y garantice resultados adecuados en términos de excelencia técnica y economía para la ejecución de la obra | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del periodo de contrucción del proyecto | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, Visita al sitio de las obras, verificación de las actividades y/o valores requeridos para la fase de preconstrucción vs presupuesto de contrato. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades de obra durante el periodo de preconstrucción | Semanal |
| 27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal estado de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto (se exceptúa lo estipulado en el Fondo de Compensaciones que corresponde al riesgo especifico que asume la entidad, de aplicar) | Mayores valores para la ejecución del objeto del contrato, afectación económica a la AEROCIVIL, al contratista, demolición de las obras y alteración al cronograma de ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Estudio adecuado de los documentos que reposan en el cuarto de datos y el presupuesto del contrato y de las obras y/o inmuebles por adhesión que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer por parte del contratista un cronograma de pruebas y/o ensayos que garantice la aceptación de las obras que se encuentran en buen estado para su utilización en el proyecto. Adelantar actividades de reforzamiento y/o mejoramiento sobre las obras y/o inmuebles que se encuentren en la zona del proyecto que puedan ser utilizadas bajo criterios de excelencia técnica, eficiencia, eficacia y economía. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del contrato | Revisión de los documentos que reposan en el cuarto de datos, Visita al sitio de las obras. Auscultación adecuada durante ejecución contractual. El seguimiento de los criterios de excelencia técnica y economía para la organización de las actividades auscultación y para la organización de actividades de obra durante la ejecución contractual | Semanal |
| 28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades sobre áreas que tengan afectación de garantías de contratos anteriores | Anulación de la garantía de los contratistas, por afectaciones al desarrollo de su actividad. Sobrecosto de la actividad por necesidad de reconstruir dicha actividad. Incremento de tiempo en la finalización de la actividad contractual. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | La interventoría y el contratista, previo al inicio de los trabajos objeto del contra, deberá revisar , la posible existencia de contratos realizados en cada zona, y la investigación si existe o no garantía vigentes en las áreas a intervenir con el fin de no realizar intervenciones en áreas que cuenten con garantías vigentes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del contrato | Realizar verificación en conjunto con la interventoría y la supervisión de esta. | Mensual |
| 29 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Renivelación y /o adecuación de la estructura por las condiciones del suelo y subsuelo, en las fases de pre-construcción y/o construcción | Posibles asentamientos, deformaciones o desplazamientos internos y externos del terreno y estructura que ocasionan mayores costos al proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | De manera permanente, llevar registros de control de asentamiento con carga y sin carga, nivel piezométrico, deformaciones y desplazamientos externos e internas del terreno y estructuras. Interpretar e interrelacionar los datos para definir estados de alerta temprana, útil para la buena marcha operativa y fiscal del proyecto. Consolidar un manual y protocolo de alerta temprana para todas las fases del proyecto y cumplirlo a cabalidad con reporte, registro y evaluación permanente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | La interventoría debe verificar el registro del control de los asentamientos, la interpretación de los datos y la consolidación del manual y el protocolo de alerta. | Semanal |
| 30 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de vectores en la zona de la obra | Cierre de la obras por concepto desfavorable por parte de la Autoridad Competente y frente a la normatividad aplicable. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementar un plan integral de vectores de acuerdo a la normavidad vigente aplicable Atender las visitas de la Autoridad de salud competente de manera integral, por todos los actores que intervienen dentro del aeropuerto. Todos los intervinientes deben responder en los plazos establecidos, dentro del acta de visita, los requerimientos que pueden dar cierre a los hallazgos identificados durante la visita | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | La interventoría debe hacer seguimiento al cumplimiento del contratista de la normatividad sobre vectores de la autoridad de salud | Semanal |
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de permisos NOTAM, permiso de intervención y renovaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos en zonas de maniobra de aeronaves (plataforma, calles de rodaje, pistas). | Retrasos en el cronograma para la ejecución o suspensión de obra. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El Contratista dentro de su cronograma del contrato definirá los tiempos de intervención, para el debido tramite de permisos o autorizaciones que sean objeto de NOTAM. según Circular AIC/C22 del 11 de octubre de 2013. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del contrato | Verificar que para iniciar las intervenciones se cuente con las Autorizaciones necesarias: Periódicamente se deberá revisar su vigencia y necesidad de renovación | Semanal |
| 32 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por eventos asociados a la operación aeréa. | Retraso en la operatividad del aeropuerto con los cierres de pista, accidentes y/o incidentes. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El Contratista deberá contar con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles y reanudar la operación normal del aeropuerto. A continuación se enuncian alguno de ellos: • Atención inmediata a eventuales levantamientos de pavimentos sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Atender posibles derrames de aceite sobre las pistas y/o calles de rodaje. • Evacuar de la zona de maniobras el FOD ( Foering Object Damage) en pistas y calles de rodaje. • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Finalización del contrato | La interventoría debe verificar la implementación del plan de mantenimiento correctivo de emergencia | Diario |
| 33 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El valor de las actividades para los mantenimientos de emergencia supera el valor previsto de la bolsa de monto agotable. | Afectación de la infraestructura del lado aire, incluye equipos electromecánicos y ayudas visuales que impida la prestación de servicio a los usuarios de forma eficiente y optima. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar Seguimiento permanente a la infraestructura aeroportuaria lado aire, incluyendo equipos electromecánicos y ayudas visuales, generando un cronograma de control de las actividades con cargo a la bolsa de monto agotable y de atención de emergencias. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Verificación semanal del cronograma de control y de atención de emergencia | Semanal |
| 34 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones técnicas contractuales. | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando pérdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones Verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, Comités de obra e informes mensuales | Diario |
| 35 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No contar con la disponibilidad del predio para la ejecución del proyecto | Retrasos en la programación de obra con los consecuentes mayores costos para el proyecto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Aerocivil/Contratista | Ralizar previo al inicio de las obras el debido análisis y diligencia que permita asegurar la disponibilidad de los predios para la ejecución de las obras. Validar las ubicaciones de las infraestructuras previo al inicio de las obras de conformidad con los sistemas de coordenadas correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Aerocivil/Contratista | Finalización etapa preconstrucción | Verificación periodica y según el cronograma del componente predial en la fase de estudios y diseños. | Semanal |
| 36 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez de repuestos para sistemas de ayudas visuales | Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Asegurar en la etapa de inicio del proyecto que se contará con los insumos que permita realizar el adecuado mantenimiento a los sistemas de ayudas visuales Asegurar la definición de planes de mantenimiento,garantíasyservicios pos-venta Dar alcance y aplicación adecuada al plan de mantenimiento y operación de los equipos,acorde con los requisitos de garantía establecidos para cada elemento entregado al servicio Incluir en la estructuración las obligaciones de contar con elementos y equipos necesarios para facilitar las labores de mantenimiento general. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Aerocivil/DIAA | Finalización del contrato | Revisión de procesos precontractuales para garantizar el inventario de respuestos necesarios | Continua |
| 37 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de movimiento o maniobra del aeropuerto. | Atraso al cronograma de la obras | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El Contratista deberá atender con la logística, el equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posibles: • Establecer coordinación permanente con la torre de control para disponer contingencias cuando se restringa movilidad por la presencia del Presidente de la Republica en el lado aire del aeropuerto • Establecer vías alternas de acceso al sitio de la obras para el personal. • Atender posibles derrames de aceite el área de movimiento o vías circundante a la obras • Evacuar las calles de rodaje, vías o área circundante a la obra el FOD (Foering Object Damage). • Dar atención inmediata a posibles eventualidades que se puedan generar sobre las pistas, calles de rodajes y obras complementarias menores que puedan afectar la operatividad del aeropuerto. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | Reportes del la interventoría a la Entidad, sobre sucesos extraordinarios por fuera del control del contratista que afecten el cronograma de la obras | Semanal |
| 38 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Altos niveles de precipitación. | Afectación o impedimento para el desarrollo de la obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes para tener conocimiento de emisión de información estadística (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc.), a fin de contar con pronósticos confiables de las condiciones meteorológicas, para optimizar la programación de intervenciones y establecer medidas de contingencia o protección a la obra. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Finalización del contrato | Seguimiento al reporte de las diferentes entidades competentes con la recopilación de datos e históricos de eventos relacionados. | Mensual |
| 39 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Amenaza geológica | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras y/o retrasos en la ejecución por posibles amenazas geológicas | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Aerocivil | Finalización del contrato | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos. | Mensual |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Contagio del personal de la obras con COVID-19, envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos y demas enfermedades que se puedan presentar. | Disminución en la mano de obra con la consecuente baja en el rendimiento en las actividades a desarrollar o suspensión de la obras por parte de la Autoridad Competente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista deberá implementar los protocolos de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y desarrollar campañas de autocuidado al personal que labora en la obra para contender la pandemia COVID-19 y demas enfermedades que se puedan presentar.. Establecer programas de vacunación y capacitación al personal vinculado, así como actividades y métodos que repelan la cercanía de reptiles e insectos venenosos; contar con una adecuada dotación de EPP, repelentes y agua potable. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Interventor | Finalización del contrato | La interventoría debe hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a los informes epidemiológicos de las autoridades de salud, verificación de los reportes de accidentes e incidentes de trabajo y dotación de EPP. | Semanal |
| 41 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos naturales que puedan afectar la ejecución de la obra. | Limitación o impedimento del adecuado ejecución de los respectivos estudios y diseños alterando entre otros la programación y resultados. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Seguimiento de los reportes generados por la autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación y generación de datos estadísticos (IGAC, INGEOMINAS, IDEAM, etc), a fin de preveer y realizar una programación optimizada, o establecer planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Recibo final del Contrato | Monitoreo a los reportes de las diferentes entidades competentes en el sitio y entorno del desarrollo del contrato. | Mensual |
| 42 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hallazgos arqueológicos en el predio, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos. | Que se generen mayores costos en la ejecución de las obras eventualmente por los retrasos en la ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista / Aerocivil | Documentar la fuerza mayor para que el Estado y el contratista asuman el riesgo contingente y se pacten los actos administrativos necesarios. Establecer planes de contingencia para tales situaciones. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Aerocivil | Finalización del contrato | Revisión permanente de los planes de contingencia, ante tales eventos. | Mensual |
| 43 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad, regulatorios y/o especificaciones técnicas aplicables, por actualizaciones Tecnicas o Juridicas. | Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, efectan el equilibrio contractual del proyecto y logro del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista/ Aerocivil | Identificar los proyectos de modificación en curso o en instancias de implementacíón, a fin de identificar el impacto y plantear oportunamente las medidas a desarrollar para contrarestar la posibilidad de afectación contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista/ Aerocivil | Finalización del contrato | Control y seguimiento del Marco Normativo y Tecnico aplicable al desarrollo del proyecto.. | Mensual |
| 44 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Emisión de manera tardía de los permisos, licencias, autorizaciones o Planes de manejo ambiental, necesarios para el desarrollo de las obras. | Demoras en el cronograma o impedimentos para desarrollar la intervención contratada. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Gestionar oportunamente con los Permisos, Autorizaciones Ambientales, o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para desarrollar la intervención contratada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Liquidación del contrato | Verificar que se encuentre con los permisos, licencias o planes de manejo ambientales, necesarios. | Semanal |
| 45 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento del PMA y /o deficiencias en la implementacion de los permisos y/o autorizaciones , en áreas de la obras, que ocasionen medidas preventivas por la Autoridad Ambiental Competente. | Suspensión temporal de las obras por la Autoridad Ambiental Competente y/o Multas económicas a la Aerocivil que afecten directamente o suspendan el Instrumento Ambiental en caso de que exista | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Realizar seguimiento periódico a las obligaciones establecidas en el instrumento ambiental correspondiente y en el PMA: Manejo de sitios de depósito Revegetalización y protección áreas expuestas Manejo de residuos sólidos Manejo de calidad de aire y ruido Manejo de tránsito y transporte Manejo de materiales de construcción Almacenamiento de materiales de excavación Señalización de frentes de obra Control de vertimientos de aguas residuales contaminadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Interventor | Liquidación del contrato | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | Semanal |
| 46 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Una vez finalizada la fase de preconstrucción, que el resultado sea que el contratista no se apropia del proceso constructivo y/o de los E&D | La Aerocivil entregará a los proponentes el proceso constructivo, para lo cual deberá ser apropiado, ajustado o modificado, y /o complementados. De requerirse. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Una vez finalice la fase de preconstrucción el contratista debe pronunciarse acerca de la apropiación,ajustes, modificación y/o complemnetación de los estudios y diseños y socializará los resultados obtenidos con la interventoría y la entidad con el fin de que estos sean aprobados por la interventoría como requisito para iniciar la fase de construcción. Verificar en la fase precontractual y concebir adecuaadamente los plazos de las diferentes etapas del proyecto, analizando que sean suficientes para que el contratista realice la revisión de los E&D y del proceso conttructivo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista/ Aerocivil/ Interventor | Una vez finalice la fase de preconstrucción | Seguimiento al cronograma de la fase de preconstrucción. | Una sola vez |