## ACTIVIDADES 2023
Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | FORMATOS N°: | [47 empty] | FT-SST-023
Servicios integrales de arquitectura y construcción SERARCO SAS |  |  | SG-SST
FORMATO CRONOGRAMA | [50 empty] | Junio 22/2023
001
|  |  | Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2023-2024
ÍTEM | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | RESPONSABLE |  | ACTIVIDADES DIARAS TODOS LOS MESES | [30 empty] | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUMPLIDAS
[5 empty] | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA | SEMANA |  |  | SEMANA | SEMANA
ACTIVIDADES PLANEADAS DIARIAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Lectura y registro de presión de alta y baja | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
2 | Lectura de Temperaturas en los controladores | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
3 | Revisión de temperaturas Ambientales y de evaporación de cada equipo. | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
4 | Inspección visual del sistema para detectar fallas o fugas de refrigerante o aceite | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
5 | Verificación nivel de aceite compresor si hace falta reponer | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
6 | Revisión evaporador y acumulación de escarcha, ajuste del ciclo de descongelación de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
7 | Limpieza de cuarto de máquinas | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
8 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio de pilotos de tableros de mando | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
9 | Verificar si cada moto ventilador trabaja libremente y silenciosamente, ajustar y/o reponer cualquier moto ventilador que no gire libremente o emita algún sonido común | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
10 | Verificar que cada hélice trabaja libremente y silenciosamente, reponer cualquier hélice rajada o torcida | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
11 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio del mod. 64 de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
12 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio del con. 32 de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
13 | informar cualquier anomalía y/o elemento que se requiera cambiar y proceder a su instalación | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 52 | 0% | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES SEMANALES
14 | Realizar la revisión de nivel de combustible de la planta eléctrica. | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
15 | Realizar la revisión y registro del horómetro de la planta eléctrica | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
16 | Realizar la revisión de la carga de baterías (planta eléctrica y controladores electrónicos de los cuartos fríos) | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
17 | Llenar el tanque de combustible de la planta eléctrica si se requiere (debe quedar completamente lleno), el suministro del combustible estará a cargo de la entidad | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
18 | Verificar que el sistema de alarma de todos los cuartos esté funcionando | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
19 | Realizar la limpieza de planta eléctrica interior y exteriormente | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
20 | Llenar los formatos de mantenimiento correspondientes | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
21 | Realizar el arranque de la planta eléctrica por un periodo de 30 minutos y dejar constancia firmada de este procedimiento | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
22 | Realizar actualizaciones del sistema Sitrad cuando se requiera previa autorización del personal técnico del Ministerio | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
23 | Revisión de voltajes x fase | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
24 | Revisión de Voltajes x línea | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
25 | Revisión de amperajes | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
26 | Verificar temperatura, ventilación, vibraciones y ruidos del generador | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
27 | Revisión de sistema de transferencia automática | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
28 | Buscar presencia de corrosión | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
29 | Revisión nivel de combustible de la planta eléctrica si hace falta reponer | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
30 | Revisión nivel de refrigerante de la planta eléctrica y maquinaria cuartos fríos si hace falta reponer | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
31 | Revisión nivel de aceite de la planta eléctrica si hace falta reponer | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
32 | Revisión carga de batería y cargador de la planta eléctrica | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
33 | Verificación de alarma de planta | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
34 | Revisión de correas de la planta eléctrica | Semanal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 28 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 5; SEMANA 9; SEMANA 13; SEMANA 17; SEMANA 21; SEMANA 25; SEMANA 1 to SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES QUINCENALES
35 | Mantenimiento y limpieza de cortinas plásticas o de aire de ingreso a los cuartos fríos | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
36 | Inspección estructura, panelería, uniones, puertas, empaquetaduras y/o ruedas de todos los cuartos fríos y pre cámara, reemplazar repuestos y elementos si es necesario | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
37 | Revisión de tubería de condensadores | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
38 | Revisión de tubería de evaporador | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
39 | Revisión y limpieza de contactores, relevos y protecciones, corregir si es necesario | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
40 | Revisión punto de ajuste protectores térmicos. Revisión, limpieza, ajuste y cambio de iluminación interna del Cuarto | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
41 | Revisión y mantenimiento de moto ventiladores, Aspa, Resistencias y desagüe del evaporador. | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
42 | Verificar la bandeja de drenaje, para asegurar que esté limpio y libre de obstrucciones o formación de hielo | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
43 | Inspeccionar visualmente las resistencias para asegurar que su superficie entra en contacto pleno con el aleteado | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
44 | Revise y apriete todas las conexiones del evaporador (eléctricas y mecánicas) | Quincenal | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 13 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 15; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3; SEMANA 1; SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES MENSUALES
45 | Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de la estructura de los cuartos fríos, que incluye la panelera, uniones, puertas, empaquetaduras, cortinas de aire y plásticas y/o ruedas de todos los cuartos fríos y pre cámara. La limpieza se debe realizar según los protocolos establecidos por el Ministerio | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
46 | Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de los pisos y uniones mediacaña de los cuarto frío. La limpieza se debe realizar según los protocolos establecidos por el Ministerio. | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
47 | Inspección, limpieza, mantenimiento o reparación de los congeladores horizontales que incluye la panelera, uniones, puertas, empaquetaduras, y ruedas. La limpieza se debe | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
48 | Revisión de alarmas de los cuartos fríos, corregir si es necesario | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
49 | Revisión y apriete de todas las conexiones del evaporador (eléctricas y mecánica) | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
50 | Verificación de válvulas solenoides y uniones eléctricas, corregir si es necesario | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Comunicaciones | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
26 | 1. Difusión y entrega de Códigos radiales | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
27 | 2. Realización de pruebas de campo de calidad y recepción radial e identificación de zonas muertas | Diario |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
28 | 3. Entrega de Formatos relacionados con el radioperador | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
29 | 4. Inducción HSE Intensiva al radioperador sobre radiocomunicaciones, Plan Medevac y Contraincendios. | Mensual |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
30 | 5. Instalación Infraestructura de Radio Comunicaciones | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Transporte
31 | 1. Revisiones e inspecciones inicial de ingreso a vehículos contratados | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
32 | 2. Revisiones e inspecciones inicial de ingreso a vehículos propios de G2 Seismic Ltd | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
33 | 3. Identificación de vehículos contratados para la operación | Diario |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
34 | 4. Programa de entrenamiento en Manejo Defensivo | Quincenal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
35 | 5. Programa de Inspección y Revisión Continuada de Unidades de Transporte. Quincenal | Diario |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Activación y Desarrollo de Planes Principales de Contingencia | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
36 | 1. Ajustar final Plan Medevac según detalles locales del àrea de trabajo | Quincenal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
37 | 2. Difundir y hacer firmar la entrega de planes de contingencia | Quincenal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
38 | 3. Diseñar Plan Contraincendios Campamento Base | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
39 | 4.Conformar Brigada Contraincendios Campamento Base | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
40 | 5.Reunión de Inducción Brigada Contraincendios Campamento Base | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
41 | 6.Simulacros de Incendio en el campamento base | Mensual |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
42 | 7. Inspección Inicial y Continuada de Equipos de Emergencia y Contraincendios. | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
43 | 8. Auditoría Interna Sistema Contraincendios Campamento Base | 15 Días despues de iniciar el proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Comité de Seguridad
44 | 1. Elección e Integración del Comité de HSE de la cuadrilla sísmica | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
45 | 2. Programación de reuniones ordinarias del Comité de HSE | Mensual |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Programa de Prevención y Promoción de la Salud | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
46 | 1. Seguimiento al cronograma de actividades de Salud Ocupacional Médico | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipo.
47 | 1. Puntos de Seguimiento y Monitoreo a los cronogramas de mantenimiento preventivo de equipo. | Quincenal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Equipo de Protección Personal | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
48 | 1. Inspección Inventario Inicial Stock Dotaciones de E.P.P | Diario |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
49 | 2. Verificación de Registros de Entrega de E.P.P | quincenal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Programación de Reuniones de HSE
50 | 1. Reunión Semanal de HSE todo el personal. | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
51 | 2. Reunión Interna Semanal de HSE de Topografía | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
52 | 3. Reunión Semanal de Operaciones G2 Seismic Ltd - Cliente | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
53 | 4. Reunión Interna Semanal de HSE con personal Departamento de Perforación | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
54 | 5. Reunión Interna Semanal de HSE Registro | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
55 | 6. Reunión de HSE con Supervisores de Campo (Topografía-Perforación-Registro) | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Sistema de Análisis de Riesgos Operacionales (A.T.S`S ) | [63 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
56 | 1. Cuadrillas de Topografía | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
57 | 2. Cuadrillas de Perforación | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
58 | 3. Cuadrillas de Registro | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
59 | 4. Área de Talleres y Mantenimiento Mecánico y Eléctrico | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Identificación y Evaluación de Riesgos Operacionales de Campo ( Programa de Supervisión) | [63 empty] | 0
60 | 1. Cuadrillas de Topografía | Diario |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
61 | 2. Cuadrillas de Perforación | Diario |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
62 | 3. Cuadrillas de Registro | Diario |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Difusión y Entrega de Procedimientos HSE | [63 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
63 | 1. Operaciones Cuadrillas de Topografía | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
64 | 2. Operaciones Cuadrillas de Perforación | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
65 | 3. Operaciones Cuadrillas de Registro | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
66 | 4. Actividades en Talleres | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
67 | 5. Operaciones con Helicópteros Contratista | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Programa de Inspecciones de HSE
68 | 1 Inpeccion a Extintores |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
69 | 2 Inspeccion Bote |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
70 | 3 Inspeccion Taladro Punzon |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
71 | 4 Inspeccion Taladro |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
72 | 5 Inspeccion a Grupo de Registro |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
73 | 6 Inspeccion a Base |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
74 | 7 Inspeccion a Motosierras |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
75 | 8 Inspeccion a Requisitos HSE Contratistas |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
76 | 9 Inspeccion a Polvorin |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
77 | 10 Inspeccion a Talleres |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
78 | 11 Inspecciones a Grupo de Topografia |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
79 | 12 Inspeccion a Volantes |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
80 | 13 Inspección a Instrucciones de Uso de Arnés |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
81 | 14 Inspección Helicopteros |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
82 | 15 Inspección a vehiculos |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
83 | 16 Ronda de Orden y Limpieza Volante |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
84 | 17 Rondas de Orden y Limpieza Oficinas |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
85 | 18 Rondas de Orden y Limpeza Base |  |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Programa de Auditorías Cruzadas de HSE | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
86 | 1. Sector Operaciones de Topografía |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
87 | 2. Sector Operaciones de Perforación |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
88 | 3. Sector Operaciones de Registro |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
89 | 4. Sector Unidades Transportes |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
90 | 5. Sector Actividades Campamento Base |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
91 | 6. Personal de Sectores Departamentales |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
92 | 7. Operaciones Helitransportadas. |  |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Programa de Capacitación y Entrenamiento
93 | 1. Curso de Manejo Defensivo choferes contratistas de transporte | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
94 | 2. Operaciones Load Máster. Contratista Helicóptero | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
95 | 3. Primeros Auxilios y R.C.P | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
96 | 4. Investigaciòn de Accidentes e Incidentes | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
97 | 5. Curso Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Materiales Explosivos | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
98 | 6. Curso sobre Prevención y Control de Derrames | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
99 | 7. Preparación y Respuesta a Emergencias | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
100 | 8. Re inducciones de Campo HSE por fase Operacional | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
101 | 9. Prácticas de Seguridad en abordaje y desabordaje de Helicóptero | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
102 | 10. Instrucción y Capacitación en Procedimientos Críticos Rutinarios y No Rutinarios | Una vez en el proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Programa de Motivación e Incentivos | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
103 | 1. Evaluación de Desempeño en HSE Departamento de Topografía | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
104 | 2. Evaluación de Desempeño HSE Operaciones con Perforación | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
105 | 3. Evaluación de Desempeño HSE Departamento de Registro | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
106 | 4. Evaluación de Desempeño HSE Personal de Choferes Contratados | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Administración de los Aspectos Ambientales de la Operación
107 | 1. Difusión y Divulgación de Políticas y Procedimientos Ambientales G2 Seismic Ltd y del cliente | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
108 | 2. Seguimiento y Monitoreo al Plan de Acciòn de Cumplimiento Ambiental (PACA) - PMA (SI APLICA) | Semanal |  | P | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
Reportes e Informes de HSE. Archivos y Documentación de HSE | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
109 | 1. Reporte Diario de HSE G2 Seismic Ltd y del cliente | Diario |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
110 | 2. Reporte Semanal de HSE G2 Seismic Ltd y del cliente | Semanal |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
111 | 3. Reporte Mensual de HSE G2 Seismic Ltd y del cliente | Mensual |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
112 | 4. Organización, actualización y archivo de información de HSE | Diario |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
113 | 5. Programación de Informes o Reportes para las Autoridades Ambientales Locales y del cliente ( Ivan Prada) | Al inicio del proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
114 | 6. Reporte Diario Departamento Administración | Diario |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
115 | 7. Reporte Final HSE G2 Seismic Ltd y del cliente | Al finalizar el proyecto |  | P | [59 empty] | 0
|  |  |  | E | [59 empty] | 0 | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
51 | Lavado con agua a presión al sistema de condensación (compresor, serpentín del condensador, filtro, visor, acumuladores). Revisión y cambio de aislante térmico en caso de deterioro o agrietamiento | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
51 | Realizar una inspección visual de condiciones de seguridad por parte del personal especializado en seguridad y salud en el trabajo, de los cuartos fríos y el cuarto de máquinas y generar un informe de inspección trimestral con identificación de riesgos. | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
51 | Realizar mantenimiento preventivo a los instrumentos de medición de temperatura, humedad. Presión y masa y diligenciar el Formulario diseñado para tal fin. | Mensual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 6 | 0% | bar: SEMANA 12; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES TREMESTRALES
52 | Realizar el drenaje del tanque de combustible | Trimestral | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 2 | 0% | bar: SEMANA 1; SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES
53 | Realizar el lavado con agua a presión al sistema de evaporación (aspa, serpentín de evaporador, desagüe) | Cuatrimestral | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES SEMESTRAL
54 | Limpieza exterior del radiador | Semestral | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
55 | Filtrar combustible del tanque de la planta eléctrica | Semestral | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 2 | 0% | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | Inspección, limpieza, mantenimiento, reparación y de ser necesario cambio de la Panelería de los techos de cuartos fríos. La limpieza se debe realizar según los protocolos establecidos por el Ministerio | Semestral | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 2 | 0% | bar: SEMANA 4; SEMANA 4
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
ACTIVIDADES CADA 200/250 HRS- ANUAL
54 | Realizar el cambio de filtro de: aceite, refrigerante, aire y acpm cada año o cada 250 horas | Anual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
55 | Cambio de aceite cada 200 horas o cada año. | Anual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | Realizar análisis de acidez de los aceites de todos los compresores .entregar certificado. | Anual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | Cuando se requiera la calibración de los equipos de medición que hacen parte del sistema de refrigeración (manómetros y transmisores de presión), el contratista debe retirar e instalar dichos elementos. En caso que requieran mantenimiento correctivo de los mismos deberá realizarlo. | Anual | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
CORRECTIVOS
54 | Mantenimeinto de planta ( Cambio aceite,filtros, baterias, refrigerante y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Planta eléctrica) | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
55 | Instalacion de cortinas de aire en las puertas de los cuartos refrigeración 1, refrigeracion2 y congelacion | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | CAMBIO POR RUIDO DE MOTOR EVAPORADORA 2-4 JUNTO CON CERTIFICADO DE BALANCEO | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | REVISIÓN CONGELAMIENTO TUBERIA DE SUCCION EQUIPO Congelación | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 1
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | CAMBIO MARCO DE PUERTA Congelación GOLPEADO,CAMBIO PANEL MARCO DE PUERTA REFRIGERACIÓN 1 GOLPEADO,CAMBIO RODILLOS GUÍA SUPERIOR E INFERIOR DEPUERTAS DE REFRIGERACION 1 Y REFRIGERACIÓN 2 | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
56 | CAMBIO DE LAS TRES MANIJAS DE LAS PUERTAS POR FALLAS REPETIDAS | Correctivo | Tecnicos/ Coordinador | P | [59 empty] | 1 | 0% | bar: SEMANA 3
|  |  |  | E | [59 empty] | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | P | 44 | 13 | 13 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 34 | 13 | 13 | 22 | 34 | 13 | 23 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | 45 | 44 | 46 | 36 | #REF! | 43 | 44 | 34 | 45 | 43 | #REF! | 34 | 44 | 43 | #REF! | 34 | 45 | 46 | 44 | #REF! | 44 | 43 | 44 | 34 | AVANCE CRONOGRAMA
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | P | SEMANA 1: DIC; SEMANA 3: 83; SEMANA 5: DIC; SEMANA 7: 73; SEMANA 9: DIC; SEMANA 11: 82; SEMANA 13: DIC; SEMANA 15: 83; SEMANA 17: DIC; SEMANA 19: 73; SEMANA 21: DIC; SEMANA 23: 73; SEMANA 25: DIC; SEMANA 27: 86; SEMANA 30: DIC; SEMANA 1: JULIO; SEMANA 4: 171; SEMANA 1: AG; SEMANA 3: #REF!; SEMANA 1: SEPT; SEMANA 3: #REF!; SEMANA 1: OCT; SEMANA 4: #REF!; SEMANA 2: NOV; SEMANA 1: #REF!; SEMANA 3: DIC
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | E | SEMANA 3: 0; SEMANA 7: 0; SEMANA 11: 0; SEMANA 15: 0; SEMANA 19: 0; SEMANA 23: 0; SEMANA 27: 0; SEMANA 4: 0; SEMANA 3: 0; SEMANA 3: 0; SEMANA 4: 0; SEMANA 1: #REF!
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) |  |  |  | E | bar: SEMANA 3; SEMANA 7; SEMANA 11; SEMANA 15; SEMANA 19; SEMANA 23; SEMANA 27; SEMANA 4

## ACTIVIDADES DIARIAS
Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  | FORMATOS Nª: | [42 empty] | FT-SST-023
Servicios integrales de arquitectura y construcción SERARCO SAS |  |  | SG-SST
FORMATO CRONOGRAMA | [45 empty] | Junio 22/2023
001
2023-2024
ÍTEM | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | RESPONSABLE |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [29 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [5 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA |  | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA | [6 empty] | SEMANA
ACTIVIDADES PLANEADAS DIARIAS |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Lectura y registro de presión de alta y baja | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
2 | Lectura de Temperaturas en los controladores | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
3 | Revisión de temperaturas Ambientales y de evaporación de cada equipo. | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
4 | Inspección visual del sistema para detectar fallas o fugas de refrigerante o aceite | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
5 | Verificación nivel de aceite compresor si hace falta reponer | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
6 | Revisión evaporador y acumulación de escarcha, ajuste del ciclo de descongelación de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
7 | Limpieza de cuarto de máquinas | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
8 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio de pilotos de tableros de mando | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
9 | Verificar si cada moto ventilador trabaja libremente y silenciosamente, ajustar y/o reponer cualquier moto ventilador que no gire libremente o emita algún sonido común | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
10 | Verificar que cada hélice trabaja libremente y silenciosamente, reponer cualquier hélice rajada o torcida | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
11 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio del mod. 64 de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
12 | Revisión y de ser necesario realizar el cambio del con. 32 de ser necesario | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
13 | informar cualquier anomalía y/o elemento que se requiera cambiar y proceder a su instalación | Diario | Tecnicos/ Coordinador | P | bar: SEMANA 1 to SEMANA 30
E
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | P | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | P | SEMANA 1: DIC; SEMANA 3: 52; SEMANA 5: DIC; SEMANA 7: 52; SEMANA 9: DIC; SEMANA 11: 52; SEMANA 13: DIC; SEMANA 15: 52; SEMANA 17: DIC; SEMANA 19: 52; SEMANA 21: DIC; SEMANA 23: 52; SEMANA 25: DIC; SEMANA 27: 65; SEMANA 30: DIC; SEMANA 2: 65; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65; SEMANA 31: DIC; SEMANA 2: 52; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65; SEMANA 30: DIC; SEMANA 2: 52; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65; SEMANA 30: DIC; SEMANA 2: 52; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65; SEMANA 30: DIC; SEMANA 2: 52; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65; SEMANA 30: DIC; SEMANA 2: 52; SEMANA 4: DIC; SEMANA 6: 52; SEMANA 8: DIC; SEMANA 10: 52; SEMANA 12: DIC; SEMANA 14: 52; SEMANA 16: DIC; SEMANA 18: 52; SEMANA 20: DIC; SEMANA 22: 52; SEMANA 24: DIC; SEMANA 26: 65
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | E | SEMANA 3: 0; SEMANA 7: 0; SEMANA 11: 0; SEMANA 15: 0; SEMANA 19: 0; SEMANA 23: 0; SEMANA 27: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0; SEMANA 2: 0; SEMANA 6: 0; SEMANA 10: 0; SEMANA 14: 0; SEMANA 18: 0; SEMANA 22: 0; SEMANA 26: 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL (%) |  |  |  | E | bar: SEMANA 3; SEMANA 7; SEMANA 11; SEMANA 15; SEMANA 19; SEMANA 23; SEMANA 27; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26; SEMANA 2; SEMANA 6; SEMANA 10; SEMANA 14; SEMANA 18; SEMANA 22; SEMANA 26