ANEXO TÉCNICO –PROYECTO DE TURISMO “BUSKAPARCHE”

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA POYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE INCENTIVOS A MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR TURÍSTICO O CONEXOS.

- INTRODUCCIÓN.

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Kennedy (2025-2028), titulado "Kennedy Camina Segura", aprobado mediante el Acuerdo Local 008 de 2024, establece las directrices y acciones estratégicas que se implementaran en la localidad. Este plan busca la transformación integral de Kennedy en una localidad más segura, sostenible, inclusiva y próspera, promoviendo el desarrollo económico equitativo, la seguridad ciudadana y la conservación ambiental, con la participación de sus habitantes y sectores poblacionales.

Dentro de sus objetivos estratégicos, se destaca “Bogotá Confía en su Potencial”, una apuesta para fortalecer y mejorar los circuitos productivos y las cadenas de valor en la localidad. Este enfoque no solo impulsa el desarrollo económico local, sino que también proyecta a Kennedy como un territorio con un alto potencial para el turismo, promoviendo iniciativas que consoliden su identidad y atractivo dentro de la ciudad.

Asimismo, establece la estrategia “Kennedy un destino turístico” cuyo objetivo es identificar y fortalecer diferentes MiPymes y emprendimientos locales para desarrollar el potencial turístico a través de los clústeres territoriales de la localidad en materia ambiental, cultural, económica gastronómica, patrimonial y social, impulsando las potencialidades turísticas de la localidad mediante el fortalecimiento de emprendimientos y entrega de incentivos que recorren las capacidades de gestión, el desarrollo de circuitos turísticos y fomentar proyectos que impulsen el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la generación de empleo, contribuyendo así al fortalecimiento de la capacidad productiva local.

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios que tiene como propósito fortalecer las capacidades locales para la gestión y desarrollo turístico en la localidad de Kennedy, mediante la capacitación, asistencia técnica y asesoramiento a ochenta y cinco (85) prestadores de servicios turísticos, MiPymes y/o emprendimientos del sector turismo y actividades conexas al turismo.

Este alcance se enmarca en el marco de la Política Distrital de Turismo “Bogotá Destino Turístico Sostenible, Inteligente, Responsable e Incluyente” 2023-2033, la cual establece la necesidad de fortalecer el tejido empresarial mediante intervenciones orientadas a la innovación, digitalización, sostenibilidad y articulación interinstitucional, con carácter sostenible, inteligente, responsable e incluyente.

Finalmente, a través de la herramienta de planeación participativa Presupuestos Participativos -Proyecta Local 2024-25”, se priorizaron, a través de las rutas de participación Idea Lo Local e Imaginemos Lo Local, iniciativas presentadas por la ciudadanía, que buscan responder a las necesidades del territorio y fortalecer el turismo local.

A continuación, se relacionan las iniciativas priorizadas:

| CÓDIGO | NOMBRE DE LAS INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 37921 | 1.Mujeres que inspiran con producción. |
| 41319 | 2.Emprendedores Tierra Buena. |
| 44082 | 3.DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas. |
| 44084 | 4.DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico. |
| 44088 | 5.DDifJuv. Innovación y turismo local. |

Tabla 1. Fuente elaboración propia.

ANEXO TÉCNICO- KENNEDY DESTINO DE OPORTUNIDADES

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY 2025-2028 “KENNEDY CAMINA SEGURA” |
| --- | --- |
| OBJETIVO | 3. Bogotá Confía en su Potencial |
| PROGRAMA | Programa 19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2492- Kennedy destino de oportunidades |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Apoyar 200 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2025 | Apoyar 50 MiPymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | $1.183.255.000 Mil ciento ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos MCTE |
| TOTAL, PRESUPUESTO | $1.183.255.000 Mil ciento ochenta y tres millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos MCTE |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | A continuación, se relacionan las iniciativas de Presupuestos Participativos vigencia 2024. ID; NOMBRE DE LAS INICIATIVAS. 37921; 1.Mujeres que inspiran con producción.. 41319; 2.Emprendedores Tierra Buena.. 44082; 3.DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas.. 44084; 4.DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico.. 44088; 5.DDifJuv. Innovación y turismo local.. |
| VIGENCIA | 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 10 meses |
| TIPO DE CONTRATO | Prestación de Servicios |

Tabla No.2: Elaboración propia

Tabla de contenido

1.OBJETO	4

2.OBJETIVO GENERAL	4

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

3. LOCALIZACIÓN.	4

4. POBLACIÓN OBJETIVO.	5

5.PLAZO DE EJECUCIÓN.	6

6.FASE DE ALISTAMIENTO.	7

6.1. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	7

6.2. COMPOSICIÓN GENERAL DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	7

6.2.1 INTEGRANTES PERMANENTES (con voz y voto).	7

6.3. INVITADOS (con voz, sin voto).	7

6.4. FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ TÉCNICO:	7

- OBJETO.

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO, MEDIANTE FORMACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE INCENTIVOS A MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR TURÍSTICO O CONEXOS

- OBJETIVO GENERAL.

Promover el desarrollo turístico en la localidad de Kennedy mediante el fortalecimiento y la potencialización de las capacidades de las MiPymes, emprendimientos, prestadores de servicios turísticos y organizaciones sociales, comunales y comunitarias vinculadas al sector turístico y sectores conexos, con el fin de impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la articulación del territorio como un destino turístico integral.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar formación y asistencia técnica a MiPymes, emprendimientos, prestadores de servicios de turismo y organizaciones sociales, comunales y comunitarias del sector turístico o conexos, para fortalecer sus capacidades en formalización, gestión empresarial y sostenibilidad.

- Impulsar el diseño, desarrollo y fortalecimiento de productos y experiencias turísticas en la localidad de Kennedy, que visibilicen el patrimonio natural, cultural y social del territorio.

- Fomentar procesos de articulación y encadenamiento productivo entre los actores del ecosistema turístico local, para mejorar su inserción en el mercado y su competitividad.

- Desarrollar acciones de promoción turística y posicionamiento territorial, mediante campañas transmedia, eventos turísticos y actividades culturales que resalten la identidad de Kennedy como destino turístico sostenible, inteligente e incluyente.

- Estimular la consolidación de iniciativas turísticas locales a través de la entrega de incentivos (bonos para elementos canjeables), con el propósito de dinamizar la economía local y fortalecer la sostenibilidad del sector turístico.

# 3. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se desarrollará en Bogotá D.C., en la localidad de Kennedy específicamente en las 12 Unidades de Planeación Zonal-UPZ-.

# 4. POBLACIÓN OBJETIVO.

El contrato está dirigido a beneficiar a ciudadanos (as) con emprendimientos, Mipymes y prestadores de servicios turísticos y formas organizativas locales, con un enfoque inclusivo que contemple la participación de personas pertenecientes a comunidades  étnicas, diferentes grupos etarios, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, integrantes de los sectores LGBTIQ+, entre otros actores del componente No. 2 de fortalecimiento empresarial cada (Curso/taller/diplomado) - deberá llegar a Emprendimientos  y Mipymes) tengan o no el Registro Nacional de Turismo. Para llegar al meta mínimo de ochenta y cinco (85) personas capacitadas, a través de procesos de formativos desarrollados tanto en modalidad virtual como presencial.

Asimismo, en el marco del Componente No. 2, el contratista deberá entregar ochenta y cinco (85) bonos redimibles por insumos y elementos, destinados a fortalecer emprendimientos, Mipymes, prestadores de servicios turísticos y formas organizativas locales cuyas actividades estén relacionadas con el sector turístico.

El contrato que se suscriba para la ejecución del presente proyecto deberá ajustarse a los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2028 “Bogotá Camina Segura”, el cual orienta la transversalización de los enfoques poblacional-diferencial, étnico y de género en todas las políticas, estrategias y acciones del Distrito. Este enfoque reconoce la diversidad, promueve la equidad y fortalece la inclusión como pilares esenciales del desarrollo económico y social de la ciudad.

En este sentido, tanto la formulación como la implementación del proyecto deberán incorporar acciones afirmativas que garanticen la participación efectiva de los grupos poblacionales prioritarios en la localidad. Para ello, se deberá establecer condiciones que aseguren el acceso equitativo y la generación de oportunidades reales para la transformación social y productiva de dichos grupos.

Estos enfoques deberán ser aplicados de manera transversal a todos los instrumentos de identificación, seguimiento, comités y demás documentos relacionados con la ejecución del contrato, de modo que se pueda diferenciar y medir el impacto de las acciones desarrolladas. Para mayor precisión sobre la población objetivo y los enfoques diferenciales, se presenta la siguiente tabla:

| GRUPO POBLACIONAL / SECTOR SOCIAL / ENFOQUE | MIPYMES Y/O EMPRENDEDORES |
| --- | --- |
| Juventud | Mínimo 1 beneficiario |
| Persona mayor | Mínimo 1 beneficiario |
| Envejecimiento y vejez | Mínimo 1 beneficiario |
| Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y/o Raizales-NARP. | Negros, afro 1 beneficiarios Palenqueras 1 beneficiario Raizales 1 beneficiario |
| Pueblos indígenas | Mínimo 1 beneficiario |
| Pueblo Rrom | Mínimo 1 beneficiario |
| Personas en condición de discapacidad | Mínimo 1 beneficiario |
| Víctimas del conflicto | Mínimo 1 beneficiario |
| Sectores LGTBIQ+ | Mínimo 1 beneficiario |
| Vendedores Informales | Mínimo 1 beneficiario |
| Personas que desarrollen actividades del cuidado | Mínimo 1 beneficiario |
| Personas en proceso de reincorporación | Mínimo 1 beneficiario |
| Personas que representen unidades económicas que se encuentren operativas en las UPZ de la localidad de Kennedy donde presenten alertas tempranas | Mínimo 1 beneficiario |

Tabla No.3: Elaboración propia, mínimos de participación por grupos y sectores poblacionales.

Nota 1. En cumplimiento del principio de enfoque de género y para fortalecer el emprendimiento y autonomía económica de las mujeres de la localidad de Kennedy, el contratista deberá garantizar que al menos el 50% del total de los cupos ofertados en los componentes de capacitación, fortalecimiento empresarial, ferias, ruedas de negocio y entrega de incentivos, sean asignados a mujeres. Este porcentaje deberá ser reportado de manera diferenciada en todos los instrumentos de seguimiento y verificación del proyecto, así como evidenciado en las listas de asistencia, bases de datos de participantes y reportes de resultados.

Nota 2. En el caso de no lograrse la participación de algunos de los sectores poblacionales contemplados en el proceso, luego de haber agotado todos los mecanismos posibles de la convocatoria, el Comité Técnico declarará desierta la participación de dicho sector poblacional, anexando las evidencias de las gestiones realizadas, asimismo aprobará la distribución de los cupos asignados entre los restantes grupos poblacionales.

Nota 3. El Contratista deberá garantizar la ejecución integral de las Propuestas de Presupuestos Participativos correspondientes a la vigencia 2024, asegurando su materialización conforme a los lineamientos establecidos en este anexo técnico. Estas propuestas incluyen:

| CÓDIGO | NOMBRES |
| --- | --- |
| ID 37921 | “Mujeres que inspiran con producción”, orientada al fortalecimiento de procesos productivos liderados por mujeres. |
| ID 41319 | “Emprendedores Tierra Buena”, enfocada en el impulso al emprendimiento local en el sector de Tierra Buena. |
| ID 44082 | “DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas”, que busca visibilizar y fortalecer las iniciativas turísticas lideradas por mujeres en la localidad. |
| ID 44084 | “DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico”, cuyo objetivo es promover un circuito turístico diverso e inclusivo, resaltando los emprendimientos de la población LGBTIQ+. |
| ID 44088 | “DDifJuv. Innovación y turismo local”, centrada en la promoción del turismo local a través de la innovación liderada por juventudes de la localidad. |

Tabla No.4: Elaboración propia, mínimos de participación por grupos y sectores poblacionales.

El cumplimiento de estas acciones deberá reflejarse en impactos medibles, participación de las comunidades beneficiarias y articulación con los actores locales pertinentes.

El contratista puede solicitar asesoramiento al referente de participación de la Alcaldía de Kennedy en los temas relacionados con la interlocución con el promotor de la propuesta ganadora en mención. Estos cupos deberán cumplir con los requisitos solicitados dentro del proyecto y serán suministrados por el promotor de las propuestas ganadoras.

Nota 4: el contratista deberá entregar al supervisor (a) y/o apoyo a la supervisión las fichas técnicas de cada iniciativa: propuesta, descripción, cronograma, presupuesto e informe de ejecución.

# 5.PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del proceso de selección será por el término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, entre el contratista y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (alcaldesa Local), previa aprobación de las garantías para su ejecución de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, previo cumplimiento de los requisitos de selección.

# 6. FASE DE ALISTAMIENTO.

## 6.1. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se debe establecer el comité técnico desde la primera semana posterior a la firma del acta de inicio, cuyo propósito será realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo del proyecto, según lo establecido en el presente anexo técnico, monitorear y evaluar la ejecución de cada una de las actividades.

Este Comité se reunirá mínimo dos (02) veces al mes y será convocado con al menos con dos (02) días de anticipación por el ejecutor y/o el supervisor y/o apoyo a la supervisión delegado por parte del Fondo de Desarrollo Local. El Contratista elaborará los soportes del comité, tales como actas, listados de asistencia, matrices de seguimiento y dejar constancia de las decisiones y recomendaciones tomadas, dichos productos deben someterse a revisión y aprobación por el comité.

Si bien de manera ordinaria el comité sesionará dos (02) veces al mes, con ocasión de consultas o implementación de procedimientos que se requieran para el buen desarrollo del contrato, se podrán convocar comités extraordinarios a través de los medios dispuestos para tal fin. Así mismo se podrá extender invitación a otras personas según se requiera, de igual forma al convocarse mesas de trabajo, le corresponderá al contratista la elaboración de actas y demás memorias de todos los espacios sostenidos.

## 6.2. COMPOSICIÓN GENERAL DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

### 6.2.1 INTEGRANTES PERMANENTES (con voz y voto).

- Alcalde(sa) y/o apoyos a la supervisión designados por parte del FDLK.

- Coordinador(a) General designado por el proveedor y/o contratista, que tenga capacidad de toma de decisiones.

## 6.3. INVITADOS (con voz, sin voto).

Podrán participar como invitados(as) los (as) delegados de otras entidades, instancias o instituciones que el comité técnico considere pertinente, si el tema a abordar requiere su presencia. Se realizará invitación para que den claridad sobre los temas relacionados con el presente proyecto para que participen en el comité en calidad de invitados, los cuales tendrán voz, pero no voto.

## 6.4. FUNCIONES GENERALES DEL COMITÉ TÉCNICO:

1. Revisar y aprobar el plan de trabajo y cronograma del proyecto.

2. Realizar seguimiento a las etapas de ejecución del proyecto y el desarrollo de las actividades previstas en el contrato, verificando que el plan de trabajo que incluye el cronograma de actividades se cumpla en su totalidad.

3. Realizar el acompañamiento permanente a la ejecución del contrato y evaluar los resultados de las actividades

4. Proponer y adoptar medidas preventivas y correctivas para solucionar las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.

5. Realizar una reunión mensual de seguimiento y control del contrato o extraordinariamente cuando sea requerido.

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de los materiales, y la cantidad de implementos requeridos para el desarrollo de las actividades.

7. Revisar los criterios y procedimientos a seguir para garantizar la adecuada ejecución del contrato, particularmente frente a los procedimientos establecidos por el FDLK que debe seguir el contratista: entrega de informes con los verificadores correspondientes, ingreso de materiales al Almacén, entrega de materiales a la población beneficiaria, entre otras.

8. Las reuniones del comité de seguimiento deberán quedar soportadas mediante actas y registros. (no se considera como una función del Comité, es una función de la Secretaría Técnica del Comité, que se enuncio anteriormente.).

9. Recomendar al supervisor prorrogas, adiciones, y en general modificaciones al contrato a que haya lugar.

10. Realizar la evaluación del informe final entregado por la Coordinadora General del Proyecto, donde relacione la información cualitativa (sistematización de experiencias) y cuantitativa de los componentes del proyecto y demás evidencias solicitadas por el (la) supervisor (a) y/o el apoyo a la supervisión del contrato.

6.5. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS:

- Plan de Trabajo: Documento en el que se debe incorporar cada una de las actividades del contrato, definir la carga porcentual de estas, los tiempos para su desarrollo, incluyendo para ello el cronograma de ejecución del proyecto.

- Formatos: Se establecerá un formato aprobado mediante comité técnico por el cual se realicen las solicitudes de bienes y servicios requeridos, así como la ubicación, fecha y detalle de las actividades a realizar.

- Elaborar y presentar una estrategia de divulgación e inscripción.

- Diseñar piezas publicitarias.

- Elaborar presentaciones del proyecto.

- Realizar un instrumento de análisis del instrumento de evaluación de las hojas de vida.

6.6. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:

Una vez firmada el acta de inicio y en un término no mayor a ocho (08) días, deberá enviar vía correo electrónico al apoyo a la supervisión el plan de trabajo con su respectivo cronograma, quien a su vez hará observaciones y recomendaciones de ser necesarias, posterior a ello el apoyo a la supervisión en un término no mayor a tres (03) días hábiles las devolverá al contratista quien hará las correcciones necesarias y lo socializará en comité técnico de seguimiento y control para su respectiva aprobación.

7. PRESENTACIONES DEL PROYECTO.

Presentación ante la Junta Administradora Local de Kennedy-FDLK-.

A partir de la aprobación del plan de trabajo, el contratista deberá realizar la presentación del proyecto ante la Junta Administradora Local, que contemplará lo siguiente:

- Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Población objetivo-breve descripción socio demográfica

- Actividades planteadas para el desarrollo del contrato

- Resultados esperados con la ejecución del contrato

- Presupuesto asignado

- Tiempo de ejecución

- Registro de asistencia. Se deberá manejar un formato único para el registro de asistencia que debe contener los datos básicos de la persona (nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico), información del evento y diferenciación de edad, identidad, orientación, género, expresión sexual y pertenencia étnica. Este mismo criterio aplicará para todos los eventos realizados en el marco del proyecto.

Presentación pública ante la comunidad.

A partir de la aprobación del plan de trabajo, el contratista deberá realizar la presentación pública del proyecto en al menos tres (03) UPZ de la localidad de Kennedy, que contemplará lo siguiente:

- Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Población objetivo-breve descripción socio demográfica

- Actividades planteadas para el desarrollo del contrato

- Resultados esperados con la ejecución del contrato

- Presupuesto asignado

- Tiempo de ejecución

- Registro de asistencia. Se deberá manejar un formato único para el registro de asistencia que debe contener los datos básicos de la persona (nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico), información del evento y diferenciación de edad, identidad, orientación, género, expresión sexual y pertenencia étnica. Este mismo criterio aplicará para todos los eventos realizados en el marco del proyecto.

El operador deberá garantizar la asistencia mínima de sesenta (60) personas a cada una de las presentaciones públicas, para este caso en específico tres (3)

Nota 1. Las presentaciones y todos los recursos utilizados para las presentaciones ante la JAL y la comunidad deberán ser aprobados por el (la) supervisor (a) del contrato y/o apoyo a la supervisión, en el marco del comité técnico, con el fin de avalar la presentación y los recursos que se expondrán. Asimismo, para garantizar la conectividad de las y los kennedianos, estas presentaciones se deberán transmitir por diferentes redes sociales de FDLK y del operador, con el apoyo de los medios comunitarios, para las presentaciones ante la comunidad el contratista garantizará un aforo de asistentes mínimo de cincuenta (50) personas por evento.

Para la ejecución de cada una de las presentaciones públicas ante la comunidad el contratista debe ofrecer mínimo sesenta  (60) refrigerios balanceado que incluya solido de 200 gramos con proteína; liquido entre 250 y 330 ml; fruta y golosina. Empaque individual. - además tendrá una estación de bebidas calientes (tinto y aromática) y agua para 60 personas.

Productos de las presentaciones públicas.

| Actividad | Producto | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Realizar cuatro (04) presentaciones, una (01) ante la JALK y otra ante la comunidad. | Realizar las presentaciones. | - Registro de las convocatorias (fotografías, llamadas, correos, publicaciones, etc.). - Copia de las presentaciones. - Listado de asistencia, actas y evidencias fotográficas. - Acta de aprobación de las presentaciones. - Copia de la solicitud de presentación ante la JALK. |

Tabla No.5: Fuente elaboración propia.

8. ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACÉN.

Una vez el ejecutor haya adquirido los materiales e implementos necesarios para el desarrollo de cada componente, deberá realizar el ingreso de estos al almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba, cumpliendo con los formatos establecidos para tal fin y en el marco del procedimiento vigente. Sin embargo, se deberá tener en cuenta los elementos que no requieran ingreso y/o que por su tratamiento requiera un procedimiento diferenciado como lo son alimentos.

9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.

Todas las piezas comunicativas que se diseñen por parte del ejecutor deberán visibilizar cada uno de los contenidos establecidos en las propuestas y promover la participación activa de la ciudadanía en las actividades que se desarrollen en cada etapa del proyecto. En estas piezas se evitarán multiplicar estereotipos de género, como una estrategia de cambio cultural a corto, mediano y largo plazo en las actividades que se realicen en el marco de este proyecto. Asimismo, deberán emplear un lenguaje incluyente y garantizar una comunicación no sexista. En el caso de las piezas comunicativas y demás elementos de comunicación el (la) contratista deberá diseñar, imprimir y distribuir cada una de las piezas comunicativas derivadas de la ejecución del contrato para cada uno de los componentes y para su elaboración deberá:

1. Tener en cuenta los parámetros establecidos por el Manual de Imagen del Distrito, toda la comunicación y demás impresos que se utilicen en el desarrollo del contrato contendrán los respectivos créditos institucionales.

2. Las piezas comunicativas deberán ser presentadas para la aprobación de la siguiente manera: a. Aprobación del contenido de las piezas comunicativas: Supervisor(a) de apoyo y/o apoyo a la supervisión y Oficina Asesora de prensa.

3.Aprobación de la imagen institucional de las piezas comunicativas: Oficina Asesora de prensa.

Nota1. El contratista deberá diseñar cada una de las piezas comunicativas, la cuales deben contener información detallada de la actividad que se va a realizar con un lenguaje incluyente y no sexista (para todos los casos se evitará en piezas comunicativas, realizar imágenes o material que multipliquen o reproduzcan estereotipos de género, teniendo en cuenta el Acuerdo 381 de 2009). Estas deben ser enviadas al correo electrónico del apoyo a la supervisión para aprobación y una vez se cuente con está, enviarse por correo al área de prensa para aprobación.

Una vez es aprobado por la oficina de prensa; es necesario tener aprobación por la Secretaría de Gobierno, razón por la cual es ineludible que esta actividad se realice máximo quince (15) días antes de cualquier evento a desarrollar que forme parte del presente anexo técnico.

Las piezas impresas deberán cumplir con las fichas verdes de contratación sostenible, es decir que el papel y las tintas deberá propender por el cuidado del medio ambiente y la racionalidad del gasto conforme a las buenas prácticas de la administración pública, actividad que deberá ser garantizada tanto por el contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión en el proceso de ejecución.

En cumplimiento de la Política de Cero Papel que hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA el operador deberá tener en cuenta que su difusión se realizará 70% de manera digital y 30% de manera física.

9.TALENTO HUMANO.

- Para la acreditación de la experiencia NO se tendrán en cuenta períodos traslapados, es decir NO se pueden acumular tiempos que correspondan a periodos paralelos de trabajo.

- Para la acreditación de la experiencia profesional, la misma se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para aquellas carreras en que aplique este requisito, y para las que no aplique, se tomará la fecha de grado para el cálculo de la experiencia profesional.

- Para los perfiles requeridos, el proponente deberá entregar la hoja de vida y adjuntar los soportes sobre experiencia y formación académica solicitados. El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy podrá verificar la información suministrada.

- Cuando el proponente o uno de uno de los integrantes de la pluralidad sea el mismo que certifique la experiencia de su recurso humano, deberá adjuntar copia del contrato respectivo.

- Si existen discrepancias entre los tiempos indicados en las hojas de vida y las certificaciones laborales y/o el tiempo de ejecución del contrato, se tomará, para el cómputo de la experiencia específica la señalada en la certificación respectiva.

- En ningún caso se contarán los lapsos de suspensión señalados en las certificaciones presentadas. Si las certificaciones incluyen varios contratos solo se tendrá en cuenta el tiempo que tomó la ejecución del contrato específico indicado por el contratista y requerido en el pliego.

Nota 1: El contratista debe vincular y mantener mínimo el 50% de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. Según lo establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 modificado por el Decreto No. 634 de 2023.

Nota 2: El contratista debe garantizar el recurso humano suficiente durante toda la ejecución del proyecto; en caso de realizar algún cambio, éste deberá ser solicitado y autorizado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión, en todo caso tendrá que cumplir con el perfil solicitado inicialmente. De otro lado, el fondo se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que no cualifique sus acciones con la calidad requerida para el cumplimiento de las metas del contrato, hecho en el cual el ejecutor evaluara el desempeño del profesional y se concertaran las medidas a aplicar.

Nota 3: Para el caso de los servicios de personal, se deberá cumplir con el perfil requerido en cada caso, y es responsabilidad del contratista disponer de personal suficiente para el desarrollo de cada evento.

Nota 4: Se sugiere al contratista priorizar la contratación del personal perteneciente a la localidad, teniendo en cuenta además la incidencia que pueda tener los proponentes de las propuestas de presupuestos participativos en el desarrollo de estas, además buscando la proyección laboral y de empleo en la localidad, se insta al contratista a vincular personas derivadas de las propuestas y residentes en la localidad.

Nota 5: El talento humano debe contar con bancarización, esto con la finalidad de validar e identificar que se realice el adecuado pago de los honorarios al talento humano vinculado en el desarrollo de las actividades en la ejecución del contrato.

Productos de la fase de alistamiento.

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Conformar el primer Comité Técnico de Seguimiento. | Conformar el primer Comité Técnico de Seguimiento. | 1. Acta de reunión y/o correo oficial de convocatoria. |
| Aprobación plan de trabajo y cronograma aprobados | Plan de trabajo y cronograma aprobados | 1. Acta de comité y/o correo oficial. 2. Plan de trabajo aprobado. |
| Elaborar los formatos que se requieran en la ejecución del proyecto. | Formato de inscripciones | 1.Acta de reunión y/o correo oficial. 2. Formato aprobado. |
| Presentaciones Públicas del proyecto | Sesión de presentación del proyecto ante la JAL de Kennedy. | 1.Carta de solicitud del espacio para presentación ante la JAL. 2.Registro de las convocatorias (fotografías, llamadas, correos, publicaciones, etc.). 3. Copia de las presentaciones y acta de aprobación. 4.Listado de asistencia y actas. 5.Evidencias fotográficas. |
| Aprobar de las hojas de vida del talento humano. | Aprobar las hojas de vida del talento humano transversal del proyecto (Coordinador General y apoyo técnico). | 1. Hojas de vida presentadas. 2.Acta de aprobación. |

Tabla No.6: Fuente elaboración propia.

9.1. Revisión y Aval del Talento Humano

Una semana después de realizada la primera sesión del comité técnico, se convocará una nueva sesión de trabajo entre el contratista y el equipo de apoyo a la supervisión, con el fin de revisar los criterios de la convocatoria para el talento humano que conformará el equipo ejecutor encargado de desarrollar las actividades del proyecto. En esta sesión, el contratista presentará el instrumento de evaluación diseñado para analizar las hojas de vida, lo cual permitirá al comité iniciar el proceso de selección. Para ello, el contratista deberá publicar una convocatoria abierta que garantice la participación de personas interesadas bajo criterios de igualdad de condiciones y oportunidades.

La convocatoria será difundida mediante piezas gráficas (flyers) a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Kennedy y del operador del proyecto.

9.2. Selección de talento humano

El proceso de selección y evaluación de hojas de vida se realizará por parte del contratista y esta será validada por el equipo apoyo a la supervisión. Posteriormente, será aprobado por el comité técnico de seguimiento y control.

Para todos los perfiles serán necesarios los siguientes requisitos habilitantes:

- Hoja de vida.

- Certificados de estudios.

- Certificados de experiencia laboral.

- Perfiles requeridos para el recurso humano.

- Certificación de residencia (en los perfiles requeridos).

- Carta de intención.

Indemnidad: el contratista mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratos o dependientes.

A continuación, se relacionan tabla con el talento humano base requerido para la ejecución del proyecto.

| EQUIPO TRANSVERSAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| CARGO | Coordinador General del contrato (Profesional Especializado I) |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Profesional con título Profesional en el área del conocimiento de Economía, administración, contaduría, y afines NBC, con especialización profesional en gerencia de proyectos, gestión turística y/o afines, se verificará según el SNIES. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia Profesional: cinco (5) años de experiencia acreditada en la coordinación administrativa, operativa y/o logística de proyectos, preferiblemente en ámbitos relacionados con el desarrollo, promoción o gestión turística. Esta experiencia debe estar debidamente certificada. Experiencia Específica: Tres (3) años de experiencia específica en proyectos de reactivación económica y promoción turística preferiblemente en el sector público o en iniciativas de dinamización de la economía local. Se valorará la experiencia en el fortalecimiento de la empleabilidad dentro del sector turístico, asesoramiento a MiPymes turísticas y en la organización o participación en ferias, ruedas de negocio u otros eventos de promoción turística. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 10 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1. Diseñar, ejecutar y evaluar las actividades que componen la propuesta. 2. Actuar como secretaría técnica del Comité Técnico del proyecto, convocará a sus integrantes a las reuniones ordinarias y extraordinarias, deberá realizar las actas de reunión, gestionará la consecución de las firmas de los asistentes. 3.Velar por la correcta ejecución de los componentes del presente proyecto. 4.Acompañar, apoyar y evaluar los integrantes del equipo del proyecto. 5.Realizar los informes de gestión requeridos por la Alcaldía Local u otro ente que lo requiera. 6.Elaborar el plan de trabajo y cronograma del proyecto. 7. Citar y coordinar las reuniones del comité técnico del proyecto. 8.Monitorear el avance del proyecto y consolidar informes parciales e informe final de ejecución. 9.Entregar listados de asistencia en formato físico, magnético y/o en formato Excel, con evidencia fotográfica por cada evento como soporte para cada una de las cuentas de cobro. 10.Revisar y consolidar los informes técnicos, administrativos, y financieros de ejecución contemplando estadísticas de eventos y los demás registros que requiera el supervisor del contrato. 11.Desarrollar las estrategias de comunicación con la oficina de prensa de la Alcaldía Local y el supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión del contrato. 12.Presentarse ante la JAL, instancias de participación y demás espacios cuando se requiera. 13.Determinar los canales de atención a los ciudadanos y brindar oportuna respuesta a las peticiones y/o quejas que se presenten. 14.Apoyar la conformación de los grupos a beneficiar y brindar atención a la comunidad de una manera oportuna, clara y directa. 15.Supervisar las estrategias y metodologías necesarias para la implementación de los diferentes componentes del presente proyecto. 16.Apoyar el proceso con el almacenista en cuanto a las acciones que correspondan con esta oficina de la Alcaldía Local y en particular los ingresos y egresos de todos los elementos a utilizar dentro del proyecto, inclusive la gestión de paz y salvos. 17.Las que se acuerden con el apoyo a la supervisión para la normal ejecución del proyecto. |
| APOYO TÉCNICO |  |
| CARGO | Técnico II - general del proyecto |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Administrativo y logístico - técnico II: Título de formación técnica o tecnológica, o acreditación y aprobación del 50% o más de un plan de estudios de una carrera profesional en áreas administrativas, de ingeniería, ciencias humanas, de la educación, sociales. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral debidamente certificada debidamente certificada en Lectura y escritura, manejo de redes sociales- WhatsApp; Facebook, tener correo electrónico, manejo de Office, conocimientos territoriales y comunitarios. Se verificará que NO existan conflictos de interés o liderazgos comunitarios que interfieran con el libre desarrollo del proyecto o puedan llegar a afectar la participación en el proceso. Deseable pero no excluyente: Experiencia de trabajo en áreas relacionadas con el proyecto. conocimientos en áreas contables o poseer estudios adicionales al bachillerato en, Office, tecnológicas y universitarias. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 10 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: uno (1) |
| OBLIGACIONES | 1.Apoyar las actividades de difusión y convocatoria del contrato de manera presencial y virtual. 2.Realizar llamadas telefónicas, gestionar correos electrónicos y correspondencia del contrato y hacer uso de las redes sociales para difundir y divulgar las actividades programadas. 3.Apoyar la entrega y suministro de los materiales de los talleres y/o actividades. 4.Confirmar la asistencia de las y los participantes a cada uno de los talleres de formación y remitir la información requerida oportunamente. 5.Entregar en medio magnético un archivo en Excel de las y los inscritos al proyecto, en el formato suministrado para tal fin. 6. Registrar y archivar los documentos soporte de la ejecución de las actividades del contrato. 7. Contribuir en el control mensual de entrega de informes detallados del desarrollo y novedades de las diferentes actividades desarrolladas. 8. Colaborar en la elaboración y entrega de informes finales al igual que las memorias del desarrollo del proceso de intervención, una vez se haya finalizado. 9. Realizar inscripciones, tomar listas de asistencia con firmas, así como realizar registro fotográfico y audiovisual. 10.Entregar el material que sea recogido en las diferentes. actividades del contrato y en los tiempos establecidos a las personas definidas para tal fin. 11. Apoyar todas las actividades logísticas que se requieran para la ejecución del contrato. 12.Todas las demás requeridas por la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión. |

Tabla No.7: Fuente elaboración propia.

| CARGO | Profesional II – Componente turismo (transversal) |
| --- | --- |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Con título profesional en Economía, administración, contaduría y afines se verificará según el SNIES. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia Profesional: De 42 meses profesional. Experiencia Especifica: De los cuales 36 meses deben ser en gestión empresarial aplicada al turismo, fortalecimiento de emprendimientos turísticos y desarrollo de modelos de negocio sostenibles. Asimismo, deberá tener 1 año de experiencia en formación y capacitación Competencias: - Diseño e implementación de estrategias de desarrollo empresarial para negocios turísticos. - Análisis de mercado y estructuración de planes de negocios. - Capacitación en herramientas de gestión administrativa y financiera. - Conocimiento en normativas y buenas prácticas de sostenibilidad turística. - Habilidades de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de operadores y emprendedores turísticos. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 8 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: uno (1) |
| REQUISITO HABILITANTE | Preferiblemente con Certificado de residencia en la localidad. |
| OBLIGACIONES | - Apoyar en la elaboración y entrega del plan de trabajo con el contenido de cada uno de los componentes y sus actividades a cargo que ya están estipulados en los estudios previos. - Diseñar y estructurar las estrategias integrales para el desarrollo empresarial en el ámbito turístico, orientadas a fortalecer los emprendimientos y a la creación de modelos de negocio sostenibles. - Responsable de la construcción del proceso de innovación y propuesta de valor, identificar oportunidades en el mercado turístico y desarrollar propuestas de valor innovadoras que potencien la competitividad de los operadores. - Identificar y apoyar en la construcción y desarrollo de las rutas turísticas - Apoyo y entrega de la caracterización como se establece en el anexo técnico y estudio previo, entre otros deben contener el análisis de mercado para identificar tendencias, oportunidades y áreas de mejora en el sector, garantizando que los planes de negocio sean realistas y sostenibles, con sus entregables establecido por cada componente. - Entregar una guía metodológica y/o un programa con el contenido de cada uno de las capacitaciones a impartir, dirigidas a operadores y emprendedores turísticos. - Apoyar el proceso de asistencia técnica y entregar los documentos soporte de cada actividad dentro de la acción. - Brindar el acompañamiento en las asistencias técnicas continuo para fortalecer las capacidades empresariales de los actores del sector y facilitar la implementación de buenas prácticas. - Responsable del proceso y las herramientas pedagógicas acordes a la población beneficiaria del proceso de Capacitación. - Construir una relación de confianza entre el aprendiz y el docente con el objetivo de generar un ambiente propicio para el aprendizaje de los temas. - Elaboración de los informes respectivos. - Sistematización de la experiencia. - Tomar registro fotográfico de las clases presenciales y realizar las grabaciones correspondientes en caso de que sean virtuales o las capsulas de vídeo. - Diseñar la evaluación y retroalimentación de las clases y prácticas. - Aplicar todos los instrumentos necesarios para la evaluación de impacto del proyecto. - Preparación de las clases y prácticas del proceso de formación. - Suministrar todas las herramientas conceptuales relacionadas en el componente. - Acompañar el proceso de aprendizaje. - Conocer y rescatar los relatos y significados presentes en la vida de los beneficiarios del proyecto. - Fomentar el trabajo en equipo de los beneficiarios del proyecto. - Acompañar y apoyar la conformación de los grupos. - Todas las demás requeridas por la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión. |
| CARGO | Profesional I – Transversal |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Con título profesional en Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo Digital, Periodismo, Lenguajes Audiovisuales o afines. Con diplomado o especialización en Marketing Digital, Gestión de Contenidos o Comunicación Estratégica para Proyectos Sociales/Culturales. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia profesional: Mínimo 3 años de experiencia como community manager o social media. Competencias: Conocimiento de estrategias de marketing turístico y narrativas culturales. Manejo avanzado de redes sociales (Meta, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Threads). Habilidad para generar contenido visual, interactivo y audiovisual. Experiencia en campañas pagadas (como Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads). Capacidad para gestionar crisis digitales y responder a comunidades activas. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 8 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: uno (1) |
| REQUISITO HABILITANTE | Preferiblemente con Certificado de residencia en la localidad. |
| OBLIGACIONES | - Diseñar y elaborar un plan estratégico de contenidos digitales que defina la línea editorial, tono, mensajes clave y calendario de publicaciones acorde a los objetivos del proyecto. Asimismo, el plan de multimedia y textos con anticipación para eventos, actividades y procesos formativos relacionados con el proyecto. - Elaborar y entregar el Cronograma de Publicaciones que contenga las fechas, plataformas y responsables de cada publicación. - Diseño y Ejecución de la campaña digital, conceptualizar, diseñar y desplegar la campaña de marketing digital en las redes sociales del FDLK, asegurando la coherencia del mensaje institucional. Debe entregar el informe y reportes de la campaña antes de cada comité técnico. - Entregar el informe semanal del registro de la actividad en redes (número de respuestas, mensajes contestados, menciones y comentarios destacados). - Recopilar y analizar datos de desempeño en redes sociales para la elaboración de informes de gestión que permitan medir el impacto de las estrategias implementadas y ajustar las tácticas según los resultados. - Realizar los informes periódicos de gestión mensuales y trimestrales que incluyan gráficos, análisis de KPIs (alcance, engagement, crecimiento de seguidores), observaciones y recomendaciones para mejoras. - Documentar y sistematizar las estrategias, actividades y resultados obtenidos en la gestión digital para identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas - Realizar el registro visual de todas las acciones digitales, incluyendo fotografías, capturas de pantalla y videos de eventos o publicaciones de la realización de cada componente y sus actividades. - Alistar y entregar la carpeta organizada (digital o en la nube) con imágenes y videos de campañas, eventos en vivo, reuniones virtuales y demás actividades, acompañados de descripciones o etiquetas que indiquen el contexto y fecha. - Realizar el informe de retroalimentación, reporte periódico que consolide las opiniones de la audiencia y los resultados de las evaluaciones, incluyendo propuestas de ajuste. - Creación y diseño de las piezas y plantillas para las Redes Sociales del FDLK - Creación y diseño de las piezas y plantillas para los elementos de publicidad física. - Todas las demás requeridas por la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión. |
| CARGO | Profesional I – Transversal - sistematizador |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Con título en Ingeniería industrial y afines según SNIES |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia Laboral: de 36 meses de los cuales 12 meses de experiencia en proyectos de digitalización, sistematización de información y análisis de procesos en sectores dinámicos. Preferiblemente, experiencia demostrada en proyectos turísticos o relacionados con el desarrollo regional. Formación Complementaria: Cursos y capacitaciones en manejo de software especializado, investigación de campo, elaboración de mapas y uso de herramientas digitales de gestión. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 8 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: uno (1) |
| REQUISITO HABILITANTE | Preferiblemente certificado de residencia en la localidad |
| OBLIGACIONES | - Diseñar y desarrollar la estrategia de digitalización y sistematización de información para optimizar los procesos. - Definir el cronograma, metas y recursos requeridos en cada uno de los componentes y sus actividades del contrato. - Organizar, validar y consolidar bases de datos mediante el uso de las herramientas tecnológicas, garantizando la calidad y consistencia de la información. - Desarrollar protocolos para la actualización y mantenimiento de la información sistematizada, facilitando su consulta y análisis posterior. - Implementar herramientas digitales para la elaboración de los mapas, análisis y visualización de datos. - Apoyar y participar en las actividades de investigación de campo que permitan recopilar la información para el desarrollo de los componentes. - Diseñar y generar informes periódicos que resuman el avance de la digitalización y gestión de procesos. - Coordinar con los demás profesionales involucrados en el contrato para integrar los distintos componentes relacionados con la operatividad, sistematización y consolidación de la información. - Todas las demás requeridas por el Supervisor y/o apoyo a la Supervisión. |

Tabla No.8: Fuente elaboración propia.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y demás documentos del proceso.

- Garantizar una persona como enlace ante la entidad, para fines del cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Ser el representante del contratista en la ejecución del contrato; deberá contar con plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, el cual deberá ser delegado(a) a través de documento suscrito por el representante legal; b) Asistir a las reuniones convocadas por la Supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, para la coordinación y seguimiento de las actividades que den cumplimiento al cronograma; c) Asistir a comités técnicos y cumplir con el rol de secretaría técnica.

- Acreditar para el inicio y durante la ejecución del contrato, el talento humano con el perfil e idoneidad necesaria para la adecuada ejecución del proyecto. Este recurso humano debe ser acorde con el perfil profesional establecido en el proyecto.

- Elaborar y aportar el plan de trabajo detallado, cronograma general y mensual del contrato. Además de cumplir con los plazos establecidos en cada una de las actividades descritas en el anexo técnico y en general en el plazo contractual pactado.

- Entregar el plan de trabajo, cronograma general de actividades, acta de aprobación de hojas de vida, soportes de la ejecución de las presentaciones públicas y demás documentos solicitados por la supervisión del contrato y/o apoyo a la supervisión y con los requisitos y condiciones exigidas en el Anexo Técnico, garantizando la validación y aprobación por parte del Comité Técnico.

- Desarrollar las actividades de capacitación, asistencia técnica y formación en las temáticas estipuladas (gestión empresarial, marketing digital, inglés para el turismo, etc.), garantizando el cumplimiento de los indicadores de cobertura y calidad establecidos en el Anexo Técnico.

- Realizar la caracterización territorial, mapeo de actores, atractivos y zonas turísticas, mediante encuestas, cartografías sociales, entrevistas y análisis FODA, utilizando las herramientas aprobadas por la supervisión y garantizando la participación de actores diversos.

- Entregar ochenta y cinco (85) bonos canjeables por insumos y elementos para el fortalecimiento de MiPymes, emprendimientos y prestadores turísticos, siguiendo los procedimientos establecidos en el Anexo Técnico y estudios previos.

- Presentar informes mensuales de impacto con estadísticas desagregadas por grupos poblacionales priorizados y entregar el informe final y la evaluación de resultados en medio magnético, cumpliendo con los formatos y tiempos definidos por la supervisión.

- Socializar los avances y resultados del proyecto con la comunidad, el Comité Técnico y la supervisión, en lo relacionado con los componentes de gestión turística, fortalecimiento empresarial y promoción, destacando la incidencia y participación ciudadana.

- Ingresar al almacén de la Alcaldía Local de Kennedy los bienes e insumos requeridos conforme a los procedimientos establecidos, asegurando el cumplimiento de los requisitos logísticos y documentales.

- Entregar las evidencias (fotografía, correos, WhatsApp, llamadas) de convocatoria, inscripción y ejecución de cada una de las actividades o jornadas de los componentes del proyecto.

- Asistir a los Comités técnicos que programen la supervisión, acatando la periodicidad establecida y aportar todas las actas de reunión requeridas para el desarrollo del contrato.

- El contratista debe tramitar los permisos y adelantar todos los trámites requeridos para la idónea ejecución del contrato.

- Hacer entrega de los informes que le sean solicitados por la supervisión y/o el apoyo a la supervisión, incluyendo el informe final. Todo informe comprende el desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato.

- El contratista deberá entregar una base de datos de los beneficiarios resultantes del proyecto, de acuerdo con las diferentes etapas de este, haciendo uso de los formatos que le sean entregados por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. La entrega de esta base de datos será requisito para la aprobación de pagos que sean definidos en el presente proceso.

- El contratista deberá cumplir con todas las normas asociadas a la manipulación de alimentos que regulan la materia en Colombia.

- El cumplimiento por parte del contratista de lo ofertado en la propuesta económica y lo ofertado en el factor de calidad adicional.

- Dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, Política de seguridad y Salud en el trabajo: Memorando 20214100434563 que establece los estándares Mínimos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Las demás que se le asignen y que surjan de la naturaleza del Contrato.

10. FASE DE EJECUCIÓN.

10.1. CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES.

El ejecutor realizará una convocatoria en la localidad de Kennedy para cada una de las etapas del proyecto, convocando a personas de diferentes formas organizativas e instancias de la localidad. Se deberá recurrir a estrategias de comunicación virtual y presencial para la realización de la convocatoria. Para las inscripciones se deberán disponer de un punto físico en la Alcaldía Local de Kennedy y en espacios públicos de alta aglomeración (ej., parques, plazoletas, zonas comerciales, zonas aledañas a iglesias, zonas aledañas a colegios, ciclo-rutas, componente zonal de Transmilenio, entre otros).

10.2. Evidencias de las convocatorias e inscripciones.

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Realizar la convocatoria e inscripciones en cada una de las etapas del proyecto. | Convocar e inscribir a los beneficiarios (as). | 1.Registros de las convocatorias (Fotografías, llamadas, correos, publicaciones, etc.). 2.Acta de la convocatoria e inscripciones. 3.Formatos de inscripción (diligenciado y con los soportes) que contenga como mínimo: nombre completo, cédula, teléfonos de contacto, correo electrónico, barrio, UPZ, edad, datos desagregados por sexo, género, orientación sexual y enfoque diferencial, acción o componente al que se vinculará; demás criterios que se consideren pertinentes para el momento de la ejecución. |

Tabla No.9: Fuente elaboración propia.

11. COMPONENTES A DESARROLLAR:

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA LOCAL

- Caracterización en la localidad de Kennedy con el objetivo de mapear zonas y lugares estratégicos que permitan el desarrollo de corredores turísticos, tales como Corabastos, Plaza de las Américas, el Humedal La Vaca, la Tingua, el Parque El Tintal, entre otros atractivos.

- Identificación y desarrollo de corredores turísticos

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.

- Ruta de la Productividad Turística: formación, asistencia técnica y fortalecimiento mediante las capacitaciones que tendrán un enfoque en gestión empresarial, marketing digital turístico, e inglés para el turismo.

- Ferias y ruedas de encadenamiento comercial (entre prestadores de servicios turísticos locales) las cuales serán transversales al proceso.

- Entrega de bonos canjeables por insumos y elementos para el fortalecimiento de emprendimientos, Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones sociales, comunales y comunitarias del sector turístico o conexos.

COMPONENTE 3: PROMOCIÓN TURÍSTICA DE KENNEDY.

- Creación y digitalización del directorio turístico de la localidad el cual será transversal de todos los componentes.

- Proyecto "Expresiones Urbanas” con murales en zonas identificadas dentro del diseño y el fortalecimiento turístico y otras expresiones culturales.

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA.

Descripción:

Este componente comprende acciones orientadas a fortalecer las capacidades locales para la gestión del turismo, bajo la línea de la Política Pública Distrital de Turismo y el modelo de Destino Turístico Inteligente. Parte del reconocimiento de la planificación territorial como un elemento para promover el turismo ordenado y articulado. A través de la caracterización del territorio, el mapeo de los de lugares con potencial para el desarrollo de corredores turísticos (como Corabastos, Plaza de las Américas, el Humedal La Tingua, El Burro o la Vaca o el Parque El Tintal) y la generación de espacios de articulación interinstitucional, se busca impulsar la gobernanza turística con enfoque territorial y poblacional.

En este contexto, “el desarrollo turístico local implica un proceso sistemático y continuo de caracterización e identificación de problemas, potencialidades y factores estratégicos que potencien la industria turística de la localidad”.  Este enfoque permite generar procesos planificados que reconocen las particularidades del territorio y sus comunidades, promoviendo el turismo como una herramienta de desarrollo económico y social de base local.

Etapa 1: Caracterización y mapeo.

La caracterización y el mapeo turístico local constituye una fase estratégica fundamental para el desarrollo ordenado, sostenible e inclusivo del turismo en la localidad de Kennedy. Este proceso no se limita al levantamiento técnico de información, sino que incorpora metodologías participativas y enfoques diferenciales que permiten comprender el territorio desde sus múltiples dimensiones: social, ambiental, cultural y económica.

La acción contempla la recolección, sistematización y análisis de datos sobre los atractivos turísticos de la localidad (ej., como el Humedal Tibanica, Humedal de la Vaca, Humedal el Burro y demás que se identifiquen durante el proceso), culturales (festividades, expresiones artísticas, patrimonio inmaterial), históricos (procesos comunitarios, barrios emblemáticos), y urbanos (ej., Central de Corabastos, Centro Comercial Plaza de las Américas, Parque El Tintal), así como las condiciones actuales de acceso, conservación, vocación turística, percepción ciudadana, capacidades locales e identificación de las necesidades a nivel formativo que tienen los prestadores de servicio de turismo, emprendimientos y MiPymes del sector turismo . Además, se incluirá el análisis de los actores del ecosistema turístico, incluyendo organizaciones comunitarias, prestadores de servicios turísticos, entidades públicas, grupos étnicos, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros.

Este ejercicio se alineará con los lineamientos metodológicos de la Guía de Planificación Turística Local del Viceministerio de Turismo de Colombia, que establece que un diagnóstico debe integrar elementos cuantitativos y cualitativos, identificar el inventario turístico del territorio, analizar sus dinámicas socioeconómicas, y establecer un análisis FODA participativo para orientar la planificación. A su vez, se incorporarán principios del Modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), como la gobernanza, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, y se dará cumplimiento al Eje 2 de la Política Pública Distrital de Turismo (Decreto 338 de 2020), que prioriza el fortalecimiento de la gestión local del turismo mediante instrumentos de planificación territorial.

Para el desarrollo de este proceso se establecen las siguientes fases:

Actividad 1: Trabajo de Campo Participativo.

1.1. Aplicación de Encuestas: Se realizarán doscientas (200) encuestas a actores vinculados al sector turístico, abarcando a prestadores de servicios, emprendedores, MiPyMEs, organizaciones comunitarias y otros actores conexos. La población objetivo se segmenta en:

  - Prestadores de servicios turísticos: guías, establecimientos de hospedaje, restaurantes y servicios de transporte.

  - Emprendedores y MiPyMEs: propietarios de cafeterías, negocios de artesanías, comercios y similares.

  - Organizaciones comunitarias: juntas de acción comunal (JAC), colectivos culturales y grupos ambientales.

  - Actores relacionados al turismo: líderes, gestores culturales y promotores.

La aplicación se llevará a cabo mediante dos (02) modalidades:

- En sitio: directamente en los establecimientos o puntos de atención durante la visita al prestador o emprendimiento.

- Posterior a las sesiones de cartografía: al concluir cada sesión, para aprovechar la sinergia y el ambiente de análisis grupal.

Nota 1. El contratista deberá elaborar el formato de encuesta y enviar al supervisor (as) y/o apoyo a la supervisión para revisión y aprobación.

Nota 2. No obstante, la información generada de la actividad es clave para construir la base del directorio turístico, ya que proporciona datos cuantitativos y cualitativos.

1.2. Desarrollo de Cartografías Sociales. Como parte del proceso de caracterización y de planificación participativa, se desarrollarán cinco (5) cartografías sociales, cada una enfocada en un eje temático específico. Estas herramientas permitirán identificar de manera colectiva y territorializada las dinámicas locales, zonas con vocación turística, conflictos en el uso del suelo, oportunidades de desarrollo, y factores sociales, culturales y ambientales relevantes.

Las cartografías se construirán mediante metodologías participativas con actores locales, tales como organizaciones sociales, comunales, comunitarias, prestadores de servicios turísticos, jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de las Mipymes y emprendimientos del sector.

- Zona patrimonial (ej.: Primera piedra puesta por John Kennedy)

- Zona ambiental (ej.: Humedal del Burro y la Vaca)

- Zona de emprendimientos y comercio (ej.: sectores comerciales, mercados)

- Zona con enfoque diferencial (ej.: jóvenes LGBTI, mujeres, pueblos originarios)

- Zona de actores comunitarios (ej.: barrios o veredas con liderazgo comunitario)

1.4. Metodología de cartografías sociales.

La cartografía social se desarrollará mediante talleres presenciales participativos, con la participación de preferiblemente veinte (20) personas por sesión, seleccionadas estratégicamente según la zona o enfoque temático a trabajar (patrimonial, ambiental, comunidad, comercio o diferencial). Se garantizará una representación diversa en términos de género, edad, saberes y roles comunitarios, incluyendo líderes locales, sabedores ancestrales, jóvenes, emprendedores y representantes de organizaciones.

La jornada será facilitada bajo una metodología participativa y dialógica, que promueve la construcción colectiva del conocimiento a través de dinámicas de mapeo territorial, diálogo horizontal y trabajo colaborativo. Estas herramientas permitirán representar visualmente el territorio desde la perspectiva de los participantes, identificando activos culturales y naturales, conflictos de uso del suelo y oportunidades para el desarrollo turístico local.

Nota 1. Estas cartografías permiten detectar áreas con potencial, por ende, será la base para desarrollar las rutas y corredores turísticos del componente 2.

Asimismo, se llevarán a cabo doscientas (200) entrevistas comunitarias con el objetivo de recabar relatos históricos, identificar activos culturales y conocer las expectativas ciudadanas en torno al desarrollo turístico. Dichas entrevistas deben ser realizadas por el equipo encuestador.

Estas entrevistas se efectuarán tanto en el marco de las sesiones de cartografía como durante acercamientos en sitio, en la calle o en espacios de encuentro comunitario. Para su realización, se utilizará un guion previamente elaborado por el contratista y debidamente aprobado por la supervisión, a fin de asegurar la consistencia y calidad de la información recopilada el cual deberá ser remitido por el contratista a la supervisión antes de iniciar el proceso.

Actividad 2: Análisis y sistematización.

- Análisis FODA territorial del sistema turístico local (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas).

- Clasificación y georreferenciación de atractivos turísticos naturales, culturales, patrimoniales, históricos y productivos.

- Elaboración del inventario de atractivos y servicios turísticos.

- Recolección y sistematización de la información para la realización del Directorio Turístico digital.

Metodología.

Se aplicará una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), con enfoque participativo y territorial. Se iniciará con una revisión documental y estadística que permita contextualizar el estado del turismo en Kennedy. Se tendrá en cuenta los ejercicios de cartografía social, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y encuestas a diferentes actores del ecosistema turístico ya desarrolladas. La información se sistematizará mediante análisis FODA y georreferenciación. Esta metodología garantiza una comprensión amplia, legítima y precisa del territorio y su potencial turístico.

Nota 1. El operador durante los comités de seguimiento fortalecerá y ampliará la presente metodología de acuerdo con el trabajo de campo inicial correspondiente a convocatoria y demás.

Productos Etapa 1.

| ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Realizar todas las actividades correspondientes a la etapa 1 del componente 1. “Fortalecimiento de la Gestión Turística”. | Plan de trabajo técnico | Documento que detalle la planeación de actividades, metodología, instrumentos diseñados y cronograma. |
|  | Instrumentos metodológicos | Fichas, encuestas, guías de entrevistas, mapas base diseñados y aplicados. |
|  | Informe de recolección documental | Documento que compile y analice los documentos revisados y su relevancia para la caracterización. |
|  | Evidencias fotográficas y videos | Adjuntar al menos 20 fotografías del proceso por cada una de las actividades. Además, deberá entregar los vídeos editados de las entrevistas para ser publicadas en las redes sociales de la FDLK. |
|  | Base de datos de encuestas aplicadas | Base de datos con los resultados de las encuestas realizadas en campo. |
|  | Cartografías sociales | Mapas resultantes de los ejercicios participativos de identificación territorial. |
|  | Relatorías de entrevistas comunitarias y evidencias fotográficas. | Documento que sintetice los relatos históricos, activos culturales y las expectativas comunitarias recogidas. |
|  | Análisis FODA territorial | Documento de análisis estratégico del sistema turístico local de Kennedy. |
|  | Inventario técnico de atractivos | Listado organizado de atractivos turísticos (naturales, culturales, patrimoniales, históricos y productivos), con clasificación y georreferenciación. |
|  | Directorio turístico | Elaborar un documento que contenga la información relacionado con los lugares turísticos identificados. |
|  | Informe final del componente | Documento consolidado que integre todo el proceso, resultados, análisis y recomendaciones estratégicas. |

Tabla No.10: Elaboración propia

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE 1.

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bolsa de papelería: la bolsa de papelería tendrá elementos como esferos Ecológicos, papelería y documentos entrevistas, fichas, cartografías, mapas, y demás requeridos (impresiones), Tablas legajadoras o planilleras para campo (tabla planillera apoyo deposito gancho presión A4, Resma tamaño carta bond, Cartulinas 1/8 colores surtidos, caja de marcadores permanentes colores surtidos, fichas, símbolos turísticos, Agendas: tamaño 21 x 15 cms cerrado, con carátula impresión a 4 tintas, en propalcote de 200 grs, plastificada mate y brillo en cartón prensado y otros asociados a la actividad principal. La entrega se realizará de manera progresiva de acuerdo a la ejecución del contrato, la necesidad y la actividad que se esté ejecutando. Nota 1: todos los elementos irán hasta agotar el recurso disponible en la bolsa de papelería. Nota 2: durante la ejecución del contrato, si se llegase a requerir un producto y/o elementos diferentes a los inicialmente establecidos y que sea necesario e indispensable para el desarrollo del componente se definirá en el marco de un comité técnico, y para determinar los costos se deberá realizar lo siguiente: Para la determinación de los costos, en caso de que el producto y/o elemento que no se encuentre incluido en la canasta de precios de la entidad, la entidad procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la siguiente formula: presentación de cuatro (4) cotizaciones (2) por parte del contratista, (2) por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. | 1 |
| 2 | Chaleco elaborado en material impermeable, Impermeable, acolchado y forrado, cierre frontal en cremallera, caucho de ajuste en cintura (opcional), bolsillos de ribete diagonal espalda entera, sin cortes; opción de diseño masculino y femenino bordado o estampado con imagen corporativa de la alcaldía. | 14 |
| 3 | Carnets de identificación, a full color con laminación, por ambas caras en PVC calibre 30, medidas 53×85 mm. formato horizontal o vertical | 14 |
| 4 | Auditorio o salón alquiler incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para 20 personas, incluye mesas y sillas, sonido, video beam, pantalla de 50", computador portátil jornada de 4 horas y servicios de aseo y limpieza. | 7 |
| 5 | Refrigerio tipo 2: Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 160 |
| 6 | Memoria USB con capacidad de 4GB para consolidación y entrega de la información | 1 |
| 11 | Diseñar, elaborar y entregar folletos plegables informativos que tendrán los lugares turísticos de Kennedy en papel Propalcote 1/8 esmaltado brillante Full Color 3 cuerpos (500 folletos) | 1 |

Tabla No. 11: Fuente elaboración propia.

RECURSO HUMANO POR COMPONENTES.

| COMPONENTE 1 |  |
| --- | --- |
| CARGO | Líder de Campo- Profesional Universitario I |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Profesional con título profesional en el área del conocimiento de Sociología, trabajo social y afines se verificará según el SNIES. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia: 23 meses de experiencia profesional debidamente certificada en labores relacionadas. Competencias clave: en participación en proyectos y gestión social. Deseable que tenga experiencia en proyectos de turismo, investigación turística, diagnóstico y/o afines, culturales. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 4 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: uno (1) |
| REQUISITO HABILITANTE | Certificado de residencia en la localidad |
| OBLIGACIONES | - Diseñar y estructurar el plan operativo de trabajo de campo, definiendo metodologías, cronogramas y procedimientos de investigación acorde a los objetivos del proyecto. - Coordinar la integración de actividades que permitan una intervención social efectiva, utilizando los conocimientos propios de la sociología y el trabajo social aplicado al turismo. - Coordinación y Supervisión del equipo de trabajo de campo. - Liderar y supervisar al equipo de campo, asegurando la asignación adecuada de roles y el seguimiento de los procesos de recolección de datos. - Fomentar un ambiente colaborativo, promoviendo la formación y actualización constante de los integrantes en el uso de herramientas y metodologías de intervención. - Bitácora o acta que documente las actividades de campo, observaciones y testimonios relevantes durante el proceso de encuestas. - Recolección, validación y sistematización de información para la generación de los entregables, informes, reportes y demás solicitados. - Diseñar e implementar instrumentos para la captura y registro de datos de carácter social y comunitario en el terreno con el enfoque turístico. - Verificar y sistematizar la información recopilada, asegurando su integridad, confiabilidad y pertinencia para su posterior análisis y entrega de documentos. - Interacción y vinculación con las comunidades y actores sociales. - Gestionar la comunicación y el establecimiento de vínculos con comunidades, autoridades locales e instituciones, garantizando que la intervención social responda a las necesidades reales del entorno. - Facilitar espacios de diálogo, escucha activa y participación comunitaria, reforzando el rol del proyecto en el desarrollo regional y social. - Elaboración de informes y reportes de avance. - Redactar y presentar informes periódicos que recojan el estado de las actividades, los hallazgos obtenidos y las recomendaciones para la mejora continua del proyecto. - Comunicar de manera clara y oportuna los avances, desafíos y resultados, tanto a la dirección del proyecto como a los actores involucrados. - Gestión del uso de herramientas digitales para el desarrollo de las actividades. Promover y asegurar la correcta utilización de las herramientas digitales especializadas que faciliten la documentación y el análisis de información de campo. - Capacitar al equipo en el manejo de tecnologías aplicadas al diseño de mapas, análisis de datos y gestión digital, optimizando la sistematización y difusión de la información. - Cumplimiento de normas, protocolos y directrices dadas por la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión. - Asegurar que toda la documentación y las técnicas empleadas en campo se ajusten a los estándares éticos y metodológicos requeridos. - Realizar actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de las intervenciones en campo, identificando fortalezas, deficiencias y oportunidades de mejora. - Todas las demás requeridas por la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión. |
| CARGO | Asistencial II: Encuestador y facilitador Territorial |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Mínimo requerido, Bachiller académico deseable con formación técnica o en curso en turismo. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia deseable en trabajo de campo, recolección de encuestas o aplicación de instrumentos. Conocimiento básico del territorio local (barrios, UPZ, principales actores). Manejo de herramientas digitales para captura de datos: celulares, tablets, formularios Google, etc. Facilidad de comunicación y trato con población diversa (adultos mayores, jóvenes, comerciantes, etc.) |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 2 meses Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Seis (6) Nota: Se incluirá personas de las siguientes poblaciones 1 (Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y/o raizales), 1 Pueblos indígenas, 1 Pueblo Rrom, 1 Personas en condición de discapacidad, 1 Víctimas del conflicto, 1 Sectores LGTBIQ+, 1 Vendedores Informales, 1 Personas que desarrollen actividades del cuidado, 1 Personas en proceso de reincorporación), deberán aportar certificado que los acredite dentro de su sector ej: el facilitador LGBTIQ+ deberá solicitar aportar una certificación emitida por parte de la instancia (Mesa LGBTIQ+). En caso de la población (Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y/o raizales) la certificación deberá ser emitida por el Ministerio del Interior. |
| REQUISITO HABILITANTE | Certificado de residencia en la localidad |
| OBLIGACIONES | - Aplicar encuestas y otros instrumentos de recolección (formularios en Google, cuestionarios estructurados, etc.) utilizando dispositivos digitales (celulares, tablets) de manera cuidadosa y eficiente, siguiendo las directrices metodológicas del proyecto. - Entregar la base de datos de las encuestas, de forma digital organizado (Excel, Google Sheets, etc.) con el registro de todas las respuestas recolectadas. - Realizar la bitácora o acta que documente las actividades de campo, observaciones y los testimonios. - Capturar registros visuales (fotografías y, de ser posible, videos) de las jornadas de recolección de datos, evidenciando momentos significativos y la interacción con los diferentes actores del territorio. - Mantener una comunicación constante y efectiva con el supervisor y demás miembros del equipo, informando sobre avances, dificultades y resultados obtenidos durante las actividades en campo. - Garantizar un manejo ético y seguro de la información personal y de la comunidad, cumpliendo con las normativas de privacidad y confidencialidad establecidas en el proyecto. - Todas las demás requeridas por la Supervisión y/o apoyo a la Supervisión. |

Tabla No. 12: Fuente elaboración propia.

ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS.

Esta acción busca crear rutas turísticas en zonas claves de la localidad de Kennedy, tales como, Corabastos, Plaza de las Américas, Parque El Tintal y el Humedal de la Vaca, para lograrlo se realizará la evaluación de los resultados de la caracterización realizada en la etapa No.1 relacionada con el territorio, como vive y se mueve la gente, que lugares tienen valor cultural o natural y cuáles son las condiciones de seguridad, movilidad, servicios y etc, esta información permitirá identificar puntos de interés que podrían formar parte de las rutas turísticas.

Lugares como plazas de mercado, espacios naturales, centros comerciales, parques, expresiones culturales como la gastronomía local, ferias o muestras de arte y otras expresiones, son claves para dar a conocer lo que hace único a cada sector y conectarlo a través de recorridos temáticos que cuenten las historias de los lugares.

Los recorridos se diseñarán de forma que sean fáciles de usar, seguros y amigables con el medio ambiente, incluirán rutas peatonales y en bicicleta, propuesta y entrega de la señalética turística, puntos de información y acceso para personas con discapacidad. También se tendrá en cuenta cómo estas rutas se conectan con el transporte público y con otros servicios.

A continuación, se detallan las fases de la etapa 2:

Actividad 1: Selección y Priorización de Zonas

El propósito de esta fase es determinar las áreas del territorio con mayor potencial para el desarrollo de corredores turísticos, utilizando criterios técnicos y la valoración comunitaria. En la siguiente lista se detallan las acciones a realizar:

- Revisión de la caracterización (Componente 1): analizar las matrices de priorización y la caracterización previa, enfocándose en la concentración de recursos turísticos (naturales, culturales, históricos, gastronómicos, etc.).

- Revisar cómo la localidad vive y se desplaza, identificando las áreas con mayor concentración de atractivos y potencial narrativo.

- Realizar ocho (8) recorridos que permitan aterrizar la información, en estos recorridos se realizará videos, fotografía, se deberá revisar la información

- Identificación de Riesgos y Oportunidades:

  - Evaluar el estado de la infraestructura, condiciones de seguridad y la sostenibilidad ambiental y social.

  - Identificar debilidades y fortalezas que puedan influir en el desarrollo exitoso del corredor.

- Aplicación de Criterios Técnicos de Selección:

  - Accesibilidad: Valorar las vías de acceso, disponibilidad de transporte público y señalización existente.

  - Vocación Turística: Revisar la capacidad de carga turística, conservación de los atractivos y apropiación territorial.

  - Concentración de Recursos: Confirmar la existencia de atractivos complementarios (alojamiento, gastronomía, servicios).

  - Conectividad: Analizar la interrelación de los atractivos internos y su conexión con destinos cercanos.

  - Aceptación Comunitaria: Medir la disposición y organización local para participar en el desarrollo turístico.

Actividad 2: Diseño Técnico de los Corredores Turísticos

El objetivo es definir de manera técnica y participativa, las rutas turísticas y dotarlas de una identidad temática que refleje el valor cultural, natural e histórico del territorio y desarrollar las siguientes acciones:

- Construcción Participativa de Rutas Temáticas: definir los conceptos e identidades de cada corredor a partir de temáticas sugeridas como:

- Arte urbano: Murales, grafitis y centros culturales.

- Naturaleza y Biodiversidad: Senderos, humedales, miradores y parques.

- Patrimonio Histórico: Iglesias, plazas, casonas y rutas históricas.

- Gastronomía: Mercados, cocina ancestral y festivales de comida.

- Espiritualidad: Templos, prácticas tradicionales y espacios de retiro.

Se llevará a cabo un (1) taller de tres (3) horas de duración, dirigido a sesenta (60) participantes, con el objetivo de socializar avances del proyecto, fortalecer conocimientos en turismo sostenible y rutas turísticas, y generar un espacio de articulación entre actores del ecosistema turístico de la localidad de Kennedy.

A continuación, se presente la tabla resume de manera esquemática la estructura de los talleres, sus fases, duración, actividades principales y los roles involucrados, facilitando la organización, implementación y seguimiento del proceso participativo.

Fase del Taller; Duración Estimada; Actividades y Metodología; Roles e Instrumentos. 1.Apertura e introducción; 15-20 minutos; -Registro y bienvenida -Presentación de agenda y objetivos. -Contextualización: resumen del diagnóstico y conceptos clave sobre corredores turísticos.; Realizado por el coordinador del contrato y los profesionales transversales.. 2. Conversatorio y presentación del experto; 45 minutos; -Exposición de casos de éxito y buenas prácticas en rutas turísticas -Explicación de criterios clave (accesibilidad, conectividad, vocación turística y sostenibilidad). -Sesión de preguntas y respuestas.; Experto en turismo y rutas turísticas Uso de diapositivas y proyector.. 3.Actividad participativa en grupos; 60 minutos; -Dividir a los participantes en grupos pequeños (4 a 6 personas). - Realizar dinámicas participativas, ej. como lluvia de ideas (brainstorming), world café o mapas mentales. -Identificar puntos clave, desafíos y oportunidades para cada temática asignada (patrimonio, naturaleza, gastronomía, arte urbano o espiritualidad).; Facilitadores locales. Materiales: post-its, cartulinas de pliego y marcadores.. 4. Puesta en común y discusión plena; 30 minutos; - Presentación de las propuestas y resultados de cada grupo. - Discusión en plenaria para enriquecer las ideas y vincular propuestas comunes.; Moderadores y el experto. Uso de mesas redondas y herramientas participativas para facilitar el diálogo.. 5.Cierre, retroalimentación y definición de próximos pasos; 15-20 minutos; - Recapitulación y síntesis de los puntos clave consensuados. - Dinámica de evaluación rápida (votación o encuesta en papel/digital). -Definición de próximos pasos.; A cargo del Coordinador del proyecto y profesionales transversales. Herramientas de evaluación (encuestas en papel o digitales).. Tabla No.13: Elaboración propia. Nos obstante el contratista deberá entregar al supervisor y/o apoyo a supervisión para la aprobación los siguientes documentos. OBLIGACIÓN ESPECIFICA; ACTIVIDADES Y/OPRODUCTOS; MEDIO DE VERIFICACIÓN. Realizar el taller para el diseño Técnico de los Corredores Turísticos.; Entregar el Plan de talleres y agenda detallada.; Un documento que incluya objetivos específicos, cronograma y flujograma de actividades para cada uno de los tres talleres. Debe detallar la estructura de cada sesión (apertura, conversatorio, trabajo en grupos, puesta en común y cierre).. Metodología y dinámicas participativas.; Documento con la descripción de las técnicas y dinámicas que se emplearán durante las sesiones (brainstorming, world café, mapas mentales, etc.), incluyendo los materiales y herramientas que se utilizarán (post-its, pizarras, etc.).. Perfil y experiencia del experto.; Hoja de vida o resumen de la experiencia y acreditaciones del experto en turismo y rutas turísticas que liderará el conversatorio, para garantizar el aporte técnico y de casos prácticos.. Materiales de apoyo y recursos visuales.; Presentaciones, fichas técnicas (incluyendo informes previos del diagnóstico territorial) y cualquier material gráfico o digital que se utilizará para contextualizar y guiar las discusiones.. Herramientas y formatos de evaluación.; Mapas resultantes de los ejercicios participativos de identificación territorial.. Procedimientos operativos y logísticos.; Documento que sintetice los relatos históricos, activos culturales y las expectativas comunitarias recogidas..

Tabla No.14: Elaboración propia.

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expositor experto en turismo con experiencia en creación de rutas y corredores turísticos para dar la charla. General: profesional con amplia experiencia en diseño y desarrollo de rutas turísticas participativas y sostenibles, enfocado en proyectos que integren aspectos culturales, patrimoniales, naturales y de conexión comunitaria. Debe poseer habilidades de comunicación y facilitación para liderar conversatorios y dinamizar talleres en los que participen líderes comunitarios, actores culturales y empresarios. Su rol es articular la teoría y la práctica, evidenciando casos de éxito que sirvan como inspiración y guía para el desarrollo de los corredores turísticos. Experiencia y Formación Académica. - Formación Académica: - Título universitario en Turismo, Administración, Geografía, Urbanismo o carreras afines. - Deseable postgrado o especialización en Turismo Sostenible, Desarrollo Territorial o Gestión Cultural. - Experiencia Profesional: - Mínimo de 5 a 7 años de experiencia comprobada en la creación, implementación y promoción de rutas turísticas y productos de turismo participativo. - Experiencia en dirigir talleres y consultorías en el ámbito de la planificación turística y la integración de actores locales. - Historial de proyectos en los que se hayan coordinado procesos de co-creación y participación comunitaria, sumado a la gestión de proyectos de turismo sostenible y cultural. - Certificaciones y Reconocimientos: - Certificaciones en Turismo Sostenible, Gestión de Proyectos Turísticos, Facilitación de Talleres Participativos o similares serán un valor añadido. - Reconocimientos o referencias que avalen su trayectoria en el sector. Nota: la hoja de vida del candidato, junto con todos los soportes documentales requeridos, deberá ser entregada para su revisión y aprobación por la supervisión o el equipo de apoyo del Comité Técnico. Este proceso de validación deberá realizarse durante el Componente 1, y es condición indispensable para iniciar el Componente 2. | 1 |
| 2 | Una estación de café y aromáticas para consumo permanente durante cinco (5) horas, 120 vasos cartón papel 4 Oz, 120 mezcladores en madera, 120 sobres de azúcar personalizada, 6 cajas x 20 sobres de aromática de manzanilla. Estación de bebidas calientes (tinto y aromática) y agua para 120 personas. | 1 |

Tabla No.15: Elaboración propia.

Recorridos turísticos

Objetivo: realizar ocho (8) recorridos de campo que permitan identificar, validar y documentar los atractivos turísticos, el estado de conservación y el potencial de cada corredor en la localidad, generando evidencia visual y testimonial que sirva de insumo para la elaboración de las fichas técnicas y el diseño de recursos de interpretación.

Realización de Recorridos de Campo:

- Se programarán ocho (8) recorridos, cada uno con la participación de un mínimo de 10 personas.

- Cada recorrido estará a cargo del contratista y su equipo, en coordinación con actores locales y miembros de la comunidad.

- Las rutas se definirán en función de la caracterización inicial del territorio (barrios, UPZ, atractivos y actores del sector).

Documentación y Evidencia Visual:

- Cada recorrido deberá registrarse mediante videos, fotografías y testimonios que permitan contrastar la información recabada y generar informes técnicos.

- La documentación debe evidenciar de forma clara los puntos identificados en la caracterización, facilitando el análisis posterior de los datos.

Dinámicas Participativas:

- Se incorporarán actividades como entrevistas cortas, encuestas rápidas o grupos focales in situ para recoger las percepciones de quienes viven y transitan el espacio.

- Estas dinámicas permitirán enriquecer la información cualitativa y ajustar las propuestas de intervención del proyecto.

Elaboración de Fichas Técnicas por Corredor:

Posterior a los recorridos, se elaborarán fichas técnicas para cada ruta con los siguientes elementos:

  - Descripción general del corredor: resumen de las características del recorrido y su relevancia.

  - Ubicación y distribución de los atractivos turísticos: mapeo y localización de los puntos de interés.

  - Valor simbólico y potencial turístico: análisis de la identidad cultural y oportunidades de desarrollo.

  - Actividades recomendadas: propuestas de recorridos guiados, talleres, ferias y vivencias.

  - Estado de conservación y necesidades de intervención: Evaluación técnica de los recursos y propuestas de mejora.

Participación de actores locales (guías, asociaciones y colectivos del sector de turismo).

- Diseño de la Señalética Turística y Recursos de Interpretación:

  - Definición del estilo visual: Coherencia con la identidad local mediante materiales duraderos, sostenibles y accesibles.

  - Ubicación estratégica: Colocar señalética en puntos clave de cada ruta para facilitar la orientación.

  - Recursos de Interpretación:

    - Paneles informativos físicos.

    - Códigos QR que permitan el acceso a contenido digital (audio guías, videos, mapas).

    - Material impreso o digital complementario.

| Aspecto | Descripción/Acciones Específicas | Herramientas/Recursos |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición del estilo visual | - Investigar insumos culturales y validarlos con la comunidad. - Desarrollar prototipos de diseño (bocetos, paleta de colores, tipografías). - Seleccionar materiales sostenibles y duraderos. - Garantizar accesibilidad (normas de legibilidad y contraste). | Entrevistas con representantes, Elaboración en herramientas de diseños gráfico. (Adobe Illustrator, etc.), |
| 2.Ubicación estratégica | - Mapear las rutas y puntos de interés (cartografías sociales del componente 1). - Realizar recorridos de campo para evaluar visibilidad, iluminación y seguridad. - Seleccionar ubicaciones estratégicas en concordancia con el flujo de visitantes. - Elaborar un cronograma de instalación y protocolos de seguridad. | Mapas digitales, estudios de campo, consulta con autoridades locales y comunidad local, cronograma de trabajo. |
| 3.Recursos de interpretación | - Diseñar paneles informativos con gráficos, textos y elementos visuales. - Integrar códigos QR que dirijan a contenido digital (audioguías, videos, mapas). - Elaborar material complementario impreso o digital (folletos, apps, guías). - Evaluar integración de tecnologías interactivas (realidad aumentada, por ejemplo). | Materiales impresos resistentes, Generación de códigos QR, software de edición digital para las redes sociales del FDLK y móviles. |

Tabla No.16: Elaboración propia

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Refrigerio: un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad – Empacado Los cuáles serán entregados durante las actividades del componente 1 | 160 |
| 3 | Señalética (entrega e instalación) medidas de 1 metro x 1 metro Material: Aluminio compuesto (ACM) de 3 - 5 mm, resistente a la intemperie. Acrílico de alta resistencia con protección UV, PVC espumado rígido, adecuado para exteriores Vinilo adhesivo de impresión digital con laminado protector. Diseño: Cumplimiento con el Manual de Señalización Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Uso de íconos internacionales y pictogramas de fácil comprensión, Texto en alto contraste para accesibilidad, Código QR opcional para información adicional, Estructura y Montaje: Soporte metálico galvanizado, resistente a la corrosión, Fijación en poste o muro con tornillería especializada, Instalación con anclajes de seguridad según normativas nacionales, Proceso de Entrega e Instalación: Fabricación: Producción del material según diseño aprobado | 15 |
| 4 | Guía turístico para el desarrollo de los 8 recorridos Bachiller con certificación como guía turístico. Experiencia: Mínimo 1 a 2 años de experiencia en conducción de recorridos turísticos o guía de campo. Experiencia en trabajo de campo con la recolección de información y aplicación de instrumentos (encuestas, entrevistas rápidas, dinámicas participativas). Conocimiento básico y actualizado del territorio local (barrios, UPZ, atractivos y actores del sector). | 1 |

Tabla No.17: Elaboración propia.

Material:

- Aluminio compuesto (ACM) de 3 - 5 mm, resistente a la intemperie

- Acrílico de alta resistencia con protección UV

- PVC espumado rígido, adecuado para exteriores

- Vinilo adhesivo de impresión digital con laminado protector

Diseño:

- Cumplimiento con el Manual de Señalización Turística del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

- Uso de íconos internacionales y pictogramas de fácil comprensión

- Texto en alto contraste para accesibilidad

- Código QR opcional para información adicional

Estructura y Montaje:

- Soporte metálico galvanizado, resistente a la corrosión

- Fijación en poste o muro con tornillería especializada

- Instalación con anclajes de seguridad según normativas nacionales

- Proceso de Entrega e Instalación:

- Fabricación: Producción del material según diseño aprobado

- Transporte: Embalaje y traslado seguro al sitio de instalación

Instalación:

- Verificación del terreno y condiciones

- Fijación precisa según especificaciones técnicas.

- Revisión final para garantizar la estabilidad.

Normativas y Consideraciones: Cumplimiento con la Resolución No. 1622 de 2005, que regula la señalización turística en Colombia2. Doc. FONTUR Materiales resistentes a condiciones climáticas adversas.

Adecuación a la identidad visual del destino turístico.

- Diseño de Experiencias Turísticas: proponer actividades significativas y sostenibles que conecten al visitante con la cultura local y el entorno natural, impulsando la participación de la comunidad.

Actividad 3: Validación Comunitaria y Ajustes.

Se debe asegurar el diseño de los corredores responda a las expectativas y necesidades de la comunidad, garantizando la pertinencia cultural y operatividad de las rutas. A continuación, se desarrollarán las siguientes actividades para el foro.

- Convocatoria a Actores Clave: invitar a líderes comunitarios, empresarios, artistas, gestores culturales y habitantes de las zonas seleccionadas.

- Foro de presentación de las rutas y corredores (3 horas), conceptos y fichas técnicas en sesiones abiertas con una asistencia de 50 personas.

- Informe del foro "BuskaParche” Descubriendo Kennedy”: Rutas Turísticas para Conectar con su Historia y Cultura".

Desarrollo del Foro.

| Sección | Descripción |
| --- | --- |
| Título del foro | "BuskaParche” Descubriendo Kennedy”: Rutas Turísticas para Conectar con su Historia y Cultura" |
| Objetivo | Presentar las rutas turísticas, su impacto cultural y económico, fomentando el diálogo entre actores clave y la comunidad. |
| Bienvenida y apertura | Introducción sobre el foro, su importancia y presentación general de las rutas turísticas. |
| Panel de expertos | Exposición sobre los atractivos turísticos, accesibilidad y beneficios de las rutas. Se incluyen casos de éxito y perspectivas desde el sector. |
| Muestra audiovisual | Presentación de videos e imágenes de las rutas, acompañados de testimonios de visitantes y emprendedores locales. |
| Espacio de participación y preguntas | Conversatorio abierto con los asistentes para recibir ideas, retroalimentación y propuestas de mejora. |
| Cierre | Reflexión sobre los temas tratados y oportunidad para conectar actores clave del turismo. |
| Materiales y recursos | Folletos con mapas y detalles de cada ruta. |

Tabla No.89: Elaboración propia.

Recursos para el desarrollo de la Acción.

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Una estación de café y aromáticas para consumo permanente durante cinco (5) horas, 100 vasos cartón papel 4 Oz, 100 mezcladores en madera, 100 sobres de azúcar personalizada, 6 cajas x 20 sobres de aromática de manzanilla. Estación de bebidas calientes (tinto y aromática) y agua para 100 personas. | 1 |
| 2 | Volantes: impresos en Papel Bond. Tamaño 1/2 de carta a cuatro (4) tintas, acabado brillante, impreso a 1 cara que tenga información de la ruta turística. Para repartir en el foro, Alcaldia y espacios comunitarios (1000 = 1 millar) | 1 |
| 3 | - Recordatorio: Mug a color con los diseños aprobados por prensa. - Descripción: Ficha Técnica Alto: 9.5 cm Ancho: 8 cm Capacidad: 11 oz – 325 mm Material: Cerámica Tipo de Impresión: Sublimación Área de Impresión (El arte se adecua a esta área, si requiere un tamaño especial). Sublimación: 195 x 95 mm. Logo y eslogan aprobado por la supervisión | 50 |
| 5 | Experto para foro Expositor experto en turismo con experiencia en creación de rutas y corredores turísticos para dar la charla. General: profesional con amplia experiencia en diseño y desarrollo de rutas turísticas participativas y sostenibles, enfocado en proyectos que integren aspectos culturales, patrimoniales, naturales y de conexión comunitaria. Debe poseer habilidades de comunicación y facilitación para liderar conversatorios y dinamizar talleres en los que participen líderes comunitarios, actores culturales y empresarios. Su rol es articular la teoría y la práctica, evidenciando casos de éxito que sirvan como inspiración y guía para el desarrollo de los corredores turísticos. Experiencia y Formación Académica - Formación Académica: - Título universitario en Turismo, Administración, Geografía, Urbanismo o carreras afines. - Deseable postgrado o especialización en Turismo Sostenible, Desarrollo Territorial o Gestión Cultural. - Marketing Digital con enfoque en turismo - Experiencia Profesional: - Mínimo de 5 años de experiencia comprobada en la creación, implementación y promoción de rutas turísticas y productos de turismo participativo. - Experiencia en dirigir foros, talleres y consultorías en el ámbito de la planificación turística y la integración de actores locales. - Certificaciones y Reconocimientos: - Certificaciones en Turismo Sostenible, Gestión de Proyectos Turísticos, Facilitación de Talleres Participativos o similares serán un valor añadido. - Reconocimientos o referencias que avalen su trayectoria en el sector. Nota: la hoja de vida del candidato, junto con todos los soportes documentales requeridos, deberá ser entregada para su revisión y aprobación por la supervisión o el equipo de apoyo del Comité Técnico. | 1 |

Tabla No.19: Elaboración propia

Nota: el contratista deberá remitir el plan de trabajo, agenda del evento, borrador de invitaciones, afiches, publicaciones digitales, capsulas de video del evento para redes sociales, el plan de contingencia para la aprobación de la supervisión y/o apoyos a la supervisión.

Productos fase 3.

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES Y/OPRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el Foro BuskaParche” Descubriendo Kennedy”: Rutas Turísticas para Conectar con su Historia y Cultura | Entregar informe de priorización de zonas | Documento escrito que debe contener los criterios aplicados y justificación de la selección de las zonas priorizadas. |
|  | Entregar documento del diseño de corredores turísticos. | Documento escrito que debe incluir: las rutas temáticas diseñadas, mapas de recorridos, descripción de atractivos, actividades y conexiones. |
|  | Entregar fichas técnicas de corredores. | Entregar los listados de asistencia firmados (mínimo 15 personas por taller), registro fotográfico, relatoría de los talleres con el resumen de las observaciones recibidas. |
|  | Entregar fichas técnicas de corredores | Entregar un informe con los ajustes realizados a los corredores turísticos conforme a los aportes de la comunidad. |
|  | Entregar Documento de ajustes a corredores. | Entregar un documento escrito corresponde al documento final con el plan de activación: cronograma, responsables y acciones sugeridas para poner en marcha los corredores. |
|  | Entregar Plan operativo de activación. | Mapas resultantes de los ejercicios participativos de identificación territorial. |

Tabla No.20: Elaboración propia.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Descripción.

Fortalecer la productividad y sostenibilidad de los emprendimientos turísticos, Mipymes y organizaciones del sector mediante capacitación, asistencia técnica y entrega de insumos que promueva el encadenamiento comercial.

Etapa 1. - Ruta de la Productividad Turística: formación y asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos.

Está acción consta de dos (02) líneas de intervención: Formación y fortalecimiento empresarial y asistencia técnica para la formalización de prestadores de servicios turísticos.

- Formación y fortalecimiento empresarial: se realizarán procesos de formación en las siguientes temáticas: gestión empresarial, gestión turística sostenible, marketing digital turístico e inglés en el turismo. El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer, dinamizar y mejorar la capacidad productiva y la cadena de valor de unidades productivas con más de seis meses (6) de trayectoria en el mercado.

Clasificación de la formación

- Curso. Formación corta enfocada en habilidades específicas, se puede aplicar a marketing digital turístico e inglés en el turismo.

- Taller. Formación práctica con aplicación inmediata, se desarrollará el taller en gestión empresarial.

Modalidad y Contratista.

- Presencial y/o virtual, según la disponibilidad de los participantes y la naturaleza del contenido.

Certificación y Aval.

Los cursos y talleres podrán contar con certificación de participación preferiblemente an asociación con institución de educación continua.

Tiempo de Estudio e Intensidad.

  - Curso: 40 horas.

  - Talleres: 40 horas, con enfoque práctico.

Participación por curso/taller

| Curso/taller | Marketing digital turístico | Inglés en el turismo | Gestión empresarial. | Gestión turística sostenible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participantes comunidad y | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Presupuestos participativos 2024 | 25 |  |  |  |
| TOTAL | 85 |  |  |  |

Tabla No.22: Elaboración propia

Población beneficiada

Se beneficiará a un total de ochenta y cinco (85) participantes, dentro de los participantes se tendrá emprendimientos, Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos, organizaciones que tengan actividades relacionadas con el turismo en la localidad de Kennedy.

De igual forma, el impacto del proceso se extiende a través de la inclusión de las iniciativas de Presupuestos Participativos del 2024. Estas iniciativas ganadoras conforman un complemento fundamental al proceso, ya que, al ser potenciadas adicionalmente, contribuyen a la diversificación y consolidación de prácticas exitosas en el sector. En este sentido, se han identificado las siguientes iniciativas, cada una con 5 participantes beneficiarios, al momento de la inscripción deberán escoger uno (1) de los cursos, taller y registrarse.  A continuación, se relaciona tabla de las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos vigencia 2024:

| ID | NOMBRE DE LAS INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 37921 | 1.Mujeres que inspiran con producción. |
| 41319 | 2.Emprendedores Tierra Buena. |
| 44082 | 3.DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas. |
| 44084 | 4.DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico. |
| 44088 | 5.DDifJuv. Innovación y turismo local. |

Tabla No.23: Elaboración propia

Inscripción de las beneficiarias y beneficiarios del proceso de formación.

El proceso de difusión de la convocatoria estará dirigido a emprendedores y MiPymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones que realicen actividades turísticas de la localidad de Kennedy que deseen fortalecer sus procesos organizativos y ampliar sus conocimientos en las temáticas definidas para los diferentes espacios formativos. La estrategia de comunicación buscará asegurar una participación activa de la comunidad objetivo, mediante mensajes claros, oportunos y adaptados al perfil de los beneficiarios.

La convocatoria se realizará a través de los siguientes medios:

- Redes sociales de la Alcaldía Local de Kennedy.

- Puntos fijos de inscripción Alcaldía de Kennedy” (dentro de la fase de Inscripción).

Nota 1. Se pautará por lo menos (dos pautas) informativas para la difusión del proceso en medios de comunicación alternativos de la localidad, sin embargo, la decisión de la pertinencia de las pautas podrá ser tomada en Comité para ser considerada ya sea en la convocatoria a formación, en la convocatoria a fortalecimientos o en la difusión de los resultados del contrato.

El Contratista deberá adelantar el proceso de inscripción a través de un instrumento que, una vez diseñado, deberá ser aprobado por el Comité Técnico del contrato. Asimismo, deberá diseñarse una estrategia de convocatoria que también requerirá aprobación por parte del Comité Técnico. En caso de ser necesario, el contratista deberá disponer del equipo humano y logístico para facilitar las inscripciones a los diferentes programas y procesos de fortalecimiento, incluyendo su participación en eventos institucionales como ferias y actividades territoriales.

La convocatoria tendrá una duración estimada de quince (15) días calendario, plazo que podrá ser ampliado si así lo determina el Comité Técnico. Una vez finalizado este período, y en coordinación con el equipo de supervisión, se revisará el estado de las inscripciones y se convocará al Comité Técnico para evaluar las postulaciones recibidas. Con base en esta revisión, y de acuerdo con las metas establecidas en el proyecto, se definirán las acciones a seguir, ya sea para reforzar la convocatoria o para dar inicio al proceso de formación.

Requisitos y Términos de Participación.

Para participar en el componente, los emprendedores, MiPymes, Prestadores de Servicios Turísticos, organizaciones con actividades turísticas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser mayor de edad y residir o tener un negocio formalmente establecido en la localidad de Kennedy.

- Certificado de residencia que demuestre que vive en la localidad.

- Un recibo del servicio público del lugar de residencia.

- Presentar un portafolio de productos o servicios.

- Contar con Registro Único Tributario (RUT) y, en caso de ser necesario, certificado de Cámara de Comercio vigente.

- Aceptar los términos y condiciones de las diferentes actividades, en caso de las actividades de ferias las normas de exhibición, seguridad y logística.

- Enviar la solicitud de participación dentro del plazo establecido y completar la inscripción con la documentación requerida.

Causales de rechazo o inhabilidad para participar de los cursos

- Que la inscripción se realice de forma extemporánea a la convocatoria.

- Que la persona no demuestre su residencia en la localidad.

- Que no cargue toda la documentación exigida.

Estrategias para Garantizar la Permanencia.

- Seguimiento personalizado por parte de monitores.

- Espacios de retroalimentación continua.

- Apoyos pedagógicos y materiales de estudio.

- Programación flexible (Hibrido) con asistencia presencial del 80% y virtual 20%para facilitar la asistencia.

- Comunidad de aprendizaje solidaria que refuerce el sentido de pertenencia.

Ubicación y espacios disponibles.

Las capacitaciones se desarrollarán en:

- Centros de desarrollo empresarial.

- Espacios comunales y auditorios locales.

- Auditorios Fondo de desarrollo Local Kennedy.

- Salones de capacitación en universidades y aliados estratégicos.

- Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y otros entes gubernamentales.

Productos a entregar en las inscripciones de la formación.

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES Y/OPRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Realizar el proceso de convocatoria de las inscripciones al proceso de formación. | Entregar listado total de personas inscritas clasificadas. | Documento escrito que contenga categoría personas en búsqueda de empleabilidad, emprendimientos y MiPymes discriminada por enfoque diferencial. |
|  | Entregar las evidencias del proceso de inscripción (actas, formato registro, registro fotográfico). | Archivo digital con las actas, formatos de registros y registro fotográficos. |
|  | Entregar el cte de Comité. | Archivo digital con las actas relacionadas con las inscripciones. |
|  | Entregar el Plan de trabajo. | Documento actualizado de acuerdo con el número de inscripciones obtenidas. |
|  | Entregar informe de las actividades comité técnico. | Documento escrito sobre las acciones realizadas por el comité técnico. |

Tabla No.24: Elaboración propia.

Estructura General del Curso de Marketing digital turístico (20 personas).

Duración Total: cuarenta (40) horas organizadas en veinte (20) sesiones de dos (02) horas cada una, con dos (02) sesiones semanales durante diez (10) semanas para realizar todo el curso.

Modalidad: puede impartirse en modalidad presencial, virtual o en formato híbrido (con la posibilidad de sesiones interactivas en línea).

- Ocho (08) sesiones virtuales (o en formato de aula) para la exposición de contenidos teóricos y metodológicos.

- Doce (12) sesiones presenciales orientadas al acompañamiento práctico, retroalimentación y consolidación de la campaña de medios para su emprendimiento/ Mipymes/ Organización.

Metodología y dinámica del curso:

Metodología: se combinarán exposiciones teóricas, análisis de casos reales, ejercicios prácticos y actividades interactivas que culminarán en el desarrollo de un plan de marketing digital adaptado al ámbito turístico. Así:

- Sesiones teóricas (8 sesiones):  transmitir los conceptos clave del marketing digital aplicado al turismo, mediante presentaciones y exposiciones apoyadas en casos de éxito y ejemplos prácticos del sector turístico.

- Ejercicios prácticos (8 sesiones): los participantes trabajarán en actividades como análisis de mercado, elaboración de contenidos y simulación de campañas digitales. El objetivo consiste en desarrollar habilidades a través del análisis de mercado, elaboración de contenidos y simulación de campañas digitales. La dinámica, en el uso de herramientas digitales interactivas que permitan practicar en tiempo real y aplicar los conocimientos teóricos.

- Sesiones de retroalimentación (4 sesiones): se realizarán talleres para discutir ideas, desarrollos de estrategias y resolver dudas en grupo. La interacción entre el docente y los participantes será fundamental para personalizar el aprendizaje.

Estructura General del Curso de Inglés (20 personas).

Perfil de los Participantes.

- Dirigido a: Profesionales, emprendedores, MiPyMES y organizaciones vinculadas al turismo que requieran fortalecer sus competencias en inglés.

- Nivel Requerido: se recomienda un nivel básico o intermedio (B1) para un aprovechamiento óptimo de los contenidos, aunque el curso también puede adaptarse a quienes deseen reforzar fundamentos.

Metodología y Modalidad.

- Modalidad: 100% virtual, utilizando plataformas de videoconferencia (por ejemplo, Zoom o Microsoft Teams), un sistema de gestión de aprendizaje (como Moodle o Google Classroom) y herramientas colaborativas en línea.

- Estrategia Didáctica:

  - Clases síncronas: Sesiones en vivo en las que se presentarán contenidos teóricos y se llevarán a cabo ejercicios interactivos.

  - Actividades Asincrónicas: Materiales de apoyo (videos, lecturas y ejercicios) y tareas que los participantes deberán desarrollar en tiempos flexibles.

  - Retroalimentación y evaluación Continua: Retroalimentación en cada sesión y evaluaciones periódicas a través de quizzes y ejercicios prácticos.

Duración y distribución de sesiones.

Duración Total: cuarenta (40) horas, total de sesiones: veinte (20) sesiones de dos (02) horas cada una:

- Duración del Curso: diez (10) semanas (2 sesiones semanales).

- Estructura Modular: Se propone dividir el curso en módulos que integren teoría y práctica de forma progresiva.

Estructura General del taller de Gestión Empresarial (20 personas)

El objetivo del programa es desarrollar competencias sólidas en gestión, fortaleciendo habilidades en la planificación, organización, dirección y control de procesos empresariales.

Duración Total: cuarenta (40) horas, se realizará en diez (10) semanas, distribuido en veinte (20) sesiones de dos (02) horas cada una.

- Ocho (08) sesiones virtuales (o en formato de aula) para la exposición de contenidos teóricos y metodológicos.

- Doce (12) sesiones presenciales orientadas al acompañamiento práctico, retroalimentación y consolidación.

Modalidad: el taller se impartirá en modalidad presencial, virtual o híbrida (con posibilidades de sesiones interactivas en línea), según las necesidades y posibilidades de los participantes.

Enfoque: combina teoría y práctica en gestión empresarial, desarrollo de planes estratégicos, toma de decisiones y fortalecimiento del liderazgo.

Metodología y dinámica del taller:

- Sesiones Teóricas (8 sesiones-16 horas): transmitir los conceptos clave de la gestión empresarial, abarcando fundamentos estratégicos, administrativos y de liderazgo.

- Presentaciones y exposiciones que expliquen temas esenciales como planificación estratégica, toma de decisiones, análisis organizacional y gestión del cambio.

- Integración de casos de éxito y ejemplos prácticos de empresas que hayan implementado modelos de gestión efectivos.

- Uso de recursos multimedia (videos, infografías y artículos) para reforzar los conceptos teóricos.

- Ejercicios Prácticos (8 sesiones-16 horas): desarrollar habilidades analíticas y estratégicas aplicando los conocimientos teóricos a situaciones reales del mundo empresarial.

- Análisis de situaciones empresariales mediante herramientas como el análisis FODA, matrices estratégicas y Balanced Scorecard.

- Elaboración de planes estratégicos y simulaciones de toma de decisiones en contextos simulados, que permitan evaluar alternativas y riesgos.

- Uso de herramientas digitales interactivas para modelar escenarios y trabajar en grupo, fomentando el aprendizaje práctico en tiempo real.

- Sesiones de Retroalimentación (4 sesiones-8 horas): facilitar el intercambio de ideas y la mejora continua de los proyectos empresariales, adaptando las estrategias al contexto real de cada participante.

- Talleres y mesas redondas donde el docente y los participantes discutan avances y desafíos, resolviendo dudas específicas.

- Evaluación conjunta de los planes y estrategias desarrollados, con retroalimentación personalizada que permita afinar las propuestas.

- Espacios de debate para compartir buenas prácticas y recomendaciones que impulsen la implementación exitosa en sus organizaciones.

Estructura general del Taller en Gestión Turística Sostenible (25 personas).

Duración Total: 40 horas, se realizará en diez (10) semanas, distribuido en veinte (20) sesiones de dos (02) horas cada una.

Modalidad:

- Ocho (08) sesiones presenciales (o en formato de aula) para la exposición de contenidos teóricos y metodológicos.

- Doce (12) sesiones virtuales orientadas al acompañamiento práctico, retroalimentación y consolidación del plan de turismo.

Descripción Detallada del Proceso.

- Sesiones Presenciales (8 sesiones – 16 horas): Estas sesiones se enfocan en la transmisión de los fundamentos teóricos y metodológicos. Se abordarán temas desde los conceptos básicos del turismo hasta la aplicación de herramientas prácticas para la planificación de proyectos turísticos. Se utilizarán métodos participativos, estudios de caso y ejercicios grupales para enfatizar la aplicación práctica de los contenidos.

- Sesiones Virtuales (12 sesiones – 24 horas): Distribuidas a lo largo de las 10 semanas, estas sesiones tienen el propósito de acompañar al participante en el desarrollo progresivo de su plan de turismo. Durante estas sesiones se brindará asesoría personalizada, se revisarán avances, se resolverán dudas en tiempo real y se promoverá el intercambio de experiencias entre participantes. Se hará uso de plataformas interactivas para facilitar la colaboración remota.

- Producto Final: al concluir el taller, cada participante deberá presentar un plan de turismo integral, proyectado sobre su negocio, emprendimiento o Mipyme, que contemple tanto un diagnóstico del entorno como estrategias, acciones y herramientas para el desarrollo y sostenibilidad de la oferta turística.

Para este proceso de formación es necesario que el contratista entregue a cada uno de los beneficiarios lo siguiente:

Kit de apoyo para participantes del proceso formativo.

| ELEMENTOS | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Proceso de formación | Cartilla Didáctica - Tamaño A5 - Contenido temático del programa (habilidades técnicas y blandas). - Impresa a color en propalcote 150 g/m² - Encuadernación: grapado o anillado | 85 |
|  | Trofeo: Trofeo de reconocimiento en vidrio Dimensiones: Altura: 26.5 cm, Base: 8 x 5.5 x 3.5 cm, Material: Vidrio cristal blanco calibre 15 mm Base de vidrio negro, Figura metálica color dorado Diseño: Grabado láser para detalles finos y sofisticados, Opcional: grabado a color para mayor impacto visual, acabado pulido con bordes biselados | 20 |
|  | Pautas en medios comunitarios: Una pauta en medios comunitarios alternativos para difusión e inscripción del proceso de formación | 2 |
|  | Auditorio o salón alquiler incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para 25 personas, incluye mesas y sillas, sonido, video beam, pantalla de 50", computador portátil jornada de 3 horas y servicios de aseo y limpieza. | 32 |
|  | Una estación de café y aromáticas para consumo permanente durante 3 horas, 25 vasos cartón papel 4 Oz, 25 mezcladores en madera, 25 sobres de azúcar personalizada, 2 cajas x 20 sobres de aromática de manzanilla. Estación de bebidas calientes (tinto y aromática) y agua para 25 personas. | 32 |

Tabla No.24: Elaboración propia

CURSOS Y TALLERES

| Elemento | Descripción Técnica | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacitación (curso) con una intensidad horaria de 40 horas para aprox. 20 personas | 1 |
| 2 | Capacitación (curso) con una intensidad horaria de 40 horas para aprox. 20 personas (plataforma Moodle o Google y/o Microsoft Classroom) con enfoque en turismo. | 1 |
| 3 | Capacitación (taller) con una intensidad horaria de 40 horas para 20 personas. | 1 |
| 4 | Capacitación (taller) en gestión turística con una intensidad horaria de 40 horas para 25 personas | 1 |

Tabla No.25: Elaboración propia

Nota 1: Los cursos cortos que se desarrollen en el marco del proyecto deberán estar orientados al fortalecimiento de competencias laborales técnicas y transversales, y serán impartidos en grupos de máximo 25 personas, promoviendo la participación activa, la inclusión y el acompañamiento pedagógico adecuado.

Criterios para la Selección de Aliados Formativos

Con el fin de garantizar la calidad, la pertinencia y la certificación de los procesos de formación desarrollados en el marco del proyecto, los cursos cortos deberán ser implementados con entidades u organizaciones que cumplan con los siguientes criterios mínimos:

- Acreditación oficial ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, o como entidad de formación reconocida en el ámbito técnico y/o profesional.

- Experiencia comprobada en procesos de formación laboral o empresarial, especialmente en contextos territoriales y con poblaciones diversas (jóvenes, mujeres, personas cuidadoras, personas con discapacidad, entre otros).

- Capacidad operativa para impartir cursos de manera presencial o semipresencial y virtual con grupos de máximo 25 personas, garantizando metodologías participativas, espacios adecuados y personal docente calificado.

- Certificación oficial de la formación impartida, avalada por la entidad correspondiente, que permita a los participantes fortalecer su perfil de empleabilidad o productividad.

- Alineación temática con las necesidades del mercado laboral y los resultados de la caracterización de beneficiarios, promoviendo la pertinencia de los contenidos y su aplicabilidad en el entorno local.

Aplicación de conocimientos y cierre:

El cierre de esta actividad será mediante un acto de clausura con un reconocimiento a todos los participantes que han dedicado su tiempo y esfuerzo para fortalecer sus competencias en gestión empresarial, gestión turística, marketing digital, inglés en el turismo y manipulación de alimentos. Este proceso ha sido clave para impulsar la productividad y sostenibilidad de sus unidades productivas.

Presentación de Resultados

- Se compartirán los logros alcanzados durante las capacitaciones, resaltando la evolución de los participantes y el impacto en la cadena de valor del sector.

- Testimonios de participantes destacando su aprendizaje.

- Casos de éxito y mejoras implementadas en negocios.

Entrega de Certificaciones:  los participantes recibirán sus respectivos certificados y reconocimientos de acuerdo con la modalidad del curso, taller o diplomado (certificaciones avaladas por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación).

Entrega de trofeos en reconocimiento a los 20 proyectos más destacados del Taller de Gestión en Turismo Sostenible.

Nota: el contratista deberá realizar y entregar a la Supervisión y/o apoyos a la Supervisión de la estructura y guion para la realización de los 4 videos que se utilizará dentro del evento de cierre. Deberá hacerlo con 20 días de anticipación antes de la fecha de cierre del componente.

Nota: el contratista deberá elaborar las invitaciones y enviarlas vía correo electrónico. En caso de no recibir confirmación por parte de los graduandos, se utilizará también WhatsApp para asegurar la comunicación. Además, las invitaciones deberán enviarse a los siguientes representantes:

- Alcalde(sa) local de Kennedy

- Junta Administradora Local (JAL)

- Representante del Instituto Distrital de Turismo

- Representante de la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo

- Representante(s) de la institución que realizó el curso/taller/diplomado

Todas las invitaciones deben ser remitidas con una anticipación mínima de veinte (20) días al evento.

La versión final de la invitación deberá ser remitida para aprobación al equipo de prensa y a la Supervisión (o su equipo de apoyo) con la debida antelación antes del envío de los correos. Asimismo, la invitación debe cumplir rigurosamente con los lineamientos de la imagen corporativa del FDLK.

Recursos para el desarrollo de la Acción

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auditorio o salón alquiler incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para 120 personas, incluye mesas y sillas, sonido, video beam, pantalla de 50", computador portátil jornada de 3 horas y servicios de aseo y limpieza. | 1 |
| 2 | Diplomas de graduación: 21 cm x 29.7 cm (A4) Cartulina opalina o papel couché mate/brillante con laminado protector para mayor durabilidad, Diseño: Bordes decorativos en relieve o estampado, Tipografía elegante y formal, Inclusión de logotipo institucional de acuerdo al Manual de Marca, firma manuscrita de autoridades, en Carpeta de cuero sintético. | 85 |
| 3 | Maestro de ceremonia o presentador para el acto de clausura, por la duración del evento de clausura | 1 |
| 4 | Alquiler de mesas tipo tablón: rectangular para 10 puestos. Incluye instalación, trasporte y entrega en el lugar requerido, montaje y desmontaje de la misma jornada. Con su mantel y servilleta de centro. | 1 |
| 5 | Alquiler mobiliario para eventos (1) juego de tres (3) poltronas (2) color blanco (3) material sintético (4) dos (2) mesas de centro en vidrio, cuadrada o redonda, base metálica, (5) incluye instalación, transporte, montaje y desmontaje (5) servicio entre 04 y 06 horas 6) Arreglo floral de centro mesa principal | 1 |
| 6 | Alquiler de sillas: sillas plástica tipo sin brazos de 46,7 cms de ancho x 50,5 cms de largo y 89 cms de alto. Vestidas con forro y lazo incluido el transporte, montaje y desmontaje | 120 |
| 7 | Alquiler de mesas tipo tablón: rectangular para 10 puestos. incluye instalación, trasporte y entrega en el lugar requerido, montaje y desmontaje de la misma jornada de 04 a 06 horas. | 9 |
| 8 | Alquiler mantel con tapa cuadrado de 75 x 75. tiempo de 04 a 06 horas, incluye transporte. | 9 |

Tabla No.26: Elaboración propia

Actividad 2- Asistencia técnica para la formalización de prestadores de servicios turísticos.

El objetivo de esta acción es asegurar que ochenta y cinco (85) prestadores de servicios turísticos en la localidad de Kennedy formalicen y actualicen su documentación, y adicionalmente veinticinco (25) beneficiarios (as) equivalente a cinco (05) participantes por cada propuesta ganadora de los Presupuestos Participativos 2024 cumplan con dicho proceso. Todo esto se llevará a cabo garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por el Viceministerio de Turismo y la Política Pública Distrital de Turismo (Decreto 338 de 2020).

- Incluir de forma ordenada, segura y competitiva a emprendedores, MiPymes y organizaciones en la oferta turística local.

- Contribuir a la legalidad, sostenibilidad y competitividad del ecosistema turístico, en línea con el Eje 2 de la Política Pública Distrital de Turismo (Decreto 338 de 2020) y los lineamientos del Viceministerio de Turismo.

- Asegurar el cumplimiento normativo, promoviendo la transparencia y confianza del sector.

Documentación para actualizar o tramitar.

Los documentos dentro de la normatividad para actualizar, renovar o tramitar son:

- Registro Único Tributario – RUT: administrado por la DIAN, es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la DIAN conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes (MINTIC)

- Registro y/o Matrícula Mercantil: permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. La Matrícula Mercantil hace pública la calidad de comerciante y hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros. Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades (MINTIC).

- Uso del suelo: el concepto de uso del suelo es un escrito por medio del cual el curador urbano y/o la Alcaldía Municipal o Distrital, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que corresponda (MINTIC).

- Certificado bomberil: es un concepto técnico emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio mediante una visita o inspección técnica ocular para la revisión del sistema de protección contra incendios y las condiciones de seguridad humanas en edificaciones y establecimientos (MINTIC).

- Derechos de autor: al usar música o audiovisuales en un establecimiento abierto al público mediante radios, equipos de sonido, televisores, proyectores, etc., se están explotando obras musicales y audiovisuales, así como interpretaciones o ejecuciones artísticas. Todas ellas son bienes privados que pertenecen a los compositores, a los artistas u otros titulares de derechos siendo ellos quienes disponen de cómo se deben usar sus creaciones o prestaciones artísticas (MINTIC).

Asimismo, se brindará asistencia técnica en otros temas que surjan en cada una de las sesiones que se realizará individualmente con el emprendedor, Mipymes y organizaciones.

Nota:  el proceso de asistencia brindado por el contratista consiste exclusivamente en proporcionar información actualizada sobre los trámites, procesos y costos relacionados con la obtención, actualización, renovación o trámite de la siguiente documentación.

Esta nota deja clara que la función de asistencia es meramente informativa, sin implicar responsabilidad en la cobertura de costos asociados a los procesos documentales de las certificaciones.

Metodología de Asistencia Técnica.

Se implementará una estrategia combinada de formación grupal e individual, con tres (03) fases clave:

- Taller práctico de forma virtual grupal divido en bloques de treinta (30) personas y uno de veinticinco (25) personas para tres (03) talleres (1 sesión - 3 horas).

- Explicación detallada de los requisitos legales exigidos por las autoridades turísticas.

- Metodología teórico-práctica con ejemplos reales sobre la importancia y beneficios de cumplir con las certificaciones y documentos normativos para el correcto funcionamiento.

- Sesiones de orientación individual de forma virtual (2 sesiones por prestador).

- Diagnóstico de barreras específicas y construcción de una ruta personalizada de formalización.

- Asesoría técnica en cada trámite necesario.

Jornada de acompañamiento personalizado presencial (1 sesión – 1 hora por prestador)

- Apoyo directo en la radicación, diligenciamiento o actualización de documentos ante entidades clave (Cámara de Comercio, DIAN, Registro Nacional de Turismo - RNT). Esta actividad se realizará en las instalaciones del FDLK, el contratista deberá solicitar y enviar un plan de trabajo de las asistencias con fechas y horas para asignar el espacio.

Estructura de jornada de acompañamiento personalizado presencial

•	Duración: 17 días

•	Personas por día: 5

•	Tiempo por persona: 1 hora

•      Total: 85 personas

Recursos para el desarrollo de la Acción

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auditorio o salón alquiler incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para 30 personas, incluye mesas y sillas, sonido, video beam, pantalla de 50", computador portátil jornada de 4 horas y servicios de aseo y limpieza. | 3 |
| 4 | Refrigerios: Un sólido: un sándwich de jamón y queso, jugo o avena en caja, fruta (manzana, pera, durazno, banano, mandarina, o ciruela) y dulce de chocolate. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 210 |

Tabla No.27: Elaboración propia

Durante todo el proceso se entregarán materiales de apoyo, tales como:

- Guías paso a paso actualizadas.

- Formatos modelo de los documentos requeridos.

- Listados de requisitos por tipo de prestador turístico.

- Recursos digitales de fácil comprensión.

Esta metodología busca no solo cumplir con los trámites formales, sino también fortalecer la legalidad, competitividad y sostenibilidad de la oferta turística local, en concordancia con el Eje 2 de la Política Pública Distrital de Turismo (Decreto 338 de 2020) y los lineamientos del Viceministerio de Turismo de Colombia.

Productos de la asistencia técnica de formalización.

| OBLIGACIÓN ESPECIFICA | ACTIVIDADES Y/OPRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Realizar el proceso de convocatoria de las inscripciones al proceso de formación. | Entregar del Plan de asistencia técnica. | Documento que incluya objetivos, metodología, cronograma, formatos diseñados, responsables y estrategias de convocatoria. |
|  | Entregar una base de datos de prestadores intervenidos | Listado organizado de los prestadores turísticos caracterizados, incluyendo datos de contacto, actividad económica, y estado de formalización (antes y después).Adicional deberá entregar el cronograma de las asistencias técnicas realizadas. |
|  | Registro de talleres y sesiones | Actas de asistencia, relatorías, fotografías y evidencia documental de cada jornada realizada (mínimo 3 talleres masivos y acompañamientos individuales). |
|  | Entregar guías metodológicas y formatos de apoyo. | Material entregado a los beneficiarios: guías paso a paso, modelos de formularios para RUT, matrícula mercantil, solicitud de certificado bomberil, entre otros. |
|  | Informe de avance intermedio. | Material entregado a los beneficiarios: guías paso a paso, modelos de formularios para RUT, matrícula mercantil, solicitud de certificado bomberil, entre otros. |
|  | Informe final de asistencia técnica. | Consolidado de resultados, número de prestadores formalizados, análisis de impacto y recomendaciones para la continuidad del proceso. |
|  | Documentación de resultados en plataforma. | Cargar la información de formalizados y documentos de soporte en plataforma del proyecto o en medios acordados con la Alcaldía Local. |

Tabla No.28: Elaboración propia.

Actividad 3: Ferias (entre prestadores de servicios turísticos locales) las cuales serán transversales al proceso.

Objetivo

Fortalecer la comercialización y visibilidad de los prestadores turísticos de Kennedy mediante la organización de cinco (05) ferias, promoviendo la articulación entre emprendedores, MiPymes| y organizaciones comunitarias con agencias de viajes, operadores turísticos, restaurantes, hoteles e instituciones públicas y privadas. Esta estrategia tiene los siguientes objetivos:

- Impulsar la comercialización de productos y servicios locales. Fortalecer el ecosistema empresarial y turístico. Estimular la reactivación económica del territorio.

Enfoque Estratégico.

Las ferias tendrán un enfoque inclusivo, sostenible y de economía popular, priorizando la participación de mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+, comunidades étnicas y comunidades vulnerables.

Se alinearán con las estrategias de fortalecimiento de comercialización del Viceministerio de Turismo y las políticas distritales de promoción del turismo local.

Alcance y Periodicidad.

Las ferias se desarrollarán una vez finalizado el alistamiento e iniciado la ejecución de los componentes. Se programarán dos (01) feria por mes durante un periodo de cinco (05) meses, en puntos estratégicos de alta afluencia comercial en Kennedy.

Nota 1. Para optimizar la organización del evento, los ochenta y cinco (85) beneficiarios que comprenden emprendimientos, Mipymes, prestadores de servicios turísticos, organizaciones vinculadas al turismo y representantes de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos 2025 y se dividirán en grupos mínimo de diecisiete (17). De este modo, cada grupo participará en una (01) feria en total, garantizando una rotación equitativa y una exposición adecuada para todas las iniciativas.

Beneficiarios (as):

El beneficio directo del proceso de capacitación está dirigido a los ochenta y cinco (85) participantes inscritos, quienes ha inscrito en el programa con el objetivo de fortalecer sus competencias y potenciar sus proyectos en el sector turístico. Estos participantes representan el núcleo principal de la intervención, ya que reciben capacitación directa, herramientas y estrategias que les permitan mejorar la competitividad de sus iniciativas y/o sus negocios.

De igual forma, el impacto del proceso se extiende a través de la inclusión de las iniciativas de Presupuestos Participativos del 2024. Estas iniciativas ganadoras conforman un complemento fundamental al proceso, ya que, al ser potenciadas adicionalmente, contribuyen a la diversificación y consolidación de prácticas exitosas en el sector. En este sentido, se han identificado las siguientes iniciativas, cada una con cinco (05) participantes beneficiarios (as):

| ID | NOMBRE DE LAS INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 37921 | 1.Mujeres que inspiran con producción. |
| 41319 | 2.Emprendedores Tierra Buena. |
| 44082 | 3.DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas. |
| 44084 | 4.DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico. |
| 44088 | 5.DDifJuv. Innovación y turismo local. |

Tabla No.29: Elaboración propia.

Ubicaciones clave:

- Centros comerciales y espacios de alto tráfico.

- Auditorios y plazas locales.

- Espacios comunales facilitados por la administración local.

- Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y aliados institucionales.

Tipología de la Feria.

- Ferias Comerciales de Emprendimientos y MiPymes – Promoción y posicionamiento de negocios locales.

Nota 1. Cada feria integrará emprendimientos, MiPymes y prestadores turísticos, con una sectorización temática (alojamientos, alimentos, artesanos, bienestar, servicios, etc.) para mejorar la experiencia de expositores y asistentes.

Nota 2. Los emprendimientos del sector alimentos deberán cumplir con la normatividad vigente de la Secretaría de Salud en manipulación y comercialización de alimentos en espacio público.

Actividades Principales.

- Exhibición y comercialización.

- Presentaciones de músical

- Reproducción vídeos del proceso.

Recursos y Logística.

El contratista deberá garantizar la infraestructura, logística, elementos y promoción adecuada para el desarrollo de cada una de las ferias. A continuación, se relacionan los elementos a usar en cada una de las ferias.

| ÍTEM | ELEMENTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compra carpa de 2x2 a 4 aguas con laterales incluye instalación, trasporte y entrega en el lugar requerido, montaje y desmontaje de esta (jornada entre 4 a 6 horas - día). La compra Incluye transporte, montaje y desmontaje, bodegaje y entrega al almacén FDLK | 18 |
| 2 | Carpa para tarima: 5m x 4m (ajustada para cubrir la tarima). Tarima: 4,88m x 3,66m, altura regulable entre 40 cm y 1m Material: Carpa: Lona PVC 600D impermeable con protección UV Estructura: Acero reforzado con tratamiento anticorrosivo. Tarima: Madera contrachapada con recubrimiento antideslizante. Soportes: Acero galvanizado con niveladores ajustables Diseño: Sistema de apertura rápida tipo acordeón Laterales opcionales con cierre de velcro Tarima modular con refuerzo estructural Cubierta con faldones decorativos para integración estética Proceso de Instalación: Montaje de la tarima: Ensamble de módulos y nivelación Fijación de la carpa: Anclaje seguro con tensores Ajuste final: Revisión de estabilidad y seguridad | 1 |
| 3 | Alquiler carpa - hangar- circular (1) 6 mts de ancho x 6 mts de largo (2) con mecanismo corredizo opción horizontal o vertical de laterales (3) parales de 2,40 metros de altura aprox (4) 2,00 metros del inicio de la parábola al punto central del techo (5) altura central 5 mts (6) lona plástica con microfibras internas totalmente impermeable para el techo (7) incluye transporte, montaje y desmontaje (8) servicio entre 6 y 8 horas. | 1 |
| 4 | Alquiler de tarima de 4,88 x 3,66 (altura modular entre 0.20 y 1.60) con faldon negro, escalera de embarque y desembarque, cinta antideslizante y barandas. incluye instalación, trasporte y entrega en el lugar requerido, montaje y desmontaje de la misma (jornada entre 7 a 10 horas - día). | 1 |
| 5 | Alquiler de sonido de 4.000 watts incluye 8 micrófonos dinámicos, 2 micrófonos condensadores, 2 cajas directas activas, 1 con sola análoga 16 canales, 1 ecualizador gráfico, 1 reverberación digital, 1 cd player (mp3, wap, cd, dvd), 2 cabinas para público, 2 monitores para escenario, técnico de sonido y operario de montaje, cables y conexiones - tiempo de alquiler día. instalación, transporte y desinstalación. | 1 |
| 6 | Backline profesional tarima principal (alquiler) Micrófonos: Mínimo seis (6) micrófonos inalámbricos profesionales; 15 micrófonos alámbricos profesionales dinámicos o de condensador (de acuerdo a la necesidad); Nueve (9) micrófonos alámbricos profesionales para batería (6 dinámicos y 3 de condensador). Batería acústica: Dos (2) profesionales, de cinco (5) piezas c/u, cuatro (4) bases para platillos c/u, una (1) base para redoblante c/u, un (1) pedal de bombo c/u, una (1) silla graduable c/u, un (1) tapete c/u. Amplificador de bajo: Cabina de 8*10 y cabezote de mínimo de 800w RMS. Amplificadores de guitarra: Dos equipos de acuerdo con la necesidad. Tipo combo de mínimo 100w RMS ó cabina 4*12 con cabezote de mínimo 150w RMS. Otros: Mínimo diez (10) cajas directas, dos (2) stands para guitarra, un (1) stand para bajo. Todos los elementos y equipos deben estar en óptimas condiciones. Incluye transporte, montaje, operación y desmontaje. ) | 1 |
| 7 | Presentación de artistas musicales de la localidad (grupos de rock, rap, hip hop, reggaetón entre otros). | 1 |
| 8 | Compra de sillas: sillas plástica tipo sin brazos de 46,7 cms de ancho x 50,5 cms de largo y 89 incluye, trasporte y entrega en el lugar requerido (jornada entre 4 a 6 horas - día). La compra Incluye transporte, montaje y desmontaje, bodegaje y entrega al almacén FDLK | 44 |
| 9 | Compra de Mesas de 90X60 cm para la exhibición de productos de los beneficiarios. incluye, trasporte y entrega en el lugar requerido (jornada entre 4 a 6 horas - día). La compra Incluye transporte, montaje y desmontaje, bodegaje y entrega al almacén FDLK | 17 |
| 10 | Presentador para evento diurno o nocturno con experiencia en manejo de público (jornada entre 1 y hasta 4 horas día). | 1 |
| 11 | Pancarta Impresión digital en Banner de 10 onzas de 4mts X 1.5mts a full color con ojales reforzados metálicos y soportes metálico lateral (varilla). Incluido los cordones de sujeción. | 1 |
| 12 | Material de registro, credenciales de los participantes, señalización para las ferias | 40 |
| 13 | Coordinador General: Responsable de la planeación, supervisión y ejecución del evento. Debe contar con experiencia en gestión de eventos y emprendimiento. Para los 10 eventos | 1 |
| 14 | Logístico: operario con experiencia certificada en eventos masivos que incluya dotación de uniforme y elementos de bioseguridad (jornada entre 6 y hasta 10 horas día). | 2 |
| 15 | Técnicos en Sonido e Iluminación: Encargados del adecuado funcionamiento del sistema de sonido, proyectores, luces y pantallas. | 1 |
| 16 | Alquiler de 2 baños portátiles (sanitario, lavamanos) incluyendo transporte, instalación y desinstalación - tiempo de alquiler 1 día. incluye instalación, trasporte y entrega en el lugar requerido, montaje y desmontaje. | 1 |
| 17 | Seguridad: Garantiza la seguridad de los asistentes y la protección de los materiales del evento (Sin arma). | 1 |
| 18 | Personal de aseo y mantenimiento para el correcto desarrollo de la feria | 2 |
| 19 | Refrigerio 1. Bebida: Deberá contener al menos 200 mililitros. Jugo de frutas y/o yogurt y/o kumis y/o avena, y/o similares, no se permitirá el suministro de bebidas empacadas en bolsa plástica, la Alcaldía Local de Kennedy requiere que las mismas sean entregadas a los asistentes en empaque tetra pack. 2. Un producto cereal o producto de panadería tipo: Deberán tener un peso mínimo de 100 gramos. Pastel de pollo o carne, y/o ponqué, y/o arepa, y/o empanada, y/o mantecada, y/o arepa con queso, y/o pastel gloria, y/o croissant de jamón y queso, y/o alimentos tipo mantecada, y/o brownie, y/o ponqué y/o similares. Los gramajes corresponden a los productos ya elaborados. 3. Una fruta de temporada: Porción de fruta no menor de 100 gramos. Mandarina y/o naranja y/o manzana y/o pera y/o durazno y/o similares. 4. Dulce: Deberá tener mínimo entre 12 y 15 gramos. Chocolatina, y/o Arequipe, y/o bocadillo y/o similares. | 85 |
| 22 | Alquiler 8 horas de Ambulancia para Traslado Asistencial con equipo médico especializado, como monitores cardíacos, desfibriladores, ventiladores, y equipos de soporte respiratorio Es tripulada por un médico, un enfermero o tecnólogo en atención prehospitalaria, y un conductor entrenado y capacitado en el manejo de vehículos de emergencia | 1 |
| 23 | Alquiler sistema de iluminación: rgwb de 8 vatios, (4) móviles wash, (4) móviles spot, (6) optipares, (2) barras de led ambientación, (1) consola, (1) dmx y cableado para el equipo. incluye transporte, instalación, controladores y operario. (jornada de 4 a 6 horas) | 1 |
| 24 | Alquiler de planta eléctrica de 25 kva: planta eléctrica de 25 kva insonorizada, que incluya transporte, parcial de corriente de 10 metros, trifásica, tierra y neutro con operario disponible jornada de 4 a 6 horas. | 1 |
| 25 | Material impreso (afiches) Impresos en propalcote de 150 gr. Tamaño 1/4 de pliego a cuatro (4) tintas acabado brillante (500 unidades) | 5 (para todas las ferias). |
| 26 | Trámite suga de baja complejidad, adicional plan de contingencia según especificaciones técnicas del decreto 599 de 2013 y demás disposiciones de ley. Permisos de cierres viales, SUGA, PMT y SEÑALETICAS. Se deberá contar con un plan de contingencia para el evento de las ferias | 1 |
| 27 | SAYCO (radio y tv, espectáculos públicos, derechos digitales) con una base de 100 asistentes. | 1 |
| 28 | ACINPRO con una base de 100 asistentes. |  |

Tabla No.30: Elaboración propia.

Estructura y Organización de la Presentación Musical.

- Selección del Grupo/Artista:

  - Criterios: calidad de la interpretación, repertorio acorde al público y temática de la feria, experiencia en presentaciones en vivo y capacidad para interactuar con la audiencia.

  - Proceso de convocatoria: realización de un proceso selectivo o invitación directa, según la organización del evento.

- Planificación y Programación:

Horarios de Presentación:

    - Determinar la duración de cada presentación (30-45 minutos) y programarlas en horarios de alta afluencia durante la feria.

    - Incluir tiempos de montaje y desmontaje de equipos para garantizar puntualidad.

Agenda de la Presentación:

    - Introducción: breve bienvenida e introducción del grupo/artista por parte de un maestro del presentador.

    - Desarrollo: actuación del grupo musical, intercalada con breves intervenciones que expliquen el contexto del repertorio o la relevancia cultural de la presentación.

    - Cierre: agradecimiento a la audiencia, invitación a otras actividades y, de ser pertinente, información sobre futuros eventos del grupo o del evento.

Presentación videos.

Durante las ferias se tendrá un segmento de veinticinco (25) minutos para realizar la presentación de los videos de las rutas y corredores turísticos, entrevistas realizadas a los prestadores de servicios que cuentan historias de la localidad.

Impacto Esperado.

- Mayor visibilidad y comercialización de los prestadores turísticos.

- Fortalecimiento del tejido empresarial y turístico.

- Inclusión y participación de comunidades diversas.

Este enfoque garantiza una ejecución efectiva, estratégica y sostenible, alineada con la normatividad vigente.

Consideraciones recursos de la feria.

Los refrigerios, y demás bienes de consumo que deben cumplir con la normatividad legal vigente, para su transporte, manipulación, fechas de vencimiento y empacado, garantizando la calidad y gramaje de cada producto.

En cumplimiento de la Política de Cero Papel que hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA el operador deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Para la impresión de volantes, afiches y pancartas deberán emplearse elementos con residuos agroindustriales, papel reciclado o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles.

- Para los refrigerios el fabricante deberá utilizar material reciclado para el embalaje del producto y los insumos. No se permite el uso de plásticos de un solo uso ni elementos de poliestireno expandido -ICOPOR- con el fin de dar cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para

reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital.

- Los productos de papel, como servilletas, toallas de papel, entre otros; deben ser fabricados con residuos agroindustriales, papel reciclado o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles.

- El operador deberá tener en cuenta que su difusión se realizará 70% de manera digital y 30% de manera física.

Con el fin de dar cumplimento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Alcaldía Local de Kennedy y la normatividad relacionada al manejo y disposición de residuos sólidos, el operador deberá garantizar la adecuada gestión de los residuos generados durante el evento; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el área que se desarrollará el evento y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos.

El operador debe entregar certificado de limpieza, mantenimiento, manejo y disposición de residuos de los baños portátiles. La disposición de los desechos de los baños debe realizarse en una planta de tratamiento que cuente con registro de vertimiento expedido por la Secretaría de ambiente de Bogotá.

La feria deberá contar con la participación de grupos artísticos y musicales, por consiguiente, el operador deberá contratar el servicio artístico, priorizando la contratación de artistas emergentes que vivan en la localidad.

Montaje y desmontaje de la feria.

El contratista deberá carga, transportar, descargar, los elementos que sean alquilados dentro de este proceso, también, deberá asumir la carga en bodega de los elementos, transporte a lugar de evento, descarga en lugar de evento, montaje y desmontaje de los elementos de la feria comercial Así mismo deberá garantizar la utilización de vehículos de carga con condiciones técnicas, de documentación y de funcionamiento que permitan el correcto transporte de los elementos descritos en la tabla.

La instalación y los elementos deberán estar listos dos (2) horas antes del inicio del evento, con la totalidad de las características técnicas solicitadas, en caso de evidenciarse falencias, fallas o daños técnicos en los bienes instalados, el contratista deberá cambiar o mejorar los ítems solicitados sin costo adicional para el FDLK.

Difusión del material audiovisual.

El operador contratará los servicios de los medios alternativos comunitarios de la localidad (no deberá ser mayor del 1% del presupuesto del proyecto) para la difusión y promoción en redes sociales de los anuncios sonoros, banners y/o video clips. La actividad se realizará quince (15) días hábiles antes del evento y durante el desarrollo del evento comercial.

Distribución del material gráfico antes de la feria.

El proceso de divulgación iniciará una semana antes previo al evento, el contratista distribuirá el material gráfico impreso, mediante el volanteo puerta a puerta o los distribuirá en el área de influencia del evento. Para el caso de los afiches, el operador, los fijara en los lugares de alta congregación de personas como pueden ser; locales comerciales, iglesias, salones comunales, carteleras locales o juntas de acción comunal.

Nota: El contratista deberá promover el buen uso del espacio y el adecuado permiso para fijar los afiches en cada uno de los recintos que consideren estratégicos para la correcta convocatoria y la buena divulgación de los eventos comerciales. También deberá respetar los requisitos establecidos en el decreto 959 de 2000 y el 506 de 2003, los cuales tienen prohibido fijar afiches en el espacio público.

Permisos.

Antes de la realización de la feria, el contratista deberá asegurar los permisos y pagos necesarios para eventos de baja complejidad, así como gestionar los permisos de SAYCO Y ACINPRO, y todos aquellos permisos den a lugar para garantizar la correcta ejecución de la feria comercial

Plan de emergencia y Minuto a minuto del evento.

Con cinco (5) días hábiles de antelación a la feria, el contratista deberá presentar un plan de emergencia y contingencia. Este plan debe contener estrategias y acciones destinadas a enfrentar situaciones de crisis o eventos inesperados que puedan poner en peligro la seguridad de las personas o recursos del evento.

Adjunto a este plan, se deberá presentar un cronograma detallado de la actividad, describiendo las actividades y los tiempos antes, durante y después de la feria. Como también el pago de SUGA, SAYCO Y ACINPRO.

Recurso humano para la Ejecución de la Feria.

La adecuada ejecución de la feria requiere un equipo multidisciplinario que garantice la planeación, logística y desarrollo del evento de manera eficiente. Los profesionales son esenciales para la dirección estratégica y la capacitación de los emprendedores, mientras que los técnicos aseguran el funcionamiento de los recursos audiovisuales y la logística del montaje. El personal operativo es clave para mantener el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes. La combinación de estos perfiles permite una gestión integral de la feria, asegurando su éxito y cumplimiento de los objetivos planteados.

RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA CADA UNA DE LAS FERIAS.

| TIPO DE PERSONAL | PERFIL Y FUNCIONES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Profesional | Coordinador General: Responsable de la planeación, supervisión y ejecución del evento. Debe contar con experiencia en gestión de eventos y emprendimiento. Para los 10 eventos | 1 |
| Técnico | Asistentes de Logística: Apoyan el montaje y desmontaje del evento, manejo de materiales y coordinación de los stands. Para los 10 eventos | 2 |
|  | Técnicos en Sonido e Iluminación: Encargados del adecuado funcionamiento del sistema de sonido, proyectores, luces y pantallas. | 1 |
| Operativo | Personal de Seguridad: Garantiza la seguridad de los asistentes y la protección de los materiales del evento. Para los 10 eventos | 1 |
|  | Personal de Aseo y Mantenimiento: Encargado de mantener la limpieza y el orden en los espacios del evento. Para los 10 eventos | 2 |

Tabla No.31: Elaboración propia.

Responsable del Proyecto y Contratista: para la ejecución de la feria se requerirá contar con la gestión de un operador especializado en eventos, el cual en caso de tercerizarse deberá cumplir con los requisitos del sector público, tales como:

- Contar con 3 años de experiencia demostrable en la planeación, ejecución y evaluación de eventos de carácter empresarial y ferial.

- Cumplir con las normas y requisitos de contratación pública, incluyendo capacidad jurídica, financiera y técnica.

- Presentar una propuesta detallada que incluya metodología de ejecución, cronograma, presupuesto y plan de mitigación de riesgos.

- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por la entidad contratante.

El contratista seleccionado será el responsable de coordinar todos los aspectos logísticos, técnicos y administrativos del evento, asegurando el correcto desarrollo de cada una de las ferias programadas.

Nota 2. De acuerdo con la tipología de las ferias, se establecerá la cantidad de personal y equipo logístico requerido el cual se definirá en el comité técnico previo al evento.

Disposición Final de Bienes Adquiridos y Sostenibilidad de los Equipamientos

Como parte de la logística integral prevista para la ejecución del presente proyecto, se contempla la adquisición de elementos esenciales que garanticen el desarrollo adecuado de ferias de empleabilidad, ruedas de negocios, encuentros comunitarios y demás actividades orientadas a la promoción del empleo, el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico local en la localidad de Kennedy.

Entre los bienes a adquirir se encuentran, de manera enunciativa:

•	Carpas de 2x2 metros (18 unidades)

•	Sillas plástica (44 unidades)

•	Mesas plástica (17 unidades)

Estos elementos serán fundamentales para garantizar escenarios dignos, funcionales e incluyentes, propiciando la participación activa y segura de la ciudadanía.

En concordancia con los principios de sostenibilidad y la necesidad de aprovechar eficientemente los recursos públicos, una vez culminadas las actividades propias del proyecto, todos los bienes adquiridos serán entregados formalmente al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK). Esta transferencia se realizará mediante acta de entrega e inventario detallado, en la que se relacionarán los bienes, su estado y cualquier observación pertinente, dejando constancia formal de su cesión a favor del FDLK.

Esta disposición final tiene como objetivo dejar capacidades instaladas en el territorio, permitiendo que la inversión realizada trascienda el tiempo de ejecución contractual y continúe beneficiando a la comunidad. De esta forma, los elementos logísticos adquiridos podrán ser reutilizados en futuras actividades institucionales que adelanten la Alcaldía Local y sus aliados estratégicos, fortaleciendo la infraestructura pública y facilitando la continuidad de procesos misionales.

El operador del proyecto se obliga, conforme a lo pactado contractualmente, a transferir a título gratuito y libre de cualquier gravamen la propiedad de todos los elementos, adquiridos en el marco del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las carpas y demás bienes de características similares.

La transferencia será formalizada al momento de la finalización del contrato y no generará costos adicionales para el FDLK. Además, el operador deberá garantizar que todos los bienes se encuentren en condiciones óptimas para su uso, y se compromete a realizar, si es necesario, las reparaciones o mantenimientos previos requeridos.

Actividad 4 -Entrega de bonos canjeables por insumos y elementos.

Objetivo.

Fortalecer el proceso operacional y productivo de ochenta y cinco (85) emprendimientos y MiPymes participantes mediante la entrega de un bono canjeable, facilitando la adquisición de maquinaria, implementos, insumos y materias primas esenciales para el desarrollo de sus actividades económicas.

Para este componente el contratista deberá diseñar procedimientos, planes, cronogramas, formatos y/o herramientas correspondientes a este componente, y los entregará al supervisor o al apoyo de la supervisión los siguientes:

Plan de compras de cada emprendimiento o MiPymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones comunitarios. Este deberá contener mínimo los siguientes parámetros:

- Descripción detallada de los costos asociados de emisión, tramite, cuotas de manejo y gravamen de Movimientos Financieros (4 x 1000) de cada bono, si aplica.

- Descripción detallada para la emisión de bonos para elementos canjeables.

- Listado de proveedores para el canje de bonos para elementos canjeables.

- Listado de los productos seleccionados por los emprendimientos, Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones comunitarios beneficiados incluyendo valor del producto, proveedor y de presentarse el caso, el tipo de bono a usar.

- Argumentación sobre por qué se solicita cada una de las maquinarias y/o implementos y qué necesidad estratégica suplirá con cada elemento en el emprendimiento o la Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos.

- Plan Operativo.

- Identificación de riesgos y peligros, así como acciones de contingencia para cada uno de ellos.

- Cronograma de compras por cada emprendimiento o Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos beneficiado, especificando descripción de los elementos, valor unitario, proveedores y fechas de redención.

Una vez entregados los documentos anteriormente mencionados, estos serán evaluados conforme a la calidad, cantidad y a los mínimos establecidos. El contratista solo podrá iniciar esta fase siempre y cuando el supervisor o apoyo.

El objetivo del componente es fortalecer el proceso operacional y/o productivo de los emprendimientos y/o Mipymes participantes, a través de la entrega de un bono canjeable que tendrá un valor máximo de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) para Mipymes y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000) para emprendimientos.

Recursos para el desarrollo de la Acción.

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bonos para elementos canjeables (Emprendimientos) | 40 |
| 2 | Bonos para elementos (canjeables) Mipymes (prestadores de servicios turísticos), organizaciones que realicen actividades turísticas | 20 |
| 3 | Bonos para elementos canjeables(presupuestos participativos) | 25 |
| Total |  | 85 |

Tabla No.32: Elaboración propia.

La finalidad de los bonos consiste en la redención de maquinaria y/o implementos, insumos, elementos y/o materias, cuya sumatoria sea igual al valor representativo del bono canjeable (valor que ha sido determinado por el FDLK de acuerdo con el proyecto). Los elementos por los que se canjee el bono deberán tener relación con las actividades económicas de cada uno de los emprendimientos y MiPymes beneficiados.

Para que el emprendimiento y/o MiPyme participante pueda obtener el bono canjeable, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

  - Haber participado en el proceso del Componente 2- Ruta de la Productividad Turística: formación, asistencia técnica y fortalecimiento mediante las capacitaciones.

  - Haber participado en el componente 1 Caracterización en la localidad de Kennedy y entregado información verídica y veraz sobre el estado del emprendimiento o MiPyme, Prestador de Servicios Turísticos y Organizaciones con actividades turísticas.

  - Haber completado en su totalidad las actividades plasmadas en el plan de mejoramiento de cada unidad económica.

  - Haber participado de la acción 2- Ferias del Componente 2.

  - Entregar al contratista el plan de compras conforme a los lineamientos establecidos en el ítem.

Nota 1. Cuando no se cumplan las condiciones o requerimientos para el otorgamiento del bono canjeable, cuya verificación estará a cargo del contratista del proyecto, desarrollando el procedimiento que consideré oportuno y que brinde garantías al participante de presentar las consideraciones necesarias; se entenderá que la MiPyme o emprendimiento beneficiado renuncia al proceso, en tal caso el contratista adelantará los trámites correspondientes a los que haya lugar, salvo en casos de fuerza mayor demostrables.

Condiciones de canje de bonos.

A continuación, se presentan las características y condiciones técnicas para el canje del bono, lo cual se requiere para promover el fortalecimiento de las MiPymes y emprendimientos locales. Estas características y condiciones deberán ser cumplidas por el contratista que resulte adjudicatario en el proceso de contratación:

Cada emprendimiento y/o MiPyme deberá presentar un plan de compras, con los elementos que desea adquirir utilizando el bono. Una vez que se hayan formulado todos los planes de compra, el contratista deberá presentarlos al supervisor y/o apoyo a la supervisión donde se evaluará de acuerdo con la actividad económica de cada participante

El contratista implementará una metodología y un cronograma para el canje de los bonos, al igual deberá presentar un acta de entrega firmada a satisfacción, registro fotográfico de la entrega de cada elemento adquirido por el emprendimiento y/o MiPyme beneficiada.

Los puntos de canje para los bonos deben estar ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. o cerca al perímetro en el que el beneficiario de la Alcaldía pueda hacer la redención. Estos puntos deben garantizar el canje de las cantidades y elementos estimados, en condiciones de calidad y comodidad para las personas que pertenecen a las MiPymes y/o emprendimientos.

En caso de que el valor total de los elementos seleccionados por el participante supere el valor representativo del bono, el participante podrá cancelar el excedente o ajustar la compra al valor del bono. Los costos de transporte, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinará y/o implementos, materias primas y/o insumos adquiridos serán asumidos por el beneficiario.

El contratista deberá hacer entrega al beneficiario las facturas originales y cuando aplique garantía de la maquinaria y/o implementos, insumos adquiridos y/o materias primas con los bonos directamente otorgada por el proveedor, mínimo de tres (3) meses.

En ninguna circunstancia se hará entrega a la persona beneficiaria del valor total o parcial del bono en efectivo.

Una vez firmado y aprobado el plan de compras del emprendimiento o MiPymes no podrá ser modificado.

En el caso de que los pueblos y comunidades étnicas no encuentren lo que requieren para fortalecer su MiPyme y/o emprendimiento en la ciudad de Bogotá, tendrán la oportunidad de hacer la solicitud al Comité Técnico para que se pueda analizar la posibilidad de proveer otro tipo de maquinara y/o implementos, materias primas y/o insumos necesarios para su fortalecimiento. El Comité Técnico emitirá el concepto correspondiente a la solicitud recibida, aprobándola, ajustándola o rechazándola. Cualquier costo que se asuma para la obtención de la maquinará y/o implementos, materias primas y/o insumos que se solicité, deberá ser descontado del bono, aportando los respectivos soportes.

A la semana siguiente de la entrega del bono canjeable, el contratista hará la visita de verificación de implementación, uso y aprovechamiento de la maquinaria y/o implementos, materias primas y/o insumos canjeados.

Formulación plan de compras.

El contratista dispondrá de la quinta jornada asistencial de la Fase lll Asistencias Técnicas para formular el plan de compras con el emprendimiento o la MiPyme. La solicitud deberá acogerse a los siguientes lineamientos:

- El emprendimiento y/o MiPyme solo podrá redimir sus maquinarias y/o implementos, materias primas y/o insumos en dos (2) proveedores.

- El emprendimiento y/o MiPyme tendrá la posibilidad de postular a sus propios proveedores para adquirir sus maquinarias y/o implementos, materias primas y/o insumos, siempre y cuando el proveedor cuente con la documentación mínima para el desarrollo de la transacción comercial, por ejemplo, RUT, Cámara de comercio, documento de identidad del representante legal y/o certificación bancaria, según la naturaleza del proveedor.

- El emprendimiento y/o MiPyme deberá presentar un listado NO mayor a 10 (diez) productos de maquinarias y/o implementos, materias primas y/o insumos.

- Cada producto de la lista deberá ser detallado con las especificaciones técnicas, cantidades y unidades de medida.

- Cada producto deberá contar con una argumentación que explique por qué se solicita y la necesidad estratégica que cubrirá en el emprendimiento o la MiPymes.

- Los productos que sean similares o que tengan las mismas características físicas, pero tiene un embalaje o unidad de medida distintas, serán considerados productos diferentes.

- El listado de productos presentado deberá alinearse a la actividad económica del emprendimiento o MiPyme participante y tendrá que impactar directamente en el fortalecimiento del proceso operacional o productivo de la unidad económica.

Nota 2. Las siguientes maquinarias y/o implementos, materias primas y/o insumos no podrán ser adquiridos con el bono.

- Materiales de construcción y/o remodelación.

- Cigarrillos y bebidas alcohólicas.

- Bienes que tengan restricción para la comercialización o distribución establecida por el Gobierno Nacional.

- Servicios.

- Vehículos.

Consideraciones emisión de bonos Canjeables.

El concepto de “Bonos” en el apartado: “Acción- 3 Entrega de bonos canjeables por insumos y elementos” de la estructura de costos del contrato no puede ser modificado por el contratista en el valor establecido.

Los bonos canjeables pueden ser emitidos por almacenes de grandes superficies, entidades autorizadas reguladas por el Ministerio de Hacienda, vigilados y supervisados por la Superintendencia Financiera y/o Superintendencia de Industria y Comercio, otro tipo de empresas debidamente constituidas u otra entidad reconocida y con amplia trayectoria en el mercado; que tenga la capacidad de expedir tarjeta bono regalo y/o bonos canjeables; a manera de ejemplo. Por lo anterior, todo lo relacionado con el bono estará regulado por la norma vigente.

El contratista deberá consultar toda la normativa aplicada al manejo de bonos en especial con lo señalado en el Decreto No. 358 de 2020, Resolución DIAN 000042 de 2020 y Circular 006 de la Super Intendencia de Industria y Comercio-SIIC-.

Para el pago de los gastos administrativos, el operador deberá certificar la entrega de los bonos a los beneficiarios del proyecto, de conformidad con la forma de pago definida en los documentos del contrato.

Característica del Directorio "Emprendimientos, Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones LGBTIQ+"

El directorio tendrá un módulo dedicado a los emprendimientos LGBTIQ+ en el Directorio Turístico de Kennedy. El objetivo es ofrecer un espacio dinámico, inclusivo y altamente visible que potencie la visibilidad de estos emprendimientos, fomente la diversidad y abra oportunidades de networking y promoción para sus negocios.

1. Objetivos de la Sección "Emprendimientos LGBTIQ+"

- Visibilidad y Reconocimiento: Facilitar que los emprendimientos liderados por miembros de la comunidad LGBTIQ+ se destaquen dentro de la oferta turística local, generando un sello de autenticidad y diversidad.

- Fomento de la Inclusión: Promover prácticas comerciales inclusivas y sensibilizar al público y a otros actores del ecosistema turístico sobre la importancia de la diversidad en el emprendimiento.

- Facilitación de Conexiones y Alianzas: Crear un canal de comunicación y colaboración que potencie el networking entre estos emprendimientos, clientes potenciales, inversores y aliados estratégicos (por ejemplo, entidades culturales y sociales).

2. Contenido y Estructura de la Sección.

- Perfil de la Sección.

- Título y Subtítulo: Por ejemplo, "Emprendimientos LGBTIQ+: Innovación y Diversidad en el Turismo" acompañado de un breve mensaje que exprese el compromiso con la inclusión y la diversidad.

- Descripción General: Una introducción que explique la misión de la sección, la importancia de visibilizar los negocios LGBTIQ+ y los valores que buscan promover (innovación, igualdad, y respeto).

b) Categorías y Filtros Específicos.

- Segmentación: organizar los emprendimientos por subcategorías relevantes (por ejemplo, gastronomía, cultura, alojamiento, servicios turísticos, arte y entretenimiento).

- Filtros de búsqueda: permitir a los usuarios filtrar por “Emprendimientos LGBTIQ+” a través de etiquetas o badges distintivos que indiquen su participación y compromiso con la comunidad.

c) Elementos de Contenido en cada Perfil.

- Información Básica: nombre, descripción, ubicación y contacto del emprendimiento.

- Historias y Testimonios: espacio para contar brevemente la historia del emprendimiento, sus logros y desafíos, lo que permitirá humanizar su marca y conectar emocionalmente con el usuario.

- Multimedia: galería de imágenes y videos que muestren los productos, servicios o el ambiente del negocio, para enriquecer la experiencia del usuario.

- Reseñas y Valoraciones: sistema de comentarios o testimonios de clientes que resalten la calidad y el compromiso inclusivo del negocio.

3. Diseño y usabilidad.

- Interfaz Diferenciada pero Integrada: la sección especial debe tener elementos gráficos distintivos (por ejemplo, un icono o paleta de colores que haga alusión a la diversidad) sin romper la estética general del directorio. Esto permitirá una fácil identificación y al mismo tiempo garantizar la coherencia visual.

- Diseño Responsive: asegurarse de que la sección sea completamente amigable con dispositivos móviles para facilitar el acceso a turistas y usuarios en campo.

- Usabilidad e Interactividad: incluir mapas interactivos, “llamada a la acción” (por ejemplo, botones para “Contactar ahora” o “Ver más detalles”) y formularios para que las empresas actualicen su información o publiquen novedades.

Recursos para el desarrollo de la Acción

| Ítem | Elemento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bolsa directorio portafolio (Diseño y entrega del directorio turístico de Kennedy incluyendo el módulo LGBTIQ+) | 1 |
| 2 | Diseño y entrega de habladores con QR para negocios dimensiones: 20 cm x 12 cm Material: Acrílico transparente de 3 mm, PVC rígido con impresión digital, MDF con acabado laminado. | 120 |

Tabla No.33: Elaboración propia.

COMPONENTE 3: PROMOCIÓN TURÍSTICA DE KENNEDY.

El objetivo de componente es potenciar el desarrollo turístico y la identidad cultural de la localidad mediante una estrategia digital integral que reúna la información turística en un directorio accesible y la promoción de expresiones artísticas urbanas.

Actividad 1: Creación y Digitalización del Directorio Turístico.

- El Mapeo y Recopilación de Datos: la información de este proceso tendrá como base la recopilación y sistematización de la información de componente 1. No obstante para la realización se debe:

  - Identificar y analizar entidades turísticas (hoteles, restaurantes, guías turísticos, centros culturales, etc.) y sus características (ubicación, servicios, horarios, etc.).

  - Realizar visitas y encuestas para validar los datos y asegurar la calidad de la información.

- Diseño y Estructuración del Directorio:

  - Definir categorías y subcategorías (ej. “Alojamiento”, “Gastronomía”, “Sitios Históricos y Culturales”, “Actividades al Aire Libre”).

  - Establecer protocolos de actualización y verificación periódica.

- Desarrollo de la Plataforma Digital:

  - Implementar una interfaz amigable y responsiva que se adapte a distintos dispositivos.

  - Integrar funcionalidades interactivas como filtros de búsqueda, mapas y retroalimentación de usuarios.

- Plan de Difusión y Capacitación:

  - Diseñar e implementar estrategias de comunicación para dar a conocer la herramienta entre turistas y actores locales.

  - Capacitar al personal responsable y a los agentes turísticos en el manejo y actualización continua de la plataforma.

Entregables y Resultados Esperados.

- Informe de validación y actualización: Documentación detallada sobre la recolección de datos, criterios de selección y protocolos de mantenimiento.

Actividad 2. Estrategia de Murales para la Promoción del Turismo y la Identidad Territorial "Expresiones Urbanas"

Se implementará una estrategia de intervención artística mediante la realización de doce (12) murales con enfoque turístico en puntos estratégicos de la localidad de Kennedy, priorizando las zonas previamente identificadas como corredores turísticos y espacios de alto tránsito peatonal o simbología cultural.

#### Objetivo de la estrategia:

Promover el turismo local mediante el embellecimiento del espacio público, la revalorización del patrimonio cultural e histórico, la sensibilización comunitaria y el fortalecimiento de la identidad territorial.

Cada mural será una obra colectiva construida a partir de procesos participativos con habitantes del sector, especialmente jóvenes, artistas locales, líderes comunitarios y actores culturales. Los contenidos estarán alineados con los siguientes ejes temáticos:

- Historia y patrimonio de la localidad de Kennedy.

- Identidad cultural y diversidad.

- Naturaleza y sostenibilidad del entorno.

- Promoción de rutas y atractivos turísticos.

- Mensajes de convivencia, paz y no violencia.

#### Resultados esperados:

- 12 murales realizados en zona estratégicas, uno por cada UPZ.

- Mejora del paisaje urbano y percepción del espacio público.

- Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad local.

- Visibilizarían de la oferta turística a través del arte.

  - Fases y Actividades.

Identificación de Espacios.

Recorrido y Análisis de Zonas Clave:

  - Revisar la información generada en el Componente 1 en sus dos acciones que servirá como base para el análisis de información.

  - Realizar visitas y recorridos técnicos por diferentes barrios y puntos de alta visibilidad turística de la localidad.

  - Evaluar las características texturales y ambientales de cada espacio para determinar su viabilidad como lienzo urbano.

  - Seleccionar los lugares con mayor impacto y potencial de embellecimiento.

Convocatoria de Artistas y Talento Local.

Difusión y Selección:

  - Diseñar y publicar una convocatoria abierta dirigida a muralistas, grafiteros, artistas plásticos, visuales, artesanos y pintores de la localidad (con el objetivo de seleccionar 4).

  - Incluir criterios de selección que garanticen la calidad, originalidad y compromiso con el fortalecimiento de la identidad turística. Asimismo, se deberá asegurar que los participantes cuenten con la experiencia necesaria, especialmente en proyectos que impliquen murales de gran escala.

Nota: El contratista deberá entregar al comité técnico las hojas de vida y portafolios de experiencia de los artistas seleccionados, como parte del proceso de validación y aprobación.

  - Conceptualización de Diseños.

Desarrollo de Temáticas y Propuestas Artísticas:

  - Realizar una (2) mesas de trabajo con los muralistas, artistas, etc, seleccionados para definir temas alineados con la historia, cultura e identidad de Kennedy.

  - Elaborar tres (03) propuestas de diseño que integren elementos simbólicos, históricos y culturales (estás propuestas deberán ser presentadas a la comunidad, a los emprendedores, Mipymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones que realicen actividades de turismo.

  - Ejecución de las Obras.

Implementación de Murales y Otras Manifestaciones:

  - Programar la ejecución de los murales en los espacios seleccionados.

  - Para murales cuya altura supere el metro, garantizar la realización de un curso de altura y disponer de medidas de seguridad adecuadas durante el proceso.

  - Adaptar cada intervención de acuerdo a las características del espacio, entendiendo que cada sitio tiene texturas y requisitos distintos.

- Recursos para el desarrollo de la Acción.

| ÍTEM | ELEMENTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bolsa logística que contendrá elementos como canecas pintura, caneca acrílica de exteriores, pintura en aerosol (spray), pistola adaptador para aerosol, boquillas surtidas para aerosol, barniz protector (opcional) (acabado mate y brillante, protección contra intemperie), diluyentes y selladores diluyentes y selladores, rodillos y bandejas (diferentes tamaños según la superficie a cubrir y la necesidad brochas y pinceles ( de diferentes pulgadas), rollo cinta de enmascarar de diferente anchura según necesidad, trapos y esponjas, cuerpo de andamios con sus tijeras y soportes, equipo de alturas que traiga cuerdas de seguridad / arnés con su equipo de protección personal (epp) para trabajo en alturas o, de forma más específica, sistema de protección contra caídas, proyectores o retroproyectores, extensiones eléctricas industriales, bandejas para mezclar, lonas y plásticos, baldes o recipientes, mascarilla reutilizable con filtro para pinturas y gases para el personal, guantes de protección, gafas de seguridad y otros asociados a la actividad principal para la elaboración de los murales. Nota 1: todos los elementos irán hasta agotar el recurso disponible en la bolsa . Nota 2: durante la ejecución del contrato, si se llegase a requerir un producto y/o elementos diferentes a los inicialmente establecidos y que sea necesario e indispensable para el desarrollo de la actividad se definirá en el marco de un comité técnico, y para determinar los costos se deberá realizar lo siguiente: Para la determinación de los costos, en caso de que el producto y/o elemento que no se encuentre incluido en la canasta de precios de la entidad, la entidad procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la siguiente formula: presentación de cuatro (4) cotizaciones (2) por parte del contratista, (2) por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. | 1 |

Tabla No.34: Elaboración propia.

Nota 1: Está actividad se realizará hasta agotar el presupuesto asignado a la bolsa de murales.

RECURSO HUMANO

| CARGO | Profesional I |
| --- | --- |
| FORMACIÓN ACADEMICA | Profesional con título Profesional en el área del conocimiento Artes plásticas, visuales y afines NBC, se verificará según el SNIES. |
| REQUISITOS GENERALES | Experiencia Profesional: Experiencia: 23 meses de experiencia profesional debidamente certificada en labores relacionadas. Competencias en procesos de creación artística colaborativa, intervención del espacio público y promoción cultural. Su trayectoria se ha enfocado en el desarrollo de proyectos que integran el arte urbano con la identidad territorial, el turismo cultural y la participación comunitaria. Cuenta con habilidades en muralismo, diseño conceptual, gestión cultural y facilitación de procesos participativos con comunidades diversas, especialmente con jóvenes, colectivos artísticos y actores del sector turístico. Con experiencia liderando y ejecutado intervenciones murales de gran formato en contextos urbanos, integrando temáticas como patrimonio local, diversidad cultural, sostenibilidad ambiental y mensajes de convivencia. |
| CONDICIONES DE VINCULACIÓN | Duración del contrato: 2 meses. Dedicación: 100% de tiempo completo. Cantidad: Uno (1) |
| OBLIGACIONES | - Diseñar propuestas conceptuales y visuales para intervenciones murales, integrando elementos de identidad territorial, turismo cultural, sostenibilidad y convivencia. - Participar en la identificación y caracterización de los espacios públicos a intervenir, en articulación con el equipo técnico y la comunidad. - Elaborar bocetos, maquetas o representaciones digitales de las obras, para su validación previa por parte del comité técnico y actores locales. - Liderar y ejecutar la realización de murales de gran formato en los escenarios definidos, garantizando calidad técnica, estética y pertinencia temática. - Coordinar el uso adecuado de materiales, herramientas y recursos asignados para la ejecución de las obras. - Aplicar técnicas de muralismo, pintura y arte urbano, asegurando la durabilidad y el cuidado del espacio público intervenido. - Facilitar espacios de participación con comunidades locales, colectivos artísticos, jóvenes y actores del sector turístico, promoviendo la apropiación del proceso artístico. - Desarrollar actividades de mediación cultural, talleres o charlas que fortalezcan el vínculo entre la obra y la historia, cultura y valores del territorio. - Documentar y sistematizar las experiencias de creación colaborativa, incluyendo testimonios, registros visuales y aprendizajes. - Coordinar con el equipo del proyecto, entidades aliadas y actores locales para la correcta ejecución de las actividades artísticas. - Apoyar la logística y gestión de insumos, cronogramas y permisos necesarios para las intervenciones. - Presentar informes técnicos, avances y resultados de su labor, incluyendo evidencias gráficas y narrativas. - Entregar el plan de trabajo, cronograma, cotizaciones de materiales, presupuesto estimado y demás documentos requeridos por el equipo coordinador. - Participar en reuniones de seguimiento, comités técnicos y espacios de evaluación del proyecto. - Cumplir con los lineamientos técnicos, normativos y de seguridad establecidos para la intervención del espacio público. |

Tabla No.35: Elaboración propia.

| Ítem | Detalle | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Pintor o muralista | Pintor/ muralista, artistas de la localidad con experiencia en pintura mural, grafiti, arte urbano o técnicas afines, con habilidades prácticas para la ejecución de obras de gran formato en espacio público. Se valorará especialmente la participación previa en proyectos comunitarios, culturales o turísticos, así como el compromiso con procesos colaborativos y de construcción colectiva. | 4 |

Tabla No.36: Elaboración propia.

Entregables del Contratista

Plan de Trabajo

- Cronograma detallado de actividades (diseño, aprobación, ejecución, socialización, entrega).

- Metodología de intervención artística.

- Estrategia de articulación con la comunidad y actores locales.

- Protocolo de manejo ambiental y de seguridad en obra.

- Aspectos Técnicos y Consideraciones para los Murales.

Cotizaciones de Materiales

- Listado detallado de insumos requeridos (pinturas, brochas, aerosoles, andamios, etc.).

- Cotizaciones de al menos tres proveedores locales o nacionales.

- Justificación técnica de los materiales seleccionados (resistencia, durabilidad, sostenibilidad).

Presupuesto General

- Costos por rubros: materiales, mano de obra, logística, transporte, seguros, etc.

- Subtotal y total con impuestos incluidos.

- Anexos de respaldo (cotizaciones, tarifas, etc.).

Identificación de Escenarios

- Mapeo de los espacios seleccionados para la intervención mural.

- Justificación de cada escenario (valor simbólico, visibilidad, impacto turístico).

- Fotografías actuales de los muros o superficies a intervenir.

- Coordinación con entidades responsables del espacio público.

Cantidad de Murales a Intervenir

- Número total de murales: (especificar número)

- Dimensiones de cada mural con fotos georreferenciadas.

- Temáticas propuestas por mural (alineadas con el enfoque turístico-cultural).

Nota 1: documentar el proceso con registro fotográfico y audiovisual.

Nota 2: Garantizar la protección de los murales con selladores o barnices adecuados.

- Dimensiones y Requisitos Técnicos:

  - Se deberán establecer dimensiones específicas por proyecto, según las características del mural y el espacio intervenido.

  - Cualquier mural que supere 1 metro de altura requerirá que los artistas hayan recibido un curso de altura, garantizando la seguridad durante la ejecución.

  - Realizar estudios previos de las superficies para adaptar la técnica y el material a las texturas, permisos y condiciones de cada sitio.

- Adaptabilidad y Flexibilidad:

  - Debido a la diversidad de los espacios, cada intervención deberá ser analizada y planificada de manera particular, permitiendo ajustes en materiales y técnicas según las condiciones del entorno.

Desarrollo de Propuestas de Presupuestos Participativos

Estas iniciativas corresponden a las cinco (5) propuestas de presupuestos participativos ganadoras por votación o priorizadas para el año 2024:

| ID | NOMBRE DE LAS INICIATIVAS |
| --- | --- |
| 37921 | 1.Mujeres que inspiran con producción. |
| 41319 | 2.Emprendedores Tierra Buena. |
| 44082 | 3.DDifMujer. Turismo y emprendimiento de las mujeres kennedianas. |
| 44084 | 4.DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico. |
| 44088 | 5.DDifJuv. Innovación y turismo local. |

Tabla No. 37: Elaboración propia.

Asignación de Recursos y Modalidad de Ejecución.

- Los (as) beneficiados (as) por parte de los(as) promotores (as) de las propuestas de presupuestos participativos participaran en todos los componentes del proyecto.

- Bonos para elementos (canjeables): en el marco de la Acción 3 - “Entrega de bonos canjeables por insumos para el fortalecimiento de emprendimientos, MiPymes, Prestadores de Servicios Turísticos y organizaciones sociales, comunales y comunitarias del sector turístico (componente No. 2)”, cada iniciativa podrá ingresar una lista de cinco (5) beneficiarios al proceso. Cada beneficiario deberá cumplir con los requisitos de inscripción establecidos.

Distribución de Incentivos.

De acuerdo con las reuniones de concertación previas, los promotores han acordado que, de la bolsa logística, se asignarán incentivos a:

- Cinco (05) emprendimientos.

Componentes de Capacitación y Fortalecimiento.

Las propuestas con ID 37921, 41319, 44082 y 44084 tienen como propósito capacitar a los beneficiados en áreas como:

- Marketing digital.

- Gestión empresarial y otros establecidos dentro del componente de formación.

Por ello, estas propuestas están incluidas en la Acción “Ruta de la Productividad Turística”, que contempla formación, asistencia técnica y fortalecimiento a través de capacitaciones enfocadas en gestión empresarial, marketing digital, bilingüismo y otros temas derivados del proceso de caracterización del componente No. 2. Dichas capacitaciones no generarán descuento alguno sobre el monto de la bolsa logística asignada.

Además, se reconoce la importancia de participar en escenarios como ferias y plataformas digitales, que permiten a los emprendimientos darse a conocer y comercializar sus productos, especialmente aquellos que operan desde sus hogares.

Propuesta ID 440844. DDifLGBTIQ. Circuito Turístico de Emprendimiento Turístico.

Objetivo y Alcance

La propuesta LGBTIQ+ tiene como propósito fortalecer la visibilidad y participación de los emprendimientos y establecimientos turísticos liderados por personas de la comunidad LGBTIQ+. Se busca:

- Fomentar la inclusión y garantizar la representación de la diversidad en el sector turístico.

- Sistematizar y consolidar la información de establecimientos identificados como LGBTIQ+, facilitando su integración en la guía turística digital y en el entorno urbano.

- Impulsar la capacitación y acompañamiento específico para líderes y emprendedores LGBTIQ+, generando mayores oportunidades de desarrollo y consolidación en el mercado.

2. Estrategia de Implementación

A. Identificación y vinculación de Establecimientos

- Distintivo visual y digital: se propone el diseño de un emblema distintivo –inspirado en la bandera del arcoíris– que se aplicará en forma de adhesivo o acrílico en establecimientos, integrando un código QR que permita acceder a la información consolidada en la guía turística.

- Criterios de Selección: sólo se incluirán aquellos emprendimientos y establecimientos que sean gestionados por personas de la comunidad LGBTIQ+. Esto garantizará que la identificación sea auténtica y respaldada por un proceso de validación. Por ende, es necesario que uno (1) de los encuestadores y facilitadores sea de la comunidad con el fin de facilitar en ingreso a los establecimientos y reconocimientos de ellos para obtener el levantamiento de la información.

Capacitación y Fortalecimiento: está actividad se incluyó dentro del componente N 2, acción Ruta de la Productividad Turística: formación, asistencia técnica y fortalecimiento mediante las capacitaciones que tendrán un enfoque en gestión empresarial, marketing digital, bilingüismo y otros temas, que favorecerá el alcance de competencias específicas en gestión, marketing digital, y aspectos operativos, asegurando que los beneficiarios puedan aprovechar al máximo las oportunidades del sector turístico.

#### Elementos Técnicos y Materiales

- Producción de Insumos Visuales y Digitales:  emblema y señalética: Se diseñará un distintivo basado en la diversidad, por ejemplo, un emblema que incorpore la bandera LGBTIQ+. Este distintivo se reproducirá en materiales duraderos (como vinilos o acrílicos) para asegurar su estabilidad y visibilidad a lo largo del tiempo.

- Código QR: Integrado en el distintivo, el código QR permitirá acceder de forma inmediata a una versión digital de la guía turística, brindando información actualizada y específica de cada establecimiento.

- Habladores acrílicos: la pieza gráfica se presentará integrada en habladores acrílicos, lo que garantizará una exhibición profesional y permanente del distintivo en cada establecimiento.

- Documentación y registro: Todos los establecimientos participantes deberán contar con un perfil documentado que facilite su inclusión en el directorio digital y físico, asegurando la trazabilidad y actualización de la información.

Realización de Exposición de productos

Los beneficiarios tendrán la posibilidad de participar del componente

Caso Particular: Iniciativa 44088 – DDifJuv. Innovación y Turismo Local

Esta iniciativa visualiza el turismo como una herramienta de evolución y modernización. Dentro de su propuesta se plantea:

- La adquisición de cinco (5) gafas de realidad virtual para instalar en rutas turísticas, corredores y en el Directorio Turístico.

- Estas gafas serán entregadas a través del Consejo Local de Juventud y la Mesa de Juventud a la Casa Cultural Iwoka, facilitando el acceso y la aplicación de tecnología enfocada en el turismo para los jóvenes.

Ítems no previstos.

En el evento que el FDLK durante la ejecución del contrato, requiera un producto, servicio, accesorio a otro de los discriminados, no previsto y que sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Administración Local, se aplicará el siguiente procedimiento:

Se tomarán como referencia los valores de la canasta de precios del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy vigencia 2024.

En caso de que el producto, servicio, accesorio no se encuentre incluido en la canasta de precios de la entidad, la entidad procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la siguiente formula:

Se presentarán cuatro (4) cotizaciones (2) por parte del contratista, (2) por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

Procedimiento para definir valor de referencia.

| Pasos | Procedimiento |
| --- | --- |
| 1 | Realizar la cotización de los elementos que suplirá la necesidad del proceso. Como mínimo se debe gestionar cuatro cotizaciones por elemento. Descripción del elemento; Cotización No.1; Cotización No.2; Cotización No.3; Cotización No.4. Elemento A; 𝑋1; 𝑋2; 𝑋3; 𝑋4. Elemento B; 𝑋1; 𝑋2; 𝑋3; 𝑋4. Elemento C; 𝑋1; 𝑋2; 𝑋3; 𝑋4. |
| 2 | Extraer el promedio del valor de las cotizaciones de cada elemento. Aplicando la siguiente formula: 𝑥1+𝑋2+𝑋3+⋯..+𝑋𝑛 𝑥̄ = 𝑁 |
| 3 | Una vez se hubiese obtenido el promedio de cada elemento, se debe aplicar la fórmula de desviación estándar: |
| 4 | Después de obtener la desviación estándar de cada elemento, es necesario establecer el límite superior e inferior. Para ello, se debe aplicar la siguiente fórmula. 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑥̄ + 𝑆) 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑥̄ − 𝑆) |
| 5 | Finalmente, se debe analizar cada cotización de cada elemento para determinar si el valor de este se encuentra dentro de los límites superior e inferior y así decidir si procede su compra o no. |

Tabla No. 38: elaboración propia, procedimiento para definir valor de referencia.

Así mismo el contratista deberá suministrar la totalidad del recurso humano y los elementos, servicios, insumos requeridos, en las mismas o mejores condiciones, para garantizar la correcta prestación de los servicios.

12. CRONOGRMA DEL PROYECTO.

Actividad; Mes 1; Mes 2; Mes 3; Mes 4; Mes 5; Mes 6; Mes 7; Mes 8; Mes 9; Mes 10. Fase de Alistamiento (Conformación del Comité y aprobación del plan); X. Proceso de Inscripciones Convocatoria y registro de beneficiarios..; X; X. Componente 1: Gestión Turística Local. - Caracterización y Mapeo Turístico (trabajo de campo, encuestas, cartografías); X; X. - Análisis FODA e Inventario de Atractivos; X; X. - Desarrollo de Corredores Turísticos (recorridos y talleres de diseño); X; X. Componente 2: Fortalecimiento Empresarial. - Capacitación (Ruta de la Productividad Turística: marketing digital, inglés, gestión empresarial, etc.); X; X; X; X; X. - Asistencia Técnica para Formalización (sesiones individuales y grupales); X; X; X. - Organización de Ferias(eventos mensuales – 2 ferias por mes); X; X; X; X; X; X. Componente 3: Promoción Turística de Kennedy. - Creación y Digitalización del Directorio Turístico(recolección de datos, desarrollo de plataforma, capacitación en su uso); X; X; X; X; X. - Estrategia de Murales “Expresiones Urbanas”(identificación de espacios, convocatoria, conceptualización y ejecución); X; X. Cierre (evaluación final, retroalimentación y presentación de resultados a la comunidad); X..

Tabla No. 39: elaboración propia

Nota: la anterior programación está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes; sin embargo, el contratista deberá presentar el documento para aprobación por parte de la supervisión y/o apoyo a la supervisión antes de iniciar las actividades.

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

Objetivos.

- Garantizar la ejecución oportuna: Verificar que cada actividad se cumpla según el cronograma establecido (por ejemplo, que las fases de caracterización, capacitación, implementación digital y murales se ejecuten en los meses planificados).

- Medir la calidad y resultados: Evaluar el desempeño de las acciones (por ejemplo, cantidad de encuestas aplicadas, número de capacitaciones realizadas, uso de la plataforma digital y la repercusión de la estrategia mural).

- Identificar oportunidades de mejora: Detectar de manera oportuna las dificultades o desviaciones, para implementar ajustes correctivos y optimizar el impacto del proyecto.

- Documentar aprendizajes e impactos: Recopilar evidencias tanto cuantitativas como cualitativas que permitan evaluar los cambios en la gestión turística, el fortalecimiento empresarial y la promoción del destino, y justificar la continuidad o ajustes en políticas públicas.

Estructura y Herramientas del Sistema de Seguimiento

El Comité Técnico de Seguimiento y Control este seguimiento se realizará mediante el comité técnico

Herramientas de Monitoreo.

- Formatos estandarizados:

  - Actas de reunión.

  - Listados de asistencia y control de participación.

  - Plantillas para el registro de encuestas y entrevistas en campo.

  - Formatos de indicadores y matrices de seguimiento.

- Herramientas digitales:

  - Plataforma de seguimiento con base de datos compartida para documentar avances.

  - Herramientas de analítica web para el directorio digital (Google Analytics o similares).

  - Software de gestión de proyectos o hojas de cálculo estructuradas que integren los KPIs.

- Instrumentos de retroalimentación:

  - Encuestas de satisfacción para beneficiarios de las capacitaciones, asistencia técnica y usuarios del directorio.

  - Grupos focales o entrevistas semiestructuradas para recoger testimonios y sugerencias en cada componente.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs.)

Para facilitar la medición de logros en cada componente, se proponen indicadores cuantitativos y cualitativos:

Componente 1: Gestión Turística Local.

- Cantidad de encuestas y entrevistas aplicadas:

Meta: Realizar un mínimo de 200 encuestas y 200 entrevistas comunitarias.

- Número de cartografías sociales y mapas elaborados:

Meta: Realizar cinco (5) cartografías sociales en zonas clave.

- Análisis FODA e Inventario de Atractivos:

Informe documentado y validado por el Comité Técnico.

Componente 2: Fortalecimiento Empresarial.

- Capacitación:

  - Número de capacitaciones realizadas (cursos, talleres y diplomados).

  - Participación total y porcentaje de beneficiarios que completan el proceso.

  - Evaluación de satisfacción de los participantes (p.ej., puntaje medio en encuestas de satisfacción, mínimo 80% de aprobación).

- Asistencia Técnica en Formalización:

  - Porcentaje de prestadores y emprendedores que pasan a tener documentación formalizada (meta: al menos el 60–70% de los participantes).

- Organización de Ferias:

  - Número de ferias realizadas (idealmente 2 ferias por mes entre mes 4 y 9).

  - Asistencia promedio y retroalimentación de expositores y visitantes.

Componente 3: Promoción Turística.

- Digitalización del Directorio Turístico:

  - Número de entidades registradas y actualizaciones periódicas.

  - Métricas de tráfico web (número de visitas, tiempo de permanencia, tasa de rebote) y satisfacción del usuario.

- Estrategia de Murales “Expresiones Urbanas”:

  - Número de murales realizados (Meta: 12 murales).

  - Evaluación del impacto visual y cultural (mediante encuestas de percepción, cobertura en medios y redes sociales).

Proceso de Recolección y Análisis de Datos

- Recolección de Información Regular:

  - Cada actividad deberá generar documentación: fotografías, hojas de asistencia, actas de reuniones, registros de encuestas, informes de avances y materiales audiovisuales.

  - Los datos de la plataforma digital (accesos, consultas, registros de retroalimentación) se extraerán mensualmente.

- Análisis Cuantitativo y Cualitativo:

  - Se consolidarán los datos en una matriz de seguimiento, donde se compararán los resultados obtenidos vs. las metas establecidas.

  - Se realizarán análisis cualitativos mediante entrevistas y grupos focales con actores clave y beneficiarios para identificar fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones.

- Elaboración de Informes de Avance:

  - Informes mensuales: Resumen de actividades ejecutadas, indicadores alcanzados y desviaciones detectadas.

  - Informe intermedio (al finalizar el mes 5 o 6): Evaluación global, validación de metodologías y recomendaciones de ajustes.

  - Informe final: Consolidación de logros, análisis de impacto y lecciones aprendidas, que sirva para formular futuras estrategias de turismo en la localidad.

Gestión Documental Digital y Trazabilidad Archivística del Proyecto

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 003 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, todas las actividades desarrolladas en el marco del proyecto deberán ser documentadas por el contratista, quien tendrá la responsabilidad de consolidar y entregar para revisión y validación del equipo de supervisión, todos los documentos, informes y soportes generados.

Esta entrega deberá realizarse en formato digital, organizada y sistematizada, incluyendo versiones editables y no editables (PDF), garantizando la trazabilidad, respaldo y fácil acceso de la información, en cumplimiento de los principios archivísticos de organización, conservación y disponibilidad. Asimismo, se deberá conformar una carpeta maestra digital (OneDrive) que contenga los documentos clasificados por componente, fecha y tipo de producto, siguiendo las orientaciones de la supervisión del contrato. Durante la ejecución del proyecto, el contratista deberá realizar entregas parciales de manera mensual, que incluyan todo el archivo generado en dicho periodo, ya sea en formato físico o digital, asegurando su adecuada gestión documental conforme a la normatividad vigente.

Retroalimentación y Ajustes

- Sesiones de Revisión:

  - Durante cada reunión del Comité Técnico se discutirán los informes de avance y se establecerán medidas correctivas en caso de desviaciones (por ejemplo, ajustar el cronograma, reforzar capacitaciones o revisar estrategias de difusión digital).

- Ciclo de Mejora Continua:

  - Las evaluaciones intermedias permitirán detectar problemas y realizar ajustes en tiempo real.

  - Se utilizará la información recolectada para optimizar futuros procesos (por ejemplo, la forma de recoger insumos para los murales o la estrategia de convocatoria para las ferias).

- Comunicación con los Beneficiarios:

  - Se establecerán canales de comunicación (reuniones informativas, correos electrónicos, redes sociales) para compartir resultados preliminares y recabar sugerencias de los participantes, fortaleciendo así la vinculación y el sentido de pertenencia.

- Cronograma de Monitoreo y Evaluación.

- Mes 1-10: Recolección continua de datos mediante formatos estandarizados y reuniones de seguimiento quincenales.

- Mes 5 o 6: Realización del informe intermedio y ajuste de estrategias si es necesario.

- Mes 10: Informe final que consolide la evaluación global del proyecto, incluyendo análisis cuantitativo, cualitativo, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras intervenciones.

14. COMPONENTE POLITICAS PUBLICAS.

Las Alcaldías Locales tienen a su cargo la ejecución de productos de Políticas Públicas existentes en el Distrito Capital. Por lo anterior, y para facilitar el seguimiento y monitoreo de los productos de Política Pública conforme a lo estipulado en el Decreto 878 de 2023, “Por medio del cual se dictan lineamientos para el Sistema Distrital de Planeación, la creación de planes de desarrollo, se garantiza la participación ciudadana en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, es fundamental (…) Garantizar la coherencia, articulación y armonización de los componentes estratégicos de la planeación del Distrito Capital” (Artículo 3°), en particular, la integración entre políticas públicas distritales y planes de desarrollo local (PDL) (artículo 4°)”.

Por lo tanto y en aras de dar cumplimiento a este procedimiento, a continuación, se relaciona con el presente proyecto de inversión la ficha técnica del indicador de producto de política pública

| Procesos |  |  | Nombre/cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró aspectos técnicos |  |  | Irene Marcela Ospina Pantoja Profesional Técnico |  |
|  |  |  | Carlos Hernán Agualimpia Guerrero Profesional Financiero |  |
|  |  |  | Blancarlis Guillén Villalobos Profesional Jurídica de Desarrollo económico |  |
| Reviso y aprobó aspectos técnicos |  |  | Andrés Gutiérrez Líder Equipo técnico de Desarrollo económico |  |
| Reviso aspectos técnicos |  |  | Iván Andrés Ibarra Estupinan Profesional Transversal FDLK |  |
| Reviso y aprobó aspectos técnicos |  |  | Adriana de la Torre Coordinador de Inversión Local FDLK |  |