FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTRATACIO DIRECTA

ANEXO TÉCNICO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD RAIZAL EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY”

BOGOTÁ, D.C. MAYO DE 2025

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY. KENNEDY CAMINA SEGURA 2025-2028 |
| --- | --- |
| OBJETIVO | BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO |
| PROGRAMA | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana. |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2740- Kennedy Trazos de Identidad |
| META PLAN DE DESARROLLO | Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con las comunidades raizales (aplica en todas las localidades con autoridades raizales). |
| COMPONENTE | - Intervención - Formación - Fortalecimiento organizativo |
| TOTAL PRESUPUESTO | $184.013.000 |
| PLAZO | 7 Meses |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | NO CONTIENE INICIATIVAS |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | CONTRATACION DIRECTA |

# ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENICIA

Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024 – 2027: Artículo 3. Principios y valores - Nuestro modelo de Gobernanza. “Bogotá Camina Segura” planteó desde el inicio una premisa: si queremos un Gobierno diferente, tenemos que actuar diferente. Con este Plan de Desarrollo, todos los Sectores de la Administración, sus funcionarios, funcionarias y contratistas se comprometen a actuar bajo estas premisas que guiarán la forma de gobernar los próximos cuatro años. Primero, para ser una Administración que le sirve a la gente: el Gobierno debe hacerse en la calle y con la ciudadanía. Priorizaremos la gestión en el territorio, esto es, salir de las oficinas para atender directamente los problemas de la gente; escuchar y entender para tomar las mejores decisiones. Segundo, las pequeñas acciones en la cotidianidad serán la prioridad. El Gobierno en la calle permitirá tener una capacidad resolutiva inmediata, actuar de manera oportuna y gestionar el día a día para que los cambios lleguen más rápido y con efectividad. Tercero, nos caracterizaremos por la generación de acuerdos y por el diálogo respetuoso con otros actores. Los problemas de Bogotá necesitan de un trabajo articulado y adecuado entre las instituciones del Gobierno Distrital, del Gobierno Nacional, de la justicia, entre otras. Por eso, se construirán buenas relaciones, priorizando las necesidades de la ciudad sobre las diferencias. Cuarto, la toma de decisiones se basará en evidencia y en información veraz. El monitoreo, seguimiento y evaluación serán los pilares de esta Administración para conocer qué está funcionando y qué no. Igualmente, se buscará la reorganización y articulación de toda la estructura del Distrito para evitar duplicidades, que la ciudadanía tenga que ir de un lado al otro sin encontrar una solución de fondo y para optimizar los tiempos de atención al usuario. Quinto y lo más importante: la ciudadanía primero. A veces los gobiernos olvidan que su prioridad debe ser la gente y no sus intereses particulares. La satisfacción de la ciudadanía debe orientar nuestro quehacer y por eso, trabajaremos en servicios a la ciudadanía de manera itinerante por toda la ciudad, con toda la oferta distrital, priorizando las zonas donde el Distrito ha estado ausente. La innovación en la participación amplia, incluyente e incidente acompañará todos los espacios de interlocución con la ciudadanía y buscaremos devolver el interés de la gente en la resolución de los conflictos de ciudad.   Con este modelo de gobernanza buscamos cambiar la forma en que desde el Gobierno nos relacionamos con la ciudadanía; ser más cercanos, efectivos y eficientes para devolver el sentido de pertenencia, el orgullo y la confianza por esta ciudad.

Artículo 218. Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyectos y componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.

La circular CONFIS 04 de 2024, “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, indicador de producto y estructura de la meta PDL de este concepto de gasto.

Fuente: Batería de Indicadores, Circular CONFIS 004 de 2024.

De acuerdo a lo anterior el objetivo general de la aplicacion de esta iniciativa correspondiente a la comunidad Raizal es implementar una estrategia territorial denominada “Bogotá Camina Étnica en los Territorios”, que busca la materialización del Artículo 218 del  Plan Distrital de Desarrollo, “Bogotá Camina Segura” 2024 – 2027, y la Línea Diferencial Étnica, del componente de gestión pública local del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local y las iniciativas de inversión local establecidas como productos en los planes de acción de los documentos CONPES de las  políticas públicas étnicas, con el fin de realizar un dialogo y concertación entre la administración local y las instancias de participación local de las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblos Indígenas, y Pueblo Rrom o Gitano, en las 19 localidades del Distrito, teniendo en cuenta las necesidades y formas de gobierno particulares que tiene cada grupo étnico mencionado.

# OBJETO:

El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE VINCULEN A LA COMUNIDAD RAIZAL EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY” de conformidad con las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en los estudios previos y anexo técnico.

# ALCANCE DEL OBJETO

Fortalecer el reconocimiento y la preservación de la lengua Creole a través de la formación básica de al menos 150 ciudadanos de la comunidad Raizal y No Raizal en aspectos fundamentales de su tradición oral, gramática y escritura, quienes además participarán activamente en un conversatorio de cierre que promueva el diálogo intercultural y la valorización de esta lengua como patrimonio vivo de la comunidad Raizal.

# OBJETIVO GENERAL

Vincular a ciudadanos de la Localidad de Kennedy a procesos de formación en lengua Creole, en el marco de la iniciativa OUR IDENTITY, como estrategia para el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad Raizal, en desarrollo del Proyecto 2740 – Kennedy Trazos de Identidad.

- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Proyecto 2740- Kennedy trazos de identidad.

  - Promover espacios de intercambio cultural entre la comunidad Raizal y la ciudadanía en general residente en la localidad, a fin de visibilizar los procesos diferenciales étnicos, de construcción de memoria, territorio y participación transversal en los diferentes grupos diferenciales.

  - Gestionar acciones de reconocimiento institucional y poblacional a la comunidad Raizal en el territorio, que den cuenta de la sensibilización y aceptación coherente de la comunidad en general, frente a la diferencia de saberes y tradiciones ligadas a la garantía de los derechos humanos de esta comunidad.

  - Realizar jornadas de alistamiento y preparación que permitan la correcta planeación para llevar a cabo la ejecución de las actividades del presente contrato.

  - Implementar las acciones necesarias para la ejecución del evento “OUR IDENTITY”

Sistematizar la experiencia, lecciones aprendidas y buenas prácticas como aporte al lineamiento técnico local para el fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel territorial y local.

# POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido prioritariamente a la comunidad Raizal residente en la localidad de Kennedy, reconocida como un grupo étnico diferenciado por sus prácticas culturales, sociales y lingüísticas, particularmente por la preservación de su lengua Creole y su identidad colectiva, la cual se expresa a través de sus costumbres, valores y cosmovisión.

Sin embargo, el alcance del proyecto también contempla la participación de personas no Raizales interesadas en conocer, valorar y apropiarse de la riqueza cultural del pueblo Raizal, en el marco de una apuesta por el reconocimiento, el respeto por la diversidad y la construcción de tejido social desde el enfoque étnico diferencial.

Para el periodo 2025, se espera alcanzar una cobertura total de 150 personas participantes, entre integrantes de la comunidad Raizal y ciudadanía en general de la localidad de Kennedy. Esta población participará de manera articulada en los espacios de formación, conversación y visibilización cultural, como parte de la estrategia OUR IDENTITY del Proyecto 2740 – Kennedy Trazos de Identidad.

Las actividades estarán diseñadas para fortalecer el sentido de pertenencia, promover el diálogo intercultural y facilitar la apropiación de la lengua Creole y demás expresiones culturales de la comunidad Raizal, asegurando una participación activa y representativa a lo largo del proceso.

# LOCALIZACIÓN

Se ejecutará en un punto central de la localidad de Kennedy, previamente concertado entre la Administración Local y representantes de la comunidad Raizal, con el propósito de garantizar el acceso equitativo y facilitar la participación activa de personas provenientes de todos los barrios que conforman la localidad. Esta ubicación será seleccionada estratégicamente considerando criterios de centralidad geográfica, facilidad de acceso mediante transporte público, seguridad del entorno y pertinencia cultural para la comunidad beneficiaria.

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo del contrato es de SIETE (7) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, para lo cual será necesario que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- PRESUPUESTO

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado correspondiente, consistente en la comparación de precios, cuyo resultado es la estructura de costos, la cual se encuentra en documento anexo. El monto de inversión proviene de la meta: 2740 - Kennedy Trazos de Identidad - Concertar e implementar una (1) iniciativa de inversión local con la comunidad Raizal.

En ese sentido, para la ejecución de las actividades de la iniciativa dirigida a la comunidad Raizal contempladas en el presente anexo técnico, el presupuesto total corresponde a CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL PESOS M/CTE ($184.013.000 COP).

- MARCO NORMATIVO

El presente proceso se sustenta en los marcos normativos e institucionales que fundamentan el derecho a la participación tanto a nivel nacional como distrital, en este sentido, sus principales referentes se enuncian a partir del Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, Estatuto de la Participación, Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, el Decreto 477 de 2023 “Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital” y el Decreto 606 de 2023 que determina el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, así como la Resolución 2210 de 2021 de la Secretaría Distrital de Planeación. La Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023 - 2034, constituye el marco de acción de la Administración Distrital en materia de promoción y garantía del derecho a la participación, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de una sociedad más justa, basada en la construcción colectiva de lo público. El Sistema Distrital de Participación Ciudadana garantiza la efectiva coordinación y sinergia entre los actores, los espacios sociales e institucionales de la participación, la pertinencia de los instrumentos y la facilitación del derecho a la participación en el Distrito.

Del mismo modo, es fundamental reconocer los importantes avances alcanzados en el marco de la política pública dirigida a la población Raizal, la cual ha adoptado como premisa central el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Como resultado de este enfoque, se ha logrado el diseño e implementación de políticas públicas que integran este derecho, las cuales se relacionan a continuación:

Normativa Nacional

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - Senado de la República. Artículo 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Artículo 13: “El Estado promoverá las condiciones para la que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Artículo 48: La seguridad social se prestará bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.  Artículo 70: “El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país”. Artículo 310: “El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que, en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador.” Artículo 329: Establece que la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley de ordenamiento territorial.  (secretaria del senado, 2021).

- LEY 70 DE 1993: Establece mecanismos para la protección de los derechos culturales, territoriales y de participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

- DECRETO 3770 DE 2008: Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, estableciendo un espacio de diálogo entre estas comunidades y el Gobierno Nacional.​

- DECRETO 1640 DE 2020: Fortalece la participación de las comunidades étnicas en la formulación y seguimiento de políticas públicas, incluyendo la reglamentación de la Ley 70 de 1993.​

- DOCUMENTO CONPES 3169 DE 2012: Establece políticas para el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, promoviendo su inclusión en programas sociales y económicos.

- CONPES 4086 de 2021: Define estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, incluyendo acciones en educación, salud y desarrollo económico.

- Ley 74 de 1968 - Congreso de Colombia: Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Artículo 2, numeral 2: Los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación por motivos de raza, color, idioma, etc.

- Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud - Ministerio de Salud y Protección Social - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de la salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 2: La salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Artículo 6: Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. Dentro de los elementos se tendrán en cuenta:  b) Aceptabilidad, c) Accesibilidad En relación con los principios: c) Equidad d) Continuidad, g) Progresividad del derecho, I) Interculturalidad, m) Protección a los pueblos indígenas, n) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras. Artículo 11: Sujetos de especial protección.

- Ley 1955 de 2019 Congreso de Colombia - “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad”

- Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palanqueros y Rrom.

- Resolución 518 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social - Dicta disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC. Artículo 11. Responsabilidades. Establece dentro de las competencias y responsabilidades de los departamentos, distritos y municipios formular, ejecutar, monitorear y evaluar el PIC mediante acciones de participación social teniendo en cuenta los planes de vida de los pueblos indígenas, los planes de pueblos afrocolombianos y de los ROM, las políticas nacionales y lo dispuesto en la resolución. Es de resaltar que estas acciones deben incluir la consulta y la concertación y se realizará de manera articulada las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.

Normativa Distrital (BOGOTÁ, D.C)

- ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA” Artículo 218. Inclusión de presupuestos, líneas de inversión, metas sectoriales en los Fondos de Desarrollo Local. Los Planes de Desarrollo Local, que apliquen de acuerdo con la densidad de población étnica, garantizarán la inclusión e implementación de los presupuestos de inversión en una línea diferencial étnica en los Fondos de Desarrollo Local para el cuatrienio, y deberán implementar programas, proyecto componentes, en las metas de las líneas específicas, respetando la autonomía administrativa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano.

- CIRCULAR CONFIS 004/2024: La circular CONFIS 04 de 2024, “Lineamientos de Política para las Líneas de Inversión Local 2025-2028 y Presupuestos Participativos”, estableció como una de las líneas de inversión y concepto de gasto del componente de Gestión Pública Local, la línea diferencial étnica: Iniciativas diferenciales étnicas para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y los Pueblos Indígenas, Rrom o Gitano. Así mismo, se remitió la batería de indicadores con la definición, indicador de producto y estructura de la meta PDL de este concepto de gasto.

- DECRETO 554 DE 2011: Adopta la Política Pública para la Población Raizal en Bogotá, orientada al reconocimiento y garantía de sus derechos culturales, sociales y políticos.

- DECRETO 506 DE 2017: El Decreto Distrital 506 de 2017, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, adopta el Plan Integral de Acciones Afirmativas (PIAA) 2017–2020 para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos del pueblo Raizal residente en Bogotá, D.C

- DECRETO 248 DE 2015: Crea y reglamenta el Consejo Distrital y los Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como espacios de participación y consulta en la formulación de políticas públicas

- Decreto 459 de 2022: Institucionaliza la Semana Raizal en Bogotá, como un espacio de conmemoración y visibilizarían de la cultura y aportes de la comunidad Raizal.

- DOCUMENTO CONPES D.C. 038: Establece lineamientos para la implementación de políticas públicas dirigidas a la población Raizal en Bogotá, promoviendo su inclusión y participación activa en la vida distrital.

- Matriz No. 1: Sector Salud; Matriz No. 2: Sector Educación; Matriz No. 3 Sector Cultura, Recreación y Deporte; Matriz No. 4: Sector Desarrollo Económico, Industrita y Turismo; Matriz No. 5: Sector Integración Social; Matriz No. 6: Sector Hábitat; Matriz No. 7: Sector Ambiente; Matriz No. 8: Sector Mujer; Matriz No. 9: Sector Gobierno.

- Ley 74 de 1968 - Congreso de Colombia: Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Artículo 2, numeral 2: Los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación por motivos de raza, color, idioma, etc.

- Ley 22 de 1981: Artículos 1. Numerales 1, 2, 3, 4. Artículo 2. Numeral 1, literal a, b, c, d, e. Numeral 2

- Ley 21 de 1991 -Congreso de la República de Colombia: Aprobó el Convenio No. 169 de la OIT “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.  Artículo 24. “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25: Velar por la disposición de servicios de salud adecuados, la participación comunitaria en la organización y prestación de estos, y la coordinación con otras medidas sociales y económicas.

- Ley 100/1993 - Congreso de la República de Colombia: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral en Salud y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1438 de 2011 - Ministerio de Salud y Protección Social - Por el cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 3, numeral 3.6. “Enfoque diferencial”. Artículo 6: Plan Decenal para la Salud Pública. El Ministerio de Protección Social elabora el Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud. Artículo 12: Atención Primaria en Salud. Artículo 13, numeral 13.7. “interculturalidad” numeral 13.11. “Enfoque Territorial.

- Ley 1450 de 2011 - Congreso de la República de Colombia - El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, por primera vez incluye “Acuerdos con los grupos étnicos”, en el Anexo IV.C.1.1, resultado de la consulta previa.

- Ley 1448 de 2011 - Congreso de la República - Dicta medidas de atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.  Artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

- Ley 1751 de 2015 - Estatutaria de Salud - Ministerio de Salud y Protección Social - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de la salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 2: La salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Artículo 6: Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. Dentro de los elementos se tendrán en cuenta:  b) Aceptabilidad, c) Accesibilidad En relación con los principios: c) Equidad d) Continuidad, g) Progresividad del derecho, I) Interculturalidad, m) Protección a los pueblos indígenas, n) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras. Artículo 11: Sujetos de especial protección.

- Resolución 1841 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social - Por el cual se adopta el “Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021”. Define política que orienta la salud pública en el país en el periodo a través de ocho dimensiones, a su vez dos transversales, entre estas: gestión diferencial de poblaciones vulnerables.

- Resolución 1536 de 2015 - Ministerio de Salud y Protección Social - Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud Artículo 12: Caracterización poblacional. Define por medio de la metodología la identificación de riesgos, priorización de poblaciones de las personas afiliadas, programación de intervenciones individuales para prevenir riesgos de responsabilidad de las EPS.

- Resolución 429 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Social - Adopta la Política de Atención Integral en Salud - PAIS; atiende la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud y orienta los objetivos del SGSSS, a la garantía del derecho a la salud de la población. El objetivo está dirigido a la generación de las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento.  Derogada por la resolución 2626 de 2019

- Resolución 603280 de 2018 Ministerio de Salud y Protección Social - Sustituye las Normas Técnicas de Detección Temprana y Protección Específica, definidas en la Resolución 412 de 2000.  Tiene por objeto adoptar los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud-RPMS y de la Ruta Integral de Atención en Salud para la población Materno Perinatal-RIAMP y se establecen las directrices para su operación.

- Resolución 2626 de 2019 - Ministerio de Salud y Protección Social Modifica la Política de Atención Integral en Salud -PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE.  Artículo 5: Estrategias y enfoques de la PAIS. Artículo 8: Líneas mínimas de acción del MAITE. Define línea específica para el desarrollo del enfoque diferencial.

- Resolución 276 de 2019 Ministerio de Salud y Protección Social - Por la cual de modifica la Resolución 3280 de 2018

- Resolución 489 de 2019 Ministerio de Salud y Protección Social Modifica la Resolución 429 de 2016

- Resolución 2502 de 2020 Ministerio de Relaciones Exteriores - Permiso Especial de Permanencia, las diferentes personas jurídicas o naturales, que tengan algún tipo de vínculo (laboral, educativo, salud), están obligados a reportar al Sistema de Información y Reporte de Extranjeros SIRE, la vinculación de ciudadanos venezolanos portadores del PEP.

- Sentencia T-025 de 2004 Corte Constitucional - Protección de los derechos fundamentales de las minorías étnicas y otros grupos.

- Decreto 546 de 2007 Comisión Intersectorial Población Misión “articular la ejecución de las políticas públicas de equidad e igualdad de oportunidades para los grupos poblacionales del Distrito Capital y en especial, para las poblaciones que se encuentran en situación de debilidad manifiesta”.

- Acuerdo 761 de 2020 Adopta el Plan de desarrollo económico, social y ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” Concejo de Bogotá D.C. 	Artículo 6: Enfoques. “El gobierno distrital estratégica tratará las diferentes problemáticas reconociendo las diferencias de los individuos, la familia, el género, la inclusión, cultura, a la luz del ejercicio de la participación ciudadana”. Artículo 7: Atributos. “Incluyente” Artículo 65: Transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de género.  Artículo 66: Enfoque diferencial étnico.

# CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO

El presente proyecto tendrá como finalidad el desarrollo de TRES (3) actividades orientadas a la preservación, fortalecimiento y visibilización de la identidad cultural de la comunidad Raizal presente en la localidad de Kennedy, en el marco de la iniciativa "OUR IDENTITY" y del Proyecto 2740 – Kennedy Trazos de Identidad.

Estas acciones se enmarcan en las categorías de acción del concepto de gasto orientado al reconocimiento de saberes étnicos y tradiciones culturales, y buscan contribuir a la apropiación del patrimonio cultural Raizal, así como al fortalecimiento del tejido social y la promoción del enfoque diferencial étnico en el territorio.

Las actividades a desarrollar serán:

- Curso de formación en lengua Creole: dirigido tanto a personas de la comunidad Raizal como a no Raizales interesados, con el objetivo de fomentar el reconocimiento, uso y apropiación de esta lengua como expresión viva del legado cultural raizal.

- Muestras gastronómicas tradicionales: espacios de intercambio cultural para visibilizar y valorar la riqueza culinaria de la comunidad Raizal, promoviendo sus sabores ancestrales y su relación con la memoria e identidad colectiva.

- Presentación musical de la tradición Raizal: una muestra artística que permitirá difundir expresiones musicales propias del pueblo Raizal, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la memoria cultural y el reconocimiento de sus aportes a la diversidad étnica de la localidad.

Estas acciones fueron definidas mediante espacios de diálogo y concertación entre representantes de la comunidad Raizal y la Alcaldía Local de Kennedy, garantizando la participación activa de los actores clave y el respeto por las dinámicas culturales propias. Se espera alcanzar un impacto directo en al menos 150 personas, entre población Raizal y no Raizal, promoviendo una localidad incluyente, diversa y culturalmente enriquecida.

| COMPONENTE: OUR IDENTITY |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | DIRIGIDA A | PARTICIPANTES |
| Curso de formación en lengua Creole | Raizal y No Raizal | 75 personas entre comunidad Raizal y Comunidad No Raizal |
| Curso de formación en lengua Creole | Raizal y No Raizal | 75 personas entre comunidad Raizal y Comunidad No Raizal |
| Conversatorio de cierre sobre la tradición oral, gramática y escritura de la lengua Creole | Raizal y No Raizal | 150 Personas entre comunidad Raizal y Comunidad No Raizal |
| Muestras gastronómicas tradicionales | Raizal y No Raizal |  |
| Presentación musical de la tradición Raizal | Raizal y No Raizal |  |

# ETAPA DE ALISTAMIENTO

Durante esta fase se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

- Definición del cronograma, contenidos y logística general de los eventos.

- Gestión de permisos y reservas de espacios.

- Contratación o adquisición de bienes y servicios (materiales, insumos, logística, etc.).

- Hojas de vida del recurso humano con aval de pertenencia étnica.

- Diseño de piezas comunicativas e instrumentos de registro.

- Presentación pública para la Raizal de manera virtual

- Conformación e instalación del Comité Técnico

  - Conformación del comité técnico:

Se conformará un Comité Técnico cuyo propósito será realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de esta iniciativa, según lo establecido en el presente anexo técnico, monitorear y evaluar la ejecución del proyecto, de cada una de sus actividades y apoyar las estrategias para el cumplimiento del mismo.

Este Comité se reunirá mínimo una  vez al mes y será convocado con al menos 2 días de anticipación por el ejecutor y/o el supervisor delegado por la Alcaldía Local. El Contratista elaborará los soportes del comité tales como actas, listados de asistencia y matrices de seguimiento, y debe dejar constancia de las decisiones y recomendaciones tomadas, dichos productos deben someterse a revisión y aprobación por el Comité. La conformación del Comité Técnico de Seguimiento tendrá un plazo de una semana calendario, a partir del acta de inicio, en la fase respectiva de alistamiento.

Si bien de manera ordinaria el comité sesionará dos veces al mes, con ocasión de consultas o implementación de procedimientos que se requieran para el buen desarrollo del Contrato, se podrán convocar comités extraordinarios a través de los medios dispuestos para tal fin. Así mismo se podrá extender invitación a otras personas según se requiera, de igual forma de convocarse mesas de trabajo, corresponderá al contratista la elaboración de actas y demás memorias de todo espacio sostenido como reunión o encuentros.

11.2     El Comité estará conformado por:

- Alcalde y/o persona delegada de la supervisión del proyecto

- Referente étnico del FDLK

- Representante legal del ejecutor o coordinador

- Un representante del pueblo étnico vinculado al proyecto de la comunidad Raizal.

  - Funciones generales del Comité Técnico de Seguimiento:

- Realizar de manera permanente seguimiento al cronograma de actividades cotejando de manera constante su ejecución y emitiendo las recomendaciones técnicas necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en este documento.

- Apoyar y fortalecer la coordinación interinstitucional con las diferentes entidades que se requiera para la ejecución de este proyecto.

- Dar sugerencias y recomendaciones respecto a espacios, convocatoria y logística, entre otros.

- Proponer acciones de mejora frente a las dificultades que se presenten durante la ejecución del proceso.

- Revisar los criterios para la selección de los sujetos destinatarios del presente proyecto.

- Estudiar y avalar las hojas de vida del talento humano que integrará el equipo de trabajo, de acuerdo con los criterios solicitados en el presente documento.

- Solicitar que, en caso de que el Contratista requiera reemplazar parte del recurso humano, se solicite el aporte de las hojas de vida con sus respectivos soportes, para su verificación y aval.

- Establecer los criterios y procedimientos a seguir para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, particularmente frente a los procedimientos establecidos por el FDLK, que debe adoptar el Contratista: entrega de informes, ejecución de actividades, entre otros.

El Comité Técnico es la máxima instancia para la toma de decisiones que permitan orientar la ejecución del proceso. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el proceso.

11.4  Sus funciones son las siguientes:

- Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contrato.

- Revisar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución y metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato.

- Orientar al ejecutor sobre aspectos relacionados con las condiciones generales para la ejecución del contrato.

- Exponer las dificultades encontradas en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso.

- Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del contrato.

- Proponer recomendaciones para la correcta ejecución de las actividades que se adelantarán en el desarrollo del contrato.

- Evaluar las condiciones normativas y sanitarias en temas de bioseguridad que puedan afectar la ejecución del contrato.

- Revisar y recomendar ajustes a los contenidos de las piezas comunicativas que se elaboren en el marco del desarrollo del contrato para la aprobación de la oficina de prensa de la Alcaldía Local.

- Conocer los criterios de selección de las beneficiarias y promover la selección de los mismos.

- Informar a la administración local de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o disciplinables, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la administración local desarrolle las actividades correspondientes.

- Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico.

# NOTAS:

  - Previo al primer comité el operador y/o contratista deberá tener aprobadas por el apoyo a la supervisión del contrato las hojas de vida de la totalidad de los profesionales contratados para el proyecto.

  - En ningún caso la Comité Técnico tomará decisiones que modifiquen presupuestalmente el proyecto o las cláusulas contractuales del mismo; las decisiones que marquen alguna relevancia de carácter técnico y/o presupuestal en la ejecución del proyecto deberán ser presentadas al alcalde local mediante oficio radicado, para que el ordenador(a) del gasto emita su concepto.

  - La Secretaría técnica del comité será ejercida por la coordinación del proyecto.

  - Las reuniones del comité de seguimiento deberán quedar soportadas mediante actas y registros.

  - Aprobación de documentos

Posterior al primer comité técnico, se fijará la fecha en el que el contratista deberá entregar los siguientes documentos para su respectiva aprobación:

- Plan de trabajo correspondiente para cada una de las acciones a realizar, con su respectivo diseño metodológico y cronograma especifico que no supere el tiempo de duración del contrato.

- Estrategia de divulgación e inscripción.

- Consolidación de Bases de datos que permitan contactar la comunidad

# DIVULGACION DE LA INFORMACION Y LA CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES

La convocatoria para el proyecto "OUR IDENTITY", dirigido a la comunidad Raizal de la Localidad de Kennedy, se desarrollará de manera descentralizada, garantizando un enfoque diferencial étnico y cultural que promueva la participación efectiva de personas con pertenencia étnica Raizal, así como de personas interesadas en fortalecer e intercambiar saberes culturales. La divulgación se realizará mediante medios institucionales, comunitarios y redes sociales, con materiales informativos diseñados desde un enfoque intercultural, incluyente y accesible.

La organización ejecutora deberá cumplir con criterios específicos que garanticen su idoneidad, entre los cuales se destacan: estar certificada ante el Ministerio del Interior como organización que representa o trabaja con comunidades étnicas, contar con al menos diez (10) años de experiencia verificable en proyectos dirigidos a comunidades étnicas, especialmente Raizales o afrocolombianas, demostrar capacidad técnica, operativa y administrativa, y tener experiencia en procesos formativos, eventos culturales y estrategias de visibilización del patrimonio inmaterial. Además, deberá garantizar el manejo adecuado de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.

El proceso de inscripción de los participantes será gestionado por el operador a través de formularios virtuales y presenciales, teniendo en cuenta el acceso y las condiciones particulares de la población. Se requerirá también un oficio emitido por una autoridad o delegado reconocido de la comunidad Raizal, que respalde la vinculación de las personas inscritas. La convocatoria buscará alcanzar un total de 150 personas, entre Raizales y no Raizales, priorizando la participación de personas Raizales residentes en Kennedy, y promoviendo la inclusión de diversas edades, condiciones y formas de organización propias de esta comunidad.

| DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| Grupos étnicos, aquellas poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Población Raizal). | 150 Ciudadanos |

# ETAPA DE IMPLENETACION DE ACTIVIDADES

13.1 ACTIVIDAD 1. CURSO DE FORMACIÓN EN LENGUA CREOLE

Durante la etapa de implementación se llevará a cabo la Actividad 1 del proyecto, correspondiente al desarrollo de un proceso formativo en lengua Creole dirigido a la población de la Localidad de Kennedy, en el marco de la iniciativa "Our Identity". Esta actividad contempla la realización de dos (2) cursos diferenciados, cada uno con una capacidad de setenta y cinco (75) participantes, para un total de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias entre población Raizal y No Raizal.

El primer curso estará dirigido a personas Raizales con conocimientos previos o bases en lengua Creole, y se enfocará en el fortalecimiento de sus habilidades lingüísticas, gramaticales y de expresión oral y escrita, con énfasis en la recuperación y revitalización de esta lengua como elemento central de su identidad cultural.

El segundo curso estará orientado a personas No Raizales sin conocimientos previos en Creole, interesados en acercarse a esta lengua desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de promover el respeto, la valoración y el reconocimiento del legado lingüístico y cultural de la comunidad Raizal.

Ambos cursos serán facilitados por formadores con experiencia comprobada en la enseñanza de la lengua Creole y en metodologías participativas culturalmente pertinentes. La formación se desarrollará de manera presencial en espacios adecuados dentro de la localidad, con materiales pedagógicos accesibles, herramientas digitales y recursos audiovisuales que fortalezcan la experiencia de aprendizaje.

Adicionalmente, como parte del cierre de esta actividad, se llevará a cabo un conversatorio conjunto entre los participantes de ambos cursos, centrado en la tradición oral, la gramática y la escritura de la lengua Creole, como un espacio de intercambio, reflexión y fortalecimiento del diálogo intercultural.

GRUPO 1:  CURSO DE FORMACION COMUNIDAD RAIZAL

| Recurso Humano | - Un (1) Formador Creole – Grupo 1 - Un (1) Tutor de acompañamiento – Grupo 1 - Un (1) Coordinador(a) General - Un (1) Asistente Administrativo - Un (1) Productor Audiovisual - Un Asesor de Sistematizacion |
| --- | --- |
| Logísticos | Espacio amplio con medios audiovisuales, mesas y sillas, internet, videoebam |
| Insumos para las actividades | Salon con capacidad para 75 personas, mesas de studio, conexion a internet, microfono, sonido, Videobeam, Kit Raizal de bienvenida (libreta, esfero, hablador y termo), diccionario creole, Cartilla How fi rait fi wii kriol, Papelería e impresiones menores, Diplomas (impresión + foliado). |
| Alimentación con enfoque diferencial Raizal | Mesa de Minipasabocas Crab patty (75) Fish patty (75) Breaded fish strips (75) Stewed conch (75) Breaded shrimps (75) Fried bread fruit (75) Yuca chips (75) Fried plantain (75) Banana cake (75) Pumpkin cake (75) Sorrel drink (75) Tamarind juice (75) |
| Población a atender | Setenta y cinco (75) personas con pertenecía etnia Raizal |
| Numero de sesiones |  |

GRUPO 2:  CURSO DE FORMACION COMUNIDAD NO RAIZAL

| Recurso Humano | - Un (1) Formador Creole – Grupo 2 - Un (1) Tutor de acompañamiento – Grupo 2 - Un (1) Coordinador(a) General - Un (1) Asistente Administrativo - Un (1) Productor Audiovisual - Un Asesor de Sistematizacion |
| --- | --- |
| Logísticos | Espacio amplio con medios audiovisuales, mesas y sillas, internet, videoebam |
| Insumos para las actividades | Salon con capacidad para 75 personas, mesas de studio, conexion a internet, microfono, sonido, Videobeam, Kit Raizal de bienvenida (libreta, esfero, hablador y termo), diccionario creole, Cartilla How fi rait fi wii kriol, Papelería e impresiones menores, Diplomas (impresión + foliado). |
| Alimentación con enfoque diferencial Raizal | Mesa de Minipasabocas Beef Patty (75) Chicken Patty (75) Meat Ball (75) Grilled Pork Loin Strips (75) Breaded chicken breast strips (75) Fried bread fruit (75) Fried yuca (75) Fried plantain (75) Banana cake (75) Pumpkin cake (75) Sorrel drink (75) Tamarind juice (75) |
| Población a atender | Setenta y cinco (75) personas con de comunidad en general |

CONVERSATORIO DE CIERRE SOBRE LA TRADICIÓN ORAL, GRAMÁTICA Y ESCRITURA DE LA LENGUA CREOLE

| Recurso Humano | - Tres (3) Panelistas Conversatorio - Un Asesor de Sistematizacion - Un (1) Coordinador General - Un (1) Asistente Administrativo - Dos (2) Presentadores Raizales - Grupo Musical Raizal |
| --- | --- |
| Logísticos | - Produccion Audiovisual - Un espacio para 150 personas para el conversatorio final - Canal dedicado para la transmission en vivo del Conversatorio. - Sonido para presentacion de grupo Musical - Videobeam |
| Insumos para las actividades | - Estacion de Café (7 Sesiones Presenciales) - Tres (3) Premios Conversatorio - Diplomas (Impresion + Foliado) - Papeleria e impresiones menores |
| Alimentación con enfoque diferencial Raizal | Almuerzo con Enfoque Diferencial Raizal Bandeja de CRAB PATTY, FISH PATTY, FISH BALL, CONCH BALL, BREADED SHRIMPS, FRIED BREAD FRUIT, FRIED YUCA, FRIED PLANTAIN, BANANA CAKE, PUMPKIN CAKE, SORREL DRINK Y TAMARIND JUICE |
| Población a atender | Ciento Cincuenta (150) personas entre comunidad Raizal y No Raizal. |

# Entregables de los Cursos de Formacion Creole – Grupo 1 y Grupo 2

Para este ítem el operador deberá hacer entrega de los siguientes insumos por cada Curso:

        - Listado de inscripción de participantes

        - Listado de asistencia con registro de los participantes de cada session de los cursos.

        - Registro de entrega de alimentos – bebidas

        - Registro Fotográfico de los elementos logísticos e insumos a utilizar en cada uno de los cursos

        - Video minuto de la actividad

        - Evaluación de satisfacción de cada uno de los cursos

        - Consentimiento informado de cada uno de los participantes de acuerdo con la normatividad vigente relacionada.

  - Entregables Conversatorio de cierre sobre la tradición oral, gramática y escritura de la lengua creole

        - Listado de inscripción de participantes de cada sesion de los cursos.

        - Registro de entrega de alimentos – bebidas

        - Registro Fotográfico de los elementos logísticos e insumos a utilizar en el conversatorio

        - Video minuto de la actividad

        - Evaluación de satisfacción del conversatorio

        - Consentimiento informado de cada uno de los participantes de acuerdo con la normatividad vigente relacionada.

# ACTIVIDAD 2. MUESTRAS GASTRONÓMICAS TRADICIONALES

Como parte del proceso de revitalización cultural y reconocimiento de la identidad Raizal en la Localidad de Kennedy, se llevará a cabo una Muestra Gastronómica que permitirá visibilizar y exaltar los saberes culinarios tradicionales del pueblo Raizal. Esta actividad está concebida como un espacio de encuentro cultural abierto a la comunidad, en el que se promueva la valoración del patrimonio inmaterial Raizal a través de la cocina como expresión de memoria, resistencia y pertenencia.

La muestra contará con la participación de portadoras y portadores de saberes gastronómicos Raizales, quienes presentarán recetas ancestrales elaboradas con productos tradicionales del Caribe insular, acompañadas de relatos que contextualicen su significado dentro de la cosmovisión, la historia y las prácticas cotidianas de la comunidad. Se incluirán estaciones de degustación, exhibición de ingredientes propios del territorio y actividades interactivas como talleres breves o charlas demostrativas sobre técnicas culinarias Raizales.

La actividad será diseñada con enfoque participativo, promoviendo el liderazgo de mujeres y adultos mayores de la comunidad Raizal como transmisores clave de este conocimiento, y contará con una estrategia de divulgación territorial que garantice la participación de diversos sectores de la localidad.

MUESTRAS GASTRONÓMICAS TRADICIONALES

| Recurso Humano | - Un (1) Coordinador General - Un (1) Asistente Administrativo - Un (1) Asesor de sistematizacion |
| --- | --- |
| Logísticos | - Cinco (5 ) Equipo logístico Raizal ( Tecnicos en eventos, Gestores o sabedores culturales) |
| Insumos para las actividades | - Carpas ( ) - Mesas ( ) - Manteles - Sillas ( ) - Espacio para las muestras gastronomicas - Canal dedicado para la transmission en vivo - Sonido ( ) - Tarima ( ) - Presentador Raizal ( ) |
| Alimentación con enfoque diferencial Raizal | Refrigerio para los emprendedores de muestras Gastronomicas Consta de: Crab patty Pumpkin cake Sorreal drink Pulpa de Coco |
| Población a atender | Ciento Cincuenta (150) personas entre comunidad Raizal y No Raizal. |

14.1 Entregables muestras gastronomicas tradicionales

        - Listado de asistencia de participantes con la jornada de las muestras gastronomicas

        - Registro de fotografico de entrega de alimentos – bebidas

        - Registro Fotográfico de los elementos logísticos, participantes e insumos a utilizar durante las muestras gastronomicas

        - Video del evento

        - Evaluación de satisfacción de la comunidad participante.

        - Consentimiento informado de cada uno de los participantes de acuerdo con la normatividad vigente relacionada.

- ACTIIDAD 3: PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA TRADICIÓN RAIZAL

En el marco del conversatorio de cierre del proceso formativo en lengua Creole espacio orientado al diálogo sobre la tradición oral, la gramática y la escritura de la lengua se llevará a cabo una presentación musical que refleje la riqueza sonora y cultural del pueblo Raizal. Esta actividad integrará expresiones musicales tradicionales con elementos contemporáneos, como parte de una experiencia de cierre que articule el aprendizaje lingüístico con las manifestaciones vivas del patrimonio cultural Raizal.

La presentación estará a cargo de agrupaciones musicales, músicos y artistas Raizales que, a través del canto, la percusión, los instrumentos tradicionales y la narración de historias, promuevan la conexión entre lengua, memoria y espiritualidad. La música funcionará como un vehículo pedagógico y emocional que fortalezca los lazos identitarios de la comunidad Raizal y propicie la participación intercultural de personas no Raizales.

Esta actividad será abierta al público de la Localidad de Kennedy y se desarrollará en un espacio adecuado para la realización del conversatorio, garantizando condiciones técnicas y logísticas óptimas. La presentación musical no solo servirá como componente artístico, sino también como parte activa del proceso pedagógico y de cierre del ciclo formativo, permitiendo una apropiación integral de los saberes compartidos durante el curso.

PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA TRADICIÓN RAIZAL

| Recurso Humano | - Grupo Musical Raizal |
| --- | --- |
| Logísticos | - Produccion Audiovisual - Un espacio para 150 personas para el conversatorio final - Canal dedicado para la transmission en vivo del Conversatorio. |
| Insumos para las actividades | - Sonido para presentacion de grupo Musical - Videobeam |
| Alimentación con enfoque diferencial Raizal | Almuerzo con Enfoque Diferencial Raizal Bandeja de CRAB PATTY, FISH PATTY, FISH BALL, CONCH BALL, BREADED SHRIMPS, FRIED BREAD FRUIT, FRIED YUCA, FRIED PLANTAIN, BANANA CAKE, PUMPKIN CAKE, SORREL DRINK Y TAMARIND JUICE |
| Población a atender | Ciento Cincuenta (150) personas entre comunidad Raizal y No Raizal. |

- EQUIPO DE TALENTO HUMANO GENERAL DEL CONTRATO

El desarrollo de la presente iniciativa contará exclusivamente con talento humano perteneciente a la comunidad Raizal, el cual estará vinculado a través de la organizacion Raizal participantes en el proceso. Esta decisión responde al enfoque étnico diferencial que orienta la ejecución del proyecto, así como al principio de reconocimiento de la autonomía organizativa y cultural de la comunidad Raizal. La selección del talento humano se realizará de manera concertada con las organizaciones, garantizando la participación propia de la comunidad Raizal. Esta participación activa fortalece la apropiación social del proyecto, la transmisión de saberes ancestrales y la puesta en valor de las prácticas culturales propias, desde una perspectiva de autorrepresentación y autodeterminación.

Esta vinculación del talento humano se realizará mediante la modalidad de prestación de servicios por obra o labor, sin que medien contratos laborales o contractuales formales, y evitando así la obligación de realizar aportes al sistema de seguridad social. Esta modalidad responde a la naturaleza específica de la iniciativa y a su carácter comunitario y temporal.

- Los pagos se efectuarán a través de cuentas de cobro, sustentadas con los respectivos documentos soporte, y se realizará un único desembolso por el servicio prestado. La entrega del pago se efectuará mediante comprobante de egreso, previa verificación de la actividad realizada y la conformidad del supervisor del contrato.

- Documentos requeridos por parte de los beneficiarios para el pago:

- Cuenta de cobro firmada

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía

- Copia del RUT actualizado

- Comprobante de egreso firmado

Este procedimiento garantiza la participación directa de la comunidad Raizal en la ejecución de la iniciativa, reconociendo su autonomía organizativa y evitando cargas administrativas que puedan dificultar el acceso al beneficio económico por parte de los miembros de las organizaciones Raizales participantes.

# COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

| Fase | Nombre | Propósito | Productos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alistamiento | Diseñar y ejecutar convocatoria e inscripción (comunicaciones bilingües español/creole) | - Pieza digital de difusión - Base de datos de inscritos |
| 2 | Proceso formativo en lengua creole | Desarrollar 6 clases híbridas (24 h) – nivel básico de creole con componente teórico-práctico | - Lista de asistencia - Guía pedagógica - Evaluación diagnóstica y final |
| 3 | Visibilizacion de aprendizajes | Conversatorio público con invitados expertos y muestra de resultados | - Conversatorio (2 h) - Memorias del evento |
| 4 | Sistematización de experiencias | Documentar y difundir los aprendizajes | - Documento escrito (20 págs. aprox.) - Video-memoria (5 min) |

# 18. RECURSO HUMANO.

| N.° | Cargo / Rol | Cant. | Perfil Minimo | Principales funciones | Honorarios (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinador(a) general | 1 | Profesional (ciencias humanas, económicas, administrativas, cultural, sociólogo, afines). 8+ años en gestión de proyectos Raizales; bilingüe creole-español. | Dirección estratégica, relación con Alcaldía, supervisión pedagógica, informes | $ 10.000.000 |
| 2 | Formador Creole - Grupo 1 | 1 | Lic. Lenguas o Pedagogo raizal; 10 años docencia, certificación de enseñanza creole. | Diseño currículo, dictado de clases, evaluación. | $ 6.000.000 |
| 3 | Formador Creole – Grupo 2 | 1 | Igual perfil anterior (enfoque oralidad). | Co-facilitación módulo práctico. | $ 6.000.000 |
| 4 | Tutor de acompañamiento – Grupo 1 | 1 | Estudiante avanzado de pedagogía raizal o Docente con experiencia en enseñanza creole. | Mentorías, seguimiento tareas, apoyo virtual. | $ 4.800.000 |
| 5 | Tutor de acompañamiento – Grupo 2 | 1 | Idem tutor 1. | Mentorías, logística plataforma híbrida. | $ 4.800.000 |
| 6 | Equipo logístico Raizal | 5 | Técnicos en eventos / gestores o sabedores culturales; 3+ años experiencia. | Convocatoria, inscripciones, montaje de sesiones, registro fotográfico. | $ 700.000 c/u $ 3.500.000 Total |
| 7 | Asistente administrativo | 1 | Tecnólogo admon, contable/financiero; o profesional Raizal con 5+ años con organizaciones étnicas Raizales. | Control presupuestal, soportes, pagos, archivo. | $ 7.000.000 |
| 8 | Productor(a) audiovisual | 1 | Profesional audiovisual raizal; portafolio patrimonial. | Grabación y edición video-memoria. | $ 8.000.000 |
| 9 | Asesor sistematización | 1 | Investigador social; Pedagogo o profesional con experiencia en informes patrimoniales y sistematización de experiencias en proyectos. | Escritura documento de 20 págs., análisis buenas prácticas. | $ 6.000.000 |
| 10 | Presentadores / Cultores Raizales | 2 | Artistas, Cultores o Sabedores, con experiencia en la presentación de eventos y con conocimiento de tradición oral. | Conducción bilingüe del conversatorio final. | $ 2.500.000 c/u $ 5.000.000 |
| 11 | Panelistas expertos | 3 | Lingüistas, líderescomunitarios o académicos raizales. | Ponencias en conversatorio (2 h). | $ 4.500.000 c/u $13.500.000 |
| 12 | Grupo musical Raizal | 1 | Ensamble tradicional Raizal de 5-8 músicos. | Presentación cultural de cierre. | $ 400.000 |
|  | TOTAL HONORARIOS |  |  |  | $ 83.100.000 |

(Los demás costos del presupuesto—kits, materiales, alquileres, refrigerios, etc.—completan el total de $184.013.000 COP).

18.1 Requisitos documentales por integrante

- Certificado de pertenencia étnica Raizal expedido por ORFA u Organización Raizal registrada ante Mininterior.

- Declaración de dominio de la lengua creole o, en su defecto, certificación de experiencia mínima de 5 años en proyectos que beneficien a la comunidad Raizal.

- Hoja de vida, copia cédula, RUT y soportes académicos/laborales.

- PRESUPUESTO

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANT | $ UNITARIO | $ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo logístico (5 personas) |  | 5 | $ 700.000 | $ 3.500.000 |
| Formador Creole – Grupo 1 |  | 1 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| Formador Creole – Grupo 2 |  | 1 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| Tutor Grupo 1 |  | 1 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 |
| Tutor Grupo 2 |  | 1 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 |
| Diseño Kit Raizal bienvenida (libreta, esfero, hablador, termo) |  | 100 | $ 300.000 | $ 30.000.000 |
| Coordinación general |  | 1 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
| Asistente administrativo |  | 1 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 |
| Gastos técnicos y operativos INFOTEP* |  | 1 | $ 40.000.000 | $ 40.000.000 |
| Diccionarios Creole |  | 100 | $ 60.000 | $ 6.000.000 |
| Cartilla How fi rait fi wii kriol |  | 100 | $ 20.000 | $ 2.000.000 |
| Producción audiovisual |  | 1 | $ 8.000.000 | $ 8.000.000 |
| Refrigerios (sesiones + conversatorio) |  | 300 | $ 30.000 | $ 9.000.000 |
| Papelería e impresiones menores |  | 1 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 |
| Diplomas (impresión + foliado) |  | 50 | $ 15.000 | $ 750.000 |
| Pane conversatorio (3) listas |  | 3 | $ 4.500.000 | $ 13.500.000 |
| Asesor sistematización |  | 1 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 |
| Presentación grupo musical Raizal |  | 1 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
| Estación de café (7 sesiones presenciales) |  | 7 | $ 250.000 | $ 1.750.000 |
| Alquiler espacio conversatorio final |  | 1 | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 |
| Presentadores/Cultores Raizales (2) |  | 2 | $ 2.500.000 | $ 5.000.000 |
| Premios conversatorio (3) |  | 3 | $ 500.000 | $ 1.500.000 |
| Almuerzo cierre (100 pers.) |  | 100 | $ 75.000 | $ 7.500.000 |
| Canal dedicado para la transmisión en vivo del conversatorio |  | 1 | $ 1.413.000 | $ 1.413.000 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | $ 184.013.000 |

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de siete (7) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por el alcalde Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el FDLK, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Cronograma y plan de trabajo: EL CONTRATISTA presentará a la supervisión un cronograma de actividades donde se establecerán los tiempos de ejecución de las actividades planteadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de siete (7) meses a partir de la firma del acta de inicio. La supervisión deberá realizar la aprobación de los documentos.

| MES | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alistamiento: convocatoria, inscripciones, avales étnicos | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Contratación / compras (kits, diccionarios, cartillas) | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Sesiones formativas (6 clases híbridas) |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Estación de café / refrigerios |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Conversatorio + grupo musical |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Sistematización (asesor + video) |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Elaboración y entrega de diplomas |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Cierre y entrega informe final |  |  |  |  |  |  | ■ |

Nota: La anterior programación está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes; sin embargo, EL CONTRATISTA deberá presentar el documento para aprobación por parte de la supervisión antes de iniciar las actividades.

El cronograma anterior sirve como ejemplo para que cada profesional realice las proyecciones que considere necesarias y así se justifique el plazo de ejecución del proyecto.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Cinthya Pamela Moreno castillo | Participacion FDLK |  |