## MATRIZ DE RIESGOS
Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | [7 empty] | FDLK | Contratista | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Especifico | interno | X |  |  |  |  | Riesgo Técnico u Operacional | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | No se cumple al objeto del proceso, se da la necesidad de iniciar un nuevo poceso | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Presentación y segumiento de observaciones respectivas durante el desarrollo del proceso precontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Durante el desarrollo del proceso de formulacion | Con la finalizacion del proceso de seleccion. | Con el segumiento continuo a la formulaion, ajuste de acuerdo a los criterios estabecidos por los diferentes sectores. | Durante el proceso de formulacion
2 | Especifico | interno |  | X |  |  |  | Riesgo Técnico u Operacional | Presentación de precios artificialmente bajos | Pérdida de esquema de precios. | 3 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Presentación y segumiento de observaciones respectivas durante el desarrollo del proceso precontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Durante el desarrollo del proceso de seleccion | Con la finalizacion del proceso de seleccion. | Con el segumiento a las observaicones a la propuesta. | Durante el proceso de seleccion
3 | General | interno | X |  |  |  |  | Juridico/ tecnico/financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% | 0% | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Durante el desarrollo del proceso de seleccion | Con la finalizacion del proceso de seleccion. | Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | Durante el proceso de seleccion
4 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co | Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% | 0% | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La entidad | Con la suscripción de la orden de servicio | Con la suscripción del acta de recibo final a satisfacción | Etapa de ejecución | Semanal
5 | General | interno |  |  |  | X |  | Ejecución | Incumplimiento en el desarrollo de las obligaciones contractuales. | Retraso en la ejecución del contrato ,no cumplimiento de las actividades previstas | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimento avance de cada una de las etapas de los tiempos del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | Contratista & FDLK | Una vez suscrito el contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento eficaz por parte del supervisor a través de comités técnicos | Diariamente
6 | General | Externo |  |  |  | X |  | Selección | Variación de tipo de cambio | Esta asociado a la devaluación del tipo de cambio que cause mayor precio de importación de elementos en el evento que estos sean de importación | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | El oferente debe acelerar el proceso de compra e importación de los elementos tan pronto se presente la necesidad de los mismos y dar cumplimiento a su propuesta economica. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | La entidad | Suscripción Acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final | Etapa de ejecución | Mensual
7 | Especifico | Externo |  |  |  | X |  | Riesgo Técnico u Operacional | Que las adquisiciones de los elementos no cumplan con las características técnicas establecidas o requeridas por la entidad | Recibo a no satisfacción de los equipos, por parte de la entidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimiento estricto de las especificaciones técnicas contratadas y características requeridas por la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | La entidad | Suscripción del Contrato | Con la suscripción del acta de recibo final a satisfacción. | Etapa de ejecución | Durante la adquisición
8 | General | Externo |  |  | X |  |  | Riesgo Orden Público | No realizar la entrega de los elementos relacionados | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución del contrato o, que no se cumpla con el recibo de las elementos durante plazo de ejecución. La entrega puede verse afectada, con el orden Público que se presenta. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Seguimiento y capacitacion para que las personas tengan planes de contingencia en caso de que se presenten a normalidades causadas por orden publico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | Contratista / Supervisor | Con la suscripción de la orden de servicio | Con la suscripción del acta de recibo final a satisfacción | Etapa de ejecución | Semanal
9 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Mala calidad de los elementos o deficiente operación de los equipos | Que no se satisfaga la necesidada de la entidad por la calidad del producto | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 0% | 100% | a) El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del presente contrato. b) Póliza de calidad del bien y/o servicio (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista - apoyo a la supervision | a) Antes del cierre del contrato. b) Una vez firmados los requisitos de perfeccionamiento | Con la suscripción del acta de recibo final a satisfacción | a) En la evaluación de los requisitos habilitantes. b) Elaboración y legalización del contrato. | En el momneto de la entrega y uso del dispositivo
10 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Cambios en las Especificaciones Técnicas y/o descripción del bien o servicio, por versión del mismo o sus equivalentes. | No se cumple al objeto del proceso, imcupliminto de las obligaciones | 1 | 2 | 6 | Riesgo Medio | 100% | 0% | Realizar precisiones necesarias para dejar la claridad de las caracteristicas de todos los bienes y servicios en el estudio de mercado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista & FDLF | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
11 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Propuesta económica por parte del proponente que reprensenta pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | el proponente registra pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 6 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista & FDLK | Desde la recepcion de las propuestas. | con la adjudicacion del contrato | Durante la formulacion y presnetacion de propuestas | Durante la adjudicacion del contrato
12 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Cambios en las Especificaciones financieras del bien o servicio, por versión del mismo o sus equivalentes. | No se cumple al objeto del proceso, imcupliminto de las obligaciones | 1 | 2 | 6 | Riesgo Medio | 100% | 0% | Realizar precisiones necesarias para dejar la claridad de las caracteristicas de todos los bienes y servicios en el estudio de mercado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista & FDLK | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Seguimiento permanente en cronograma y obligaciones en el contrato | Semanal
13 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Variación en los precios de los elementos técnologicos y logisticos estipulados en el estudio de mercado, por fluctuaciones del valor de la moneda. | No entrega de los bienes, imcumplimiento del obejto contractual. | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | El oferente sera responsable de presentar su oferta economica previniendo la ocurriensa de estas fluctuaicones, por lo cual debera mantener los precios propuestos y darle cabal cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | SI | Contratista | Durante el proceso precontractual | con la adjudicacion del contrato | Con el segumiento a las observaicones a la propuesta. | Previo al desarrollo de los eventos.
14 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Demora en los tramites para otorgar los permisos por parte de las entidades relacionadas al desarrollo de las acividades | No cumplimiento del cronograma y no cumplimiento de la meta | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | El oferente sera responsable de realizar los tramites pertinenetes, y los cambios requeridos por las entidades, previniendo la ocurriensa este evento y darle cabal cumplimiento a la meta del proyecto . | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Una vez suscrito el contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento eficaz por parte del supervisor a través de comités técnicos | semanal
15 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Multas, sanciones, indemizaciones, daños y afectaciones de personas y/o lugares. | No cumplimiento del cronograma y no cumplimiento de la meta | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | El oferente sera responsable cumplir con los protocolor y/o norma vigente en la ejecucion de todoas las actividades del proyecto . | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Una vez suscrito el contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento eficaz por parte del supervisor a través de comités técnicos | Diariamente
16 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | No cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de la población participante. | no cumplimiento de la meta | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | El oferente sera responsable de cumplir las necesidades de la comunidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista & FDLK | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Etapa de ejecución | Semanal
17 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Cambios en la normatividad inherente al proceso objeto del presente contrato | no cumplimiento de la meta | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 50% | 50% | Realizar modificaciones al anexo tecnico por parte de la alcaldia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista & FDLK | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Con el segumiento continuo a la formulaion, ajuste de acuerdo a los criterios estabecidos por los diferentes sectores. | Mensual
18 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Retrasos en la entrega de informes | retraso en los pagos | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | El oferente sera responsable de la entrega oportuna de los informes requeridos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Realizando solicitud de los informes 15 dias antes de la presnetacion del mismo | Mensual
19 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Autorización de actividades adicionales sin consultar al contratante | Desviacion de los recursos asignados | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | El oferente sera responsable de cumplir con lo estabnlecido en el anexo tecnico | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Etapa de ejecución | Mensual
20 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Falta de beneficiarios para cumplir con la meta establecida en el presente proyecro | no cumplimiento de la meta | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | El oferente sera responsable del cumplimiento de la meta realizando adecuada convocatoria previa al desarrollo de las actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Realizando constante verificacion de la convocatoria previa y el desarrollo de actividades | Diariamente
21 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Falta de organizacion logistica para el desarrollo de los eventos que requieran un plan de contigencia y sus correspondientes permisos | No desarrollo de los eventos. | 2 | 5 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Seguimento avance de cada una de las etapas de los tiempos del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Realizacion de eventos | Seguimiento eficaz por parte del supervisor a través de comités técnicos | Previo al desarrollo de los eventos.
22 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | seguimiento constante a las actividades a desarrollar | Durante la ejecucion del contrato
23 | General | Externo |  |  |  | X |  | Operacional | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones causados por desastres natutrales, bloqueos en las vias e incluso por temas de importacion, las cuales, puedan afectar la entrega de los elementos y ppor consiguiente desarrollo de las actividades descritas en el anexo técnico en las condiciones pactadas en el contrato | Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución del contrato o, que no se cumpla con el recibo de las elementos durante plazo de ejecución. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | 50% | Contratista | Conocimiento previo por parte del contratista de los plazos establecidos por la entidad para la entrega de las adquisiciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Alto | SI | Contratista & FDLK | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | seguimiento constante a las actividades a desarrollar | Previo al desarrollo de los eventos.