FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

ANEXO TÉCNICO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA DENOMINADA BOGOTANEIDAD EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ENMARCADA EN EL PROYECTO BOGOTÁ SE VIVE EN KENNEDY PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO”

BOGOTÁ, D.C. MAYO DE 2025

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY 2025-2028 “ Kennedy camina segura” |
| --- | --- |
| OBJETIVO | BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO |
| PROGRAMA | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana. |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2705 - Bogotá se Vive en Kennedy |
| META PLAN DE DESARROLLO | Implementar un laboratorio de innovación pública territorial |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2024 | - Desarrollar 1 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad - Fortalecer 1 unidad de innovación pública y social a nivel local |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | $187.521.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO | $187.521.000 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | NO CONTIENE INICIATIVAS |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA – PRESTACION DE SERVICIOS |

- OBJETO:

“Prestar los servicios para la implementación integral y promoción de la iniciativa denominada bogotaneidad en la localidad de Kennedy enmarcada en el proyecto Bogotá se vive en Kennedy para la vigencia 2025 de acuerdo con el anexo técnico y los demás documentos del presente proceso”

Nombre del proyecto: 2705 - Bogotá se Vive en Kennedy

Meta plan de desarrollo vigencia 2025:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  - ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del presente contrato es “Prestar los servicios para la implementación integral y promoción de la iniciativa denominada bogotaneidad en la localidad de Kennedy enmarcada en el proyecto Bogotá se vive en Kennedy para la vigencia 2025 de acuerdo con el anexo técnico y los demás documentos del presente proceso”.

De igual manera dentro de dicho contrato se requiere la construcción, diseño y planificación de estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de procesos sociales que conlleven a la ciudadanía a interactuar de una mas forma respetuosa, tolerante con su entorno, así como la promoción y defensa de la identidad cultural, y el sentido de pertenencia hacia la localidad de Kennedy y sus habitantes, la cual se encamina al desarrollo social de la localidad.

Se implementarán tres metodologías principales: una de muestra intervención para mitigar el acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres focalizada en UPL Corabastos – Patio Bonito, UPL Bavaria – Kennedy Central, UPL Castilla – Las Américas, UPL Tintal Norte – Pio XII, de talleres, la creación de un mural colaborativo, al igual que la aplicación del modelo COM-B para disminuir el acoso sexual callejero contra las mujeres. Así mismo se establecerá otra metodología para acciones en calle, dirigidas a la ciudadanía en general en puntos estratégicos de la localidad, que incluirá estrategias de sensibilización y prevención del acoso sexual callejero. Finalmente, para la implementación de la tercera que esta encaminada a la mitigación de la discriminación hacia las comunidades étnicas mediante la estrategia del no uso de leguaje discriminatorio hacia comunidades étnicas.

Expuesto lo anterior el alcance del proyecto se resume de manera integral como la realización del diseño, implementación, acompañamiento, evaluación y sistematización de una estrategia integral de transformación cultural frente a dos comportamientos identificados como críticos en la localidad de Kennedy: el uso de lenguaje discriminatorio hacia comunidades étnicas y el acoso sexual y otras formas de violencia en espacio público hacia las mujeres. Ambos comportamientos fueron priorizados con base en análisis territoriales, encuestas ciudadanas, talleres comunitarios y líneas de base construidas con participación activa de habitantes y actores institucionales.

- OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene como objetivo central diseñar, implementar, sistematizar y visibilizar una estrategia territorial de transformación cultural y pedagógica en la localidad de Kennedy, que aborde de forma directa, innovadora y sostenible dos comportamientos sociales críticos: el uso de lenguaje discriminatorio hacia comunidades étnicas y el acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres. Esta estrategia busca incidir en las percepciones, discursos y prácticas cotidianas de la ciudadanía mediante el despliegue de acciones integradas de carácter formativo, comunicativo, artístico y comunitario.

La intervención está orientada a generar un cambio estructural en la manera como se entienden, reproducen y normalizan expresiones discriminatorias y violencias de género, a través de metodologías participativas que permitan la apropiación crítica de los lenguajes, la activación de redes locales de cuidado y la creación de espacios de reconocimiento y agencia ciudadana.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Transformar imaginarios sociales excluyentes mediante la puesta en marcha de campañas digitales y acciones simbólicas en espacios públicos y virtuales que visibilicen las problemáticas abordadas y propongan alternativas de lenguaje y comportamiento.

- Fomentar procesos educativos transformadores a través de laboratorios de lenguaje cotidiano, sesiones formativas comparativas, círculos de la palabra y metodologías de cartografía social, que promuevan la reflexión crítica, la empatía y la construcción de ciudadanía plural.

- Articular actores institucionales, escolares y comunitarios, en torno a una apuesta colectiva por el respeto, la inclusión, la equidad y la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia.

- Reconocer y fortalecer el liderazgo de mujeres y comunidades étnicas en la producción de nuevas narrativas, la defensa de derechos y la dinamización de entornos protectores en barrios, colegios, medios digitales y escenarios culturales de la localidad.

- Desarrollar mecanismos de evaluación participativa e indicadores de impacto que permitan medir el cambio en las actitudes, conocimientos, emociones y comportamientos de la población beneficiaria, y construir aprendizajes útiles para la sostenibilidad y escalamiento de la estrategia.

- Incorporar elementos de sistematización de experiencias y memoria colectiva, como herramientas clave para documentar los procesos vividos, valorar la diversidad de voces participantes y aportar a la construcción de políticas públicas más sensibles y eficaces.

- POBLACIÓN SUJETO- COBERTURA

Teniendo en cuenta que la ejecución de las acciones o actividades están enfocadas en impactar dos temas en la localidad de Kennedy, se hace necesario referenciar las poblaciones especificas para trabajar el componente de  lenguaje discriminatorio hacia las comunidades étnicas y el acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres.

Por lo anterior y con el propósito de prevenir y transformar prácticas de exclusión basadas en el uso de lenguaje discriminatorio hacia personas pertenecientes a comunidades étnicas (afrodescendientes, indígenas, raizales y palanqueras) en la localidad de Kennedy, se establece incidir de manera asertiva en los siguientes grupos poblaciones:

- Niños / niñas, y Estudiantes de secundaria y media entre los  (10 a 18 años): especialmente de instituciones educativas ubicadas en UPL con alta presencia de población étnica o con reportes de discriminación simbólica. Se priorizarán grados octavos a undécimo, con autorización de directivas y coordinación de docentes de ciencias sociales y orientación escolar.

- Mujeres adolescentes y jóvenes (19 a 29 años): en espacios educativos, culturales y comunitarios, con énfasis en la prevención del acoso callejero y violencia simbólica en entornos públicos.

- Hombres y Mujeres adultos y adultos mayores (30 a 65 años): incluidas trabajadoras informales, lideresas barriales, madres cabeza de hogar y cuidadoras que transitan o habitan zonas priorizadas por inseguridad o violencia estructural.

- Padres, madres y cuidadores/as: como actores clave en la reproducción o cuestionamiento del lenguaje discriminatorio en el hogar y la comunidad.

- Funcionarios públicos y actores comunitarios: especialmente aquellos vinculados a entornos educativos, culturales, sociales y de justicia, quienes serán expuestos a contenidos pedagógicos que promuevan el uso de lenguaje incluyente.

- LOCALIZACIÓN

La intervención del proyecto se desarrollará en la localidad de Kennedy, una de las más densamente pobladas de Bogotá, caracterizada por una marcada heterogeneidad socio-cultural, alta presencia de comunidades étnicas y una creciente preocupación ciudadana por los niveles de acoso y violencia hacia las mujeres. Por tanto, el diseño de esta estrategia contempla una implementación descentralizada y focalizada en Unidades de Planeamiento Local (UPL) y espacios urbanos clave, buscando impactar tanto el entorno cotidiano de las comunidades como los imaginarios sociales que perpetúan las conductas identificadas.

Por tal motivo se establece que las localizaciones identificadas para el comportamiento: Uso de lenguaje discriminatorio hacia comunidades étnicas están orientadas a las siguientes UPL:

- UPZ Patio Bonito – Tintal: Recurrentes expresiones de racismo cultural, especialmente en entornos escolares y de transporte.

- UPZ Américas Occidental: Sectores de convivencia intercultural tensa, ideales para pilotos de intervención educativa y cultural.

- UPZ Castilla – Bosa Norte: Áreas con mayor proporción de población joven y contextos de normalización del lenguaje excluyente.

- UPZ Kennedy Central: Potencial para acciones performáticas urbanas y apropiación cultural positiva.

En tanto que las localizaciones identificadas para el comportamiento: Acoso sexual y otras formas de violencia hacia las mujeres están orientadas a las siguientes UPL:

- UPZ Corabastos – Patio Bonito: Alta presencia de acoso en entornos comerciales y transporte informal.

- UPZ Bavaria – Kennedy Central: Potencial de articulación con líderes comunitarias para círculos de la palabra e instalaciones artísticas de reflexión colectiva.

- UPZ Castilla – Las Américas: Referentes activos de mujeres jóvenes organizadas, ideal para lanzar la campaña digital y estrategias en redes.

- UPZ Tintal Norte – Pio XII: Potencial educativo e institucional para formación sobre rutas de atención y procesos pedagógicos contra la violencia simbólica.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO

Este proyecto tiene como propósito prevenir y combatir el acoso sexual y la discriminación racial en espacios educativos, laborales y comunitarios, promoviendo una cultura de respeto, equidad y derechos humanos. Se basa en la educación, la sensibilización y la acción institucional, buscando transformar actitudes, comportamientos y estructuras que perpetúan la violencia y la exclusión en los diferentes entornos y espacios de la localidad de Kennedy.

Así mismo El proyecto contempla actividades de capacitación, campañas de concientización, creación de canales seguros de denuncia y la implementación de políticas claras de prevención y sanción. También impulsa la participación activa de la comunidad, fomentando el respeto a la diversidad y el empoderamiento de las personas afectadas por estas problemáticas.

5.2 Etapa de Alistamiento

- Conformación del comité técnico de seguimiento y control

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité́ Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como supervisor y/o apoyo a la supervisión

- Representante legal o su delegado en representación de operador.

- Delegada (o) área de innovación

- Delegada (o) área participación

La secretaria técnica del Comité́ estará́ a cargo del ejecutor, quien se encargará de la convocatoria a las sesiones del Comité́ las cuales deben realizarse mínimo una al mes con 4 días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitará una sesión extraordinaria; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

- Funciones del Comité Técnico de Seguimiento y Control

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar el plan de trabajo, el cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, formularios de inscripción de beneficiarios, puntos de inscripciones, metodologías, muestras de los materiales e insumos a entregar y lugares donde se van a hacer las diferentes actividades presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá́ las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité́

- El comité́ técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del proyecto.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Decidir sobre la solución de los problemas que se presenten en desarrollo de la ejecución del proyecto de inversión cuando fuere necesario. Estos problemas no son solamente de orden administrativo, financiero sino también de enfoque

- Decidir acerca de cambios en la planeación, cronograma y organización de las actividades y demás ámbitos del proyecto de inversión, cuando esta situación llegare a presentarse, siempre y cuando no implique una reestructuración de los estudios previos. Cuando se llegare a modificar la estructura presupuestal, el acta del comité́ deberá́ ser suscrita por el alcalde.

- Dar sugerencias frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución in situ del proceso de intervención del proyecto de inversión

- Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y control de cambios que garanticen el desarrollo eficiente de todas y cada una de las actividades del proceso de intervención del ejecutor del proyecto de inversión.

- Garantizar la gestión efectiva de las compras de bienes y servicios, asegurando los respectivos ingresos al almacén, lo que quedará registrado en actas.

- Generar mecanismos operativos frente a obligaciones contractuales que no se puedan cumplir por parte del operador.

- Realizar reuniones mensuales en el sitio que de común acuerdo determinen sus integrantes. En dichas reuniones se evaluará el estado de avance del cronograma, resultados y se determinaran conceptos, aprobaciones, etc., lo cual deberá́ constar en actas y en ellas se dejará constancia de las decisiones y recomendaciones a que haya lugar.

- Realizar reuniones del comité́ de acompañamiento y seguimiento cuando por solicitud de alguna de las partes firmantes del proyecto se requiera, al igual que verificar y presentar las modificaciones del cronograma de ejecución del proyecto.

- Adelantar actividades de acompañamiento de terminación y evaluación del proceso de intervención del proyecto de inversión con el respectivo cierre y clausura, describiéndose las dificultades, soluciones acordadas y los logros alcanzados durante los procesos de ejecución de las iniciativas individuales y colectivos.

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato.

- Instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Control

La semana en la que se firma del acta de inicio, la secretaría técnica del Comité Técnico convocará a delegados/as quiénes integrarán este comité, con el fin de que durante la segunda semana se instale el Comité. Para esta primera sesión el contratista deberá presentar para aprobación los siguientes documentos:

  - Plan de trabajo.

  - Cronograma detallado de actividades por etapas.

  - Metodología de trabajo.

  - Estrategias de convocatoria para la población destinataria.

- Divulgación de la información del proyecto y convocatoria

El ejecutor deberá́ realizar dos (2) presentaciones públicas del proyecto, una (1) ante la Junta Administradora Local de Kennedy y una ante la comunidad de manera virtual o presencial según lo acordado en comité́ técnico de seguimiento.

Presentación publica JAL

Una primera presentación antes de iniciar la ejecución, donde el ejecutor a través de la coordinación en compañía del equipo del talento humano deberá realizar una presentación técnica donde se establezca:

• Ficha Técnica del proyecto (Monto, tiempo, población objetivo, características técnicas, productos).

• Presentación del mecanismo de difusión del proyecto y los requisitos para acceder.

• Presentación del equipo ejecutor del proyecto. Presentación de la metodología

La solicitud deberá ser presentada por el operador durante los primero 15 días hábiles del proceso.

Presentación publica con la comunidad.

El contratista realiza la presentación del contrato, en un espacio cerrado de la Localidad con aforo mínimo de 50 personas, esta presentación se realizara de forma presencial; se realizará la presentación en un punto central de la localidad, a las posibles beneficiarias para informar en que consiste el proyecto, actividades, plazo, cronograma de trabajo, meta a cumplir en la ejecución del contrato, puntos de inscripción, fechas y requisitos de inscripción, talento humano que está vinculado al proyecto entre, otras que se identifiquen.

La presentación en Power Point deben ser enviada apoyo a la supervisión con antelación al para verificación y aprobación Para la convocatoria se debe difundir pieza comunicativa (aprobada por el área de prensa) esta se deberá realizar como mínimo 15 días de anticipación.

Para el alistamiento de la presentación pública se realizará una jornada de convocatoria a través de medios locales de comunicación, invitando a juntas de acción comunal e instancia de participación local entre otras, se debe hacer invitación formal.

El contratista será responsable de la infraestructura y la logística requerida para la presentación como video beam, material de apoyo, sonido y estación de café y aromática.

Para la presentación ante la Junta de Administradora Local debe pasarse la solicitud por escrito al presidente de la JAL y se radicada en las instalaciones de la mismo Es necesario que se presenten las evidencias fotográficas acta y asistencia de las dos presentaciones públicas.

Diseño de piezas comunicativas

El diseño de las piezas comunicativas para las presentaciones públicas, difusión, convocatorias, inscripciones, entregables y demás materiales que se emplean en las diferentes acciones descritas en el presente anexo, deben contar con los parámetros establecidos por el Manual de Identidad Visual de la Alcaldía, el cuál debe ser consultado en la oficina asesora de comunicación y prensa de la Alcaldía Local. La pieza publicitaria debe llevar un código QR o link donde se pueda hacer inscripción virtual.

Toda la comunicación y demás impresos que se utilicen en el desarrollo del contrato deben contar con la aprobación

• Contenido: Apoyo a la supervisión.

• Diseño: área de prensa de la alcaldía local

El contratista deberá diseñar cada una de las piezas comunicativas, la cuales deben contener información detallada de la actividad que se va a realizar con un lenguaje incluyente y no sexista (para todos los casos se evitará en piezas comunicativas, realizar imágenes o material que multipliquen o reproduzcan estereotipos de género, teniendo en cuenta el Acuerdo 381 de 2009). Estas deben ser enviadas al correo electrónico del apoyo a la supervisión para aprobación y una vez se cuente con está, enviarse por correo al área de prensa para aprobación.

Una vez es aprobado por la oficina de prensa; es necesario tener aprobación por la Secretaría de Gobierno, razón por la cual es ineludible que esta actividad se realice máximo 15 días antes de cualquier evento a desarrollar que forme parte del presente anexo técnico.

Nota: Las piezas impresas deberán cumplir con las fichas verdes de contratación sostenible, es decir que el papel y las tintas deberá propender por el cuidado del medio ambiente y la racionalidad del gasto conforme a las buenas prácticas de la administración pública, actividad que deberá ser garantizada tanto por el contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión en el proceso de ejecución.

- Revisión y Aval del Talento Humano

A la semana de la primera sesión del Comité́, se convocará una nueva sesión de trabajo entre el contratista y el equipo apoyo a la supervisión con el fin de revisar los criterios de la convocatoria para el talento humano quienes integraran el equipo ejecutor en la realización de las actividades, igualmente el contratista presentará el instrumento de evaluación diseñado para iniciar el análisis de las hojas de vida por parte del Comité́ para esto el contratista con publicara la convocatoria abierta para que interesados/as puedan participar bajo criterios de igualdad de condiciones y oportunidades y de esta manera recibir las hojas de vida para análisis.

Convocatoria para el Recurso Humano

Con el fin de asegurar la exitosa ejecución de las actividades sociales del proyecto, se llevará a cabo una convocatoria para la selección del personal que prestara los servicios para el desarrollo de las diferentes metodologías, la cual se difundirá a través de flyers en las redes sociales de la Alcaldía Local de Kennedy  y del operador. Se buscarán perfiles con experiencia en áreas como trabajo social, sociología, Psicología, arte y cultura, comunicación y gestión de proyectos, y con habilidades específicas en facilitación de talleres, coordinación de grupos focales, diseño de estrategias de sensibilización y evaluación de impacto. Se priorizará la experiencia en proyectos con enfoque de género y transformación social.

Selección de perfiles

El proceso de selección y evaluación de hojas de vida se realizará por parte del contratista y esta será́ validada por el equipo apoyo a la supervisión. Posteriormente, será́ aprobado por el comité́ técnico de seguimiento y control.
Para todos los perfiles serán necesarios los siguientes requisitos habilitantes:

- Hoja de vida

- Certificados de estudios

- Certificados de experiencia laboral

- Perfiles requeridos para el recurso humano

Talento Humano de aplicación territorial

Los profesionales desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo e implementación de la estrategia, aportando su conocimiento teórico y metodológico para comprender las dinámicas sociales, culturales y comportamentales que influyen en la problemática del acoso sexual callejero y la discriminación étnica y racial en la Localidad de Kennedy.

En el trabajo con Muestras de Intervención, serán responsables de diseñar y facilitar los diálogos, crear un ambiente de empatia, tolerancia y respeto, y guiar las sesiones y encuentros de manera acertada para obtener información relevante sobre las experiencias, percepciones y necesidades de los participantes, especialmente en los territorios seleccionados por la Alcaldía. Además, aplicarán el modelo COM-B para analizar los factores que influyen en el acoso y el lenguaje discriminatorio con el fin de diseñar intervenciones y acciones efectivas.

En las acciones en calle, estos profesionales liderarán la implementación de estrategias de sensibilización y prevención, adaptando los mensajes y las actividades a los diferentes contextos y públicos. Realizarán trabajo de campo para identificar los puntos críticos, interactuar con la comunidad, y promover la participación ciudadana en la transformación de los comportamientos y la construcción de espacios públicos seguros e inclusivos. Su labor incluirá la coordinación con otros actores sociales, el seguimiento y evaluación de las acciones, y la sistematización de las lecciones aprendidas para garantizar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de la estrategia.

Profesional Coordinador Proyecto (por 4 meses): Título profesional en disciplina académica: NBC de Administración, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Sociología, Psicología, Trabajo social y/o Educación. Estudios de posgrado en Estudios de Género, Proyectos del Desarrollo Social, Gestión de Proyectos, y/o relacionados.

Experiencia profesional después de obtener el título de pregrado, más de 24 meses, y 72 meses debidamente certificada en coordinación y ejecución de proyectos sociales y/o cargos de nivel directivo. Experiencia específica profesional en coordinación de proyectos de prevención de violencias y/o en temas de mujeres y/o PPMYEG mínimo de treinta y seis (36) meses.

Profesional Universitario Facilitador - tallerista / apoyo operativo (por 3 meses): Profesional en las áreas de las ciencias  sociales, o humanas (Psicología, Trabajo social y/o Educación)

Experiencia profesional específica de mínimo (36) meses después de obtener el título de pregrado en docencia en áreas de ciencias sociales, humanidades, ética, religión, derechos humanos. en temas sobre derechos de las mujeres, prevención de violencias contra la mujer, acoso sexual, enfoque diferencial, estrategias contra el racismo, discriminación étnica.

Profesional Universitario (por 3 meses): Título Profesional en Artes escénicas, bellas artes.

Experiencia profesional específica de mínimo (36) meses después de obtener el título de pregrado en  docencia  en áreas de ciencias sociales, humanidades, ética, religión, derechos humanos. que acredite conocimiento y experiencia en temas sobre derechos de las mujeres, prevención de violencias contra la mujer, acoso sexual, enfoque diferencial, estrategias contra el racismo, discriminación étnica.

Bachiller (por 3 meses): Jóvenes bachilleres mayores de edad, con experiencia en trabajo logístico de más de 12 meses.

Artistas en pintura Urbana (por 2 meses): Expertos artistas urbanos con más 5 años de experiencia en la pintura urbana demostrando registro fotográfico de las obras realizadas.

Los profesionales de las artes aportarán su creatividad y habilidades técnicas para facilitar la expresión y comunicación de las experiencias y perspectivas de la comunidad en relación con el acoso sexual callejero. En las muestras de intervención, diseñarán y dinamizarán actividades artísticas participativas, como la creación de narrativas visuales, la expresión corporal y el teatro, para estimular la reflexión, el diálogo y la construcción colectiva de significados. Guiarán el proceso de diseño y creación del mural, desde la conceptualización hasta la ejecución, asegurando que refleje fielmente las voces y los mensajes de la comunidad.

En las acciones en calle, los profesionales de las artes desarrollarán intervenciones artísticas que atraigan la atención del público, generen impacto emocional y promuevan la reflexión sobre el acoso sexual callejero. Utilizarán diversas disciplinas artísticas, como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y el arte urbano, para crear experiencias significativas que fomenten el respeto, la empatía y la transformación social. Su trabajo implicará la colaboración con otros profesionales y la comunidad, la adaptación de las intervenciones a los diferentes espacios y públicos, y la documentación y difusión de los resultados del proyecto.

- Productos entregables de la etapa de alistamiento

- Cronograma de actividades

- Plan de trabajo

- Formatos

- Hojas de vida del talento humano requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo

- Formatos y/o formularios de Inscripción

- Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto

5.3 Etapa de implementación de actividades en la Localidad de Kennedy

- Desarrollo de las acciones

En esta etapa se diseñará la metodología que se implementará en la localidad de los Kennedy, la cual fue construida con el apoyo de la secretaria Distrital de Gobierno, el acompañamiento de la Secretaria de la Mujer y el equipo de la unidad de innovación de la Alcaldía de Kennedy y que de acuerdo con el objeto del presente proceso deberá ser desarrollada por el operador del presente proceso con el acompañamiento constante de la institucionalidad.

Es de anotar que todas las acciones deben ser realizadas por el operador y la construcción del plan de trabajo, sesiones y demás deben concertarse entre la administración y se realizara a través de acta de comité técnico.

COMPONENTE 1: Acoso sexual a mujeres en espacio público localidad de Kennedy

Tipo de muestra: Muestra intervención

Comportamiento: Cuando realizo miradas morbosas, silbidos, sonidos, comentarios asociados a su aspecto físico, rozamiento en cualquier parte del cuerpo, persecución, manoseo, tocamientos, toma de fotografías o grabaciones hacia las mujeres en Espacio público.

Indicador: Reducir en la frecuencia del uso de miradas morbosas, silbidos, sonidos, comentarios asociados a su aspecto físico, razonamiento en cualquier parte del cuerpo, persecución, manoseo, tocamientos, toma de fotografías o grabaciones hacia las mujeres en Espacio público

Metodología

A continuación, se detalla la línea técnica y el cronograma para la implementación de estas iniciativas, orientadas no solo a modificar comportamientos individuales, sino también a transformar las dinámicas sociales que perpetúan la violencia y la exclusión en la ciudad. Confiamos en que estas acciones contribuyan a la construcción de un entorno de más apropiación ciudadana.

Puntos de intervención de la muestra en la localidad: estos puntos se relación por UPL identificadas y bajo criterios estratégicos conforme a los altos índices de acoso y violencia hacia la mujer, (se aclara que los barrios se determinan durante el momento de la ejecución y diagnósticos que surjan en el proceso)

- UPZ Corabastos – Patio Bonito:

- UPZ Bavaria – Kennedy Central:

- UPZ Castilla – Las Américas:

- UPZ Tintal Norte – Pio XII:.

FOTO DE MAPA CON PUNTOS A INTERVENIR pedir apoyo a anderson

La priorización de estas áreas específicas responde a un análisis riguroso de las cifras y tendencias identificadas por el OMEG, también la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, complementado con el conocimiento territorial y las observaciones directas obtenidas durante los recorridos conjuntos realizados por el equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local de Kennedy. Esta territorialización estratégica busca maximizar el impacto de la intervención en los zonas con mayores índices de violencia y acoso hacia la mujer en Kennedy.

Cronograma - Actividades propuestas Muestra Unitaria

1. MES UNO: Introducción y sensibilización

Encuesta de identificación inicial: Normalización de violencias en casos de acoso callejero en espacios públicos hacia las mujeres, Esta encuesta tiene como propósito medir el comportamiento de las personas frente a este tipo de situaciones, antes de iniciar el proceso intervenido en el espacio seleccionado.

CHARLAS COMUNITARIAS:

● Qué hacer: Organizar diálogos abiertos introductorios donde se explique la relación entre la discriminación y el arte como transformación social, invitando a la comunidad estudiantil a participar en la creación del mural. (metodologías aportadas por los diferentes profesionales adscritos al proyecto) – esto se realiza con el grupo focal de la manzana educativa de la localidad de los mártires.

● Cómo hacerlo: Duración: diálogos abiertos de 2 horas con el público sujeto. (cronograma y metodología de impacto diseñada y presentada por el operador)

Actividades:

■ Presentar casos de éxito de murales en otras ciudades. (profesional social y artístico, mostrando ejemplos de cómo el arte urbano puede ser utilizado para abordar problemáticas sociales y generar un impacto positivo en la comunidad.)

■ Dinámicas para identificar los temas más relevantes para la comunidad. Materiales necesarios: Presentaciones, videos, hojas para lluvia de ideas. (Profesionales sociales del proyecto y equipo innova FDLK), El objetivo es asegurar que el mural refleje las voces y las experiencias de las personas que habitan y transitan por las zonas y sectores identificados

Materiales necesarios: Se utilizarán presentaciones visuales, videos ilustrativos, hojas de trabajo para la realización de lluvias de ideas y otros materiales didácticos que faciliten la participación y el aprendizaje. (Profesionales sociales del proyecto y equipo alcaldía Kennedy)

Tarea de seguimiento 1:

Se requiere crear un buzón de ideas visual (puede ser digital o físico) donde la comunidad estudiantil e involucrada pueda dejar mensajes, problemas locales y frases que podrían incluirse en el mural, que podrá ser tanto en formato digital (por ejemplo, una plataforma en línea o un formulario web) como en formato físico (una caja ubicada en un lugar accesible), donde la comunidad tendrá la oportunidad de dejar sus mensajes, compartir problemas locales que enfrentan en su día a día y proponer frases que consideren importantes incluir en el diseño del mural.

Esta herramienta permitirá recoger información valiosa y garantizar la participación de aquellos que prefieren expresarse de forma escrita.

APLICACIÓN TEORÍA COM-B:

Oportunidad: Incrementar el conocimiento del uso del lenguaje en el espacio público, con mecanismos persuasivos que estimulen a la comunidad de Kennedy a la usar un lenguaje respetuoso, digo y empático

Motivaciones: Generar interés y conexión emocional con el proyecto, fomentando un sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida en la transformación del entorno Para el desarrollo de esta se contara con el equipo de la Unidad de Innovación Local y el proyecto de inversión y los recursos necesarios para desarrollar las actividades dispuestas con el grupo focal seleccionado y las actividades en calle lideradas directamente por la unidad de innovación. .

CREACIÓN DEL CONCEPTO

● Qué hacer: Definir el tema central del mural y los elementos clave que reflejen las voces de la comunidad joven de la localidad principalmente el grupo de intervención.

● Cómo hacerlo:

○ Reunir a líderes y representantes de la comunidad establecida para revisar las ideas recolectadas.

○ Facilitar una sesión creativa donde se seleccionen las imágenes, frases o símbolos que representarán la problemática.

Tarea de seguimiento 2: Publicar avances del concepto en redes sociales o murales temporales (por ejemplo, pizarras en parques) para recibir retroalimentación continua.

● APLICACIÓN COM-B:

Oportunidades: Garantizar un espacio accesible para el diálogo comunitario, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, y donde se fomente la participación activa y el intercambio de ideas.

Motivaciones: Generar compromiso desde la fase de planificación, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones y haciéndola sentir parte integral del proceso de transformación.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

2. MES JULIO Diseño Colaborativo:

TALLERES DE DISEÑO GRÁFICO

● Qué hacer: Capacitar a los participantes en técnicas básicas de diseño para que puedan esbozar las primeras versiones del mural. (operador – equipo ALK), en técnicas básicas de diseño gráfico, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para que puedan contribuir activamente en la elaboración de los bocetos iniciales del mural.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 diálogos creativos (2 horas)

○ Actividades:

■ Enseñar conceptos básicos de composición, uso de colores y narrativas visuales.

■ Trabajar en pequeños grupos (10 a 20 personas aproximadamente), para desarrollar bocetos del mural y conocer los materiales necesarios para su elaboración: Hojas, marcadores, pinturas, plantillas, etc.

Tarea de seguimiento 2:

Establecer un grupo de WhatsApp

o canal de comunicación para que los participantes compartan ideas de diseño y reciban retroalimentación entre sesiones.

● APLICACIÓN COM-B:

○ Capacidades: Desarrollar habilidades artísticas en la comunidad.

○ Motivaciones: Estimular la creatividad y el sentido de logro.

VALIDACIÓN DE LA COMUNIDAD AFECTADA

● Qué hacer: Presentar los bocetos finales a la población objetivo para que opinen y seleccionen el diseño definitivo.

● Cómo hacerlo: Realizar una exposición preferiblemente publica donde las personas voten por el diseño que mejor representa sus ideas.

○ Integrar comentarios finales antes de empezar la pintura.

○ Sesiones a cargo del equipo del proyecto y el equipo innova de la Alcaldía Local.

Tarea de seguimiento: Crear un formulario online o físico para que los asistentes a la exposición dejen sugerencias o propongan frases adicionales.

● APLICACIÓN COM-B:

○ Oportunidades: Involucrar a la mayor cantidad de personas posible en la decisión final.

○ Motivaciones: Reforzar el sentido de pertenencia hacia el proyecto.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

3. MES TRES Creación del Mural Pintura colaborativa:

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dividir la ejecución en sesiones semanales.

○ Asignar tareas según las habilidades de cada participante (trazar, pintar, detalles finales).

● Tarea de seguimiento 3: -

○ Crear un diario visual del mural donde se registren fotos, videos y comentarios de los participantes durante el ○ proceso.

○ Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● APLICACIÓN COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

4. MES SEPTIEMBRE: : (Concreción)

PINTURA COLABORATIVA

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dos sesiones semanales

○ Asignar tareas según las habilidades de cada participante (trazar, pintar, detalles finales).

● Tarea de seguimiento 4 :

- Crear un diario visual del mural donde se registren fotos, videos y comentarios de los participantes durante el proceso.

- Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● APLICACIÓN COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación.

REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Pintura colaborativa

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dos sesiones semanales

○ Reflexiones de la Co-creación y aprendizajes recibidos ○ Construcción de texto alusivo a la imagen y que da cuenta del proceso.

● Tarea de seguimiento:

- Dar a conocer el texto a la comunidad

- Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● APLICACIÓN COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación

MEDICIÓN FINAL

Encuesta de identificación final (después): para medir la percepción y frecuencia del acoso hacia las mujeres y otros tipos de violencia en el espacio público.

Descrito todo el cronograma para el desarrollo de la metodología se procede a describir la lista de implementos o elementos requeridos para las actividades de la muestra de intervención conforme al mes de ejecución:

Elementos y materiales para las actividades de la Muestra Intervención de acoso sexual en calle:

| Encuestas impresas | impresión de encuestas en hojas de papel bond tamaño carta 75 gr a blanco y negro | 500 | unidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Esferos | Esfero Clásico cristal Mediano 1.0mm x12 und negro, rojo y azul | 10 | cajas x 12 |
| Alquiler de Espacios o salones (para el desarrollo de todas las etapas) | Alquiler, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para grupos entre cincuenta y ochenta personas. Incluye Televisor, video beam o proyector, mesas, sillas y sonido básico para 50 personas. De conformidad con los espacios requeridos se utilizara este rubro para alquiler de espacios acondicionados con las herramientas necesarias y con silla plásticas y mesas para la ciudadanía asistente | 20 | horas |
| Volantes | Volantes impresos en Papel Bond. Tamaño 1/2 de carta a cuatro (4) tintas, acabado brillante, impreso a 1 cara | 500 | unidades |
| Paquetes de Cartulinas | paquetes de cartulinas x 25 unidades de diferentes colores | 30 | paquetes |  |
| Marcadores / plumones | Marcadores / plumones permanentes punta redonda y punta biselada colores surtidos. Caja x 10 unidades | 10 | paquetes |  |
| Libreta de apuntes | libreta pequeña argollada básico 50, hojas para apuntes con tapa sin estampar ni diseño | 200 | unidades |  |
| hoja de papel | Resmas de papel bond tamaño carta 75 gr X 500 hojas | 2 | resmas |  |
| Cinta Adhesiva | Cinta adhesiva de enmascarar rollo 50 mm | 10 | rollos |  |
| Chinches | Chinches para tablero de Corcho cajas por 100 un | 20 | cajas |  |
| Tableros de Corcho | Tablero de corcho 120 x 80 cm borde metal | 1 | unidades |  |
| Lápices de Colores | Lápices de colores doble punta x 12 unidades | 20 | paquetes |  |
| Publicaciones en redes sociales | Diseño y publicación de post para redes sociales (8 post los cuales se postearan en whatsapp, Twitter, Instagram, y Facebook, tik tok, etc y por Medios Comunitarios Locales y se encuentre incluidos en la base de medios comunitarios que publica el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC en cumplimiento de la Resolución Nro. 095 de 2018. | 1 | publicaciones |  |
| Tablero acrílico | Tablero de corcho 120 x 80 cm borde metal | 1 | unidades |  |
| lápices de grafito | Lápices de grafito HB No 2 caja por 12 unidades | 20 | cajas |  |
| Borrador de nata | borrador de nata grafito 724 caja x 24 unidades | 12 | cajas |  |
| Plantillas | Plantillas con formas para diseño | 20 | unidades |  |
| Impresiones | Impresión digital de alta calidad de los bocetos. Bolsa a monto agotable, de servicios y materiales, será destinada al uso exclusivo de las actividades mencionadas en el anexo técnico | 1 | global |  |
| Elaboración del mural | Bolsa a monto agotable, de servicios y materiales, será destinada al uso exclusivo de las actividades mencionadas en el anexo técnico Pinturas especializadas para mural y/o exteriores (resistentes al clima y diseñada para murales - Cantidad variable según el tamaño del mural y el diseño ). Brochas de diferentes tamaños. Rodillos y bandejas para pintura. Cinta de enmascarar. Lápices y carboncillo para trazar el diseño. Andamios o escaleras (si el mural está en altura). Recipientes para agua. Trapos y esponjas para limpiar. Guantes de nitrilo. | 1 | global |  |
| Mapa gran formato | Mapa de la localidad de Kennedy con barrios y upz a full color en gran formato | 1 | unidades |  |

Para la Publicación de Avances y resultado final:

Elementos a utilizar:

Redes sociales: Plataformas digitales (Facebook, Instagram, Twitter, cuentas institucionales y de entidades).

Murales temporales: tableros, cartulinas grandes, marcadores borrables.

MEDICIÓN FINAL

Elementos a utilizar:

- Cuestionarios de la encuesta final (igual que en la inicial, pero con posibles ajustes).

- Dispositivos electrónicos (computadores, tabletas, celulares).

- Bolígrafos/lápices.

- Espacio para la aplicación de la encuesta.

Componente 2: Acoso sexual a mujeres en espacio público localidad de Kennedy  -

Modalidad: Acciones en calle

- Objetivo General:

El objetivo principal de las campañas contra el acoso sexual   en espacio público y la violencia de género en la localidad de Kennedy es sensibilizar y educar a la comunidad en general sobre la gravedad de este problema, así como promover la igualdad de género y el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Estas campañas buscan transformar actitudes, creencias y comportamientos que perpetúan la violencia, tanto en el ámbito público como privado a través de mecanismos como:

- Concienciación y sensibilización: Informar a la sociedad sobre qué es la violencia de género, sus formas (física, psicológica, sexual, económica, etc.), cómo se manifiesta y cómo afecta tanto a las víctimas como a la comunidad en general.

- Prevenir la violencia: A través de la educación y la información, se busca evitar que la violencia se inicie o continúe, promoviendo modelos de relaciones sanas y respetuosas basadas en la igualdad.

- Romper el ciclo de silencio y estigmatización: Muchas víctimas no denuncian por miedo o vergüenza. Las campañas buscan crear un ambiente en el que las víctimas se sientan apoyadas y puedan buscar ayuda sin ser juzgadas.

- Fomentar la denuncia: Las campañas también instan a las víctimas a denunciar los casos de violencia, ofreciéndoles información sobre los recursos disponibles, como líneas de ayuda, refugios, asesoramiento legal y psicológico.

- Fortalecer las leyes y políticas públicas: Generar presión social para que existan leyes más estrictas contra la violencia de género y que las instituciones encargadas de velar por la seguridad y bienestar de las víctimas actúen de manera efectiva y sin demora.

- Cambio cultural: Combatir los mitos y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad, como la idea de que los roles tradicionales de género justifican la violencia o que la violencia en la pareja es una cuestión "privada".

- Empoderamiento de las mujeres: Fomentar la autonomía, confianza y derechos de las mujeres para que puedan tomar decisiones libres de violencia, en igualdad de condiciones que los hombres

2. Público Objetivo:

Debido a que esta es una problemática de interés general, lo que se busca con su implementación es transmitir el mensaje de la no violencia y el acoso a personas mayores de 12 años, de todos los géneros, culturas y contextos socioeconómicos que residen o transitan por la localidad de Kennedy, creando un espacio de convivencia y aprendizaje mutuo. Donde se tenga como prioridad la integración, la cooperación y la solidaridad, estableciendo pautas para que cada persona se sienta valorada y pueda participar activamente según sus intereses y capacidades.

3.Desarrollo de la metodología Acción en Calle “Kennedy tiene Teatro Urbano”

La metodología se planeta mediante el desarrollo de funciones teatrales de escenas cortas que sean de mínimo 7 y máximo 10 minutos en los espacios públicos y barrios de la localidad de Kennedy en la cual se desarrollarán con interacción de la comunidad presente y participante. Cada función tendrá en cuenta los lineamientos establecidos del modelo COM-B (Capacidad, Oportunidad, Motivación) para abordar la problemática, la sensibilización y la transformación del acoso callejero de manera integral:

- MONTAJE DE LA FUNCIÓN TEATRAL DE CORTA ESCENA:

Titulo: “las mujeres pegan el grito”

Tema a desarrollar en la obra: la experiencia vivida de la mujer en circunstancias de acoso callejero y su impacto en la libertad y percepción de seguridad en el espacio público."

Personajes:

- Actriz (1) mujer víctima de acoso sexual en calle

- Actriz (1) familiar o amiga de mujer víctima de acoso

- Actor (1) acosador en espacio publico

- Actores (2 hombres y 2 mujeres) de reparto con diferentes papales dentro de las obras

- Narrador que relata la historia de acoso e interactúa con el publico

- Publico participativo para representar diferentes personajes

Estructura de la obra

- Introducción: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Desarrollo: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Desenlace: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Cierre: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

Contenido de la Función artística

Se desarrollará diferentes funciones diarias mediante la actuación de artistas e interacción de la comunidad para Visibilizar y sensibilizar al público sobre el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género normalizada en la sociedad. El libreto de la obra se diseñará haciendo alusión a la promoción de la empatía, el respeto y la necesidad de una convivencia basada en la igualdad y la seguridad femenina en los espacios públicos representando los hechos e historias de acoso callejero que viven día a día las mujeres de la localidad de Kennedy.

En la misma función los artistas mediante el desarrollo teatral de lenguaje sencillo y comprensible para la comunidad enseñaran la forma de prevención, el accionar, los protocolos y las rutas de atención que se deben tener en cuenta en situaciones de acoso sexual callejero, así como en todo el desarrollo e interpretación de la temática y el guion diseñado para la obra teatral.

Para la representación de la función artística, la temática también deberá contemplar los diversos escenarios y espacios público y privados de la localidad de Kennedy (parques, centros comerciales, paradas de transporte público, colegios, vías públicas, etc) así como las condiciones (calles sin iluminación, barrios con altos índices de basura, suciedad y consumo de SPA, zonas con poco tránsito peatonal  vehicular, barrios sin comercio y de poco flujo peatonal, etc)  en que se encuentran esos entornos y su incidencia para que ocurra el acoso sexual en las calles de Kennedy.

Es preciso aclarar que para el desarrollo de las funciones artísticas se deberá utilizar un lenguaje respetuoso, digno y que no hiera ni afecte el sentir de la población femenina que se encuentre presente en las funciones, así como tampoco usar un leguaje discriminativo e irrespetuoso la población masculina presente..

Nota: la estructura y el guion de la obra será diseñado por el operador y el FDLK para su ejecución en calle teniendo soporte en el contenido arriba mencionado

Pautas para el desarrollo de las funciones teatrales

- Localización: Se ha identificado que en la localidad de Kennedy las cinco UPZ que tienen el índice más alto de actos de acoso callejero son Corabastos, Castilla, Américas, Kennedy Central y Patio Bonito; por tal motivo serán los barrios, vías, parques y demás espacios de estas UPZ que serán objeto de intervención y ejecucion de las funciones teatrales.

FOTO DE MAPA CON PUNTOS A INTERVENIR pedir apoyo a anderson

- Entregables a los participantes de las funciones:   al finalizar cada función se entregarán volantes con información relevante enfocado en persuadir, concientizar, educar y empoderar a la comunidad para mitigar los casos de acoso sexual en calle hacia la mujer, así como la guía de las rutas de atención que se deben seguir en caso de presenciar o ser victima de acoso sexual.

- Publicación y divulgación de las funciones: todas las funciones teatrales serán grabadas y editadas para crear videos de alta definición que serán difundidos y masificados por redes sociales, grupos y estados de WhatsApp, y otros mecanismos digitales identificados para tal fin.

- Medición del impacto social de las funciones teatrales: mediante un formato de encuesta diseñado por el operador y aprobado por el FDLK se buscará conocer la de percepción y el grado de satisfacción ciudadana por el mensaje transmitido por la obra teatral.

- Sensibilización y persuasión: previo al inicio de cada función teatral en las diferentes localizaciones a intervenir, se realizará una breve sesión informativa con los diferentes actores sociales (comerciante, vendedores, transeúntes, residentes, etc) que estén ubicados en el sector, informándoles la importancia de este tipo de actividades para la sociedad en general y la importancia de participar en ella en aras de ser empáticos y en conjunto poder generar entornos de seguridad para la mujer.

MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES TEATRALES:

A continuación se describen la lista de elementos y materiales necesarios para la ejecución correcta de dichas funciones:

- Estructura de la obra (guion)

- Introducción: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Desarrollo: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Desenlace: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Cierre: se diseñará con el operador de acuerdo con el contenido establecido

- Producción:

- Escenarios funcional y portátil tipo teatrino adaptado para espacios reducidos

- Sonido (micrófonos tipo auricular para el elenco, y de mano para los participantes – parlante de alta definición que no distorsione el sonido – reproductor de efectos y ambientes)

- Iluminación: luces portátiles y tipo strover para presentaciones que se realicen en atardecer y noches

- Cámaras de video de alta definición que graben la totalidad de las presentaciones

- Micrófonos externos de alta calidad para uso durante la grabación

- Trípode para soportar cámaras.

- Vestuario y utilería:

- Indumentaria, vestuario o prendas de vestir acordes al contexto y al contenido teatral diseñado buscando dar un concepto realista de la situación.

- Elementos o artículos necesarios para la representación e interpretación de la obra ( carteras, peines, labiales, etc.).

- Bancas, o sillas portátiles de pequeño tamaño y bajo costo para uso del elenco y  del público asistente a las funciones

- Permisos y autorizaciones:

- El operador deberá Tramitar y solicitar los permisos correspondientes para el desarrollo de los espacios y/o escenarios públicos y privados requeridos.

- Edición difusión:

- El operador tendrá la responsabilidad de contar con los equipos y el personal requerido para la edición de las presentaciones realizada.

- Se difundirán y masificaran las presentaciones, registros fotográficos o videos a través de  las redes sociales institucionales, grupos de WhatsApp, correos electrónicos, etc) y otros medios de comunicación digital.

| ARTISTAS | Persona con título de bachiller, Con experiencia mínimo de 23 meses en actividades relacionadas a teatro callejero, clown, teatro, de los cuales 12 meses de experiencia en trabajo relacionada a temas relacionados enfoque de Género, y/o Derechos de las Mujeres y/o Política Publica de las mujeres y equidad de Género | 6 | Personas |
| --- | --- | --- | --- |
| BOLSA ELEMENTOS ARTISTAS | Bolsa a monto agotable, de servicios y materiales, será destinada al uso exclusivo del desarrollo de presentaciones teatrales tales como ( vestuario, maquillaje entre otros ) | 1 | Global |
| Transporte | Alquiler 1 vehículo tipo van para transporte de mínimo 15 pasajeros con capacidad de carga de elementos, producción, y utilería para funciones o presentaciones teatrales, placa pública | 6 | Días |
| Sillas | Alquiler o compra Butacas o bancos plásticos de más de 40 cm de alto con resistencia de hasta 115 kg | 50 | unidades |
| Sonido y Planta | alquiler Sistema de Sonido completo (2 cabinas 500vatios beta3 , controlador dj, computador para musicalización, 2 micrófonos inalámbricos, consola 12 canales para pequeños y medianos espacios abiertos como parques, andenes, plazoletas, vías secundarias etc.) Planta Eléctrica de 5 KW | 60 | horas |
| Mochila para Kit | Mochila - Tula 18x25cm tipo Kambrel de cordones estampada en tampografia multicolor marcadas según indicaciones del manual de imagen | 500 | unidades |
| Camiseta para Kit | Camiseta de Cuello Redondo en Algodón con tres (3) estampados, 1 a full color y dos (2) a una tinta, como Recordatorio para los beneficiarios de los proyectos a cargo de la Alcaldía Local. | 500 | unidades |
| Volantes | Volantes impresos en Papel Bond. Tamaño 1/2 de carta a cuatro (4) tintas, acabado brillante, impreso a 1 cara | 500 | unidades |
| Pendón | Pendón: Tamaño 70x160 cm., en Tela Banner a dos (2) tintas, incluidos logos e información del proyecto, sistema roll up, tipo araña con maleta de transporte. | 2 | unidades |
| Carpa | Carpa Toldo Plegable / portátil de 3 x 3 mts polietileno | 1 | unidades |

COMPONENTE 3: discriminación hacia la diversidad

Comportamiento: Hacer uso de las siguientes frases “trabajas como negro para vivir como blanco", “no soy racista tengo amigos negros”, “el día este negro se puso feo”, “vives como una gitana”, “tienes sangre gitana”, si no estudias acabarás como un gitano”, "no sea indio”, “esos indígenas, son unos brujos”, “vives como un indio” en el espacio público

Indicador: frecuencia del uso de las frases, “trabajas como negro para vivir como blanco", “no soy racista tengo amigos negros”, “el día este negro se puso feo”, “vives como una gitana”, “tienes sangre gitana”, si no estudias acabaras como un gitano”, "esos indígenas, son unos brujos”, “son unos salvajes”, “vives como un indio” en el espacio público

Metodología: A continuación, se detalla la línea técnica y el cronograma para la implementación de esta metodología, orientadas no solo a modificar comportamientos individuales, sino también a transformar las dinámicas sociales que perpetúan la violencia y la exclusión en la ciudad. Confiamos en que estas acciones contribuyan a la construcción de un entorno más seguro, respetuoso y en el uso del lenguaje hacía comunidades étnicas

Este componente se ejecutará en al menos cuatro UPL priorizadas con base en criterios como: concentración de población étnica, prevalencia de lenguaje excluyente reportado, presencia de instituciones educativas públicas vulnerables y capacidad de articulación comunitaria. Estas acciones se ubicarán principalmente en sectores donde se hayan identificado patrones de estigmatización, invisibilización o uso reiterado de expresiones discriminatorias hacia pueblos afrodescendientes, indígenas, raizales o palenqueros.

Zonas específicas de intervención:

- UPZ Patio Bonito – Tintal: Recurrentes expresiones de racismo cultural, especialmente en entornos escolares y de transporte.

- UPZ Américas Occidental: Sectores de convivencia intercultural tensa, ideales para pilotos de intervención educativa y cultural.

- UPZ Castilla – Bosa Norte: Áreas con mayor proporción de población joven y contextos de normalización del lenguaje excluyente.

- UPZ Kennedy Central: Potencial para acciones performáticas urbanas y apropiación cultural positiva.

1. MES UNO:

Encuesta de identificación inicial: Discriminación inicia con la encuesta antes para medir la percepción y frecuencia del lenguaje discriminatorio hacia comunidades étnicas.

CHARLAS INICIALES

●Qué hacer: Organizar espacios de diálogos para recoger percepciones sobre la discriminación y lenguaje inclusivo.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 horas con la población objetivo.

○ Actividades:

○ Charla Ted, discriminación en comunidades étnicas y lenguaje inclusivo.

○ Dinámicas de debate que fomenten el uso del lenguaje inclusivo

○ Materiales necesarios: espacios que permitan el desarrollo de esta metodología.

● Tarea de seguimiento 1:

○ Crear un grupo de WhatsApp o Telegram: con los asistentes para compartir información, recursos educativos y reflexiones diarias.

○ Enviar semanalmente mensajes con ejemplos de lenguaje inclusivo y frases alternativas a expresiones comunes discriminatorias.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Incrementar el conocimiento sobre lenguaje inclusivo.

○ Motivaciones: Generar empatía mediante historias y dinámicas participativas.

○ Oportunidad: espacio de capacitación

SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMUNITARIO

Actividades de reflexión

● Qué hacer: Organizar diálogos abiertos para sensibilizar a las personas sobre el impacto del lenguaje discriminatorio hacia las comunidades étnicas y fomentar la empatía.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 intervenciones de diálogos abiertos de dos (2) horas con la población objetivo.

○ Actividades:

○ Presentación de testimonios de personas de comunidades étnicas, en vivo o grabados.

○ Dinámicas grupales como "palabras que construyen" (se identificar expresiones utilizadas que dignifiquen a la población étnicas).

○ Preguntas guía para reflexionar sobre cómo influye el lenguaje en la convivencia.

○ Materiales necesarios: Presentaciones, tarjetas con palabras.

● Tarea de seguimiento 2:

○ Crear un grupo de WhatsApp o Telegram: con los asistentes para compartir información, recursos educativos y reflexiones diarias.

○ Enviar semanalmente mensajes con ejemplos de lenguaje inclusivo y frases alternativas a expresiones comunes discriminatorias.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Incrementar el conocimiento sobre lenguaje inclusivo.

○ Motivaciones: Generar empatía mediante historias y dinámicas participativas.

○ Oportunidad:  Disponer de un espacio de capacitación para el desarrollo de la actividad.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

2. MES JULIO:

MAPEO PARTICIPATIVO DE PROBLEMÁTICAS

● Qué hacer: Realizar sesiones de diagnóstico donde los participantes identifiquen problemáticas locales relacionadas con discriminación y exclusión.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: diálogos abiertos de 2 horas con la población objetivo.

○Actividades:

○ Usar un mapa físico o digital para que los asistentes señalen lugares dentro de la localidad donde han experimentado observado conductas discriminatorias.

○ Facilitar un espacio de diálogo donde los participantes expliquen sus experiencias.

● Tarea de seguimiento 3:

○ Publicar el mapa o colocarlo en un lugar visible y mantenerlo abierto para que más personas puedan contribuir.

○ Actualizarlo semanalmente con nuevas entradas y posibles soluciones.

● Aplicación COM-B:

○ Oportunidades: Crear un espacio accesible para la participación comunitaria.

○ Motivaciones: Involucrar emocionalmente a los participantes al visibilizar sus espacios de discriminación local.

TALLERES DE STORYTELLING

• Qué hacer: Realizar diálogos abiertos donde los participantes aprendan a contar sus historias de vida relacionadas con inclusión y respeto.

• Cómo hacerlo:

○ Duración: Dos sesiones de 2 horas cada una durante el mes.

• Actividades:

○ Enseñar técnicas básicas de narrativa oral y escrita.

○ Invitar a miembros de comunidades étnicas a compartir sus experiencias como inspiración. ○ Producir historias en formatos como podcasts o videos cortos.

• Materiales necesarios: Grabadoras, hojas, marcadores, dispositivos móviles.

• Tarea de seguimiento 4:

○ Crear un cuaderno comunitario entre los participantes para que cada uno escriba su historia o reflexión sobre inclusión.

• Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Enseñar técnicas narrativas para que los participantes aprendan a comunicar sus historias de inclusión y respeto.

○ Oportunidades: Crear un espacio seguro y colaborativo donde las personas puedan compartir y escuchar experiencias.

○ Motivaciones: Fomentar el orgullo y la conexión emocional al dar voz a sus vivencias y generar impacto en su comunidad.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

3. MES TRES:

TEATRO DEL OPRIMIDO

● Qué hacer: Presentar obras interactivas basadas en las problemáticas identificadas durante el diagnóstico.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 Funciones de temáticas diferentes en el marco de la discriminación.

- Formato:

■ Los actores representarán conflictos relacionados con el lenguaje discriminatorio.

■ Involucrar al público para que proponga soluciones y actúe en las escenas.

○ Materiales necesarios: Micrófonos, vestuario sencillo.

● Tarea de seguimiento 5:

○ Colocar un mural o pizarra en el lugar de las presentaciones para que los asistentes escriban sus compromisos o reflexiones sobre el tema tratado.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Fomentar habilidades de resolución de conflictos.

○ Motivaciones: Motivar el cambio al ver posibles soluciones en acción.

Durante este periodo se realizará una encuesta de medición para evaluar la efectividad de las actividades en tiempo real.

4. MES SEPTIEMBRE:

● Qué hacer: Espacios de participación habilitados para el uso de la expresión corporal y el reconocimiento en el marco de la discriminación en pueblos étnicos.

Laboratorio: Diseño y ejecución de espacios experimentales enfocados en el estudio del lenguaje cotidiano, utilizando metodologías de cartografía social para mapear territorios simbólicos y discursivos. El análisis se centró tanto en lo explícitamente expresado (lo dicho) como en los silencios, omisiones y subtextos (lo no dicho), con el objetivo de revelar dinámicas sociales, culturales y emocionales presentes en diferentes comunidades o grupos.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 talleres entorno al uso de la expresión corporal en el marco de la discriminación a comunidades étnicas

■ Taller de expresión corporal.

■ Taller de danza teatro

○ Materiales necesarios: Espacio, para el desarrollo de los talleres.

● Tarea de seguimiento 6: ○ Entregar historias reales para que en su espacio individual puedan hacer ejercicios de soluciones al comportamiento. ○ Traer una historia de su vida cotidiana donde se refleje que su se transformó en el marco de habitar la ciudad.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Fomentar habilidades de resolución de conflictos, desde la expresión corporal.

○ Motivaciones: Motivar el cambio desde su lenguaje corporal

ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN FINAL : SE REALIZA ENCUESTA AL CULMINAR EL PROCESO, PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN Y FRECUENCIA DEL LENGUAJE DISCRIMINATORIO HACIA COMUNIDADES ÉTNICAS.

Descrito todo el cronograma para el desarrollo de la metodología se procede a relacionar la lista de implementos o elementos requeridos para las actividades de la muestra de intervención conforme al mes de ejecución:

ELEMENTOS Y MATERIALES A UTILIZAR DE UNO A SEPTIEMBRE:

Charlas iniciales - Sensibilización y diagnóstico comunitario - Mapeo participativo de problemáticas - Talleres de storytelling

| Alquiler de Espacios o salones (para el desarrollo de todas las etapas) | Alquiler, incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para grupos entre cincuenta y ochenta personas. Incluye Televisor, video beam o proyector, mesas, sillas y sonido básico para 50 personas. De conformidad con los espacios requeridos se utilizara este rubro para alquiler de espacios acondicionados con las herramientas necesarias y con silla plásticas y mesas para la ciudadanía asistente | 20 | horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Paquetes de Cartulinas | paquetes de cartulinas x 25 unidades de diferentes colores | 30 | paquetes |
| Marcadores / plumones | Marcadores / plumones permanentes punta redonda y punta biselada colores surtidos. Caja x 10 unidades | 10 | paquetes |
| Libreta de apuntes | libreta pequeña argollada básico 50, hojas para apuntes con tapa sin estampar ni diseño | 200 | unidades |
| Esferos | Esfero Clásico cristal Mediano 1.0mm x12 und negro, rojo y azul | 10 | cajas x 12 |
| Volantes | Volantes impresos en Papel Bond. Tamaño 1/2 de carta a cuatro (4) tintas, acabado brillante, impreso a 2 caras con Invitación, divulgación y convocatoria masiva a personas de diferentes edades, géneros y contextos sociales para asegurar una representación signifitiva. | 500 | unidad |
| Mapa gran formato | Mapa de la localidad de Kennedy con barrios y upz a full color en gran formato | 1 | unidades |
| Impresión Cartillas | Producción Cartillas 12 páginas, tamaño ½ carta, carátula en propalcote 240 gr, interior en propalcote 125, tintas 4x4 policromía, con un diseño personalizado sobre el lenguaje, (diccionario de palabras alternativas), digitales e impresos. | 500 | unidad |
| Cinta Adhesiva | Cinta adhesiva de enmascarar rollo 50 mm | 10 | rollos |
| Chinches | Chinches para tablero de Corcho cajas por 100 un | 20 | cajas |
| Tableros de Corcho | Tablero de corcho 120 x 80 cm borde metal | 1 | unidades |
| Hojas de Papel | Resmas de papel bond tamaño carta 75gr | 5 | unidad |
| Lápices de Colores | Lápices de colores doble punta x 12 unidades | 20 | paquetes |
| Publicaciones en redes sociales | Publicaciones en redes sociales Diseño y publicación de post para redes sociales (8 post los cuales se postearan en whatsapp, Twitter, Instagram, y Facebook, tik tok, etc y por Medios Comunitarios Locales y se encuentre incluidos en Ia base de medios comunitarios que publica el Instituto Distrital de Ia Participación y Acción Comunal - IDPAC en cumplimiento de Ia Resolución Nro. 095 de 2018. | 1 | publicaciones |
| Tablero acrílico | Tablero de corcho 120 x 80 cm borde metal | 1 | unidades |

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por el Alcaldesa Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el FDLK, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Cronograma y plan de trabajo: EL CONTRATISTA presentará a la interventoría y/o supervisión un cronograma de actividades donde se establecerán los tiempos de ejecución de las actividades planteadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de Cuatro (04) meses a partir de la firma del acta de inicio. La interventoría y/o la supervisión deberá realizar la aprobación de los documentos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, para la fijación del plazo de ejecución correspondiente a Seis (06) meses, el cronograma deberá estar sujeto a:

| Actividades a desarrollar | Mes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Etapa de Alistamiento |  |  |  | x |  |  |
| Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Kennedy |  | x |  |  |  |  |

Nota: La anterior programación está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes; sin embargo, EL CONTRATISTA deberá presentar el documento para aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión antes de iniciar las actividades.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Formulador | Equipo según corresponda |  |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Líder del equipo | Equipo según corresponda |  |
| Revisó aspectos técnicos y financieros | Dependencia | Firma |
|  | Transversal área de planeación |  |
| Estructuración aspectos ambientales | Dependencia | Firma |
| Profesional Pyba | Área de gestión administrativa y financiera |  |
| Revisó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
| Abogado de Contratación | Abogado equipo de contratación |  |
| Aprobó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
|  | Líder equipo de Contratación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional especializado de despacho - planeación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
|  | Profesional transversal especializado de despacho |  |