## Matriz de Riesgos Contratacion
ATENCIÓN: DILIGENCIE LAS CELDAS EN COLOR GRIS.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
| No. PROCESO |  |  |  |  | OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRACUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA” | [13 empty] | CLASE DE CONTRATO
| SMDR-CM-150-2025 | [18 empty] | INTERVENTORIA
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Modalidad de contratación inadecuada | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica | Etapa Pre contra actual
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Requisitos habilitantes inapropiados | Proceso viciado | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica | Etapa Pre contra actual
3 | General | Interno | Planeación | Operacionales | La no inclusión de todo el equipo de trabajo requerido para la consecución del objeto contractual | Mayores costos | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Desarrollar una revision con los supervisores de la secretaria de infraestructura para la selección del equipo minimo de trabajo requerido | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a) de Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion de proyecto pliegos | Revisión por el profesional designado por el Director o Secretario de Despacho | Etapa Pre contra actual
4 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Descripción poco clara del bien a contratar o de los entregables y/o especificaciones de este. | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revisión por el secretario de infraestructura y Revisión Secretaria Jurídica | Etapa Pre contra actual
5 | General | Interno | Planeación | Operacionales | El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica | Etapa Pre contra actual
6 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Deficiente análisis del sector | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda | Etapa Pre contra actual
7 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Diseño deficiente del proceso de contratación con el no uso o uso inadecuado de los pliegos tipo vigentes para el sector del proceso. | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica para el manejo adecuado y la adopción de los pliegos tipo de condiciones para infraestructura de transporte en Version vigente desde el 03 de febrero de 2025. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | publicacion del pliego definitivo | Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretaria juridica | Etapa Pre contra actual
8 | General | Interno | Selección | Operacionales | Selección de contratista que no cumple requisitos | Proceso viciado o manipulado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Secretrario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica | Etapa de selección
9 | General | Interno | Selección | Operacionales | Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad | Proceso viciado o manipulado | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretario Jurídico | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes por parte del comité de evaluacion juridico | Etapa de selección
10 | General | Interno | Selección | Operacionales | Corrupcion: Manipular el proceso de evaluación para que uno de los proponentes resulte adjudicatario. | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Comité Técnico, Juridico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica | Etapa de selección
11 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría tecnica hacia el comité evaluador para la aplicación de la metodologia adoptada por la entidad para la identificacion de propuestas artificailmente bajas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Secretario de Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Publicacion resolucion de adjudicacion | Comité Técnico Evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura | Etapa de selección
12 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 5 | CATASTRÓFICO | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Publicacion de proyecto pliegos | Inicio del contrato | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta. | Etapa de Contratacion
13 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías | Demoras en el inicio de las actividades | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | Contratsita | Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Inicio del contrato | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta. | Etapa de Contratacion
14 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II) | Incumplimiento en las obligaciones de transparencia y publicacion de informacion | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura y dependecia de Archivo | Resolucion de adjudicacion del proceso | Tres (3) días siguientes a la firma del contrato | Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas | Etapa de Contratacion
15 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Reclamos de terceros sobre la selección del contratista | Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Resolucion de adjudicacion del proceso | Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa | Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia. | Etapa de Contratacion
16 | General | Interno | Contratación | Operacionales | No registro o registro tardío del contrato | Proceso viciado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretario de Infraestructura | Firma del contrato electronico o fisico | Inicio del contrato | Secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda, direccion de presupuestos. | Etapa de Contratacion
17 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías | Demoras en la iniciación | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Mayor seguimiento por parte de la interventoria y/o supervision del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | seguimiento de Interventoria y/o del supervisor | Resolucion de adjudicacion del proceso | Inicio del contrato | Interventoria y/o supervision hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato. | Etapa de Contratacion
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Retrasos o demoras en el pagos de actas por de parte de la entidad por hechos imputables al contratista. | Menor flujo de caja en el proyecto | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | Estimación inadecuada del Factor Prestacional y/o Factor Multiplicador | Mayores costos. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Inicio del contrato | Inicio del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | No legalización de subcontratos dentro del proyecto | Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir el riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | No | Contratista | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Económica | No pago de honorarios al personal del proyecto (asesores, director, administrativos) | Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Interventoria y/o supervisor remite informe detallado de presunto incumplimiento para iniciar las acciones del caso | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor y/o supervisor | Inicio del contrato | Liquidacion del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente. | Desequilibrio economico del contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir el riesgo | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista/Entidad | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Escasez de personal profesional capacitado para la ejecución del contrato. | Demoras en el inicio de las actividades | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir riesgo por parte del contratista. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros. | terminación tardía del proyecto | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimeinto de la interventoria/supervision | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y seguimiento del interventor/supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
25 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Pérdida, destrucción o robo de equipos y/o documentos para la ejecución del objeto del contrato tales como computadores, planos, memorias e informes. | Mayores costos, terminación tardía del proyecto | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Control por parte del contratista e interventor. Tomar medidas de seguridad como copias o respaldos de la informaciòn en la nube, vigilancia privada en su empreasa, entre otros. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor/supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
26 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Entrega de productos (informes, planos, memorias, etc) que no resuelven la totalidad de las especificaciones requeridas. | Incumplimiento por parte del contratista | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mayor seguimiento y control en la interventoria y notificacion a la supervisión. Requerir los ajustes del caso y estudiar por parte de la interventoria posible incurrencia en incumplimiento o multa para el contratista. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor/supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
27 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Abandono de la interventoría durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento por parte del contratista | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mayor seguimiento y control de la supervisión. Presentar informe de inclumplimiento para inicio de posible proceso sancionatorio | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor/supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
28 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y/o Operativo | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. | Incumplimiento por parte del contratista | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Adecuado despliegue componente social del proyecto | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y seguimiento del interventor/supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
29 | Especifico | Externo | Ejecución | Administrativo | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las actividades y cumplir con el plazo estipulado. | Mayores costos, terminación tardía del proyecto | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir el riesgo. Mayor seguimiento y control en la interventoria a los boletines del IDEAM y demas entes, revision y programacion de actividades acorde a los periodos de lluvias preestablecidos en la ciudad. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e interventor/supervisor de la Secretaria de Infraestructura | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
30 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo de los trabajos de campo. | Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Asumir el riesgo. Mayor seguimiento y control en la interventoria a los boletines del IDEAM y demas entes, revision y programacion de actividades acorde a los periodos de lluvias preestablecidos en la ciudad. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor/supervisor, Contratista y entidad. | Inicio de periodo de lluvias intensas | Terminacion de periodo de lluvias intensas | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
31 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutarán los trabajos de campo. | Mayores costos, terminación tardía de las actividades de campo y afectacion en el rendimiento del contratista | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Asumir el riesgo. Mayor seguimiento y control en la interventoria a los boletines del IDEAM y demas entes, revision y programacion de actividades acorde a los periodos de lluvias preestablecidos en la ciudad. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio de la afectacion climatica | Fin de la afectacion climatica | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
32 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas | Mayores costos, terminación tardía de la obra | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas para el cuidado del personal y su salud. Verificar el desarrollo de actividades aprobadas/legalizadas, y en todo caso, la entidad no reconocerá hechos cumplidos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | Si | Interventor/supervisor, Contratista y entidad. | Inicio de la afectacion | Fin de la afectacion | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
33 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones que impida el desarrollo de los trabajos de campo. | Mayores costos, afectacion en el trabajo de campo | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas para el cuidado del personal y su salud. Verificar el desarrollo de actividades aprobadas/legalizadas, y en todo caso, la entidad no reconocerá hechos cumplidos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventor/supervisor, Contratista y entidad. | Inicio de la emergencia | Fin de la emergencia | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
34 | Especifico | Externo | Ejecución | Tributario y Normativo | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o la modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Mayores costos, terminación tardía | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | La Entidad | Seguimiento a la Normatividad respecto a obras públicas | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Secretaria de Infraestructura y Secretaria hacienda | Inicio del contrato | Fin del contrato | Secretaria de Hacienda hace divulgacion y capacitación sobre los cambios en la legistacion tributaria vigente. Secretaria de Infraestructura hace seguimiento. | Etapa de ejecucion
35 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnico | Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. | Retrasos en el proyecto | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Verificación por parte de asesores de interventoria sobre la aplicavilidad y vigencia de las normas. Considerando la no retroactividad de las mismas. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor y/o supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Interventor y/o supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites. | Etapa de ejecucion
36 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual
37 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | contratistas de de Estudios. Interventor/ Supervisor realiza seguimiento semanal y reportes a la entidad sobre el estado de salud de los colaboradores del contratista, previo reporte enviado por el mismo. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de lasEstudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
38 | General | Externo | Ejecución | Riesgos juridicos | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Demoras en el cierre del contrato y su respectiva liquidacion. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial / Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Terminacion del contrato | Cuatro (4) meses para liquidación bilateral, Dos (2) años luego del recibo para liquidación unilateral | Mesa de trabajo con el abogado del proceso, acta de compromisos y citaciones por correo electronico | Cuando ocurra.
39 | General | Externo | Ejecución | Riesgos juridicos | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Demoras en el cierre del contrato y su respectiva liquidacion. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial / Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Terminacion del contrato | Cuatro (4) meses para liquidación bilateral, Dos (2) años luego del recibo para liquidación unilateral | Mesa de trabajo con el abogado del proceso, acta de compromisos y citaciones por correo electronico | Cuando ocurra.
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró: |  | Aspectos Técnicos: Alex José González Castro
Revisó: |  | Ing. Oscar Alzate Valencia. Asesor
Aprobó: |  | Ing. Marco Antonio Rendon Arboleda. Director operativo.
Note on B9: Especifico o General
Note on C9: Interno o Externo
Note on D9: Precontractual, Ejecución, Poscontractual
Note on E9: Económico, operacional, financiero, regulatorio, de la naturaleza, ambiental, tecnologico, etc.

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del IDRD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del IDRD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el IDRD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del IDRD (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDRD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el IDRD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDRD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del IDRD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDRD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del IDRD para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## Hoja1
VALORACION | CATEGORIA | NRO. RIESGOS | PORCENTAJE
8,9 Y 10 | EXTREMO | 0 | 0%
6 Y 7 | ALTO | 11 | 10%
5 | MEDIO | 5 | 20%
2, 3 Y 4 | BAJO | 22 | 70%
TOTAL |  | 38 | 100%