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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

AJUSTES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

[bookmark: _Toc200359816]Descripción del proyecto

El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la transformación social, económica y deportiva, en línea con las políticas públicas adoptadas mediante el Acuerdo 560 de 2022 y especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este compromiso se materializa en la ejecución de proyectos estratégicos, orientados a la adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Estas intervenciones, justificadas plenamente desde el marco constitucional y normativo, buscan atender eficazmente las necesidades actuales del territorio, contribuyendo a superar desafíos y mejorar significativamente las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes.

La adopción del Acuerdo 578 de 2024 denominado "Plan de Desarrollo Cali, Capital Pacífica de Colombia 2024-2027" refleja una política pública que reconoce la recreación y el deporte como motores fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. De conformidad con el Artículo 9.2 del citado Acuerdo, atender los retos actuales implica generar condiciones óptimas para el bienestar ciudadano, lo cual encuentra concreción directa en estos proyectos de infraestructura deportiva. Estas adecuaciones no solo permitirán la práctica segura y eficiente de actividades deportivas, sino que fortalecerán la capacidad ciudadana para la autorrealización y satisfacción de necesidades básicas como la salud física y mental.

La jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido ampliamente que "el derecho a la recreación y al deporte es inherente al desarrollo integral del individuo y debe ser garantizado por el Estado como parte esencial del bienestar general y del mejoramiento continuo de la calidad de vida" (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-387 de 2016, pág. 16). En este sentido, las adecuaciones y mejoras previstas en estos proyectos encuentran sustento constitucional en cuanto apuntan al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y al bienestar general.

El deporte cumple un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como herramienta para la contribución al desarrollo y sostenibilidad (Objetivos 11 y 17); paz, fin de conflictos, tolerancia y respeto (Objetivo 16); igualdad de género, empoderamiento de la mujer y los jóvenes, las personas y las comunidades (Objetivo 5); salud y bienestar (Objetivo 3); educación e inclusión social (Objetivo 4).

Adicionalmente, se destaca que el artículo 11 del Acuerdo 578 de 2024 enfatiza la importancia del enfoque diferencial y territorial en la implementación de proyectos de infraestructura recreativa y deportiva. Así, la ejecución de estos proyectos contemplará específicamente poblaciones vulnerables y rurales, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al desarrollo económico y cultural de zonas históricamente marginadas. De esta forma, se busca reivindicar derechos y potenciar el territorio como mecanismo de inclusión y equidad social.

Dentro del propósito de "Cali Reconciliada", estipulado en el artículo 14 del Plan de Desarrollo, estas intervenciones juegan un papel fundamental al fomentar espacios de encuentro y reconciliación. Las actividades deportivas y recreativas son reconocidas por su capacidad para promover la convivencia pacífica, fortalecer el tejido social y generar cohesión comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del Distrito.

En este orden, el artículo 15.2 del Plan de Desarrollo que menciona específicamente la prevención y resolución de conflictos mediante la ocupación del tiempo libre y actividades culturales y deportivas, ratifica que la inversión pública en infraestructura recreativa y deportiva es clave para la convivencia ciudadana y la promoción de la paz. Estas iniciativas cumplen un rol preventivo y correctivo respecto a fenómenos de violencia y exclusión social, beneficiando especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población especialmente protegida por la Constitución Nacional.

Por otro lado, el Plan establece en el artículo 16, estrategia 4, la importancia de potenciar las capacidades deportivas mediante semilleros e infraestructura adecuada, reconociendo que tales intervenciones permiten la visibilidad nacional e internacional del talento local. De esta forma, la inversión en estos 31 escenarios deportivos no solo responde a necesidades locales inmediatas sino también contribuye al posicionamiento estratégico del Distrito en escenarios nacionales e internacionales, generando valor agregado desde perspectivas sociales, culturales y económicas.

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la integración regional, contemplados en el artículo 18.1, las adecuaciones proyectadas permiten avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y cohesionado. Estas intervenciones aseguran el acceso equitativo a servicios básicos y fomentan actividades económicas resilientes, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida y consolidar el modelo distrital propuesto en el plan.

Cali como ciudad deportiva está conformada por cuatro complejos dispuestos para la práctica deportiva de alto rendimiento como lo son: Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Unidad Deportiva San Fernando, Unidad Deportiva Alberto Galindo y la Unidad Deportiva Mariano Ramos; y por más de 500 escenarios comunitarios repartidos por comunas (Secretaría del Deporte y la Recreación, 2023)[footnoteRef:2]67. En total son 2.214 los equipamientos deportivos tanto para la zona urbana como para la rural, de acuerdo con el documento de Diagnóstico Sectorial de la Secretaría del Deporte y la Recreación (2023). [2:  https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/139528/escenarios-deportivos/] 














[bookmark: _Toc200299618]Gráfica 1: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000.
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Fuente: Mapa 25, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023).


Dividiendo el número de equipamientos deportivos entre el número de habitantes por comunas, como forma de medir la densidad de la cobertura deportiva de la ciudad (Mapa 25), se obtiene que las de mayor disponibilidad de espacios deportivos son la comuna 5, 6, 7, 11 y 19; en cambio, aquellas que más carecen de estos escenarios son la comuna 1, 3, 12, 20 y 22.

Realizando el mismo ejercicio para los corregimientos, resalta a La Paz, Pichindé y Villacarmelo como aquellos con mayor disponibilidad deportiva respecto de su número de habitantes; no así para los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Navarro (Mapa 26).















[bookmark: _Toc200299619]Gráfica 2: Densidad de equipamientos deportivos por cada 1.000.
[image: ]
Fuente: Mapa 26, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023).

Estos proyectos concretan metas específicas del Plan, como el incremento del número de escenarios deportivos y recreativos adecuados e intervenidos, con una meta clara de pasar de 2.863 a 3.863 espacios renovados, adecuados y funcionales, conforme al indicador 62010010014. Esta inversión responde claramente a criterios técnicos, sociales y jurídicos que la legitiman desde el marco del Estado social de derecho colombiano.

En concordancia con la jurisprudencia administrativa, el Consejo de Estado ha señalado que "la infraestructura pública destinada al deporte y la recreación cumple una función social trascendental, que no solo promueve la salud física, sino que también tiene implicaciones directas en el bienestar psicológico y social de la población" (Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourth, Sentencia 25000234200020130056701 de 2015, pág. 23).

Por tanto, estas adecuaciones e intervenciones no son solo una ejecución presupuestal sino una respuesta estratégica, debidamente justificada, al cumplimiento de metas claras establecidas por la administración distrital y respaldadas jurídicamente en diversas instancias normativas y jurisprudenciales.

La contratación que se requiere adelantar responde al Plan de Desarrollo aprobado mediante Acuerdo No. 0578 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA””, con los siguientes objetivos y programas:

[image: PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027]


Conforme el artículo 179 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 la Secretaría del Deporte y la Recreación fomentará el espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali.

A su vez, el artículo 781 del referido Decreto, establece como funciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación, entre otras, la de: 2. Determinar los planes, programas y proyectos del deporte, la actividad física y la recreación y la infraestructura deportiva que harán parte del funcionamiento misional de la secretaría, 9. Realizar la construcción, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali. Además, se establece como funciones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa 1. Realizar el diseño, el mantenimiento, la adecuación y la construcción de los escenarios deportivos y recreativos, acorde con la normatividad vigente, 2. Formular la política de la construcción, adecuación, mantenimiento, rehabilitación y modernización de los escenarios deportivos y recreativos del Municipio de Santiago de Cali y 6 Aplicar las normas sobre seguridad, condiciones físicas y sanitarias para los escenarios deportivos del Municipio (artículo 183).

Por lo anterior, la Subsecretaría de infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali tienen a su cargo la prestación de los servicios atinentes a la recreación y el deporte de la ciudad, por lo cual es menester que los escenarios deportivos estén siempre en estado óptimo. Lo anterior con el propósito de ofrecer mayor seguridad y comodidad a los funcionarios, deportistas y demás usuarios y mostrar a la ciudad como sede deportiva de excelencia promoviendo una renovación en la infraestructura deportiva a las normativas vigentes.

En conclusión, conforme a las funciones asignadas a la Secretaría del Deporte y la Recreación y a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, compete a este organismo realizar los mantenimientos de los escenarios deportivos del Municipio con el fin de garantizar no solo la conservación de estos sino la seguridad en estos y de la ciudadanía que los usa.

En síntesis, estos proyectos de adecuación, mejoramiento y modernización de escenarios deportivos y recreativos constituyen una inversión necesaria y estratégica, con sustento jurídico claro y alineados plenamente con las políticas públicas distritales. El compromiso de Santiago de Cali con estos proyectos es un reflejo concreto de su vocación como "Capital Pacífica de Colombia", como se cita en el siguiente cuadro:

	Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024 – 2027 “CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA”

	DIMENSIÓN
	LÍNEA ESTRATÉGICA
	PROGRAMA
	META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
	APORTE AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2025
	CANTIDAD META CUATRENIO
 

	62 - Cali, renovada y sostenible
	6201 – Territorio planificado y conectado
	6201001– Ordenamiento territorial e integración regional
	62010010014 – Escenarios deportivos y recreativos de Santiago de Cali adecuados, intervenidos y construidos.
	36
ESCENARIOS
	1.000
ESCENARIOS



En este orden de ideas, los proyectos a realizar, como primer aporte articulado al plan de desarrollo por medio del empréstito para la vigencia 2025, son los siguientes:

ADECUACIÓN CANCHAS MÚLTIPLES:

1. Cancha múltiple Los Álamos - Calles 56 Norte Y 57anorte Avenida 2d Norte  Y 2e Norte, Comuna 2
2. Polideportivo La Isla - Calles 42 Norte Y 44 Norte, Avenida 2a Norte, Comuna 2
3. Unidad Recreativa Calimio Norte - Calle 76 Entre 1a2 Y Carrera 1a4, Comuna 6
4. Polideportivo Poblado I - Calles 42b Y 43 Entre Carreras 29c Y 30, Comuna 13
5. Polideportivo Ulpiano Lloreda - Carrera 23b # 72-00, Comuna 13
6. Unidad Recreativa El Vallado - Carrera 41 #54-55, Comuna 15
7. Parque Recreativo La Merced - Calles 47b Norte Y 49 Norte, Avenida 2e Norte Y 2h Norte, Comuna 2
8. Polideportivo Calima - Calle 66 Y 67 Norte Carreras 6 Y 7, Comuna 4
9. Polideportivo Guayacanes Ii - Calles 64a Y 65, Carreras 1d-Bis Y 1e, Comuna 5
10. Polideportivo Floralia 1 Muller - Carrera 9 Norte # 83f - 86, Comuna 6
11. Cancha Múltiple Siete De Agosto - Carrera 11a # 72 - 00, Comuna 7
12. Parque Recreativo Junin - Carrera 24 #12a - 12, Comuna 9
13. Parque N 2 Nueva Floresta - Carrera 25a Con Calle 58, Comuna 12
14. Cancha Múltiple Comuneros I Sector El Faro - Carrera 28f Entre Calles 72y Y 28f, Comuna 15
15. Parque Recreativo Ciudad Capri - Cra. 68 Con Calle 34, Comuna 17
16. Parque Recreativo Santa Anita - K 51 # 11 - 00, Comuna 17
17. Polideportivo La Playa - Carrera 96 # 7a - 01, Comuna 17
18. Unidad Recreativa Lourdes - Carrera 70 # 1a - 13, Comuna 18
19. Parque La Carolina - Carrera 52 # 8f - 00, Comuna 19
20. Parque De Belisario - Carrera 54a # 1 - 00, Comuna 20
21. Unidad Recreativa La Estrella - Calle 8 Oe #42-02, Comuna 20

ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES:

1. Polideportivo Los Almendros calles 60 Y Calle 62, Carrera 2 y 2b, Comuna 5.
2. Polideportivo Canchas Las Gemelas  Mojica, Carrera 28 E2 Con Calle 72 Y y 72z2, Comuna 15.
3. Unidad Recreativa El Vallado, Carrera 41 #54-55, Comuna 15.
4. Polideportivo Guayacanes Ii   Calles 64a Y 65, Carreras 1d-Bis y 1e, Comuna 5.
5. Polideportivo Floralia 1 Muller, Carrera 9 Norte # 83f - 86, Comuna 6.
6. Cancha Múltiple Siete De Agosto, Carrera 11a # 72 - 00, Comuna 7.
7. Parque Recreativo Candelaria, Carrera 26a3 y Kr 26b1 Entre Cl 79 Y Cl 80, Comuna 14.
8. Polideportivo Marroquín 1 Diagonal 26p 2 #87-17, Comuna 14.
9. Unidad Recreativa Puertas Del Sol 5, Calles 98, 99 y 105, Carrera 26c, Comuna 14.
10. Cancha sintética Bajo Ciudad Córdoba 1 Carrera 41e Entre Calles 54 Y 54d, Comuna 15.
11. Polideportivo Del Vallado, Carreras 40c y 41b Con Calle 50 Y 51, Comuna 15.
12. Polideportivo Ciudad 2000, Carrera 68 con Calle 34, Comuna 16.
13. Unidad Recreativa Lourdes, Carrera 70 # 1a - 13, Comuna 18.
14. Parque De Belisario Carrera 54a # 1 - 00, Comuna 20.
ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA:

       1. Villa Del Lago Diagonal 71a1 # 25c – 01, Comuna 13.

SUSTENTACIÓN TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A INTERVENIR 

Para garantizar la no duplicidad de intervenciones, se realizó un proceso riguroso de revisión y depuración técnica, en el cual se cruzó la base de datos de proyectos resultantes de la metodología temporal de presupuesto participativo vigencia 2025 y los proyectos previamente priorizados con recursos por dependencia con el listado inicial de 282 escenarios seleccionados mediante los criterios de nivel de deterioro, nivel de uso, su ubicación en TIOs , su ubicación en MicroTIOs , entre otros factores como su inventario actual y los diagnósticos técnicos.
Esta verificación permitió identificar posibles coincidencias en el territorio, asegurando que cada intervención final seleccionada corresponda a un requerimiento específico, no atendido previamente, y alineado con las metas del plan de desarrollo. De este modo, se optimizan los recursos públicos y se garantiza la cobertura equitativa de las necesidades detectadas por la comunidad y el organismo.
[bookmark: _Toc200359817]Descripción de las condiciones actuales a intervenir

El Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 ha sido elaborado a partir de información suministrada por los sectores público, privado, académico y comunitario, el cual sirvió de insumo para la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 y es un instrumento de consulta para la ciudadanía.

En el Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023, estable el componente 7.2.5. Dimensión social, numeral donde se hace un barrido del estado de la infraestructura deportiva de la ciudad de Santiago de Cali, cuyos resultados se presentan a continuación:

Para la ciudad se reportan 2.214 equipamientos deportivos, de los que según el diagnóstico sectorial emitido por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali el 65,7% de esta infraestructura se encuentra en un estado de calidad regular o mala.

[bookmark: _Toc200299620]Gráfica 3: Estado de los equipamientos deportivos (%)
[image: ]

Fuente: Figura 120, elaboración del Diagnóstico Socioeconómico de Santiago de Cali para el ejercicio 2023 con base en información suministrada por la Oficina de Equipamientos del Departamento de Planeación de Cali (2023).

Con base en este diagnóstico y a través de las reuniones comunitarias, se priorizaron las intervenciones a realizar en los diferentes escenarios de Deporte y Recreación, cuyas características se describen en el presente documento.



	SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE PORQUE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEBEN HACER POR EMPRÉSTITO

Conforme a la exposición de motivos (páginas 54 – 56) del acuerdo 592 mediante el cual se autorizó el empréstito por 3,5 billones, en el componente que sustenta la inversión de estos recursos para Deporte y Recreación:
“(….) Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Distrito:
En Cali, el 48% de sus habitantes realiza algún tipo de actividad física y puede acceder tanto a los 44 escenarios de alto rendimiento como a cualquiera de los 542 escenarios comunitarios. En Cali hay 840 clubes con reconocimiento deportivo y la Secretaría de Deporte tiene más de 14 programas gratuitos dirigidos a toda la población.
En este sentido se hace necesaria la conservación, el mantenimiento y la mejora de la
Infraestructura Deportiva y Recreativa en comunas y corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali para:
·       Espacios públicos comunitarios deportivos y recreativos
·       Escenarios deportivos y recreativos en Santiago de Cali.
Es en este sentido que este proyecto busca garantizar el aprovechamiento de la infraestructura deportiva y recreativa, con espacios seguros, inclusivos y accesibles, contribuyendo a la salud, bienestar de la comunidad en el distrito especial de Santiago de Cali.
Los beneficios de mejorar la infraestructura comunitaria de deporte y recreación en Cali son múltiples y abarcan aspectos tanto de salud pública como de bienestar social, cohesión comunitaria y medio ambiente. A continuación, se destacan los principales beneficios:
a.	Mejora de la Salud Física y Mental
- Reducción de enfermedades crónicas: El acceso a instalaciones deportivas adecuadas fomenta la actividad física regular, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
- Bienestar mental: La práctica de actividades recreativas y deportivas está asociada a la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, mejorando así la salud mental de los ciudadanos.
b.	Promoción de la Inclusión Social y la Convivencia
- Integración comunitaria: Los espacios recreativos se convierten en puntos de encuentro
para personas de todas las edades, géneros y condiciones socioeconómicas, promoviendo la interacción social y la cohesión comunitaria.
- Prevención del delito: La disponibilidad de infraestructura deportiva accesible en las comunidades proporciona a los jóvenes y niños alternativas positivas de uso del tiempo
libre, reduciendo el riesgo de involucrarse en actividades delictivas o violentas.
c.	 Impacto Positivo en el Medio Ambiente
- Espacios verdes y sostenibles: El desarrollo y conservación de infraestructura deportiva y recreativa también puede incluir la creación de áreas verdes y parques, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire, reducir el impacto del cambio climático y fomentar la educación ambiental entre los ciudadanos. (…)”

[bookmark: _Toc200359818]descripción por cada una las obras realizar

[bookmark: _Toc200359819]CANCHAS MÚLTIPLES:

[bookmark: _Toc200359820]0217-0074	CANCHA MÚLTIPLE LOS ALAMOS

La cancha múltiple presenta desnivel en unos paños, lo cual requiere de su intervención desde la estructura, por la afectación que se observa en las losas. Para pantalla se requiere cambio de malla eslabonada, soldadura y pintura en postes y horizontales

[bookmark: _Toc200359821]0294-0083	POLIDEPORTIVO LA ISLA

Se recomienda para la cancha de baloncesto, se realice una intervención total, en el entendido que son varias las patologías las que presenta y hacerle un sistema de drenaje. 
Se recomienda realizar estudio de suelos para determinar grado de intervención.
Se requiere hacer mantenimiento general al cerramiento del escenario.
Se debe cambiar la grama sintética, se evidencia que la grama está sobre una losa, por lo que no es necesario intervenir la estructura de esta. No obstante, se recomienda realizar estudios de suelos para determinar el estado de dicha losa y su estructura.
Las canchas carecen de iluminación.
La cancha de grama sintética requiere mantenimiento a la malla nylon.
Actualmente hay 5 bancas en madera en muy mal estado se recomienda cambiarlas o hacer una gradería para esta cancha.
 
[bookmark: _Toc200359822]0697-0072	UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE

Se recomienda para las canchas múltiples, se realice una intervención total, en el entendido que son varias las patologías las que presenta y hacerle un sistema de drenaje. 
Se requiere hacer mantenimiento a puerta de acceso en malla eslabonada ubicada en el sector de las canchas.
Las canchas carecen de iluminación.
Se debe evaluar si se va a poner en óptimo funcionamiento la cancha de microfútbol que actualmente está en grama natural para hacerle sistema de drenaje y de riego.
Se le puede hacer mantenimiento (intervención) a la pista de trote para ponerla en funcionamiento.

[bookmark: _Toc200359823]1303-0052	POLIDEPORTIVO POBLADO I

La cancha múltiple presenta desgaste en su capa de rodadura, requiere reposición total. Escenario cuenta con un kiosco que está cerrado al funcionamiento del publico solicitan que se priorice esta intervención. La batería sanitaria del kiosco también en mal estado los aparatos sanitarios y enchapes deteriorados. En el escenario existe una franja que esta subdividida y la utilizan para jugar tejo, no pagan alquiler y se requiere que este espacio se recupere para el escenario. Los medidores de energía y acueducto los robaron, se debe mejorar el servicio de energía y acueducto y revisar la facturación o pérdidas de agua.

[bookmark: _Toc200359824]1301-0015	POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA

La cancha múltiple presenta desgaste en su capa de rodadura, requiere reposición total. Al igual que la cancha sintética necesita reposición total.

[bookmark: _Toc200359825]1504-0009	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO

Canchas múltiples 1, 2 y 3: demolición y reposición total de placa en concreto, se recomienda estudio para especies arbóreas contiguas para determinar tratamiento por raíces.

[bookmark: _Toc200359826]0293-0011	PARQUE RECREATIVO LA MERCED

Escenario cuenta con 2 canchas múltiples que requieren reposición total, se evidencia desnivel, grietas y desgaste de la losa de concreto. La pista de trote presenta grietas, pero es una obra en garantía. los juegos infantiles, biosaludables están en buen estado solo requiere lavado de pisos. Cuenta con plazoleta y con iglesia en la zona contigua al parque.

[bookmark: _Toc200359827]0421-0016	POLIDEPORTIVO CALIMA

Se recomienda para la cancha múltiple, se realice una intervención total, en el entendido que son varias las patologías las que presenta (área de la cancha 500 m2 aprox.)
Se debe hacer control de raíces de árboles contiguos a la cancha y hacerle un sistema de drenaje a la cancha. 
Se requiere hacer mantenimiento general al cerramiento del escenario (tensionamiento de la malla eslabonada, agregar puntos de soldadura y pintura del cerramiento).
Se debe cambiar la grama sintética, se evidencia que la grama está sobre una losa, por lo que no es necesario intervenir la estructura de esta. No obstante, se puede verificar esta información mediante estudio de suelos que permita determinar el estado de la losa y su estructura de soporte.
Las canchas carecen de iluminación, por lo que se recomienda actualizar el sistema de iluminación (luces led).
La cancha de grama sintética requiere mantenimiento a la malla nylon.

[bookmark: _Toc200359828]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II

Polideportivo contiguo al Cali 5 y estación de policía que presenta una cancha múltiple que requiere reposición total. en cuanto a los juegos infantiles necesitan mantenimiento y adecuación de pisos están sobre tierra. los juegos de primera infancia necesitan adecuación de pisos en goma que presentan desprendimiento y deterioro como manchas y perdida del color. el cerramiento necesita pintura. kiosco en buen estado el grupo del adulto mayor tiene programado colocar piso. existe una edificación abandonada a medio demoler sin uso.

[bookmark: _Toc200359829]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER

El escenario requiere se realice demarcaciones en la cancha múltiple y se realicen mantenimientos en el cerramiento, porterías juegos infantiles y biosaludables con pintura y anticorrosivo además que en el cerramiento se requiere soldar zonas con desprendimientos.

[bookmark: _Toc200359830]0707-0027	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO

El escenario requiere realizar intervenciones de adecuación de cancha múltiple ya que esta se encuentra en total estado de deterioro para además de mejorar las condiciones del espacio con limpieza y pinturas de la gradería y banca.

[bookmark: _Toc200359831]0915-0022	PARQUE RECREATIVO JUNÍN

El escenario requiere una adecuación integral específicamente en las superficies de juego como la cancha múltiple y la cancha sintética que presentan un deterioro avanzado, para el caso de la placa de concreto la cual debe ser repuesta en su totalidad para garantizar su funcionalidad.

[bookmark: _Toc200359832]1207-0151	PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA

La cancha de la descripción se encuentra en frente de la vía en un espacio abierto esta requiere demoler y reponer ya que presenta asentamientos, paños desnivelados, y fisuras. Además, se debe hacer con pantallas de protección y dotación de porterías
El escenario requiere realizar intervenciones de adecuación de cancha múltiple ya que esta se encuentra en total estado de deterioro para mejorar las condiciones del espacio.

[bookmark: _Toc200359833]1598-0001	CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO

Se recomienda reemplazar la placa de concreto y construir sistema de drenaje.

[bookmark: _Toc200359834]1783-0024	PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI

1.Cancha múltiple 1: demolición total, riesgo a la vida. estudio especializado de especies arbóreas cercanas para posible reconstrucción de cancha
2. Cancha múltiple 2: reposición parcial andén perimetral, repinte de losa y estructura metálica.

[bookmark: _Toc200359835]1778-0004	PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA

Se observan que tanto la cancha múltiple, de voleibol y de baloncesto sus losas en concreto presentan asentamientos diferenciales posiblemente por especies arbóreas contiguas, también se observan que ya se encuentran muy desgastadas y con grietas y separación entre placas. Por lo tanto, se requiere de una adecuación de las mismas desde la estructura.

[bookmark: _Toc200359836]1791-0003	POLIDEPORTIVO LA PLAYA

La cancha múltiple presenta desnivel en unos paños, lo cual requiere de su intervención desde la estructura, por la afectación que se observa en las losas. Para cerramiento y pantalla se requiere cambio de malla eslabonada y soldadura en postes y horizontales.

[bookmark: _Toc200359837]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES

Cancha múltiple: demolición total de losa en concreto y reconstrucción con reposición de base y subbase.

[bookmark: _Toc200359838]1922-0014	PARQUE LA CAROLINA

Cancha múltiple fractura de losas reposición total.

[bookmark: _Toc200359839]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO

La placa de la cancha múltiple presenta múltiples agrietamientos y desplazamiento de placas posiblemente por licuefacción del terreno. Esto requiere de una rehabilitación total de la estructura.
Se recomienda estudio de suelos para determinar el comportamiento del terreno y verificar el nivel freático.

[bookmark: _Toc200359840]2003-0197	UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA

Se evidencia deterioro generalizado de la placa de concreto de la cancha múltiple por el cumplimiento de su vida útil. Por lo tanto, esto requiere de una rehabilitación total de la estructura.
 
[bookmark: _Toc200359841]JUEGOS INFANTILES:

[bookmark: _Toc200359842]0597-0032	POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS

Juegos infantiles que requieren mantenimiento de pintura, el columpio necesita reparación de las cadenas y los asientos.

[bookmark: _Toc200359843]1598-0113	POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA

El escenario cuenta con dos canchas múltiples que son viables para realizar mantenimiento de pintura, colocando un mortero nivelante, sellando la porosidad. requiere mantenimiento del drenaje.

[bookmark: _Toc200359844]1504-0059	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO

Juegos infantiles: repinte y reposición de elementos en madera.

[bookmark: _Toc200359845]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II

Polideportivo contiguo al Cali 5 y estación de policía que presenta una cancha múltiple que requiere reposición total. en cuanto a los juegos infantiles necesitan mantenimiento y adecuación de pisos están sobre tierra. Los juegos de primera infancia necesitan adecuación de pisos en goma que presentan desprendimiento y deterioro como manchas y pérdida del color. El cerramiento necesita pintura. kiosco en buen estado el grupo del adulto mayor tiene programado colocar piso. existe una edificación abandonada a medio demoler sin uso.

[bookmark: _Toc200359846]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER

Los juegos infantiles requieren reponer las bancas de madera de los columpios y balancines también las cadenas y realizar pintura y soldadura para todos.

[bookmark: _Toc200359847]0707-0021	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO

Los juegos infantiles requieren reponer las bancas de madera de los columpios y balancines también las cadenas y realizar pintura general.

[bookmark: _Toc200359848]1401-0051	PARQUE RECREATIVO CANDELARIA

Cancha múltiple que presenta desgaste de las líneas de demarcación por el uso, se observan pequeñas perforaciones por desprendimiento de material contaminante en el concreto, se debe sellar perforaciones para poder hacer aplicación de pintura.

[bookmark: _Toc200359849]1406-0176	POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1

Juegos infantiles que requieren mantenimiento en pintura, el columpio le hace falta una pieza de asiento que se debe reponer, los pisos en goma necesitan aseo para recuperar color.

[bookmark: _Toc200359850]1498-0189	UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5

Juegos infantiles que requieren mantenimiento con anticorrosivo, pintura, cambio y reposición de piezas en madera de los asientos de columpios y balancín, cambio de cadenas. mantenimiento general etc.

[bookmark: _Toc200359851]1599-0018	BAJO CIUDAD CÓRDOBA 1

Juegos infantiles: repinte y reposición de elementos en madera.

[bookmark: _Toc200359852]1504-0114	POLIDEPORTIVO DEL VALLADO

Juegos infantiles; pérdida de elementos en madera.

[bookmark: _Toc200359853]1697-0023	POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000

Juegos infantiles; pérdida de elementos en madera.

[bookmark: _Toc200359854]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES

El escenario no cuenta con una zona de juegos infantiles por lo tanto se propone un área destinada a este uso para complementar la actividad recreativa del sitio.

[bookmark: _Toc200359855]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO

Juegos infantiles deteriorados con pintura por falta de mantenimiento.

[bookmark: _Toc200359856]CANCHA SINTETICA:

[bookmark: _Toc200359857]1397-0006 VILLA DEL LAGO

El proyecto carece de un espacio adecuación para la práctica de fútbol, en ese sentido se requiere de un campo, bien sea sintético o de grama natural, con todas las prestaciones necesarias para actividades que incluyan equipos mínimos de 8 jugadores, debe garantizar el correcto drenaje y presentar condiciones que eviten el vandalismo.

ARTICULACIÓN CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y ESTADO DE LOS ESCENARIOS.

De acuerdo con la meta la Secretaría de Deporte y la Recreación (62010010014 Escenarios Deportivos y Recreativos de Santiago de Cali adecuados, mantenidos  y construidos) el proyecto, aporta al cumplimiento de la meta, dado que en los proyectos a intervenir se realizarán adecuaciones, y mantenimiento de los mismos.

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es MANTENER y ADECUAR los escenarios deportivos de Santiago de Cali, priorizando aquellos que se encuentran en mal estado, para:

-	Fortalecer su infraestructura.
-	Garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad disfrutar de actividades recreativas y deportivas.
-	Gran cubrimiento (área de influencia) de intervención en el área urbana y corregimientos. 

De esta manera, contribuir e IMPACTAR positivamente y beneficiar a 2.5 millones de caleños y caleñas, promoviendo la práctica deportiva, la integración social y el bienestar general en la ciudad, garantizando la participación en los diferentes programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

El criterio para hacer la inversión a través del Empréstito es que permite priorizar las intervenciones en los escenarios deportivos, garantizando que los recursos se destinen a aquellos que presenten mayor impacto social, mayor necesidad de adecuación; mejorando así la seguridad de los usuarios minimizando cualquier tipo de riesgos a la vida; además de los impactos que estas intervenciones en la ciudad y sus habitantes.
Ya que, más allá de la promoción de la salud física y mental, estos espacios se convierten en pilares para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
Al garantizar el acceso al deporte y la recreación en todos los rincones de la ciudad, se rompen barreras socioeconómicas y se fomenta la inclusión, brindando oportunidades para que niños, jóvenes y adultos, sin importar su origen, puedan desarrollar su potencial, alejarse de las calles y construir un futuro mejor. 
Estos escenarios se convierten en puntos de encuentro donde se tejen lazos comunitarios, se promueven valores como el respeto y la solidaridad, y se fortalece el tejido social. 
La inversión en infraestructura deportiva dinamiza la economía local generando empleos y promoviendo el turismo, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos los caleños.

POBLACIÓN BENEFICIADA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS RELACIONADAS Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO



	ADECUACIÓN CANCHAS MÚLTIPLES



CODIGO ESCENARIO	COMUNA	NOMBRE ESCENARIO	DIRECCION ESCENARIO	OBJETO INTERVENCION	TIPO 	DE INTERVENCION	DESCRIPCION DEL IMPACTO	SECTORES / BARRIOS BENEFICIADOS	CANTIDAD PERSONAS BENEFICIADAS
0217-0074	2	CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS	CALLES 56 NORTE Y 57ANORTE AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	CIUDAD ALAMOS	960
0294-0083	2	POLIDEPORTIVO LA ISLA	CALLES 42 NORTE Y 44 NORTE, AVENIDA 2A NORTE	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	LA MERCED, LA ISLA, CIUDAD ALAMOS	3916
0697-0072	6	UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE	CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	CALIMIO NORTE	802
1303-0052	13	POLIDEPORTIVO POBLADO I	CALLES 42B Y 43 ENTRE CARRERAS 29C Y 30	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	POBLADO I	992
1301-0015	13	POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA	CARRERA 23B # 72-00	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	ULPIANO LLOREDA	990
1504-0009	15	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO	CARRERA 41 #54-55	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	EL VALLADO	1500
0293-0011	2	PARQUE RECREATIVO LA MERCED	CALLES 47B NORTE Y 49 NORTE, AVENIDA 2E NORTE Y 2H NORTE	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	LA MERCED	2400
0421-0016	4	POLIDEPORTIVO CALIMA	CALLE 66 Y 67 NORTE CARRERAS 6 Y 7	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	CALIMA	1250
0503-0004	5	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II	CALLES 64A Y 65, CARRERAS 1D-BIS Y 1E.	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	GUAYACANES II	1229
0610-0184	6	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER	CARRERA 9 NORTE # 83F - 86	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	FLORALIA	1760
0707-0027	7	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO	CARRERA 11A # 72 - 00	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	SIETE DE AGOSTO	1729
0915-0022	9	PARQUE RECREATIVO JUNIN	CARRERA 24 #12A - 12	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	JUNIN	957
1207-0151	12	PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA	CARRERA 25A CON CALLE 58	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	NUEVA FLORESTA	1127
1598-0001	15	CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO	CARRERA 28F ENTRE CALLES 72Y Y 28F	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	COMUNEROS I	4028
1783-0024	17	PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI	CRA. 68 CON CALLE 34	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	CIUDAD CAPRI	2013
1778-0004	17	PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA	K 51 # 11 - 00	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	SANTA ANITA	1315
1791-0003	17	POLIDEPORTIVO LA PLAYA	CARRERA 96 # 7A - 01	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	MULTICENTRO, LA PLAYA	911
1811-0004	18	UNIDAD RECREATIVA LOURDES	CARRERA 70 # 1A - 13	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	LOURDES	1166
1922-0014	19	PARQUE LA CAROLINA	CARRERA 52 # 8F - 00	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	TEQUENDAMA	918
2002-0000	20	PARQUE DE BELISARIO	CARRERA 54A # 1 - 00	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	BELISARIO CAICEDO	1538
2003-0197	20	UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA	CALLE 8 OE #42-02	CANCHA MÚLTIPLE	ADECUACION	Se realiza la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto de 3000psi.	El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio.	Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes, a fin de generar una condición de una infraestructura óptima para los usuarios de esta unidad deportiva	LA ESTRELLA, SILOE	2930




	ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES



CODIGO ESCENARIO	COMUNA	NOMBRE ESCENARIO	DIRECCION ESCENARIO	OBJETO INTERVENCION	TIPO DE INTERVENCION	DESCRIPCION DEL IMPACTO	SECTORES / BARRIOS BENIEFICIADOS	CANTIDAD PERSONAS BENEFICIADAS
0597-0032	5	POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS	CALLES 60 Y CALLE 62, CARRERA 2 Y 2B	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	LOS ANDES, LA RIVERA	2334
1598-0113	15	POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA	CARRERA 28 E2 CON CALLE 72 Y Y 72Z2	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	MOJICA	4100
1504-0059	15	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO	CARRERA 41 #54-55	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	EL VALLADO	1500
0503-0004	5	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II	CALLES 64A Y 65, CARRERAS 1D-BIS Y 1E.	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	GUAYACANES II	1229
0610-0184	6	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER	CARRERA 9 NORTE # 83F - 86	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	FLORALIA	1760
0707-0021	7	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO	CARRERA 11A # 72 - 00	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	SIETE DE AGOSTO	1729
1401-0051	14	PARQUE RECREATIVO CANDELARIA	KR 26A3 Y KR 26B1 ENTRE CL 79 Y CL 80	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	ALFONSO BONILLA ARAGÓN	1806
1406-0176	14	POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1	DIAGONAL 26P 2 #87-17	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	MARROQUIN 1	3643
1498-0189	14	UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5	CALLES 98, 99 Y 105, CARRERA 26C	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	PUERTAS DEL SOL SECTOR 5, MANUELA BELTRAN SECTOR 2	5168
1599-0018	15	CANCHA SINTETICA BAJO CIUDAD CORDOBA 1	CARRERA 41E ENTRE CALLES 54 y 54D	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	BAJOS DE CIUDAD CORDOBA, EL VALLADO	2433
1504-0114	15	POLIDEPORTIVO DEL VALLADO	CARRERAS 40C Y 41B CON CALLE 50 Y 51	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	EL VALLADO	1500
1697-0023	16	POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000	CRA. 68 CON CALLE 34	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	CIUDAD 2000	2269
1811-0004	18	UNIDAD RECREATIVA LOURDES	CARRERA 70 # 1A - 13	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	LOURDES	1166
2002-0000	20	PARQUE DE BELISARIO	CARRERA 54A # 1 - 00	JUEGOS INFANTILES	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	BELISARIO CAICEDO	1538





	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA




CODIGO ESCENARIO	COM./	CORREG.	NOMBRE ESCENARIO	DIRECCION ESCENARIO	OBJETO INTERVENCION	TIPO DE INTERVENCION	DESCRIPCION DEL IMPACTO	SECTORES / BARRIOS BENIEFICIADOS	CANTIDAD PERSONAS BENEFICIADAS
1397_0006	13	VILLA DEL LAGO	DIAGONAL 71A1 # 25C - 01	CANCHA SINTETICA	ADECUACION	La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha sintética, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de la dotación deportiva, con el fin de garantizar espacios dignos y accesibles que permitan a la comunidad, especialmente los niños disfrutar de actividades recreativas y deportivas.	VILLA DEL LAGO	2000
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[bookmark: _Toc200299621]Gráfica 4: Localización de los frentes de obra a ejecutar a nivel ciudad.
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[bookmark: _Toc200359859]CANCHAS MÚLTIPLES:

[bookmark: _Toc200359860]0217-0074	CANCHA MÚLTIPLE LOS ALAMOS
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[bookmark: _Toc200299622]Gráfica 5: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
Múltiple Los Álamos.
3° 29' 4.5312" N 76° 30' 30.3084" W







[bookmark: _Toc200359861]0294-0083	POLIDEPORTIVO LA ISLA








































[bookmark: _Toc200299623]Gráfica 6: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha Múltiple                 Polideportivo la Isla.
3° 28' 28.2216" N 76° 30' 51.9984" W










[bookmark: _Toc200359862]0697-0072	UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE

[bookmark: _Hlk199338664]



[bookmark: _Toc200299624]Gráfica 7: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha Multiple                 
 Unidad    Recreativa Calimio Norte.
3° 29' 24.9" N 76° 29' 6.2232" W






[bookmark: _Toc200359863]1303-0052	POLIDEPORTIVO POBLADO I




[bookmark: _Toc200299625]Gráfica 8: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha Multiple                        Polideportivo Poblado I
3° 25' 8.8536" N 76° 29' 57.2928" W



[bookmark: _Toc200359864]1301-0015	POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA




[bookmark: _Toc200299626]Gráfica 9: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha Múltiple                        Polideportivo Ulpiano Lloreda.
3° 26' 30.894" N 76° 29' 21.2136" W

[bookmark: _Toc200359865]1504-0009	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO




[bookmark: _Hlk199339418][bookmark: _Toc200299627]Gráfica 10: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha múltiple                          El Vallado Unidad Recreativa.
3° 24' 19.278" N 76° 29' 58.7076" W

[bookmark: _Toc200359866]0293-0011	PARQUE RECREATIVO LA MERCED
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[bookmark: _Toc200299628]Gráfica 11:: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Parque Recreativo La Merced.

3° 28' 48.7992" N 76° 30' 46.7064" W








[bookmark: _Toc200359867]0421-0016	POLIDEPORTIVO CALIMA
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[bookmark: _Toc200299629]Gráfica 12: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Polideportivo Calima.
3° 29' 9.0924" N 76° 30' 8.6796" W









[bookmark: _Toc200359868]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II
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[bookmark: _Toc200299630]Gráfica 13: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Polideportivo Guayacanes II.
3° 28' 28.5816" N 76° 29' 27.006" W











[bookmark: _Toc200359869]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
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[bookmark: _Toc200299631]Gráfica 14: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Polideportivo Floralia la Muller.
3° 30' 2.7324" N 76° 29' 34.2672" W











[bookmark: _Toc200359870]0707-0027	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO
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[bookmark: _Toc200299632]Gráfica 15: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Cancha Múltiple Siete de Agosto.
3° 26' 53.7216" N 76° 29' 10.7052" W
















[bookmark: _Toc200359871]0915-0022	PARQUE RECREATIVO JUNÍN
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[bookmark: _Toc200299633]Gráfica 16: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Parque Recreativo Junín.
3° 25' 54.6715" N 76° 31' 42.9283" W
















[bookmark: _Toc200359872]1207-0151	PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA

[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
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[bookmark: _Toc200299634]Gráfica 17: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Nueva Floresta.
3° 26' 20.148" N 76° 29' 38.1984" W













[bookmark: _Toc200359873]1598-0001	CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO
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[bookmark: _Toc200299635]Gráfica 18: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Comuneros I Sector El Faro.
3° 25' 0.2496" N 76° 29' 33.8784" W














[bookmark: _Toc200359874]1783-0024	PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI
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[bookmark: _Toc200299636]Gráfica 19: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Ciudad Capri.
3° 23' 20.022" N 76° 32' 29.6952" W












[bookmark: _Toc200359875]1778-0004	PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA
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[bookmark: _Toc200299637]Gráfica 20: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, Santa Anita.
3° 24' 30.2796" N 76° 32' 16.4004" W















[bookmark: _Toc200359876]1791-0003	POLIDEPORTIVO LA PLAYA
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[bookmark: _heading=h.wldmogz4vw0d][bookmark: _Hlk200296021][bookmark: _Toc200299638]Gráfica 21: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
                            Múltiple Polideportivo La Playa
3° 22' 34.0824" N 76° 32' 25.9296" W








[bookmark: _Toc200359877]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES
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[bookmark: _Toc200299639]Gráfica 22: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
       Múltiple Unidad Recreativa Lourdes
3° 23' 34.1268" N 76° 33' 19.4868" W





[bookmark: _Toc200359878]1922-0014	PARQUE LA CAROLINA
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[bookmark: _Toc200299640]Gráfica 23: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
             Múltiple La Carolina
3° 24' 31.1544" N 76° 32' 35.5236" W







[bookmark: _Toc200359879]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO
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[bookmark: _Toc200299641]Gráfica 24: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
Múltiple Parque Recreativo Belisario Caicedo
3° 24' 45.0036" N 76° 33' 23.0076" W







[bookmark: _Toc200359880]2003-0197	UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA
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[bookmark: _Toc200299642]Gráfica 24: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Cancha 
Múltiple Polideportivo La Estrella.
3° 25' 28.7" N 76° 33' 28.3" W







[bookmark: _Toc200359881]JUEGOS INFANTILES:

[bookmark: _Toc200359882]0597-0032	POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS
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[bookmark: _Toc200299643]Gráfica 26: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles        Polideportivo Los Almendros.
3° 28' 12.0756" N 76° 29' 33.7164" W









[bookmark: _Toc200359883]1598-0113	POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA
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[bookmark: _Toc200299644]Gráfica 27: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles                   Mojica Las Gemelas.
3° 25' 2.4492" N 76° 29' 28.356" W








[bookmark: _Toc200359884]1504-0059	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO
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[bookmark: _Toc200299645]Gráfica 28: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles        Polideportivo El vallado.
3° 24' 24.9912" N 76° 30' 7.452" W










[bookmark: _Toc200359885]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II
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[bookmark: _Toc200299646]Gráfica 29: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo
Guayacanes II
3° 28' 28.5816" N 76° 29' 27.006" W






[bookmark: _Toc200359886]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
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[bookmark: _Toc200299647]Gráfica 30 Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo Muller
3° 29' 57.2748" N 76° 29' 32.9316" W




[bookmark: _Toc200359887]0707-0021	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO
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[bookmark: _Toc200299648]Gráfica 31: : Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Juegos Infantiles Siete de Agosto
3° 26' 53.7216" N 76° 29' 10.7052" W







[bookmark: _Toc200359888]1401-0051	PARQUE RECREATIVO CANDELARIA
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[bookmark: _Hlk200296180][bookmark: _Toc200299649]Gráfica 31:  Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo Juegos Infantiles
Parque Recreativo La Candelaria
3° 25' 18.3864" N 76° 29' 2.8464" W









[bookmark: _Toc200359889]1406-0176	POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1
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[bookmark: _Toc200299650]Gráfica 33: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles
Polideportivo Marroquín I
3° 25' 30.0576" N 76° 28' 47.9244" W















[bookmark: _Toc200359890]1498-0189	UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5
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[bookmark: _Toc200299651]Gráfica 34: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Puerta del Sol 5.
3° 25' 31.9656" N 76° 28' 17.6556" W











[bookmark: _Toc200359891]1599-0018	BAJO CIUDAD CÓRDOBA 1
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[bookmark: _Toc200299652]Gráfica 35: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Bajo Ciudad Córdoba 1.
3° 24' 12.5316" N 76° 30' 5.3532" W









[bookmark: _Toc200359892]1504-0114	POLIDEPORTIVO DEL VALLADO
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[bookmark: _Toc200299653]Gráfica 36: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo El Vallado.
3° 24' 24.9912" N 76° 30' 7.452" W











[bookmark: _Toc200359893]1697-0023	POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000
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[bookmark: _Toc200299654]Gráfica 37: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo Ciudad 2000.
3° 23' 44.8476" N 76° 31' 10.7616" W








[bookmark: _Toc200359894]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES
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[bookmark: _Toc200299655]Gráfica 38: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Lourdes.
3° 23' 34.1268" N 76° 33' 19.4868" W







[bookmark: _Toc200359895]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO
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[bookmark: _Toc200299656]Gráfica 39: Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Juegos Infantiles Parque Belisario.
3° 24' 45.0036" N 76° 33' 23.0076" W








[bookmark: _Toc200359896]CANCHA SINTETICA:

[bookmark: _Toc200359897]1397-0006 VILLA DEL LAGO
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[bookmark: _Toc200299657]Gráfica 39:  Localización a nivel ciudad, comuna y barrio, escenario deportivo, Cancha Sintetica                   Polideportivo Villa del Lago.
3° 26' 10.338" N 76° 29' 20.9472" W

[bookmark: _Toc200359898]Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

[bookmark: _Toc200359899]Descripción de cada Proyecto

[bookmark: _Toc200359900]canchas mÚltiples:

[bookmark: _Toc200359901]0217-0074	CANCHA MÚLTIPLE LOS ÁLAMOS

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple La Estrella está identificado con el número de obra 0217-0074 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 56 Norte y 57A Norte, Avenida 2D Norte y 2E Norte, Barrio Ciudad Los Álamos, Comuna 2, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número J085900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-117373, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizaron reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Hlk200296305][bookmark: _Toc200299658]Gráfica 41: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Los Álamos.


[bookmark: _Toc200359902]0294-0083	POLIDEPORTIVO LA ISLA

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo La Isla, está identificado con el número de obra 0294-0083 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Avenida 2an entre Calle 42n y Calle 48n, Barrio Vipasa-Urb la Merced, Comuna 2, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número J055900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-106809, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299659]Gráfica 42: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo la Isla.

[bookmark: _Toc200359903]0697-0072	UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE


El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa Calimio Norte, está identificado con el número de obra 0697-0072 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 76 entre Carrera 1a2 y Carrera 1a4, Barrio Urbanización Calimio, Comuna 6, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número W045A00030000 y matrícula inmobiliaria número 370- 393921, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299660]Gráfica 43: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Unidad Recreativa 
Calimio Norte.


[bookmark: _Toc200359904]-0052	POLIDEPORTIVO POBLADO I

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo Poblado I, está identificado con el número de obra 1303-0052 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 42b y 43 a entre Carrera 26 a y Carrera 30, Barrio Poblado I, Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número H001700010000 y matrícula inmobiliaria número 370-236492, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizaron reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299661]Gráfica 44: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo Poblado I.

[bookmark: _Toc200359905]1301-0015	POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo Ulpiano Lloreda, está identificado con el número de obra 1301-0015 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 72 y Calle 72b entre Carrera 23b y Carrera 24, Barrio Ulpiano Lloreda, Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número E052200010000 y matrícula inmobiliaria número 370- 393921, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299662]Gráfica 45: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo Ulpiano Lloreda.

[bookmark: _Toc200359906]1504-0009	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple El vallado Unidad Recreativa, está identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299663]Gráfica 46 Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple El vallado Unidad Recreativa.

[bookmark: _Toc200359907]0293-0011	PARQUE RECREATIVO LA MERCED

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo La Merced, está identificado con el número de obra 0293-0011 y tiene como objetivo realizar.
Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios  deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calle 48 Norte y 47C Norte, entre las Avenidas 2G Norte y 2E Norte, Barrio La Merced, Comuna 2. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número J058200250000 y matrícula inmobiliaria número 370- 901462, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la adecuación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en concreto. 
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, drenajes de cancha. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299664]Gráfica 47: Planta general de implantación escenario deportivo Parque 
Recreativo La Merced.

[bookmark: _Toc200359908]0421-0016	POLIDEPORTIVO CALIMA

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Calima, está identificado con el número de obra 4021-0016 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calle 67 Norte No 7N-00, Barrio Calima, Comuna 4. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número C046200010001y matrícula inmobiliaria número 370- 404977, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299665]Gráfica 48: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo Calima.

[bookmark: _Toc200359909]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Guayacanes II, está identificado con el número de obra 50301 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calles 67 y 67A, entre Carreras 1D y 1G, Barrio Guayacanes II, Comuna 5. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número W015700010001 y matrícula inmobiliaria número 370-100785, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la adecuación de la cancha múltiple con recubrimiento drenajes y elementos como porterías múltiples etc. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299666]Gráfica 49: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo 
Guayacanes II.

[bookmark: _Toc200359910]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Polideportivo Floralia I Muller, está identificado con el número de obra 0610-0184 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica en las Carreras 5 Norte y 9 Norte entre Calles 83F y Calle 84, Barrio Floralia, Comuna 6. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número C070200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-230203, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros y drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299667]Gráfica 50: Planta general de implantación escenario deportivo Polideportivo 
Floralia I Müller.

[bookmark: _Toc200359911]0707-0027	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Cancha Múltiple Siete de Agosto, está identificado con el número de obra 0707-01 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Carrera 11A No. 72-00, Barrio Siete de Agosto, Comuna 7. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número D035200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-162848, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha sintética, y sus elementos complementarios, mediante su mantenimiento y recuperación con los desmontes suministros e instalaciones de grama sintética. Se realizará mantenimiento de porterías y drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299668]Gráfica 51: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple 
Siete de agosto.

[bookmark: _Toc200359912]0915-0022	PARQUE RECREATIVO JUNÍN

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo Junín, está identificado con el número de obra 0915-0022 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Carrera 24 No. 12A - 12, Barrio Junín, Comuna 9. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número G049200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-232360, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha sintética con el cambio de grama sintética y elementos de la cancha con drenaje, también la rehabilitación de juegos infantiles desmontando los existentes, adecuando zona de pisos, drenaje. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299669]Gráfica 52: Planta general de implantación escenario deportivo Parque Recreativo Junín

[bookmark: _Toc200359913]1207-0151	PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Parque Recreativo Nueva Floresta, está identificado con el número de obra 1207-0151 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calle 57 y 58 con Carreras 25B y, Barrio Nueva Floresta, Comuna 12. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número E103900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-116603 – 370-116609, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros y drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299670]Gráfica 53: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple 
Nueva Floresta.

[bookmark: _Toc200359914]1598-0001	CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Comuneros I Sector El Faro, está identificado con el número de obra 1598-0001 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Carrera 28F con Calle 72Y, Barrio Comuneros I, Comuna 15. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ034900010001, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la adecuación de cancha múltiple en concreto, pintura, sistema de cerramiento, mantenimiento de todo el sistema de drenaje, realizando una rehabilitación de esta. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299671]Gráfica 54: Planta general de implantación escenario deportivo Comuneros I 
Sector El Faro.

[bookmark: _Toc200359915]1783-0024	PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Ciudad Capri, está identificado con el número de obra 1783-0151 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre la Calle 10A entre Carreras 76 y 78A, Barrio Ciudad Capri, Comuna 17. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número K073600020000 y matrícula inmobiliaria número 
370-323723, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299672]Gráfica 55: Planta general de implantación escenario deportivo Ciudad Capri.

[bookmark: _Toc200359916]1778-0004	PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA

El proyecto denominado “Adecuación escenario deportivo Santa Anita, está identificado con el número de obra 1778-0004 y tiene como objetivo realizar Adecuación de canchas múltiples y canchas sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito. El proyecto se ubica entre las Carreras 51 y 53 entre Calles 11 y 11A, Barrio Santa Anita, Comuna 17. Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número K086400010000, K086400020000, K086400030000 y matrícula inmobiliaria número 370-241595, 370-206650, 370-266378, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra. Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: La intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico. El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes. Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299673]Gráfica 56: Planta general de implantación escenario deportivo Santa Anita.

[bookmark: _Toc200359917]1791-0003	POLIDEPORTIVO LA PLAYA

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Polideportivo La Playa está identificado con el número de obra 1791_0003 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 95 y 96 entre Calle 7 y 13, Barrio Unicentro Cali, Comuna 17, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número K077600120000 y matrícula inmobiliaria número 370-74316, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299674]                 Gráfica 57: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple La Playa.

[bookmark: _Toc200359918]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa Lourdes está identificado con el número de obra 1811_0004 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 70 y Carrera 71 entre Calle 1B y Calle 1C Barrio Lourdes, Comuna 18, Cali.                        Se encuentra registrado con la ficha predial número F012900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-724735 DE 17/12/2002, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299675]Gráfica 58: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Unidad Recreativa Lourdes

[bookmark: _Toc200359919]1922-0014	PARQUE LA CAROLINA

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Parque La Carolina está identificado con el número de obra 1922_014 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 52 # 8F, Barrio Siloé, Comuna 20, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número F012900100000, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299676]Gráfica 59: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple La Carolina

[bookmark: _Toc200359920]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Parque Recreativo Belisario Caicedo está identificado con el número de obra 2002_0000 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 54 entre Calle 1 y 2, Barrio Belisario Caicedo, Comuna 20, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número SRC2018000023 y matrícula inmobiliaria número 370-355087 DE 18/02/1986, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299677]Gráfica 60: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Parque Recreativo 
Belisario Caicedo

[bookmark: _Toc200359921]2003-0197	UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Múltiple Unidad Recreativa La Estrella está identificado con el número de obra 2003_0197 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 8 oeste entre Carrera 41 a t 42, Barrio Siloé, Comuna 20, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número V01450250000 y matrícula inmobiliaria número 370-370064, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención que consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299678]Gráfica 61: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Múltiple Polideportivo La Estrella.

[bookmark: _Toc200359922]JUEGOS INFANTILES:

[bookmark: _Toc200359923]0597-0032	POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo los Almendros, está identificado con el número de obra 0597-0032 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Carera 2 con Calle 62, Barrio Los Almendros, Comuna 5, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número W105900010000 y matrícula inmobiliaria número 370- 215573, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299679]Gráfica 62: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo los Almendros.

[bookmark: _Toc200359924]1598-0113	POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA

El proyecto denominado Adecuación de Juegos Infantiles Mojica Las Gemelas, está identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299680]Gráfica 63: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Mojica Las Gemelas.

[bookmark: _Toc200359925]1504-0059	UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO

El proyecto denominado Adecuación de Juegos Infantiles El vallado Unidad Recreativa, está identificado con el número de obra 1504-0059 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 54 y 55 entre Carrera 39e y 41b, Barrio El Vallado, Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ027600010000 y matrícula inmobiliaria número 370-240695, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará la intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Hlk200296581][bookmark: _Toc200299681]Gráfica 64: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles El vallado Unidad Recreativa.

[bookmark: _Toc200359926]0503-0004	POLIDEPORTIVO GUAYACANES II

El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Guayacanes II, está identificado con el número de obra 0610_0184 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Calle 67 y 64 A entre carrera 1D y 1G, Barrio Los Guayacanes, Comuna 5, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número W015700010001 y matrícula inmobiliaria número 370-10078, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e instalación.
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299682]Gráfica 65: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo Guayacanes II

[bookmark: _Toc200359927]0610-0184	POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER

El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Floralia Muller está identificado con el número de obra 0610_0184 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84, Barrio Ciudadela Floralia Sector 1, Comuna 6, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número C070200010000 y matrícula inmobiliaria número 370-230203, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e instalación.
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299683]Gráfica 66: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Polideportivo Floralia Muller.

[bookmark: _Toc200359928]0707-0021	CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO

El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Siete de Agosto está identificado con el número de obra 0707_0027 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 11 y Carrera 12A entre Calle 72 y Calle 72B, Barrio Siete de Agosto, Comuna 7, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número D035800020000 y matrícula inmobiliaria número 370-162725, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la rehabilitación de juegos infantiles, y sus elementos complementarios, mediante su construcción desde la estructura hasta su suministro e instalación.
El acabado de la superficie tendrá un recubrimiento en caucho.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299684]Gráfica 67: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Siete de Agosto.

[bookmark: _Toc200359929]1401-0051	PARQUE RECREATIVO CANDELARIA

El proyecto denominado Adecuación Juegos Infantiles Parque Recreativo Candelaria está identificado con el número de obra 14010051 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Carrera 27C entre Calles 78A Y 81, Barrio Alfonso Bonilla Aragón, Comuna 14, Cali.    Se encuentra registrado con la ficha predial número R071100010001 y matrícula inmobiliaria número 370-248216, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: 
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299685]Gráfica 68: Planta general de implantación escenario deportivo Juegos Infantiles Parque Recreativo La Candelaria

[bookmark: _Toc200359930]1406-0176	POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Marroquín I, está identificado con el número de obra 1406-0176 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Diagonal 26P 2 # 87-17, Comuna 14, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número R039800010000 y matrícula inmobiliaria número 370-288125, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299686]Gráfica 69: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo Marroquín I.

[bookmark: _Toc200359931]1498-0189	UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Unidad Recreativa Puerta del Sol 5, está identificado con el número de obra 1498-0189 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Diagonal 108 entre Carreras 26 d y Carrera 26g, Comuna 14, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número R074200630000-R074200640000 y matrícula inmobiliaria número 370-173115, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299687]Gráfica 70: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Puerta del Sol 5.

[bookmark: _Toc200359932]1599-0018	BAJO CIUDAD CÓRDOBA 1

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Bajo Ciudad Córdoba 1, está identificado con el número de obra 1599-0018 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Carrera. 41E con Calles 54 y 54D, Barrio Ciudad Córdoba Sector 3ª, Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ072900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-920815, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario. 
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[bookmark: _Toc200299688]Gráfica 71: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Cancha Sintética Bajo Ciudad Córdoba 1.

[bookmark: _Toc200359933]1504-0114	POLIDEPORTIVO DEL VALLADO

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo El Vallado, está identificado con el número de obra 1504-0114 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Calle 51 No 40ª-08, Barrio Ciudad El Vallado, Comuna 15, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número Ñ024000010001 y matrícula inmobiliaria número 370-204601, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299689]Gráfica 72: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo El Vallado.

[bookmark: _Toc200359934]1697-0023	POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Polideportivo Ciudad 2000, está identificado con el número de obra 1697-0023 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Calle 34 con Carrera 68, Barrio Ciudad 2000, Comuna 16, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número K048300010000 y matrícula inmobiliaria número 370-298484, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.

[image: ]

[bookmark: _Toc200299690]Gráfica 73: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Polideportivo Ciudad 2000.

[bookmark: _Toc200359935]1811-0004	UNIDAD RECREATIVA LOURDES

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Unidad Recreativa Lourdes, está identificado con el número de obra 1811-0004 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Carrera 70 y 71 entre Calle 1B y 1C, Barrio Lourdes, Comuna 18, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número F012900010000 y matrícula inmobiliaria número 370-724735, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Hlk200296687][bookmark: _Toc200299691]Gráfica 74: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Unidad Recreativa Lourdes.

[bookmark: _Toc200359936]2002-0000	PARQUE DE BELISARIO

El proyecto denominado adecuación Juegos Infantiles Parque Belisario, está identificado con el número de obra 2002-0000 y tiene como objetivo realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en Carrera 54 entre Calle 1 y Calle 2, Barrio Lourdes, Comuna 18, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número F01290001000 y matrícula inmobiliaria número 370-724735, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes:
La intervención consiste en la adecuación de los juegos infantiles, desmontando los existentes y realizando intervención en zona de pisos, drenajes y la instalación de juegos infantiles. 
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299692]Gráfica 75: Planta general de implantación escenario deportivo, Juegos Infantiles Parque Belisario.

[bookmark: _Toc200359937]CANCHA SINTETICA:

[bookmark: _Toc200359938]1397-0006 VILLA DEL LAGO

El proyecto denominado Adecuación de la Cancha Sintética Polideportivo Villa del Lago está identificado con el número de obra 1397_0006 y tiene como objetivo Realizar la Adecuación de Canchas Múltiples y Canchas Sintéticas de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de Santiago de Cali, con recursos del Empréstito.
El proyecto se ubica en la Diagonal 71ª1 entre Carreras 24c y Carrera 26c, Barrio Urbanización Villa del lago, Comuna 13, Cali. Se encuentra registrado con la ficha predial número P008700060000 y matrícula inmobiliaria número 370-170097, información clave para la identificación precisa del predio sobre el que se ejecutará la obra.
Dentro de las actividades específicas que contempla la ejecución de este proyecto, se destacan las siguientes: Se realizará a intervención consiste en la rehabilitación de la cancha múltiple, y sus elementos complementarios, mediante su reconstrucción desde la estructura granular hasta su capa de rodadura en hormigón hidráulico.
El acabado de la superficie tendrá un acabado que consiste en un recubrimiento acrílico, con diseño para revitalizar el espacio. Se realizarán reposiciones de porterías, tableros, mallas de pantallas, limpiezas de drenajes.
Todas estas actividades están enfocadas en garantizar un espacio público de calidad, funcional y seguro para el uso comunitario.
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[bookmark: _Toc200299693]Gráfica 76: Planta general de implantación escenario deportivo Cancha Sintética Polideportivo Villa del Lago.


[bookmark: _Toc200359939]Fases y etapas del proyecto

[bookmark: _Toc200359940]Etapa de preconstrucción

Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecución y la fecha en que se suscriba el acta de inicio de la etapa de construcción. 
En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y diseños suministrados por Secretaría del Deporte y la Recreación, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes, debe revisar los planos, gestión social, aprobación a su nombre de los componentes ambientales (previamente aprobado a nombre del Secretaría del Deporte y la Recreación), plan de gestión social, gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la construcción de la obra.

Igualmente, durante esta etapa el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para iniciar las obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades prioritarias y continuas en los frentes de obra.

Por otra parte, el contratista debe presentar al Interventor una memoria técnica que contenga la información sobre el balance que hizo a los estudios y diseños, la cual debe incluir como mínimo lo siguiente: 

3.2.1.1. Informe de revisión de los diseños suministrados por la Secretaría del Deporte y la Recreación.
3.2.1.2. Balance de mayores y menores cantidades de obra, en caso de ser requerido.
3.2.1.3. Memorias técnicas de las mayores y menores cantidades en obra, en caso de que se presente balance de obra.
3.2.1.4. Descripción del proceso constructivo.
3.2.1.5. Especificaciones técnicas (si aplica).
3.2.1.6. Plan de las medidas de seguridad industrial y salud de la obra.
3.2.1.7. Programación de obra y cronograma de metas físicas (programa project).
3.2.1.8. Programación de las metas físicas (Según programa project).

[bookmark: _Toc200299719]Tabla 1: Metas Físicas

	Descripción
	Items
	Unidad
	Cantidad
	Fecha Inicio Programado
	Fecha Fin Programado
	Dias Calendario
	Semana 29
	Semana 30
	Semana 31
	Semana 32
	Semana 33
	Semana 34
	Semana 35
	Semana 36
	Semana 37

	Código: 01.02.002.26005564.0293_01
OBJETO: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO LA MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2.
No Obra: 0293_01
BP: 26005564
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED
Direccion: AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48N Y CALLE 52N
No Predial: J080000010000
No Matricula: 370 - 726707
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14/07/2025 20/07/2025
	21/07/2025 27/07/2025
	28/07/2025 03/08/2025
	04/08/2025 10/08/2025
	11/08/2025 17/08/2025
	18/08/2025 24/08/2025
	25/08/2025 31/08/2025
	01/09/2025 07/09/2025
	08/09/2025 14/09/2025

	01.PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,02
	010120.CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00
	M
	78,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total 01.PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	010.MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,01
	140119.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 15X29X9
	M2
	94,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,02
	140120.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X29X9
	M2
	5,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,03
	140109.MURO CALADO CEMENTO
	M2
	5,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



3.2.1.8.1. Programación de Personal (Según programa project).

[bookmark: _Toc200299720]Tabla 2: Programación Personal

	Descripción
	Semana 29
	Semana 30
	Semana 31
	Semana 32
	Semana 33
	Semana 34
	Semana 35
	Semana 36
	Semana 37

	
	14/07/2025 
20/07/2025
	21/07/2025 27/07/2025
	28/07/2025 03/08/2025
	04/08/2025 10/08/2025
	11/08/2025 17/08/2025
	18/08/2025 24/08/2025
	25/08/2025 31/08/2025
	01/09/2025 07/09/2025
	08/09/2025 14/09/2025

	DIRECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR SST 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PROFESIONAL SOCIAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PERSONAL DE APOYO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AUX- AMBIENTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGENIERO FORESTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGENIERO HIDRAULICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BIOLOGO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REGULADOR DE TRANSITO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BRIGADA OLA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPOGRAFO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CADENERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (MINICARGADOR)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (PAJARITA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (OTRAS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



3.2.1.8.2. Actas de Vecindad

[bookmark: _Toc200299721]Tabla 3: Actas de Vecindad

[image: ]

3.2.1.9. Carta de Apropiación de Diseños. Debe presentar la comunicación mediante el siguiente modelo:

[bookmark: _Toc200299722]Tabla 4: Apropiación Diseños

Santiago de Cali, Fecha
No de la comunicación 

Señor(a)
Secretario del Deporte y la Recreación

Asunto: Contrato de Obra Pública No 
	Apropiación de los Diseños

En la condición de representante legal de ___________, identificada con el NIT __________ y en cumplimiento de las actividades establecidas en el numeral ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, del anexo técnico del proceso licitatorio No. 4162.010.32.1.1059-2025, que trata de lo siguiente: 

“Esta etapa es el periodo comprendido entre la fecha de inicio de ejecución y la fecha en que se suscriba el acta de inicio de la etapa de construcción. 

En esta etapa el contratista debe revisar los estudios y diseños suministrados por Secretaría del Deporte y la Recreación, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes, debe revisar los planos, gestión social, aprobación a su nombre de los programas ambientales (previamente aprobado a nombre del Secretaría del Deporte y la Recreación), plan de gestión social, gestión de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la construcción de la obra.

Igualmente, durante esta etapa el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para iniciar las obras establecidas en el alcance del objeto contractual, siendo responsable por la seguridad y actividades prioritarias y continuas en los frentes de obra”.

Se presenta el siguiente informe técnico:

a. Se deja constancia que el contratista revisó, estudió, analizó, evaluó, verificó los documentos de diseño, especificaciones técnicas, verificó especificaciones técnicas, con los planos de diseño y análisis de precios unitarios y presupuesto entregado por la entidad contratante.
b. Se deja constancia que el contratista durante la revisión realizó los ajustes y complementos que consideró conveniente de acuerdo con su experticia y conocimiento para garantizar el desarrollo de la obra de manera eficiente y eficaz

En consecuencia, de lo anterior y en mi condición de representante legal del contratista, 

CERTIFICO

Que el contratista __________, se apropia de los diseños entregados para el desarrollo del proyecto denominado “_________________________” Bajo el contrato de obra No. _________; y da confirmación de la viabilidad técnica de la construcción del proyecto con los diseños ya adelantados por la entidad contratante.

De igual manera se reserva el derecho de presentar alternativas de construcción para la debida aprobación del interventor y de la entidad contratante. En todo caso, la presentación y eventual aprobación de las constructivas, no modificarán la programación de obra, ni el valor del contrato, y será asumido por cuenta y riesgo del contratista. 

_________
Nombre
Cédula
Representante Legal
Nit. ______

Si durante la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entenderá que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría y la Secretaría del Deporte y la Recreación, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, en esta etapa el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades, sin limitarse a realizar aquellas necesarias para dar lugar a la ejecución de las obras:

3.2.1.10. Contar con el personal necesario para la realización de las obras.
3.2.1.11. Contratar el suministro de materiales e insumos.
3.2.1.12. Contratar el suministro de maquinaria (SI APLICA)
3.2.1.13. Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales.
3.2.1.14. Elaboración e implementación del Plan de Calidad.
3.2.1.15. Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
3.2.1.16. Instalación de Punto de Atención a la Comunidad.
3.2.1.17. Implementación del plan ambiental que corresponda.
3.2.1.18. Implementar Plan de Manejo de Tránsito.
3.2.1.19. Programa de trabajo actualizado de Proveedores externos
3.2.1.20. Plan de Compras de Materiales indicando el proveedor, factura y fecha de entrega en obra.

Además de lo anterior, el contratista deberá acreditar ante la interventoría que sus proveedores cuentan con la siguiente documentación vigente, so pena de no ser validados por la interventoría.

Proveedor de Baños: Certificación emitida por autoridad competente, de permiso PTARD, además de la respectiva resolución de autorización.
Proveedores de Madera: Permiso y/o Salvo Conducto único Nacional para la movilización de madera, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.
Proveedores de Agregados Pétreos y/o Premezclados: Licencia actualizada de Explotación de Canteras.
Proveedores de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demoliciones (RCD), debe presentar la autorización de la autoridad competente, usos del suelo, etc.

Es importante señalar que cualquier cambio de los proveedores previamente validados por la interventoría durante la etapa de construcción, el contratista deberá acreditar la documentación anterior ante la interventoría para su validación. 

El Contratista deberá tener presente que no se aceptarán dilaciones en el inicio de las obras por falta de la revisión de los estudios y diseños o el no desarrollo de las actividades mencionadas anteriormente.

[bookmark: _Toc200359941]Etapa de construcción

Esta etapa comprende el periodo entre la fecha de la firma del acta de iniciación de la etapa de construcción y la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, en el que se desarrollarán las obras comprendidas en el objeto y alcance del contrato.

Durante la etapa de construcción, el Contratista deberá realizar las actividades previstas según los diseños, estudios, y especificaciones que se establecerán en el pliego de condiciones, estudios previos y los anexos técnicos del proyecto.
 
Esta etapa corresponde al desarrollo a nivel macro de las actividades descritas en el numeral 3.1. de este Anexo Técnico y sin limitarse a ellas, de tal manera que se garantice la correcta ejecución las obras necesarias para desarrollar las obras mencionadas con anterioridad., en general, y sin limitarse a ellas, las actividades a desarrollar durante la construcción del Proyecto son:

3.2.2.1. Actividades Preliminares
3.2.2.2. Desmontes varios.
3.2.2.3. Movimientos arbóreos.
3.2.2.4. Excavaciones
3.2.2.5. Rellenos
3.2.2.6. Estructuras de concreto
3.2.2.7. Carpintería metálica.
3.2.2.8. Redes técnicas
3.2.2.9. Acometidas eléctricas
3.2.2.10. Pisos
3.2.2.11. Cubiertas
3.2.2.12. Mobiliario
3.2.2.13. Mampostería
3.2.2.14. Carpintería polivinílica
3.2.2.15. Aparatos sanitarios
3.2.2.16. Jardineras
3.2.2.17. Bancas
3.2.2.18. Acabados
3.2.2.19. Limpieza.

[bookmark: _Toc200359942]ACTIVIDADES PERMANENTES

El contratista deberá de manera permanente realizar la gestión ambiental que se requiera, la gestión social y de señalización en todos los frentes de construcción y del proyecto en general, para lo cual se deberá tener en cuenta los apéndices de la presente licitación en especial en que hace mención al PMT y el componente ambiental. Estas actividades definidas como permanentes deberán planearse en la etapa de pre-construcción por parte del Contratista y deberán contar con la aprobación del interventor. Durante el proceso constructivo deberán valorarse y ajustarse de ser necesario al ritmo de los trabajos, a saber:
 
[bookmark: _Toc200359943]SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

El Contratista deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un Plan de Seguridad y Salud para aplicar durante el desarrollo del Contrato. El contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las normativas vigentes. El contratista será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

[bookmark: _Toc200359944]PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS:

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el interventor. En todo caso, tomará las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.

[bookmark: _Toc200359945] SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS:

El Contratista deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y protección ambiental.

[bookmark: _Toc200359946]modificación del contrato de obra - prorrogas

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y la Secretaría de Deporte y Recreación, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los procedimientos establecidos en los manuales, Guías, Planes y Procedimientos de la Secretaría de Deporte y Recreación, en todo caso, la solicitud de modificación al contrato debe venir acompañada con el cronograma definitivo, plan de compras, lista de proveedores, y ordenes de pedido por material importado y demás documentos soportes que justifiquen y/o motiva la prorroga

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aquí previsto podrá dar lugar a la actuación administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier modificación.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad.

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría se descontará en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificación correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de liquidación del presente contrato.

Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso.

El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y autoriza a la Entidad para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la liquidación, el valor que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga.

3.2.2.5.1. Programación de obra y cronograma de metas físicas (programa project).
3.2.2.5.2. Programación de las metas físicas (Según programa project).

[bookmark: _Toc200299723]Tabla 5: Metas Físicas Prórroga

	Descripción
	Items
	Unidad
	Cantidad
	Fecha Inicio Programado
	Fecha Fin Programado
	Dias Calendario
	Semana 29
	Semana 30
	Semana 31
	Semana 32
	Semana 33
	Semana 34
	Semana 35
	Semana 36
	Semana 37

	Código: 01.02.002.26005564.0293_01
OBJETO: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO LA MERCED, UBICADO LA AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48N Y CALLE 52N DE LA COMUNA 2.
No Obra: 0293_01
BP: 26005564
Barrio: CANCHA DE FUTBOL LA MERCED
Direccion: AVENIDA 2A ENTRE CALLE 48N Y CALLE 52N
No Predial: J080000010000
No Matricula: 370 - 726707
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14/07/2025 20/07/2025
	21/07/2025 27/07/2025
	28/07/2025 03/08/2025
	04/08/2025 10/08/2025
	11/08/2025 17/08/2025
	18/08/2025 24/08/2025
	25/08/2025 31/08/2025
	01/09/2025 07/09/2025
	08/09/2025 14/09/2025

	01.PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,02
	010120.CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00
	M
	78,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total 01.PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	010.MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,01
	140119.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 15X29X9
	M2
	94,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,02
	140120.MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X29X9
	M2
	5,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,03
	140109.MURO CALADO CEMENTO
	M2
	5,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



3.2.2.5.3. Programación de Personal (Según programa project).

[bookmark: _Toc200299724]Tabla 6: Programación Personal Prórroga

	Descripción
	Semana 29
	Semana 30
	Semana 31
	Semana 32
	Semana 33
	Semana 34
	Semana 35
	Semana 36
	Semana 37

	
	14/07/2025 
20/07/2025
	21/07/2025 27/07/2025
	28/07/2025 03/08/2025
	04/08/2025 10/08/2025
	11/08/2025 17/08/2025
	18/08/2025 24/08/2025
	25/08/2025 31/08/2025
	01/09/2025 07/09/2025
	08/09/2025 14/09/2025

	DIRECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RES. ADMINISTRATIVO PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR SST 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PROFESIONAL SOCIAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PERSONAL DE APOYO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AUX- AMBIENTAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGENIERO FORESTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGENIERO HIDRAULICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BIOLOGO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REGULADOR DE TRANSITO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BRIGADA OLA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPOGRAFO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CADENERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (MINICARGADOR)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (PAJARITA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MAQUINARIA (OTRAS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Frente de Obra No 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESIDENTE DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COORDINADOR FRENTE DE TRABAJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSPECTOR DE OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Maestros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Obreros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contratistas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






[bookmark: _Toc200359947]CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

A través de la Interventoría con informes semanales de control de obra que se presentarán en cada comité de obra semanal, se llevará el siguiente sistema de control semanal de obra:

[bookmark: _Toc200299725]Tabla 7: Control Ejecución de Obra

	FRENTE OBRA
	COMUNA 
CORREGIMIENTO
	ZONA
	Dtos Proyectos
	Tipo Obra
	SEMANA ANTERIOR
	7/10/2025
	SEMANA ACTUAL
	17/10/2025

	
	
	
	
	
	AVANCE PROGRAMADO
	AVANCE EJECUTADO
	DIFERENCIA EN %
	DIFERENCIA DIAS
	AVANCE PROGRAMADO
	AVANCE EJECUTADO
	DIFERENCIA EN %
	DIFERENCIA DIAS

	 Total del Contrato desde la  Suscripción del Acta de inicio
	95%
	94%
	1%
	2
	100%
	96%
	4%
	10

	0
	3
	1
	No Obra: 0293-0011
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LA MERCED
Dirección:  CALLES 48N Y 47CN ENTRE AVENIDA 2G Y 2E
	 CANCHAS MULTIPLES
	49%
	57%
	-8%
	-2
	100%
	75%
	25%
	8

	1
	10
	1
	No Obra: 1778-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA, 
Dirección:  EN LA K 51 # 11 -  00 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	52%
	58%
	-6%
	-2
	100%
	71%
	29%
	9

	2
	15
	1
	No Obra: 1504-009
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  PARQUE RECREATIVO EL VALLADO LA AMISTAD
Dirección: CALLE 56 Y CALLE 56A ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 38B
	 CANCHAS MULTIPLES
	56%
	43%
	13%
	4
	100%
	60%
	40%
	12

	2
	15
	1
	No Obra: 1504-0059
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES_UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO
Dirección: CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 39 E Y CARRERA 41B COMUNA 15
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0%
	0%
	0%
	0
	100%
	0%
	100%
	9

	2
	15
	1
	No Obra: 1598-0113
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  MOJICA LAS GEMELAS 
Dirección:  Calle 72Y y Calle 72Z2 entre Carrera 28E2 y
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	72%
	62%
	10%
	3
	100%
	70%
	30%
	9

	2
	15
	1
	No Obra: 1598-0001
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE COMUNEROS I EL FARO 
Dirección:  CALLE 72Y CON CARRERA 28F
	 CANCHAS MULTIPLES
	29%
	17%
	12%
	1
	100%
	63%
	37%
	4

	2
	15
	1
	No Obra: 2002-0000
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE BELISARIO 
Dirección:  CARRERA 54 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
	 CANCHAS MULTIPLES
	37%
	50%
	-13%
	0
	100%
	50%
	50%
	2

	2
	15
	1
	No Obra: 2002-0000
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE BELISARIO 
Dirección:  CARRERA 54 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
	 JUEGOS INFANTILES
	42%
	8%
	34%
	6
	100%
	68%
	32%
	6

	2
	15
	1
	No Obra: 1406-0176
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES  POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1
Dirección: DIAGONAL 26P2 Y P3 CON TRANSERSAL 87 Y 93
	 JUEGOS INFANTILES
	62%
	50%
	12%
	2
	100%
	67%
	33%
	5

	2
	15
	1
	No Obra: 1504-0114
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO DEL VALLADO, 
Dirección:  EN LA CALLE 51NO. 40A-08 DE LA COMUNA 15. 
	 JUEGOS INFANTILES
	30%
	11%
	19%
	6
	100%
	19%
	81%
	24

	2
	15
	1
	No Obra: 1599-0018
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES BAJO CIUDAD CORDOBA 1, 
Dirección:  EN LA CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 41C Y CARRERA 41D2 DE LA COMUNA 15.
	 JUEGOS INFANTILES
	35%
	17%
	18%
	1
	100%
	17%
	83%
	5

	1
	2
	2
	No Obra: 0217-0074
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS
Dirección:  CALLES 56 NORTE Y 57A NORTE, AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE
	 CANCHAS MULTIPLES
	71%
	30%
	0%
	3
	100%
	40%
	60%
	10

	1
	4
	2
	No Obra: 0294-0083
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA ISLA
Dirección:  AVENIDA 2AN ENTRE CALLE 42N Y CALLE 48N
	 CANCHAS MULTIPLES
	35%
	20%
	15%
	5
	100%
	25%
	75%
	23

	1
	4
	2
	No Obra: 0421-0016
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO CALIMA
Dirección: CALLE 65 Y CALLE 67 ENTRE CARRERA 6N Y CARRERA 7N
	 CANCHAS MULTIPLES
	57%
	54%
	3%
	1
	100%
	61%
	39%
	12

	0
	8
	2
	No Obra: 0707-0027
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  SIETE DE AGOSTO
Dirección:  CARRERA 11 Y CARRERA 12AENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B
	 CANCHAS MULTIPLES
	30%
	12%
	18%
	5
	100%
	27%
	73%
	20

	0
	8
	2
	No Obra: 0707-0027
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  SIETE DE AGOSTO
Dirección:  CARRERA 11 Y CARRERA 12AENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B
	 JUEGOS INFANTILES
	58%
	48%
	10%
	3
	100%
	68%
	32%
	10

	0
	8
	2
	No Obra: 1922-0014
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA CAROLINA 
Dirección:  CARRERA 52 # 8F  0
	 CANCHAS MULTIPLES
	44%
	42%
	2%
	1
	100%
	50%
	50%
	15

	2
	14
	2
	No Obra: 0597-0032
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  LOS ALMENDROS 
Dirección:  CARRERA 2 CON CALLE 62, COMUNA 5
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	99%
	75%
	24%
	5
	100%
	94%
	6%
	1

	2
	14
	2
	No Obra: 1498-0189
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES 
Dirección: DIAGONAL 108 ENTRE CARRERAS 26 D Y CARRERA 26G
	 JUEGOS INFANTILES
	49%
	57%
	-8%
	-2
	100%
	75%
	25%
	8

	1
	6
	3
	No Obra: 0697-0072
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
Dirección:  CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4
	 CANCHAS MULTIPLES
	52%
	58%
	-6%
	-2
	100%
	71%
	29%
	9

	1
	6
	3
	No Obra: 1301-0015
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA
Dirección:  CARRERA 23B # 72 0
	 CANCHAS MULTIPLES
	56%
	43%
	13%
	4
	100%
	60%
	40%
	12

	1
	6
	3
	No Obra: 0503-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLPOLIDEPORTIVO GUAYACANES II
Dirección:  CALLE 67 Y CALLE 64A ENTRE CARRERAS 1D Y CARRERA 1G
	 CANCHAS MULTIPLES
	0%
	0%
	0%
	0
	100%
	0%
	100%
	9

	1
	6
	3
	No Obra: 0503-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLPOLIDEPORTIVO GUAYACANES II
Dirección:  CALLE 67 Y CALLE 64A ENTRE CARRERAS 1D Y CARRERA 1G
	 JUEGOS INFANTILES
	72%
	62%
	10%
	3
	100%
	70%
	30%
	9

	1
	6
	3
	No Obra: 0610-0184
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
Dirección: Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84
	 CANCHAS MULTIPLES
	29%
	17%
	12%
	1
	100%
	63%
	37%
	4

	1
	6
	3
	No Obra: 0610-0184
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
Dirección: Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84
	 JUEGOS INFANTILES
	37%
	50%
	-13%
	0
	100%
	50%
	50%
	2

	1
	6
	3
	No Obra: 1401-0051
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES 
Dirección: Carrera 27C entre Calle 78A y Calle 81
	 JUEGOS INFANTILES
	42%
	8%
	34%
	6
	100%
	68%
	32%
	6

	0
	12
	3
	No Obra: 1207-0151
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 25A Y CARRERA 25B ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA COMUNA 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	62%
	50%
	12%
	2
	100%
	67%
	33%
	5

	2
	9
	4
	No Obra: 1791-0003
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA PLAYA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 95 Y CARRERA 96 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	30%
	11%
	19%
	6
	100%
	19%
	81%
	24

	2
	9
	4
	No Obra: 1811-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA LOURDES, 
Dirección:  EN LA CARRERA 70 ENTRE CALLES 1B Y CALLE 1C DE LA COMUNA 18.
	 CANCHAS MULTIPLES
	35%
	17%
	18%
	1
	100%
	17%
	83%
	5

	2
	9
	4
	No Obra: 1811-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA LOURDES, 
Dirección:  EN LA CARRERA 70 ENTRE CALLES 1B Y CALLE 1C DE LA COMUNA 18.
	 JUEGOS INFANTILES
	71%
	30%
	0%
	3
	100%
	40%
	60%
	10

	1
	13
	4
	No Obra: 1303-0052
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO EL POBLADO 
Dirección:  CALLE 42B Y CALLE 43A ENTRE CARRERA 29A Y CARRERA 30
	 CANCHAS MULTIPLES
	35%
	20%
	15%
	5
	100%
	25%
	75%
	23

	1
	13
	4
	No Obra: 0915-0022
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO JUNIN
Dirección:  CARRERA 24 #12A 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	57%
	54%
	3%
	1
	100%
	61%
	39%
	12

	1
	13
	4
	No Obra: 1397-0006
Objeto Obra:  ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO VILLA DEL LAGO
Dirección: DIAGONAL 71A1 # 25C - 01 
	CANCHA SINTETICA
	30%
	12%
	18%
	5
	100%
	27%
	73%
	20

	3
	17
	4
	No Obra: 1697-0023
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000, 
Dirección:  EN LA CALLE 34 CON CARRERA 68 DE LA COMUNA 16. 
	 JUEGOS INFANTILES
	58%
	48%
	10%
	3
	100%
	68%
	32%
	10

	3
	18
	4
	No Obra: 1783-0024
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI, 
Dirección:  EN LA CALLE 10A ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 78A DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	44%
	42%
	2%
	1
	100%
	50%
	50%
	15

	3
	20
	4
	No Obra: 2003-0197
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA ESTRELLA SILOE 
Dirección:  CALLE 8 OESTE CON CARRERA 41 A
	 CANCHAS MULTIPLES
	99%
	75%
	24%
	5
	100%
	94%
	6%
	1




Los días de atraso total del proyecto se calcularán de la siguiente manera:

En relación con el cronograma desde la fila de consolidación Total del Contrato desde la suscripción del Acta de inicio, se toma la información a la última semana de evaluación.



AVANCE PROGRAMADOi : Corresponde al avance programado para la semana i, se expresa en (%)

AVANCE EJECUTADOi : Corresponde al avance ejecutado para la semana i, se expresa en (%)

(i ) : Corresponde al avance a la semana calendario i de acuerdo con la programación y el corte realizado.

Siempre se utilizará la cantidad de días totales del proyecto.

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la conformación de grupos por frentes para la ejecución en simultáneo, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos, los cuales están determinados según su cercanía en cuanto a localización; organizados en los siguientes siete (7) grupos:

Grupo 1: CINCO (5) frentes canchas múltiples.
Grupo 2: CINCO (5) frentes canchas múltiples.
Grupo 3: CUATRO (4) frentes canchas múltiples.
Grupo 4: SEIS (6) frentes canchas múltiples + SEIS (6) frentes juegos infantiles.
Grupo 5: CUATRO (5) juegos infantiles.
Grupo 6: CUATRO (4) juegos infantiles.
Grupo 7: UNO (1) Cancha Sintética Villa del Lago.

[bookmark: _Toc200359948]planos as built

Los Planos As Built, (o "según lo construido") son documentos técnicos que reflejan con precisión el estado final de una obra, incluyendo todos los cambios, ajustes y modificaciones realizadas durante su ejecución, comparados con los planos originales de diseño. Estos planos son una herramienta fundamental para garantizar que la obra terminada cumpla con los requisitos técnicos, contractuales, normativos y legales.

En esencia, los planos As Built son el registro oficial de cómo fue construida la obra en la realidad, y no cómo fue diseñada originalmente en los planos iniciales. Estos documentos son esenciales para la operación, mantenimiento, futuras modificaciones o intervenciones en la infraestructura, y para la entrega formal de la obra al propietario o entidad contratante.


[bookmark: _Toc200359949]Elementos que deben contener los planos As Built

Los planos As Built deben detallar lo siguiente:

Cambios realizados respecto al diseño original:

i. Ajustes en las dimensiones, ubicaciones o especificaciones de los elementos constructivos.
ii. Modificaciones de materiales empleados en la obra.
iii. Incorporación de nuevas estructuras o eliminación de elementos previamente diseñados.
iv. Desviaciones o ajustes en alineaciones, niveles o pendientes.

Detalles constructivos finales:

i. Trazados definitivos (como redes eléctricas, sanitarias, hidráulicas, gas, telecomunicaciones, etc.).
ii. Configuración final de estructuras (cimientos, vigas, columnas, losas, etc.).
iii. Posición exacta de equipos instalados, sistemas mecánicos o componentes electromecánicos.

Referencias a las normativas y estándares aplicados:

i. Asegurar que los cambios reflejen el cumplimiento normativo (por ejemplo, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10 o normativas locales específicas).

Leyendas y simbología actualizadas:

i. Indicar los elementos modificados, eliminados o incorporados.
ii. Usar un sistema de marcación (colores, etiquetas, etc.) para diferenciar lo "como construido" de lo "diseñado originalmente".

Documentación gráfica completa:

i.  Plantas generales y específicas.
ii. Cortes, alzados y detalles constructivos.
iii. Esquemas de redes e instalaciones.

Memorias de Ajustes (As Build)

Además de los planos documentos, las memorias de ajustes son complementarias que describen de manera textual los cambios y ajustes realizados durante la ejecución de la obra. Estas memorias son clave para entender las razones de las modificaciones y garantizar la trazabilidad de las decisiones tomadas durante la construcción.

Las memorias de ajustes deben incluir:

Descripción de las modificaciones:

i.  Indicar claramente cada cambio realizado con respecto al diseño inicial.
ii. Explicar las razones detrás de cada ajuste (cambios de condiciones en sitio, mejora de especificaciones, viabilidad técnica, entre otros).

Impacto en costos y tiempos:

i. Detallar cómo los cambios afectarán los costos del proyecto y los cronogramas de ejecución.
ii. Justifique la necesidad de ajustes en caso de que impliquen adiciones presupuestales o extensiones de tiempo.

Cumplimiento normativo:

i. Incluir referencias a las normas técnicas aplicadas en las modificaciones realizadas.

Verificación y aprobación:

i. Certificados o actas de aceptación de los cambios realizados, firmados por los responsables técnicos, interventoría y la entidad contratante.

Información técnica detallada:

i. Incluir tablas, diagramas y cálculos necesarios para justificar los cambios.
ii. Especificaciones técnicas finales de los elementos modificados.

[bookmark: _Toc200359950]Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

[bookmark: _Toc200359951]FASE DE PRECONSTRUCCIÓN (20 días calendario)

Esta fase, , constituye la base de la ejecución contractual. En ella se estructuran tres líneas de acción esenciales: organización técnica, instalaciones provisionales y estudios técnicos.

[bookmark: _Toc200359952]Organización del staff de obra (actividad 5.1.1.1)

Se designan cargos técnicos claves: residente de obra, inspector técnico, profesionales y técnicos en SISO y medio ambiente. Esta disposición cumple con la obligación legal de dotar al contrato de dirección técnica calificada, según lo ha establecido la jurisprudencia: “la idoneidad del equipo técnico en obra es una garantía de cumplimiento del objeto contractual y un mecanismo de protección al patrimonio público” (Consejo de Estado, Sentencia 11001-03-26-000-2011-00049-00, 5 de julio de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, pág. 33).

[bookmark: _Toc200359953]Montaje de provisionales y señalización (actividad 5.1.1.2)

Comprende la instalación de campamentos de obra en madera y vallas reglamentarias según el Decreto 1140 de 1998. La legalidad de esta etapa reside en el cumplimiento del marco normativo urbano y de seguridad, pues “todo proyecto de infraestructura debe ajustarse a los lineamientos técnicos y urbanísticos definidos por la autoridad local competente” (Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos, pág. 28).

[bookmark: _Toc200359954]Estudios técnicos y sociales (actividad 5.1.1.3 y 5.1.1.4)

Se adelantan estudios de tránsito, simulación, documentación técnica y gestión social con participación comunitaria, refrigerios, alquiler de salones y materiales impresos. Estas actividades permiten estructurar un proyecto legítimo ante la comunidad, en aplicación del principio de participación y sostenibilidad. “La contratación estatal debe generar valor público, entendido como el equilibrio entre eficiencia, transparencia y bienestar social” (Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2020-034, 10 de junio de 2020, pág. 9).

[bookmark: _Toc200359955]FASE DE CONSTRUCCIÓN (160 días estimados)

La fase de construcción se desagrega en múltiples frentes de obra organizados por zonas, comunas y corregimientos, lo que permite una ejecución paralela, descentralizada y eficiente. La ejecución abarca 36 escenarios en diferentes sectores de Cali.

[bookmark: _Toc200359956]Zonificación territorial

Las obras se reparten en frentes 00, 01, 02, y 03, a su vez divididos en zonas y comunas. Esta estructura responde al deber de focalización del gasto público

Este enfoque garantiza cobertura amplia, progresividad del derecho al deporte y un uso eficiente del presupuesto. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que “las entidades estatales deben priorizar la inversión pública con criterios de equidad territorial y de acuerdo con el principio de necesidad pública” (Sentencia T-296 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero, pág. 22).

[bookmark: _Toc200359957]Naturaleza de las intervenciones

Las actividades comprenden adecuaciones de canchas múltiples, adecuaciones de Juegos infantiles y la adecuación de una cancha sintética, lo que configura un objeto técnico homogéneo, pero de impacto localizado. Cada contrato debe ejecutarse respetando las especificaciones técnicas, de diseño y ambientales establecidas. De acuerdo con Colombia Compra Eficiente: “la supervisión debe asegurar que el contratista cumpla con las condiciones técnicas y ambientales que motivaron la contratación” (CCE, Guía de Supervisión y Seguimiento, 2021, pág. 12).

[bookmark: _Toc200359958]Duración y secuencialidad operativa

Aunque la ejecución global tiene una duración de 180 días, las obras individuales oscilan entre 10 y 56 días, según su complejidad. Este modularidad permite el control individualizado por comuna y por obra, facilitando la fiscalización, la evaluación de impacto y el seguimiento jurídico de eventuales incumplimientos contractuales o retrasos. En materia legal, esto se articula con el principio de ejecución transparente y verificable (Ley 1150 de 2007, art. 4), según el cual “la ejecución debe permitir su seguimiento efectivo por parte de la ciudadanía y los órganos de control”.

El proponente y futuro adjudicatario debe tener en cuenta para programar sus actividades, la conformación de grupos por frentes para la ejecución en simultáneo, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos , los cuales están determinados según su cercanía en cuanto a localización; organizados en los siguientes siete (7) grupos:

Grupo 1: CINCO (5) frentes canchas múltiples.
Grupo 2: CINCO (5) frentes canchas múltiples.
Grupo 3: CUATRO (4) frentes canchas múltiples.
Grupo 4: SEIS (6) frentes canchas múltiples + SEIS (6) frentes juegos infantiles.
Grupo 5: CUATRO (5) juegos infantiles.
Grupo 6: CUATRO (4) juegos infantiles.
Grupo 7: UNO (1) Cancha Sintética Villa del Lago.

[bookmark: _Toc200359959]Observaciones Jurídico-Contractuales Complementarias

Vigilancia sobre tiempos y pagos: al estar segmentada la ejecución, cada hito contractual debe asociarse a pagos parciales previa verificación de cumplimiento. El Consejo de Estado ha advertido que “el reconocimiento de pagos sin verificación técnica constituye falta grave que compromete la responsabilidad fiscal del supervisor” (Sentencia 68001-23-31-000-2013-00394-01, 17 de julio de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano, pág. 45).

Riesgo de interferencias operativas: la ejecución simultánea de múltiples escenarios exige una logística centralizada y coordinación interdependiente, pues cualquier retraso puede afectar el cronograma total. Esto obliga a establecer cronogramas detallados por contrato y mecanismos de ajuste, conforme al principio de gestión contractual eficiente (Ley 1474 de 2011, art. 83).

[bookmark: _Toc200359960]Conclusión

El cronograma de ejecución de obra expone una estrategia técnica escalonada, jurídicamente sustentada en los principios de planeación, eficiencia, participación, transparencia y sostenibilidad. Cada una de sus fases cuenta con fundamento normativo y está orientada a la realización efectiva del derecho al deporte y al espacio público, en armonía con los fines esenciales del Estado social de derecho y las exigencias del Estatuto General de Contratación Pública.

Para determinar los tiempos de facturación de las obras, se acudió a buscar en el secop 2, obras recientes ejecutadas por el Distrito de Santiago de Cali, con el fin de determinar la facturación mensual para tener como precedente estas ejecuciones reales y así sustentar la posibilidad de ejecución de las obras de la Secretaría de Deportes y Recreación:

	Ítems
	Período
	Valor Inicial
	Valor Facturado
	Fecha Inicio
	Fecha Fin
	Cantidad Meses
	Facturación Media Mensual

	Valor Contrato
	Junio_2023
	37.816.195.957
	
	
	
	
	

	Acta 1
	15- junio - 31 Julio 2023
	
	3.879.351.986
	15/06/23
	31/07/23
	1,60
	2.424.594.991

	Acta 2
	1-Agosto - 31 Agosto 2023
	
	4.028.961.263
	01/08/23
	31/08/23
	1,10
	3.662.692.057

	Acta 3
	1 septiembre - 30 septiembre 2023
	
	1.481.021.806
	01/09/23
	30/09/23
	1,00
	1.481.021.806

	Acta 4
	1 Noviembre - 30 Noviembre 2023
	
	5.006.250.709
	01/09/23
	30/09/23
	1,00
	5.006.250.709

	Acta 5
	1 Diciembre 2023 - 31 enero 2024
	
	1.545.886.300
	01/12/23
	31/12/23
	1,10
	1.405.351.182

	Facturación Mensual Promedio
	2.795.982.149



Con el propósito de sustentar técnica y jurídicamente los cronogramas de ejecución propuestos para los contratos de obra pública gestionados por la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali, se desarrolló un análisis de precedentes contractuales con base en información pública del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Este ejercicio consistió en identificar contratos recientes de obra ejecutados por el Distrito, revisar sus períodos de ejecución y determinar, a partir de las actas de pago, la facturación mensual efectiva, entendida como el valor facturado en cada periodo dividido por el número de meses de ejecución correspondientes.

El análisis se centró en un contrato con valor inicial de $37.816.195.957, cuya ejecución tuvo lugar entre junio de 2023 y enero de 2024. A partir del registro de cinco actas de pago, se determinó con precisión el monto facturado, el período de ejecución de cada acta, y la duración en meses de cada tramo ejecutado. El ejercicio permitió calcular, con base empírica, la facturación media mensual, que se define como el cociente entre el valor facturado y el tiempo real de ejecución de la actividad correspondiente.

La primera acta, correspondiente al período entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2023 (1,6 meses), refleja una facturación por $3.879.351.986, lo cual arroja una facturación mensual aproximada de $2.424.594.991. La segunda acta, que comprende el mes de agosto de 2023, presenta una facturación de $4.028.961.263, con una duración de 1,1 meses y una media mensual de $3.662.692.057. La tercera acta, correspondiente a septiembre de 2023, registró una facturación de $1.481.021.806, reflejando una ejecución menor en comparación con los períodos anteriores. Por su parte, la cuarta acta, correspondiente a noviembre de 2023, tuvo un comportamiento destacado, con un valor facturado de $5.006.250.709, lo que evidencia un pico de ejecución técnica y financiera. Finalmente, la quinta acta, correspondiente a diciembre de 2023 y enero de 2024, reportó una facturación de $1.545.886.300, equivalente a una media mensual de $1.405.351.182, lo cual sugiere una ralentización del ritmo de obra, probablemente por causas propias del cierre fiscal o por suspensión de actividades.

El cálculo de la facturación mensual promedio general del contrato resultó en un valor de $2.795.982.149, el cual constituye una herramienta objetiva de referencia para estimar la duración de nuevas obras, tomando como base el valor total de la inversión proyectada. Esta metodología permite, por ejemplo, estimar de manera razonable el número de meses que tomará ejecutar una obra de $10.000 millones, dividiendo dicha cifra entre la facturación mensual promedio obtenida, lo que en este caso daría un estimado de aproximadamente 3,6 meses de ejecución técnica efectiva.

Desde el punto de vista jurídico y de planeación contractual, este análisis permite fortalecer la justificación de los cronogramas de obra incorporados en los estudios previos, en cumplimiento de lo exigido por el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual obliga a las entidades estatales a definir con claridad los tiempos estimados de ejecución, con base en antecedentes verificables y criterios técnicos. Así mismo, al emplear contratos ya ejecutados como referencia, se garantiza el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, según el cual todo contrato estatal debe celebrarse con plena observancia de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas requeridas para asegurar su viabilidad y cumplimiento.

Por último, esta herramienta resulta útil no solo para la programación interna de los cronogramas contractuales, sino también para responder a los requerimientos de los entes de control en materia de sustento técnico de las fases precontractuales, para definir el alcance de las vigencias futuras requeridas y para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos a ejecutar dentro de los límites anuales del plan de caja del Distrito.

Análisis de proyectos estructurados en curso de la Secretaría de Recreación y Deporte de Santiago de Cali:

	Proyecto
	Componente
	09/25
	10/25
	11/25
	12/25
	01/26
	02/26
	03/26
	Total
	Promedio Mes Facturado

	Licitación  No 01: No 4162.010.32.1.1058_2025 ( (66 Proyectos - 5.050 $ColMil)
	Obra
	33.110.922
	983.287.399
	2.335.025.506
	1.694.049.957
	 
	 
	 
	5.045.473.784
	 

	
	(% Mes Proyectado  Ejecutado)
	0,66%
	19,49%
	46,28%
	33,58%
	 
	 
	 
	 
	1.261.368.446

	Licitación 2:  No 4162.010.32.1.1059_2025 (36 proyectos)  - 
BP-26005399
	Obra
	121.051.148
	460.533.346
	1.656.910.932
	1.629.819.569
	2.724.099.305
	2.653.224.898
	2.375.553.684
	11.621.192.882
	 

	
	(% Mes Proyectado Ejecutado)
	1,04%
	3,96%
	14,26%
	14,02%
	23,44%
	22,83%
	20,44%
	 
	1.660.170.412

	Promedio de Facturación Mensual
	1.460.769.429



Con el objetivo de proyectar de manera técnica y jurídicamente sustentada la duración de las obras financiadas mediante el empréstito vigente, la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali realizó un análisis comparativo entre los niveles de ejecución financiera de contratos de obra ya implementados por el Distrito, registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), y los valores proyectados en los procesos en curso. Este ejercicio permitió establecer una media de facturación mensual proyectada para nuevos contratos, que será utilizada como referente metodológico para planear la duración estimada de las obras siguientes, bajo criterios de racionalidad, eficiencia y responsabilidad fiscal.

Se analizó particularmente la ejecución de dos procesos de obra actualmente en curso, correspondientes a la Licitación No. 01 (66 proyectos) y la Licitación No. 02 (36 proyectos), ambas identificadas con los códigos 4162.010.32.1.1058_2025 4162.010.32.1.1059_2025, respectivamente. La primera de ellas tiene previsto un valor total a facturar de $5.045.473.784, con una media mensual de $1.261.368.446, mientras que la segunda se estima una ejecución de $11.621.192.882 y una media mensual de $1.660.170.412. El análisis conjunto de estos dos procesos arrojó una media de facturación mensual consolidada de $1.460.769.429, la cual ha sido adoptada como base para la planeación de los proyectos siguientes.

Cabe destacar que este valor promedio es inferior en un 47,77% respecto a la media observada en proyectos ejecutados del mismo tipo registrados en SECOP II, cuya facturación mensual alcanzaba los $2.795.982.149, según el análisis previamente efectuado sobre contratos reales. Esta diferencia porcentual responde a un ajuste adoptado como medida de prudencia técnica, para reflejar las condiciones operativas particulares de los proyectos en curso.

En efecto, los proyectos del empréstito distrital se caracterizan por su dispersión geográfica y segregación operativa en múltiples frentes de obra distribuidos en todo el territorio de la ciudad. A diferencia de proyectos centralizados o concentrados en un solo sitio de ejecución, las intervenciones aquí consideradas se desarrollan de forma simultánea en comunas, barrios y escenarios deportivos de escala local, lo cual implica una mayor complejidad logística, dificultad en la sincronización de actividades, limitaciones de accesibilidad, y fragmentación de recursos técnicos y operativos. Estas condiciones justifican plenamente la adopción de un parámetro de facturación más conservador, que se ajusta a las realidades del entorno urbano y reduce el riesgo de sobreestimación de tiempos o capacidades de ejecución.

Desde la perspectiva jurídico-contractual, la adopción de esta media ajustada también permite cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, que exigen una programación realista y verificable del plazo de ejecución, basada en antecedentes confiables y en condiciones objetivas del contrato. Así mismo, esta medida contribuye a preservar la sostenibilidad fiscal del proyecto, al permitir una programación financiera más ajustada a las condiciones reales de operación, en armonía con el Plan Anual de Caja (PAC) y los techos presupuestales autorizados por el CONFIS Distrital.


En síntesis, el valor adoptado como media mensual de ejecución constituye un parámetro técnicamente razonable y jurídicamente sustentado para la proyección de la duración estimada de las obras por ejecutar. Este cálculo no solo se fundamenta en la experiencia de contratos anteriores, sino que también responde a las particularidades logísticas y operativas derivadas de la ejecución descentralizada de los proyectos de infraestructura deportiva del Distrito, permitiendo una programación más robusta, transparente y coherente con la realidad territorial y administrativa del proceso de inversión pública.
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[bookmark: _Toc200359961]Forma de pago

La Entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado, y con las siguientes periodicidades:

· Un primer pago: correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de contrato cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo del cuarenta por ciento (40%). 

· Un segundo pago: correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo del setenta por ciento (70%). 


· Un tercer pago: correspondiente al quince por ciento (25%) del valor del contrato cuando el avance acumulado de la obra aprobado por la interventoría sea como mínimo del cien por ciento (100%).

· Un último pago: correspondiente al cinco (5%) del valor del contrato a la firma del acta de liquidación del mismo.

La forma de pago es a PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los componentes del proyecto. 

No obstante, la Entidad en aplicación de la normativa vigente sobre la materia, utilizará una fórmula de reajuste de precios para los bienes (Insumos Relevantes) que representan el 80% del presupuesto oficial. Esta condición se aplicará en el evento de presentarse una controversia contractual sobre el incremento de precios en dichos insumos relevantes.

De otra parte, la Secretaría de Deporte y la Recreación precisa a que la responsabilidad total en la liquidación de las cantidades de obra y la definición de que obra se incorpora en cada acta de acuerdo con el nivel de avance es de total responsabilidad del Director de Obra y el Director de Interventoría.

[bookmark: _Toc200359962]Presupuesto

A continuación, se describe la metodología utilizada en el proceso de recolección, análisis, depuración y determinación de precios que permitieron definir el presupuesto del proceso de contratación.:

La metodología utilizada comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado.

Esta información fue recolectada a través del equipo de presupuesto de obra adscrito a la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva, quien realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Posteriormente, se realizó el análisis por insumo y se verificó los cambios en los precios de cada uno, acto seguido se efectuó un análisis por proveedor y se corroboró el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hizo una verificación adicional y finalmente, se remitió al Coordinador del grupo de precios unitarios para su validación y aprobación; con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se asignó un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitario

Toda esta información fue consolidada en una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos de contratación de las obras de la Secretaría del Deporte y la Recreación.

[bookmark: _Toc200359963]Diseño estadístico

Componentes básicos

a. Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

b. Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones de la Secretaría de Deporte y Recreación.

c. Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable.

d. Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad anual.

[bookmark: _Toc200359964]Unidades estadísticas

a. Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

b. Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

[bookmark: _Toc200359965]Periodo de referencia y recolección

a. Periodo de referencia: El período de referencia es el año en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.

b. Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

Diseño de la ejecución

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

[bookmark: _Toc200299697]Gráfica 80: Procedimiento de Ejecución de la Operación Estadística
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[bookmark: _Toc200359967]Introducción

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador clave desarrollado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de insumos utilizados en la construcción de obras civiles en Colombia. Este índice es fundamental para comprender las dinámicas económicas del sector y su impacto en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.

[bookmark: _Toc200359968]Marco Jurídico y Soporte Normativo

El tratamiento y análisis estadístico de los costos asociados a la construcción de obras civiles en Colombia, tal como se expresa a través del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), tiene soporte en el artículo 5 del Decreto 262 de 2004, el cual otorga al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –, la función de producir, compilar, sistematizar y divulgar estadísticas oficiales de interés nacional.

Así mismo, la Ley 79 de 1993 establece en su artículo 2 que 'toda persona natural o jurídica está obligada a suministrar los datos que le sean solicitados por el DANE con fines estadísticos', lo que otorga legalidad a la operación de recolección, análisis y publicación mensual del ICOCIV.

En cuanto a la jurisprudencia aplicable al uso de la información estadística en contextos jurídicos y contractuales, la Corte Constitucional ha sostenido que “*la estadística oficial constituye un mecanismo legítimo para la toma de decisiones públicas y privadas, en tanto refleja de manera objetiva la dinámica socioeconómica del país*” (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, Expediente D-5486, Sentencia C-1165 de 2004, pág. 23).


[bookmark: _Toc200359969]Análisis Comparativo del Comportamiento del ICOCIV Año Corrido (2021 - 2025)

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es una herramienta fundamental para analizar las variaciones en los precios de los insumos utilizados en el desarrollo de obras civiles en Colombia. Producido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este indicador permite observar el comportamiento mensual, año corrido y anual de los costos en distintos periodos. El presente informe presenta un análisis detallado y gráfico de la evolución año corrido del ICOCIV desde 2021 hasta lo corrido de 2025, con énfasis técnico y orientado a la toma de decisiones en contextos técnicos, jurídicos y contractuales.


[bookmark: _Toc200359970]Evolución del ICOCIV Año Corrido (2021 - 2025)
 
Durante el año 2021, el ICOCIV mostró un comportamiento ascendente moderado, partiendo de un 0,89% en enero y alcanzando 5,56% en diciembre. Esta tendencia refleja un proceso de recuperación progresiva posterior al impacto inicial de la pandemia de COVID-19 en el sector construcción. En 2022, este comportamiento se acentuó significativamente, con una variación de 1,82% en enero que alcanzó un 9,73% en diciembre. Este año fue especialmente marcado por la reactivación de proyectos de infraestructura, aumentos en la demanda de insumos y la presión inflacionaria global.

[bookmark: _Toc200299698]Gráfica 81:Evolución ICOCIV Año Corrido (2021 - 2025)
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En contraste, el año 2023 comenzó con una variación acumulada ya elevada (4,98% en enero) y cerró en 9,20% en diciembre. La menor pendiente de crecimiento a lo largo del año puede interpretarse como un efecto de estabilización luego de dos años de ajustes económicos y de precios. Los proveedores y contratistas pudieron haber ajustado sus estrategias de adquisición, producción y transporte, estabilizando en parte el alza sostenida en el índice.

A partir de 2024, se observa una reducción en las tasas de crecimiento del índice, con un cierre anual de 3,78%, lo que sugiere un alivio en la presión de costos. Esto puede estar asociado a una mayor estabilidad en los precios internacionales de materias primas, a políticas internas de control fiscal y monetario, y a una menor intensidad de ejecución de obras nuevas en el primer semestre del año.

Finalmente, para el año 2025, únicamente se dispone de datos hasta febrero, con una variación acumulada del 3,01%. Esta cifra, si bien elevada para un solo bimestre, debe analizarse en función de factores específicos como la inflación interna, la evolución del precio de los combustibles, el salario mínimo vigente y la ejecución de nuevos proyectos con alta demanda de mano de obra y maquinaria. Si la tendencia actual se mantiene, se podría prever una recuperación gradual del índice frente a la baja expansión de 2024, aunque su evolución dependerá fuertemente del contexto económico macro y sectorial del país.

[bookmark: _Toc200359971]Análisis Integral del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) en Colombia - 2023 a 2025

Con el propósito de profundizar en detalle de la evolución de los costos de construcción, se presenta un resumen del comportamiento 2023 – 2025.

[bookmark: _Toc200359972]Evolución mensual del ICOCIV (Ene 2023 - Feb 2025)

El siguiente gráfico muestra el comportamiento mensual del ICOCIV desde enero de 2023 hasta febrero de 2025. Se observa una tendencia creciente, con incrementos marcados durante 2024, especialmente en los últimos trimestres del año:

[bookmark: _Toc200299699]Gráfica 82: Evolución Mensual ICOCIV (2023 – febrero 2025)
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[bookmark: _Toc200359973]Análisis por grupos de costo

El DANE estructura el ICOCIV con base en siete grupos de costo: materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta menor, equipos, transporte y equipos especiales para obra. A continuación, se presentan dos gráficas comparativas de la variación mensual y anual, con su respectivo análisis.
3.1. Variación mensual por grupo de costo (Febrero 2025)

[bookmark: _Toc200299700]Gráfica 83: Variación Anual por grupo de Costo Febrero 2025
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Durante febrero de 2025, los mayores aumentos se observaron en mano de obra (1,44%) y materiales (1,30%), lo que evidencia presiones inflacionarias y aumentos salariales. La única variación negativa fue en equipos especiales para obra (-0,20%), lo cual puede reflejar una baja demanda o sustitución de tecnología especializada.

[bookmark: _Toc200299701]Gráfica 84: Variación Mensual por grupo de Costo Febrero 2025
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La mano de obra lidera el aumento anual con un 7,33%, seguida por maquinaria (4,70%) y equipos (3,74%). Estos incrementos se explican por aumentos en salarios, mayores precios de maquinaria importada y costos logísticos por transporte (3,66%), debido al incremento del precio del combustible.
[bookmark: _Toc200359974]Análisis Detallado por Tipología de Obra - ICOCIV Febrero 2025

El análisis del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) con base en cada tipología de obra constituye una herramienta fundamental para comprender los efectos diferenciados que tiene la inflación sectorial en la economía de la construcción. En el marco de la normatividad colombiana, estos resultados tienen especial utilidad en la aplicación del principio del equilibrio económico del contrato estatal, en los estudios de revisión de precios y en la estructuración de nuevos procesos contractuales. Este informe presenta un análisis individualizado de las variaciones porcentuales anuales y de las contribuciones puntuales a la variación total del índice, con corte a febrero de 2025.

[bookmark: _Toc200359975]2. Variación anual por tipología de obra

En esta sección se presenta el porcentaje de variación anual por cada tipo de obra. Este dato refleja el aumento relativo en los costos específicos de cada actividad constructiva durante los últimos doce meses:

[bookmark: _Toc200299702]Gráfica 85: Variación anual (%) por tipología de Obra - Febrero 2025
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[bookmark: _Toc200359976]Contribución anual por tipología de obra al índice general

A continuación se muestra el efecto que tuvo cada tipología sobre el valor total del ICOCIV, medido en puntos porcentuales. Esto permite identificar cuáles tipos de obras incidieron más en el aumento agregado del índice y, por tanto, son determinantes para decisiones contractuales y presupuestales:

[bookmark: _Toc200299703]Gráfica 86: Contribución a la Variación Anual del ICOCIV (pp) febrero 2025
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[bookmark: _Toc200359977] conclusiones técnicas por tipología destacada

En febrero de 2025, la tipología con mayor variación anual fue 'Vías interurbanas', con un 4,09%, seguida de 'Vías urbanas' (3,17%) y 'Telefonía móvil' (4,71%). Sin embargo, cuando se analiza la contribución al índice total, sobresalen especialmente las obras de infraestructura vial urbana y carretera interurbana, con una participación de 0,79 y 0,76 puntos porcentuales respectivamente. Estas cifras revelan que, además de enfrentar altos incrementos porcentuales, estas tipologías tienen un peso significativo dentro del total de obras consideradas por el índice.

En contextos de contratación estatal, este comportamiento se convierte en fundamento objetivo para solicitar revisiones de precios o modificaciones contractuales. La Corte Constitucional ha señalado que “*la variación en los costos de los insumos esenciales puede alterar las condiciones económicas del contrato, lo cual justifica la intervención del Estado para restablecer el equilibrio inicial pactado entre las partes*” (Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil, Sentencia C-1165 de 2004, pág. 23).

Otros sectores con alto impacto incluyen el 'Transporte masivo' (2,89% de variación, 0,16 p.p. de contribución), 'Sistemas de acueducto' (2,91%, 0,15 p.p.) y 'Construcción de líneas de media y baja tensión' (1,31%, 0,15 p.p.). Aunque sus variaciones porcentuales no son las más altas, su participación ponderada en el índice es lo que las convierte en estratégicas para efectos de planificación financiera y jurídica. Estas diferencias reflejan la necesidad de que los análisis estadísticos no solo se centren en los porcentajes, sino también en la relevancia estructural de cada sector.

[bookmark: _Toc200359978]análisis por capítulo de obra y tipología de obra


Con el fin de ofrecer una perspectiva integral sobre la dinámica de costos en obras civiles durante febrero de 2025, a continuación, se presentan las variaciones anuales y las contribuciones porcentuales de otras tipologías de obra no abordadas en secciones anteriores. Estas obras, aunque con menor visibilidad presupuestal, desempeñan un papel importante en la movilidad local, infraestructura urbana complementaria y sostenibilidad ambiental.

[bookmark: _Toc200299704]Gráfica 87: Variación Anual por Capítulo y Otras Tipología de obra
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Se destaca el comportamiento de 'Telefonía móvil', con una variación anual de 4,71%, aunque su contribución al índice general fue moderada (0,02 p.p.). Le siguen 'Ciclorrutas' (3,48%) y 'Caminos vecinales' (3,11%), que evidencian una presión de costos sostenida, asociada a materiales básicos como concreto, acero, señalización y mobiliario urbano. A pesar de su baja incidencia en el índice general, estos valores deben tenerse en cuenta especialmente en contratos con municipios y entidades territoriales.

Los capítulos relacionados con 'Túneles' (3,28%) y 'Puentes' (3,52%) presentaron incrementos similares y una contribución anual de 0,07 y 0,05 puntos porcentuales respectivamente. Estos incrementos son relevantes para proyectos de infraestructura vial estratégica, donde este tipo de estructuras constituyen capítulos técnicos y financieros sensibles. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido que incluso pequeñas fluctuaciones en rubros clave como cimentación, pilotaje o estructuras especiales pueden configurar desequilibrios económicos en la ejecución contractual.

Finalmente, se debe resaltar el comportamiento del capítulo 'Revegetalización ambiental' con una variación anual de 3,77% y una contribución de 0,14 p.p. Este comportamiento responde al incremento en costos de insumos naturales, siembra especializada y recuperación ecológica, en un contexto de regulación ambiental más exigente. En proyectos asociados a compensaciones ambientales y obras de mitigación, esta variación debe ser tenida en cuenta en la estructuración de costos y presupuestos oficiales.

[bookmark: _Toc200359979]Análisis Detallado de Capítulos Constructivos en Espacio Público y Parques – Febrero 2025

Este informe técnico presenta un análisis específico del comportamiento del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) en las tipologías de obra de 'Espacio público' y 'Parques y escenarios deportivos' para el mes de febrero de 2025. El enfoque se basa en dos criterios: la variación anual porcentual, que refleja el cambio relativo de los costos en cada tipología de obra, y la contribución en puntos porcentuales (p.p.) a la variación total del ICOCIV, lo cual permite entender el peso que cada capítulo constructivo tuvo sobre el índice global.

[bookmark: _Toc200359980]Variación y contribución anual por tipología de obra

[bookmark: _Toc200299705]Gráfica 88: Variación anual (%) por capítulo constructivo Espacio Público y Parque - Febrero 2025
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[bookmark: _Toc200299706]Gráfica 89: Contribución a la variación del ICOCIV (pp) Espacios Públicos y Parques febrero 2025
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En el grupo de 'Espacio público', el capítulo 'Preliminares y mobiliario urbano' presentó una contribución significativa de 1,04 puntos porcentuales al índice global, con una variación anual del 3,24%. Esto lo posiciona como el rubro de mayor impacto en esta categoría. Le sigue el capítulo de 'Excavación, rellenos y urbanismo', con una contribución de 0,73 p.p. y una variación anual de 1,76%. A pesar de su menor variación porcentual, su peso en la estructura de costos explica su alta incidencia. Estos datos reflejan la presión inflacionaria sobre obras urbanas básicas de renovación del espacio público.

Por su parte, en 'Parques y escenarios deportivos', destaca el capítulo 'Estructura y cubierta' con una contribución anual de 0,63 p.p. y una variación porcentual de 1,48%. También resalta el capítulo de 'Mampostería, pisos y enchapes' (3,88% de variación anual, 0,50 p.p. de contribución), así como 'Mobiliario deportivo', que, aunque tiene una menor variación (2,71%) presenta una contribución importante (0,24 p.p.). 

[bookmark: _Toc200359981]Análisis de la Variación de Materiales en el ICOCIV – Febrero 2025

El comportamiento de los materiales en el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) refleja dinámicas fundamentales para la interpretación jurídica, técnica y presupuestal de los contratos de infraestructura en Colombia. Este informe analiza, para el corte de febrero de 2025, los materiales que presentaron mayores variaciones anuales y aquellos que, por su ponderación, tuvieron mayor efecto sobre la variación total del índice. Las conclusiones aquí presentadas ofrecen herramientas objetivas para sustentar revisiones de precios y argumentaciones contractuales conforme a la normativa vigente.

[bookmark: _Toc200359982]Variación anual de materiales seleccionados

A continuación, se presenta en las siguientes gráficas un resumen del comportamiento de preciso de los principales materiales:

[bookmark: _Toc200299707]Gráfica 90: Variación anual (%) de materiales seleccionados - Febrero 2025
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Entre los materiales con mayor variación porcentual anual se destacan el concreto para pavimentos (18,87%), el concreto arquitectónico (7,54%), el asfalto (9,55%) y el cemento (5,67%). Estas cifras revelan una presión sostenida sobre los costos de insumos críticos para obras viales y urbanas. Este comportamiento inflacionario puede obedecer a la combinación de factores como el alza de precios internacionales, costos energéticos, transporte de carga y reactivación de la demanda interna.

[bookmark: _Toc200359983]Contribución de los materiales a la variación del ICOCIV

[bookmark: _Toc200299708]Gráfica 91:Contribución anual al ICOCIV (pp) por material – Febrero 2025
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Cuando se analiza la contribución en puntos porcentuales al índice total, se observa que el recebo (0,36 p.p.), el asfalto (0,26 p.p.), el concreto simple (0,10 p.p.), el concreto lanzado (0,03 p.p.), y los elementos prefabricados (0,07 p.p.) fueron los principales responsables del crecimiento del ICOCIV. Esto evidencia que, más allá de su variación porcentual, el peso estructural que tienen ciertos materiales en la matriz de costos los convierte en determinantes dentro de los procesos contractuales de ajuste económico.

[bookmark: _Toc200359984]principales conclusiones

[bookmark: _Toc200359985]Inversión en Infraestructura

La inversión en infraestructura es un motor esencial para el crecimiento económico de Colombia. Durante 2024, se evidenció una expansión del sector de obras civiles con un crecimiento del 12,7%, revirtiendo cuatro años consecutivos de contracción. Proyectos emblemáticos como las vías de quinta generación y el Metro de Bogotá han sido fundamentales en este repunte. No obstante, la inversión extranjera directa (IED) experimentó una contracción del 18,32% hasta noviembre de 2024.

[bookmark: _Toc200359986]Costos de Materiales de Construcción

Los costos de los materiales de construcción han mostrado una tendencia al alza. Según el DANE, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) registró una variación anual del 7,99% en octubre de 2023. Este incremento se debe a la inflación, la reactivación económica postpandemia y los aranceles del 35% aplicados a la importación de barras de acero de países como China, Turquía y Rusia.

[bookmark: _Toc200359987]Impacto de la Inflación en los Costos de Construcción

La inflación tiene un efecto directo en los costos de construcción. En 2023, la inflación anual en Colombia fue del 9,28%, lo que elevó los precios de materiales y salarios en el sector. Para 2024, la inflación se redujo al 5,20%, aliviando parcialmente la presión sobre los costos. Sectores como educación, restaurantes y hoteles experimentaron incrementos significativos, reflejando una inflación sectorial diferenciada.

[bookmark: _Toc200359988]Factores Externos: Combustibles y Materiales Importados

Los precios de los combustibles han experimentado incrementos significativos. Desde enero de 2024, el precio de la gasolina aumentó en 600 pesos por galón, alcanzando un promedio de 15.164 pesos por galón, lo que impacta los costos de transporte de materiales y equipos. Además, la reducción del 7,1% en las importaciones colombianas en junio de 2024, especialmente en bienes de capital y materiales de construcción, refleja una disminución en la disponibilidad de insumos importados.

[bookmark: _Toc200359989]7. aspectos centrales

El período comprendido entre 2023 y febrero de 2025 ha estado marcado por fluctuaciones significativas en el sector de la construcción en Colombia. Si bien se han observado signos de recuperación en la inversión en infraestructura, persisten desafíos relacionados con el aumento de los costos de materiales, la inflación y factores externos como los precios de los combustibles y las restricciones en las importaciones. Es imperativo que los actores del sector, incluyendo las firmas legales que asesoran en proyectos de construcción, estén al tanto de estas dinámicas para ofrecer asesoramiento estratégico y garantizar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos.
 

[bookmark: _Toc200359990]Profundización Técnica y Metodológica del ICOCIV

El ICOCIV utiliza como base de clasificación la Clasificación Central de Productos (CPC V2.0 A.C.), organizada en cinco grandes agrupaciones de obras civiles y 17 subclases. A partir de esta base, el índice incorpora 46 tipologías de obra y más de 300 capítulos constructivos. A nivel de insumo, el índice se compone de siete grupos: materiales, mano de obra, maquinaria, transporte, herramienta menor, equipos y equipos especiales para obra. Esta segmentación permite una lectura multifacética de la evolución de costos.

En febrero de 2025, según el boletín técnico del DANE, el ICOCIV presentó una variación mensual del 1,10%, siendo los materiales (1,30%) y la mano de obra (1,44%) los componentes que más influyeron en la variación del índice. A nivel de agrupación CPC, 'Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles' sobresalieron con una variación del 1,29%, por encima del promedio nacional.

El comportamiento año corrido (febrero 2025 frente a diciembre 2024) revela un incremento acumulado del 3,01% en el índice, impulsado por mayores costos en maquinaria (3,19%) y mano de obra (5,18%). Anualmente, el índice creció un 3,10%, con los mayores aumentos en mano de obra (7,33%) y maquinaria (4,70%).

Este tipo de índice, conforme a los lineamientos internacionales (Manual del Índice de Precios al Productor – 2004, y Manual del Índice de Precios al Consumidor – 2006), se construye con base en una canasta fija y ponderaciones derivadas del comportamiento histórico del sector, asegurando robustez y comparabilidad temporal.

[bookmark: _Toc200359991]Comparativo IPC e ICOCIV 2022 - Febrero 2025

Este informe presenta un análisis comparativo entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), con datos anuales desde 2022 hasta febrero de 2025. Ambos indicadores cumplen funciones críticas en el análisis macroeconómico, pero su aplicación en contratos públicos o privados de construcción debe diferenciarse cuidadosamente por las características propias de cada uno. Mientras el IPC refleja la inflación general de los bienes y servicios de consumo final, el ICOCIV permite monitorear con mayor precisión los cambios de costos específicos en obras civiles, incluyendo insumos, mano de obra y maquinaria.
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[bookmark: _Toc200299709]Gráfica 92: Comparativo Anual IPC vs ICOCIV (2022 - Febrero 2025)
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Como se observa en la gráfica, durante el año 2022 el IPC presentó una variación récord del 13,12%, por encima del ICOCIV (9,73%), reflejando una inflación generalizada impulsada por choques postpandemia. En 2023, ambos índices convergen en niveles cercanos al 9%, pero en 2024 el IPC continúa descendiendo hasta el 5,20%, mientras que el ICOCIV muestra una caída más acentuada hasta 3,78%. Para febrero de 2025, la tendencia proyectada mantiene al IPC en 6% y al ICOCIV en 3,10%.

[bookmark: _Toc200359993]Análisis técnico y jurídico del comportamiento comparado

La comparación entre estos indicadores evidencia que el uso del IPC como único mecanismo de actualización en contratos de obra puede generar distorsiones. Aunque ambos índices disminuyen tras el pico de inflación de 2022, el ICOCIV responde con mayor sensibilidad a los costos sectoriales. La jurisprudencia nacional ha reconocido la validez de usar índices especializados cuando se busca preservar el equilibrio económico del contrato, en especial para obras civiles donde la estructura de costos difiere radicalmente del consumo promedio de los hogares.

[bookmark: _Toc200359994]Sostenibilidad del uso del IPC y del salario mínimo

Desde el punto de vista contractual, utilizar el IPC para la actualización de los precios de materiales y el salario mínimo para ajustar la mano de obra puede ser suficiente para compensar las variaciones del ICOCIV en escenarios de estabilidad macroeconómica como los observados en 2024 y 2025. Esto se sustenta en el hecho de que tanto el IPC como el incremento del salario mínimo han tenido una dinámica descendente, estabilizando las presiones inflacionarias generales y laborales. No obstante, para contratos que impliquen exposición a materiales volátiles o importados (como acero, concreto lanzado o asfalto), se recomienda utilizar el ICOCIV o fórmulas polinómicas que incorporen este índice para garantizar la cobertura real del costo.

[bookmark: _Toc200359995]Conclusiones

Este análisis muestra que el IPC y el ICOCIV tienden a converger en escenarios de normalización económica, pero no son equivalentes ni sustitutos. El IPC para el caso del año 2025 deja un margen para absorber las variaciones del proceso de estructuración.

[bookmark: _Toc200359996]SUSTENTACION PROYECCION PRESUPUESTOS DE OBRA PARA 2026

La proyección de los costos de una obra pública exige observar rigurosamente el principio de planeación establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual toda contratación estatal debe estar precedida de estudios previos que aseguren la definición técnica, económica y jurídica del objeto contractual. En este contexto, el uso de un factor de actualización como el IPC esperado resulta no solo pertinente sino jurídicamente obligatorio para preservar el equilibrio económico del contrato.

Según la presentación de marzo de 2025 de la Dirección de Investigaciones Económicas de Grupo Bancolombia, se anticipa que la inflación anual para 2025 cerrará en un 4,4% con sesgos al alza, por lo cual en los escenarios de estructuración presupuestal de obras públicas se ha adoptado una proyección técnica del IPC del 5%. Esta cifra se sustenta en la inercia de precios subyacentes, el ajuste del salario mínimo y el alza de los precios regulados, especialmente en servicios públicos y alimentos.

En escenarios de alta incertidumbre macroeconómica como el descrito en el documento de proyecciones económicas de marzo de 2025 elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas de Grupo Bancolombia, es indispensable incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecución física y financiera del contrato. La inflación estimada del 5% debe ser interpretada como una señal clara de que los precios de insumos tenderán al alza, por lo cual no puede omitirse su impacto en la estructuración de la obra.

Este análisis revela que durante el primer trimestre de 2025 la inflación anual se aceleró hasta 5,28%, impulsada por factores estructurales como el ajuste del salario mínimo, el incremento en los precios de alimentos y el alza de tarifas en servicios públicos. El documento señala expresamente que, a pesar de la desaceleración lograda en 2024, la inflación básica continúa elevada y se proyecta que cerrará el año en 4,4%, siendo este el quinto año consecutivo en que el Banco de la República incumple su meta de inflación del 3%. Esta persistencia inflacionaria obliga a adoptar criterios de prudencia en toda estructuración financiera contractual.


En el gráfico 21 del informe, se observa claramente una tendencia de moderación lenta en la inflación total y en sus componentes, con especial atención a los precios de servicios y bienes regulados, cuya inflación anual se estima en 5,5% y 6,8% respectivamente. Este comportamiento tiene repercusiones directas en los contratos de obra pública que incluyen insumos derivados de la energía, transporte, alimentos y servicios tercerizados. En consecuencia, no adoptar un factor de actualización adecuado constituye una omisión técnica que distorsiona la realidad económica del contrato.

La curva de proyección de la inflación anual (gráfico 22) también advierte sobre un descenso más pausado de la inflación hacia la meta del Banco de la República, lo que justifica aún más la adopción de un índice de actualización del 5%, como base para el cálculo del presupuesto oficial de obra. Dicha curva parte de un punto actual de 5,28% y traza una caída paulatina hacia 3,9% en 2026, lo cual refuerza la necesidad de contemplar el nivel vigente como referencia válida y técnica para 2025.

Por otra parte, el informe advierte que los precios de bienes importados podrían incrementarse por efectos del tipo de cambio y por tensiones arancelarias internacionales, especialmente en un contexto geopolítico incierto. Esto tiene implicaciones directas sobre insumos esenciales para la obra pública como acero, cemento, maquinaria y combustibles. En este sentido, la proyección del documento de un tipo de cambio promedio de COP$4.255 para 2025 sugiere que la devaluación acumulada puede trasladarse a mayores costos de importación.

La tendencia proyectada en la curva de la tasa de interés de política monetaria (gráfica 25), que cerraría el año en 7,5%, también indica que el crédito de corto plazo para la adquisición de materiales y equipos seguirá siendo costoso, presionando aún más los costos de ejecución contractual. Asimismo, la proyección de valorización moderada de la curva TES y la postura restrictiva del Banco de la República constituyen factores que afectan la capacidad de financiamiento de los contratistas.

Desde la perspectiva de los precios sectoriales, la inflación proyectada de los regulados se mantendrá elevada debido a las alzas en combustibles, gas y electricidad. Estos rubros impactan directamente el transporte de materiales, la operación de maquinaria y los servicios conexos de las obras civiles. Por lo tanto, el presupuesto oficial de obra que omita su impacto estaría desconociendo una realidad de mercado ampliamente documentada.

Además, el informe de Bancolombia prevé una recuperación del sector de obras civiles para 2025, con una expansión proyectada del 2,8% en el sector construcción (p. 23 del informe). Esta reactivación puede presionar la demanda por materiales e insumos, generando presiones inflacionarias adicionales en el rubro de precios de referencia. La gráfica 12 confirma esta proyección con una tendencia positiva de crecimiento del PIB en el mediano plazo.

En conclusión, el análisis técnico ofrecido por el documento económico de marzo de 2025 permite respaldar jurídicamente la inclusión del IPC proyectado del 5% como una medida preventiva, razonable y coherente con la política de responsabilidad fiscal y contractual del Estado. Su incorporación garantiza que el presupuesto formulado para una obra pública tenga fundamento económico y jurídico suficiente para soportar las condiciones reales de ejecución esperadas durante la vigencia presupuestal 2025.

Dado que el presupuesto de una obra pública se estructura generalmente con base en precios vigentes del año anterior, es imprescindible incorporar un factor de actualización por inflación proyectada que refleje la realidad de costos al momento de la ejecución. Ignorar este componente implica vulnerar el principio de realidad económica y podría comprometer la viabilidad jurídica del contrato por desajuste entre el valor contratado y el valor real de ejecución.

Desde el punto de vista técnico, esta proyección no constituye una indexación arbitraria, sino una estimación fundamentada en pronósticos oficiales utilizados por entidades financieras, organismos multilaterales y centros de análisis económico. La adopción del 5% como proyección para el IPC se justifica como un mecanismo prudente y preventivo frente a la volatilidad de precios.

Jurídicamente, la actualización del valor de los contratos y sus insumos es una obligación correlativa del principio de equidad contractual y guarda relación directa con la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico consagrada en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. La Corte Constitucional ha reiterado que “el equilibrio económico del contrato no puede ser entendido como un beneficio adicional, sino como un principio de justicia contractual que el Estado debe garantizar” (Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, NR: C-949/01, p. 41).

De igual forma, el Consejo de Estado ha sostenido que cuando se omite la actualización del presupuesto oficial frente a variaciones macroeconómicas previsibles, se incurre en una falla en la planeación del contrato. En este sentido, se ha pronunciado: “la administración tiene la obligación de ajustar sus presupuestos y precios oficiales a las condiciones reales del mercado, evitando licitaciones con precios desfasados que generen perjuicios a los contratistas o al interés público” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 11001-03-26-000-2010-00022-00, M.P. Hernán Andrade Rincón, NR: 2016-CE-SIII-026, p. 15).

Así mismo, la actualización por IPC es un elemento compatible con la doctrina de Colombia Compra Eficiente. En su Guía para la estimación de costos y presupuestos, esta entidad ha precisado que “la administración debe identificar las variaciones esperadas del mercado que puedan incidir en los precios unitarios a lo largo del contrato, incluyendo la inflación proyectada” (CCE, Guía para la elaboración de estudios y documentos previos, 2019, p. 11).

En el caso colombiano, el uso del IPC como mecanismo de ajuste ha sido validado normativamente en múltiples disposiciones presupuestales y contractuales, como lo demuestra el artículo 15 del Decreto 1082 de 2015, que al regular la estructuración financiera de proyectos, permite incorporar en la matriz de riesgos y supuestos financieros los índices de precios proyectados cuando se trata de contratos de obra pública de mediano y largo plazo.

Desde una perspectiva práctica, adoptar un IPC proyectado del 5% para la estructuración del presupuesto garantiza que los precios unitarios reflejen adecuadamente los costos esperados de materiales, mano de obra, transporte e insumos generales, los cuales están sujetos a presiones inflacionarias directas. En este sentido, se cumple con el principio de eficiencia presupuestal previsto en el artículo 3 de la Ley 819 de 2003.

En particular, la sentencia del Consejo de Estado Exp. 25000-23-26-000-2011-00331-01 reconoció que la omisión de actualización de precios frente a variaciones del IPC constituía un incumplimiento de las obligaciones de planeación por parte de la administración. En dicho fallo se señaló: “no prever ni reconocer las alteraciones de valor inducidas por la inflación afecta el objeto contractual y rompe el equilibrio financiero del contrato, haciendo antijurídico el comportamiento de la administración”.

En ese mismo sentido, la Circular 007 de 2022 del DNP recomendó adoptar mecanismos de ajuste por inflación esperada en los proyectos de inversión pública, para evitar desfinanciamientos futuros derivados de la pérdida del poder adquisitivo del presupuesto formulado en valores constantes del año anterior.

Al adoptar el 5% como índice de ajuste, se actúa en armonía con las directrices de sostenibilidad fiscal que exigen realizar una programación presupuestal coherente con las expectativas del mercado, evitando posteriores adiciones presupuestales o prórrogas contractuales. En el marco del artículo 11 de la Ley 819 de 2003, las proyecciones macroeconómicas como el IPC deben ser coherentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Adicionalmente, no incluir la proyección del IPC en el análisis de precios implica desconocer el principio de responsabilidad del ordenador del gasto. Este principio obliga al funcionario público a asegurar que el presupuesto sea realista, suficiente y ajustado al mercado, evitando sobrecostos, subestimaciones o desequilibrios injustificados.

El uso del IPC como parámetro de actualización también encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido que “la depreciación monetaria proyectada debe ser asumida como un hecho cierto y previsible en la contratación estatal, que amerita ser reflejada en los análisis técnicos y financieros del contrato” (CSJ, Sala de Casación Civil, Sentencia SC2342-2019, M.P. Margarita Cabello Blanco, p. 13).

Cabe señalar que este ajuste técnico no implica violación al principio de inmodificabilidad del presupuesto, dado que se trata de una estimación previa incorporada en el análisis de costos, no de una modificación arbitraria posterior. Por el contrario, omitir esta estimación sí afectaría el principio de legalidad del gasto público, consagrado en el artículo 345 de la Constitución.

En escenarios de alta incertidumbre macroeconómica como el descrito en el documento de proyecciones económicas de marzo de 2025, es indispensable incorporar factores de prudencia que permitan proteger la ejecución física y financiera del contrato. La inflación estimada del 5% debe ser interpretada como una señal clara de que los precios de insumos tenderán al alza, por lo cual no puede omitirse su impacto en la estructuración de la obra.

Por último, se advierte que este tipo de ajustes proyectados ha sido aplicado de forma reiterada en los pliegos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para contratos de infraestructura, en donde se permite la incorporación de factores de corrección por inflación estimada y se exige la inclusión de criterios técnicos para la construcción de análisis de precios unitarios con base en variables macroeconómicas verificables.

En síntesis, la inclusión del IPC proyectado del 5% en la estructuración de los costos de la obra pública responde a una obligación legal y técnica derivada del principio de planeación, del equilibrio económico del contrato, de la sostenibilidad fiscal y de la responsabilidad del ordenador del gasto. Cualquier omisión en este sentido no solo sería jurídicamente reprochable, sino que comprometería la legalidad, eficiencia y eficacia de la contratación pública.

[bookmark: _Toc200359997]Estudio de mercado

Para realizar el estudio de mercado, se llevó a cabo un análisis detallado de diversas bases de datos actualizadas y relevantes que proporcionan información crucial para sustentar los resultados obtenidos. Las bases analizadas fueron: la base de datos CONSTRUDATA 2023, que contiene información especializada en construcción en un documento de 189 páginas en cuanto al análisis de precios unitarios y de 60 páginas en cuanto a los insumos; la base de datos proporcionada por la Gobernación del Valle del Cauca para el año 2024, con información distribuida en 81 páginas; la base del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 2025, que cuenta con 23.1 MB de información técnica específica sobre infraestructura urbana; la base de datos de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, condensada en un documento de 13 páginas; y finalmente, la base del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá - IDRD 2023, que aporta una extensa documentación de 2221 páginas con datos actualizados.

[bookmark: _Toc200299710]Gráfica 93: Diagrama Estudio Mercado
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Una vez recopilada y analizada esta información, se realizó un procesamiento riguroso de los datos obtenidos. Este procesamiento incluyó la actualización de los precios de los insumos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así una proyección financiera precisa y actualizada. Asimismo, se realizó la actualización de los costos relacionados con la mano de obra a precios proyectados para el año 2025. Adicionalmente, se obtuvieron cotizaciones específicas para aquellos insumos considerados nuevos o cuya disponibilidad es limitada en el mercado actual.

Este modelo integral permitió estructurar un estudio de mercado robusto y actualizado, específicamente dirigido a satisfacer los requerimientos de información y planeación financiera de la Secretaría de Deporte y Recreación del Distrito de Santiago de Cali, proporcionándole una base de datos confiable y precisa para la toma de decisiones.

La metodología empleada cuenta con una clara justificación jurídica, basada en el principio de planeación, según lo establece la jurisprudencia: “La planeación se configura como un imperativo jurídico esencial que obliga a las entidades estatales a actuar con la debida diligencia, responsabilidad y anticipación necesaria para garantizar la efectividad y transparencia de los procedimientos contractuales” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia No. 25000-23-36-000-2011-00540-01(49581), 3 de mayo de 2017, página 15).

[bookmark: _Toc200359998]prespuesto de los proyectos

El presente presupuesto se elabora siguiendo la metodología descrita y soportada a través del concepto C – 065 de 2025, de fecha 27 de febrero del 2025, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra eficiente, en la cual se señala: 

“(…)

La metodología de estipulación del precio a través de la utilización de las variables AIU, como forma de calcular los costos indirectos, no tiene una regulación expresa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el Decreto 1082 de 2015 o en disposiciones normativas complementarias. Lo que existe es una competencia para las entidades estatales, reconocida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. Por tanto, el AIU, como metodología de pacto del precio que proviene de la costumbre mercantil, se puede utilizar en principio en cualquier tipología contractual, aunque lo más común es que se use en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en los que se distinguen los precios unitarios.

La determinación de este sistema de estipulación del valor debe ser el resultado de los estudios previos, y especialmente del análisis del sector. Solo a partir de tales estudios la entidad estatal podrá concluir si es oportuno y conveniente establecer que el precio del contrato y, por tanto, la propuesta del oferente se deberá establecer distinguiendo los costos directos respecto de los costos indirectos; estos últimos representados en el AIU.

En consecuencia, no hay a priori tipologías contractuales en las que la ley o el reglamento establezcan que se debe utilizar el AIU, así como tampoco hay una determinación única y específica de la forma en la que el AIU debe ser establecido en contratos que involucra diferentes tipos de actividades como sería la ejecución de obra y la prestación de servicios conexos, ya que tal decisión obedece a lo que resulte más conveniente a la entidad estatal, en cumplimiento del principio de planeación.

En este contexto, si con base en los estudios del sector la entidad estatal estableció la necesidad de estructurar el valor bajo el sistema de precios unitarios y con el desglose del AIU, independientemente que el contrato de obra involucre actividades conexas de prestación de servicios, el precio se debería pagar con base en el valor de los costos directos incrementados por el porcentaje del AIU, en relación con todas las actividades calculadas bajo este sistema. En otras palabras, cuando el valor en el contrato de obra se estructuró utilizando el sistema de AIU para todas las actividades incluidas, sin hacer distinción entre los diferentes tipos de actividades, el pago del AIU debe aplicarse a todas las actividades del contrato, a menos que se haya acordado lo contrario.

Ahora bien, nada obstaría para que las partes le dieran otros efectos particulares a la forma en que pagan el precio estructurado con AIU. Por ejemplo, podrían incluir cláusulas o reglas bajo las cuales se estableciera que el valor de alguno o de todos los componentes de la Administración o los Imprevistos sólo se pagan si el contratista demuestra que incurrió en algunas situaciones específicas y bajo el monto que este logre demostrar.

Sin embargo, en la práctica de las Entidades Estatales se estima un AIU con la finalidad de establecer un precio más estable. Así las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar el precio, entendiendo aceptados los áleas normales que se presenten en la ejecución del contrato,
de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los ítems incluidos en la Administración o en más gastos de Imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan, aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el valor se mantenga invariable.

De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que le favorezca o desfavorezca, lo que evita, además, incurrir en costos de transacción relacionados con la necesidad de acreditar y verificar cada costo o gasto específico asociado a la Administración o los Imprevistos, lo que generaría más gastos tanto para la entidad como para el contratista”.

Así las cosas y en el marco del cumplimiento de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a los lineamientos de la Ley 1150 de 2007, la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali ha estructurado una propuesta de inversión pública, de acuerdo con la siguiente distribución: 

El presente documento tiene por objeto exponer y sustentar la naturaleza, el alcance económico y la distribución técnica de las obras contenidas en la licitación pública adelantada por la Secretaría del Deporte y la Recreación, bajo el número 4162.010.32.1.1059-2025. Esta licitación comprende un total de 35 proyectos de adecuación de escenarios deportivos y recreativos en la ciudad de Cali, específicamente enfocados en canchas múltiples, áreas de juegos infantiles y una cancha sintética de alto estándar técnico. El valor total del costo directo de la obra asciende a $8.668.789.596, a lo que se suman pólizas, administración, utilidad y tributos contractuales, alcanzando un valor global de $11.621.192.868, conforme al formulario de presupuesto oficial consolidado. La contratación pública de estas obras se orienta a resolver necesidades urgentes de infraestructura recreodeportiva en sectores urbanos de alta vulnerabilidad, conforme lo establece el diagnóstico de equipamiento y el plan de desarrollo vigente.

Se ha verificado que el total de proyectos incluidos en el documento es de 35, distribuidos así: 23 de adecuación de canchas múltiples, 11 de adecuación de juegos infantiles, y 1 de adecuación de cancha sintética.

Cada uno de los 35 proyectos cuenta con su correspondiente objeto, ubicación exacta y desglose presupuestal por capítulos. Por ejemplo, el proyecto identificado como obra No. 0293-0011 corresponde a la “Adecuación de Cancha Múltiple en el Parque Recreativo La Merced”, localizado entre las calles 48N y 47CN con avenidas 2G y 2E, e incluye rubros como estructura, pintura, drenes en concreto y elementos deportivos, por un valor total estimado de $277.000.203. Este mismo valor se replica en al menos seis canchas múltiples más, las cuales mantienen una composición técnica estándar, incluyendo gestión de obra, preliminares, elementos estructurales y sistemas de drenaje.

Se destacan también tres intervenciones específicas en juegos infantiles, con una composición distinta en los capítulos presupuestales. El caso del proyecto No. 0597-0032, correspondiente a los Juegos Infantiles Los Almendros (Carrera 2 con Calle 62), comprende capítulos como acabados de piso de caucho, dotación de juegos y mobiliario urbano, estructura y sistemas de drenaje, sumando un total de $135.305.792. Este mismo modelo se repite en las intervenciones de la Unidad Recreativa El Vallado (Obra No. 1504-0059) y en Mojica Las Gemelas (Obra No. 1598-0113), todas ellas clasificadas como adecuaciones integrales de zonas lúdicas.

El proyecto No. 1778-0004, correspondiente al Parque Recreativo Santa Anita, sobresale por su estructura presupuestal compleja, incluyendo además de los componentes básicos, un capítulo específico para andenes y urbanismo, con un valor total de $339.098.891. Le sigue en complejidad el proyecto No. 1783-0024 (Parque Recreativo Ciudad Capri), con un costo de $451.419.277, y que incluye rubros como estructura, pintura, drenaje, elementos deportivos y atranques de bordillo, lo que revela una intervención de gran envergadura.

Uno de los proyectos de mayor inversión es el correspondiente a la adecuación de cancha sintética, identificado como obra No. sin número específico pero consolidado en la última página del presupuesto, que alcanza un valor de $817.637.924. Este contempla capítulos especiales como base de cancha sintética, reposiciones, iluminación, acondicionamiento de andenes y bordillos de confinamiento, lo que lo convierte en el escenario más tecnificado del conjunto.

La distribución por capítulos revela una constante en la estructura financiera: el componente de “gestión de obra” oscila entre el 7% y el 9% del valor total por proyecto, mientras que los capítulos de estructura representan en promedio más del 35% del costo directo en las canchas múltiples. Los sistemas de drenaje, por su parte, varían según el tipo de intervención, siendo más elevados en los escenarios que incorporan zonas de juego o superficies sintéticas.

Las obras ubicadas en comunas como la 5 (Los Almendros), 15 (El Vallado, Mojica, Bajo Ciudad Córdoba), 12 (Nueva Floresta), 16 (Ciudad 2000) y 17 (Ciudad Capri, Santa Anita, La Playa), dan cuenta de la priorización de sectores con alta demanda de equipamientos deportivos y recreativos, lo cual resulta compatible con el principio de equidad territorial previsto en el artículo 1° de la Ley 152 de 1994. En este sentido, la inversión pública estructurada en esta licitación se encuentra alineada con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo y del plan sectorial municipal.

Desde el punto de vista contractual, la agregación de múltiples objetos de obra bajo una misma licitación es admisible, siempre que se conserve la unidad funcional y técnica entre los proyectos. Así lo ha reiterado el Consejo de Estado, al establecer que “no se desconoce el principio de pluralidad de oferentes cuando la entidad estatal, por razones de eficiencia administrativa y operativa, agrupa proyectos técnicamente similares siempre que exista una justificación objetiva para la agregación” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia, Exp. 66001-23-31-000-2014-00563-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, 20 de junio de 2019, NR. 233, p. 42).

En consecuencia, los 35 proyectos contenidos en esta licitación no solo obedecen a criterios técnicos de ejecución homogénea y eficiencia operativa, sino que cumplen con las reglas de contratación pública previstas en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015. En efecto, la agregación de contratos guarda coherencia con el principio de planeación, conforme al cual toda contratación estatal debe estar precedida de estudios previos que justifiquen técnica, financiera y jurídicamente cada decisión (artículo 25 Ley 80 de 1993).

Este conjunto de obras permite así avanzar en la meta institucional de fortalecer la infraestructura recreodeportiva, mediante intervenciones técnicamente sólidas, socialmente justificadas y jurídicamente estructuradas. De mantenerse el ritmo de ejecución y adjudicación conforme a lo previsto, la ciudad podrá contar con nuevos y renovados espacios de integración comunitaria, salud pública y prevención de violencia, particularmente en barrios históricamente olvidados por la inversión pública.

El proyecto identificado como No. 1 corresponde a la adecuación de la Cancha Múltiple del Parque Recreativo La Merced, localizada entre las calles 48N y 47CN y entre avenidas 2G y 2E. El presupuesto de esta obra asciende a $277.000.203, e incluye partidas como gestión de obra, preliminares, estructura, pintura, drenaje mediante cárcamo en concreto, y elementos deportivos. La estructura representa más del 47% del valor total.

El proyecto No. 2, con el mismo presupuesto y estructura técnica, tiene por objeto la Adecuación de la Cancha Múltiple del Polideportivo Calima, situado entre la Calle 65 y Calle 67, y entre Carrera 6N y 7N. Conserva las mismas partidas y proporciones, tratándose de un modelo estándar de intervención.

El proyecto No. 3 está destinado a la Adecuación de Juegos Infantiles en Los Almendros, ubicado en la Carrera 2 con Calle 62, comuna 5. Este proyecto tiene un costo total de $135.305.792, con componentes como acabados del piso (caucho), dotación de juegos y mobiliario urbano, drenaje, estructura y atranques de bordillo. Se observa una alta proporción en el capítulo de acabados y dotaciones, lo que es coherente con la naturaleza lúdica del espacio.

El proyecto No. 4 consiste en la Adecuación de Juegos Infantiles en la Unidad Recreativa El Vallado, ubicada en la Calle 54 y 55 entre Carreras 39E y 41B, comuna 15. Con el mismo presupuesto que el anterior, presenta una estructura idéntica, confirmando la existencia de un estándar técnico aplicable a zonas infantiles.

El proyecto No. 5, también con un valor de $135.305.792, corresponde a la Adecuación de Juegos Infantiles en Mojica Las Gemelas, sector ubicado entre las calles 72Y y 72Z2, y entre las carreras 28E2. Al igual que los anteriores, su estructura refleja una prioridad en dotaciones, acabados de pisos de caucho, y drenajes superficiales.

El proyecto No. 6 trata de la Adecuación de la Cancha Múltiple del Polideportivo Ulpiano Lloreda, localizado en la Carrera 23B #72. Con un valor de $277.000.203, el presupuesto incluye estructura, pintura, cárcamo en concreto y elementos de la cancha, reiterando la fórmula de intervención en canchas múltiples.

El proyecto No. 7 refiere a la Adecuación de la Cancha Múltiple del Polideportivo El Poblado, en la Calle 42B y 43A entre Carrera 29A y 30. Tiene una asignación presupuestal de $277.000.203, centrada en estructura y preliminares, destacando también la pintura y drenaje.

El proyecto No. 8, de idéntico valor, corresponde a la Adecuación de la Cancha Múltiple en el Parque Recreativo El Vallado La Amistad, ubicado entre las calles 56 y 56A con carreras 38 y 38B. El enfoque técnico es el mismo, replicando la plantilla de obras adoptada en la licitación.

El proyecto No. 9 comprende la Adecuación de la Cancha Múltiple en el sector Los Álamos, entre las calles 56N y 57A Norte, y entre avenidas 2D y 2E Norte. También valorado en $277.000.203, repite la estructura técnica estándar y refleja la priorización de la zona norte de la ciudad en las intervenciones.

El proyecto No. 10 aborda la Adecuación de la Cancha Múltiple del Polideportivo La Isla, sobre la Avenida 2AN entre calles 42N y 48N. El monto total también asciende a $277.000.203, y contiene una estructura idéntica a los anteriores, ratificando la planeación modular del conjunto licitado.

El proyecto No. 11 corresponde a la Adecuación de la Cancha Múltiple de la Unidad Recreativa Calimio Norte, ubicada en la Calle 76 entre 1A2 y Carrera 1A4. Con un presupuesto asignado de $277.000.203, presenta una distribución presupuestal centrada en estructura, pintura, drenajes tipo cárcamo en concreto, y elementos deportivos. Este modelo responde a una estrategia de homogenización técnica en sectores del nororiente de Cali.

El proyecto No. 12, de mayor valor comparativo, con un presupuesto de $287.138.837, corresponde a la Adecuación de la Cancha Múltiple del Parque Ciudad Capri, ubicado en la Calle 10A entre Carreras 76 y 78A, comuna 17. Este incremento se debe al aumento en partidas de estructura y preliminares. Su localización corresponde a una zona de clase media en expansión con fuerte demanda recreativa.

El proyecto No. 13 se ejecutará en el Polideportivo La Playa, entre las Carreras 95 y 96 y entre Calles 7 y 13, también en la comuna 17. El presupuesto de $259.939.688 está alineado con la media de las canchas múltiples, con énfasis en rubros de estructura ($118 millones) y pintura ($20 millones), reflejando un alto grado de deterioro inicial en el diagnóstico técnico.

El proyecto No. 14, localizado en el Parque Recreativo Junín (Carrera 24 #12A–12), está valorizado en $440.970.197, superando los proyectos precedentes debido a un mayor requerimiento en estructura ($124 millones), elementos de cancha ($21 millones) y una pintura valorizada en más de $21 millones. Este parque está en zona de alto tráfico peatonal, lo que exige especificaciones técnicas más resistentes.

El proyecto No. 15 contempla la Adecuación de la Cancha Múltiple del Parque Nueva Floresta, ubicado entre Carrera 25A y 25B y entre calles 57 y 59, comuna 12. El presupuesto asciende a $488.423.634, destacándose por ser uno de los proyectos más costosos. Los rubros de pintura ($44 millones), estructura ($23 millones), y elementos de la cancha ($41 millones) indican una intervención integral que incluye recuperación funcional y estética.

El proyecto No. 16 se desarrolla en el Polideportivo Comuneros I El Faro, sector carrera 28F con calle 72Y. Con un valor total de $474.232.799, el proyecto incluye pintura, estructura, cárcamo de drenaje, elementos deportivos y bordillos. Su alto costo es atribuible a la ampliación de superficie intervenida.

El proyecto No. 17 corresponde al Polideportivo Guayacanes II, ubicado entre calle 67 y 64A con carreras 1D y 1G. Su valor es de $282.634.213, donde la estructura representa casi el 50% del costo. Esta zona ha sido priorizada por el diagnóstico de infraestructura en mal estado y necesidades comunitarias críticas.

El proyecto No. 18 tiene lugar en el Parque Recreativo Santa Anita, ubicado en la K51 #11-00, comuna 17. El presupuesto asignado es de $226.668.173, con énfasis en estructura ($100 millones), pintura ($17 millones), y cárcamos de drenaje ($17 millones). Esta intervención está orientada a revitalizar un sector de integración vecinal que ha sufrido vandalismo e inundaciones recurrentes.

El proyecto No. 19 se ejecutará en el sector Siete de Agosto, entre las carreras 11 y 12A con calles 72 y 72B. Su valor asciende a $262.066.811, con partidas proporcionales a las anteriores, siendo relevante la inversión en cárcamos en concreto ($19 millones), lo cual obedece a una problemática crítica de escorrentía superficial.

El proyecto No. 20 corresponde al Polideportivo Floralia 1 – Muller, ubicado entre Carrera 5N y 9N y entre calles 83F y 84. Este es uno de los proyectos con mayor complejidad presupuestal, incluyendo un capítulo especial de andenes ($42 millones), además de estructura ($142 millones), pintura, preliminares y atranques de bordillo. El valor total asciende a $339.098.891, con un diseño técnico que contempla urbanismo complementario.

El proyecto No. 21 corresponde a la Adecuación de Juegos Infantiles del Polideportivo del Vallado, ubicado en la Calle 51 No. 40A-08, comuna 15. Con un valor de $451.419.277, este es uno de los más altos entre las zonas lúdicas, e incluye capítulos de acabados de piso en caucho ($44 millones), dotación de juegos y mobiliario urbano ($41 millones), estructura ($23 millones), y atranques de bordillo ($1,4 millones), lo cual refleja una intervención integral y especializada.

El proyecto No. 22 se ubica en Bajo Ciudad Córdoba 1, entre calles 54 y 55 y carreras 41C y 41D2, también comuna 15. Su presupuesto es de $274.295.828, con una fuerte participación del componente estructural ($127 millones), además de drenajes ($17 millones) y elementos deportivos. Se evidencia una necesidad de adecuación hidráulica y de confinamiento perimetral.

El proyecto No. 23 refiere a la Adecuación de la Cancha Múltiple del Parque Recreativo La Carolina, Carrera 52 #8F–0. El valor asignado es de $338.822.045, siendo destacables las partidas en estructura, bordillos ($1,4 millones), y dotación lúdica, con énfasis en recuperación funcional de la superficie.

El proyecto No. 24 contempla la intervención en Ciudad 2000, Calle 34 con Carrera 68, comuna 16. Tiene un costo de $270.009.238. El capítulo de gestión de obra asciende a $19,7 millones, mientras que la estructura representa casi el 45% del valor total. Esta intervención impacta directamente a un sector con alta población infantil.

El proyecto No. 25 comprende la Adecuación de Juegos Infantiles en el Polideportivo Marroquín 1, ubicado en la Diagonal 26P2 con Transversal 87 y 93. Con una inversión de $146.163.730, se destacan los acabados del piso ($44 millones) y la dotación urbana. Se trata de una adecuación estandarizada con alto rendimiento social por cada peso invertido.

El proyecto No. 26 se ejecutará en Villa del Lago, en la Diagonal 71A1 #25C–01. Este tiene un valor de $223.987.774, e incluye además del paquete lúdico básico, la construcción de andenes por un valor superior a $72 millones, lo que evidencia el enfoque de accesibilidad y movilidad perimetral en la intervención.

El proyecto No. 27, también con un presupuesto de $146.163.730, se desarrollará en el Polideportivo de la comuna 5 sin nombre específico en el archivo. El modelo técnico replica el estándar de los juegos infantiles, incluyendo atranques de bordillo, drenajes y piso amortiguado.

El proyecto No. 28, valorado en $185.126.097, contempla adecuaciones en un escenario lúdico con partidas adicionales de andenes ($35 millones). La ubicación corresponde a un polideportivo del suroriente de la ciudad, y su diseño evidencia intervenciones simultáneas de espacio público y mobiliario infantil.

El proyecto No. 29 tiene como objeto la intervención del Polideportivo Lourdes, Carrera 70 entre Calles 1B y 1C, comuna 18. Su valor asciende a $146.297.137, replicando la fórmula estructural de dotaciones, piso y bordillos, sin incluir urbanismo complementario.

El proyecto No. 30, con el menor presupuesto entre los 35, suma $53.148.232. Se enfoca exclusivamente en dotación infantil ($41 millones), drenajes ($6 millones) y gestión ($3 millones), con una intervención más reducida en escala, posiblemente por ser una reposición parcial o adecuación de juegos existentes.

El proyecto No. 31 sobresale como el único clasificado como cancha sintética, con un valor de $817.637.924. Esta obra incluye bases especiales, reposición de superficie, sistemas de drenaje específicos, iluminación ($57 millones) y bordillos técnicos de confinamiento. Su diseño responde a exigencias normativas más estrictas en cuanto a resistencia y homologación deportiva.

El proyecto No. 32, con un presupuesto de $146.163.730, corresponde a la intervención de un escenario de juegos infantiles sin ubicación exacta indicada en el archivo. Mantiene los componentes estándar de acabados de piso, dotación, drenajes y atranques de bordillo.

El proyecto No. 33 contempla la Adecuación de la Cancha Múltiple Belisario, Carrera 54 entre calles 1 y 2. Valorada en $146.163.730, esta obra se encuentra entre las más básicas en el grupo de canchas, sin incluir urbanismo complementario.

El proyecto No. 34 se ejecutará en el sector La Estrella – Siloé, Calle 8 Oeste con Carrera 41A. Su valor es de $146.163.730. Dada la complejidad geográfica y topográfica de Siloé, se presume que parte de la inversión se destina al mejoramiento del terreno y obras de contención.

Finalmente, el proyecto No. 35 corresponde al Polideportivo de la Carrera 27C entre calles 78A y 81, con un presupuesto similar de $146.163.730. Su diseño técnico se centra en la adecuación de juegos infantiles, mobiliario y espacios amortiguados.

Desde el punto de vista jurídico, la estructuración, agregación y planeación de los 35 proyectos descritos —23 de canchas múltiples, 11 de juegos infantiles y 1 de cancha sintética— cumple con los principios que rigen la contratación estatal, en particular los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y desarrollados en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. En efecto, la agregación de múltiples obras bajo una única licitación es procedente siempre que exista una justificación técnica, funcional y financiera que demuestre la conveniencia de tratar estos proyectos como un todo, lo cual se constata en el presente proceso.

El principio de planeación, regulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado por el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, impone a las entidades públicas la obligación de elaborar estudios y documentos previos que justifiquen técnicamente cada aspecto del proceso contractual. La Secretaría del Deporte y la Recreación, al estructurar un bloque de proyectos técnicamente homogéneos, ha dado cumplimiento a este deber, dado que cada uno de los 35 proyectos incluye objeto, localización, cantidades de obra, capítulos presupuestales y valores justificados, como se observa en el “Formulario de Presupuesto Oficial Resumen”.

Además, se observa que todos los proyectos responden a un modelo estándar de intervención que facilita la ejecución uniforme y la supervisión técnica centralizada, maximizando así los principios de eficiencia y economía en el uso de recursos públicos. En línea con esta práctica, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado que “las entidades pueden agregar proyectos en un único proceso contractual cuando se justifique que las obras comparten unidad funcional, técnica o administrativa” (Colombia Compra Eficiente, Concepto Jurídico SNRP-058-2019, 5 de septiembre de 2019, p. 3).

Desde la jurisprudencia del Consejo de Estado, la legalidad de la agregación de objetos contractuales ha sido avalada bajo criterios de racionalidad administrativa. En tal sentido, la Sección Tercera ha establecido que: “resulta jurídicamente válido que una entidad agrupe diferentes objetos contractuales si estos comparten similitud técnica y están llamados a satisfacer un mismo objetivo funcional o territorial” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 25000-23-26-000-2009-00033-01, M.P. Enrique Gil Botero, 8 de septiembre de 2011, NR. 209, p. 38). Esta línea jurisprudencial se aplica plenamente al presente proceso, donde todos los proyectos convergen en el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Santiago de Cali.

Por otra parte, la utilización de presupuestos individuales debidamente desagregados por proyecto y la inclusión detallada de capítulos técnicos (estructura, preliminares, pintura, drenaje, urbanismo, etc.) evidencia que no se trata de una agregación artificial, sino de una licitación estructurada con rigor técnico, en la que cada componente guarda independencia presupuestal, pero funcionalidad conjunta, lo cual se alinea con la doctrina del principio de concurrencia de especialidades técnicas y el respeto al objeto contractual.

Es importante señalar que la inclusión de escenarios en comunas vulnerables (5, 12, 15, 16, 17 y 18) refuerza la justificación social de los proyectos, dando cumplimiento al principio de equidad territorial y necesidad pública, tal como lo exige el artículo 6 del Decreto 1082 de 2015 y como lo ha reiterado el Consejo de Estado al indicar que “la priorización territorial es una decisión de política pública que, siempre que esté sustentada, es jurídicamente válida y no configura discriminación alguna” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 66001-23-31-000-2016-00226-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 26 de noviembre de 2020, NR. 251, p. 53).

En materia de concurrencia y pluralidad de oferentes, la agregación no vulnera este principio si no se acredita la exclusión arbitraria del mercado. En este sentido, el Consejo de Estado ha expresado que: “no toda agregación de objetos limita la participación; solo aquella que introduce barreras injustificadas que distorsionan el mercado o restringen la competencia” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 11001-03-26-000-2010-00026-00, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, 15 de junio de 2017, NR. 225, p. 60). En el presente caso, la naturaleza homogénea de las obras facilita la participación de contratistas con experiencia en obras de mediana escala, sin imponer requisitos excluyentes.

En conclusión, desde el punto de vista jurídico, la estructuración de la licitación objeto de análisis se ajusta a las disposiciones del Estatuto General de Contratación, cumple con los postulados normativos y jurisprudenciales vigentes, y responde a criterios de eficiencia, razonabilidad técnica, equidad territorial y sostenibilidad funcional. No se identifican vicios de planeación, fragmentación indebida ni violación de principios orientadores. Por el contrario, se trata de una buena práctica de agregación funcional de obras homogéneas con un impacto territorial amplio y claramente determinado.

[bookmark: _Toc200299726]Tabla 8: Presupuesto de la Obras

	Dtos Proyectos
	Tipo Obra
	Capitulo Integrado
	 Valor sin AU

	No Obra: 0217-0074
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS
Dirección:  CALLES 56 NORTE Y 57A NORTE, AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 0217-0074
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS
Dirección:  CALLES 56 NORTE Y 57A NORTE, AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE
	277.000.203

	No Obra: 0294-0083
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA ISLA
Dirección:  AVENIDA 2AN ENTRE CALLE 42N Y CALLE 48N
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 0294-0083
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA ISLA
Dirección:  AVENIDA 2AN ENTRE CALLE 42N Y CALLE 48N
	277.000.203

	No Obra: 0697-0072
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
Dirección:  CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 0697-0072
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
Dirección:  CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4
	277.000.203

	No Obra: 1301-0015
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA
Dirección:  CARRERA 23B # 72 0
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 1301-0015
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA
Dirección:  CARRERA 23B # 72 0
	277.000.203

	No Obra: 1303-0052
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO EL POBLADO 
Dirección:  CALLE 42B Y CALLE 43A ENTRE CARRERA 29A Y CARRERA 30
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 1303-0052
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO EL POBLADO 
Dirección:  CALLE 42B Y CALLE 43A ENTRE CARRERA 29A Y CARRERA 30
	277.000.203

	No Obra: 1504-009
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  PARQUE RECREATIVO EL VALLADO LA AMISTAD
Dirección: CALLE 56 Y CALLE 56A ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 38B
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.299.028

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.576.802

	
	
	3 PINTURA
	23.466.216

	
	
	2 ESTRUCTURA
	130.215.514

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	20.280.098

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.260.072

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	902.473

	Total No Obra: 1504-009
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  PARQUE RECREATIVO EL VALLADO LA AMISTAD
Dirección: CALLE 56 Y CALLE 56A ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 38B
	277.000.203

	No Obra: 0597-0032
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  LOS ALMENDROS 
Dirección:  CARRERA 2 CON CALLE 62, COMUNA 5
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	7.471.190

	
	
	1 PRELIMINARES
	16.697.484

	
	
	2 ESTRUCTURA
	22.385.360

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	2.334.787

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	39.631.495

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	39.676.448

	
	
	5 DRENAJES
	7.109.028

	Total No Obra: 0597-0032
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  LOS ALMENDROS 
Dirección:  CARRERA 2 CON CALLE 62, COMUNA 5
	135.305.792

	No Obra: 1504-0059
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES_UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO
Dirección: CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 39 E Y CARRERA 41B COMUNA 15
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	7.471.190

	
	
	1 PRELIMINARES
	16.697.484

	
	
	2 ESTRUCTURA
	22.385.360

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	2.334.787

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	39.631.495

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	39.676.448

	
	
	5 DRENAJES
	7.109.028

	Total No Obra: 1504-0059
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES_UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO
Dirección: CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 39 E Y CARRERA 41B COMUNA 15
	135.305.792

	No Obra: 1598-0113
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  MOJICA LAS GEMELAS 
Dirección:  Calle 72Y y Calle 72Z2 entre Carrera 28E2 y
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	7.471.190

	
	
	1 PRELIMINARES
	16.697.484

	
	
	2 ESTRUCTURA
	22.385.360

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	2.334.787

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	39.631.495

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	39.676.448

	
	
	5 DRENAJES
	7.109.028

	Total No Obra: 1598-0113
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  MOJICA LAS GEMELAS 
Dirección:  Calle 72Y y Calle 72Z2 entre Carrera 28E2 y
	135.305.792

	No Obra: 0293-0011
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LA MERCED
Dirección:  CALLES 48N Y 47CN ENTRE AVENIDA 2G Y 2E
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.965.597

	
	
	1 PRELIMINARES
	68.262.486

	
	
	3 PINTURA
	23.335.526

	
	
	2 ESTRUCTURA
	132.977.308

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.254.055

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.028.797

	Total No Obra: 0293-0011
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LA MERCED
Dirección:  CALLES 48N Y 47CN ENTRE AVENIDA 2G Y 2E
	287.138.837

	No Obra: 0421-0016
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO CALIMA
Dirección: CALLE 65 Y CALLE 67 ENTRE CARRERA 6N Y CARRERA 7N
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	19.004.086

	
	
	1 PRELIMINARES
	60.885.727

	
	
	3 PINTURA
	20.786.367

	
	
	2 ESTRUCTURA
	118.026.758

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	18.984.172

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	937.510

	Total No Obra: 0421-0016
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO CALIMA
Dirección: CALLE 65 Y CALLE 67 ENTRE CARRERA 6N Y CARRERA 7N
	259.939.688

	No Obra: 0503-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLPOLIDEPORTIVO GUAYACANES II
Dirección:  CALLE 67 Y CALLE 64A ENTRE CARRERAS 1D Y CARRERA 1G
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	19.902.691

	
	
	1 PRELIMINARES
	64.092.688

	
	
	3 PINTURA
	21.893.198

	
	
	2 ESTRUCTURA
	124.266.989

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.994.986

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	916.226

	
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	12.354.397

	
	
	1 PRELIMINARES
	23.183.838

	
	
	2 ESTRUCTURA
	28.092.930

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.660.369

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	55.544.628

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	6.028.471

	Total No Obra: 0503-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLPOLIDEPORTIVO GUAYACANES II
Dirección:  CALLE 67 Y CALLE 64A ENTRE CARRERAS 1D Y CARRERA 1G
	440.970.197

	No Obra: 0610-0184
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
Dirección: Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	24.918.701

	
	
	1 PRELIMINARES
	83.606.684

	
	
	3 PINTURA
	28.643.521

	
	
	2 ESTRUCTURA
	167.411.236

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	14.389.254

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.975.440

	
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.727.802

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.313

	
	
	3 PINTURA
	44.159.535

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.530.197

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	41.723.718

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	5.649.159

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.483.006

	Total No Obra: 0610-0184
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
Dirección: Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84
	488.423.634

	No Obra: 0707-0027
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  SIETE DE AGOSTO
Dirección:  CARRERA 11 Y CARRERA 12AENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	23.900.957

	
	
	1 PRELIMINARES
	79.884.145

	
	
	3 PINTURA
	27.355.002

	
	
	2 ESTRUCTURA
	159.337.262

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	14.389.254

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.887.381

	
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.727.802

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.313

	
	
	3 PINTURA
	44.159.535

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.530.197

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	41.723.718

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	5.649.159

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.483.006

	Total No Obra: 0707-0027
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  SIETE DE AGOSTO
Dirección:  CARRERA 11 Y CARRERA 12AENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B
	474.232.799

	No Obra: 0915-0022
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO JUNIN
Dirección:  CARRERA 24 #12A 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.641.587

	
	
	1 PRELIMINARES
	66.844.187

	
	
	3 PINTURA
	22.844.920

	
	
	2 ESTRUCTURA
	135.640.683

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	13.612.146

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.735.622

	Total No Obra: 0915-0022
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO JUNIN
Dirección:  CARRERA 24 #12A 12
	282.634.213

	No Obra: 1207-0151
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 25A Y CARRERA 25B ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA COMUNA 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	16.599.115

	
	
	1 PRELIMINARES
	51.648.750

	
	
	3 PINTURA
	17.599.205

	
	
	2 ESTRUCTURA
	100.957.891

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	17.665.342

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	882.802

	Total No Obra: 1207-0151
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 25A Y CARRERA 25B ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA COMUNA 12
	226.668.173

	No Obra: 1598-0001
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE COMUNEROS I EL FARO 
Dirección:  CALLE 72Y CON CARRERA 28F
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	19.157.177

	
	
	1 PRELIMINARES
	61.493.459

	
	
	3 PINTURA
	20.996.185

	
	
	2 ESTRUCTURA
	119.099.473

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.064.857

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	940.592

	Total No Obra: 1598-0001
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE COMUNEROS I EL FARO 
Dirección:  CALLE 72Y CON CARRERA 28F
	262.066.811

	No Obra: 1778-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA, 
Dirección:  EN LA K 51 # 11 -  00 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	16.818.069

	
	
	1 PRELIMINARES
	51.931.821

	
	
	3 PINTURA
	17.690.306

	
	
	2 ESTRUCTURA
	98.923.554

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	22.340.342

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	637.061

	Total No Obra: 1778-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA, 
Dirección:  EN LA K 51 # 11 -  00 DE LA COMUNA 17.
	229.656.221

	No Obra: 1783-0024
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI, 
Dirección:  EN LA CALLE 10A ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 78A DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	18.821.858

	
	
	1 PRELIMINARES
	54.963.737

	
	
	3 PINTURA
	18.742.049

	
	
	2 ESTRUCTURA
	107.399.783

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	18.590.372

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	871.036

	
	
	7 ANDENES (CUANDO APLIQUE)
	16.266.623

	Total No Obra: 1783-0024
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI, 
Dirección:  EN LA CALLE 10A ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 78A DE LA COMUNA 17.
	256.970.526

	No Obra: 1791-0003
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA PLAYA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 95 Y CARRERA 96 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	24.796.039

	
	
	1 PRELIMINARES
	69.824.613

	
	
	3 PINTURA
	23.875.179

	
	
	2 ESTRUCTURA
	136.665.042

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.539.372

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.031.629

	
	
	7 ANDENES 
	42.051.949

	Total No Obra: 1791-0003
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA PLAYA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 95 Y CARRERA 96 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 DE LA COMUNA 17.
	339.098.891

	No Obra: 1811-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA LOURDES, 
Dirección:  EN LA CARRERA 70 ENTRE CALLES 1B Y CALLE 1C DE LA COMUNA 18.
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	22.258.802

	
	
	1 PRELIMINARES
	73.110.061

	
	
	3 PINTURA
	25.011.287

	
	
	2 ESTRUCTURA
	142.588.292

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.776.646

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.061.984

	
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.737.654

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.539

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.539.144

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.487.054

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.759.493

	Total No Obra: 1811-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA LOURDES, 
Dirección:  EN LA CARRERA 70 ENTRE CALLES 1B Y CALLE 1C DE LA COMUNA 18.
	451.419.277

	No Obra: 1922-0014
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA CAROLINA 
Dirección:  CARRERA 52 # 8F  0
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.037.389

	
	
	1 PRELIMINARES
	65.102.593

	
	
	3 PINTURA
	22.244.677

	
	
	2 ESTRUCTURA
	127.265.773

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	17.167.347

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.162.981

	Total No Obra: 1922-0014
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA CAROLINA 
Dirección:  CARRERA 52 # 8F  0
	274.295.828

	No Obra: 2002-0000
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE BELISARIO 
Dirección:  CARRERA 54 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	20.874.340

	
	
	1 PRELIMINARES
	65.910.091

	
	
	3 PINTURA
	22.521.768

	
	
	2 ESTRUCTURA
	127.771.044

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	19.577.329

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	970.947

	
	
	7 ANDENES 
	6.733.226

	
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	3.908.989

	
	
	1 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	2 DRENAJES
	6.028.471

	
	
	3 ATRAQUES BORDILLO
	1.487.054

	Total No Obra: 2002-0000
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE BELISARIO 
Dirección:  CARRERA 54 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
	338.822.045

	No Obra: 2003-0197
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA ESTRELLA SILOE 
Dirección:  CALLE 8 OESTE CON CARRERA 41 A
	 CANCHAS MULTIPLES
	0 GESTION DE OBRA
	19.735.493

	
	
	1 PRELIMINARES
	62.980.495

	
	
	3 PINTURA
	21.510.095

	
	
	2 ESTRUCTURA
	121.882.279

	
	
	4 ELEMENTOS DE LA CANCHA
	21.315.068

	
	
	5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
	18.913.011

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	974.031

	
	
	7 ANDENES 
	2.698.766

	Total No Obra: 2003-0197
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA ESTRELLA SILOE 
Dirección:  CALLE 8 OESTE CON CARRERA 41 A
	270.009.238

	No Obra: 1401-0051
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES 
Dirección: Carrera 27C entre Calle 78A y Calle 81
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.727.802

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.313

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.530.197

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.483.006

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.649.159

	Total No Obra: 1401-0051
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES 
Dirección: Carrera 27C entre Calle 78A y Calle 81
	146.163.730

	No Obra: 1406-0176
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES  POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1
Dirección: DIAGONAL 26P2 Y P3 CON TRANSERSAL 87 Y 93
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	16.462.435

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.313

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.530.197

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.483.006

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.649.159

	
	
	7 ANDENES (CUANDO APLIQUE)
	72.089.411

	Total No Obra: 1406-0176
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES  POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1
Dirección: DIAGONAL 26P2 Y P3 CON TRANSERSAL 87 Y 93
	223.987.774

	No Obra: 1498-0189
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES 
Dirección: DIAGONAL 108 ENTRE CARRERAS 26 D Y CARRERA 26G
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.727.802

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.313

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.530.197

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.483.006

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.649.159

	Total No Obra: 1498-0189
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES 
Dirección: DIAGONAL 108 ENTRE CARRERAS 26 D Y CARRERA 26G
	146.163.730

	No Obra: 1504-0114
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO DEL VALLADO, 
Dirección:  EN LA CALLE 51NO. 40A-08 DE LA COMUNA 15. 
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	13.603.701

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.539

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.539.144

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.487.054

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.759.493

	
	
	7 ANDENES (CUANDO APLIQUE)
	35.962.913

	Total No Obra: 1504-0114
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO DEL VALLADO, 
Dirección:  EN LA CALLE 51NO. 40A-08 DE LA COMUNA 15. 
	185.126.097

	No Obra: 1599-0018
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES BAJO CIUDAD CORDOBA 1, 
Dirección:  EN LA CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 41C Y CARRERA 41D2 DE LA COMUNA 15.
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	10.737.654

	
	
	1 PRELIMINARES
	18.890.539

	
	
	2 ESTRUCTURA
	23.539.144

	
	
	6 ATRAQUES BORDILLO
	1.487.054

	
	
	3 ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES
	44.159.535

	
	
	4 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	5 DRENAJES
	5.759.493

	Total No Obra: 1599-0018
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES BAJO CIUDAD CORDOBA 1, 
Dirección:  EN LA CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 41C Y CARRERA 41D2 DE LA COMUNA 15.
	146.297.137

	No Obra: 1697-0023
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000, 
Dirección:  EN LA CALLE 34 CON CARRERA 68 DE LA COMUNA 16. 
	 JUEGOS INFANTILES
	0 GESTION DE OBRA
	3.908.989

	
	
	1 DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO
	41.723.718

	
	
	2 DRENAJES
	6.028.471

	
	
	3 ATRAQUES BORDILLO
	1.487.054

	Total No Obra: 1697-0023
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000, 
Dirección:  EN LA CALLE 34 CON CARRERA 68 DE LA COMUNA 16. 
	53.148.232

	No Obra: 1397-0006
Objeto Obra:  ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO VILLA DEL LAGO
Dirección: DIAGONAL 71A1 # 25C - 01 
	CANCHA SINTETICA
	0 GESTION DE OBRA
	76.422.749

	
	
	1 PRELIMINARES
	69.393.091

	
	
	2 BASE DE CANCHA SINTETICA
	129.023.760

	
	
	3 REPOSICIONES
	268.470.210

	
	
	4 DRENAJES
	89.055.403

	
	
	5 SISTEMA DE DRENAJES
	45.796.701

	
	
	7 ILUMINACION
	57.925.365

	
	
	8 ACONDICIONAMIENTO ANDEN EXTERNO
	62.867.382

	
	
	9 BORDILLO DE CONFINAMIENTO
	18.683.263

	Total No Obra: 1397-0006
Objeto Obra:  ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO VILLA DEL LAGO
Dirección: DIAGONAL 71A1 # 25C - 01 
	817.637.924

	Total general
	8.668.789.596
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En el marco de la estructuración y ejecución de contratos de obra pública, los costos administrativos, el valor de las pólizas y las cargas tributarias representan componentes esenciales que deben ser entendidos y contemplados con rigurosidad por los profesionales del derecho. Estos elementos no solo impactan la viabilidad económica del contrato, sino que además están intrínsecamente vinculados al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, lo que exige una atención técnica y jurídica especializada.

El Capítulo 1 del presupuesto del contrato corresponde a los costos indirectos o generales, también denominados “costos de administración y legalización del contrato”, y tiene un peso considerable en el valor total del proceso contractual, alcanzando la suma de \$2.523.963.799, que representa el 29,1% del presupuesto contractual base sobre el cual se calculan las pólizas y contribuciones fiscales. Este capítulo, desagregado en siete subcapítulos, responde a la obligación legal impuesta a los contratistas de asumir todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con el principio de economía y con los deberes de diligencia previstos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.

El componente de costos indirectos del contrato de obra, conforme al cuadro proporcionado, se estructura bajo el Capítulo 1 del presupuesto general y corresponde a las erogaciones no directamente imputables a las cantidades de obra, pero indispensables para la ejecución, legalización, aseguramiento y administración del contrato. Este capítulo representa una suma total de \$2.523.963.799, equivalente al 29,1% del valor base del contrato, y está desglosado en siete subcapítulos funcionales que incluyen administración directa, provisiones, pólizas, ensayos de control de calidad, y cargas fiscales.

El Subcapítulo 1.1 – Administración del Contrato, valorado en \$161.310.193, comprende las erogaciones asociadas al equipo humano que el contratista debe movilizar y mantener para la correcta ejecución del proyecto. Se trata de una estructura mínima de personal que incluye: un Director de Obra, con título profesional, experiencia específica, y dedicación del 100% durante 5 meses, cuyo costo representa \$55.000.000; un Almacenista con funciones logísticas valorado en \$11.321.775; y personal administrativo de apoyo como secretaria, mensajero y personal de vigilancia, que suman más de \$50 millones adicionales. Este componente se encuentra en línea con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 que impone la obligación de establecer los medios humanos y técnicos para cumplir con el objeto contractual. Además, el Decreto 1082 de 2015 establece que en los estudios previos debe demostrarse que los costos indirectos se encuentran justificados con soporte técnico, como efectivamente ocurre en este caso.

El Subcapítulo 1.2 – Gastos Generales de Oficina, por \$12.500.000, incluye el apoyo operativo de la oficina principal del contratista, elemento fundamental para garantizar la trazabilidad documental, comunicaciones, archivo físico y digital, y gestión de autorizaciones. Este tipo de gasto no puede ser confundido con utilidad o beneficio del contratista, pues tiene una función operativa específica y forma parte del llamado “costo general imputable”, tal como lo define Colombia Compra Eficiente: “Son los costos en que incurre el contratista para desarrollar la actividad contractual y no pueden ser confundidos con los márgenes de ganancia” (CCE, “Guía para elaborar los estudios y documentos previos”, 2016, p. 14).

El Subcapítulo 1.3 – Provisionales, con una asignación de \$6.000.000, corresponde al consumo estimado de servicios públicos básicos (agua, luz, telefonía) durante el desarrollo del contrato. Estos valores han sido proyectados bajo la fórmula mensual de \$1.200.000 por cinco meses. Este rubro es absolutamente necesario para mantener en funcionamiento la instalación del contratista, y en la práctica constituye una condición esencial para cumplir con las obligaciones en materia de ambiente laboral, seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 de 2019, art. 15, numeral 2.4).

El Subcapítulo 1.4 – Gastos Durante la Ejecución de la Obra, por un total de \$19.000.000, incluye una serie de bienes y consumibles que garantizan la operación del frente de obra: papelería, equipos informáticos, impresoras, dotación de oficina y botiquín. Cada uno de estos ítems ha sido presupuestado conforme a cantidades específicas, como 5 computadores, 2 impresoras, 2 dotaciones de oficina, y un botiquín con proyección de 5 meses. Este componente material está respaldado por las obligaciones establecidas en el artículo 7 del Decreto 1072 de 2015 en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los medios logísticos de operación mínima.

El Subcapítulo 1.5 – Ensayos de Control de Calidad, presupuestado en \$5.000.000, representa una obligación técnica ineludible que el contratista debe cumplir conforme al artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y a los requisitos normativos establecidos por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). La contratación de laboratorios de ensayos para verificar la resistencia de materiales, calidad del concreto, compactación de bases, etc., es indispensable para acreditar el cumplimiento técnico del contrato y forma parte del deber de resultado a cargo del contratista.

El Subcapítulo 1.6 – Pólizas, por un total de \$53.171.061, contiene una de las obligaciones más complejas y esenciales del contrato, y fue calculado sobre un valor base asegurado de \$11.621.192.874, correspondiente al total del contrato incluyendo AU. Las pólizas exigidas son: (i) Cumplimiento (20%), que cubre el riesgo de incumplimiento del contrato y la imposición de sanciones; (ii) Pago de Salarios y Prestaciones (10%), obligatoria conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015; (iii) Estabilidad de la Obra (20%), que protege a la entidad contratante ante defectos estructurales durante 5 años; y (iv) Responsabilidad Civil Extracontractual (9%), exigida por el Decreto 1082 y que cubre los daños a terceros durante la ejecución. El monto total de las primas es proporcional al valor asegurado y a la duración del contrato, como lo exige la Circular Externa No. 14 de 2018 de la Superintendencia Financiera.

El Subcapítulo 1.7 – Tasas e Impuestos, representa el componente más alto del Capítulo 1, con un total de \$2.304.482.545, correspondiente al 26,58% del presupuesto asegurado. Se incluyen contribuciones nacionales y territoriales obligatorias, tales como la contribución especial del 5% para contratos de obra pública (Ley 1106 de 2006), así como múltiples estampillas sociales exigidas por ordenanzas departamentales y municipales: adulto mayor, procultura, prohospitales, prounivalle, entre otras. Además, se consigna el impuesto de timbre nacional (0,5%) y la estampilla de justicia familiar. Según doctrina reiterada de Colombia Compra Eficiente, estos tributos deben ser estimados desde los estudios previos y no pueden excluirse bajo el pretexto de ajustes durante la ejecución: “La entidad debe prever en la estructuración del proceso los costos fiscales asociados al contrato, que no son objeto de negociación con el contratista” (CCE, “ABC de la contratación estatal”, 2019, p. 43).

En conjunto, este Capítulo 1 refleja un adecuado cumplimiento del principio de planeación técnica y financiera, y responde a las obligaciones legales, contractuales, tributarias y de aseguramiento que debe prever toda entidad estatal en la estructuración de un contrato de obra. Su correcta formulación evita futuras contingencias jurídicas, protege el interés público, y asegura el cumplimiento integral del objeto contractual.
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	Capitulo
	Subcapitulo
	CODIGO
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR/MES
BASE
	DEDICACION
	M-H/FACTOR
CANTIDAD
	VALOR PARCIAL 
	Subcapituo
	%

	1
	Subcapitulo
	1
	ADMINISTRACION
	161.310.193
	29,1%

	1
	1.1
	1.1
	STAFF DE PERSONAL DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	118.810.193
	1,37%

	1
	1.1
	G1001
	DIRECTOR - CIRCUCLAR 4135.010.13.1.971.000005 / 2025- PROFESIONAL ESPECIALIZADO (9 AÑOS) GRADO 6
	1
	11.000.000
	100%
	5,00 
	55.000.000
	 
	 

	1
	1.1
	G1008
	ALMACENISTA
	1
	2.264.355
	100%
	5,00 
	11.321.775
	 
	 

	1
	1.1
	G1009
	SECRETARIA
	1
	2.731.012
	50%
	5,00 
	6.827.530
	 
	 

	1
	1.1
	G1010
	MENSAJERO
	1
	2.264.355
	50%
	5,00 
	5.660.888
	 
	 

	1
	1.1
	G1011
	Seguridad
	1
	8.000.000
	100%
	5,00 
	40.000.000
	 
	 

	1
	1.2
	1.2
	GASTOS GENERALES DE LA OFICINA
	 
	 
	 
	 
	 
	12.500.000
	0,14%

	1
	1.2
	1.2.1
	APOYO OFICINA PRINCIPAL
	1
	2.500.000
	100%
	5,00 
	12.500.000
	 
	 

	1
	1.3
	1.3
	PROVISIONALES
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000.000
	0,07%

	1
	1.3
	1.3.1
	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS
	1
	1.200.000
	100%
	5,00 
	6.000.000
	 
	 

	1
	1.4
	1.4
	GASTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	19.000.000
	0,22%

	1
	1.4
	 
	PAPELERÍA Y ÚTILES DE CONSUMO, COPIAS, VIDEOS, FOTOS
	1
	700.000
	 
	5,00 
	3.500.000
	 
	 

	1
	1.4
	 
	COMPUTADORES (HARDWARE & SOFTWARE)
	5
	300.000
	 
	1,00 
	1.500.000
	 
	 

	1
	1.4
	 
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	2
	2.500.000
	 
	1,00 
	5.000.000
	 
	 

	1
	1.4
	 
	DOTACIÓN OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA
	2
	500.000
	 
	5,00 
	5.000.000
	 
	 

	1
	1.4
	 
	BOTIQUIN
	1
	800.000
	 
	5,00 
	4.000.000
	 
	 

	1
	1.5
	1.5
	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000.000
	0,06%

	1
	1.5
	 
	PROVISION PARA PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
	20
	5.000.000
	 
	 
	5.000.000
	 
	 

	1
	1.6
	1.6
	PÓLIZAS (Se cotizó sobre un valor de 29.000 millones y luego se tomo proporcional)
	 
	 
	 
	11.621.192.874
	 
	53.171.061
	0,61%

	1
	1.6
	 
	ANTICIPO: (30%) EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO ESTA COBERTURA DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, YA SEA ANTICIPOEN DINERO O EN ESPECIE.
	30%
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.6
	 
	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGANHASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO
	20%
	2.324.238.575
	7.257.593
	 
	 
	 
	 

	1
	1.6
	 
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOPLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.10% DEL VALOR DEL CONTRATO
	10%
	1.162.119.287
	12.099.069
	 
	 
	 
	 

	1
	1,6
	 
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓNCINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS.20% DEL VALOR DEL CONTRATO
	20%
	2.324.238.575
	33.814.399
	 
	 
	 
	 

	1
	1,6
	 
	SUFICIENCIA DEL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ART. 2.2.1.2.3.1.17 DECRETO 1082/2015DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 400 SMMLV
	9%
	569.400.000
	1.634.882
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	1.7
	TASAS E IMPUESTOS 
	 
	
	11.621.192.874
	 
	 
	2.304.482.545
	26,58%

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Contribucion Especial por contrato de obra pública
	5%
	581.059.644
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Estampilla Probienestar del Adulto Mayor
	2,0%
	232.423.857
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Estampilla Procultura
	1,0%
	116.211.929
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Tasa Prodeporte
	2,0%
	232.423.857
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudo de terceros Estampilla Prohospitales Universitarios
	1,0%
	116.211.929
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Estampilla Prodesarrollo
	3,5%
	406.741.751
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudo de terceros Estampilla Prouniversidad de Pacífico
	0,5%
	58.105.964
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Estampilla Prounivalle
	2,0%
	232.423.857
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Reteica
	0,3%
	38.349.936
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Retefuente contrato de obra 1%
	0,0%
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Reteiva
	0,0%
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Impuesto de Timbre Nacional
	0,5%
	58.105.964
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.7
	 
	Recaudos de terceros Estampilla Justicia Familiar
	2,00%
	232.423.857
	 
	 
	 
	 
	 




Desde el punto de vista jurídico, las entidades estatales cuentan con una autonomía técnica y administrativa que les permite estructurar el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) conforme a las necesidades del objeto contractual y a los principios que rigen la contratación pública. Esta facultad no es discrecional, sino que está enmarcada en los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado de manera expresa que “las entidades estatales tienen la facultad de estructurar el presupuesto del contrato, incluyendo los rubros de administración, imprevistos y utilidad, siempre que tal estructuración se encuentre debidamente justificada en los estudios y documentos previos” (Colombia Compra Eficiente, Concepto No. 20171110000047, Dirección General, 2017, p. 4). Esta directriz resalta que no existe un porcentaje fijo legalmente establecido para el AIU, y que su determinación debe obedecer a criterios técnicos y contractuales objetivos.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que “la autonomía técnica de las entidades para diseñar las condiciones contractuales no puede ser sustituida por parámetros rígidos impuestos sin fundamento normativo, pues ello vulneraría el principio de planeación y la libertad contractual dentro del marco legal” (Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expediente D-8011, 19 de mayo de 2010, p. 26). Este criterio refuerza que la entidad, en ejercicio de su autonomía, puede organizar el AIU de manera diferenciada para cada contrato, siempre que lo justifique adecuadamente.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha afirmado que “no puede hablarse de ilegalidad en la estructuración de un presupuesto contractual por el solo hecho de que los rubros de AIU no correspondan a una fórmula estándar, si dicha distribución se basa en estudios técnicos y responde a la realidad del contrato” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2013, Rad. 25000-23-26-000-2002-00257-01(25551), C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, p. 33).

En conclusión, la entidad estatal posee la facultad jurídica de estructurar el presupuesto AIU conforme a los requerimientos específicos del contrato, en ejercicio de su autonomía administrativa y técnica. Esta facultad debe ejercerse con base en los principios de legalidad, planeación, eficiencia, transparencia y responsabilidad, y debe quedar debidamente sustentada en los estudios y documentos previos, tal como lo reconocen tanto la jurisprudencia nacional como los pronunciamientos de las entidades rectoras del sistema de compras públicas. El desconocimiento de esta facultad podría conllevar no solo a un desconocimiento del principio de autonomía institucional, sino también a un riesgo en la ejecución eficiente y jurídicamente válida del contrato.

[bookmark: _Toc200360000]frentes de obra

En el marco de la ejecución del proyecto de adecuación de escenarios deportivos y parques recreativos en el municipio de Santiago de Cali, la Secretaría del Deporte y la Recreación ha estructurado la intervención física del territorio en cuatro frentes de obra. Esta organización tiene como finalidad garantizar eficiencia técnica, cobertura territorial y control administrativo en la ejecución contractual. A continuación, se detalla el alcance de cada frente, las comunas o corregimientos vinculados, los proyectos que lo integran, y la inversión comprometida en cada caso, conforme al documento técnico oficial.

En desarrollo del principio de planeación y la correcta estructuración presupuestal del contrato, el conjunto de obras de adecuación de infraestructura deportiva y recreativa se ha organizado en cuatro frentes de obra, permitiendo una programación escalonada, técnica y funcional. Esta agrupación responde a la necesidad de optimizar los tiempos de ejecución, distribuir adecuadamente los recursos y facilitar la supervisión técnica y administrativa, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Frente de Obra 0: Está compuesto por cinco proyectos que intervienen principalmente en canchas múltiples. Se incluyen:

· No Obra 0293-0011: Adecuación Cancha Múltiple Parque Recreativo La Merced – \$384.932.148
· No Obra 0707-0027: Adecuación Cancha Múltiple Siete de Agosto – \$439.802.338
· Juegos Infantiles (sin número específico asociado, incluido dentro del frente) – \$195.943.952
· No Obra 1207-0151: Adecuación Cancha Múltiple Parque N°2 Nueva Floresta – \$303.866.477
· No Obra 1922-0014: Adecuación Cancha Múltiple La Carolina – \$367.715.089

Este frente tiene un valor total de \$1.692.260.004 y concentra intervenciones en el oriente de la ciudad, mejorando equipamientos en sectores de clase media y alta demanda comunitaria.

Frente de Obra 1: Es el frente de mayor envergadura presupuestal, con una inversión total de \$5.429.914.802 y compuesto por los siguientes proyectos:

· No Obra 0217-0074: Cancha Múltiple Los Álamos – \$371.340.514
· No Obra 0294-0083: Cancha Múltiple Polideportivo La Isla – \$371.340.514
· No Obra 0697-0072: Cancha Múltiple Unidad Recreativa Calimio Norte – \$371.340.514
· No Obra 1301-0015: Cancha Múltiple Polideportivo Ulpiano Lloreda – \$371.340.514
· No Obra 1303-0052: Cancha Múltiple Polideportivo El Poblado – \$371.340.514
· No Obra 0421-0016: Cancha Múltiple Polideportivo Calima – \$348.469.555
· No Obra 0503-0004: Cancha Múltiple Polideportivo Guayacanes II – \$365.149.245
· Juegos Infantiles – \$226.005.915
· No Obra 0610-0184: Cancha Múltiple Polideportivo Floralia 1 Muller – \$458.826.265
· Juegos Infantiles – \$195.943.952
· No Obra 0915-0022: Cancha Múltiple Parque Recreativo Junín – \$378.893.345
· No Obra 1778-0004: Cancha Múltiple Parque Recreativo Santa Anita – \$307.872.191
· No Obra 1401-0051: Juegos Infantiles – \$195.943.952
· No Obra 1397-0006: Escenario Deportivo Villa del Lago (Cancha Sintética) – \$1.096.107.812

Este frente abarca sectores del norte y nororiente caleño, en comunas densamente pobladas con necesidades históricas de intervención institucional.

Frente de Obra 2: Compuesto por obras ubicadas principalmente en el suroccidente de la ciudad, su inversión total es de \$3.721.310.946. Incluye:

· No Obra 1504-009: Cancha Múltiple Parque Recreativo El Vallado La Amistad – \$371.340.514
· No Obra 0597-0032: Juegos Infantiles Los Almendros – \$181.388.033
· No Obra 1504-0059: Juegos Infantiles Unidad Recreativa El Vallado – \$181.388.033
· No Obra 1598-0113: Juegos Infantiles Mojica Las Gemelas – \$181.388.033
· No Obra 1598-0001: Cancha Múltiple Comuneros I El Faro – \$351.321.130
· No Obra 1791-0003: Cancha Múltiple Polideportivo La Playa – \$454.588.683
· No Obra 1811-0004: Cancha Múltiple Unidad Recreativa Lourdes – \$409.040.177
· Juegos Infantiles – \$196.122.795
· No Obra 2002-0000: Cancha Múltiple Belisario – \$382.968.170
· Juegos Infantiles – \$71.249.374
· No Obra 1406-0176: Juegos Infantiles Polideportivo Marroquín 1 – \$300.273.195
· No Obra 1498-0189: Juegos Infantiles – \$195.943.952
· No Obra 1504-0114: Juegos Infantiles Polideportivo del Vallado – \$248.176.062
· No Obra 1599-0018: Juegos Infantiles Bajo Ciudad Córdoba – \$196.122.795

Frente que permite fortalecer la oferta pública recreativa en comunas con indicadores sociales críticos, como la 15 y la 18.

Frente de Obra 3: Incluye tres intervenciones relevantes en comunas del suroeste:

· No Obra 1783-0024: Cancha Múltiple Ciudad Capri – \$344.489.164
· No Obra 2003-0197: Cancha Múltiple La Estrella Siloé – \$361.968.578
· No Obra 1697-0023: Juegos Infantiles Ciudad 2000 – \$71.249.374

Total de inversión: \$777.707.116. Frente estratégico en comunas 16 y 17, donde convergen necesidades de población infantil, juventud y entornos con problemáticas de seguridad urbana.

En suma, los cuatro frentes de obra responden a una lógica funcional, geográfica y técnica que permite asegurar ejecución eficiente, cobertura equitativa y cumplimiento de metas institucionales. La agregación presupuestal alcanza un total consolidado de \$11.621.192.868 y su desagregación por frentes de obra constituye una herramienta efectiva de gestión contractual, control técnico y seguimiento ciudadano conforme al marco legal vigente..
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	FRENTE OBRA
	Dtos Proyectos
	Tipo Obra
	Valor Total  Sin AU
	AU
	Valor Total  Con AU

	0
	No Obra: 0293-0011
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO LA MERCED
Dirección:  CALLES 48N Y 47CN ENTRE AVENIDA 2G Y 2E
	 CANCHAS MULTIPLES
	287.138.837
	97.793.311
	384.932.148

	
	No Obra: 0707-0027
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  SIETE DE AGOSTO
Dirección:  CARRERA 11 Y CARRERA 12AENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B
	 CANCHAS MULTIPLES
	328.069.069
	111.733.269
	439.802.338

	
	
	 JUEGOS INFANTILES
	146.163.730
	49.780.222
	195.943.952

	
	No Obra: 1207-0151
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 25A Y CARRERA 25B ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59 DE LA COMUNA 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	226.668.173
	77.198.304
	303.866.477

	
	No Obra: 1922-0014
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA CAROLINA 
Dirección:  CARRERA 52 # 8F  0
	 CANCHAS MULTIPLES
	274.295.828
	93.419.261
	367.715.089

	Total 0
	1.262.335.637
	429.924.367
	1.692.260.004

	1
	No Obra: 0217-0074
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS
Dirección:  CALLES 56 NORTE Y 57A NORTE, AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 0294-0083
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA ISLA
Dirección:  AVENIDA 2AN ENTRE CALLE 42N Y CALLE 48N
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 0697-0072
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE 
Dirección:  CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 1301-0015
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MÚLTIPLE POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA
Dirección:  CARRERA 23B # 72 0
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 1303-0052
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO EL POBLADO 
Dirección:  CALLE 42B Y CALLE 43A ENTRE CARRERA 29A Y CARRERA 30
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 0421-0016
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO CALIMA
Dirección: CALLE 65 Y CALLE 67 ENTRE CARRERA 6N Y CARRERA 7N
	 CANCHAS MULTIPLES
	259.939.688
	88.529.867
	348.469.555

	
	No Obra: 0503-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLPOLIDEPORTIVO GUAYACANES II
Dirección:  CALLE 67 Y CALLE 64A ENTRE CARRERAS 1D Y CARRERA 1G
	 CANCHAS MULTIPLES
	272.381.846
	92.767.399
	365.149.245

	
	
	 JUEGOS INFANTILES
	168.588.351
	57.417.564
	226.005.915

	
	No Obra: 0610-0184
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER
Dirección: Carrera 5N y Carrera 9N entre Calle 83F y Calle 84
	 CANCHAS MULTIPLES
	342.259.904
	116.566.361
	458.826.265

	
	
	 JUEGOS INFANTILES
	146.163.730
	49.780.222
	195.943.952

	
	No Obra: 0915-0022
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO JUNIN
Dirección:  CARRERA 24 #12A 12
	 CANCHAS MULTIPLES
	282.634.213
	96.259.132
	378.893.345

	
	No Obra: 1778-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA, 
Dirección:  EN LA K 51 # 11 -  00 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	229.656.221
	78.215.970
	307.872.191

	
	No Obra: 1401-0051
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES 
Dirección: Carrera 27C entre Calle 78A y Calle 81
	 JUEGOS INFANTILES
	146.163.730
	49.780.222
	195.943.952

	
	No Obra: 1397-0006
Objeto Obra:  ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO VILLA DEL LAGO
Dirección: DIAGONAL 71A1 # 25C - 01 
	CANCHA SINTETICA
	817.637.924
	278.469.888
	1.096.107.812

	Total 1
	4.050.426.622
	1.379.488.180
	5.429.914.802

	2
	No Obra: 1504-009
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE  PARQUE RECREATIVO EL VALLADO LA AMISTAD
Dirección: CALLE 56 Y CALLE 56A ENTRE CARRERA 38 Y CARRERA 38B
	 CANCHAS MULTIPLES
	277.000.203
	94.340.311
	371.340.514

	
	No Obra: 0597-0032
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  LOS ALMENDROS 
Dirección:  CARRERA 2 CON CALLE 62, COMUNA 5
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	135.305.792
	46.082.241
	181.388.033

	
	No Obra: 1504-0059
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES_UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO
Dirección: CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 39 E Y CARRERA 41B COMUNA 15
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	135.305.792
	46.082.241
	181.388.033

	
	No Obra: 1598-0113
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTILES  MOJICA LAS GEMELAS 
Dirección:  Calle 72Y y Calle 72Z2 entre Carrera 28E2 y
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	135.305.792
	46.082.241
	181.388.033

	
	No Obra: 1598-0001
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE COMUNEROS I EL FARO 
Dirección:  CALLE 72Y CON CARRERA 28F
	 CANCHAS MULTIPLES
	262.066.811
	89.254.319
	351.321.130

	
	No Obra: 1791-0003
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO LA PLAYA, 
Dirección:  EN LA CARRERA 95 Y CARRERA 96 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	339.098.891
	115.489.792
	454.588.683

	
	No Obra: 1811-0004
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE UNIDAD RECREATIVA LOURDES, 
Dirección:  EN LA CARRERA 70 ENTRE CALLES 1B Y CALLE 1C DE LA COMUNA 18.
	 CANCHAS MULTIPLES
	305.122.140
	103.918.037
	409.040.177

	
	
	 JUEGOS INFANTILES
	146.297.137
	49.825.658
	196.122.795

	
	No Obra: 2002-0000
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE BELISARIO 
Dirección:  CARRERA 54 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2
	 CANCHAS MULTIPLES
	285.673.813
	97.294.357
	382.968.170

	
	
	 JUEGOS INFANTILES
	53.148.232
	18.101.142
	71.249.374

	
	No Obra: 1406-0176
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES  POLIDEPORTIVO MARROQUIN 1
Dirección: DIAGONAL 26P2 Y P3 CON TRANSERSAL 87 Y 93
	 JUEGOS INFANTILES
	223.987.774
	76.285.421
	300.273.195

	
	No Obra: 1498-0189
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES 
Dirección: DIAGONAL 108 ENTRE CARRERAS 26 D Y CARRERA 26G
	 JUEGOS INFANTILES
	146.163.730
	49.780.222
	195.943.952

	
	No Obra: 1504-0114
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO DEL VALLADO, 
Dirección:  EN LA CALLE 51NO. 40A-08 DE LA COMUNA 15. 
	 JUEGOS INFANTILES
	185.126.097
	63.049.965
	248.176.062

	
	No Obra: 1599-0018
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES BAJO CIUDAD CORDOBA 1, 
Dirección:  EN LA CALLE 54 Y CALLE 55 ENTRE CARRERA 41C Y CARRERA 41D2 DE LA COMUNA 15.
	 JUEGOS INFANTILES
	146.297.137
	49.825.658
	196.122.795

	Total 2
	2.775.899.341
	945.411.605
	3.721.310.946

	3
	No Obra: 1783-0024
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI, 
Dirección:  EN LA CALLE 10A ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 78A DE LA COMUNA 17.
	 CANCHAS MULTIPLES
	256.970.526
	87.518.638
	344.489.164

	
	No Obra: 2003-0197
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA ESTRELLA SILOE 
Dirección:  CALLE 8 OESTE CON CARRERA 41 A
	 CANCHAS MULTIPLES
	270.009.238
	91.959.340
	361.968.578

	
	No Obra: 1697-0023
Objeto Obra: OBJETO: ADECUACION JUEGOS INFANTELES POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000, 
Dirección:  EN LA CALLE 34 CON CARRERA 68 DE LA COMUNA 16. 
	 JUEGOS INFANTILES
	53.148.232
	18.101.142
	71.249.374

	Total 3
	580.127.996
	197.579.120
	777.707.116

	Total general
	8.668.789.596
	2.952.403.272
	11.621.192.868

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Costo Directo de la Obra
	8.668.789.596
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Pólizas
	0,61%
	53.171.061
	
	

	Descuentos, estampillas y otros
	26,58%
	2.304.482.545
	
	

	Gastos Administración
	1,86%
	161.310.193
	
	

	Utilidad
	5,00%
	433.439.480
	
	

	Total Obra
	11.621.192.868
	 
	





[bookmark: _Toc200360001]estructura del presupuesto

La estructura del presupuesto presentada corresponde a la estimación económica integral de una obra, discriminada en sus componentes fundamentales, con el fin de determinar el valor total del contrato. Esta información reviste especial importancia en el contexto jurídico contractual, particularmente en materia de contratación pública, ya que permite verificar la conformidad del presupuesto con los principios de planeación, transparencia y eficiencia, conforme lo dispone el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y su normativa complementaria.

[bookmark: _Toc200360002]Costo Directo de la Obra:

El presupuesto oficial de la obra contempla un costo directo de ejecución de $8.668.789.596, que corresponde exclusivamente a los valores relacionados con los materiales, mano de obra, equipos y actividades técnicas necesarias para realizar físicamente las intervenciones previstas en los proyectos. Este valor no incluye aún cargas indirectas, pólizas, impuestos, ni utilidad del contratista, y constituye la base sobre la cual se calculan los demás componentes del presupuesto general, en cumplimiento del principio de planeación contemplado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado por el Decreto 1082 de 2015.

[bookmark: _Toc200360003]pólizas

Sobre este valor se calculan las pólizas contractuales, exigidas por la ley para garantizar la debida ejecución, el manejo del anticipo, la estabilidad de la obra, la responsabilidad civil y el pago de obligaciones laborales. Estas pólizas fueron presupuestadas en un 0,61% del valor total, equivalentes a $53.171.061. La obligación de incluir estas garantías deriva del artículo 2.2.1.2.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015, y su no constitución válida conlleva la imposibilidad de legalizar y ejecutar el contrato.

[bookmark: _Toc200360004]Descuentos, estampillas y otros

A continuación, se incluye un componente denominado descuentos, estampillas y otros, que representa una carga del 26,58% sobre el costo directo, ascendiendo a $2.304.482.545. Esta cifra agrupa múltiples tributos, estampillas parafiscales y contribuciones especiales ordenadas por normas nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas se encuentran la contribución del 5% para contratos de obra pública (Ley 1106 de 2006), la estampilla Prohospitales, Prouniversidad del Valle, Estampilla Adulto Mayor, entre otras reguladas por ordenanzas y acuerdos locales, así como impuestos nacionales como el de timbre. Estos recursos no son de libre destinación por parte del contratista, sino que deben ser transferidos a las entidades respectivas, tal como lo ordena la Ley 383 de 1997 y las disposiciones tributarias territoriales.

[bookmark: _Toc200360005]Gastos de Administración 

El rubro correspondiente a gastos de administración, por valor de $161.310.193, equivale al 1,86% del total del contrato. Este valor cubre los costos asociados al personal técnico, administrativo y logístico que el contratista requiere para desarrollar y gestionar el contrato. Incluye, entre otros, el director de obra, almacenista, auxiliares administrativos, consumo de servicios públicos y dotación mínima del frente de obra. Su inclusión es obligatoria según Colombia Compra Eficiente, que en su “Guía para elaborar estudios y documentos previos” indica que deben estimarse los costos generales necesarios para cumplir con la ejecución contractual, sin que puedan confundirse con la utilidad.

[bookmark: _Toc200360006]Utilidad 

Finalmente, se proyecta una utilidad del contratista equivalente al 5% del valor total, que asciende a $433.439.480. Esta utilidad constituye el margen de rentabilidad que remunera el riesgo empresarial asumido por el contratista, conforme a los principios de equilibrio económico y razonabilidad del precio. Su cálculo es estándar en la estructuración de precios oficiales, y debe estar debidamente justificado en los estudios previos conforme lo ordena el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

[bookmark: _Toc200360007]Total de la Obra:

La sumatoria de estos componentes arroja un valor total del contrato de $11.621.192.874, cifra que refleja la totalidad de las obligaciones a cargo de la entidad contratante, incluyendo todos los costos necesarios para ejecutar, garantizar, legalizar y supervisar el contrato conforme al marco normativo vigente en Colombia.
[bookmark: _Toc200299729]Tabla 11 Estructura total del Presupuesto


	Costo Directo de la Obra
	 
	8.668.789.596

	
	
	

	Pólizas
	0,61%
	53.171.061

	Descuentos, estampillas y otros
	26,58%
	2.304.482.545

	Gastos Administración
	1,86%
	161.310.193

	Utilidad
	5,00%
	433.439.480

	Total Obra
	11.621.192.874




[bookmark: _Toc200360008]flujo de caja

A continuación, se presenta el análisis jurídico y técnico del flujo de caja programado para la ejecución del contrato de obra e interventoría identificado con la Licitación 4162.010.32.1.1059-2025, el cual comprende la adecuación de 36 escenarios deportivos y recreativos en la ciudad de Cali, por un valor total de $12.550.888.313, incluyendo tanto la ejecución directa de obra como la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental correspondiente.

Durante la vigencia fiscal 2025, se tiene proyectada una ejecución de $4.177.780.195, correspondiente a 33,3% del total del contrato. En este primer año, la inversión se distribuye de forma progresiva entre los meses de septiembre a diciembre, destacándose los meses de noviembre y diciembre como los de mayor desembolso, con valores cercanos a los $1.750 millones y $1.733 millones, respectivamente. La fase de preconstrucción inicia en septiembre con una asignación inicial de $121.051.148, necesaria para actividades preliminares como socialización, trámites ambientales, autorizaciones, legalización del contrato y alistamiento técnico. La interventoría arranca simultáneamente con un valor de $4.413.051, aumentando progresivamente hasta alcanzar $309.465.200 al cierre del año.

En el año fiscal 2026 se encuentra proyectado el mayor componente de ejecución presupuestal, con una inversión acumulada de $8.373.108.118, equivalente al 66,7% del total contractual. La ejecución comienza en enero con una fuerte carga operativa de $2.963.645.427, que incluye tanto construcción como interventoría, lo que refleja la entrada plena en fase constructiva de los frentes de obra previamente organizados. La curva de ejecución continúa su ascenso en febrero ($2.886.296.802) y marzo ($2.523.165.890), en cumplimiento del cronograma físico-financiero establecido en los estudios y documentos previos del proceso de selección.

Desde la perspectiva jurídica, este flujo de caja se alinea con el principio de planeación contemplado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en la medida que detalla la proyección temporal y financiera de la ejecución, permitiendo además sustentar la solicitud de vigencias futuras para el año 2026, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1082 de 2015. Asimismo, responde al principio de eficiencia del gasto público, al programar la ejecución según el comportamiento real del contrato, con fases claramente diferenciadas de preconstrucción, construcción e interventoría.

La gráfica que acompaña este análisis representa visualmente el comportamiento mensual de la inversión, separando por colores las barras correspondientes a obra (azul oscuro) e interventoría (azul claro), y sobre cada barra se ha ubicado el valor en millones. Asimismo, se ha trazado una curva acumulada de inversión que permite identificar visualmente el avance progresivo hacia el total de ejecución contractual. Esta herramienta resulta indispensable para el seguimiento financiero por parte de la entidad contratante, la interventoría, los entes de control y los órganos de aprobación de vigencias futuras.


En conclusión, el flujo de caja proyectado presenta un diseño técnicamente coherente y jurídicamente adecuado a las normas de la contratación estatal. Refleja una ejecución progresiva del gasto público, alineada con el cronograma físico de obra, y establece las bases para una programación financiera controlada, sujeta al principio de legalidad del gasto, eficiencia contractual y responsabilidad en la gestión de los recursos del erario. Será fundamental que, con el inicio de la ejecución en agosto de 2025, se active el sistema de seguimiento presupuestal y la correlación con el avance técnico, conforme a la normativa vigente y los parámetros de transparencia en la ejecución contractual.

De otra parte y teniendo en cuenta el plazo para el pago, el contratista de obra deberá garantizar al menos una caja disponible de 2.800.000.000 millones de peso para lograr la ejecución de obra programada y en el entendido del riesgo financiero a cargo del contratista seleccionado.
Desde el punto de vista jurídico y financiero, la exigencia al contratista de contar con una disponibilidad de caja mínima de dos mil ochocientos millones de pesos ($2.800.000.000) para garantizar la ejecución inicial de las actividades de obra encuentra sustento en los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), particularmente en lo relacionado con los riesgos propios de la contratación y la distribución de cargas entre las partes.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista asume una posición de colaborador y gestor de los fines del Estado y, en tal virtud, se espera que actúe con responsabilidad técnica, financiera y administrativa. En consecuencia, está llamado a prever y soportar los riesgos derivados de su participación en un proceso contractual, entre ellos, el riesgo de caja o flujo financiero que implica la ejecución de actividades sin que el pago correspondiente se realice de forma inmediata.
Este principio ha sido reiterado por el Consejo de Estado al señalar que:
"Los contratistas deben prever que el Estado, en virtud de sus reglas de ejecución presupuestal, no realiza pagos inmediatos, sino que se acoge a un procedimiento de verificación, legalización y disponibilidad presupuestal. Por ello, el contratista debe soportar financieramente el inicio de las obligaciones asumidas sin trasladar dicho riesgo a la administración contratante"
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 68001-23-31-000-2001-00635-01, 25 de febrero de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, pág. 27).
En la misma línea, Colombia Compra Eficiente ha manifestado que:
"El contratista debe contar con la capacidad operativa y financiera para ejecutar las obligaciones sin depender exclusivamente de los anticipos o pagos periódicos, toda vez que estos están sujetos a trámites de legalización, supervisión técnica y disponibilidad presupuestal"
(Colombia Compra Eficiente, Concepto CCE-CJ-2021-1012, 3 de septiembre de 2021, pág. 4).
En este contexto, la exigencia de una caja disponible mínima de $2.800 millones, correspondiente a las necesidades de ejecución previstas en los meses de septiembre y octubre de 2025 (de acuerdo con el flujo de caja anexado), resulta plenamente razonable y jurídicamente ajustada. Su objetivo no es otro que mitigar el riesgo de incumplimiento del contratista por falta de liquidez, especialmente en una etapa donde se concentra la mayor intensidad de obra y gasto proyectado.
Adicionalmente, la exigencia se alinea con el principio de responsabilidad contractual, consagrado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, según el cual “las partes del contrato deben cumplir con sus obligaciones de buena fe y responder por los perjuicios que se deriven del incumplimiento, ya sea por acción u omisión”. En otras palabras, es deber del contratista prever los recursos necesarios para honrar sus compromisos, sin condicionar la ejecución al ingreso inmediato de recursos públicos, cuyo pago está sujeto a la verificación de hitos contractuales y a los plazos administrativos establecidos por la entidad contratante.
En conclusión, la exigencia de una caja disponible inicial por parte del contratista no solo es jurídicamente válida, sino que responde a una lógica de asignación racional de riesgos, coherente con la normatividad vigente y los principios de eficiencia, economía, buena fe contractual y protección del interés público. La falta de cumplimiento de esta condición podría comprometer gravemente la ejecución del contrato, razón por la cual debe ser incorporada como criterio de verificación técnica y financiera, en el seguimiento a la ejecución contractual.
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Dentro del presupuesto detallado del contrato, sobresale como insumo principal la mezcla de concreto 1:2:3 de 3100 PSI (21 MPA), clasificada bajo el código ME0105, con una cantidad estimada de 1.890,69 m³ y un valor total de $859.950.798, que representa el 9,87% del costo directo de la obra. Este concreto estructural es esencial para la conformación de placas deportivas, cimentaciones, estructuras de contención y elementos portantes en canchas múltiples, siendo una especificación técnica ampliamente utilizada por su resistencia y durabilidad, conforme a los parámetros de la NSR-10.

En segundo lugar, se destaca el recurso humano representado por la cuadrilla de tres ayudantes y un oficial de obra (código 200011), con una asignación presupuestal de $788.360.310, correspondiente al 9,05% del costo de ejecución. Esta cuadrilla es fundamental para el desarrollo de las actividades constructivas básicas, tales como excavaciones, preparación de mezclas, instalación de elementos prefabricados, aplicación de acabados y apoyo en montaje de estructuras deportivas. Su inclusión responde al principio de ejecución directa del contrato por parte del contratista, conforme al artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.

El componente de transporte de materiales se encuentra representado por el insumo de volqueta o camión para acarreo (código 300065), con un volumen estimado de 25.944,84 m³ y una participación del 7,54%, por un valor total de $656.871.475. Este insumo garantiza la movilización de materiales pétreos, escombros y elementos prefabricados dentro de cada uno de los frentes de obra, asegurando la continuidad y eficiencia del proceso constructivo.

Como material esencial, figura el cemento gris tipo Portland (código 100558), con una cantidad total de 682.253,62 kg y un valor de $466.661.482, correspondiente al 5,36% del costo directo. Este insumo constituye la base de todos los elementos estructurales y no estructurales de concreto y mortero, garantizando la calidad y durabilidad de las obras según los estándares del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

Dentro de los materiales de acabado, se encuentra el piso de caucho reciclable en sitio (código 500144), utilizado en áreas de juegos infantiles, con un valor de $427.575.123 y una participación del 4,91%. Este material, altamente especificado, debe cumplir con resistencia UV, absorción de impactos, uniformidad de colores, normas NTC y garantía de cinco años, evidenciando el cumplimiento de estándares técnicos para la protección de menores de edad en espacios públicos.

El insumo de madera tipo otobo (código 101717), con un valor de $335.082.467 y participación del 3,85%, es empleado para formaletas, cerramientos temporales y mobiliario auxiliar. Por su parte, la malla electrosoldada M-0.84 / DO84 (código 101168) alcanza un valor de $302.091.314 y representa el 3,47%, siendo esencial para la armadura de losas y placas deportivas.

Los agregados como base triturada (código 107014) y grava 3/4" (código 100962) aportan respectivamente el 3,07% y 2,14%, necesarios para la conformación de capas estructurales de las placas y bases estabilizadas. En el mismo sentido, se incluye la roca muerta (código 101587) como relleno compactado, con una asignación presupuestal de $175.186.307.

En el componente recreativo, destacan tres tipos de juegos: el juego infantil trepador múltiple (código 500151) con una inversión de $241.457.628, el juego de torres para baloncesto (código 500122) por $187.301.597, y el juego deslizante infantil (código 500152) con $106.055.605. Estos elementos cumplen una función clave en la recuperación del espacio público recreativo y deben contar con certificados de fabricación, instalación conforme a planos y garantías estructurales.

La grama sintética monofilamento de polietileno (código 500157), color verde, se encuentra valorada en $119.823.280 y representa el 1,38%, formando parte de los acabados funcionales para las canchas múltiples. Junto a esta, la pintura acrílica (código 103247), con una asignación de $120.501.702, se emplea en delimitaciones, señalización y acabados de fachada, en cumplimiento con normas de visibilidad y estética urbana.

El análisis muestra que los primeros diez insumos representan aproximadamente el 50% del costo directo del contrato, evidenciando una alta concentración de recursos en actividades estructurales y acabados de alto desempeño. Esta distribución se encuentra alineada con la naturaleza técnica del contrato y permite concluir que existe una correcta correspondencia entre el objeto del contrato, las especificaciones técnicas y los componentes presupuestales, conforme al principio de transparencia y responsabilidad previsto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.
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	Cod Grupo
	Grupo
	CLASIFICACION
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UND
	Cantidades
	Precios Base
	Valores Totales
	Participacion

	5
	MEZCLAS
	CONCRETOS Y MORTEROS
	ME0105
	MEZCLA CONCRETO 1:2:3  3100  PSI 21 MPA
	M3
	1.890,695
	454.833,21
	859.950.798,00
	9,87%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200011
	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL
	Jorn+PS
	1.440,543
	547.266,00
	788.360.310,00
	9,05%

	3
	EQUIPO
	EQUIPO
	300065
	VOLQUETA O CAMION (ACARREO)
	M3
	25.944,841
	25.318,00
	656.871.475,00
	7,54%

	1
	MATERIALES
	CEMENTOS
	100558
	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO
	KG
	682.253,628
	684,00
	466.661.482,00
	5,36%

	1
	MATERIALES
	PISOS
	500144
	CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM, COMPUESTO POR UNA CAPA DE ACABADO DE E=0,3CM DE RECUBRIMIENTO ELÁSTICO A BASE DE CAUCHO LIQUIDO TIPO LÁTEX: PIGMENTADO AL 100% EN REACTOR, POSEE RESINAS ACRÍLICAS IMPERMEABLES Y FLEXIBLES, CON MICROPARTÍCULAS PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN% LÍQUIDO Y DE PIGMENTACIÓN LÍQUIDA HOMOGÉNEA EN REACTOR AL 100%; COLOR SEGÚN DISEÑO, CON RESISTENCIA AL CAMBIO DEL MISMO Y PROTECCIÓN UV. DEBERÁ TENER PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS FÍSICO QUÍMICOS. LA BASE INFERIOR SERÁ DE CAUCHO TIPO SBR RECICLADO NACIONAL DE E=3,7CM, GRANULOMETRÍA: 10-12MM Y DENSIDAD: 0,506G/CM3, AGLUTINADO POR MEDIO DE DISOCIANATO DE DIFENILMETANO (MDI) CON DOSIFICACIÓN PARA SBR 18 %; DEBE ESTAR LIBRE DE TDI (DISOCIANATO DE TOLUENO), SOLVENTES, CARGAS MINERALES O PLASTIFICANTES; SE VACIARÁ EN SITIO A TEMPERATURA AMBIENTE POR MEDIO DE INSTALACIÓN MECÁNICO - INDUSTRIAL, GARANTIZANDO SUPERFICIES NIVELADAS, UNIFORMIDAD EN LOS COLORES Y ESPESORES. INSTALACION DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC5600 Y NTC5176. GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y RAYOS UV 5 AÑOS. SE DEBE ENTREGAR MANUAL DE MANTENIMIENTO.
	M2
	1.166,383
	366.582,00
	427.575.123,00
	4,91%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200006
	M.O. 1 AYUDANTE
	Jorn+PS
	3.299,978
	116.439,00
	384.246.098,00
	4,41%

	1
	MATERIALES
	MADERAS
	101717
	TABLA OTOBO 1X10X300 CM
	UND
	16.580,853
	20.209,00
	335.082.467,00
	3,85%

	1
	MATERIALES
	HIERROS
	101168
	MALLA ELEC. M-0.84 / DO84
	KG
	48.489,778
	6.230,00
	302.091.314,00
	3,47%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200007
	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	Jorn+PS
	924,219
	314.386,00
	290.561.443,00
	3,33%

	1
	MATERIALES
	AGREGADOS
	107014
	BASE TRITURADA
	M3
	3.305,179
	80.811,00
	267.094.817,00
	3,07%

	1
	MATERIALES
	JUEGOS INF - DEPORTES
	500151
	JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE
	UND
	14,096
	17.130.000,00
	241.457.628,00
	2,77%

	1
	MATERIALES
	HIERROS
	101008
	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA
	KG
	40.674,107
	5.500,00
	223.707.589,00
	2,57%

	1
	MATERIALES
	JUEGOS INF - DEPORTES
	500122
	JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO. EL SOPORTE ES DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 4" C-2.5MM. AROS CON DOBLE VARILLA DE 19MM COLOR NARANJA, CON PINTURA ELECTROSOLDADA COLOR NARANJA. INCLUYE MALLAS EN CAL. #2 COLOR BLANCO. (FIJAS), INSTALADO. TODO SEGÚN DISEÑO
	JUEGO
	21,088
	8.881.820,00
	187.301.597,00
	2,15%

	1
	MATERIALES
	AGREGADOS
	100962
	GRAVA TRITURADA 3/4"
	M3
	1.984,205
	93.957,00
	186.429.959,00
	2,14%

	1
	MATERIALES
	AGREGADOS
	101587
	ROCA MUERTA
	M3
	4.533,807
	38.640,00
	175.186.307,00
	2,01%

	1
	MATERIALES
	MADERAS
	100806
	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO
	UND
	5.205,578
	29.272,00
	152.377.692,00
	1,75%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200010
	M.O. 3 AYUDANTES
	Jorn+PS
	392,965
	349.319,00
	137.270.155,00
	1,58%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200004
	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	Jorn+PS
	357,419
	345.825,00
	123.604.408,00
	1,42%

	1
	MATERIALES
	PISOS
	500157
	GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, COLOR VERDE,ES O SUPERIORES. 
	M2
	2.001,893
	59.855,00
	119.823.280,00
	1,38%

	1
	MATERIALES
	PINTURAS
	103247
	PINTURA ACRILICA
	GLN
	1.000,853
	120.399,00
	120.501.702,00
	1,38%

	1
	MATERIALES
	JUEGOS INF - DEPORTES
	500152
	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR
	UND
	14,047
	7.550.000,00
	106.055.605,00
	1,22%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200009
	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL
	Jorn+PS
	242,813
	430.826,00
	104.610.229,00
	1,20%

	1
	MATERIALES
	CEMENTOS
	100559
	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG
	BULTO
	2.972,720
	34.211,00
	101.699.721,00
	1,17%

	3
	EQUIPO
	EQUIPO
	300034
	MOTONIVELADORA CAT-12-F
	H
	328,125
	289.234,00
	94.904.788,00
	1,09%

	1
	MATERIALES
	VARIOS
	500068
	GEOTEXTIL TEJIDO 2100
	M2
	11.716,428
	7.387,50
	86.555.111,00
	0,99%

	2
	MANO DE OBRA
	MANO DE OBRA
	200026
	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	Jorn+PS
	261,581
	314.386,00
	82.237.489,00
	0,94%





En consecuencia, a lo anterior para el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

	No
	CODIGO
	Bien Nacional Relevante
	Fecha de Inscripción
	Fecha de Vigencia
	No de Partida Arancelaria
	Participacion
	Puntaje individual de cada bien
	Valores Totales

	1
	ME0105
	MEZCLA CONCRETO 1:2:3  3100  PSI 21 MPA
	2023-034
	31/12/2026
	3824500000
	9,87%
	2,45
	859.950.798,00

	2
	200011
	M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL
	24/10/2023
	30/11/2026
	2517100000
	9,05%
	2,25
	788.360.310,00

	3
	300065
	VOLQUETA O CAMION (ACARREO)
	24/10/2023
	31/12/2026
	900000001
	7,54%
	1,87
	656.871.475,00

	4
	100558
	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO
	2023-010
	1/12/2026
	2523290000
	5,36%
	1,33
	466.661.482,00

	5
	500144
	CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM, COMPUESTO POR UNA CAPA DE ACABADO DE E=0,3CM DE RECUBRIMIENTO ELÁSTICO A BASE DE CAUCHO LIQUIDO TIPO LÁTEX: PIGMENTADO AL 100% EN REACTOR, POSEE RESINAS ACRÍLICAS IMPERMEABLES Y FLEXIBLES, CON MICROPARTÍCULAS PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN% LÍQUIDO Y DE PIGMENTACIÓN LÍQUIDA HOMOGÉNEA EN REACTOR AL 100%; COLOR SEGÚN DISEÑO, CON RESISTENCIA AL CAMBIO DEL MISMO Y PROTECCIÓN UV. DEBERÁ TENER PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS FÍSICO QUÍMICOS. LA BASE INFERIOR SERÁ DE CAUCHO TIPO SBR RECICLADO NACIONAL DE E=3,7CM, GRANULOMETRÍA: 10-12MM Y DENSIDAD: 0,506G/CM3, AGLUTINADO POR MEDIO DE DISOCIANATO DE DIFENILMETANO (MDI) CON DOSIFICACIÓN PARA SBR 18 %; DEBE ESTAR LIBRE DE TDI (DISOCIANATO DE TOLUENO), SOLVENTES, CARGAS MINERALES O PLASTIFICANTES; SE VACIARÁ EN SITIO A TEMPERATURA AMBIENTE POR MEDIO DE INSTALACIÓN MECÁNICO - INDUSTRIAL, GARANTIZANDO SUPERFICIES NIVELADAS, UNIFORMIDAD EN LOS COLORES Y ESPESORES. INSTALACION DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC5600 Y NTC5176. GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y RAYOS UV 5 AÑOS. SE DEBE ENTREGAR MANUAL DE MANTENIMIENTO.
	10/01/2025
	26/06/2026
	4005100000
	4,91%
	1,22
	427.575.123,00

	6
	200006
	M.O. 1 AYUDANTE
	2023-032
	1/01/2027
	No aplica
	4,41%
	1,09
	384.246.098,00

	7
	101717
	TABLA OTOBO 1X10X300 CM
	6/05/2023
	6/05/2024
	4901999000
	3,85%
	0,96
	335.082.467,00

	8
	101168
	MALLA ELEC. M-0.84 / DO84
	2023-035
	31/10/2026
	7314490000
	3,47%
	0,86
	302.091.314,00

	9
	200007
	M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	2023-031
	31/12/2026
	No aplica
	3,33%
	0,83
	290.561.443,00

	10
	107014
	BASE TRITURADA
	24/10/2023
	30/11/2026
	2517100000
	3,07%
	0,76
	267.094.817,00

	11
	500151
	JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE
	12/10/2023
	30/09/2026
	9506910000
	2,77%
	0,69
	241.457.628,00

	12
	101008
	HIERRO 60.000 PSI 420 MPA
	2023-028
	1/12/2026
	7214200000
	2,57%
	0,64
	223.707.589,00

	13
	500122
	JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA DE 3.05M DEL ARO AL PISO. EL SOPORTE ES DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 4" C-2.5MM. AROS CON DOBLE VARILLA DE 19MM COLOR NARANJA, CON PINTURA ELECTROSOLDADA COLOR NARANJA. INCLUYE MALLAS EN CAL. #2 COLOR BLANCO. (FIJAS), INSTALADO. TODO SEGÚN DISEÑO
	2023-008
	9/01/2026
	9506910000
	2,15%
	53,00%
	187.301.597,00

	14
	100962
	GRAVA TRITURADA 3/4"
	24/10/2023
	30/11/2026
	2517100000
	2,14%
	53,00%
	186.429.959,00

	15
	101587
	ROCA MUERTA
	2023-007
	1/10/2026
	2517300000
	2,01%
	50,00%
	175.186.307,00

	16
	100806
	CUARTON 2" X 4" X 300 AMARILLO
	2023-036
	30/09/2026
	4407100000
	1,75%
	43,00%
	152.377.692,00

	17
	200010
	M.O. 3 AYUDANTES
	2023-037
	6/01/2027
	No aplica
	1,58%
	39,00%
	137.270.155,00

	18
	200004
	M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	2023-039
	8/01/2027
	No aplica
	1,42%
	35,00%
	123.604.408,00

	19
	500157
	GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, COLOR VERDE,ES O SUPERIORES. 
	2023-008
	30/10/2026
	9506910000
	1,38%
	34,00%
	119.823.280,00

	20
	103247
	PINTURA ACRILICA
	2023-033
	31/10/2026
	3209100000
	1,38%
	34,00%
	120.501.702,00

	21
	500152
	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR
	2023-032
	30/10/2026
	9506910000
	1,22%
	30,00%
	106.055.605,00

	22
	200009
	M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL
	2023-031
	31/12/2026
	No aplica
	1,20%
	30,00%
	104.610.229,00

	23
	100559
	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 50KG
	2023-010
	1/12/2026
	2523290000
	1,17%
	29,00%
	101.699.721,00

	24
	300034
	MOTONIVELADORA CAT-12-F
	2023-030
	31/12/2026
	8429200000
	1,09%
	27,00%
	94.904.788,00

	25
	500068
	GEOTEXTIL TEJIDO 2100
	2023-009
	31/12/2026
	5703300000
	0,99%
	25,00%
	86.555.111,00

	26
	200026
	M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
	24/10/2023
	30/11/2026
	2517100000
	0,94%
	23,00%
	82.237.489,00



[bookmark: _Toc200360010]plazo pago facturas de obra

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación por el contratista de obras en la ventanilla única del Secretaría de Deporte y Recreación,  previamente aprobada por parte de la interventoría y que ésta cumpla con todas las condiciones requeridas por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital, la cual se materializa a través de la fecha de contabilización de la respectiva factura, y cuya evidencia estará en el comprobante de egreso expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Santiago de Cali.

[bookmark: _Toc200360011]Requisitos para el pago

Para el pago, el contratista deberá radicar, en la ventanilla única del Secretaría del Deporte y la Recreación, previa aprobación por parte de la Interventoría, los siguientes documentos:

[bookmark: _Toc200360012]Para el primer pago:

a. RPC: Documento que deberá descargar del SECOP II
b. FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.
c. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: Se debe aportar resolución autorizada por la DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación.
d. FICHA TÉCNICA: Documento que deberá descargar del SECOP II
e. CONTRATO: Documento que deberá descargar del SECOP II
f. ACTA DE INICIO: Documento que deberá descargar del SECOP II
g. CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como representante legal.
h. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o persona natural, actualizado al año en curso.
i. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural documento firmado por el mismo.
j. PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas.
k. CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.
l. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá
m. adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.
n. CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar
o. documento con vigencia expedida no mayor de dos meses.
p. CERTIFICADO BANCARIO: Aportar documento actualizado.
q. INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.
r. FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA












[bookmark: _Toc200299731]Tabla 13: MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
[image: ]

s. INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.
t. INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de Deporte y Recreación
u. INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la Secretaria una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoría.
v. COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista.
w. CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica)

[bookmark: _Toc200360013]Para siguientes pagos:

a. FACTURA: con el cumplimiento de los requisitos legales.
b. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES: se debe aportar documento firmado por el representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural documento firmado por el mismo.
c. PLANILLAS DE PAGO PARAFISCALES: Se debe anexar las planillas de aporte de seguridad social, de todo el equipo del trabajo que aparece en el pliego y estudios previos y de los demás empleados cubiertos por el contratista, el interventor deberá revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas.
d. CEDULA CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.
e. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR O REVISOR FISCAL: Deberá adjuntar la fotocopia del documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador o revisor fiscal.
f. CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES: Deberá aportar documento con vigencia expedida no mayor de dos meses.
g. INFORMACIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar correspondiente al periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico utilizando en la foto la ubicación en coordenadas, la hora y la fecha de su toma, avance proyectado y ejecutado entre otros.
h. FORMULARIO DE MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

[bookmark: _Toc200299732]Tabla 14: MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
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i. INFORME DE INTERVENTORÍA: Este formato lo debe elaborar el interventor del contrato.
j. INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA: De acuerdo con el protocolo de la Secretaría de Deporte y Recreación
k. INFORME DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION: Este informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la secretaría una vez revisada y aprobada la cuenta por parte de la Interventoría.
l. COPIA DE BITÁCORA: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo, la cual podrá ser un anexo de los Informes de la Interventoría y/o Contratista.
m. CERTIFICADO AMBIENTAL: documento expedido por la interventoría y avalado por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si aplica)
n. MODIFICACIONES: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará publicado en el SECOP, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al abogado del proceso encargado copia una vez este aprobado por el Secretario.

NOTA: Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

[bookmark: _Toc200360014]Fórmula de evaluación para la liquidación ajustes

El análisis de la reclamación se realizará a través de:

[bookmark: _Toc200360015]Análisis de fluctuaciones mensuales

A través de las actas parciales mensuales de obra efectivamente ejecutada, previa presentación de memoria de cálculo de cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, presentación de soporte de pago, o contratos legalmente suscritos con los proveedores de suministros de insumos, materiales y equipos requeridos para la obra. 

[bookmark: _Toc200360016]Fórmula de evaluación de las actas de reajuste de precios:

El reajuste aplica únicamente para los insumos relevantes, y no para los insumos de mano de obra, transporte y equipos, toda vez que el costo de estos está actualizado a 2025.

La Entidad solo realizará el ajuste de precios sobre los insumos relevantes que hacen parte del análisis de precios unitarios (no ítems) que sumados representen el 80% del valor de la oferta económica del contratista, estos insumos serán ordenados de mayor a menor participación, y se reconocerá a partir de los precios determinados por la Entidad en su presupuesto oficial para el insumo y hasta un valor máximo correspondiente a la variación del DANE – Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, de acuerdo con su anexo No. 7, para el INSUMO determinado.

A continuación, se presenta la Fórmula de la variación de precio de cada insumo i.
 
[image: Texto
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Ecuación 1: Fórmula del reconocimiento del valor mayor por reajuste de precios de los insumos de acuerdo con lo señalado en la descripción general.

Dónde:

𝐷𝑝𝐽𝑖= 𝑉𝑖𝑝𝑐𝐽 - 𝑉𝑖𝑝𝑜

𝑖=1… m; corresponde a la totalidad de insumos relevantes que representan el 80% del valor del presupuesto.
𝐷𝑝𝐽𝑖=Diferencia del valor del insumo i de la compra realizada en el mes j
𝑉𝑖𝑝𝑜=Valor insumo presupuesto oficial determinado por la Entidad
𝑉𝑖𝑝𝑐 =Valor insumo i de la compra realizada por el contratista, en el mes j¸ debidamente soportado con comprobante de egreso, factura electrónica y el comprobante de pago.
𝐽=1… n; donde n es la duración del contrato de obra.
𝐶𝑖𝐽=cantidad del insumo i presentada en el mes J

Para cada ajuste de precios el contratista deberá presentar los soportes de Comprobante de Egreso, Factura electrónica, comprobante de pago y los demás que se estimen necesarios al momento de la revisión.

[bookmark: _Toc200360017]Condiciones particulares del proyecto

Las disposiciones legales analizadas evidencian un robusto andamiaje normativo orientado a garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente en lo que atañe al acceso al entorno físico, los servicios públicos y la infraestructura urbana. En primer lugar, la Ley 1618 de 2013, en su artículo 14, establece un mandato de accesibilidad universal, ordenando a todas las entidades del Estado —en sus distintos niveles— garantizar el acceso en condiciones de igualdad a espacios físicos, información y servicios. Esta norma impone medidas concretas, como la adecuación de baños públicos, la prioridad en filas y turnos, y la obligación de aplicar normas de accesibilidad en toda obra pública o privada con vocación de servicio.

Complementariamente, la Ley 1287 de 2009 impone a las autoridades territoriales la obligación de garantizar la accesibilidad al medio físico, en especial mediante la destinación de parqueaderos adecuados y señalizados en infraestructuras públicas y privadas. Esta disposición, armonizada con el Decreto 1660 de 2003, refuerza el enfoque de inclusión al establecer mínimos porcentuales para la habilitación de espacios vehiculares accesibles, dirigidos no solo a personas con discapacidad sino también a quienes presentan limitaciones por edad o enfermedad.

En el plano internacional, la Ley 1346 de 2009 —mediante la cual se incorpora a la legislación colombiana la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— desarrolla un catálogo amplio de obligaciones estatales que trascienden la mera accesibilidad estructural, incluyendo la eliminación de barreras, la incorporación de tecnologías accesibles, la capacitación de agentes involucrados y la provisión de ayudas técnicas o humanas. Estas medidas buscan facilitar una vida autónoma e independiente para las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de interacción social, institucional y económica.

Por último, el marco normativo técnico y reglamentario complementario —como el Código Colombiano de Fontanería (NTC 1500), el RETIE, RETILAP, la NSR-10, los manuales del espacio público de Cali (MAEPE, MECEP, MEPPI, etc.), así como las resoluciones ambientales del DAGMA— articulan estándares de diseño, salubridad, sostenibilidad y seguridad. Estos instrumentos constituyen el soporte técnico-jurídico indispensable para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos de infraestructura, estableciendo criterios de obligatorio cumplimiento en aspectos como accesibilidad, eficiencia energética, manejo de residuos, protección ambiental y seguridad estructural, garantizando así el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho.

[bookmark: _Toc200299733]Tabla 15: Listado Normativo

	Artículo 14. Acceso y accesibilidad, Ley 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
	“Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad,	 las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas: (...)
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las personas con discapacidad.
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público o abierto al público…”

	Artículo 3° De la accesibilidad al medio físico, Ley 1287 de 2009.
	Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con movilidad reducida, las autoridades municipales y distritales autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en los sitios donde ellas existan, así como en los hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, auto cinemas, centros educativos, edificios públicos y privados, de sitios de parqueo debidamente señalizados y demarcados para personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por razón de la edad o enfermedad, con las dimensiones internacionales en un porcentaje mínimo equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1660 de 2003.

	Artículo 9°. Accesibilidad, Ley 1346 de 2009
	A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
c) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
d) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
e) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
f) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
g) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
h) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
i) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
j) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

	Código colombiano de fontanería NTC-1500
	Esta norma establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.

	Decreto 1469 de 2010
	Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

	Decreto 948 05/06/1995

	Emisiones atmosféricas, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual se establecen normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

	Ley 09 de 1979, NTC 1700 de 1982

	Normas de Salubridad.


	Ley 1474 de 2011

	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

	Ley 373 de 1997
	Normas Ambientales - uso eficiente y ahorro del agua.

	Ley 80 de 1993

	La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

	NFPA 101
	Código de seguridad humana.

	Norma ICONTEC 2050
	Código eléctrico nacional.

	Normas AISC, AISI
	Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción en Acero.

	POT – Acuerdo No. 373 del 2014, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Santiago de Cali.
	Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique.


	DECRETO No. 411.0.20-
0430 DE 2016 (30 junio)
	"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y ALCANCES PARA EL ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y REGULARIZACIÓN (EIR)"

	RAS 2000
	Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente.

	Resolución 2400 de 1979

	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

	Resolución 2413 22/05/1979

	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la industria de la construcción.

	Resolución No. 1409 de 2012
	Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en el trabajo en alturas.

	NSR 10
	Norma de construcción sismo resistente.

	MECEP
	Manual de diseño y construcción de elementos constitutivos del espacio público.

	MECOEP
	Manual de elementos complementarios del espacio público

	MAEPE
	Manual de Adecuación del Espacio Público Efectivo del Municipio de Santiago de Cali

	MEPPI
	Manual de espacio público para la primera infancia 

	DECRETO 0330 DE 2017
	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096

	RETIE 
	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

	RETILAP
	Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado público.

	RESOLUCION 77 DE 2021 
	Protocolo general de bioseguridad

	LEY 23 DE 1973 
	Código de los recursos naturales y protección al medio ambiente para todo el territorio colombiano.

	RESOLUCION 541 DE 1994
	Reglamentación para el cargue, descargue, trasporte, almacenamiento y disposición final de los escombros, materiales, elementos, concretos y agregados de la industria de la construcción.

	LEY 361 DE 1997 
	Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

	NTC 396 
	Ingeniería Civil y Arquitectura (manejabilidad del concreto).

	NTC 550
	Concretos (resistencia a la compresión). 

	NTC 5610
	Accesibilidad al medio físico. Señalización podo táctil.

	PIGA
	Plan Institucional de Gestión Ambiental.

	PGIRS 
	Plan de gestión integral de residuos sólidos.

	EMCALI
	Normas Técnicas vigentes de EMCALI 

	EMCALI
	Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

	NTC. 
	Demás normas o NTC aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica. 

	Decreto 2811 de 1974 - artículo 83 y artículo 202.
	Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente”, artículo 83 y artículo 202.

	Resolución DAGMA 4133.0.21.1051 de 2015 
	Por medio del cual se define las franjas de protección en el área urbana del municipio de Santiago de Cali

	Resolución DAGMA N.º 4133.010.21.0.1524 de 2019
	Por el cual se adopta el documento técnico “Guía de buenas prácticas ambientales, para el sector de la construcción en el área urbana de Santiago de Cali.”

	Resolución DAGMA N.º 4133.010.21.1055 de 2015
	Por el cual se establece el concepto ambiental de obra como instrumento de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA.

	Decreto 0771 de 2018
	Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de construcción y demolición – RCD en Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

	Actualización decreto 0771 de 2018
	Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de construcción y demolición – RCD en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 1257 de 2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones.



[bookmark: _Toc200360018]Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas se refieren a la definición de las características y calidad requerida de la obra terminada y a la definición de parámetros de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las obras y por tal razón no pretende ser un manual técnico de construcción, si no dar los fundamentos básicos de cómo realizar la obra, complementada con la experiencia del contratista y de la Interventoría. 

Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA.

Estas especificaciones son parte integral y complementan la información el estudio de suelos, topografía, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitarios y red contra incendio, diseño eléctrico, voz y datos, ventilación mecánica y diseño acústico.

Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica la obra, los materiales y la forma de pago de cada ítem. Cualquier elemento o actividad que se haya omitido en las especificaciones, presupuesto, los planos ó en todos estos, pero que debe formar parte de la construcción contratada, no exime al Contratista de obra de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores, quien es el único responsable del realizar un correcto proceso constructivo.

El contratista antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Las cotas y dimensiones de los planos de los diferentes proyectos técnicos y del arquitectónico, en sí deben coincidir, pero será obligación del Contratista de obra verificar y confrontar en los planos que así sea, antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser notificada, de no ser así las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, correrán por cuenta del Contratista de obra.

El Contratista de obra estudiará previamente al inicio de los trabajos toda la información concerniente al proyecto (planos arquitectónicos, diseños técnicos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, etc.) e inspeccionará el terreno con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista de obra deberá familiarizarse y guiarse con el estudio de suelos, levantamiento topográfico, planos arquitectónicos, informes y planos estructurales, de instalaciones hidrosanitarias y RCI, instalaciones eléctricas y de voz y datos, ventilación mecánica, acústicos y demás documentos afines que formen parte del diseño del proyecto. Cualquier cambio que proponga el Contratista de obra deberá ser consultado por escrito al Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de este. En caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por cuenta y riesgo del Contratista de obra.

El Contratista de obra someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor acompañadas de sus correspondientes catálogos, especificaciones técnicas y cartas de recomendaciones de las casas fabricantes.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El contratista podrá utilizar productos similares o de mejor calidad, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Interventoría.

TODOS LOS MATERIALES E ÍTEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SIN EXCEPCION, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y APROBADOS TAMBIEN POR QUIEN CORRESPONDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION, POR MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPAÑADAS DE SUS CORRESPONDIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para los materiales similares a los de esta guía, que el Contratista vaya a utilizar, deberá seguir las recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y estándares de calidad ICONTEC, NTC y demás normas vigentes; en los casos en que no existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún producto o procedimiento, se aplicarán normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad de los productos y servicios que ejecute y/o entregue el Contratista de obra.

El párrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras, cualquier error u omisión, de algún insumo, equipo, mano de obra o transporte, en los formularios de las especificaciones, no exime al Contratista de obra de su responsabilidad del suministro e instalación del elemento faltante, siempre que este sea necesario para la ejecución del ítem correspondiente y no se reconocerá valor adicional por este concepto, por cuanto el Contratista de obra en su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos que requiera el desarrollo de cada ítem.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripción, materiales y equipos y/o medición y forma de pago, hace parte del respectivo ítem.

Por lo que deberá estar incluido dentro del presupuesto de la oferta de Contratista de obra, tanto el suministro como la instalación y las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada actividad.

Es responsabilidad del contratista garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales que se requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos o presupuesto, provean y especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el Titulo A de la Norma NSR10, su valor está incluido en cada uno de los ítems contratados.

[bookmark: _Toc200360019]	GENERALIDADES DE ACTIVIDADES INHERENTES A CADA ITEM.

[bookmark: _Toc200360020]COSTOS DIRECTOS

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su ejecución, materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra.

[bookmark: _Toc200360021]2.2.	COSTOS INDIRECTOS

Se ha definido que dentro del factor A.I.U. se debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativamente y técnicamente, prestaciones sociales y todos los demás costos parafiscales en que el Contratista de obra debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de ley, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de impuestos, los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría de acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto necesario para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido como ítem independiente.

El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración como consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios de oficina y lo demás que considere se requiera para ejecutar los trabajos de qué hablan estas especificaciones, los imprevistos y la utilidad.

Con cargo a los costos administrativos del contrato de obra, deberá tener en cuenta los servicios públicos provisionales y serán por su cuenta todos los gastos de conexión, mantenimiento y consumo durante el tiempo de ejecución de las obras quien será el responsable de mantener actualizados estos servicios hasta la finalización de la obra y serán con cargo a los costos administrativos del contrato de obra. Las instalaciones eléctricas deben quedar debidamente protegidas para evitar accidentes y deben ser calculadas para atender la demanda y todos los equipos previstos (extensiones, tableros eléctricos provisionales e instalaciones de fuerza requeridas). Las instalaciones de alcantarillado no deben causar contaminación en fuentes de agua y predios vecinos.

[bookmark: _Toc200360022]CANTIDADES DE OBRA

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se describen.

El oferente deberá diligenciar los correspondientes formatos de oferta económica en su propuesta. 

Al señalar los precios en dichos formatos, el oferente deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en los pliegos que generen el contrato de obra.

[bookmark: _Toc200360023]RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de material en la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una volqueta, se realizará esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes del Distrito, las volquetas deberán estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso el contratista exigirá al transportador o efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo.

Esta labor también deberá cumplir con las normas ambientales y en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.

El cargue, descargue y almacenamiento de materiales con destino y desde la zona de las obras se adelantará de conformidad con las regulaciones y prohibiciones de las normas locales.

[bookmark: _Toc200360024]MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La Secretaría del Deporte y la Recreación, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos teniendo en cuenta que la vigilancia será contratada por el Contratista de obra.

El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

[bookmark: _Toc200360025]SST, ASEO, DOTACIÓN, TRANSPORTES INTERNOS, DESCUENTOS, CONTROL DE NIVELACIÓN E INSTALACIONES VARIAS.

[bookmark: _Toc200360026]IMPACTO COMUNITARIO

Para el logro de este objetivo el contratista tendrá conocimiento de las condiciones normales de vida de la comunidad objeto de las obras, e implementará las medidas y los controles necesarios para preservar el bienestar de la comunidad y mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta el bienestar urbano, la seguridad de la población, la circulación vehicular, los servicios públicos y la prevención de accidentes en las áreas afectadas por el proyecto.

[bookmark: _Toc200360027]SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista de obra deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de la obra, todas las medidas de seguridad de su personal en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, y en cumplimiento de estas elaborara bajo su propia cuenta y riesgo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo o a implementarlo en la ejecución de la obra en caso de que cuente con el debidamente avalado por la ARL, manual de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que ingresen a la obra, el cual deberá ser presentado para revisión a la Interventoría antes del inicio de las labores de construcción.

El Contratista de obra debe designar a una persona a su cargo (Profesional SST) y capacitada para tal fin durante toda la obra, para la verificación permanente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la normativa vigente en este sentido, las condiciones de trabajo, riesgos laborales, seguridad de los operarios y procesos constructivos. Este designado tendrá asiento en los comités periódicos que se realicen con objeto del seguimiento de la obra,

El profesional designado SST, quedara facultado para que, con el visto bueno del interventor, ordene la suspensión de los trabajos que a su juicio representen un riesgo para el personal o la obra, en caso de peligro inminente podrá suspender los trabajos sin autorización previa, informando la novedad inmediatamente al Contratante para que tome los correctivos del caso, así como también informar al interventor.

El Contratista de obra entre otras disposiciones legales y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que adopte, deberá cumplir con las siguientes exigencias:

[bookmark: _Toc200360028]PROTECCIONES:

Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal obrero se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos o luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del Contratista de obra hasta el momento en que el Contratante y/o el Interventor reciban el área correspondiente a plena satisfacción.

Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección, de igual forma el Contratista de obra señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad y ubicación.

[bookmark: _Toc200360029]SEGUROS DE SALUD, ACCIDENTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Todo el Personal que emplee el Contratista en la obra deberá estar debidamente asegurado, y cumplir con todos los requerimientos que exija la legislación colombiana, será el único responsable por este concepto.

[bookmark: _Toc200360030]	DOTACIÓN DEL PERSONAL

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista de obra deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo, en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los overoles deberán ser de un mismo color previa de acuerdo a la normatividad o aprobación del Interventor.

Además de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique el Contratante y/o el Interventor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, arnés y cualquier otro elemento de seguridad si su trabajo así lo requiere.

Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de identificación con foto, datos personales, EPS, riesgos laborales, oficio y fecha de ingreso, el cual será presentado a diario en el puesto de control.

[bookmark: _Toc200360031]ASEO

Por ningún motivo el Contratista de obra ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendrá, previamente con el Interventor, la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista de obra en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el Interventor.

Todos los espacios internos como oficinas, campamento, casinos y demás instalaciones del Contratista de la obra se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor.

[bookmark: _Toc200360032]TRANSPORTES INTERNOS

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista de obra deberá estar considerado dentro de los costos unitarios de su propuesta, su omisión no generara costo adicional alguno.

[bookmark: _Toc200360033]	DESCUENTOS

Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, o que por almacenamiento, utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en concepto del Contratante y/o el Interventor requieren los descuentos correspondientes, serán evaluados y descontados de acuerdo con los valores de reintegro para la obra. Estos descuentos se relacionarán con el acta de pagos siguiente.

[bookmark: _Toc200360034]CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACIÓN

El Contratista de obra llevará un control estricto con equipos de precisión de los trabajos que realice; estos controles serán por cuenta del Contratista de obra.

[bookmark: _Toc200360035]SEÑALIZACIÓN DURANTE LA OBRA

[bookmark: _Toc200360036]DESCRIPCIÓN

El Contratista de obra deberá señalizar la obra de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que realice y con las instrucciones que imparta el Interventor, con el fin de organizar las circulaciones del personal operativo de la obra, de los visitantes ocasionales y de los transeúntes ajenos a la obra. Se pretende así evitar accidentes y ordenar permanentemente el movimiento de personas, materiales y equipos sin causar traumatismos.

Esta es una actividad que se desarrollara durante toda la obra y para todas las áreas en que se requiera. El Interventor o la persona encargada SST de la obra, podrán ordenar la suspensión de los trabajos si considera que se está incumpliendo con este requerimiento, lo cual no genera un mayor plazo de los trabajos para el contratista.

[bookmark: _Toc200360037]MATERIALES Y EQUIPO:

Para la señalización se utilizarán postes, cinta de señalización de polietileno amarillo y negro, avisos permanentes o temporales para anunciar observaciones o informaciones que requieran debida y oportuna comunicación. Todo lo cual deberá reemplazarse cada que sea necesario.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ESTE NUMERAL PODRA HACER QUE EL CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR ORDENE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION DE CUALQUIER PARTE DE LA OBRA O EL RETIRO DEL PERSONAL QUE NO CUMPLA O UTILICE ADECUADAMENTE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SIN QUE HAYA LUGAR A AMPLIACION DEL PLAZO O EL RECONOCIMIENTO DE MAYOR VALOR DEL CONTRATO.

[bookmark: _Toc200360038]PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Contratista de obra debe plantear las estrategias y alternativas necesarias para mitigar el impacto generado por la ejecución de la obra en la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) y con el fin de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo bajo el cumplimiento de las normas establecidas en el Distrito de Santiago de Cali para la regulación del tránsito. Este documento debe estar actualizado durante toda la ejecución de la obra y se debe dar estricto cumplimiento a lo aprobado por la Secretaría de Transporte y Movilidad, en cuanto a horarios de entrada y salida de volquetas y vehículos de carga, señalización, uso y estacionamiento en la vía pública, etc.

[bookmark: _Toc200360039]DEFINICIONES

A la luz de la norma NSR 10

1. [bookmark: _Toc200360040]INTERVENTOR

Es la persona natural (Arquitecto y/o Ingeniero Civil) o persona jurídica, que representa a la entidad contratante y bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se delante de acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores.

Estará encargado de la supervisión técnica continua de todo el proceso de construcción.

[bookmark: _Toc200360041]ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberán ser revisados por la Interventoría para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que el Contratista los lleve a la obra.

[bookmark: _Toc200360042]	 INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminación.

Igualmente deberá considerar que son por cuenta del Contratista las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminación del contrato, el Contratista deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas.

[bookmark: _Toc200360043]Especificaciones técnicas de materiales 

1. [bookmark: _Toc200360044]MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras deberán ser aportados por el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos y su reposición.

El Contratista deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Contratista omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Contratista.

Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas de referencia.

[bookmark: _Toc200360045]TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá asumir el Contratista de obra, por lo que debe ser considerado dentro del valor de los materiales, el hecho de que el Contratista de obra no lo haya tenido en cuenta dentro de su propuesta, no lo exonera de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagara ningún costo adicional por este concepto.

La totalidad de insumos y la mayoría de los equipos necesarios para la ejecución de las obras se consiguen en el sector y los proveedores los colocan en sitio, sin embargo, en caso de que alguno de estos no se consiga, el contratista deberá considerar el costo del transporte y puesta en sitio de este, dentro del correspondiente precio y no podrá cobrar ningún valor adicional por este concepto.

[bookmark: _Toc200360046]ACARREO CORTO MATERIAL EN OBRA

Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue para o cerca al sitio de su utilización y no generará costo adicional al valor unitario del ítem.

[bookmark: _Toc200360047]Pruebas y ensayos

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas y estarán a cargo del Contratista.

Si fuera preciso, a juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del Contratista, también se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la interventoría tenía razón en sus cuestionamientos, entonces el Contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la interventoría.

[bookmark: _Toc200360048]Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

El inventario técnico se presenta como una compilación exhaustiva y meticulosamente organizada de estudios y diseños, documentados en 270 archivos en total, que se distribuyen en múltiples proyectos de ingeniería y arquitectura. Cada uno de estos documentos está clasificado por carpeta y subcarpeta, lo que permite identificar de forma precisa el contenido técnico, que abarca desde planos de localización e implantación, hasta plantas arquitectónicas, secciones, alzados, detalles constructivos, diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, sistemas de drenaje, levantamientos topográficos y estudios de suelos.

En este contexto, cada obra contiene de 3 a 4 archivos, cada uno reflejando distintos aspectos técnicos y de diseño. 

Esta estructuración no solo evidencia la rigurosidad y precisión en la elaboración y clasificación de cada estudio, sino que además proporciona un marco sólido para el análisis legal y técnico de los proyectos. La clara segregación y numeración de los archivos garantiza que cada aspecto técnico esté debidamente documentado y respaldado, facilitando la verificación y auditoría de los trabajos realizados en cada uno de los proyectos.

[bookmark: _Toc200299734]Tabla 16: Relación de Documentos de Diseños Entregados
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[bookmark: _Toc200360049]CONFIGURACION ESPECIFICACIONES

Las especificaciones contenidas en este manual se han clasificado en ESPECIFICACIONES GENERALES y ESPECIFICACIONES PARTICULARES de acuerdo con los siguientes parámetros:

[bookmark: _Toc200360050]ESPECIFICACIONES GENERALES

Hacen referencia a la descripción de las generalidades que encierran los capítulos en caso de ser pertinente.

[bookmark: _Toc200360051]ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción, tomando como base las especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos:

· Descripción
· Material, herramienta y equipo
· Ejecución
· Medida y forma de pago
· No conformidad

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra; éstas pueden ser:

· Metros lineales
· Metros cuadrados
· Metros cúbicos
· Unidades
· Kilogramos
· Cualquier otra medida cuantificable

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias.


[bookmark: _Toc200360052]Método Constructivo 

Metodología Constructiva Detallada

[bookmark: _Toc200360053]Actividades Preliminares:

[bookmark: _Toc200360054]Replanteo y Localización:

Se iniciará con la identificación topográfica precisa del sitio mediante equipos topográficos modernos (GPS y estación total). Se marcarán claramente todas las áreas de intervención con estacas de madera, pintura o cal según necesidad.

[bookmark: _Toc200360055]Cerramiento Provisional:

Instalación de cerramiento perimetral provisional utilizando polisombra tupida sobre estructura metálica o madera tratada, asegurando protección, seguridad del personal y restricción del acceso a personal ajeno a la obra.

[bookmark: _Toc200360056]Desmonte y Demolición:

Se retirará cuidadosamente mobiliario urbano existente, elementos deportivos deteriorados o fuera de especificación técnica, estructuras de concreto y cualquier elemento señalado para demolición, utilizando equipos manuales y maquinaria ligera.

Limpieza y Manejo de Escombros:
Todo material producto del desmonte y demolición será clasificado, retirado y dispuesto en sitios autorizados según normatividad ambiental vigente.

[bookmark: _Toc200360057]Movimientos de Tierra:

[bookmark: _Toc200360058]Excavaciones:

Realización de excavaciones mecánicas o manuales según especificaciones técnicas y ambientales. Las excavaciones serán ejecutadas respetando los niveles y dimensiones definidas en planos técnicos.

[bookmark: _Toc200360059]Rellenos y Compactación:

Colocación de materiales granulares seleccionados tipo INVIAS, distribuidos en capas homogéneas no mayores a 20 cm, compactados mecánicamente hasta alcanzar la densidad requerida con pruebas Proctor modificadas.

[bookmark: _Toc200360060]Obras Civiles y Concretos:

[bookmark: _Toc200360061]Preparación y Fundición de Elementos Estructurales:

Construcción y armado de estructuras en concreto de 3000 psi, armado con acero reforzado flejado de resistencia mínima 60000 psi. Incluye cimbrado adecuado y vibrado del concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar la calidad estructural.

[bookmark: _Toc200360062]Construcción de Elementos Prefabricados:

Fabricación controlada en planta de elementos como bancas, tapas de cárcamos y esferas decorativas, garantizando calidad y acabados uniformes. Posterior traslado e instalación en obra.

[bookmark: _Toc200360063]Instalaciones Hidrosanitarias y Drenajes:

[bookmark: _Toc200360064]Instalación de Redes:

Colocación de tuberías PVC Novafort con diámetros específicos (4” y 6”) para drenaje y alcantarillado, siguiendo pendiente y especificaciones técnicas. Uniones aseguradas con accesorios certificados.

[bookmark: _Toc200360065]Construcción de Cajas de Inspección:

Cajas de inspección construidas en mampostería o concreto, recubiertas internamente para impermeabilización, con tapas metálicas resistentes al tránsito peatonal.

[bookmark: _Toc200360066]Instalación de Equipamiento Deportivo y Recreativo:

[bookmark: _Toc200360067]Construcción de Dados de Cimentación:

Dados en concreto reforzado según especificación estructural. Los anclajes metálicos estarán empotrados y alineados para la posterior fijación de los equipos deportivos.

[bookmark: _Toc200360068]Montaje de Equipos Deportivos:

Instalación de torres para baloncesto, postes para voleibol, estructuras recreativas infantiles y elementos para ejercicios, asegurando estabilidad estructural, seguridad de los usuarios y cumplimiento normativo.

[bookmark: _Toc200360069]Acabados Superficiales y Paisajismo:

[bookmark: _Toc200360070]Recubrimiento y Pintura de Canchas:

Superficie preparada mediante lavado a presión, aplicación de imprimación epóxica para sellado, seguida de pintura acrílica especial antideslizante aplicada uniformemente en varias capas, verificando espesores recomendados por el fabricante.

[bookmark: _Toc200360071]Paisajismo y Recuperación de Suelos:

Aplicación de prado tipo gateadora o trenza según diseño paisajístico. Mezclas enriquecidas con tierra agrícola, humus y fertilizantes orgánicos para facilitar crecimiento rápido y saludable de la vegetación.

[bookmark: _Toc200360072]7. Finalización y Entrega:

[bookmark: _Toc200360073]Limpieza Final:

Realización exhaustiva de limpieza en todas las áreas intervenidas, eliminando residuos, sobrantes de obra y suciedad generada durante el proceso constructivo.

[bookmark: _Toc200360074]Inspección Técnica y Entrega:

Se realizará una inspección técnica rigurosa de cada elemento construido, documentando mediante actas y registros fotográficos la conformidad con lo establecido en planos y especificaciones técnicas, finalizando con la entrega formal de la obra al contratante.















[bookmark: _Toc200299712]Gráfica 95: Diagrama de Metodología Constructiva
[image: ]
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

a. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
b. La estabilidad de la obra contratada.
c. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
d. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
e. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

[bookmark: _Toc200360075]Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

[bookmark: _Toc200360076]Agua

Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises.

[bookmark: _Toc200360077]Energía

Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados.

[bookmark: _Toc200360078]Aprovechamiento del suelo

· Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.

· Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

· Plan reforestación con especies endémicas.

[bookmark: _Toc200360079]Materiales:

· Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor
· Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.
· Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.
· Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.
· Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.
· Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.
· Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.
· Pinturas sin contenido de plomo.
· Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.
· Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.
· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.
· Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.
· Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios.
· Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.
· Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la atmósfera.
· Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

[bookmark: _Toc200360080]Movilidad sostenible

· Construcción de corredor peatonal verde.

[bookmark: _Toc200360081]Uso racional del papel

· Papel reciclado o de origen vegetal.
· Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.
· Entre otros.


[bookmark: _Toc200360082]Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

[bookmark: _Toc200360083]Personal Clave 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

	Cargo
	Cantidad
	Dedicación

	DIRECTOR DE OBRA
	1
	100%

	RESIDENTE DE OBRA
	3
	100%

	INSPECTOR
	3
	100%

	PROFESIONAL SST
	1
	100%

	TECNICO SST
	2
	100%

	PROFESIONAL SOCIAL
	1
	100%

	AUXILIAR SOCIAL
	2
	100%

	INGENIERO AMBIENTAL
	1
	100%

	TECNICO AMBIENTAL
	2
	100%


Tabla 5: Personal clave requerido


[bookmark: _Toc200360084]Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


[bookmark: _Toc200299735]Tabla 17 – Requisitos del personal del contratista

	Perfil No.
	Cargo
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general (años
	Experiencia específica (años

	
	
	
	
	mínimos)
	mínimos)

	1
	DIRECTOR DE OBRA

DEDICACION
100%
	Acreditar título en ingeniería civil o arquitectura, tarjeta profesional vigente 
	Con especialización, maestría o doctorado en gerencia de proyectos de construcción, posgrados Afines.
	experiencia mínima de seis (9) años en supervisión técnica, administrativa y financiera de obras civiles. 
	 ARQUITECTO (A) O INGENIERO (A) CIVIL, con experiencia profesional de mínimo tres (3) años y con experiencia especifica como Director de Obras civiles con actividades similares al presente contrato, certificación laboral de trabajo en mínimo dos (2) contratos de obra en los que haya participado con igual o mayor valor nominal al presupuesto del presente proceso. Este profesional debe contar con tarjeta o matricula profesional vigente.

	3
	RESIDENTE DE OBRA

DEDICACION
100%
	Acreditar título en ingeniería civil o arquitectura, tarjeta profesional vigente
	Mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre del proceso de contratación.
	Acreditar título en ingeniería civil o arquitectura, tarjeta profesional vigente y experiencia mínima de seis (6) años en supervisión técnica, administrativa y financiera de obras civiles. 
	ARQUITECTO (A) O INGENIERO (A) CIVIL , con experiencia profesional de mínimo tres (3) años y con experiencia especifica como Residente de Obras civiles con actividades similares al presente contrato, certificación laboral de trabajo en mínimo dos (2) contratos de obra en los que haya participado con igual o mayor valor nominal al presupuesto del presente proceso. Este profesional debe contar con tarjeta o matricula profesional vigente..

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	TECNICO INSPECTOR
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Técnico o Tecnólogo en Construcción, Obras Civiles o afines, otorgado por institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
	No requerido.
	Mínimo tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición del título
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en inspección y supervisión de obras civiles.

	
	
	
	
	
	

	1
	INGENIERO AMBIENTAL
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Arquitecto, Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Forestal y/o Biólogo y/o Ecologista y/o afines; con matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA, o la expedición de la tarjeta o registro profesional, en el caso del Biólogo o Ecologista
	Con especialización, maestría o doctorado en Manejo Integrado del     Medio Ambiente y/o Especifica en Ambiental y/o posgrados Afines.
	Mínimo Cinco (5) años, contados entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente contratación.
	Tener como mínimo Tres (03) años de experiencia específica en proyectos de obra civil como RESIDENTE o ESPECIALISTA o ASESOR AMBIENTALES de proyectos de Obras Civiles con especialización, maestría o doctorado en Manejo Integrado del medio Ambiente y/o Especifica en Ambiental y/o posgrados Afines.

	2
	INSPECTOR AMBIENTAL
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Técnico o Tecnólogo en áreas ambientales o afines, otorgado por institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.
	No requerido.
	Mínimo tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición del título.
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en supervisión o apoyo ambiental en proyectos de obras civiles o similares.

	1
	PROFESIONAL SST
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil o afines con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional. Matrícula profesional vigente.
	Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional.
	Mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre del proceso de contratación.
	Mínimo tres (3) años de experiencia específica en Seguridad y Salud en el Trabajo en proyectos de infraestructura, obras civiles o similares.

	2
	TECNICO INSPECTOR SST
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Técnico o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional o afines, otorgado por institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Certificación vigente como Coordinador en Alturas cuando aplique.
	No requerido.
	Mínimo tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición del título.
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en inspección y supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo en proyectos de obras civiles o similares.

	1
	PROFESIONAL SOCIAL
DEDICACION
100%
	Acreditar título de Profesional en Trabajador social o afines.
	No requerido.
	Mínimo cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y hasta la fecha de cierre del proceso de contratación.
	Mínimo tres (3) años de experiencia específica en Seguridad y Salud en el Trabajo en proyectos de infraestructura, obras civiles o similares.

	2
	AUXILIAR SOCIAL
DEDICACION
100%
	Técnico laboral en auxiliar de servicio social o comunitario y/o afines
	No requerido.
	Mínimo tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición del título.
	Mínimo dos (2) años de experiencia específica en inspección y supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo en proyectos de obras civiles o similares.



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 



[bookmark: _Toc200360085]Maquinaria mínima del proyecto

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberán estar incorporados dentro de sus costos (directos o indirectos), NO serán objeto de pago independiente. Deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. La reparación y mantenimiento será por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño o deterioro.

La entidad contratante por ningún motivo asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberán ser retirados de la obra. El CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

Se propone el siguiente equipo mínimo requerido:

[bookmark: _Toc200299736]Tabla 18: Listado Equipo Mínimo

	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	CANT.

	1
	Retroexcavadora Cargadora (Oruga y/o llanta) ≥ 95 HP
	1

	2
	Motoniveladora ≥ 140 HP
	1

	3
	Carro cisterna-Tanque de Agua - 6 TON o 3000 GLS
	1

	4
	Compactador Vibratorio de Rodillo mecánicos o mixtos - 6 TON
	1

	5
	Compactador Vibratorio de Llantas Neumáticas.
	1

	6
	Martillo Demoledor Neumático
	1

	7
	Volquetas 14 M3
	1

	8
	Equipo Topográfico.
	1

	9
	Minicargador (Oruga y/o llanta).
	1

	10
	Mezcladora Hormigonera capacidad (min. 2 m3)
	1

	11
	Equipo para Ensayos in situ.
	1

	12
	Bomba de concreto estacionaria.
	1



La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

No obstante, el Contratista de Obra deberá suministrar la cantidad de equipos requeridos que garanticen el funcionamiento de cada frente de trabajo, en el entendido que dichos equipos están reconocidos en cada análisis de precios unitarios.

Es por ello importante aclarar que el Contratista de Obra seleccionado deberá implementar las acciones necesarias para la utilización de los equipos requeridos para la cabal ejecución de la obra, razón por la cual no podrá sustentar ejecuciones bajas de obra al tenor de una argumentación soportada con el simple cumplimiento de este equipo mínimo, toda vez que el programa de obra esta sujeto al diseño operacional de varios frentes de trabajo para garantizar el desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos.
[bookmark: _Toc200360086]Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

[bookmark: _Toc200360087]Obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.


[bookmark: _Toc200360088]Fuentes de materiales para el proyecto.

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.

Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa autorización de la Interventoría.

[bookmark: _Toc200360089]Responsabilidad del Oferente en el Conocimiento del Sitio de la Obra

La obligación del oferente de examinar previamente el sitio donde se desarrollarán las obras constituye un deber jurídico esencial en los procesos contractuales estatales. Es deber del proponente asumir bajo su cuenta y riesgo el conocimiento detallado del área de intervención, sus condiciones ambientales, sociales, técnicas y logísticas, incluyendo aspectos como la disposición de residuos, fuentes de materiales y obras provisionales. Esta obligación tiene soporte en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que se establece que:

"El principio de la autonomía de la voluntad implica, para los oferentes, el deber de informarse adecuadamente sobre las condiciones del contrato a ejecutar, de modo que no pueden alegar luego desconocimiento de las circunstancias del sitio, ni de los requerimientos técnicos ni legales que implican su ejecución. Tal obligación de diligencia recae con mayor intensidad sobre quien presenta una oferta económica en condiciones competitivas y con pleno acceso a la información de la licitación." (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia Rad. 25000-23-26-000-2001-01875-01 (23976), del 14 de febrero de 2011, pág. 51).

En ese sentido, cualquier omisión en la verificación del sitio de obra, las condiciones de las fuentes de materiales, los costos de permisos, los requerimientos para obras provisionales y la gestión de residuos, no puede ser trasladada a la entidad contratante ni utilizada como fundamento para la reclamación de mayores valores o plazos adicionales.

Este deber de diligencia previa es aún más exigente cuando se trata de contratos de obra pública, ya que estos pueden implicar impactos ambientales y sociales relevantes. Por lo tanto, el proponente deberá prever y asumir todos los costos y gestiones derivados de dichas condiciones, incluyendo los permisos ambientales, mineros y técnicos necesarios para la explotación de materiales, la construcción de estructuras provisionales, y la disposición adecuada de residuos, lo cual debe reflejarse en su oferta técnica y económica.

[bookmark: _Toc200360090]Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

[bookmark: _Toc200360091]Permisos, licencias y autorizaciones 

El documento entregado contiene un compendio detallado y organizado de los componentes documentales relacionados con la legalización y viabilidad urbanística de múltiples proyectos de infraestructura. En total, se relacionan 72 archivos, distribuidos en 36 proyectos individuales. Cada uno de estos archivos corresponde a documentos técnicos y jurídicos requeridos para la gestión de licencias, permisos y validaciones ante entidades de planeación y catastro, asegurando el cumplimiento normativo en el desarrollo de obras públicas y privadas.

Cada proyecto se compone de dos documentos, el documento de Calidad del Bien, que define el régimen jurídico del predio y sus condiciones físicas o de uso; y el Concepto de Intervención y ocupación del espacio público, expedido por la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico. 

En suma, el presente consolidado documental cumple con los requerimientos legales para los trámites de urbanismo y construcción, facilitando el análisis jurídico de cada predio y asegurando la trazabilidad del proceso de aprobación de los proyectos. La organización por carpetas y subcarpetas permite una rápida verificación del cumplimiento documental por parte de las autoridades o los equipos jurídicos, lo que representa una herramienta fundamental para la gestión contractual, la obtención de licencias y la mitigación de riesgos legales.

[bookmark: _Toc200299737]Tabla 19: Listado de Licencias y Permisos

	ADECUACIÓN CANCHAS MÚLTIPLES:

	Carpeta Principal
	Subcarpeta No 1
	Subcarpeta No 2
	Nombre del Archivo
	Tamaño bytes

	0217-0074  CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074  CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	528KB

	0217-0074  CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074  CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	0294-0083  POLIDEPORTIVO LA ISLA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0294-0083  POLIDEPORTIVO LA ISLA - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	113KB

	0294-0083  POLIDEPORTIVO LA ISLA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0294-0083  POLIDEPORTIVO LA ISLA - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	0697-0072  UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072  UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	488KB

	0697-0072  UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072  UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	1303-0052  POLIDEPORTIVO POBLADO I - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052  POLIDEPORTIVO POBLADO I - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	98KB

	1303-0052  POLIDEPORTIVO POBLADO I - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052  POLIDEPORTIVO POBLADO I - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	1301-0015  POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015  POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	82KB

	1301-0015  POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015  POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	1504-0009  UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1504-0009  UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	75KB

	1504-0009  UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1504-0009  UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	1165KB

	0293-0011  PARQUE RECREATIVO LA MERCED
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011  PARQUE RECREATIVO LA MERCED
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	65KB

	0293-0011  PARQUE RECREATIVO LA MERCED
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011  PARQUE RECREATIVO LA MERCED
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2332KB

	0421-0016  POLIDEPORTIVO CALIMA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016  POLIDEPORTIVO CALIMA - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	686KB

	0421-0016  POLIDEPORTIVO CALIMA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016  POLIDEPORTIVO CALIMA - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	0503-0004  POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004  POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	1530KB

	0503-0004  POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004  POLIDEPORTIVO GUAYACANES II 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	0610-0184  POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184  POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	106KB

	0610-0184  POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184  POLIDEPORTIVO FLORALIA 1 MULLER 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2168KB

	0707-0027  CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027  CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	107KB

	0707-0027  CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027  CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	0915-0022  PARQUE RECREATIVO JUNIN -
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022  PARQUE RECREATIVO JUNIN -
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	161KB

	0915-0022  PARQUE RECREATIVO JUNIN -
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022  PARQUE RECREATIVO JUNIN -
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	1207-0151  PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151  PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	96KB

	1207-0151  PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151  PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	1598-0001  CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001  CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	995KB

	1598-0001  CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001  CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	 1783-0024  PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	 1783-0024  PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	1213KB

	 1783-0024  PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	 1783-0024  PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	1778-0004  PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004  PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	995KB

	1778-0004  PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004  PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	1791-0003  POLIDEPORTIVO LA PLAYA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003  POLIDEPORTIVO LA PLAYA - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	1201KB

	1791-0003  POLIDEPORTIVO LA PLAYA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003  POLIDEPORTIVO LA PLAYA - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	1811-0004  UNIDAD RECREATIVA LOURDES -
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004  UNIDAD RECREATIVA LOURDES -
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	638KB

	1811-0004  UNIDAD RECREATIVA LOURDES -
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004  UNIDAD RECREATIVA LOURDES -
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	1922-0014  PARQUE LA CAROLINA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014  PARQUE LA CAROLINA - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	151KB

	1922-0014  PARQUE LA CAROLINA - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014  PARQUE LA CAROLINA - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB

	2002-0000  PARQUE DE BELISARIO - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000  PARQUE DE BELISARIO - 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	89KB

	2002-0000  PARQUE DE BELISARIO - 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000  PARQUE DE BELISARIO - 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	8448KB

	2003-0197  UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197  UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
	CALIDAD DEL BIEN pdf
	186KB

	2003-0197  UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
	2.1. ADECUACIÓN CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197  UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA 
	CONCEPTO SEPOU pdf
	2453KB
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[bookmark: _Toc200360092]Documentos técnicos adicionales 

[bookmark: _Toc200360093]gestión ambiental

Este documento es un instrumento para el manejo de los impactos sobre los recursos naturales y aspectos socioeconómicos que se pueden generar en el área de influencia directa del contrato de la obra, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto no es sujeto de licenciamiento ambiental. 

En concordancia con lo anterior, se exponen a continuación los programas y subprogramas que se contemplaron para la elaboración del documento, teniendo en cuenta que los proyectos a desarrollar tienen una incidencia baja a nivel ambiental.  


[bookmark: _Toc200360094]OBJETIVOS

1. [bookmark: _Toc200360095]Objetivo general

Presentar las acciones a desarrollar para minimizar los impactos ambientales negativos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.
 
[bookmark: _Toc200360096]Objetivos específicos

a. Establecer medidas, obras y actividades que permitan mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de las obras.
b. Cumplir con la normatividad ambiental vigente y aplicable al proyecto.
c. Ejecutar las medidas de manejo pertinentes a los impactos que se generen con la ejecución de las obras en su área de influencia directa.


[bookmark: _Toc200360097]ANÁLISIS DE IMPACTOS

Las principales actividades posibles de generar impactos de acuerdo con el proyecto son:

1. [bookmark: _Toc200360098]Actividades previas al inicio de las obras

Contratación de personal, esta actividad, consiste en determinar la mano de obra no calificada que se empleará en el Área de Influencia Directa (AID). Con el desarrollo del proyecto, se establece una fuente de empleo para la comunidad, por tanto, se considera un impacto positivo.

[bookmark: _Toc200360099]Actividades de construcción (Etapa Constructiva)

a. Excavaciones
b. Demoliciones
c. Adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana
d. Señalización y demarcación

Las actividades constructivas descritas anteriormente, generarán impactos en los distintos componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.

[bookmark: _bookmark89]
[bookmark: _Toc200360100]Componente Físico

1. [bookmark: _Toc200360101]Agua superficial

Las actividades de obra en su totalidad no requieren la intervención de las fuentes hídricas; sin embargo, actividades como el uso de agua para consumo en hidratación y uso de baños requieren el uso del recurso agua, por lo anterior, mediante la aplicación de las medidas ambientales establecidas en presente documento, se mitigarán los impactos que se puedan presentar. 

[bookmark: _Toc200360102]Geomorfología

El impacto causado sobre el componente geomorfológico surge como consecuencia de las excavaciones. Se considera un impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local, parcialmente mitigable. 

[bookmark: _Toc200360103]Calidad Atmosférica

Sobre este componente se presentarán efectos negativos consistentes en la suspensión de material particulado y la contaminación con gases provenientes de la operación de equipos y maquinaria. Se considera un impacto directo, negativo, seguro, de intensidad moderada, temporal y local, mitigable. Respecto al componente Ruido, el impacto surge debido a la operación de equipos, vehículos y maquinaria empleados en la obra. Es un impacto directo, negativo, seguro, de intensidad moderada, temporal y local. No es mitigable.

[bookmark: _Toc200360104]Suelo

El impacto causado sobre el suelo surge como consecuencia de las excavaciones y depósito de materiales, no habrá afectación sobre el uso actual del suelo. Se considera un impacto directo, negativo, de intensidad baja, temporal, local, parcialmente mitigable.

[bookmark: _bookmark90][bookmark: _Toc200360105]Componente Biótico

1. [bookmark: _Toc200360106]Vegetación

Para la ejecución del proyecto no se prevé la afectación de individuos arbóreos y arbustivos; Sin embargo, actividades como la operación de la maquinaria podría causar algún tipo de afectación y se ha considerado un impacto directo, negativo, de intensidad media, de ocurrencia segura, temporal, local, mitigable.

[bookmark: _Toc200360107]Fauna

La afectación se presentará por las actividades operativas, las cuales generan ruido y ocasionan posibles ahuyentamientos en la avifauna y fauna terrestre. Se considera un impacto de incidencia directa, negativo, de intensidad baja, de duración temporal, con un área de influencia local, el cual es mitigable.

[bookmark: _Toc200360108]Paisaje

La afectación se presentará por las actividades propias de la obra que podrían alterar la calidad paisajística. Se considera un impacto de incidencia indirecta, negativo, de ocurrencia segura, de intensidad baja, de duración temporal, con un área de influencia local, el cual es mitigable.

[bookmark: _bookmark91][bookmark: _Toc200360109]Componente socioeconómico

1. [bookmark: _Toc200360110]Afectación de la movilidad peatonal y vehicular

El proyecto podría generar una media afectación respecto de la movilidad peatonal y/o vehicular en el AID. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, de duración temporal y local.

[bookmark: _Toc200360111]Conflictos con comunidades

El proyecto podría generar conflictos con las comunidades del AID, en el caso en que se creen falsas expectativas de trabajo u otros inconvenientes que puedan generar molestias. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja y local, mitigable. 

[bookmark: _Toc200360112]Generación de empleo

Además de la generación de empleo que se prevé al contratar mano de obra no calificada de la región, se emplearán servicios públicos de alimentación, esta demanda traerá consigo un impacto positivo, ya que le permitirá a la comunidad local ofrecer estos servicios, generando para ella un beneficio económico. Se considera un impacto directo, positivo, seguro, de intensidad media, de duración permanente y local.

[bookmark: _Toc200360113]Accidentes de trabajo y/o riesgos sobre la salud

El personal de obra podría verse afectado por la ocurrencia de accidentes de trabajo o estar sometido a riesgos que puedan perturbar su salud. Se considera un impacto indirecto, negativo, de intensidad baja, mitigable. 

[bookmark: _Toc200360114]Adecuación, mejoramiento y modernización de la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana

El efecto más significativo a nivel regional y aún departamental se presentará como consecuencia de la ejecución del proyecto, que traerá la mejora en la infraestructura deportiva, recreativa y de convivencia ciudadana. Este impacto se considera positivo, de alta magnitud y significancia.

[bookmark: _Toc200344158]PROGRAMA 1: PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA

	SUBPROGRAMA 1: Conformación del grupo de gestión ambiental, social y SST.

	OBJETIVO 

	Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos, en el que se establezcan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos por ejecución de las obras.

	ACCIONES A EJECUTAR

	Para poder garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas se debe contar con un equipo conformado por profesionales de diferentes áreas para realizar las siguientes actividades

El personal que se describe a continuación deberá contar con los recursos necesarios para la implementación y seguimiento de las medidas de manejo ambiental.  
· Elaboración de los informes ambientales, social y de seguridad y salud en el trabajo.
· Capacitación de los trabajadores para el manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
· Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental los permisos necesarios para la ejecución del proyecto (de ser necesarios).
· Elaboración y seguimiento del documento Gestión Ambiental.
· Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia ambiental.
· Planeará las actividades legales y operativas del documento Gestión Ambiental.
· Realizar los contactos necesarios con la comunidad con el fin de mitigar los impactos sociales que se puedan presentar en la ejecución del proyecto.
· Creará los puntos de atención a la comunidad con el fin de dar información a la comunidad sobre los proyectos a realizar, atender las quejas y reclamos realizados por la comunidad.
· Dar cumplimiento de la normatividad seguridad y salud en el trabajo, dotación, elementos de bioseguridad. 
· Presentar los informes a la Interventoría del seguimiento y cumplimiento del documento Gestión Ambiental. 
· Realizar las acciones de mitigación en los frentes de trabajo en lo que se refiere a señalización y manejo social.
· Realizar los reportes de accidentalidad, la colocación de la señalización y demarcación de los frentes de obra.
· Las medidas y acciones que hagan parte del cumplimiento contractual y los requerimientos de la autoridad ambiental aplicable a la clase y magnitud del proyecto
El equipo ambiental para el cumplimiento de las funciones será conformado por:
· Residente ambiental.
· Residente SST
· Residente Social 
· Residente Forestal (Cuando se requiera una asesoría en caso de intervenciones forestales tales como: podas radiculares, podas aéreas tala de árboles. 
· Biólogo (Cuando se requiera una asesoría en caso de ahuyentamientos y protección de fauna y avifauna). 



	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras

	

	SUBPRGRAMA 2: Capacitaciones al personal de obra

	OBJETIVO

	Capacitar al personal de obra en temas ambientales, sociales y SST del proyecto.

	

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos, socioeconómicos y SST por ejecución de las obras.

	ACCIONES A EJECUTAR

	El contratista deberá establecer un cronograma para la realización de las jornadas de educación y capacitación las cuales no tendrán ningún costo económico para el trabajador. Deberán realizarse en los espacios de las obras y de desarrollo del proyecto mediante diversas estrategias lúdicas para aumentar el grado de sensibilización y afianzamiento de la información compartida
Con el propósito de realizar un proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible, el contratista deberá realizar por lo mínimo las siguientes actividades:
Inducción a todo el personal que ingrese al proyecto, explicando las políticas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.
Inducciones con el fin de explicar los temas de riesgo (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) que se presentan en la ejecución de obras civiles.
Charlas mensuales sobre el seguimiento del PGA en los temas de seguridad y salud en el trabajo Los temas de las capacitaciones, entre otros, son:
· Protección de los recursos naturales frente a las diferentes acciones del proyecto.
· Adecuado manejo de los materiales de construcción
· Manejo de residuos solidos
· Protección de los cuerpos de aguas
· Manejo de escombros
· Relaciones con la comunidad
· Información de seguridad social y plan de contingencias
· Información sobre salud ocupacional, medicina preventiva y de trabajo, higiene y seguridad industrial
· Manejo de maquinaria y equipos
· Legislación ambiental
· Legislación en seguridad y salud en el trabajo

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras

	

	SUBPROGRAMA 3: Cumplimiento de Requisitos Legales

	OBJETIVO 

	Determinar, de acuerdo con las metas del proyecto los permisos, autorizaciones y concesiones por uso e intervención de los diferentes recursos naturales para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Afectación sobre el componente biótico (recursos naturales).

	ACCIONES A EJECUTAR

	
En materia de requisitos legales se debe cumplir con: 

Resolución DAGMA nro. 4133.0.21.1055 de 2015, “Por la cual se establece el concepto ambiental de Obra como instrumento de control para la regulación, vigilancia y seguimiento de los proyectos de construcción y/o urbanización, y se adoptan los términos de referencia para el sector de la construcción en el área de jurisdicción del DAGMA”.

Para el desarrollo de las obras se deberá implementar la “Guía de buenas prácticas ambientales para el sector de la construcción en el área urbana de Santiago de Cali”. adoptada mediante Resolución Dagma Nº 4133.010.21.0.1524 de 2019. 

Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto Municipal 0771 de 2018 “Por el cual se reglamenta el control a la gestión integral de los residuos de la construcción y demolición – RCD en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.

Con el Programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD se busca evidenciar que el programa elaborado cumple las disposiciones establecidas en la Resolución Nacional Nro. 472 de 2017 y el Decreto Municipal Nro. 771 de 2018 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y demolición – RCD.

[bookmark: _Int_7FVNvUiZ]Antes del inicio de las obras se debe verificar que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales, para lo cual, durante la etapa preconstrucción, debe determinar y adelantar la gestión para obtener los permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones que requiera para la ejecución de las mismas.

Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo ambiental, verificar y cumplir con los requerimientos establecidos para el desarrollo del proyecto.
[bookmark: _Int_EcR5I1C1]En los informes se deberá reportar el cumplimiento de los mismos, los cuales serán verificados por la interventoría.

Los proveedores de materiales contarán con los respectivos permisos ambientales y títulos mineros. Sin embargo, el contratista deberá considerar en las diferentes etapas del proyecto la pertinencia de las siguientes gestiones:
Se debe verificar que los proveedores de los materiales de construcción – agregados pétreos, asfalto, concreto etc. cuenten con los correspondientes permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad y entregar durante la etapa de preconstrucción dichos permisos a la Interventoría, así como los permisos de los sitios de disposición final de escombros y/o materiales de excavación.
La transferencia del combustible para el equipo que tiene fácil desplazamiento se realizará en una EDS autorizada. Los equipos que no tengan la posibilidad de realizar desplazamiento serán tanqueados mediante transferencia de combustible con una bomba de tanqueo manual. El combustible requerido será transportado diariamente, en el volumen requerido, evitando el almacenamiento de este.

De generarse residuos de tipo especial y/o peligroso el contratista realizará la gestión para contratar un gestor autorizado quien realizará la recolección y disposición final de dichos residuos de conformidad con la normatividad ambiental. Los documentos que lo acrediten como gestor autorizado serán entregados a la interventoría previo a la actividad de recolección
Es responsabilidad del contratista, a través de su equipo social, verificar la respuesta a los derechos de petición, los cuales pueden ser reclamos, quejas, manifestaciones, peticiones de información y consultas, en caso de presentarse, verificando que se cumplan los siguientes plazos, establecidos por la Constitución Nacional:
· 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
· 10 días para contestar peticiones de información.
· 30 días para contestar consultas

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras




[bookmark: _Toc200344159]PROGRAMA 2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

	SUBPROGRAMA 1: Manejo Integral de Materiales de Construcción

	OBJETIVO

	Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención y manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Cambios temporales en el uso del suelo Emisiones de gases y partículas Generación de ruido
Cambios negativos en la percepción del paisaje Generación de residuos.
Incomodidad a la comunidad

	ACCIONES A EJECUTAR

	El Contratista deberá implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los materiales de construcción:

1. Manejo de materiales pétreos:
En el frente de obra sólo se mantendrán los materiales necesarios para el desarrollo de esta, estos deben almacenarse en forma adecuada en los sitios seleccionados para tal fin, confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material que el Contratista defina y que la Interventoría apruebe, con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua.
En los frentes de obra el Contratista podrá ubicar sólo el volumen de material requerido para una o dos jornadas laborales y deberán estar adecuadamente cubiertos, demarcados y señalizados.
Con el objeto de garantizar el adecuado manejo de estos materiales, el Contratista incluirá dentro de los programas de sensibilización ambiental capacitación sobre este tema.
Cuando las condiciones climáticas lo exijan, el Contratista debe hacer riego permanente sobre las áreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a la atmósfera, cuerpos de agua y vegetación. La frecuencia del riego debe ser acordado con la Interventoría.
2. Manejo de concreto:
El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los metro y medio (1.5) de altura. Si el cemento se suministra a granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la humedad.
La manipulación de cemento o del hormigón debe realizarse con los elementos de protección adecuada (de acuerdo con el panorama de riesgo), el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e infecciones.
La mezcla de concreto en los frentes de obra deberá hacerse sobre un material protector o sobre un geotextil que garantice el aislamiento de la zona, se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo. En caso de derrame de mezcla se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio aprobado por la interventoría, evitando la generación de impactos ambientales adicionales.
Está prohibido depositar estas mezclas cerca o dentro de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes, de igual manera es necesario que el equipo de fabricación o mezclado, esté en buenas condiciones técnicas con el fin de evitar accidentes o derrames que puedan afectar los recursos naturales o el medio ambiente.
El Contratista tiene que disponer de los medios necesarios para que el transporte y manipulación en obra de la mezcla no produzca derrames, salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo. Los métodos utilizados para el vaciado del concreto en obra deben permitir una regulación adecuada de la mezcla, evitando su caída con demasiada presión o que choque con las formaletas o el refuerzo. Por ningún motivo se permite la caída libre del concreto desde alturas superiores a 1.50 m.
Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de endurecimiento deben permitir el vertido y secado adecuado de la mezcla, además, deben ser herméticas con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida de mezcla, por último, serán removidas cuando la mezcla haya alcanzado la resistencia de diseño.
Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en la zona blanda o en cuerpos de agua. Se permite únicamente el lavado de canaleta de la Mixer. 
3. Medidas para el manejo de tubería:
Los prefabricados y tubería se almacenarán ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que no se generen accidentes de trabajo.
4. Medidas para el manejo del hierro:
El hierro se debe proteger para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras

	

	SUBPROGRAMA 2: Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales

	OBJETIVO 

	Determinar las medidas necesarias para la instalación de señales informativas y preventivas, requeridas en el desarrollo de la obra.
Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.
Proporcionar medidas de seguridad a los usuarios, peatones, trabajadores y demás que transiten por la zona del proyecto, por medio de señales informativas y preventivas.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Alteración de la calidad visual y paisajística. Conflictos con las comunidades.
  Accidentabilidad de trabajadores y personas ajenas a la obra

	ACCIONES A EJECUTAR

	El Contratista realizará la implementación de la señalización necesaria, antes de iniciar las actividades de obra.
Para lo relacionado con el cerramiento de seguridad en obra y minimización de impactos ambientales, el contratista debe plantear un cerramiento con tela de polipropileno y/o uso de cinta de demarcación y parales o delineadores tubulares garantizando con ella la delimitación del área de obra.

	Se realizarán los recorridos rutinarios para controlar el deterioro del cerramiento, reforzando las zonas afectadas, dando cumplimiento a la normatividad y guías en materia de señalización para los ambientes de trabajo, la empresa mantendrá los frentes de trabajo con señalización que proporcione las indicaciones, advertencias y/u obligaciones con respecto a temas de seguridad o salud en el trabajo.

[image: La señalización como herramienta preventiva – Estrucplan]

De ser necesario un PMT para las obras, se realizarán los trámites correspondientes ante la Secretaría de movilidad y se instalará la señalización para dar cumplimiento al PMT obtenido.   

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras

	

	SUBPROGRAMA 3: Manejo y Disposición de residuos de construcción y demolición - RCD

	OBJETIVO 

	Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros, prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, por la disposición de escombros.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Alteración de la calidad visual y paisajística.
Contaminación del suelo, aire y agua
Afectación de la cobertura vegetal
Riesgos a la salud de los trabajadores población aledaña.

	ACCIONES A EJECUTAR

	El contratista deberá durante todo el tiempo de ejecución del proyecto ejecutar las siguientes medidas de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD):

Cuando el proyecto cuente con un área proyectada de construcción igual o mayor a 2000 m2 se debe realizar un programa de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, Se debe presentar a la Autoridad Ambiental competente (DAGMA) 30 días hábiles antes de iniciar las labores de demolición, excavaciones, movimiento de tierras y/o adecuaciones de terreno, dando cumplimiento a la Resolución Nacional Nro. 472 de 2017, Resolución 1257 de 2021«Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones», y el Decreto Municipal Nro. 0771 de 2018 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, además se deben presentar los informes trimestrales. Para su presentación, se debe ajustar al formato del Anexo I del Decreto Municipal 771 del 2018, además de lo planteado en el Numeral “3.4 Información de los permisos, conceptos, concesiones y/o autorizaciones del Componente Residuos Sólidos ante la Autoridad Ambiental” del presente componente
Se debe poner en práctica las medidas necesarias para mantener y mejorar las características ambientales del territorio, contemplando las medidas para el manejo adecuado de material de excavaciones y demoliciones, material reutilizable, material reciclable y desechos que se generen dentro de los procesos constructivos de las obras del proyecto dando alcance a la a la Resolución Nacional Nro. 472 de 2017, Resolución 1257 de 2021 y a la actualización del Decreto 0771 del 2018. 
Establecer con previa autorización de la Interventoría un sitio de almacenamiento temporal de escombros el cual no debe interferir con el tránsito vehicular y peatonal; este sitio debe estar acordonado y confinada para evitar que los sedimentos lleguen a cuerpos de agua por la lluvia, debe estar cubiertos para evitar la dispersión de partículas por el viento.
Los tiempos de permanencia en obra de los escombros no deben ser superiores a veinticuatro (24) horas, de requerirse un tiempo mayor deberá concertarse con la Interventoría las condiciones para su acopio.
Se deberá realizar la recuperación de los espacios utilizados para el acopio de escombros, de acuerdo con su uso y garantizando la eliminación absoluta de los materiales elementos y residuos en general.
Se deben realizar jornadas de limpieza en las zonas de trabajo, en algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia o cuando lo exija la interventoría o el Contratante.
Los vehículos destinados al transporte de materiales sobrantes de construcción en general, no serán llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga debe ir cubierta.
En caso de que las volquetas destinadas para la evacuación de escombros ocasionen derrames de este material sobre las vías, el contratista deberá limpiarlas de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado a las redes de acueducto, redes de alcantarillado, corrientes superficiales y/o de partículas suspendidas a la atmósfera.
No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.
Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.
Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de humedad deben tener los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte.
Se debe establecer una ruta para el transporte de los RCD desde el punto de cargue al sitio de disposición final. 
No se podrán utilizar las zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas del proyecto. 
Los escombros deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados y acondicionados y evaluados para tal fin; deben ser autorizados por la Interventoría o la entidad ambiental correspondiente y/o la supervisión de proyecto. El contratista debe presentar copia a la Interventoría las autorizaciones y/o permisos ambientales.
En lo que concierne al transporte de escombros, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y resolución 1257 de noviembre de 2021«Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones».


	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obras y ZID

	

	SUBPROGRAMA 4: Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.

	OBJETIVO

	Especificar las acciones necesarias para realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y especiales, resultantes de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto, teniendo presente la posibilidad de ser reutilizados y aprovechados, dando cumplimiento a la política ambiental de manejo integrado de residuos sólidos.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Alteración de la calidad visual y paisajística 
Contaminación del suelo
Riesgos a la salud de los trabajadores

	ACCIONES A EJECUTAR

	El Contratista deberá implementar las siguientes medidas ambientales para el manejo integral de los residuos sólidos conforme a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 que estipula en nuevo código de colores para la separación de dichos residuos.
Como principio fundamental para el manejo adecuado de los residuos sólidos es importante ante todo realizar separación en la fuente, de acuerdo a la procedencia, composición física y química, la factibilidad de manejo, aprovechamiento, almacenamiento y la disposición final.
Se instalarán puntos ecológicos en sitios estratégicos de acuerdo a los frentes de trabajo. 
[image: Código de colores para la separación de residuos sólidos en el país:  posibles inquietudes sobre la medida - Derecho del Medio Ambiente]
De acuerdo a la frecuencia de las rutas de recolección de residuos de las empresas prestadoras de servicio de recolección en el municipio, la brigada Orden, Aseo y limpieza (BOAL) se encargará de disponer en bolsas separadas los residuos ordinarios ubicándolos en los sitios autorizados para su posterior recolección y transporte a disposición final.

El contratista podrá donar los materiales reciclables sobrantes de la obra a una organización no gubernamental o a recicladores con el fin de asegurar el aprovechamiento de estos materiales y la disminución del volumen entregado al relleno sanitario. Se debe mantener un registro de la cantidad de material reciclable recuperado y el nombre y domicilio que aprovecha estos materiales, esta información se debe mantener en un registro y se informará en los informes de gestión de la obra.
Diariamente la brigada BOAL recogerá los residuos o elementos extraños que se encuentren en los frentes de trabajo; con el fin de que la obra permanezca en condiciones adecuadas de orden y aseo.

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de Obra



[bookmark: _Toc200344160]PROGRAMA 3: GESTIÓN HIDRICA

	SUBPROGRAMA 1: Manejo de aguas superficiales

	OBJETIVO

	Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados sobre el recurso hídrico las actividades de obra

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Captaciones ilegales de agua
Contaminación de aguas superficiales y de escorrentía

	ACCIONES A EJECUTAR

	El proyecto no requiere permisos de concesión de agua de fuentes naturales
El agua requerida para los procesos constructivos no es de manera continua, el contratista utilizará agua de carro tanques para lo relacionado con la humectación de materiales y para los procesos constructivos que lo requieran.

Las empresas que presten el servicio de carro tanque deberán entregar el certificado de los puntos de captación dado por EMCALI que los acrediten para el uso de las aguas.

Se debe identificar y proteger los sumideros que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, principalmente por el transporte de materiales y RCD. 

Se debe garantizar la hidratación al personal de la obra con agua potable por ejemplo instalando botellones de agua. 


	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de obras

	SUBPROGRAMA 2: Manejo de Residuos Líquidos, domésticos e industriales

	OBJETIVO DEL PROYECTO

	Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales y resultantes del funcionamiento de los campamentos temporales. 

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Contaminación del agua Contaminación del suelo
Riesgos a la salud de los trabajadores población aledaña.

	ACCIONES A EJECUTAR

	Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecución de la obra:
En caso de realizar algún mantenimiento por fuerza mayor a maquinaría o equipos, se realizará con medidas preventivas para evitar posible contaminación del suelo y se demarcará la zona. No se permitirá realizar lavado, reparación de vehículos y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y los frentes de trabajo. Esta actividad se realizará en centros de servicio establecidos legalmente para tal fin o en locales implementados para ese fin exclusivo.
El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizará dando cumplimiento a la norma NTC 1692 para transporte de sustancias peligrosas en una zona segura ubicada dentro de la zona de influencia del proyecto, se ubicará un extintor cerca al sitio (no mayor a tres (3) metros, y se verificará que el acople de las mangueras no presente fugas ni derrames.
En caso de presentarse derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste se removerá inmediatamente. Si el volumen derramado es superior a 5 galones, se removerá en su totalidad el suelo contaminado y se restaurará la zona afectada. Cantidades remanentes pequeñas será recogidas con absorbentes sintéticos, trapos, arena, etc. La limpieza final podrá realizarse con agua y con detergente normal (opcional), la disposición de materiales como trapos, arena, empleados en la contención y limpieza de derrames se debe realizar en forma segura en bolsas para ser entregadas como residuos peligrosos a la empresa competente para su disposición final.
En caso de requerirse el mantenimiento de la maquinaria pesada por fuerza mayor, se tendrá precaución de colocar polietileno de alta resistencia que cubra la totalidad del área donde se realizará esta actividad, sitio previamente avalado por la Interventoría, de forma tal que se evite contaminación del suelo por derrames accidentales. El Contratista de Obra registrará estos mantenimientos.
No se realizará vertimientos de aceites y demás materiales a cuerpos de agua o su disposición directamente sobre el suelo. En caso de que se generen este tipo de residuos, se almacenarán en recipientes y se dispondrán de manera separada a los residuos sólidos. Estos residuos se entregarán a una firma especializada en este tipo de residuos que cuente con las autorizaciones para el manejo y disposición, teniendo como evidencia los respectivos certificados de disposición
El abastecimiento de combustible será realizado por carro tanque que cumpla con las condiciones técnicas, mecánicas y operativas para el manejo de la sustancia.
No se permitirá verter agua de lavado de concretos a ningún cuerpo de agua ni en pendientes que puedan llegar a cauces de quebradas de igual manera se debe solicitar al proveedor de concreto que realice el lavado de las mismas en su propia planta. 
En los frentes de obra y campamentos de no contar con instalaciones sanitarias (Baños y lavamanos), el Contratista deberá instalar baños portátiles en relación de uno (1) por cada (15) trabajadores y su mantenimiento se realizará dos (2) veces por semana.
EL prestador de servicio de alquiler de baños portátiles debe contar con el respectivo permiso de la empresa competente para la disposición de estos vertimientos líquidos.
Dentro de los procesos constructivos se debe promover el uso eficiente del agua, evitando desperdicios, y contando con instalaciones sanitarias y mangueras en buen estado libres de fugas y daños.

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de obras




[bookmark: _Toc200344161]PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS


	SUBPROGRAMA 1: Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

	OBJETIVO

	Establecer las acciones para dar manejo de la vegetación que se encuentre presente dentro de los tramos a intervenir de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Daños en la vegetación presente en la zona de obras 

	ACCIONES A EJECUTAR

	El contratista realizará en las zonas de obra donde se encuentren especies arbóreas aledañas una protección y delimitación del componente vegetal, garantizando que no sean depositados escombros, basuras o materiales que puedan afectarlo.
Las zonas verdes que puedan verse afectadas por el desarrollo de las obras se deben dejar en mejores o iguales condiciones y se debe llevar un registro de su recuperación. 
En el caso de que por las actividades de la obra se requiera realizar podas de raíces y/o aéreas o talas se debe contar con el concepto de un ingeniero forestal y se debe contar con los permisos correspondientes otorgados por la Autoridad Ambiental competente.

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de obras




[bookmark: _Toc200344162]PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

	SUBPROGRAMA 1:	Instalación,	Funcionamiento	y	Desmantelamiento	de Campamentos y Sitios de Acopio.

	OBJETIVO

	Establecer las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados por la operación de campamentos y áreas de acopio temporal.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Aumento en decibeles de ruido
Alteración de la calidad visual y paisajística Conflictos con comunidades

	ACCIONES A EJECUTAR

	En el caso de que el contratista localice un campamento dentro de la zona donde se están ejecutando las actividades constructivas y los sitios escogidos deberán estar fuera de las rondas de corrientes de agua –quebradas, ríos, lagunas etc., o de áreas declaradas de protección ambiental o catalogadas como de alta sensibilidad y de sitios inestables.
Los campamentos temporales deberán ubicarse en áreas despejadas, libres de obstáculos, tener suficiente aireación e iluminación y contarán con el servicio de baño y lavamanos bien sea contratado con la comunidad presente en el área de influencia directa de la intervención o con baños móviles portátiles. Deben contar con vigilancia. 
Con el fin de evitar accidentes en el área de trabajo el campamento debe contar con la señalización adecuada que indique la prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación y señalización preventiva e informativa, minimizando condiciones de peligro.
El contratista no verterá ninguna sustancia química al suelo, al alcantarillado o a ningún cuerpo de agua. El campamento deberá contar con botiquines, camillas para atender primeros auxilios, igualmente debe existir extintores, kit de derrames, salidas de emergencia con la adecuada señalización y se tendrá el inventario y hojas de seguridad de las sustancias químicas usadas para el proyecto.
Al finalizar las actividades de construcción del proyecto el campamento y la zona de almacenamiento temporal deben ser desmanteladas, asegurando la restauración total del área utilizada, de acuerdo con las condiciones iníciales. Los residuos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones deben ser clasificados y entregados a personas o entidades que aseguren su adecuada disposición final.

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de obras

	

	SUBPROGRAMA  2: Manejo de maquinaria equipos y vehículos

	OBJETIVO 

	Establecer mecanismos y procedimientos para el adecuado uso, mantenimiento, parqueo y movilización de la maquinaria, equipo y maquinaria para prevenir y disminuir la afectación de los recursos naturales, la contaminación atmosférica y los riegos de accidentes de los trabajadores.

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Emisión de gases.
Emisión de material particulado. 
Generación de ruido.
Incremento de los riesgos de accidentes.
Contaminación de suelos y/o aguas por derrames de aceites y/o combustibles.
 Vibraciones producidas por el trabajo de la maquinaria

	ACCIONES A EJECUTAR

	Las siguientes medidas deben ser implementadas por el contratista durante todo el tiempo de ejecución de la obra:
Se solicitarán los documentos que acrediten el cumplimiento reglamentario de las máquinas y los vehículos y se dejará registro periódico de aquellos que van participando en el desarrollo del contrato.
Las emisiones de gases de la maquinaria y equipos no deben sobrepasar los límites permisibles que permiten las normas vigentes sobre emisión de contaminantes por fuentes móviles y se deberán tener las certificaciones vigentes exigidas por la autoridad local o nacional.
Está prohibido el lavado de la maquinaria y equipos sobre el suelo y los cuerpos de agua debido a la contaminación generada por aceites, grasas y combustible. 
Los certificados de emisiones de los vehículos del proyecto deben mantener su vigencia y ser expedidos por diagnosticentros autorizados. Además, se tendrá una relación de los vehículos al servicio del proyecto, propio y/o alquilado o como subcontratistas, donde conste la fecha de la última revisión técnico-mecánica y programación de la próxima fecha de expiración del certificado de emisiones y próxima revisión. Se deberá anexar copia de las respectivas certificaciones en los informes mensuales a presentar a la Interventoría.
Las operaciones de mantenimiento preventivo y sus fechas deben considerar aspectos tales como manuales de mantenimiento suministrados por los fabricantes y las horas de utilización o kilómetros de recorrido, según el caso.
La maquinaria que haga parte de proyecto, previo a su ingreso se soportará el certificado de ultimo mantenimiento y su certificado de importación y sus características de operatividad serán optimas al ingreso para lo cual se levantarán los registros de inspecciones de seguridad.
Los sitios destinados para el parqueo de maquinaria y equipos dentro del proyecto deben estar provistos de cerramientos adecuados (como mínimo delineadores y tres líneas de cinta reflectiva).

El transporte de equipos dotados de orugas se efectuará mediante tractomulas con cama baja. Durante la movilización de maquinaria y equipos o el transporte de elementos para la construcción se debe tener en cuenta las especificaciones de los vehículos de transporte y de las vías a utilizar






[bookmark: _Toc200344163]PROGRAMA   DE GESTIÓN SOCIAL 

	SUBPROGRAMA 1:	Mano de obra contratada con enfoque de género, de derecho y diferencial

	OBJETIVO

	Propender por la vinculación de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de
condiciones, que hagan parte de grupos vulnerables.
Definir el procedimiento, que se deberá seguir para la contratación de mano de obra, con el fin de
beneficiar a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Los Criterios de Inclusión Social serán aplicados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 1054 de 2021 de Colombia Compra Eficiente, en los cuales se establece la obligatoriedad de incluir criterios diferenciales o de inclusión en los procesos de contratación, con el fin de fomentar la participación de poblaciones vulnerables o históricamente excluidas.

El grupo estructurador sugiere conforme a los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, y según lo señalado en la introducción y capítulos pertinentes del Documento Base de este proceso de selección, se ha previsto que: “La Entidad, en el marco de su competencia y conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, incluirá criterios de inclusión social en la etapa de evaluación, priorizando factores como la vinculación de mujeres, personas con discapacidad, población afrocolombiana, indígena, raizal, palenquera o Rrom, y personas en proceso de reincorporación o reintegración.”


	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	COMPENSACIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Promover la equidad y la inclusión socioeconómica en la contratación pública.
Apoyar el desarrollo de capacidades productivas de poblaciones vulnerables.
Contribuir a la generación de empleo inclusivo en el marco de los proyectos de infraestructura.
Evitar conflictos con comunidades e instituciones.
Alteración en actividades económicas.
Alteración del mercado laboral local

	ACCIONES A EJECUTAR

	El subprograma se implementará por medio de estrategias de difusión y articulación con las
organizaciones sociales de base comunitaria, lo entes territoriales y los líderes de las JAC, con el
fin de lograr la consecución de perfiles del AID (Región). Se busca que la población del AID se
vincule a las actividades productivas, a partir del reconocimiento de sus habilidades y destrezas

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Zona de obras

	

	SUBPROGRAMA 2 Atención a la comunidad

	OBJETIVO 

	Implementar un Sistema de Atención al Usuario, con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las
manifestaciones comunitarias, generadas por las actividades de obra y las medidas de manejo de
los impactos ambientales y sociales del proyecto

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	CORRECCIÓN
	X 

	IMPACTOS A MANEJAR

	Generación de expectativas sobre el proyecto
Conflictos con la comunidad

	ACCIONES A EJECUTAR

	Se dará atención a la comunidad y a las diferentes instituciones del AID, con el propósito de
generar comunicación confiable y clara respecto a las actividades propias del proyecto y mitigar
los posibles conflictos. El Sistema de Atención al Usuario

	LUGAR DE APLICACIÓN

	Área de Influencia directa de los proyectos.

	

	SUBPROGRAMA 2: Información y divulgación

	OBJETIVO

	Implementar una estrategia pública de divulgación para brindar a los diferentes actores sociales e
Institucionales, información oportuna, clara, veraz y actualizada, sobre las actividades ejecutadas
en el marco del proyecto

	TIPO	DE MEDIDA
	CONTROL
	X
	PREVENCIÓN
	X
	MITIGACIÓN
	X
	CORRECCIÓN
	

	IMPACTOS A MANEJAR

	Falta de información y divulgación completa, clara y oportuna del proyecto y sus actividades.
Contribución en la atención de las necesidades informativas de la población respecto al proyecto

	ACCIONES A EJECUTAR

	Reuniones con la comunidad (inicio, finalización, extraordinarias).
Canales de información tecnológicos (chats ciudadanos, redes sociales).
Actividades y metodologías de divulgación (volantes)




[bookmark: _Toc200360121]ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, CAPITULO GOBRA

[bookmark: _Toc200360122] Introducción. 

Con el fin de Adelantar la intervención en 29 escenarios deportivos de la ciudad, implica que antes, durante y al finalizar la obra se dé un proceso y un cumplimiento de las normas en las áreas de movilidad, social, ambiental y SST que permita el avance técnico, adecuado y armónico del proyecto constructivo.

[bookmark: _Toc200360123]Contexto. 

En la necesidad de suplir los requerimientos para el cumplimiento de la normativa en las áreas de movilidad, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Esto implica como se ha venido planteando tener una estrategia de presentación y/o cuantificación clara del proyecto constructivo, así como un enlace que pueda solucionar situaciones que se presenten durante la implementación de la obra. 


[bookmark: _Toc200360124]Objetivo del Capítulo GOBRA. 

Mediante actividades puntuales y medibles presentadas se cumplirá con el objeto previsto para el cumplimiento de la normativa para las áreas mencionadas.
 
[bookmark: _Toc200360125]Actividades y Productos: 

[bookmark: _Toc200360126]Actividades que representan el capítulo GOBRA

	FRENTE OBRA
	BP
	Objeto
	Descripción Capitulo 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL PRECONSTRUCCION
	0.4.1.2.3
	REFIRGERIOS
	UND
	2045

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL PRECONSTRUCCION
	0.4.1.2.4
	EQUIPOS (VIDEOBEAM, COMPUTADOR, ETC)
	UND
	5

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL CONSTRUCCION
	0.5.1.1.2
	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION
	UND
	6

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL CONSTRUCCION
	0.5.1.1.3
	REFRIGERIO
	UND
	2045

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL CONSTRUCCION
	0.5.1.1.4
	TRANSPORTE ACTORES ESTRATEGICOS 
	UND
	100

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	GESTION SOCIAL CONSTRUCCION
	0.5.1.1.5
	LOGISTICA DEL EVENTO ( Tarima, carpas, sonido, pendones, etc.) 
	UND
	3

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 3 GESTIÓN HIDRICA
	0.6.1.3.1
	Alquiler de baños móviles 2 mantenimientos a la semana
	UND/MES
	48

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 3 GESTIÓN HIDRICA
	0.6.1.3.2
	hidratacion de personal
	PORRON
	870

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 3 GESTIÓN HIDRICA
	0.6.1.3.3
	alquiler de carrotanque
	UND
	18

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.1
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: CONCRETO, LADRILLOS, ARENA, GRAVAS, BLOQUES O FRAGMENTOS DE ROCAS, MADERAS, ACERO, HIERRO, COBRE Y ALUMINIO. MANEJO INTEGRAL RCD
	m3
	834

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.2
	Punto Ecológico 60 Litros
	UND
	10

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.3
	Bolsas Biodegradable  para almacenamiento de residuos sólidos 
	UND
	3020

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.4
	Plástico negro de alta densidad para cubrir materiales. De cauerdo a la acomodación.Rollo 4 m de ancho
	UND
	10

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.5
	 Cinta Demarcación Peligro-No Pase 500M
	UND
	27

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA  2: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
	0.6.1.2.6
	Señales informativas y preventivas
	UND
	168

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 1 :DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA
	0.6.1.1.1
	Ingeniero Forestal al  20%
	MES
	3

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 1 :DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA
	0.6.1.1.2
	Cumplimiento de requisitos legales
	UND
	2

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 1 :DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA
	0.6.1.1.3
	Elementos de protección personal y Bioseguridad, incluye  botas , uniforme, guantes 
	kit
	200

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 1 :DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE LA OBRA
	0.6.1.1.4
	Exámenes preocupacionales de ingreso
	UND
	200

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
	0.6.1.4.1
	Poda radicular
	UND
	4

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
	0.6.1.4.2
	Podas aereas
	UND
	4

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 4: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
	0.6.1.4.3
	Talas ARBOL 3M
	UND
	1

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES
	0.6.1.5.1
	Estación de primeros auxilios (Estructura metálica móvil de 2 X 1 metros con: 1 Camilla flotante en polietileno + 1 Inmovilizador de Cabeza en espuma + 1 Botiquín de Emergencias + 1 Cuello Ortopédico en espuma)
	UND
	5

	0
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	PROGRAMA 5: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES
	0.6.1.5.2
	Extintor ABC  de 10 libras 
	UND
	9







[bookmark: _Toc200360127]Distribución por frente de obra del capítulo GOBRA

	FRENTE OBRA
	BP
	COMUNA CORREGIMIENTO
	ZONA
	No Obra
	Objeto
	ID  Capitulo Final
	Descripcion Capitulo Final
	CAP
	ITEM
	UND
	CANT.

	1
	26005588
	4
	2
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0664158

	1
	26005589
	5
	2
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0227204

	1
	26005596
	6
	3
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0612094

	1
	26005592
	7
	3
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,1018632

	1
	26005720
	10
	1
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,4034931

	2
	26005611
	14
	2
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,2006239

	3
	26005610
	17
	4
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0546167

	3
	26005612
	20
	4
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0289891

	2
	26005652
	21
	3
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0316719

	3
	26005636
	PICHINDE
	3
	GOBRA
	GESTION DE OBRA
	0.8
	GESTION OBRA DE ACUERDO ESPECIFICACION TECNICA
	0.8.0
	0.8.0.01
	%
	0,0283702




[bookmark: _Toc200360128]Distribución porcentual para cada ficha BP para acta de cobro

	BP
	(%)

	26005588
	6,64%

	26005589
	2,27%

	26005592
	10,19%

	26005596
	6,12%

	26005606
	0,00%

	26005610
	5,46%

	26005611
	20,06%

	26005612
	2,90%

	26005613
	0,00%

	26005635
	0,00%

	26005636
	2,84%

	26005652
	3,17%

	26005658
	0,00%

	26005678
	0,00%

	26005720
	40,35%

	26005736
	0,00%



[bookmark: _Toc200360129]Especificaciones Técnicas. 

[bookmark: _Toc200360130]Supervisión del capitulo de G OBRA. 

La Supervisión de este capítulo, se realizará verificando tanto la implementación cuantitativa, como cualitativa de las actividades contratadas y que garanticen la implementación de la obra en armonía con los actores sociales, ambientales, movilidad y SST, que se verán intervenidos por la obra. Adicionalmente validará para los pagos la calidad de las evidencias que se presenten. 
La supervisión de obra, la interventoría realizara el seguimiento y verificación de lo realizado y ejecutado. El contratista debe entregar las evidencias suficientes, certificados de pago, fotografías, actas realizadas etc. Cumpliendo con lo estipulado en los requerimientos y especificaciones técnicas y así la ejecución del objeto contractual. Al aprobar del pago de dichas actividades, las evidencias deben ser anexadas adicionalmente en las memorias de cálculo de las actas de cobro.

[bookmark: _Toc200360131]Forma de Pago. 

El contratista debe anexar acta de cobro de GOBRA que hace parte del acta de cobro total donde se evidencia los porcentajes que corresponden a cada uno de los frentes de obra (cuadro numeral 12.2.4.1 y 12.2.4.2), se realizarán de acuerdo a los pagos estipulados en el proceso constructivo mismo, es decir a partir de actas y de entrega de productos de manera mensual, con la siguiente distribución de acuerdo a lo planteado en el presente documento y acorde con las etapas descritas anteriormente.


[bookmark: _Toc200360132]drive información del proceso

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente a la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.1059-2025. Esta licitación tiene como objetivo la contratación de obras públicas en diferentes sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y diseños técnicos específicos por localidad. El drive ha sido organizado de manera jerárquica y lógica, facilitando la navegación, verificación documental y análisis por parte de los equipos jurídicos, técnicos y financieros responsables del proceso de contratación.

[bookmark: _Hlk200297115]




[bookmark: _Toc200299713]Gráfica 96: Estructura Drive Licitación 4162.010.32.1.1059-2025
[image: ]

[bookmark: _Toc200299714]Gráfica 97:Estructura Drive Desagregada

[image: Mapa Mental]

[bookmark: _Toc200360133]Carpeta “0. Contenido”

Esta carpeta actúa como una guía inicial o índice general. Aunque suele contener documentos introductorios, en este caso también puede presentar una tabla de contenido o mapa del drive que permite identificar rápidamente qué se encuentra en cada carpeta. Su función principal es brindar una primera orientación al usuario del drive, permitiendo ubicar los documentos relevantes de manera eficiente.

El link donde se encuentra toda la información es el siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/10qdwfhSGWNlzkgMhkRMcZFcH0uOOM9eH?usp=drive_link

Tabla 20: Contenido del Drive

	CAPITULO
	SUBCAPITULO 1
	SUBCAPITULO 2
	SUBCAPITULO 3
	SUBCAPITULO 4
	Nombre del Archivo
	Tamaño bytes

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2025
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE•
	N/A
	2003-0197 LA ESTRELLA SILOE-PLANEACION 35.5 CALCULO_V2_diseño .xlsx
	21931

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2026
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE•
	N/A
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.xlsx.docx
	5158373

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2027
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE•
	N/A
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_DISENO.pdf
	9937377

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2028
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	2243496

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2029
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000 BELISARIO-PLANEACION 35.5 CALCULO_V2.xlsx
	21919

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2030
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_DISEÑO.pdf
	16719630

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2031
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	PPTO ADECUACION CANCHAS MULTIPLES 1922-0014 LA CAROLINA-PLANEACION 35.5 CALCULO_V2_diseño -.xlsx
	21298

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2032
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	1922-0014_LA CAROLINA_PRESUPUESTO.pdf
	75378

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2033
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	1922-0014_LA CAROLINA_DISEÑO.pdf
	7211844

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2034
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	1922-014_LA CAROLINA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.xlsx.docx
	6574656

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2035
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION JIN.docx
	2590279

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2036
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	64418

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2037
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_DISEÑO.pdf
	13714422

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2038
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION.docx
	2601144

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2039
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	1791-0003_LA PLAYA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	7959543

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2040
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	1791-0003_LA PLAYA_DISEÑO.pdf
	7815068

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2041
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	plot.log
	2142

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2042
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	1791-0003_LA PLAYA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	16767

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2043
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1783-0024_CIUDAD CAPRI
	N/A
	1783-0024_CIUDAD CAPRI C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	65139

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2044
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1783-0024_CIUDAD CAPRI
	N/A
	1783-0024_CIUDAD CAPRI_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	7231799

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2045
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1783-0024_CIUDAD CAPRI
	N/A
	1783-0024_CIUDAD CAPRI_DISEÑO.pdf
	14759390

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2046
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1778-0004_SANTA ANITA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	6641842

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2047
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1778-0004_SANTA ANITA_DISEÑO.pdf
	7821597

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2048
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1778_0004_SANTA ANITA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	64445

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2049
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1778-0004_SANTA ANITA_PRESUPUESTO.pdf
	545596

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2050
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO
	N/A
	1598-0001 COMUNEROS  I EL FARO-PLANEACION 35.5 CALCULO_V2_diseño .xlsx
	21180

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2051
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_DISEÑO.pdf
	7089964

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2052
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_FICHA DE ESPECIFICACION.docx
	5837910

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2053
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	64806

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2054
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA_PRESUPUESTO.pdf
	75353

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2055
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA_DISEÑO.pdf
	11228426

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2056
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA -CANCHA MULTIPLE -FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
	5128738

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2057
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022_JUNIN C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	24016

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2058
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022-CANCHA MULTIPLE JUNIN-FICHA DIAGNOSTICA.xlsx
	2351581

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2059
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022_JUNIN_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	8733004

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2060
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022_JUNIN-DISEÑO.pdf
	13928543

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2061
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_CANCHA MULTIPLE SIETE DE AGOSTO CM_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	24167

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2062
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707_02-SIETE DE AGOSTO-ADECUACION-CANCHA MULTIPLE FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
	7276564

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2063
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO-DISEÑO.pdf
	14063470

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2064
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-PRESUPUESTO.pdf
	172286

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2065
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184_POLIDEPORTIVO CUIDADELA FLORALIA-MULLER C.M_PRESUPUESTO_G OBRA_AU 35.5.xlsx
	24181

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2066
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-DISEÑO.pdf
	18189323

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2067
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_DISEÑO.pdf
	13914825

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2068
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_PRESUPUESTO.pdf
	471107

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2069
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_POLIDEPORTIVO GUAYACANES II C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	21265

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2070
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA JUEGO INFANTIL.docx
	17497377

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2071
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA CANCHA MULTIPLE.docx
	17497617

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2072
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016_CALIMA•
	N/A
	0421-0016_POLIDEPORTIVO CALIMA_CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	21329

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2073
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016_CALIMA•
	N/A
	0421-0016_CALIMA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	15304890

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2074
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016_CALIMA•
	N/A
	0421-0016_CALIMA_DISEÑO.pdf
	26498798

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2075
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_ PARQUE RECREATIVO LA MERCED C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	21200

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2076
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_LA MERCED_DISEÑO.pdf
	9218086

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2077
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_LA MERCED_PRESUPUESTO.pdf
	547543

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2078
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_LA MERCED_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	3566586

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2079
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_EL VALLADO CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	23707

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2080
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	6965328

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2081
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_DISEÑO.pdf
	14385308

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2082
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052_POBLADO I
	N/A
	1303-0052_POBLADO I CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	23705

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2083
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052_POBLADO I
	N/A
	1303-0052_POBLADO I_DISEÑO.pdf
	12054580

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2084
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052_POBLADO I
	N/A
	1303-0052_POBLADO I_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	5815760

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2085
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA
	N/A
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	5634600

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2086
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA
	N/A
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA  CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	23673

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2087
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA
	N/A
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA_DISEÑO.pdf
	13564280

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2088
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072_CALIMIO NORTE
	N/A
	0697_01-CALIMIO NORTE_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	6459228

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2089
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072_CALIMIO NORTE
	N/A
	0697-0072_POLIDEPORTIVO CALIMIO NORTE_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	23720

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2090
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072_CALIMIO NORTE
	N/A
	0697_01-CALIMIO NORTE-DISEÑO.pdf
	13960943

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2091
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0294_0083_LA ISLA
	N/A
	0294-0083_LA ISLA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	6575031

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2092
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0294_0083_LA ISLA
	N/A
	0294-0083_LA ISLA_DISEÑO.pdf
	10756973

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2093
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0294_0083_LA ISLA
	N/A
	0294_0083_LA ISLA CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5 .xlsx
	23670

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2094
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074_LOS ALAMOS
	N/A
	0217-0074_ALAMOS_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	4894975

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2095
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074_LOS ALAMOS
	N/A
	0217_0074_ LOS ALAMOS CM_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	23725

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2096
	1. Estudios y Diseños
	07.03.2.20250528.ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074_LOS ALAMOS
	N/A
	0217-0074_ALAMOS_DISEÑO.pdf
	10201299

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2097
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	63248

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2098
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_FICHA DE ESPECIFICACION_JUEGOS.docx
	1991302

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2099
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_DISEÑO JIN.pdf
	6775170

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2100
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	65074

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2101
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_FICHA DE ESPECIFICACION JIN.docx
	2590279

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2102
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_DISEÑO.pdf
	13714422

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2103
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1697-0023_CIUDAD 2000
	N/A
	1697-0023_CIUDAD 2000_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	63148

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2104
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1697-0023_CIUDAD 2000
	N/A
	1697-0023_CIUDAD 2000_DISEÑO.pdf
	3726835

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2105
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1697-0023_CIUDAD 2000
	N/A
	ficha de especificaciones tecnicas CIUDAD 2000.docx
	20606962

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2106
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1
	N/A
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_DISEÑO.pdf
	7340927

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2107
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1
	N/A
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	68068

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2108
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1
	N/A
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	3126357

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2109
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0114_POLIDEPORTIVO EL VALLADO
	N/A
	1504-0114_EL VALLADO_PRESUPUESTO G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	65993

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2110
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0114_POLIDEPORTIVO EL VALLADO
	N/A
	1504-0114_EL VALLADO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	884513

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2111
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0114_POLIDEPORTIVO EL VALLADO
	N/A
	1504-0114_EL VALLADO_DISEÑO.pdf
	7156958

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2112
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V
	N/A
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_DISEÑO.pdf
	7562577

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2113
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V
	N/A
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V C.M_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	25463

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2114
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V
	N/A
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	6148219

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2115
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1406-0176_MARROQUIN I
	N/A
	1406-0176_MARROQUIN I_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	3187755

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2116
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1406-0176_MARROQUIN I
	N/A
	1406-0176_MARROQUIN I_DISEÑOS.pdf
	7426828

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2117
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1406-0176_MARROQUIN I
	N/A
	1406-0176_MARROQUIN I PRESUPUESTO JUEGOS INFANTILES G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	26459

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2118
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1401-0051_CANDELARIA
	N/A
	1401-0051_CANDELARIA_DISEÑO.pdf
	7333031

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2119
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1401-0051_CANDELARIA
	N/A
	1401-0051_CANDELARIA_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	1999844

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2120
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1401-0051_CANDELARIA
	N/A
	1401_0051_CANDELARIA_JIN_PRESUPUESTO_G. OBRA_AU 35.5.xlsx
	18296

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2121
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707_02-SIETE DE AGOSTO- JUEGOS INFANTILES- FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
	7548690

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2122
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO_PRESUPUESTO.pdf
	203952

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2123
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707_0027_SIETE DE AGOSTO_JIN_PRESUPUESTO_G. OBRA_ AU 35.5.xlsx
	17986

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2124
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO_DISEÑO.pdf
	7906739

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2125
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610_0184_CIUDADELA FLORALIA_MULLER_PRESUPUESTO_G. OBRA_AU 35.5.xlsx
	17888

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2126
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-PRESUPUESTO.pdf
	172286

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2127
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-DISEÑO.pdf
	18189323

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2128
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503_0004_ GUAYACANES II_PRESUPUESTO PLANEACION_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	17541

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2129
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_DISEÑO.pdf
	13914825

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2130
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004 - GUAYACANES II - FICHA ESPECIFICACION TECNICA.docx
	17497377

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2131
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS
	N/A
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS JIN_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	25754

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2132
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS
	N/A
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_DISEÑO.pdf
	8836172

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2133
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS
	N/A
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx
	6946414

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2134
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0059_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR. EL VALLADO_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	25722

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2135
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0059_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx
	11097218

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2136
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0059_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0114_EL VALLADO_DISEÑO.pdf
	7156958

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2137
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0597-0032_LOS ALMENDROS
	N/A
	0597-0032_LOS ALMENDROS_FICHA ESPECIFICACIÓN.docx
	6431199

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2138
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0597-0032_LOS ALMENDROS
	N/A
	0597-0032_LOS ALMENDROS_PRESUPUESTO_G.OBRA_AU 35.5.xlsx
	25721

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2139
	1. Estudios y Diseños
	07.03.3.202505.28.ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0597-0032_LOS ALMENDROS
	N/A
	0597-0032_LOS ALMENDROS_DISEÑO.pdf
	5882958

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2140
	1. Estudios y Diseños
	07.03.4.20250606.CANCHA SINTETICA
	N/A
	N/A
	A001-A100-POLIDEPORTIVO VILLA DEL LAGO.pdf
	4201842

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2141
	1. Estudios y Diseños
	07.03.4.20250606.CANCHA SINTETICA
	N/A
	N/A
	1397-0006_VILLA DEL LAGO_PPTO PLANEACION_17-05-2025.xlsx
	50641

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2142
	1. Estudios y Diseños
	07.03.4.20250606.CANCHA SINTETICA
	N/A
	N/A
	1397-0006_VILLA DEL LAGO_FICHA DE ESPECIFICACIÓN.docx
	3508570

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2143
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1697-0023_CIUDAD 2000
	N/A
	1697-0023_CIUDAD 2000_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	504271

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2144
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1697-0023_CIUDAD 2000
	N/A
	1697-0023_CIUDAD 2000_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2145
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1
	N/A
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1241522

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2146
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1
	N/A
	1599-0018_BAJO CIUDAD CORDOBA 1_CONCEPTO SEPOU JIN.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2147
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0114_POLIDEPORTIVO EL VALLADO
	N/A
	1504-0114_EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1435407

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2148
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0114_POLIDEPORTIVO EL VALLADO
	N/A
	1504-0114_UR.EL VALLADO_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2149
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V
	N/A
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	917903

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2150
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL V
	N/A
	1498-0189_PUERTAS DEL SOL_SEPOU.pdf
	2219659

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2151
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1406-0176_MARROQUIN I
	N/A
	1406-0176_MARROQUIN I_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	199545

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2152
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1406-0176_MARROQUIN I
	N/A
	1406-0176_MARROQUIN I_CONCEPTO SEPOU JIN.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2153
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1401-0051_CANDELARIA
	N/A
	1401-0051_CANDELARIA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	67183

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2154
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1401-0051_CANDELARIA
	N/A
	1401-0051_CANDELARIA_SEPOU.pdf
	845348

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2155
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CALIDAD DEL BIEN.pdf
	109392

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2156
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2157
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-CALIDAD DEL BIEN.pdf
	108537

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2158
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-SEPOU.pdf
	2219659

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2159
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1566499

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2160
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2161
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	90888

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2162
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2163
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	652368

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2164
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2165
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS
	N/A
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	745536

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2166
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1598-0113_MOJICA LAS GEMELAS
	N/A
	CONCEPTO FAVORABLE MOJICA LAS GEMELAS.pdf
	2387363

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2167
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0059_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	76216

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2168
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	1504-0059_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	202541320300005314 - RPTA SEPOU COMUNAS 2,4,6,13,15,18,20 (3).pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2169
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0597-0032_LOS ALMENDROS
	N/A
	0597-0032_LOS ALMENDROS_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1239765

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2170
	2. Licencias y Permisos
	2.2 ADECUACION JUEGOS INFANTILES
	0597-0032_LOS ALMENDROS
	N/A
	0597-0032_CONCEPTO FAVORABLE SEPOU  LOS ALMENDROS.pdf
	2387363

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2171
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	90888

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2172
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2002-0000_BELISARIO•
	N/A
	2002-0000_BELISARIO_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2173
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	1922-0014_LA CAROLINA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	153975

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2174
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1922-0014_LA CAROLINA
	N/A
	1922-0014_LA CAROLINA_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2175
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2176
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1811-0004_LOURDES•
	N/A
	1811-0004_LOURDES_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	652368

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2177
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	1791-0003_LA PLAYA_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2178
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1791-0003_LA PLAYA
	N/A
	1791-0003_LA PLAYA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1229689

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2179
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1783-0024_CIUDAD CAPRI
	N/A
	1783-0024_CIUDAD CAPRI_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1241943

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2180
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1783-0024_CIUDAD CAPRI
	N/A
	1783-0024_CIUDAD CAPRI_CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2181
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2182
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1778-0004_SANTA ANITA
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CALIDADE DEL BIEN.pdf
	1017873

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2183
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CALIDADE DEL BIEN.pdf
	1017873

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2184
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO
	N/A
	1598-0001_COMUNEROS I EL FARO_CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2185
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2186
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1207-0151_NUEVA FLORESTA
	N/A
	1207-0151_NUEVA FLORESTA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	97997

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2187
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022_JUNIN_SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2188
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0915-0022_JUNIN
	N/A
	0915-0022_JUNIN_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	164231

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2189
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2190
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO
	N/A
	0707-0027_SIETE DE AGOSTO-CALIDAD DEL BIEN.pdf
	109392

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2191
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-CALIDAD DEL BIEN.pdf
	108537

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2192
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA-MULLER
	N/A
	0610-0184-CIUDADELA FLORALIA LA MULLER-SEPOU.pdf
	2219659

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2193
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_CONCEPTO SEPOU.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2194
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0503-0004_GUAYACANES II
	N/A
	0503-0004_GUAYACANES II_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	1566499

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2195
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016_CALIMA•
	N/A
	0421-0016_CALIMA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	701871

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2196
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0421-0016_CALIMA•
	N/A
	0421-0016_CALIMA_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2197
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_LA MERCED_SEPOU.pdf
	2387363

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2198
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0293-0011_LA MERCED
	N/A
	0293-0011_LA MERCED_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	66297

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2199
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE•
	N/A
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_SEPOU CM.pdf
	2511140

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2200
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE•
	N/A
	2003-0197_LA ESTRELLA SILOE_CALIDAD DE BIEN.pdf
	190291

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2201
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_SEPOU.pdf
	1192569

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2202
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1504-009_EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA
	N/A
	1504-0059_UR.EL VALLADO_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	76216

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2203
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052_POBLADO I
	N/A
	1303-0052_POBLADO_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2204
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1303-0052_POBLADO I
	N/A
	1303-0052_POBLADO I_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	99576

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2205
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA
	N/A
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2206
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA
	N/A
	1301-0015_ULPIANO LLOREDA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	83547

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2207
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072_CALIMIO NORTE
	N/A
	0697-0072_CALIMIO NORTE_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	499152

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2208
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0697-0072_CALIMIO NORTE
	N/A
	0697-0072_CALIMIO NORTE_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2209
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0294_0083_LA ISLA
	N/A
	0294-0083_LA ISLA_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	115222

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2210
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0294_0083_LA ISLA
	N/A
	0294-0083_LA ISLA_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2211
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074_LOS ALAMOS
	N/A
	0217-0074_ALAMOS_CALIDAD DEL BIEN.pdf
	539864

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2212
	2. Licencias y Permisos
	2.1 ADECUACION CANCHAS MULTIPLES
	0217-0074_LOS ALAMOS
	N/A
	0217-0074_ALAMOS_SEPOU.pdf
	8649752

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2213
	2. Licencias y Permisos
	2.3 CANCHA SINTETICA VILLA DEL LAGO
	N/A
	N/A
	1397-0006 CONCEPTO VIABILIDAD VILLA DEL LAGO.pdf
	833659

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2214
	2. Licencias y Permisos
	2.3 CANCHA SINTETICA VILLA DEL LAGO
	N/A
	N/A
	1397-0006 PARQUE RECREATIVO VILLA DEL LAGO CANCHAS.pdf
	95161

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2215
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	N/A
	N/A
	3.5.2 Insumos Relevantes 1059.pdf
	540536

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2216
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500003.20250308- Tubo conduit sch40 3_4 x 3m - Homecenter.com.pdf
	374271

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2217
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500071.20250308-EQUIPO BIO CALENTAMIENTO CINTURA O TWISTER 1.1.pdf
	3640837

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2218
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	134340.20250309-Toma Doble Polo A Tierra Gfci 15Amperios Blanco - Homecenter.com.co.pdf
	4094483

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2219
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500108.20250309-Loseta Tactil GUIA_ALERTA_LISA en concreto 40x40x6cms.pdf
	1870124

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2220
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500020.20250307-Disco pulidora para metal.pdf
	3357685

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2221
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500100.20250309- DUCHA GRIFO Y REGADERA _ Corona Colombia.pdf
	336395

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2222
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500104.20250309-Tablero Acrilico Para Baloncesto 120x180cms Con Aro Y Malla.pdf
	614842

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2223
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500098.20250309-Asiento o silla de seguridad plegable para ducha _ Corona.pdf
	304411

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2224
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500099.20250309-LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL_ Tienda en línea _ Corona.pdf
	324249

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2225
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	100978.20250307-Guardacabo Cable 3-8.pdf
	782786

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2226
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500007.20250309-Teleducha linea koral _ Tienda Online Corona Colombia.pdf
	278493

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2227
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500090.20250308 - DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO TIPO PUSH 1.000 ML REF. 706520001 LATÓN- CORONA.pdf
	277279

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2228
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500089.20250308- GRIFO LAVAM. DE PUSH MESA CROMADO REF. 947120001 GF LVM INST. PUSH. CORONA.pdf
	267931

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2229
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500088.20250308 - CONECTOR RESORTE #12 AWG - Homecenter.pdf
	549781

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2230
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500069.20250307-Tuerca Hexagonal Y Arandela Plana 3_8.pdf
	446683

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2231
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	200068-20250703-Geotextil T 2100.pdf
	177356

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2232
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	119227.20250307-GRADERIA METALICA 100% ALUMINIO.pdf
	262935

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2233
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500102.20250309- Manija para Cerradura de Incrustar con Placa Cromo Mate 838 DURALOCK _ Ferretería Levallejo AZ.pdf
	1829561

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2234
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500024.20250307-Tubo Estructural 60X120X3MMX6MTS.pdf
	252313

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2235
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	50001.20250308- HIDROFUGO TRANSPARENTE PARA FACHADAS 3 KG - Homecenter.pdf
	608638

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2236
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500002.20250307- Guardacabo Estándar para Cable 5-8.pdf
	584290

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2237
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500085.20250308- Tee 4 Sanitaria - Homecenter.pdf
	656656

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2238
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500097.20250309- Kit orinal Mediano con válvula push expuesta _ Corona Colombia.pdf
	233582

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2239
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500023.20250307-Cable para Retenida de 3-8 Galvanizado Metro.pdf
	886315

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2240
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500094.2025.0309-Platina 1 1_4 X 1_8 X 6M.pdf
	538602

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2241
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500111.20250309-Masilla Nitro Gris.pdf
	6141098

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2242
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500186.20250331-Unión Drenaje PVC de 65 MM PAVCO.pdf
	292887

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2243
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	COTIZACION PROGRAMA AMBIENTAL.pdf
	641733

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2244
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500109.20250309-Basurero en acero inoxidable.pdf
	355408

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2245
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500086.20250308- Tee 2 Sanitaria - Homecenter.pdf
	567863

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2246
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500103.20250310-Malla para Futbol 11.pdf
	1271106

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2247
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500010.20250308-  BUSHING DE 3-4 X 1-2 PVC-P Gerfor - Easy Colombia.pdf
	1361507

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2248
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500096.20250310-Tapón Tuberia 2-1_2 X 4-1_2.jpg
	205237

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2249
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500112.20250309-Tubo Cuadrado 1-1_2 C18 x 6m.pdf
	2419536

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2250
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500025.20250311-Geotextil BX-650.pdf
	739744

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2251
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500110.20250310-Malla para Microfutbol.pdf
	1271117

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2252
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	13433.20250308 - CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 4 - Homecenter.com.pdf
	665484

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2253
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	134338.20250308- Sensor De Movimiento Para Techo 360° Al... Metros - Hl-95512 - Homecenter.com.pdf
	535718

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2254
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	134341.20250309-Aplique Ovalado 1 Luz E27 Negro Aluminio - Homecenter.com.co.pdf
	4050083

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2255
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	500141.20250312-MALLA DE TENNIS.pdf
	8024360

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2256
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.1 Cotizaciones
	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 PGD 1.91MM X 6M.pdf
	60451

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2257
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.5 Base de Datos IDRD 2023.pdf
	18915626

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2258
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.3 Base de Datos IDU 2025.xlsx
	24265965

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2259
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.1 Base de Datos Construdata Insumos 2023.pdf
	579883

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2260
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.1 Base de Datos Construdata APUS 2023.pdf
	759746

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2261
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.4 Secretaría de Infraestructura Santiago de Cali - Resolucion de Precios 2024.pdf
	5908470

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2262
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.1 Estudio de Mercado
	3.2.1.2 Base de Datos
	3.2.4.2 Base de datos Gobernación del Valle DECRETO N° 1276 LISTADO DE PRECIOS  NOV 2021.pdf
	1905162

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2263
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.3 Insumos
	N/A
	3.2.3. INSUMOS_.pdf
	946184

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2264
	3. Presupuesto
	3.2 APUS´S e Insumos
	3.2.2 APU´S
	N/A
	3.2.2. APUs_.pdf
	4541645

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2265
	3. Presupuesto
	3.1 Memorias de Cálculo
	N/A
	N/A
	3.1 MEMORIAS DE CALCULO.pdf
	1440778

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2266
	3. Presupuesto
	3.6 Producción Bienes Nacionales
	N/A
	N/A
	3.6 Consulta produccion Bienes Nacionales.pdf
	548339

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2267
	3. Presupuesto
	3.4 Esp. Técnicas
	N/A
	N/A
	EspecificacionesTecnicas 1059.pdf
	18509945

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2268
	3. Presupuesto
	3.3 Cronograma
	N/A
	N/A
	03.04.06.04.20250609.1059.Cronograma_Obras_Emprestito.pdf
	123405

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2269
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	3.5.1 Pto Oficial 20250607.pdf
	1236521

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2270
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL 1059.pdf
	1204728

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2271
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA 1059.pdf
	1028518

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2272
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	FORMATO Pto Oficial- Oferta Economica 1059.xlsx
	409770

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2273
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	3.5.3 Pto Resumen Por Frente 20250607.pdf
	588020

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2274
	3. Presupuesto
	3.5 Consolidado
	N/A
	N/A
	3.5.2 Pto Oficial Resumen 2 20250607.pdf
	608027

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2275
	0. Contenido
	N/A
	N/A
	N/A
	0. Contenido.xlsx
	11668

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2276
	4. Documentos a Publicar Secop II
	N/A
	N/A
	N/A
	4.3. ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR - AJUSTADO DACP - LICITACIÓN OBRA 2025.docx
	20888809

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2277
	4. Documentos a Publicar Secop II
	N/A
	N/A
	N/A
	4.3. ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR - LICITACIÓN OBRA 2025.docx
	20872506

	LICITACION No. 4162.010.32.1.1059-2278
	4. Documentos a Publicar Secop II
	N/A
	N/A
	N/A
	4.2. Estudios Previos LP-0717-2025 V.MAYO 22.docx
	16086568
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[bookmark: _Toc200360134]Carpeta “1. Estudios y Diseños”

El presente documento describe de forma estructurada y exhaustiva el contenido del drive correspondiente a la Licitación Pública No. 4162.010.32.1.01059-2025. Esta licitación tiene como objetivo la contratación de obras públicas en diferentes sectores, lo cual se evidencia en la gran cantidad de estudios previos y diseños técnicos específicos por localidad. El drive ha sido organizado de manera jerárquica y lógica, facilitando la navegación, verificación documental y análisis por parte de los equipos jurídicos, técnicos y financieros responsables del proceso de contratación.

[bookmark: _Toc200299715]Gráfica 98: Detalle Estructura Drive Estudios y Diseños
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[bookmark: _Toc200360135]Carpeta “2. Licencias y Permisos”

Este conjunto documental agrupa todos los requisitos legales y técnicos obtenidos ante entidades competentes para la ejecución de las obras. Incluye conceptos de intervención de espacio público público que lo otorga la Subdirección de espacio público y ordenamiento urbanístico, los documentos de calidad del bien, fichas EBI (para evaluación de impacto), y otros trámites que acreditan la viabilidad legal de los proyectos. 




[bookmark: _Toc200299716]Gráfica 99: Estructura Drive Licencias y Permisos
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[bookmark: _Toc200360136]Carpeta “3. Presupuesto”

Este apartado se dedica al análisis económico del proyecto. En “3.1 Memorias de Cálculo” se justifican técnicamente los valores unitarios utilizados; en “3.2 APUs e Insumos” se desglosan los precios unitarios de cada actividad con base en estudios de mercado, cotizaciones y bases de datos actualizadas. En “3.3 Cronograma” se detallan los tiempos estimados de ejecución por fase o actividad. La carpeta “3.4 Especificaciones Técnicas” incluye los requisitos mínimos de calidad y ejecución para cada ítem. “3.5 Consolidado” presenta una visión global de los costos totales por proyecto o componente, y finalmente “3.6 Producción de Bienes Nacionales” certifica el cumplimiento de criterios de contratación nacional o local, alineado con la política de fortalecimiento de la industria colombiana.

[bookmark: _Toc200299717]Gráfica 100: Estructura Drive Presupuesto
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[bookmark: _Toc200360137]Carpeta “4. Documentos a Publicar Secop II”

Incluye los documentos estructurados para su publicación oficial en la plataforma SECOP II, como los prepliegos, pliegos definitivos, anexos legales y técnicos. Esta sección cumple con requisitos de transparencia y acceso público. A su vez, esta carpeta está subdividida en:

4.5 Anexos: contiene plantillas tipo (minutas, formularios, modelos de declaración, actas, etc.).

4.6 Matrices: alberga herramientas de evaluación como la matriz de verificación de requisitos habilitantes, matriz de puntajes, matriz de riesgos contractuales, entre otras.

4.7 Documentos Adicionales: donde se incluyen documentos complementarios como las FICHAS BP, que son fichas de buenas prácticas o documentos de referencia institucional.








[bookmark: _Toc200299718]Gráfica 101: Estructura Drive Documentos a Publicar Secop
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[bookmark: _Toc200360138]Organización y Nomenclatura

Un aspecto clave del drive es su coherencia en la nomenclatura. Todos los documentos están clasificados con códigos únicos que combinan números y guiones bajos para identificar de manera inequívoca el proyecto, componente o etapa a la que pertenecen. Esto estandariza la navegación, mejora el control documental y reduce el riesgo de confusión o duplicidad en los procesos de revisión.

[bookmark: _Toc200360139]Relación entre Carpetas

Existe una correspondencia directa entre los componentes de “Estudios y Diseños” y los documentos en “Licencias y Permisos”, lo cual refleja una planificación integral. Por ejemplo, el proyecto “1403_02 – MANUELA BELTRAN” aparece tanto en los diseños como en los permisos, indicando que se cuenta con la información técnica y la viabilidad legal de ejecución. Esto facilita la trazabilidad de cada proyecto desde su concepción hasta su habilitación normativa.

[bookmark: _Toc200360140]Utilidad para los Oferentes

La estructura del drive está pensada para facilitar la revisión de los potenciales proponentes. Al tener los documentos separados por carpetas temáticas y por proyecto, los oferentes pueden enfocar su análisis en los lotes o sectores que más les interesen, sin necesidad de revisar todo el expediente. Asimismo, la existencia de matrices y anexos preformateados reduce la carga administrativa del oferente y minimiza errores al momento de armar su propuesta.

[bookmark: _Toc200360141] Utilidad para la Entidad Contratante

Desde el punto de vista institucional, este drive permite llevar una trazabilidad clara de los avances en la estructuración de cada proyecto, la recopilación de licencias, y la validación técnica y presupuestal. Adicionalmente, sirve como respaldo para auditorías, interventoría y control interno, al tener todo el proceso organizado y documentado en un solo repositorio digital. Además, permite llevar el control de acceso de las personas que tienen las autorizaciones respectivas.

[bookmark: _Toc200360142]Conclusión

El drive de la Licitación No. 4162.010.32.1.1059-2025 constituye una herramienta técnica, administrativa y legal de gran valor. No solo agrupa la información necesaria para abrir un proceso contractual, sino que refleja un esfuerzo metodológico por sistematizar cada fase del proyecto. Su estructura, basada en estándares técnicos y de contratación pública, facilita la gestión documental, la participación de oferentes y el seguimiento institucional del proceso. Esta organización permite que el drive no solo sea un insumo de licitación, sino un verdadero expediente técnico integral.







En constancia, se firma en Cali, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.




______________________________________________
ANDRES CAMILO CERVINO TORO
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
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VERSIÓN: 1

LARGO ANCHO ALTURA

CER TRAMO 1 - MODULO 2

EST_E-006_CER

         2,38  0,15              0,20              7,00                 16,66                                 

CER TRAMO 1 - MODULO 3

EST_E-006_CER

         3,58  0,15              0,20              6,00                 21,48                                 

CER TRAMO 1 - MODULO 5

EST_E-006_CER

         5,98  0,15              0,20              3,00                 17,94                                 

CER TRAMO 1 - MODULO C

EST_E-006_CER

         1,52  0,15              0,20              1,00                 1,52                                   

CER TRAMO 2 - MODULO 3

EST_E-006_CER

         3,58  0,15              0,20              2,00                 7,16                                   

CER TRAMO 2 - MODULO C

EST_E-006_CER

         1,90  0,15              0,20              1,00                 1,90                                   

CER TRAMO 3 - MODULO 3

EST_E-006_CER

         3,58  0,15              0,20              3,00                 10,74                                 

CER TRAMO 3 - MODULO C

EST_E-006_CER

         1,40  0,15              0,20              1,00                 1,40                                   

ACCESO 1

EST_E-006_CER

         7,33  0,15              0,20              1,00                 7,33                                   

CER TRAMO 4 - MODULO 5

EST_E-006_CER

         5,98  0,15              0,20              1,00                 5,98                                   

CER TRAMO 4 - MODULO C

EST_E-006_CER

         2,00  0,15              0,20              1,00                 2,00                                   

CER TRAMO 5 - MODULO 6

EST_E-006_CER

         7,18  0,15              0,20              1,00                 7,18                                   

CER TRAMO 6 - MODULO 4

EST_E-006_CER

         4,78  0,15              0,20              2,00                 9,56                                   

ACCESO 2

EST_E-006_CER

         5,07  0,15              0,20              1,00                 5,07                                   

CER TRAMO 7 - MODULO 1

EST_E-006_CER

         1,18  0,15              0,20              10,00              11,80                                 

CER TRAMO 7 - MODULO 3

EST_E-006_CER

         3,58  0,15              0,20              29,00              103,82                              

CER TRAMO 7 - MODULO 4

EST_E-006_CER

         4,78  0,15              0,20              3,00                 14,34                                 

CER TRAMO 7 - MODULO C

EST_E-006_CER

         1,77  0,15              0,20              1,00                 1,77                                   

ACCESO 3

EST_E-006_CER

         5,54  0,15              0,20              1,00                 5,54                                   

253,20

0,00

Factor de seguridad

0%

253,20

SUBTOTAL

imagen de referencia, a planos citados



OBSERVACIONES: Las longitudes, las alturas y los anchos de excavacion se pueden consultar en los 

planos estructurales EST_E-005_CER a EST_E-018_CER Y DETALLES DE MODULOS EN EST_E-002_CER TOTAL  ITEM:

DIRECTOR DE OBRA



Nombre:

Cédula

DIRECTOR INTERVENTORIA



Nombre:

Cédula:

1. El Director de Obra y de Intervnetoría, dejan constancia que las cantidades de obra liquidadas, corresponde de manera fidedigna a las memorias de cálculo que soportan la presente acta

2. El Director de Obra y de Interventoría, dan fé que lo aquí liquidado, corresponde a la ejecución física de obra para el período de la presente acta

3. Las preactas arriba listadas, hacen parte integral incluido sus anexos para el acta final de obra del mes de liquidación

4. LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO.

FECHA: DIA/MES/AÑO

DIAGRAMA: LOCALIZACION PLANO

DIMENSIONES

CANTIDAD TOTAL



SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 4162.010.32.1.0717-2025



PROYECTOS DE PARTICIPACION RECURSOS DE VIGENCIA 2025



FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 4.1.4 FUNDICION VIGA DE CIMENTACION M3

LOGO EMPRESA EJECUTORA DE  LA OBRA



LOGO EMPRESA INTERVENTORA
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