## Hoja1
República de Colombia Secretaria de Salud Departamento De La Guajira Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
Nombre del Contratista: GABRIEL ÁNGEL PÉREZ PINTO Número de Contrato: CO1.PCCNTR.7712736 DEL 2025 Nombre del Interventor: ZULIBETH FLÓREZ RIVADENEIRA
OBLIGACIONES GENERALES | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | Producto | Resultado Esperado | Actividad a realizar para el logro del producto | Medio o fuente de verificación | Meta del PAS a la que contribuye la actividad | Actores claves para el desarrollo de la actividad |  |  | Actores claves para el desarrollo de la actividad | [32 empty] | Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo
[7 empty] | Nivel Nacional | Nivel Departamental | Nivel Municpal |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | Fecha del seguimiento | Se ejecutó la actividad |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de la actividad
[10 empty] | Nivel Nacional | Nivel Departamental | Nivel municipal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | SI | NO | PARCIALMENTE | Aún no se ha ejecutado de acuerdo al cronograma
1. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor. 2. Realizar las labores en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras asesorías impliquen conflictos de interés. 3. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor. 4. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 5. Entregar a la finalización del contrato, en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, los elementos y equipos entregados para la prestación del servicio objeto de este contrato, así como el carnet de identificación y la tarjeta de acceso en caso de que estos le hayan sido suministrados. 6. Pagar en forma cumplida y de manera equivalente a los honorarios pactados los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando la normatividad que regula la materia así lo exija. 7. Atender los lineamientos dados por la Secretaria de Salud Departamental en materia de procesos y procedimientos. 8. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por La Secretaria de Salud Departamental relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 9. Encargarse personalmente del archivo de la documentación que deba gestionar con objeto del contrato, de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación. 10. Asistir a las actualizaciones programadas por La Secretaria de Salud que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento de sus obligaciones. 11. Presentar el documento donde conste la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015. Esta afiliación se hará a la ARL escogida por el CONTRATISTA (afiliándose en todo caso a una sola ARL), y la cotización se realizará en su totalidad por parte de EL/LA CONTRATISTA, a través del mecanismo establecido para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 12. Las demás que | 1. Presentar un plan de trabajo y cronograma de actividades para el cumplimiento de las obligaciones, el cual deberá ser concertado y aprobado por el supervisor del contrato, que incluya las estrategias y actividades requeridas. | Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades correspondiente al Contrato No. CO1.PCCNTR.7712736 DEL 2025 | implementado al 100% el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades correspondiente al Contrato No. CO1.PCCNTR.7712736 DEL 2025 aprobado por el Supervisor | Revisión de las obligaciones generales y específicas del contratista, del ContratoCO1.PCCNTR.7712736 DEL 2025 . y el PAS 2024, para la elaboración del Plan de Trabajo del Periodo del 24 de Abril al 23 de Octubre de 2024. | Notificación del Supervisor de la aprobación del Plan de Trabajo |  |  | X |  |  | X | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| 2. Apoyar a la gestión del fortalecimiento de los componentes del eje de salud ambiental en el territorio con especificación en vigilancia (puntos de concertación, IVC, toma de muestra) e identificación para la calidad del agua para el consumo humano en los microacueductos rurales, así como otros puntos de suministros de agua de interés sanitarios (pilas públicas, pozo, etc) a solicitud del supervisor del contrato en los municipios de Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar con concurrencia en otros municipios del Departamento de la Guajira. | Visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a los microacueductos o acueductos de facil acceso en el Departamento de La Guajira. | Cubrir el 100% de los micro acueductos rurales o acueductos de facil acceso de la zona sur de la Guajira, realizando los procesos de inspección, vigilancia y control sanitario. Y de la misma forma tomando información necesaria de los mismos para su seguimiento. | Identificar los micro acueductos rurales del de la zona sur del departamento de la Guajira con el fin de tener una cobertura completa de los mismos para realizar inspección de vigilancia y control sanitario, y muestreo para la calidad del agua de estos dandole cumplimiento a la Resulución 622 de 2020. | Actas de inspección, vigilacia y control sanitario, actas de concertación, muestreo para la calidad del agua e informe tecnico. |  |  | X | X
|  | Elaboración de Diagnóstico ambiental y sanitario de los microacueductos o acueductos de facil acceso en en la zona sur del departamento de La Guajira. | [5 empty] | X | X
| 3. Apoyar a la gestión del fortalecimiento de los componentes del eje de salud ambiental en el territorio con especificación en vigilancia (puntos de concertación, IVC, toma de muestra) para la calidad del agua para el consumo humano en los acueductos urbanos en los municipios de Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar con concurrencia en otros municipios del Departamento de la Guajira. | Apoyar en la vigilancia de los acueductos y micro acuductos del departamento de La Guajira co el fin de fortalecer la calidad del servicio. | Fortalecer mediante las obligaciones contractuales los componentes de salud ambiental, en cuanto a la vigilancia de la calidad de agua de consumo humano en los municipios de la zona sur del departamento de lLa Guajira. | Mediante inspecciones de vigilacia y contro en los micro acueductso y acueductos de facil acceso del departamento de La Guajira. Evaluando las condiciones estructurales, funcionamiento, procesos y calidad del agua. | Actas de inspección vigilancia y control sanitario. Registro fotografico y actas de reuniones en caso de apoyo en el desarrollo de las actividades. |  |  | X | X
Inspección a los micro acueductos y acueductos de los municipio del sur de La Guajira.
| 4. Apoyar en la elaboración, revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de la calidad del agua para consumo humano en los municipios de Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, con concurrencia en otros municipios del Departamento de la Guajira y en el cargue de información en el SIVICAP, en lo relacionado a la visita de inspección, vigilancia y control de las buenas prácticas sanitarias de acueducto y mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el Departamento de La Guajira | Documentacion de acciones de ejecución de los Mapas de Riesgo de los municipios de la zona sur del departamento. | Fortlecer las acciones en conjunto entre las administraciones municipales y la sec. Salud departamental para establecer un sistema de información con respecto a los mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. | Trabajdo en conjunto, mediante apoyo constante con las administraciones municipales para la revisión y actualización de los Mapas de Riesgo. | Lista de Asistencia, Acta de Reunión, documento de avance |  |  | X | X
| 5. Apoyar el concepto técnico para la certificación sanitaria relacionado a las concesiones de agua para consumo humano. | Cooperación constante a los requerimientos de vigilancia y cumplimiento de los requisitos sanitarios en los establecimientos que representan alto riesgo como mega colegio, batallones, piscinas y cementerios, acorde a la normatividad vigente, en cualquier tiempo. | Cubrir en su totalidad a los requerimientos de vigilancia y cumplimiento de los requisitos sanitarios en los establecimientos que representan alto riesgo como piscinas y cementerios, acorde a la normatividad vigente, en cualquier tiempo. | Esta al tanto para coperar de manera constante sobre los requisitos sanitarios en los establecimientos que representan alto riesgo como mega colegio, batallones, piscinas y cementerios, acorde a la normatividad vigente, en cualquier tiempo. | Actas de reuniuones presenciales y virtuales, y registro fotografico. |  |  | X | X
| 6. Apoyar la visita de inspección, vigilancia y control de las buenas prácticas sanitarias a los carrotanques que se encuentran en funcionamiento en el departamento de La Guajira, que contribuya a la meta del PAS y a dar respuestas de órdenes judiciales. | Documentacion de asistencias tecnicas , capacitaciones, entre otros, impulsoras de referentes municipales y demas en cuanto a estrategia de entornos saludable | Relacion de actividades desarolladas con referentes municipales y demas | Atender los mucnipoios que requieran capacidades sobre estrategia de entornos saludables y movilidad segura y sostenible. | Lista de Asistencia, Acta de Reunión, documento de avance. | Atender el 100% de los municipios que requieran capacidades sobre estrategia de entornos saludables y movilidad segura y sostenible. |  | X | X
| 7. Participar y apoyar en la gestión de reuniones y grupos de trabajo para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Salud Ambiental - COTSA departamental y sus mesas técnicas especialmente a la calidad del agua, cambio climático y a la participación de actividades enmarcada en el plan de acción intersectorial para la calidad del agua para consumo humano IRCA – con nivel de riesgo inviable sanitariamente para casco urbano y rural en el departamento de La Guajira | Reuniones para la planificación, socialización e implementación del PTACC y seguimiento de las acciones realizadas en los municipios priorizados del departamento de La Guajira. | Reuniones con los actores principales en cada uno de los municipios priorizados, para socializar los lineamientos del Plan de Territorial de Adaptación al Cambio Climatico. | Reunión con los municipios priorizados para la socialización y aplicación del PTACC en el sur de la guajira de manera presencial y virtual. | Registro fotografico, actas de reuniones y planes de acción. | Gestionar con las entidades representativas encargadas de tomar decisiones, que el 50% de las entidades territoriales del departamento la elaboración y ejecución del plan territorial de adaptación de cambio climático desde el componente salud ambiental. |  | X | X
|  |  | Seguimiento a las acciones realizadas basadas en el PTACC por los municipio priorizados. | Mediante reuniones virtuales, evidencias y reuniones presenciales hacer seguimiento a las acciones realizadas. |  |  |  | X | X |  | X | bar: ABRIL 1; MAYO 1
| 8. Brindar asesoría técnica a los entes departamentales o municipales sobre los componentes agua, órdenes judiciales relacionadas con agua, saneamiento básico, IVCS, cambio climático. | Asesorar y apoyar a los entes municipales de salud ambiental bajo solicitud o según su prioridad sobre los componentes de Agua, Saneamiento Basico, IVCS, Cambio Climatico entre otro. | Abarcar en su totalidad las solicitudes de apoyo tecnico, a los entes municipales en la dimension de salud ambiental sobre componentes de Agua, Saneamiento Basico, IVCS, Cambio Climatico entre otro. | Trabajo en conjunto con los entes municipales de los diferentes municipios del sur del departamento, para replicar de forma correcta todo lo relacionado sobre los componentes Agua, Saneamiento Basico, IVCS, Cambio Climatico entre otros. | Actas de reuniuones presenciales y virtuales, y registro fotografico. | Lograr en el 70% de entidades territoriales del departamento la inclusión de la dimensión salud ambiental y sus componentes en el plan territorial de salud. |  | X | X |  | X | X | bar: ABRIL 1; MAYO 1
[11 empty] | X | X | bar: ABRIL 1; MAYO 1
| 9. Liderar, programar, dirigir, orientar y realizar visitas de monitoreo, evaluación y seguimiento al personal técnico de la zona sur, para la implementación de actividades de toma de muestras de acueductos urbanos, en el departamento de La Guajira. | Realizar custodia y asesroia tecnicos para el muestre de agua para consumo humano en los municipios del Sur de La Guajira. | Lopgras realizar los muestreos programados a lo largo del año para evaluar las condiciones de agua para consumo en los municpios del sur de La Guajira | Realizar custodia y asesroia tecnicos para el muestre de agua para consumo humano en los municipios del Sur de La Guajira. | Actas de reuniuones presenciales y virtuales, y registro fotografico. | Atender el 100 % de las PQRS asocidas a la problemática ambiental y sanemiento basico en el departamento de la Guajira. |  | X | X
| 10. Cooperar en la vigilancia y el cumplimiento de los requisitos sanitarios en los establecimientos que representan riesgo físico como piscina.. | Inspección vigilancia y control sanitario a los establecimientos que representen riesg o fisico, con prioridad en los municipios del sur de la Guajira. | Eventos de interés en salud pública, atendidos y; acompañamientos a referentes en salud ambiental para la inspección, vigilancia y control | Elaboración de base de datos, actas de IVCS, planes de mejoramiento y sanciones sanitarias. | Actas de reuniuones presenciales y virtuales, y registro fotografico. | Realizar el 100% de los IVCS en pisicinas del sur de la guajira bajo registro. |  | x | x
| 11. Apoyar en la gestión en los componentes del eje de salud ambiental en el territorio con especificación en eventos de interés en salud pública notificado, asociado a PQRS de problemática ambiental relacionada con aire, agua y saneamiento básico en el Departamento de la Guajira. | Atender y remitir las PQRs que esten asociadas a las problematicas ambientales y saneamiento básico en el Departamento de La Guajira. | Responder a las solicitudes de PQRs asociadas a las problematicas ambientales y de saneamiento basico. | Atender, remitir, analizar, inspeccionar y responder ante todas las PQRs asociadas a las problematicas ambientales y saneamiento básico en el Departamento de La Guajira. | Lista de Asistencia, Acta de Reunión y formatos de atención PQRS. | Atender el 100 % de las PQRS asocidas a la problemática ambiental y sanemiento basico en el departamento de la Guajira. |  | x | x
| 12 .Desplazarse fuera de la ciudad de Riohacha con ocasión de la ejecución del objeto contractual y en cumplimiento de las obligaciones del contrato, previa coordinación con el interventor asignado. | Plan de Comisiones y/o Desplazamientos | Eventos de interés en salud pública, atendidos y; acompañamientos a referentes en salud ambiental para la inspección, vigilancia y control | Elaboración del Plan de Desplazamientos para el periodo contractual | Anexo 4. | Realizar el 100% de los desplazamientos programados. |  | x | x