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	SERVICIO PRESTADO: 
	COMPONENTE 1870

	NOMBRES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:
	OPERADOR IDE-AL

	EVENTO EN EL QUE PRESTÓ EL SERVICIO: 
	INFORME SEMANAL

	17 a 21 Mazo
	04 al 07 MARZO 2025



OBJETIVO:
Establecer acciones que permitan  el desarrollo de las actividades que integran el componente 1870 

DESARROLLO:
04 marzo 2025:
Se lleva a cabo reunión comité extraordinario, espacio en el cual se genera firma de acta de inicio del contrato interadministrativo NO. FDLSC-CTOI-1163-2024 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y el Instituto de Desarrollo y Economía para América Latina Sociedad de Economía Ide-al

Asimismo presentación oficial del coordinador para el proyecto 1870, asimismo la revisión de acuerdos para el desarrollo de las actividades próximas a desarrollar: presentación pública viernes 7 de marzo, organización y compromisos para el desarrollo de las estrategias próximas a ejecutar en el mes de marzo, día de la niña y la mujer en la ciencia y celebración del día 8M.
lIgado a ella, se enfatiza que la actividad “estrategia celebración de la niña y la mujer en la ciencia" se debe realizar en la fecha del 14 de febrero, se requiere que se haga una entrega el día viernes 7 de marzo en la presentación pública; entrega de la tula.
Por otro lado, la actividad del 8M se programa para el 16 de marzo, se presentan modelos de diseños para el estampado de las camisetas. Asimismo, la muestra de la calidad de las camisetas, totalmente blancas sin el estampado.

Se genera el compromiso de preparación junto con la supervisión de las dos presentaciones que e van a realizar ante la JAL, la cual debe quedar lista el día jueves; se realiza cambio para realizar la presentación frente a la JAL el día Viernes 7 de Marzo antes de la presentación pública la cual se desarrollara el mismo día en un horario de 2:00pm. Seda el
compromiso de parte de las dos coordinadoras tener listas las dos presentaciones teniendo presente la observada en la presentación del día de hoy.

Se reitera el compromiso de responder oportunamente los mensajes enviados desde supervisión, puntualidad en la llegada a la presentación de la JAL, y dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados.
-Se debe entregar la propuesta de volante corregida teniendo presente las especificaciones y horarios del día viernes, asimismo solicitar a supervisión los puntos de inscripciones, fechas y horarios para los días posteriores a la presentación publica que deben ir en esos volantes, y cambio de fechas para la presentación pública. Recordando que estos deben pasar
por prensa para aprobación.
El día de la presentación publica debe estar todo el personal contratado, tanto del proyecto 1811 como el proyecto 1870.
-Se da el compromiso de entregará y hacer los respectivos ajustes y revisión y presentación de los cronogramas y plan de trabajo los cuales serán presentados en el comité técnico correspondiente.
-Se da recordatorio de los compromisos y comunicaciones dadas en esta reunión, serán presentadas a supervisión desde correo electrónico para que quede como compromisos y se puedan dar asimismo respuesta por este medio.

05 marzo 2025.
Se genera prealistamiento de actividades en el marco del anexo técnico, que permita propender la ejecución de las actividades que integran de componente 1811 y 1870


07 marzo 2025
Se realiza ingreso de almacén de los siguiente elementos:

· 120 refrigerios
· 2 pendones
· 100 afiches
· 1000 volantes

Lo anterior en pro de ejecutar el espacio de presentación publica del proyecto Contrato interadministrativo 1163-2024 , con hora de inicio a las 02:00 pm en el Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, la cual tiene como objetivo: Presentar a la comunidad los proyectos con sus ofertas de actividades de formación, sensibilización e impacto local de participación ciudadana, desarrollada de la siguiente manera:

Se realiza inicialmente ingresó a las personas al espacio del auditorio, ubicación en sillas disponibles y correspondiente registro de asistencia en el formato de la Alcaldía Local de San Cristóbal. 

Ligado a ello se genera  exposición de la presentación de los componentes del Contrato interadministrativo 1163-24, presupuestos participativos. Proyecto 1870; “MUJERES EMPODERADAS EN SAN CRISTÓBAL”, fortaleciendo la claridad de los objetivos general y específicos del proyecto, las estrategias metodológicas y las actividades ofertadas, junto con el tiempo de duración de cada actividad, población a impactar y resultados esperados por cada componente. Asimismo se aborda el tema de la estrategia “Mujeres al Volante” informacion que lamintegra y requisitos para aplicar; Ligado a lo anterior se continúa presentando las siguientes estrategias de impacto para la población, fechas de inscripción y documentos como requisitos.





































































	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EL SERVICIO POR PARTE DE FDLS: 
	

	FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL SERVICIO POR PARTE DE FDLS: 
	

	FECHA DE FIRMA DE LA APROBACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE FDLS:
	

	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EL SERVICIO POR PARTE DE IDE-AL: 
	

	FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL SERVICIO POR PARTE DE IDE-AL: 
	

	FECHA DE FIRMA DE LA APROBACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE IDE-AL:
	





       




















       























    

      


comunicacion@institutoideal.gov.co
Cl 125 No 45A -08 Oficina 201
image3.png
IDE-AL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y
ECONOMIA PARA AMERICA LATINA





image2.png
IDE-AL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y
ECONOMIA PARA AMERICA LATINA





image1.png
IDE-AL

INSTITUTO DE DESARROLLO Y
ECONOMIA PARA AMERICA LATINA





