## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | [7 empty] | FECHA
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones | No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión (si aplica). | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | A la fecha de expedición de los estudios previos | La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión. | Semanal
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades | Que se afecte la necesidad de la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Planeación del Proceso – Etapa precontractual | A la fecha de expedición de los estudios previos | La dependencia que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los estudios previos. | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Dificultades para el acceso o cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades financiadoras, lo que puede llevar al rechazo de los proyectos | Imposibilidad de acceder a recursos de entidades externas, afectando la ejecución de planes de desarrollo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer revisión anticipada de los términos de referencia y lineamientos de las convocatorias para ajustar los proyectos a tiempo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Durante la estructuración de los proyectos | Una vez radicados y aceptados los proyectos | Control mediante listas de chequeo y verificación de cumplimiento de requisitos por parte del contratista. | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en el servicio contratado | Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento de ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros) | Interrupción en la ejeución contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Suspensión del contrato, contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspesión | En la ocurrencia del hecho
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la formulación y estructuración de proyectos por demoras en la entrega de información clave por parte de las dependencias municipales. | Demora en la presentación de proyectos y pérdida de oportunidades de financiación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer un cronograma de entregables con las dependencias responsables y realizar mesas de trabajo periódicas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Terminación ejecución contractual | Revisión semanal de avances con actas de compromiso y reportes de cumplimiento de cronograma. | Mensual
8 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de articulación interinstitucional que limite el acompañamiento técnico efectivo durante las etapas de gestión y presentación de los proyectos | Bajo impacto de los proyectos estratégicos y pérdida de confianza por parte de los aliados institucionales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Coordinar reuniones de articulación con las diferentes áreas involucradas y designar puntos focales para cada proyecto estratégico | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la etapa de planificación de proyectos | Con la entrega del informe final de gestión de proyectos | Seguimiento mediante actas de reuniones interinstitucionales y reporte mensual de gestión al supervisor del contrato. | Mensual
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4