MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | G | E | E | Riesgo regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. |  | 1 | 2 | 3 | Bajo | 100% Invias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G | E | E | Riesgo operacional | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA. |  | 1 | 1 | 2 | Bajo | 100% Invias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G | E | S | Riesgo operacional | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100%contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | G | E | E | Riesgo social o político | Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA. | Obstrucción en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | 25% Contratista 75% Invias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | G | I | E | Riesgo financiero | Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100%contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | E | I | E | Riesgo General | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | 100%contratista | Verificar la afiliación a sistema general de seguridad social y riesgos laborales durante la ejecución del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista y supervisor designado por Invias. | Durante la ejecución del contrato. | Realizar o verificar pagos del sistema de seguridad social y riesgos laborales de los colaboradores o contratista durante la ejecución del contrato. | Mensual |
| 7 | G | I | E | Riesgo general | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA | Demoras en el trámite de pago | 4 | 1 | 5 | Medio | 100%contratista | Cumplir a cabalidad con la hoja de ruta establecida para el trámite de cuentas y utilizar toda la experticia en el diligenciamiento de las actas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista y supervisor designado por Invias. | Durante la ejecución del contrato. | Revisión de las actas por parte de interventoría y supervisión dentro de los plazos. | Mensual |
| 8 | G | E | E | Riesgo General | Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 4 | Baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | G | I | E | Riesgo Económico | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla | 1 | 2 | 3 | Bajo | 100% contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | G | I | E | Riesgo Operacional | Discrepancias entre CONTRATISTA Y SUPERVISION. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 1 | 3 | 4 | B ajo | 100% contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | G | I | E | Riesgo Operacional | Rechazo de los suministros que no cumplan con las especificaciones y normas. Riesgo que asume el CONTRATISTA. |  | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% contratista | Tener en cuenta las especificaciones técnicas de la mezcla a suministrar teniendo en cuenta la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista o supervisor de signado. | Durante la ejecución del contrato y en los momentos de suministro de la mezcla. | Verificación técnica de la mezcla | Cada que se haga un suministro de acuerdo con la necesidad. |
| 13 | G | E | CONTRACTUAL | Riesgo financiero | Demora en el pago de las actas por disponibilidad del PAC. Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | G | E | CONTRACTUAL | Riesgo financiero | Cambio en precios de la zona de ejecución Riesgo que asume el CONTRATISTA |  | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |