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MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	E
	E
	Riesgo regulatorio
	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.
	
	1
	2
	3
	Bajo
	100%
Invias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	G
	E
	E
	Riesgo operacional
	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando el INVIAS y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume el INVIAS, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.
	
	1
	1
	2
	Bajo
	100% Invias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	G
	E
	S
	Riesgo operacional
	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. Riesgo que asume el contratista
	
	2
	2
	4
	Bajo
	100%contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	G
	E
	E
	Riesgo social o político
	Paros y/o problemas de Orden Público que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros. Riesgo que asume el INVIAS y el CONTRATISTA.
	Obstrucción en la ejecución del contrato.
	1
	4
	5
	Medio
	25%
Contratista

75%
Invias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	G
	I
	E
	Riesgo financiero
	Demora en la radicación (en la ventanilla de radicación de cuentas de la Subdirección Financiera) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	2
	2
	4
	Bajo
	100%contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	E
	I
	E
	Riesgo General
	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	2
	3
	5
	Medio
	100%contratista
	Verificar la afiliación a sistema general de seguridad social y riesgos laborales durante la ejecución del contrato.
	



2
	1
	3
	Bajo
	No
	Contratista y supervisor designado por Invias.
	Durante la ejecución del contrato.
	Realizar o verificar pagos del sistema de seguridad social y riesgos laborales de los colaboradores o contratista durante la ejecución del contrato.
	Mensual

	7
	G
	I
	E
	Riesgo general
	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	Demoras en el trámite de pago
	4
	1
	5
	Medio
	100%contratista
	Cumplir a cabalidad con la hoja de ruta establecida para el trámite de cuentas y utilizar toda la experticia en el diligenciamiento de las actas.
	2
	1
	3
	Bajo
	No
	Contratista y supervisor designado por Invias.
	Durante la ejecución del contrato.
	Revisión de las actas por parte de interventoría y supervisión dentro de los plazos.
	Mensual

	8
	G
	E
	E
	Riesgo General
	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o elementos y/o materiales del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA
	
	2
	2
	4
	Baja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	G
	I
	E
	Riesgo Económico
	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas.
	Hace referencia al riesgo AMBIENTAL relacionado con los procesos de producción de la mezcla
	1
	2
	3
	Bajo
	100% contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	G
	I
	E
	Riesgo Operacional
	Discrepancias entre CONTRATISTA Y SUPERVISION. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	1
	3
	4
	B
ajo
	100% contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	G
	I
	E
	Riesgo Operacional
	Rechazo de los suministros que no cumplan con las especificaciones y normas. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
	
	2
	3
	5
	Medio
	100% contratista
	Tener en cuenta las especificaciones técnicas de la mezcla a suministrar teniendo en cuenta la normatividad vigente.
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Contratista o supervisor de signado.
	Durante la ejecución del contrato y en los momentos de suministro de la mezcla.
	Verificación técnica de la mezcla
	Cada que se haga un suministro de acuerdo con la necesidad.

	13
	G
	E
	CONTRACTUAL
	Riesgo financiero
	Demora en el pago de las actas por disponibilidad del PAC. Riesgo que asume el CONTRATISTA  
	
	2
	2
	4
	Bajo
	100% contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	G
	E
	CONTRACTUAL
	Riesgo financiero
	Cambio en precios de la zona de ejecución Riesgo que asume el CONTRATISTA    
	
	2
	3
	5
	Medio
	100% contratista
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