## Matriz general
ANEXO No 4
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
1. DATOS GENERALES
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: | [6 empty] | Dirección de Talento Humano | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-05-19
OBJETO | [6 empty] | Contratar la prestación de los servicios de interpretación de lengua de señas colombiana – español, como mecanismo para apoyar el acceso a la comuni-cación y la información de la población con discapacidad auditiva, aportando así al cumplimiento de la Ley 1618 del 2013.
2. MATRIZ DE RIESGOS
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO (1-5) | VALORACIÓN (1-10) | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Específico | Interno | Planeación | regulatorio | regulatorio | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado | Retraso en la obtención de los productos y servicios contemplados en los tiempos de planeación | 1 | 3 | 5 | Medio | SAE | Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, para que a partir del marco normativo se determine la modalidad de selección que corresponde | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ¬ SAE - El área que tiene la necesidad | Etapa Planeciónl | Etapa Suscripción del Contrato | confrontando las características del proceso con las normas del estatuto de contratación publica | continua hasta la suscripción
2 | General | Interno | planeación | Económico | Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación | 1 | 4 | 5 | Medio | SAE | Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ¬ SAE - El área que tiene la necesidad | Etapa Planeciónl | Etapa Suscripción del Contrato | Controles y revisiones desde que se plantea la necesidad | Durante la etapa de planeación
3 | General | Externo | Contratación | Economico y Financiero | Economico y Financiero | Retraso en el perfeccionamiento e inicio del contrato, porque el contratista no firma o no allega los requisitos de ejecución, porque no se registra el contrato o no se publica en Secopii | Perfeccionamiento tardío del contrato. Inicio de la ejecución del contrato posterior al tiempo planead | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato. Puntos de control para cumplir con el registro presupuestal y publicaciones oportunas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | CONTRATISTA | etapa de Ejecucipn | Ejecución | aciendo efectivos los puntos de control, verificando que el futuro contratista cuente con la totalidad de documentos antes de la fecha que se tiene prevista para firma. | Mensual
4 | Especifico | Externo | Contratación | Economico y Financiero | Economico y Financiero | Deterioro capacidad financiera del contratista. Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista por cualquier razón | IDificultades o demoras para cumplir con los compromisos derivados y asociados al contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | CONTRATISTA | etapa de Ejecucipn | Ejecución | Seguimiento de procesos, Verificación de las condiciones y calidad de ejecución del contrato. Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros contratista | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Operacionel | Prestación del servicio con personal no capacitado | No se satisface la necesidad de contratación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Verificar el personal previa a la realización de las actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | CONTRATISTA | etapa de Ejecucipn | Ejecución | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros Contratista | Mensual
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Operacionel | Fallas en la calidad de los Servicios | No se satisface la necesidad de contratación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Verificación previa de los sitios en los que se prestará el servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | CONTRATISTA | etapa de Ejecucipn | Ejecución | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros Contratista | Mensual
Note on G22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esos 2 riesgos son iguales

## Mapas de riesgos
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2.714 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 3 | Financiero
|  | R4 | 3 | 3 | Operacional
|  | R5 | 2 | 3 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 3 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGO INHERENTE | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  | R1 - R3 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2 | R4
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 2 | Financiero
|  | R4 | 2 | 2 | Operacional
|  | R5 | 2 | 2 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 2 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGOS RESIDUALES | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | R1 - R3 - R4 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)