## PRESUPUESTO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PRESUPUESTO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO: |  | CONTRATO DE OBRA |  |  |  | CONTRATO No. | 207-2024
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
Contratante: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SASAIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Contratista: |  | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS
Interventor: |  | HR INGENIERÍA SAS
Supervisor: |  | Secretaría de Planeación e Infraestructura
Valor Inicial: |  | 1137356530 |  | Fecha de Inicio: |  | 2025-01-01
|  | 0 |  | Fecha de Terminación inicial: |  | 2025-06-30
Valor Actualizado: |  | 1137356530 |  | Plazo Inicial: |  | SEIS (06)MESES
Saldo a favor: |  | 0 |  | Prorroga No. 1: |  | TRES (3) MESES
|  |  |  | Plazo Actualizado: |  | NUEVE (9) MESES
|  |  |  | Suspensión No. 1: |  | 2025-03-31
|  |  |  | Reinicio No. 1: |  | 2025-04-16
|  |  |  | Fecha de Terminación Inicial: |  | 2025-07-16
|  |  |  | Fecha de Terminación Actualizada: |  | 2025-10-16
Modificatorio No. 1 - Balance de obra e Inclusión Items No Previstos
ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
|  |  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
6.1 | 310.1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 4523.18 | 1298 | 5871088 | 4323.2 | 5611514
610.1 | 610.1 | AFIRMADO | M3 | 678.48 | 89491 | 60717854 | 1145.12 | 102477934
2.13 | 600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 77.63 | 68681 | 5331706 | 403.52 | 27714157
4.6 | 630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (bases) | M3 | 429.24 | 855872 | 367374497 | 332.96 | 284971141
4.25 | 630.7 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 214.18 | 572626 | 122645037 | 0 | 0
671.1 | 671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 186.96 | 693249 | 129609833 | 274.72 | 190449365
4.52 | 640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 48647.59 | 9164 | 445806515 | 36247.63 | 332173281
ITEMS NO PREVISTOS
NP01 | 630 P | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 3000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 0 | 764259 | 0 | 139.8 | 106843408
NP02 | 231-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 0 | 17682 | 0 | 4926.8 | 87115678
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1137356530 |  | 1137356478
VALOR DISPONIBLE OBRAS ADICIONALES | [5 empty] | 0 |  | 52
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 1137356530 |  | 1137356530
| Elaboró |  |  |  | Revisó
| CONTRATISTA: |  |  |  | INTERVENTORIA:
| Firma: |  |  |  | Firma:
| DIANA MARCELA PACHECO HERNÁNDEZ |  |  |  | YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS
| R. L. - ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  | Director Interventoria - HR INGENIERÍA SAS
| CONTRATISTA DE OBRA |  |  |  | INTERVENTORÍA

## Tramos (hidden)
Placa Huella Vereda Las Mesetas Sasaima Cundinamarca
Dimensiones (m)
Tramo | Ancho (m) | Largo (m) | cuneta (der) | bordillo (der) | sobreancho (der) | Huella (der) | Ciclop central | Huella (izq) | sobreancho (izq) | bordillo(izq) | cuneta (izq) | Ancho total | diferencia
1 | 3.9 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 0
2 | 4.3 | 144 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0
3 | 4.8 | 56 | 0.6 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0 | 0.6 | 4.8 | 0
4 | 4.3 | 34 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0
5 | 3.5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
6 | 4.3 | 105 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0
7 | 3.9 | 108 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 0
8 | 3.7 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 0
9 | 4.3 | 120 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0
10 | 4.3 | 256 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 4.3 | 0
| Total (m) | 976
48
720

## 6.1
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 6.1 |  | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | [8 empty] | UNIDAD | M2
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 4523.18
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90) | 6 | 3.9 |  | 1 |  |  | 23.4
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144 | 4.3 |  | 1 |  |  | 619.2
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56 | 4.8 |  | 1 |  |  | 268.8
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34 | 4.3 |  | 1 |  |  | 146.2
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134 | 4.3 |  | 1 |  |  | 576.2
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105 | 4.3 |  | 1 |  |  | 451.5
| TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90) | 108 | 3.9 |  | 1 |  |  | 421.2
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13 | 4.3 |  | 1 |  |  | 55.9
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120 | 4.3 |  | 1 |  |  | 516
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30 | 4.8 |  | 1 |  |  | 144
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256 | 4.3 |  | 1 |  |  | 1100.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 4323.2
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 610.1
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 610.1 |  | AFIRMADO | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 678.48
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90) | 6 | 3.9 | 0.15 | 1 |  |  | 3.51
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 92.88
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56 | 4.8 | 0.15 | 1 |  |  | 40.32
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 21.93
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 86.43
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 67.73
| TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90) | 108 | 3.9 | 0.15 | 1 |  |  | 63.18
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 8.39
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 77.4
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30 | 4.8 | 0.15 | 1 |  |  | 21.6
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256 | 4.3 | 0.15 | 1 |  |  | 165.12
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 1 | 4.1 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.74
| PREDIO No. 2 | 4.5 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.81
| PREDIO No. 3 | 11 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.98
| PREDIO No. 4 | 3.5 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.63
| PREDIO No. 5 | 4.1 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.74
| PREDIO No. 6 | 3.9 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.7
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 654.09
|  | VIENEN | [5 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 654.09
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 610.1 |  | AFIRMADO | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 678.48
2 | Cantidades Requeridas
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 7 | 4.7 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.85
| PREDIO No. 8 | 6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.08
| PREDIO No. 9 | 11 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.98
| PREDIO No. 10 | 6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.08
| PREDIO No. 11 | 4.6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.83
| PREDIO No. 12 | 6.3 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.13
| PREDIO No. 13 | 4.8 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.86
| PREDIO No. 14 | 10 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.8
ATRAQUE DE CUNETAS
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 25.92
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 10.08
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 6.12
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 24.12
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 18.9
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13 | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  | 1.17
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120 | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  | 10.8
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30 | 0.3 | 0.3 | 2 |  |  | 5.4
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 112.12
|  | VIENEN | [5 empty] | 654.09
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 766.21
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 610.1 |  | AFIRMADO | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 678.48
2 | Cantidades Requeridas
ATRAQUE DE CUNETAS
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256 | 0.3 | 0.3 | 1 |  |  | 23.04
| AFIRMADO PARA RELLENO DE FALLOS | 275.87 | 4.3 | 0.3 | 1 |  |  | 355.87
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 378.91
|  | VIENEN | [5 empty] | 766.21
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 1145.12
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 2.13
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 2.13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 77.63
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90) | 6
| EXCAVACIÓN VIGAS | 3.9 | 0.15 | 0.1 | 3 |  |  | 0.18
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 49 |  |  | 3.16
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.8 | 0.15 | 0.1 | 20 |  |  | 1.44
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 12 |  |  | 0.77
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 46 |  |  | 2.97
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 36 |  |  | 2.32
| TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90) | 108
| EXCAVACIÓN VIGAS | 3.9 | 0.15 | 0.1 | 37 |  |  | 2.16
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 5 |  |  | 0.32
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 41 |  |  | 2.64
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 15.96
|  | VIENEN | [5 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 15.96
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 2.13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 77.63
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.8 | 0.15 | 0.1 | 11 |  |  | 0.79
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256
| EXCAVACIÓN VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.1 | 86 |  |  | 5.55
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 1 | 4.1 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.23
| PREDIO No. 2 | 4.5 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.35
| PREDIO No. 3 | 11 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 3.3
| PREDIO No. 4 | 3.5 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.05
| PREDIO No. 5 | 4.1 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.23
| PREDIO No. 6 | 3.9 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.17
| PREDIO No. 7 | 4.7 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.41
| PREDIO No. 8 | 6 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.8
| PREDIO No. 9 | 11 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 3.3
| PREDIO No. 10 | 6 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.8
| PREDIO No. 11 | 4.6 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.38
| PREDIO No. 12 | 6.3 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.89
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 27.25
|  | VIENEN | [5 empty] | 15.96
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 43.21
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 2.13 |  | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 77.63
2 | Cantidades Requeridas
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 13 | 4.8 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 1.44
| PREDIO No. 14 | 10 | 1.2 | 0.25 | 1 |  |  | 3
| EXCAVACIÓN PARA RETIRO DE FALLOS | 275.87 | 4.3 | 0.3 | 1 |  |  | 355.87
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 360.31
|  | VIENEN | [5 empty] | 43.21
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 403.52
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 4.6
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.6 |  | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (bases) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 429.24
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90)
| PLACAS REFORZADAS | 6 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 1.62
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -3 |  |  | -0.12
| VIGAS | 3.9 | 0.15 | 0.25 | 3 |  |  | 0.44
TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30)
| PLACAS REFORZADAS | 144 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 38.88
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -49 |  |  | -1.98
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 49 |  |  | 7.9
TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80)
| PLACAS REFORZADAS | 56 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 15.12
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -20 |  |  | -0.81
| VIGAS | 4.8 | 0.15 | 0.25 | 20 |  |  | 3.6
TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30)
| PLACAS REFORZADAS | 34 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 9.18
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -12 |  |  | -0.49
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 12 |  |  | 1.94
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 75.28
|  | VIENEN | [5 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 75.28
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.6 |  | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (bases) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 429.24
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación
| PLACAS REFORZADAS | 134 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 36.18
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -46 |  |  | -1.86
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 46 |  |  | 7.42
TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30)
| PLACAS REFORZADAS | 105 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 28.35
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -36 |  |  | -1.46
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 36 |  |  | 5.81
TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90)
| PLACAS REFORZADAS | 108 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 29.16
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -37 |  |  | -1.5
| VIGAS | 3.9 | 0.15 | 0.25 | 37 |  |  | 5.41
TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación
| PLACAS REFORZADAS | 13 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 3.51
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -5 |  |  | -0.2
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 5 |  |  | 0.81
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 111.63
|  | VIENEN | [5 empty] | 75.28
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 186.91
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.6 |  | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (bases) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 429.24
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30)
| PLACAS REFORZADAS | 120 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 32.4
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -41 |  |  | -1.66
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 41 |  |  | 6.61
TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80)
| PLACAS REFORZADAS | 30 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 8.1
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -11 |  |  | -0.45
| VIGAS | 4.8 | 0.15 | 0.25 | 11 |  |  | 1.98
TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30)
| PLACAS REFORZADAS | 256 | 0.9 | 0.15 | 2 |  |  | 69.12
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -86 |  |  | -3.48
| VIGAS | 4.3 | 0.15 | 0.25 | 86 |  |  | 13.87
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 1 | 4.1 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.74
| PREDIO No. 2 | 4.5 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.81
| PREDIO No. 3 | 11 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.98
| PREDIO No. 4 | 3.5 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.63
| PREDIO No. 5 | 4.1 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.74
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 131.39
|  | VIENEN | [5 empty] | 186.91
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 318.3
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.6 |  | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (bases) | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 429.24
2 | Cantidades Requeridas
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 6 | 3.9 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.7
| PREDIO No. 7 | 4.7 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.85
| PREDIO No. 8 | 6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.08
| PREDIO No. 9 | 11 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.98
| PREDIO No. 10 | 6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.08
| PREDIO No. 11 | 4.6 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.83
| PREDIO No. 12 | 6.3 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.13
| PREDIO No. 13 | 4.8 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 0.86
| PREDIO No. 14 | 10 | 1.2 | 0.15 | 1 |  |  | 1.8
NIVELACIÓN CABEZALES ALCANTARILLAS
| ALCANTARILLA 1 | 2 | 1.45 | 0.25 | 2 |  |  | 1.45
| ALCANTARILLA 2 | 2 | 1.45 | 0.25 | 2 |  |  | 1.45
| ALCANTARILLA 3 | 2 | 1.45 | 0.25 | 2 |  |  | 1.45
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 14.66
|  | VIENEN | [5 empty] | 318.3
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 332.96
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 4.25
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.25 |  | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 214.18
2 | Cantidades Requeridas
NO SE REQUIERE
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 671.1
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 671.1 |  | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 186.96
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90)
| CUNETAS | 6 | 0.6 | 0.15 | 2 |  |  | 1.08
| BORDILLO | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 0.27
TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30)
| CUNETAS | 144 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 34.56
| BORDILLO | 144 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 6.48
TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80)
| CUNETAS | 56 | 0.6 | 0.15 | 2 |  |  | 10.08
| BORDILLO | 56 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 2.52
TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30)
| CUNETAS | 34 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 8.16
| BORDILLO | 34 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 1.53
TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación
| CUNETAS | 134 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 32.16
| BORDILLO | 134 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 6.03
TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30)
| CUNETAS | 105 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 25.2
| BORDILLO | 105 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 4.73
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 132.8
|  | VIENEN | [5 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 132.8
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 671.1 |  | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 186.96
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90)
| CUNETAS | 108 | 0.6 | 0.15 | 2 |  |  | 19.44
| BORDILLO | 108 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 4.86
TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 3,70) - Falta ampliación
| CUNETAS | 13 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 3.12
| BORDILLO | 13 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 0.59
TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30)
| CUNETAS | 120 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 28.8
| BORDILLO | 120 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 5.4
TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80)
| CUNETAS | 30 | 0.6 | 0.15 | 2 |  |  | 5.4
| BORDILLO | 30 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 1.35
TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30)
| CUNETAS | 256 | 0.8 | 0.15 | 2 |  |  | 61.44
| BORDILLO | 256 | 0.15 | 0.15 | 2 |  |  | 11.52
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 141.92
|  | VIENEN | [5 empty] | 132.8
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 274.72
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## 4.52
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90) | 6
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 4 |  |  | 59.64
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 4 |  |  | 65.6
| VIGAS - Longitudinal | 4.1 | 3 | 0.56 | 2 | 3 |  |  | 13.78
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 21 | 3 |  |  | 13.41
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 4 |  |  | 26.88
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 0.99 | 3 | 0.56 | 12 | 4 |  |  | 26.61
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 96 |  |  | 1431.36
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 96 |  |  | 1574.5
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 49 |  |  | 246.96
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 49 |  |  | 239.83
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 96 |  |  | 806.4
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 96 |  |  | 767.69
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 5272.66
|  | VIENEN | [6 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 5272.66
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 38 |  |  | 566.58
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 38 |  |  | 623.24
| VIGAS - Longitudinal | 5 | 3 | 0.56 | 2 | 20 |  |  | 112
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 25 | 20 |  |  | 106.4
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 38 |  |  | 255.36
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 0.99 | 3 | 0.56 | 12 | 38 |  |  | 252.81
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 24 |  |  | 357.84
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 24 |  |  | 393.62
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 13 |  |  | 65.52
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 13 |  |  | 63.63
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 24 |  |  | 201.6
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 24 |  |  | 191.92
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 3190.52
|  | VIENEN | [6 empty] | 5272.66
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 8463.18
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 90 |  |  | 1341.9
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 90 |  |  | 1476.09
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 46 |  |  | 231.84
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 46 |  |  | 225.14
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 90 |  |  | 756
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 90 |  |  | 719.71
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 70 |  |  | 1043.7
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 70 |  |  | 1148.07
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 36 |  |  | 181.44
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 36 |  |  | 176.2
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 70 |  |  | 588
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 70 |  |  | 559.78
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 8447.87
|  | VIENEN | [6 empty] | 8463.18
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 16911.05
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90) | 108
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 72 |  |  | 1073.52
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 72 |  |  | 1180.87
| VIGAS - Longitudinal | 4.1 | 3 | 0.56 | 2 | 37 |  |  | 169.9
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 21 | 37 |  |  | 165.35
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 72 |  |  | 483.84
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 0.99 | 3 | 0.56 | 12 | 72 |  |  | 479
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 10 |  |  | 149.1
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 10 |  |  | 164.01
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 6 |  |  | 30.24
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 6 |  |  | 29.37
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 10 |  |  | 84
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 10 |  |  | 79.97
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 4089.17
|  | VIENEN | [6 empty] | 16911.05
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 21000.22
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 80 |  |  | 1192.8
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 80 |  |  | 1312.08
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 41 |  |  | 206.64
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 41 |  |  | 200.67
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 80 |  |  | 672
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 80 |  |  | 639.74
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 20 |  |  | 298.2
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 20 |  |  | 328.02
| VIGAS - Longitudinal | 5 | 3 | 0.56 | 2 | 11 |  |  | 61.6
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 25 | 11 |  |  | 58.52
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 4 | 20 |  |  | 134.4
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 0.99 | 3 | 0.56 | 12 | 20 |  |  | 133.06
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 5237.73
|  | VIENEN | [6 empty] | 21000.22
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 26237.95
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256
| PLACAS REFORZADAS - Longitudinal | 3 | 4 | 0.994 | 5 | 172 |  |  | 2564.52
| PLACAS REFORZADAS - Transversal | 1.1 | 4 | 0.994 | 15 | 172 |  |  | 2820.97
| VIGAS - Longitudinal | 4.5 | 3 | 0.56 | 2 | 87 |  |  | 438.48
| VIGAS - Transversal | 0.38 | 3 | 0.56 | 23 | 87 |  |  | 425.81
| CUNETAS Y BORDILLO - Longitudinal | 3 | 3 | 0.56 | 5 | 172 |  |  | 1444.8
| CUNETAS Y BORDILLO - Transversal | 1.19 | 3 | 0.56 | 12 | 172 |  |  | 1375.45
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 1 - Longitudinal | 4.1 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 24.45
| PREDIO No. 1 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 16 | 1 |  |  | 20.68
| PREDIO No. 2 - Longitudinal | 4.5 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 26.84
| PREDIO No. 2 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 18 | 1 |  |  | 23.26
| PREDIO No. 3 - Longitudinal | 11 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 65.6
| PREDIO No. 3 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 44 | 1 |  |  | 56.86
| PREDIO No. 4 - Longitudinal | 3.5 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 20.87
| PREDIO No. 4 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 14 | 1 |  |  | 18.09
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 9326.68
|  | VIENEN | [6 empty] | 26237.95
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 35564.63
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 5 - Longitudinal | 4.1 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 24.45
| PREDIO No. 5 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 16 | 1 |  |  | 20.68
| PREDIO No. 6 - Longitudinal | 3.9 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 23.26
| PREDIO No. 6 - Transversal | 1.315 | 4 | 0.994 | 16 | 1 |  |  | 20.91
| PREDIO No. 7 - Longitudinal | 4.7 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 28.03
| PREDIO No. 7 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 19 | 1 |  |  | 24.55
| PREDIO No. 8 - Longitudinal | 6 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 35.78
| PREDIO No. 8 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 24 | 1 |  |  | 31.01
| PREDIO No. 9 - Longitudinal | 11 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 65.6
| PREDIO No. 9 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 44 | 1 |  |  | 56.86
| PREDIO No. 10 - Longitudinal | 6 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 35.78
| PREDIO No. 10 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 24 | 1 |  |  | 31.01
| PREDIO No. 11 - Longitudinal | 4.6 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 27.43
| PREDIO No. 11 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 18 | 1 |  |  | 23.26
| PREDIO No. 12 - Longitudinal | 6.3 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 37.57
| PREDIO No. 12 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 25 | 1 |  |  | 32.31
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 518.49
|  | VIENEN | [6 empty] | 35564.63
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 36083.12
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [5 empty] | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. 4.52 |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [9 empty] | UNIDAD | KG
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | VARILLA No. | PESO VARILLA | CANTIDAD DE VARILLAS | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [7 empty] | 48647.59
2 | Cantidades Requeridas
BATEAS PARA ENTRADAS A VIVIENDAS
| PREDIO No. 13 - Longitudinal | 4.8 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 28.63
| PREDIO No. 13 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 19 | 1 |  |  | 24.55
| PREDIO No. 14 - Longitudinal | 10 | 4 | 0.994 | 6 | 1 |  |  | 59.64
| PREDIO No. 14 - Transversal | 1.3 | 4 | 0.994 | 40 | 1 |  |  | 51.69
|  | SUBTOTAL | [6 empty] | 164.51
|  | VIENEN | [6 empty] | 36083.12
|  | ACUMULADO | [6 empty] | 36247.63
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [8 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [8 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [8 empty] | HR INGENIERA SAS

## NP01
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. NP01 |  | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 3000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 0
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90)
| PLACA CENTRAL | 6 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 0.81
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -3 |  |  | -0.06
TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30)
| PLACA CENTRAL | 144 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 19.44
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -49 |  |  | -0.99
TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80)
| PLACA CENTRAL | 56 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 7.56
| SOBREANCHOS LATERALES | 56 | 0.45 | 0.15 | 2 |  |  | 7.56
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -20 |  |  | -0.81
TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30)
| PLACA CENTRAL | 34 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 4.59
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -12 |  |  | -0.24
TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación
| PLACA CENTRAL | 134 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 18.09
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -46 |  |  | -0.93
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 55.02
|  | VIENEN | [5 empty] | 0
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 55.02
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. NP01 |  | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 3000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 0
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30)
| PLACA CENTRAL | 105 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 14.18
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -36 |  |  | -0.73
TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90)
| PLACA CENTRAL | 108 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 14.58
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -37 |  |  | -0.75
TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación
| PLACA CENTRAL | 13 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 1.76
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -5 |  |  | -0.1
TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30)
| PLACA CENTRAL | 120 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 16.2
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -41 |  |  | -0.83
TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80)
| CUNETAS | 30 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 4.05
| SOBREANCHOS LATERALES | 30 | 0.45 | 0.15 | 2 |  |  | 4.05
| DESCUENTO VIGAS | 1.8 | 0.15 | 0.15 | -11 |  |  | -0.45
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 51.96
|  | VIENEN | [5 empty] | 55.02
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 106.98
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. NP01 |  | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 3000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | [8 empty] | UNIDAD | M3
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 0
2 | Cantidades Requeridas
TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30)
| PLACA CENTRAL | 256 | 0.9 | 0.15 | 1 |  |  | 34.56
| DESCUENTO VIGAS | 0.9 | 0.15 | 0.15 | -86 |  |  | -1.74
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 32.82
|  | VIENEN | [5 empty] | 106.98
|  | ACUMULADO | [5 empty] | 139.8
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS

## NP02
MEMORIAS DE CALCULO BALANCE
| CONTRATO No.: | 207 DE 2024
| CONTRATISTA: | ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS |  |  |  |  | INTERVENTORIA: |  |  | HR INGENIERA SAS
OBJETO: |  | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MESETAS SECTOR VILLA CRISTINA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA”
ITEM No. NP02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | [8 empty] | UNIDAD | M2
Nº | ABSCISAS | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR PROMEDIO | No. ELEMENTOS |  |  | CANTIDAD TOTAL | ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO
1 | Cantidad Original | [6 empty] | 4523.18
2 | Cantidades Requeridas
| TRAMO 1 - K0+000 AL K0+006 (Ancho 3,90) | 6 | 4.5 |  | 1 |  |  | 27
| TRAMO 2 - K0+006 AL K0+150 (Ancho 4,30) | 144 | 4.9 |  | 1 |  |  | 705.6
| TRAMO 3 - K0+150 AL K0+206 (Ancho 4,80) | 56 | 5.4 |  | 1 |  |  | 302.4
| TRAMO 4 - K0+206 AL K0+240 (Ancho 4,30) | 34 | 4.9 |  | 1 |  |  | 166.6
| TRAMO 5 - K0+240 AL K0+374 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 134 | 4.9 |  | 1 |  |  | 656.6
| TRAMO 6 - K0+374 AL K0+479 (Ancho 4,30) | 105 | 4.9 |  | 1 |  |  | 514.5
| TRAMO 7 - K0+479 AL K0+587 (Ancho 3,90) | 108 | 4.5 |  | 1 |  |  | 486
| TRAMO 8 - K0+587 AL K0+600 (Ancho 4,30) - Falta ampliación | 13 | 4.9 |  | 1 |  |  | 63.7
| TRAMO 9 - K0+600 AL K0+720 (Ancho 4,30) | 120 | 4.9 |  | 1 |  |  | 588
| TRAMO 10 - K0+720 AL K0+750 (Ancho 4,80) | 30 | 5.4 |  | 1 |  |  | 162
| TRAMO 11 - K0+750 AL K1+006 (Ancho 4,30) | 256 | 4.9 |  | 1 |  |  | 1254.4
|  | TOTAL | [5 empty] | 4926.8
| VoBo JAVIER DIAZ MURCIA | [7 empty] | VoBo JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
| RESIDENTE DE OBRA | [7 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
| ENVIRONMENTAL AND GEOMEDCHANICAL SOLUTIONS - EGS SAS | [7 empty] | HR INGENIERA SAS