## DATOS
OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
NOMBRE ACTA | PLACAS HUELLAS TIPO COMITÉ DE CAFETEROS
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE RISARALDA
FECHA | 2025-05-02
RESPONSABLE | KAREN SANCHEZ CORTES
DEPENDENCIA | OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

## A.I.U.
DISCRIMINACION DEL A.I.U.
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Valor estimado de la Obra (Costo Directo). |  |  |  | Valor | 118956749.4424
Plazo estimado de ejecución |  |  |  | Meses | 2
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANT | DISPONIBILIDAD | VALOR UNIT (mes) | FACTOR | VALOR TOTAL | SUMA | %
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 7.675%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 9129600 | 7.675%
| Ingeniero Residente de Obra | Un | 1 | 0.2 | 3000000 | 142.7% | 1711800 |  | 1.439%
| Maestro de obra | Un | 1 | 1 | 2600000 | 142.7% | 7417800 |  | 6.236%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 21.83%
2.2 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS | [6 empty] | 25963143.263 | 21.83%
| Contribución Especial | % | 5% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 7648918.9891 |  | 6.43%
| Estampilla Procultura | % | 2% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 3059567.5957 |  | 2.572%
| Estampilla Projusticia familiar | % | 2% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 3059567.5957 |  | 2.572%
| Estampilla Prodeporte y recreación | % | 1% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 1529783.7978 |  | 1.286%
| Estampilla Proanciano | % | 4% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 6119135.1913 |  | 5.144%
| Retencion en la fuente | % | 2% |  | 118956749.4424 | 1.3 | 3092875.4855 |  | 2.6%
| Reteica | % | 0.65% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 994359.4686 |  | 0.8359%
| Polizas | % | 0.3% |  | 118956749.4424 | 1.286 | 458935.1393 |  | 0.3858% | 118956749.4424
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | [6 empty] | 35092743.263 | 29.5% | 35092241.0855
| IMPREVISTOS | [7 empty] | 0%
| UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 5947837.4721
| TOTAL A.I.U. | [7 empty] | 34.5% | 159996828 | 159996828

## PROGRAMACION
PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Descripción | Unidad | v. Unitario | Cantidad | Total | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | TOTAL
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 31583 | 195.67 | 6179846 | 1: 2059948.6667; 2: 2059948.6667; 3: 2059948.6667 | 6179846
2 | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 173432 | 121.95 | 21150032 | 1: 5287508; 2: 5287508; 3: 5287508; 4: 5287508 | 21150032
3 | Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 512960 | 88.73 | 45514941 |  | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 6502134.4286 | 45514941
4 | Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 351227 | 25.25 | 8868482 |  | 1266926 | 1266926 | 1266926 | 1266926 | 1266926 | 1266926 | 1266926 | 8868482
5 | Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | ML | 53199 | 390 | 20747610 |  |  |  | 4149522 | 4149522 | 4149522 | 4149522 | 4149522 | 20747610
6 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. | KG | 12821 | 572.25 | 7336817 |  | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 1048116.7143 | 7336817
7 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. | M2 | 28849 | 806.9 | 23278258 |  | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 3325465.4286 | 23278258
8 | Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. | TON | 42498 | 548.96 | 23329702 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 2916212.75 | 23329702
9 | Demolición de concreto hidraulico. Incluye retiro y disposición final. | M3 | 262127 | 13.7 | 3591140 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 448892.5 | 3591140
SUBTOTAL COSTO DE LAS OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 159996828 | [8 empty] | 159996828
FLUJO POR SEMANA | [5 empty] | 10712561.9167 | 22855204.4881 | 22855204.4881 | 24944777.8214 | 19657269.8214 | 19657269.8214 | 19657269.8214 | 19657269.8214
ACUMULADO POR SEMANA | [5 empty] | 10712561.9167 | 22855204.4881 | 45710408.9762 | 24944777.8214 | 44602047.6429 | 30369831.7381 | 50027101.5595 | 69684371.381

## PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO AU=(34,5%) | VALOR PARCIAL
1 | Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 195.67 | 31583 | 6179846
2 | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 121.95 | 173432 | 21150032
3 | Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 88.73 | 512960 | 45514941
4 | Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 25.25 | 351227 | 8868482
5 | Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | ML | 390 | 53199 | 20747610
6 | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. | KG | 572.25 | 12821 | 7336817
7 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. | M2 | 806.9 | 28849 | 23278258
8 | Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. | TON | 548.96 | 42498 | 23329702
9 | Demolición de concreto hidraulico. Incluye retiro y disposición final. | M3 | 13.7 | 262127 | 3591140
COSTO TOTAL OBRAS INCLUIDO AIU |  |  |  |  | 159996828
10 | Aporte de mano de obra no calificada por la comunidad del tramo a intervenir | ML | 195 | 257653.5 | 50242432.5
COSTO TOTAL APORTE COMUNIDADES |  |  |  |  | 50242432.5
COSTO TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 210239260.5

## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 | 1 |  |  | Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 195.67 | 31583 | 6179846
2 | 2 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 121.95 | 173432 | 21150032
3 | 3 |  |  | Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 88.73 | 512960 | 45514941
4 | 4 |  |  | Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 25.25 | 351227 | 8868482
5 | 5 |  |  | Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | ML | 390 | 53199 | 20747610
6 | 6 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. | KG | 572.25 | 12821 | 7336817
7 | 7 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. | M2 | 806.9 | 28849 | 23278258
8 | 8 |  |  | Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. | TON | 548.96 | 42498 | 23329702
9 | 9 |  |  | Demolición de concreto hidraulico. Incluye retiro y disposición final. | M3 | 13.7 | 262127 | 3591140
|  |  |  | SUBTOTAL PROYECTO |  |  |  | 159996828
|  |  |  | TOTAL OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU=34.5%) |  |  |  | 159996828
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 159996828
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34.5%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 | 1 |  |  | Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 195.67 |  | 0
2 | 2 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 121.95 |  | 0
3 | 3 |  |  | Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 88.73 |  | 0
4 | 4 |  |  | Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | M3 | 25.25 |  | 0
5 | 5 |  |  | Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. | ML | 390 |  | 0
6 | 6 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. | KG | 572.25 |  | 0
7 | 7 |  |  | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. | M2 | 806.9 |  | 0
8 | 8 |  |  | Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. | TON | 548.96 |  | 0
9 | 9 |  |  | Demolición de concreto hidraulico. Incluye retiro y disposición final. | M3 | 13.7 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL PROYECTO |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU=34.5%) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 0%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
_________________________________________________
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## MATERIALES
MATERIALES | UNIDAD | COSTO
Acero de refuerzo Fy=60000 PSI | KG | 6838
Agua | LT | 90
Alambre negro para amarre | KG | 8942
Arena de rio | M³ | 113616
Formaleta madera | ML | 26300
Malla Electrosoldada 15x15cm x 5mm | M2 | 17906.383
Material de afirmado | M³ | 87000
Piedra para concreto ciclópeo | M³ | 115720
Triturado de 3/4" | M³ | 113616
KG: KILOGRAMO
LB: LIBRA
M²: METRO CUADRADO
M³: METRO CUBICO
ML: METRO LINEAL
LT: LITRO
U: UNIDAD

## EQUIPO
EQUIPO | UNIDAD | TARIFA
Camioneta | TONELADA | 31596.82
Compactador manual (RANA) | $/DIA | 52600
Mezcladora de concreto (1bulto) | $/HORA | 9205
Vibrador de concreto | $/HORA | 6575
Martillo demoledor | $/HORA | 18750
Volqueta 7m3 | m3/km | 1800
$/HORA: PESOS M/C POR CADA HORA DE TRABAJO
M³-KM: COSTO DE TRANSPORTE DE CADA METRO CUBICO POR CADA KM
KG-KM: COSTO DE TRANSPORTE DE CADA KILOGRAMO POR CADA KILOMETRO

## ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL
ANÁLISIS FACTOR PRESTACIONAL
| Días del año | 360
| Salario Minimo 2025 | 1423500
| Subsidio Transporte 2025 | 200000
Descripción |  | % | Valor en $
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 14.05% | 200000
| Cesantías | 8.33% | 118577.55
| Intereses cesantías | 1% | 14235
| Prima | 8.33% | 118577.55
| Vacaciones | 4.17% | 59359.95
| Dotaciones | 4.24% | 60358.15
Examenes medicos | Examenes de ingreso y egreso | 1.92% | 27331.2
Salud. Pension y ARL | Salud | 8.5% | 120997.5
| Pensión | 12% | 170820
| ARL | 6.96% | 99075.6
Parafiscales | Sena | 2% | 28470
| FIC | 2.5% | 35587.5
| ICBF | 3% | 42705
| Caja de compensacion | 4% | 56940
TOTAL |  | 81%

## APU 1
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 1
| Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%) |  |  |  | 21742.9114 | 0.08 | 1739.4329
[6 empty] | Sub-Total | 1739.4329
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0 | MO
IV. MANO DE OBRA | [7 empty] | 1423500
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |  | 47450
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 7.9 | 21742.9114
[6 empty] | Sub-Total | 21742.9114
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 23482
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 31583

## APU 2
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 2
| Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/día | Rendimiento | Valor-Unit.
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO RANA |  |  |  | 52600 | 10 | 5260
[6 empty] | Sub-Total | 5260
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
AFIRMADO |  |  | M3 | 87000 | 1.25 | 108750
[6 empty] | Sub-Total | 108750
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 11.5 | 14936.4348
[6 empty] | Sub-Total | 14936.4348
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 128946
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 173432

## APU 3
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 3
| Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 9205 | 1 | 9205
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 6575 | 1 | 6575
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 98767.175 | 0.08 | 7901.374
[6 empty] | Sub-Total | 23681.374
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 113616 | 0.5768 | 65533.7088
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 113616 | 0.8652 | 98300.5632
FORMALETA EN MADERA |  |  | M2 | 26300 | 3 | 78900
AGUA |  |  | LT | 90 | 180 | 16200
[6 empty] | Sub-Total | 258934.272
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIALES |  | 94900 | 181% | 171769 | 0.575 | 98767.175
[6 empty] | Sub-Total | 98767.175
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 381383
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 512960

## APU 4
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 4
| Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 9205 | 1.2 | 7670.8333
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 6575 | 1.2 | 5479.1667
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 86737.345 | 0.08 | 6938.9876
[6 empty] | Sub-Total | 20088.9876
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 113616 | 0.34608 | 39320.2253
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 113616 | 0.51912 | 58980.3379
PIEDRA |  |  | M3 | 115720 | 0.4 | 46288
AGUA |  |  | LT | 90 | 108 | 9720
[6 empty] | Sub-Total | 154308.5632
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 0.505 | 86737.345
[6 empty] | Sub-Total | 86737.345
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 261135
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 351227

## APU 5
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 5
| Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 9205 | 6 | 1534.1667
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 6575 | 6 | 1095.8333
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 21881.4013 | 0.08 | 1750.5121
[6 empty] | Sub-Total | 4380.5121
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 113616 | 0.017304 | 1966.0113
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 113616 | 0.025956 | 2949.0169
FORMALETA EN MADERA |  |  | M2 | 26300 | 0.3 | 7890
AGUA |  |  | LT | 90 | 5.4 | 486
[6 empty] | Sub-Total | 13291.0282
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 7.85 | 21881.4013
[6 empty] | Sub-Total | 21881.4013
|  |  |  | Total Costo |  |  | 39553
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 53199

## APU 6
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 6
| Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | KG
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 1808.0947 | 0.08 | 144.6476
[6 empty] | Sub-Total | 144.6476
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Acero de refuerzo Fy=60000 PSI |  |  | Kg | 6838 | 1.03 | 7043.14
Alambre de amarre |  |  | Kg | 8942 | 0.06 | 536.52
[6 empty] | Sub-Total | 7579.66
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 95 | 1808.0947
[6 empty] | Sub-Total | 1808.0947
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 9532
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 12821

## APU 7
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 7
| Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 1374.152 | 0.08 | 109.9322
[6 empty] | Sub-Total | 109.9322
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm |  |  | M2 | 17906.383 | 1.1 | 19697.0213
Alambre de amarre |  |  | Kg | 8942 | 0.03 | 268.26
[6 empty] | Sub-Total | 19965.2813
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 125 | 1374.152
[6 empty] | Sub-Total | 1374.152
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 21449
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 28849

## APU 8
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 8
| Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. |  |  |  |  | UNIDAD : | TON
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
CAMIONETA |  | 1 | 1 | 1 | 31596.82 | 31596.82
[6 empty] | Sub-Total | 31596.82
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 31596.82
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 42498

## APU 9
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 9
| Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%) |  |  |  | 26426 | 0.08 | 2114.08
MARTILLO DEMOLEDOR |  |  |  | 18750 | 7 | 131250
[6 empty] | Sub-Total | 133364.08
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
VOLQUETA |  | 1.3 | 15 | 19.5 | 1800 | 35100
[6 empty] | Sub-Total | 35100
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 94900 | 181% | 171769 | 6.5 | 26426
[6 empty] | Sub-Total | 26426
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 194890
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 34.5% | 262127

## APU 10
|  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
ITEM: | 10
| Aporte de mano de obra no calificada por la comunidad del tramo a intervenir |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0 | MO
IV. MANO DE OBRA | [7 empty] | 1423500
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |  | 47450
6 AYUDANTES |  | 284700 | 181% | 515307 | 40 | 20612280
[6 empty] | Sub-Total | 20612280
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 20612280
|  |  |  | Total Costo Directo x ml |  |  | 257653.5

## 1 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
1 | M3 | Excavaciones varias en material común. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Placas Huellas | [5 empty] | Long Huellas
|  |  | Nivelación área placa huella | [5 empty] | 400
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 4.1 | 0.2 | 65 | 1 | 53.3
|  |  | Guacaica Baja | 4.1 | 0.15 | 80 | 1 | 49.2 | Tramos
|  |  | La Esmeralda | 4.1 | 0.15 | 50 | 1 | 30.75 | 1
Excavacion Riostra
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 24 | 1.296 | Ancho
|  |  | Guacaica Baja | 0.2 | 0.15 | 2.7 | 28 | 2.268 | 4.1
|  |  | La Esmeralda | 0.2 | 0.15 | 2.7 | 18 | 1.458
Excavacion Cunetas
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.7 | 0.125 | 65 | 2 | 11.375 | Espesor Concreto
|  |  | Guacaica Baja | 0.7 | 0.125 | 80 | 2 | 14 | 0.15
|  |  | La Esmeralda | 0.7 | 0.125 | 50 | 2 | 8.75
Excavacion talud para mejorar calzada
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.6 | 1 | 20 | 1 | 12
|  |  | Guacaica Baja | 0.5 | 0.7 | 15 | 1 | 5.25 | Espesor Afirmado
|  |  | La Esmeralda | 0.5 | 0.8 | 10 | 1 | 4 | 0,15
Excavacion Sobre Ancho
|  |  | Todos los tramos | 0.9 | 0.15 | 15 | 1 | 2.025 | Dentellones
2
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 195.67

## 2 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2 | M3 | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
Afirmado Placas Huellas
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 4.1 | 0.15 | 65 | 1 | 39.975
|  |  | Guacaica Baja | 4.1 | 0.15 | 80 | 1 | 49.2
|  |  | La Esmeralda | 4.1 | 0.15 | 50 | 1 | 30.75
Afirmado Sobre Ancho
|  |  | Todos los tramos | 0.9 | 0.15 | 15 | 1 | 2.025
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 121.95

## 3 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
3 | M3 | Concreto clase D: Concreto de 3000 PSI. Incluye preparación e instalación de concreto en placas, vigas y cunetas. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
Placa Huella
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.9 | 0.15 | 57.2 | 2 | 15.444
|  |  | Guacaica Baja | 0.9 | 0.15 | 71.4 | 2 | 19.278
|  |  | La Esmeralda | 0.9 | 0.15 | 43.4 | 2 | 11.718
Viga Riostra
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 24 | 3.888
|  |  | Guacaica Baja | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 28 | 4.536
|  |  | La Esmeralda | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 18 | 2.916
Cuneta
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.7 | 0.1 | 65 | 2 | 9.1
|  |  | Guacaica Baja | 0.7 | 0.1 | 80 | 2 | 11.2
|  |  | La Esmeralda | 0.7 | 0.1 | 50 | 2 | 7
Dentellon
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 2.7 | 0.15 | 1.5 | 2 | 1.215
|  |  | Guacaica Baja | 2.7 | 0.15 | 1.5 | 2 | 1.215
|  |  | La Esmeralda | 2.7 | 0.15 | 1.5 | 2 | 1.215
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 88.73

## 4 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
4 | M3 | Concreto clase G: 60% concreto clase D y 40% Piedra. Incluye preparación e instalación de concreto en enrocados. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
Huella central
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.9 | 0.15 | 57.2 | 1 | 7.722
|  |  | Guacaica Baja | 0.9 | 0.15 | 71.4 | 1 | 9.639
|  |  | La Esmeralda | 0.9 | 0.15 | 43.4 | 1 | 5.859
Sobre Ancho
|  |  | Todos los tramos | 0.9 | 0.15 | 15 | 1 | 2.025
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 25.25

## 5 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
5 | ML | Sardinel en concreto clase D. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. No incluye suministro de cemento. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
Sardinel Placa huella
|  |  | Quiebra de Santa Barbara |  |  | 65 | 2 | 130
|  |  | Guacaica Baja |  |  | 80 | 2 | 160
|  |  | La Esmeralda |  |  | 50 | 2 | 100
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 390

## 6 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
6 | KG | Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=60000 PSI. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Diametro mm ó pulg | Peso Kg/m2 ó kg/ml | Longitud (ml)
Acero Riostras
Acero Longitudinal
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.25 | 0.25 | 3 | 96 | 144
|  |  | Guacaica Baja | 0.25 | 0.25 | 3 | 112 | 168
|  |  | La Esmeralda | 0.25 | 0.25 | 3 | 72 | 108
Flejes
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 348 | 52.2
|  |  | Guacaica Baja | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 406 | 60.9
|  |  | La Esmeralda | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 261 | 39.15
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 572.25

## 7 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
7 | M2 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Diametro mm ó pulg | Peso Kg/m2 ó kg/ml | Área (m2) ó Longitud (ml)
Refuezo Placas Huellas
Malla electrosoldada
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 5mm |  | 49.6 | 2 | 104.16
|  |  | Guacaica Baja | 5mm |  | 61.6 | 2 | 123.2
|  |  | La Esmeralda | 5mm |  | 37.6 | 2 | 78.96
Refuezo Cunetas y sardineles
Malla electrosoldada
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 5mm |  | 75.6 | 2 | 158.76
|  |  | Guacaica Baja | 5mm |  | 75.6 | 2 | 158.76
|  |  | La Esmeralda | 5mm |  | 75.6 | 2 | 158.76
Refuezo Dentellones
Malla electrosoldada
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 5mm |  | 4.05 | 2 | 8.1
|  |  | Guacaica Baja | 5mm |  | 4.05 | 2 | 8.1
|  |  | La Esmeralda | 5mm |  | 4.05 | 2 | 8.1
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 806.9

## 8 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  |  | Fecha
8 | TON | Sobreacarreo de materiales en vehiculo automotor de tracción 4x4. No incluye mano de obra no calificada para cargue y descargue. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Área (m2) | Volumen (m3) | Peso (Ton) | Longitud (m)
|  |  | ÍTEM 2 AFIRMADO |  | 121.95 | 1.6 |  | 1.25 | 243.9
|  |  | ÍTEM 3 CONCRETO CLASE D |  | 88.73 | 2.4 |  | 1 | 212.952
|  |  | ÍTEM 4 CONCRETO CLASE G |  | 25.25 | 1.7 |  | 1 | 42.925
|  |  | ÍTEM 5 CONCRETO CLASE D BORDILLOS | 0.015 |  | 2.4 | 390 | 1 | 14.04
|  |  | ÍTEM 6 ACERO DE REFUERZO |  |  | 0.5723 |  | 1 | 0.5723
|  |  | ÍTEM 7 MALLA 5MM | 806.9 |  | 0.0021 |  | 1 | 1.6945
|  |  | ITEM 9 DEMOLICION |  | 13.7 | 2.4 |  | 1 | 32.88
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  |  | 548.96

## 9 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
9 | M3 | Suministro, transporte e instalacion de afirmado compactado. No incluye mano de obra no calificada. |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Quiebra de Santa Barbara | 0.65 | 0.17 | 62 | 2 | 13.702
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 13.7

## 10 CANT MC-AM 01
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - PRESUPUESTO DE OBRA
Contratante: |  | MUNICIPIO DE RISARALDA
Objeto: |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS CON APOYO DE LA COMUNIDAD Y EL COMITÉ DE CAFETEROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  |  | Fecha
10 | ML | Aporte de mano de obra no calificada por la comunidad del tramo a intervenir |  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 2025-05-02
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Área (m2) | Volumen (m3) | Peso (Ton) | Longitud (m)
|  |  | Quiebra de Santa Barbara |  |  |  | 65 | 1 | 65
|  |  | Guacaica Baja |  |  |  | 80 | 1 | 80
|  |  | La Esmeralda |  |  |  | 50 | 1 | 50
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  |  | 195