## page 1
| PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE EL PINTADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO- FILADELFIA |  |  |  |  | MAYORES Y MENORES CANT DE OBRA |  | BALANCE FINAL PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR. TOTAL | - | + | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 30.6 | 17000 | 520200 | 0 |  | 30.6 | 520200
2 | DEMOLICION 2 MURO CICLOPEDO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 1.92 | 83000 | 159360 | 0 |  | 1.92 | 159360
3 | EXCAVACION MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO (INCLUYE EXCAVACION PARA ZARPA EN CONCRETO SIMPLE CICLOPEDO LONG (0,30X0,30X18,0) | M3 | 13.6 | 24400 | 331840 | -10 |  | 3.6 | 87840
4 | LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 8.16 | 70000 | 571200 |  | 0.816 | 8.976 | 628320
5 | ZARPA CORRIDA CONCRETO CICLOPEDO (0,30X0,30X18,0) | M3 | 1.62 | 343000 | 555660 | 0 |  | 1.62 | 555660
6 | COLUMNAS DE AMARRE MURO E=0,20*0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 6.6 | 370000 | 2442000 |  | 3 | 9.6 | 3552000
7 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO 20X40X12 | M2 | 19.8 | 38000 | 752400 |  | 1.8 | 21.6 | 820800
8 | REVOQUE MURO | M2 | 19.8 | 85000 | 1683000 | -19.8 |  | 0 | 0
9 | ESTUCO PARA MURO EXTERIOR (ESTUCO PLASTICO) | M2 | - | 15700 | $ - |  |  |  | 0
10 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 1 CORAZA O SIMILAR PARA EXTERIOR | M2 | - | 28000 | $ - |  |  |  | 0
11 | DESMONTE, LIMPIEZA, AJUSTE Y REINSATALACION DE CANAL AMAZONAS, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION | ML | 18 | 30000 | 540000 | 0 |  | 18 | 540000
12 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CANAL METALICA GALVANIZADA CAL 22 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ( 2 SECCIONES) | ML | 14 | 67000 | 938000 | 0 |  | 14 | 938000
13 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIA D=3" | ML | 16 | 11000 | 176000 | -3.0473 |  | 12.9527 | 142479.997
14 | REJA DE CONFINAMIENTO ( L=1,0) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ACEITE SEGÚN DISEÑO. | ML | 18 | 214500 | 3861000 | 0 |  | 18 | 3861000
15 | SUMIBISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PERFIL RECTANGULAR (76MM*35MM) CAL 14 INCLUYE SOLDADURA Y PLATINA DE ANCLAJE A LOZA INFERIOR (20X20X 3,16) Y PERFIL SUPERIOR PARA SOSTENIMIENTO DE REJAM, ADEMAS ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DISEÑO | KG | - | 9000 | $ - |  |  |  | 0
16 | TRASIEGO A LOMO DE MULA MATERIAL NECESARIO PARA OBRA DESDE ENTRADA CARRETERA PRINCIPAL A SEDE | VIAJE | 30 | 15000 | 450000 |  | 55 | 85 | 1275000
| ASEO GENERAL | GL | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 13080660 |  |  |  | 13080659.997
| ADMINISTRACION | 15% |  |  | 1962099 |  |  | 15% | 1962098.9996
| UTILIDAD | 7% |  |  | 915646.2 |  |  | 7% | 915646.1998
| TOTAL INCLUIDO AU |  |  |  | 15958405.2 |  |  |  | 15958405.1963
| SALDO | [7 empty] | 0.00366
JOSE RAMCES HERNANDEZ GONZALEZ
CONTRATISTA
CC 15.991.804 MANZANARES