## ACT. EQUIPO (hidden)
FACILITADOR | ACTIVIDAD | FECHA DE ENTREGA
Ana María Villanueva Luna | Grabación de audios y proyección de correo para solicitud de 3 videos del canal de YouTube | 28/03/2025
| Lectura de la Guia 040 y sus anexos para hacer los ajustes finales que se requieran. | 28/03/2025
| Generación de plantilla para consolidación de la información recopilada en el formulario de pilotos. | 2025-01-04
| Revisar los guiones corregidos del formato 165 y realizar los audios (cuando los compañeros Adiela y Oscar los compartan) | Semana del 30/31 marzo
| Continuación realizaciones guiones para el canal de youtube | 2025-04-04
Liliana Marcela Ortiz Neira | Contestacion correos segun Transferencia de conocimiento Etapa productiva | 28/03/2025
| Revizar y apoyar el aval del cronograma centro 9539 | 28/03/2025
| Revizar cronograma aval centro 9231 | 28/03/2025
| Revizar y apoyar el aval del cronograma centro 9538 | 28/03/2025
| Realizar vigilancia para el centro 9512 Cundinamarca | 28/03/2025
| Validación de ideas de negocio 9405 | 28/03/2025
| Organizacion y proyeccion correo centro ideas de negocio 9405 | 2025-04-04
| Acompañamiento a 10 centro que lideran concocatoria de PP | 2025-04-04
Ingrid Johanna Arango Ortegón | Grabacion de Guiones para audución | 28/03/2025
| Generación de plantilla para consolidación de la información recopilada en el formulario de pilotos. | 2025-01-04
| Revisar y avalar 2 cronogramas del 9538 | 31/03/2025
| Respuesta y proyección de correo a inquietudes sobre capacitación de EP | 28/03/2025
| Pendiente de la visita sorpresa a Chocó para ralizar Vigilancia | 2025-07-04
| Apoyo en la revision del cronograma 9231 | 28/03/2025
| Validación de ideas de negocio 9405 | 2025-04-04
| Sesión de acompañamiento al 9405 y Verificación en el sistema de vigilancia la alternayova y los RAPs | 2025-03-04
Acompañamiento a 10 centro que lideran concocatoria de PP
Cesar Augusto Gualteros | Respuesta y proyección de correo a inquietudes sobre capacitación de EP | 28/03/2025
Organizacion y proyeccion correo centro ideas de negocio 9405
| Validación de ideas de negocio 9405 | 2025-04-04
| Sesión de acompañamiento al 9405 y Verificación en el sistema de vigilancia la alternayova y los RAPs | 2025-03-04
| Acompañamiento a 9 centros que lideran convocatotia proyecto productivo 9217- 9308- 9405 - 9332 - 9504 - 9541 - 9308 - 9302 | 2025-04-04 | Puede ser entre rangos o estimada
| cronograma de actividades centro 9539 regional San Abdres | FECHA DE ENTREGA
| Proyectar correo botón encuesta aprendices | 28/03/2025
| Trabajo Colaborativo Subgrupo Correos | 28/03/2025 | Puede ser entre rangos o estimada
| Piloto de articulacion con la media revision de estadisticas de la encuestas y plantillas | 2025-02-04
María Camila Aguilar Ariza | Revisión y actualización formato de proyecto productivo para Piloto Operario y Auxiliares | 2025-02-04
| Revisión final Guia 040 y anexos | 28/03/2025
| Revisión Postulaciones Revista | 2025-04-04
| MESA Cundinamarca 9512 | 2025-02-04
| Continuación realizaciones guiones para el canal de youtube | Pendiente
| Proyeccion de correo para el equipo de diseño para que cree un diseño para la cartilla de pilotos | 2025-04-04
| Solicitar replica de la semilla de PP para el piloto y ajustarla | 11/04/2025
| Elaboración presentación piloto operarios y auxiliares para socializar con los CF | 11/04/2025
Angélica Varón Quintero | Atención a correos | 28/03/2025
| Ajustar el perfilamiento tipo cartilla AUX y OP | 2025-02-04
| Ajustar presentaciones MESA de acuerdo con nueva vigilancia | 2025-04-04
| Dar respuesta a preguntas asignadas por el grupo de charla del dia 26/3/2025 | 28/03/2025
| Modificar en actividades pendientes lo realizado o lo que falta trabajar por subequipos para tenerlo actualizado para próxima reunión | 31/03/2025
| Organizacion y proyeccion correo centro ideas de negocio 9405 | 2025-02-04
Paula Marcela Arias | Actualización comunidad youtube -Trabajo colabortivo Maria C
Actualiza curso complementariopara eta productiva
guion formato 023
analiss datos de piloto con articulación con la media
Actualización estrategia MESA
Puede ser entre rangos o estimada
Puede ser entre rangos o estimada
Adriana Magaly Cifuentes Bustos | Lectura de la Guia 040 y sus anexos para hacer los ajustes finales que se requieran. | 28/03/2025
| Grabacion de audios para prueba de voces | 28/03/2025
| Revisión y actualización de los formatos de apoyo a Proyecto Productivo para el Piloto de Operarios y Auxiliares | 2025-02-04 | R
| Solicitar réplica de la semilla de Proyecto Productivo para el Piloto de Operarios y Auxiliares y ajustarla | 11/04/2025
| Elaboración presentación piloto operarios y auxiliares para socializar con los CF | 11/04/2025
| Pendiente de la vigilancia actualizada para elaborar la presentación de la visita a Regional Chocó | 7/4/2025
| Revisión y recopilación de casos de aprendices pertenecientes a las regionales asignadas a MESA para tenerlas en cuenta en las presentaciones 2025 | 7/4/2025
Adíela Ortiz Jiménez | Perfeccionar el guión formato 165 de acuerdo a la última revisión de Anita | 28/3/2025
| Dar respuesta a preguntas asignadas por el grupo de charla del dia 26/3/2025 | 28/3/2025
| Trabajar en el modelamiento de la palntilla de operarios y auxiliares de acuerdo a directrices de la ingeniera | 2025-02-04
| Enviar correo a la ingeniera con las correcciones de acuerdo a sus observaciones sobre la creación de botón encuesta culminación de etapa productiva | 28/3/2025
| Presentación Mesa de vigilancia Caqueta y Arauca | (23 y 28) /04/2025
| Realizar nuevo guión Orientación a Instructores de seguimiento a Etapa Productiva | 14/4/2025
| Evaluar ideas de negocio del centro 9405 y hacer proyección de correo. | 2025-03-04
| Propuesta curso complementario | 2025-10-04
| Entrega de mesas de vigilancia a ingeniera Erika Arauca y Caqueta | estimado 14/4/2025
Oscar Alejandro Jaramillo Zabala | apoyo a equipo de subcorreos | 28/03/2025
| ultimos ajustes chat bot enviar correo | 28/03/2025
| guion formato 165 | 28/03/2025
| Envío de correos para regionales interés I+D+i | 28/03/2025
| Revisión de cronogramas I+D+i | 28/03/2025
Daniel Esteban Álvarez | Creacion de Vigilancia con datos de 20-03 | 28/03
| Envío de correos para regionales interés I+D+i | 28/03
| Revisión de cronogramas I+D+i | Estimado 2-04
| Guia 040 | Estimado 3-04
| Formato G17 - G18 | Estimado 14-05
Cristian Javier Carreño | Creacion de Vigilancia con datos de 20-03 | 28/3
| Envío de correos para regionales interés I+D+i | 28/03
| Revisión de cronogramas I+D+i | Estimado 2-04
| Revisión de formulario interés escribir artículo - Revista | Estimado 3-04
Jesús Hernando Rueda Sossa | Ajuste final Preguntas y respuestas Chatbot | 28/03/2025
| Respuesta a correos etapa productiva, proyecto productivo y canal youtube | 28/03/2025
| actualizacion preguntas chatbot generadas por correos entrantes | 28/03/2025
| entrega de cronograma proyecto productivo regional Quindio | 31/03/2025
Lizbeth del Carmen Valenzuela Salazar | Apoyo equipo subcorreos respuesta y proyección sobre capacitación EP | 28/3/2025
| Atención correos etaproductiva - proyectoproductivo | 28/3/2025
| Revisión cronogramas I+D+I | 28/3/2025
| Revision cronograma convocatoria programa de P.P. bajo enfoque empresarial Centro 9539 | 28/3/2025
| Revisar cronograma AVAL 9231 | 28/3/2025
| Revision panel actualizado de etapa productiva | 2025-02-04
| Revision observaciones sobre la creación de botón encuesta culminación de etapa productiva | 28/3/2025
Ana María Villanueva Luna
Liliana Marcela Ortiz Neira
Ingrid Johanna Arango Ortegón
Cesar Augusto Gualteros
Daysi Yamile Suárez Cabanilla
María Camila Aguilar Ariza
Angélica Varón Quintero
Paula Marcela Arias
Adriana Magaly Cifuentes Bustos
Adíela Ortiz Jiménez
Oscar Alejandro Jaramillo Zabala
Daniel Esteban Álvarez
Cristian Javier Carreño
Jesús Hernando Rueda Sossa
Doris Patricia Mendez Serrano
Lizbeth del Carmen Valenzuela Salazar

## Adriana Cifuentes
Mes de Febrero | [6 empty] | Mes de Marzo | [6 empty] | Mes de Abril | [6 empty] | Mes de Mayo | [6 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 1 al 4 de julio |  | Hora ejecutada
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 17 de febrero al 21 de febrero |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 03 de marzo al 07 de marzo |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 01 de abril al 04 de abril |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 01 de abril al 02 de mayo |  | Hora ejecutada |  |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | 2025-07-01 | 8:00 | 10:00 | Reunión preparación Seguimiento al Centro 9308 - Risaralda CampeSena | Reunión preparación Seguimiento al Centro 9308 - Risaralda CampeSena | 8:00 | 10:00
2025-02-17 | 9:00 | 10:00 | Reunión con equipo Piloto operarios y auxiliares | Reunión con equipo Piloto operarios y auxiliares | 9:00 | 10:00 | 2025-03-03 | 8:00 | 12:00 | Avance Anexo Guía 040: Sección Aprendices | Avance Anexo Guía 040: Sección Aprendices | 8:00 | 12:00 | 2025-04-01 | 8:00 | 12:00 | Revisión y firma de las actas de reunión 323, 324 y 327 | Revisión y firma de las actas de reunión 323, 324 y 327 | 8:00 | 12:00 | 2025-05-01 | 8:00 | 10:00 | FESTIVO | FESTIVO | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 618, 619, 620, 626, 627, 630. | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 618, 619, 620, 626, 627, 630. | 10:00 | 12:00
| 10:00 | 12:00 | Revisión One Drive de EP | Revisión One Drive de EP | 10:00 | 12:00 | [8 empty] | 10:00 | 12:00 | Piloto Aux. y Oper: Revisión formato Formato acta de compromiso con el proyecto productivo del aprendiz | Piloto Aux. y Oper: Revisión formato Formato acta de compromiso con el proyecto productivo del aprendiz | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[29 empty] | 2:00 | 4:00 | Seguimiento Centro 9308 - Risaralda CampeSena | Seguimiento Centro 9308 - Risaralda CampeSena | 2:00 | 2:30
| 2:00 | 4:00 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 5:30 | Avance Anexo Guía 040: Sección Aprendices | Avance Anexo Guía 040: Sección Aprendices | 2:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Supervisor Contrato Centro Surcolombiano | Reunión Supervisor Contrato Centro Surcolombiano | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | FESTIVO | FESTIVO | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:00 | Avance revisión comentarios Formato 023 | Avance revisión comentarios Formato 023 | 2:30 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 4:00 | 5:30 | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato Inscripcion Aval Valoracion y Seleccion del Proyecto Productivo bajo enfoque Empresarial | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato Inscripcion Aval Valoracion y Seleccion del Proyecto Productivo bajo enfoque Empresarial | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 6:00 | 2025-07-02 | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 12:00
2025-02-18 | 8:00 | 10:00 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | 8:00 | 10:00 | 2025-03-04 | 8:00 | 10:00 | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | 8:00 | 10:00 | 2025-04-02 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 | 2025-05-02 | 9:00 | 10:30 | Reunión Subequipo Formatos GTI-F-07 y GTI-F-018 | Reunión Subequipo Formatos GTI-F-07 y GTI-F-018 | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
| 10:00 | 12:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8. Desarrollo de la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8. Desarrollo de la etapa productiva | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Programación sesiones Estrategia MESA para las regionales: Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena y Vichada | Programación sesiones Estrategia MESA para las regionales: Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena y Vichada | 10:00 | 12:00
[29 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | 2:00 | 4:00
| 2:00 | 4:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8. 8.2 Aspectos previos a la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8. 8.2 Aspectos previos a la etapa productiva | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de aval técnico del producto mínimo viable o prototipo del proyecto productivo | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de aval técnico del producto mínimo viable o prototipo del proyecto productivo | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Subequipo Guía 040 | Reunión Subequipo Guía 040 | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:00 | Reunión artículo CampeSena - Revista E-Innova | Reunión artículo CampeSena - Revista E-Innova | 4:00 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.1 Selección de alternativa y verificación de cumplimiento de los requisitos | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.1 Selección de alternativa y verificación de cumplimiento de los requisitos | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 | Respuestas a preguntas realizadas por el sindicato acerca del desarrollo de la etapa productiva | Respuestas a preguntas realizadas por el sindicato acerca del desarrollo de la etapa productiva | 4:00 | 6:00 | 2025-07-03 | 8:00 | 9:00 | Reunión Subequipo de Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | Reunión Subequipo de Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | 8:00 | 12:00
2025-02-19 | 8:00 | 10:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.2 Aval y registro de la alternativa | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.2 Aval y registro de la alternativa | 8:00 | 10:00 | 2025-03-05 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo Preparación reunión Estrategia MESA | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo Preparación reunión Estrategia MESA | 8:00 | 10:00 | 2025-04-03 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 05 de abril al 09 de mayo |  | Hora ejecutada |  |  | 9:00 | 1:00 | Capacitación Estrategia CampeSena y Full Popular. Capacitación Acuerdo 009 de 2024_Reglamento del Aprendiz_Regionales y Centros de formación (11:00 am a 12:00 m) | Capacitación Estrategia CampeSena y Full Popular. Capacitación Acuerdo 009 de 2024_Reglamento del Aprendiz_Regionales y Centros de formación (11:00 am a 12:00 m) | 10:00 | 12:00
| 10:00 | 12:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.3 Designación de la persona con rol de instructor de seguimiento a etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.3 Designación de la persona con rol de instructor de seguimiento a etapa productiva | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de retiro en la alternativa de proyecto productivo | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de retiro en la alternativa de proyecto productivo | 10:00 | 12:00 |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
[21 empty] | 2025-05-05 | 8:00 | 9:00 | Comentarios a la Cartilla de Contrato de Aprendizaje | Comentarios a la Cartilla de Contrato de Aprendizaje | 8:00 | 10:00 |  | 3:00 | 5:00 | Avance revisión comentarios Formato 023 | Avance revisión comentarios Formato 023 | 2:00 | 4:00
| 2:00 | 4:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.4 Alistamiento del seguimiento de la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8.2.4 Alistamiento del seguimiento de la etapa productiva | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Estrategia MESA - Regional Córdoba - Centros 9115 - 9523 | Reunión Interna Estrategia MESA | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Ajuste de cronogramas de Piloto de Auxiliares y Operarios. Trabajo colaborativo con María Camila | Ajuste de cronogramas de Piloto de Auxiliares y Operarios. Trabajo colaborativo con María Camila | 2:00 | 4:00 |  | 9:00 | 12:00 | Finalización guion alocuciones Estrategia MESA orientado a facilitadores de seguimiento a EP y revisión general | Finalización guion alocuciones Estrategia MESA orientado a facilitadores de seguimiento a EP y revisión general | 10:00 | 12:00 | [5 empty] | 4:00 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.3 Seguimiento de la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8.3 Seguimiento de la etapa productiva | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 6:00 | Reunión Interna Estrategia MESA | Reunión Guía 040 | 4:00 | 6:00 |  | 4:00 | 6:00 |  |  | 4:00 | 6:00 | [7 empty] | 2025-07-04 | 8:00 | 10:00 | Revisión de correos electrónicos | Revisión de correos electrónicos | 8:00 | 12:00
2025-02-20 | 8:00 | 10:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.3.3 Tercer momento de evaluación de la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8.3.3 Tercer momento de evaluación de la etapa productiva | 8:00 | 10:00 | 2025-03-06 | 8:00 | 10:00 | Reunión Regional Córdoba | Reunión Regional Córdoba | 8:00 | 10:00 | 2025-04-04 | 8:00 | 10:00 | Reunión curso complementario de etapa productiva | Reunión curso complementario de etapa productiva | 8:00 | 10:00 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 424, 425, 426, 428, 430 y 431. | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 424, 425, 426, 428, 430 y 431. | 2:00 | 4:00 |  | 10:00 | 12:00 | Reunión Subequipo Guía 040 | Reunión Subequipo Guía 040 | 10:00 | 12:00
| 10:00 | 12:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.4 Novedades durante la ejecución de la etapa productiva | Ajustes a la Guía 040 punto 8.4 Novedades durante la ejecución de la etapa productiva | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Piloto Aux. y Oper: Revisión formato Formato acta de compromiso con el proyecto productivo del aprendiz | Piloto Aux. y Oper: Revisión formato Formato acta de compromiso con el proyecto productivo del aprendiz | 10:00 | 12:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[29 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance Anexo Piloto Auxiliares y Operarios | Avance Anexo Piloto Auxiliares y Operarios | 2:00 | 4:00
| 2:00 | 4:00 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.4.1 Cambio de alternativa | Ajustes a la Guía 040 punto 8.4.1 Cambio de alternativa | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Equipo Estrategia MESA - Elaboración de presentaciones | Reunión Equipo Estrategia MESA - Elaboración de presentaciones | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de retiro en la alternativa de proyecto productivo | Piloto Aux. y Oper: Revisión Formato acta de retiro en la alternativa de proyecto productivo | 2:00 | 4:00 | 2025-05-06 | 8:00 | 10:30 | Permiso Audiencia de conciliación - Proceso estrello vehículo | Permiso Audiencia de conciliación - Proceso estrello vehículo | 8:00 | 12:00 |  | 4:00 | 5:00 |  |  | 4:00 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Ajustes a la Guía 040 punto 8.7 Repositorio de las evidencias | Ajustes a la Guía 040 punto 8.7 Repositorio de las evidencias | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 6:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 6:00 |  | 10:30 | 12:00 | Valoración ideas de negocios Piloto CampeSena | Valoración ideas de negocios Piloto CampeSena Envío de correo al centro 9308 respuesta a valoraciones de ideas de negocios. | 10:00 | 12:00 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 7 al 11 de julio |  | Hora ejecutada
2025-02-21 | 8:00 | 10:00 | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | 8:00 | 10:00 | 2025-03-07 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Estrategia de socialización paneles | Reunión Equipo Estrategia de socialización paneles | 8:00 | 10:00 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 07 de abril al 11 de abril |  | Hora ejecutada | [9 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
| 10:00 | 12:00 | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Revisión de estructura de panel actual de EP | Revisión de estructura de panel actual de EP | 10:00 | 12:00 |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Orientación registro alternativas en Sofía Plus - Instructor Ómar Andrés Ramírez y Karen Andrea García | Reunión Orientación registro alternativas en Sofía Plus - Instructor Ómar Andrés Ramírez y Karen Andrea García | 2:00 | 4:00 | 2025-07-07 | 8:00 | 10:00 | Avance revisión comentarios Formato 023 | Avance revisión comentarios Formato 023 | 8:00 | 10:00
[14 empty] | 2025-04-07 | 8:00 | 10:30 | Actualización del Planeador. Lectura y revisión de las actas de las reuniones del equipo. | Actualización del Planeador. Lectura y revisión de las actas de las reuniones del equipo. | 8:00 | 10:00 |  | 4:00 | 5:30 | Revisión aportes de los compañeros a los Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 y comentarios al respecto | Revisión aportes de los compañeros a los Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 y comentarios al respecto | 4:00 | 5:30 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
| 2:00 | 4:00 | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | Revisión y comentarios Piloto operarios y auxiliares | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión de estructura de panel actual de EP | Revisión de estructura de panel actual de EP | 2:00 | 4:00 |  | 10:30 | 12:00 | Revisión de insumos Regional Chocó - Estrategia MESA | Revisión de insumos Regional Chocó - Estrategia MESA | 10:00 | 12:00 | 2025-05-07 | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 10:00
| 4:00 | 5:30 | Elaboración Anexo Guía 040 Ítem 8. Desarrollo de la etapa productiva | Elaboración Anexo Guía 040 Ítem 8. Desarrollo de la etapa productiva | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 | Revisión de documento cambios solicitados para panel de EP | Revisión de documento cambios solicitados para panel de EP | 4:00 | 6:00 | [8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 2:00 | 4:00 | Avance Anexo Piloto Auxiliares y Operarios | Avance Anexo Piloto Auxiliares y Operarios | 2:00 | 2:30
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 24 de febrero al 28 de febrero |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 10 de marzo al 14 de marzo |  | Hora ejecutada |  |  | 2:00 | 4:00 | Reunión y construcción del avance para la propuesta del curso complementario de EP. | Reunión y construcción del avance para la propuesta del curso complementario de EP. | 2:00 | 4:00 | [8 empty] | 4:00 | 5:00 |  |  | 2:30 | 5:30
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión aportes de los compañeros a los Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 y comentarios al respecto | Revisión aportes de los compañeros a los Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 y comentarios al respecto | 2:00 | 4:00 | 2025-07-08 | 8:00 | 10:00 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | 8:00 | 12:00
2025-02-24 | 8:00 | 10:00 | Elaboración Anexo Guía 040 Ítem 8. Desarrollo de la etapa productiva | Elaboración Anexo Guía 040 Ítem 8. Desarrollo de la etapa productiva | 8:00 | 10:00 | 2025-03-10 | 8:00 | 10:30 | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | 8:00 | 10:00 | 2025-04-08 | 8:00 | 10:00 | Reunión Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 trabajo colaborativo con Daniel Álvarez | Reunión Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 trabajo colaborativo con Daniel Álvarez | 8:00 | 10:00 |  | 4:00 | 5:30 | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | 4:00 | 5:30 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
| 10:00 | 12:00 | Atención bandejas de correo electrónico cuentas EP | Atención bandejas de correo electrónico cuentas EP | 10:00 | 12:00 |  | 10:30 | 12:00 | Revisión correos atrasados, directrices enviadas y actas de equipo | Revisión correos atrasados, directrices enviadas y actas de equipo | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Reunión Invitación Piloto para Auxiliares y Operarios | Reunión Invitación Piloto para Auxiliares y Operarios | 10:00 | 12:00 | 2025-05-08 | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 10:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | 10:00 | 12:00 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas de reunión | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas de reunión | 2:00 | 4:00
| 2:00 | 4:00 | Reunión Centro de Formación: Piloto operarios y auxiliares Atención bandejas de correo electrónico cuentas EP | Reunión Centro de Formación: Piloto operarios y auxiliares Atención bandejas de correo electrónico cuentas EP | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Avance en la elaboración de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA | Avance en la elaboración de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión revisión semilla de seguimiento a etapa productiva realizada en 2024. | Reunión revisión semilla de seguimiento a etapa productiva realizada en 2024. | 2:00 | 4:00 | [8 empty] | 4:00 | 5:00 |  |  | 4:00 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Elaboración Anexo Guía 040 Ítem 8. Desarrollo de la etapa productiva | Reunión avances Guía 040 | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 | Avance en los formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance en los formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:30 | Permiso Ceremonia de grados | Permiso Ceremonia de grados | 2:00 | 4:00 | 2025-07-09 | 8:00 | 10:00 | Búsqueda de información artículo CampeSena Revista I-nnova | Búsqueda de información artículo CampeSena Revista I-nnova | 8:00 | 12:00
2025-02-25 | 8:00 | 12:00 | Revisión final documento Guía 040, ajustes. | Revisión final documento Guía 040, ajustes. | 8:00 | 12:00 | 2025-03-11 | 8:00 | 10:00 | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | 8:00 | 10:00 | 2025-04-09 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 |  | 4:30 | 5:30 | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | Avance presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | 4:00 | 6:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 | 2025-05-09 | 8:00 | 10:00 | Finalización presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | Finalización presentación 1. Identificación para el desarrollo de la idea y estudio de generalidades - Piloto Auxiliares y Operarios | 8:00 | 10:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Avance presentación 2. Plantilla de sustentación - Piloto Auxiliares y Operarios | Avance presentación 2. Plantilla de sustentación - Piloto Auxiliares y Operarios | 10:00 | 12:00 |  | 2:00 | 4:00 | Avance revisión comentarios Formato 023 | Avance revisión comentarios Formato 023 | 2:00 | 4:00
| 2:00 | 4:00 | Reunión Inquietudes sobre Campesena | Reunión Inquietudes sobre Campesena | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Avance en la elaboración de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA | Avance en la elaboración de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Reunión Propuesta curso complementario etapa productiva - Trabajo colaboratico María Camila + Marcela. Reunión equipo EP | Reunión Propuesta curso complementario etapa productiva - Trabajo colaboratico María Camila + Marcela. Reunión equipo EP | 2:00 | 4:00 | [8 empty] | 4:00 | 5:00 |  |  | 4:00 | 5:30
| 4:00 | 5:30 | Revisión final documento Guía 040, ajustes. | Revisión final documento Guía 040, ajustes. | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Finalización presentación 2. Plantilla de sustentación - Piloto Auxiliares y Operarios | Finalización presentación 2. Plantilla de sustentación - Piloto Auxiliares y Operarios | 2:00 | 4:00 | 2025-07-10 | 8:00 | 10:00 | Reunión Subequipo Guía 040 | Reunión Subequipo Guía 040 | 8:00 | 12:00
#REF! | 8:00 | 12:00 | Elaboración presentación Estrategia MESA Regional Córdoba - Centro 9115 | Elaboración presentación Estrategia MESA Regional Córdoba - Centro 9115 | 8:00 | 12:00 | #REF! | 8:00 | 10:00 | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | 8:00 | 10:00 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 21 de abril al 25 de abril |  | Hora ejecutada |  |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | #REF! | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 12:00
[14 empty] | 2025-04-21 | 8:00 | 10:00 | Revisión de actas de reuniones de subequipos de EP | Revisión de actas de reuniones de subequipos de EP | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
| 2:00 | 5:30 | Elaboración presentación Estrategia MESA Regional Córdoba - Centro 9523 | Elaboración presentación Estrategia MESA Regional Córdoba - Centro 9523 | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | Avance Piloto Auxiliares y Operarios - Plan de trabajo | 2:00 | 4:00 |  | 10:00 | 12:00 | Revisión de correos de las líderes de EP y respuesta a los mismos | Revisión de correos de las líderes de EP y respuesta a los mismos | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | 2:00 | 4:00
[7 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 17 de marzo al 21 de marzo |  | Hora ejecutada |  |  | 2:00 | 4:00 | Revisión y ajustes a los cronogramas del Piloto de Auxiliares y Operarios solicitados por la Inge. Érika | Revisión y ajustes a los cronogramas del Piloto de Auxiliares y Operarios solicitados por la Inge. Érika | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | #REF! | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 12:00
[7 empty] | 2025-03-17 | 8:00 | 10:00 | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | 8:00 | 10:00 | 2025-04-22 | 8:00 | 10:00 | Reunión Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 trabajo colaborativo con Daniel Álvarez. | Reunión Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 trabajo colaborativo con Daniel Álvarez. | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 | Revisión presentación Piloto de Auxiliares y Operarios: Estudio Técnico y Concepto del Producto o Servicio | Revisión presentación Piloto de Auxiliares y Operarios: Estudio Técnico y Concepto del Producto o Servicio | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 | Revisión de los insumos de la Estrategia MESA elaborados por mis compañeros. | Revisión de los insumos de la Estrategia MESA elaborados por mis compañeros. | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 | Elaboración de supuestos GTI-F-018 | Elaboración de supuestos GTI-F-018 | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Finalización de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA. | Finalización de las presentaciones, vigilancias y listado de aprendices de MESA. | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Grabación de audios Estrategia de socialización de paneles. (3) | Revisión y ajuste de guiones realizados por mis compañeros porque varios apartados no eran apropiados para grabación. | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 6:20 |  | Grabación de audios Estrategia de socialización de paneles. (3) | 4:00 | 6:20 | #REF! | 8:00 | 10:00 | Correos a las Regionales Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Correos a las Regionales Reunión Trazabilidad Guía 040 Finalización revisión presentación Piloto de Auxiliares y Operarios: Estudio Técnico y Concepto del Producto o Servicio y envío de correo | 8:00 | 12:00
[7 empty] | 2025-03-18 | 8:00 | 10:00 | Revisión actas de reuniones mes de marzo. Actualización de carpetas OneDrive EP | Revisión actas de reuniones mes de marzo. Actualización de carpetas OneDrive EP | 8:00 | 10:00 | 2025-04-23 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 3:00 | Reunión Visitas Estrategia MESA Regional Chocó | Reunión Visitas Estrategia MESA Regional Chocó | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 3:00 | 5:00 | Reunión Subequipo del Piloto de Auxiliares y Operarios Reunión Subequipo Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | Reunión Subequipo del Piloto de Auxiliares y Operarios Reunión Subequipo Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | 4:00 | 5:30 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 19 al 23 de mayo |  | Hora ejecutada
[7 empty] | 2025-03-19 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 | 2025-04-24 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
[8 empty] | 10:00 | 12:00 | Permiso cita médica - Medicina Interna | Permiso cita médica - Medicina Interna | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 | 2025-05-19 | 8:00 | 9:00 | Preparación Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Antioquia | Preparación Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Antioquia | 8:00 | 10:00
[22 empty] | 9:00 | 12:00 | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Antioquia | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Antioquia | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Orientación registro alternativa contrato de aprendizaje y SGVA | Orientación registro alternativa contrato de aprendizaje y SGVA | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Proyección Correo Regional Antioquia (Enlace carpeta + Instructivo) | Proyección Correo Regional Antioquia (Enlace carpeta + Instructivo) | 2:00 | 4:00
[7 empty] | 2025-03-20 | 8:00 | 10:00 | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | 8:00 | 10:00 | 2025-04-25 | 8:00 | 10:00 | Revisión y observaciones de Cartilla Piloto de Auxiliares y Operarios | Revisión y observaciones de Cartilla Piloto de Auxiliares y Operarios | 8:00 | 10:00 |  | 4:00 | 5:30 | Actualización Bitácora de seguimiento a la Estrategia MESA | Actualización Bitácora de seguimiento a la Estrategia MESA | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 | 2025-05-20 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Temas Importantes | Reunión Equipo Etapa Productiva - Temas Importantes | 8:00 | 12:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Revisión Panel de seguimiento a EP - Novedades Regional Antioquia | Revisión Panel de seguimiento a EP - Novedades Regional Antioquia | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | Avance elaboración de guiones Estrategia de socialización de paneles de etapa productiva | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión de actividades asignadas, plan de trabajo y actualización de bitácoras y archivos de equipo | Revisión de actividades asignadas, plan de trabajo y actualización de bitácoras y archivos de equipo | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 2:00 | 4:00 | Ajustes Presentaciones Piloto de Auxiliares y Operarios | Ajustes Presentaciones Piloto de Auxiliares y Operarios | 2:00 | 4:00
[7 empty] | 2025-03-21 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo - Revisión presentaciones Estrategia MESA | Reunión Equipo - Revisión presentaciones Estrategia MESA | 8:00 | 10:00 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 28 de abril al 30 de abril |  | Hora ejecutada |  |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 10:00 | 12:00 | Revision comentarios Guía 040 | Revision comentarios Guía 040 | 10:00 | 12:00 |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | 2025-05-21 | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 12:00
[14 empty] | 2025-04-28 | 8:00 | 10:00 | Revisión y firma de las actas de reuniones de subequipos | Revisión y firma de las actas de reuniones de subequipos | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Revision comentarios Guía 040 | Revision comentarios Guía 040 | 2:00 | 4:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 2:00 | 4:00 | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Chocó | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Chocó | 2:00 | 4:00
[7 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 24 de marzo al 28 de marzo |  | Hora ejecutada |  |  | 2:00 | 4:00 | Avance guion alocución Estrategia MESA | Avance guion alocución Estrategia MESA | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 | Actualización de indicadores Estrategia MESA y envío de correos con documentos Regionales Antioquia y Chocó | Actualización de indicadores Estrategia MESA y envío de correos con documentos Regionales Antioquia y Chocó | 4:00 | 5:30
[8 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | 2025-05-22 | 8:00 | 10:00 | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | Reuniones Subequipos de seguimiento a etapa productiva | 8:00 | 12:00
[7 empty] | 2025-03-24 | 8:00 | 10:00 | FESTIVO | FESTIVO | 8:00 | 10:00 | 2025-04-29 | 8:00 | 10:00 | Avance presentaciones Piloto Auxiliares y Operarios | Avance presentaciones Piloto Auxiliares y Operarios | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 522, 523, 524, 526, 532, 537, 538, 539, 541, 542 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 522, 523, 524, 526, 532, 537, 538, 539, 541, 542 | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 522, 523, 524, 526, 532, 537, 538, 539, 541, 542 | Revisión, firma y observaciones al margen de las actas No. 522, 523, 524, 526, 532, 537, 538, 539, 541, 542 | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | FESTIVO | FESTIVO | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 4:00 | Revisión archivo Directorio de regionales Estrategia MESA | Revisión archivo Directorio de regionales Estrategia MESA | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 | Revisión formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | Revisión formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 4:00 | 5:00 |  |  | 4:00 | 6:20 | 2025-05-23 | 8:00 | 10:00 | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | 8:00 | 12:00
[7 empty] | 2025-03-25 | 8:00 | 10:00 | Revision comentarios Guía 040 Revisión y firma de actas de reunión | Revision comentarios Guía 040 Revisión y firma de actas de reunión | 8:00 | 10:00 | 2025-04-30 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 |  | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | 2:00 | 4:00 |  | 2:00 | 3:00 | Avance guion alocución Estrategia MESA | Avance guion alocución Estrategia MESA | 2:00 | 4:00 |  | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 |  | 3:00 | 5:00 |  |  | 4:00 | 5:30 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 26 al 30 de mayo |  | Hora ejecutada
[7 empty] | 2025-03-26 | 8:00 | 10:00 | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | Reunión Equipo Etapa Productiva - Subgrupos de trabajo | 8:00 | 10:00 | [8 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 | [7 empty] | 2025-05-26 | 8:00 | 10:00 | Proyección correo electrónico Wilmer Ángel - Caso Regional Antioquia. Preparación 1ra Sesión MESA Córdoba | Proyección correo electrónico Wilmer Ángel - Caso Regional Antioquia. Preparación 1ra Sesión MESA Córdoba | 8:00 | 10:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Córdoba | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Córdoba | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Capacitación y transferencia de conocimiento etapa productiva | Capacitación y transferencia de conocimiento etapa productiva | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 2:00 | 3:00 | Actualización indicadores Estrategia MESA y envío de correo | Actualización indicadores Estrategia MESA y envío de correo | 2:00 | 4:00
[7 empty] | 2025-03-27 | 8:00 | 10:00 | Finalización Cronograma ejecución Piloto Operarios y Auxiliares | Finalización Cronograma ejecución Piloto Operarios y Auxiliares | 8:00 | 10:00 | [8 empty] | 3:00 | 5:30 | Revisión Flujograma Requerimientos a Sofía Plus | Revisión Flujograma Requerimientos a Sofía Plus | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00 | [7 empty] | 2025-05-27 | 8:00 | 10:00 | Revisión Cartilla Contrato de Aprendizaje Versión 2 | Reunión Coordinadores Revisión Flujograma Requerimientos a Sofía Plus | 8:00 | 12:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Avance comentarios a la Guía 048 - Piloto Auxiliares y Operarios | Avance comentarios a la Guía 048 - Piloto Auxiliares y Operarios | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Revisión final de todo el documento Guía 040 y sus anexos | Revisión final de todo el documento Guía 040 y sus anexos | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance comentarios a la Guía 048 - Piloto Auxiliares y Operarios | Reunión Coordinadores Revisión Flujograma Requerimientos a Sofía Plus | 2:00 | 4:00
[7 empty] | 2025-03-28 | 8:00 | 10:00 | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 del apartado que refiere la constancia o certificación de culminación de EP | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 del apartado que refiere la constancia o certificación de culminación de EP | 8:00 | 10:00 | [8 empty] | 4:00 | 5:30 |  | Avance comentarios a la Guía 048 - Piloto Auxiliares y Operarios | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 10:00 | 12:00 | Revisión actas de reuniones mes de marzo. | Revisión actas de reuniones mes de marzo. | 10:00 | 12:00 | [7 empty] | 2025-05-28 | 8:00 | 10:00 | Avance comentarios a la Guía 048 - Piloto Auxiliares y Operarios | Reunión Equipo Guía 040 | 8:00 | 12:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 | Preparación 1ra Sesión MESA Guaviare | Reunión con la Ing. Érika Formatos GTI-F-017 y GTI-F-018 Preparación 1ra Sesión MESA Guaviare | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Grabación de audios para prueba de voces | Grabación de audios para prueba de voces | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [8 empty] | 2:00 | 4:00 | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Guaviare | Sesión No. 1 Estrategia MESA - Regional Guaviare | 2:00 | 4:00
[7 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana del 31 de marzo al 31 de marzo |  | Hora ejecutada | [9 empty] | 4:00 | 5:30 | Actualización indicadores Estrategia MESA y envío de correo | Actualización indicadores Estrategia MESA y envío de correo | 4:00 | 5:30
[8 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | [7 empty] | 2025-05-29 | 8:00 | 10:00 | Reunión Subequipo Piloto Auxiliares y Operarios | Reunión Subequipo Piloto Auxiliares y Operarios | 8:00 | 12:00
[7 empty] | 2025-03-31 | 8:00 | 10:00 | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 y sus anexos | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 y sus anexos | 8:00 | 10:00 | [8 empty] | 10:00 | 12:00 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | 10:00 | 12:00
[8 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 y sus anexos | Ajuste en todo el documento de la Guía 040 y sus anexos | 2:00 | 4:00 | [8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30
[8 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30 | [7 empty] | 2025-05-30 | 8:00 | 10:00 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | Avance Formatos y Flujograma GTI-F-017 y GTI-F-018 | 8:00 | 12:00
[22 empty] | 10:00 | 12:00 |  |  | 10:00 | 12:00
[22 empty] | 2:00 | 4:00 | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | Elaboración de vigilancias para las regionales asignadas en la Estrategia MESA | 2:00 | 4:00
[22 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  | 4:00 | 5:30

## Doris Méndez (hidden)
Mes de Marzo
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3 - 10 al 14 de marzo |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes 10
Martes 11 |  |  |  | Contacto telefónico con la soporte del equipo EP | 11:30 | 12:00 M
|  |  |  | Inducción a las actividades del equipo de seguimiento etapa productiva | 4:30 | 8:00 p.m.
Miercoles 12 |  |  |  | Reunión de equipo...... MESA | 8:00 a.m | 10:30 a.m.
Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
2:00 p.m.
Jueves 13 |  |  |  | Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
Reunión de equipo......
Viernes 14
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del 17 al 21 de marzo |  | Hora ejecutada |  | RECOMENDACIONES
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | Las actividades se deben detallar o describir, es decir, no dejarlas tan abiertas o amplias. EjemploS: * Atención a correos allegados a las cuentas de proyecto productivo y alternativas de etapa productiva. * Revisión y aportes a la propuesta del plan de negocio para el desarrollo del piloto de operarios y auxiliares. * Reunión con el equipo del piloto "Artoculación con la media" para revisar la presentación dela socialización de la propuesta con centros de formación.
Lunes 17
Martes 18 | [6 empty] | 19/03/2024 - no se evidencia la programación de la semana del 17 al 21 de marzo
Miércoles 19
Jueves 20
Viernes 21
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX
Martes XX
Miércoles XX
Jueves XX
Viernes XX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX
Martes XX
Miércoles XX
Jueves XX
Viernes XX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 5. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX
Martes XX
Miércoles XX
Jueves XX
Viernes XX

## Oscar Jaramillo (hidden)
Mes de Febrero | [6 empty] | Mes de Marzo | [6 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. 7 de abril al 11 de abril |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del 12 de mayo al 16 de mayo |  | Hora ejecutada
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 1. del 25 al 28 de febrero |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 1. del 03 al 07 |  | Hora ejecutada |  |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin | Lunes 7 | [6 empty] | Lunes 12
Lunes xx | [6 empty] | Lunes 3 | 8:00 | 10:30 | Atención a correos y canal de youtube con Oscar | Atención a correos y canal de youtube con Oscar | 8:00 | 10:30 | [8 empty] | 8:00 | 2:00 | Atención de correos | Atención de correos | 8:00 | 2:00
[8 empty] | 10:30 | 12:00 | Finalización de perfilamiento pioto AUX y OP | Finalización de perfilamiento pioto AUX y OP | 10:30 | 12:00 |  | 4:45pm | 5:15pm | reunión equipo subcorreo con la ingeniera Erika | reunión equipo subcorreo con la ingeniera Erika | 4:45pm | 5:15pm
[15 empty] | 3:00pm | 7:00pm | Estrategia cursos complementarios | Estrategia cursos complementarios | 3:00pm | 7:00pm |  | 4:00 | 5:00 | REVISION TAREA CORREO - PLANTILLA CERTIFICADOS | REVISION TAREA CORREO - PLANTILLA CERTIFICADOS | 4:00 | 5:00
[8 empty] | 14:00 | 16:00 | Trabajo Colaborativo chat Bot Cesar | Trabajo Colaborativo chat Bot Cesar | 14:00 | 16:00 | [8 empty] | 5:00 | 6:00 | Reunión Urgente Formatos GTI-F-017/018 | Reunión Urgente Formatos GTI-F-017/018 | 5:00 | 6:00
[14 empty] | Martes 8 | [6 empty] | Martes 13 |  |  | Proyectar las actividades
[7 empty] | Martes 4 | 8:00 | 11:00 | Atencion correos con Oscar | Atencion correos con Oscar | 8:00 | 11:00 |  | 8:00am | 10:00am | ajuste y correcciones guiomn formato 165 | ajuste y correcciones guiomn formato 165 | 8:00am | 10:00am |  | 8 | 10 | Revision plantilla estudio de mercado de la compañera Adiela | Revision plantilla estudio de mercado d ela compañera Adiela | 8 | 10
Martes 25 | 10:30 | 12:30 | Jornada de inducción | revisión y lectura: Acciones estrategicas Actividades trasversales | 0:30 | 14:00 |  | 11:00 | 12:00 | Socialización Daysi despeje de inquietudes | Socialización Daysi despeje de inquietudes | 11:00 | 12:00 |  | 9:00am | 9:30am | revisión cronograma 9231 | revisión cronograma 9231 | 9:00am | 9:30am |  | 10 | 11 | Revision aportes de compañeros Chat Bot | Revision aportes de compañeros Chat Bot | 10 | 11
[15 empty] | 10:00am | 12:00pm | reunion centro de formación piloto operario y auxiliares | reunion centro de formación piloto operario y auxiliares | 10:00am | 12:00pm
[8 empty] | 14:00 | 16:00 | Trabajo Colaborativo chat Bot Cesar | enviar correo con el enlace del arcivo a la ingeniera Erika | 6:00pm | 6:30pm | [8 empty] | 2 | 4 | Ajuste formato 17 y 18 en glosario, nombre del requerimiento y Justificación y Alcance de los Requerimientos | Ajuste formato 17 y 18 en glosario, nombre del requerimiento y Justificación y Alcance de los Requerimientos | 2 | 4
| 14:00 | 16:00 | reunion campesena | orientaciones estrategicas | 16:00pm | 17:00pm | [7 empty] | Miércoles 9 | 8:00am | 12:00 | reuniones: MESA, CANAL YOUTUBE, I+D+I, PILOTO DE OPERARIOS Y AUXILIARES | reuniones: MESA, CANAL YOUTUBE, I+D+I, PILOTO DE OPERARIOS Y AUXILIARES | 8:00am | 12:00 | Miércoles 14 | 8 | 9:30 | Reunión todo el equipo temas varos y MESA | Reunión todo el equipo temas varos y MESA | 8 | 9:30
| 17:00 pm | 18:00pm | organizacion de carpetas obligaciones contractuales | organizacion de carpetas obligaciones contractuales | 17:00 pm | 18:00pm | Miercoles 5 | 8:00 | 12:00 | Reunion equipo facilitadores, Lider y apoyo, temas Mesa, acompañamiento a centros, guion paneles | Reunion equipo facilitadores, Lider y apoyo, temas Mesa, acompañamiento a centros, guion paneles | 8:00 | 12:00 | [8 empty] | 11:45 | 12:30 | Reunion Chat Bot | Reunion Chat Bot | 11:45 | 12:30
Miércoles 26 | 9:00 | 10:00 | Reunion Acompañamiento a centros
| 10:00 | 11:00 | Reunion Chat Bot |  |  |  |  | 10:00 | 12:30 | Atencion de correos e indicadores con Ingrid | Atencion de correos e indicadores con Ingrid | 10:00 | 12:30 | [8 empty] | 4:00 | 5:00 | Reunion Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | Reunion Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | 4:00 | 5:00
| 11:00 | 12:30 | Reuinon auxiliares y operarios | [11 empty] | 4:00PM | 6:30PM | Estrategia cursos complementarios | Estrategia cursos complementarios | 4:00PM | 6:30PM
[8 empty] | 2:00 | 4:00 | Revision cronograma 9221 con Marcela creacion de carpetas y envio de correo | Revision cronograma 9221 con Marcela creacion de carpetas y envio de correo | 2:00 | 4:00
| 14:00 | 17:30 | ajustes plan de negocio |  |  |  |  | 4:00 | 6:00 | indicadores youtube | diligenciamiento formato indicadores youtube | 4:00 | 6:00 | Jueves 10 | [6 empty] | Jueves 15 | 8 | 9:00 | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 8 | 9:00
[7 empty] | Jueves 6 | [7 empty] | 8:00am | 10:00am | Presentacion estrategia curso complementarios | Presentacion estrategia curso complementarios | 8:00am | 10:00am
Jueves 27 | 8:00 | 12:30 | Atender y resolver en forma oportuna las solicitudes presentadas por los centros de formación, instructores, aprendices de titulada y demás usuarios del Grupo de Gestión de la oferta, la ejecución y certificación de la formación, allegadas a los canales de contacto y comunicación establecidos en la página web, canal de YouTube y correos electrónicos, en relación con la ejecución de la etapa productiva. | Atendí y resolví de forma oportuna las solicitudes presentadas por los centros de formación, aprendices y demás usuarios, allegadas a los canales de contacto y comunicación establecidos ene l canal YouTube y correos electrónicos. | 8:00 | 12:30 |  | 8:00 | 12:30 | Atencion de correos e indicadores con Marcela | Atencion de correos e indicadores con Marcela | 8:00 | 12:30 |  |  |  | Pendiente | Pendiente |  |  |  | 11:30 | 12:00 | Reunión atencion correos | Reunión atencion correos | 11:30 | 12:00
[15 empty] | 2:00pm | 4:00PM | Elaboracion cuenta de cobro | Elaboracion cuenta de cobro | 2:00pm | 4:00PM
| 14:00 | 15:00 | revision y evaluacion ideas de negocio | evaluadas 10 ideas de negocio | 8:00pm | 10:00pm | [10 empty] | Pendiente | Pendiente |  |  |  | 2 | 5 | Ajustes glosario FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Ajustes glosario FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 2 | 5
[8 empty] | 15:00 | 16:00 | Reunion con cristian Mesa Atlantico | Reunion con cristian Mesa Atlantico | 15:00 | 16:00 |  |  |  | Pendiente | Pendiente | [6 empty] | Pendiente
| 4:00pm | 7:00pm | proyeccion de cronograma de actividades | correo enviado a centro | 19:00 | 7:30pm |  | 16:00 | 17:00 | Trabajo Colaborativo Oscar Aujuste Preguntas y Respuestas ChatBot | Trabajo Colaborativo Oscar Aujuste Preguntas y Respuestas ChatBot | 16:00 | 17:00 | Viernes 11 |  |  | Pendiente |  |  |  | Viernes 16
[7 empty] | Viernes 7 | [7 empty] | 8:00 | 10:00 | Reunión equipo GF 17 18 |  |  |  |  | 8:00 | 12:00 | Retroalimentacion compaeros que aportaron el chat bot | Retroalimentacion compaeros que aportaron el chat bot | 8:00 | 12:00
Viernes 28 | 8:00 | 9:00 | Reunión Ana María, Adiela y Oscar para atención de correos | Reunión Ana María, Adiela y Oscar para atención de correos |  |  |  | 8:00 | 12:30 | Atencion de correos | Atencion de correos | 8:00 | 12:30
| 9:00 | 12:30 | valoracion ideas de negocio al centro 9541 | valoracion ideas de negocio al centro 9541 | [12 empty] | Pendiente |  |  |  |  | 2 | 4 | Ajustar Plantilla Estudio de costos y proyección de ventas | Ajustar Plantilla Estudio de costos y proyección de ventas | 2 | 4
[17 empty] | Pendiente | [7 empty] | Pendiente
| 14:00 | 16:00 | valoracion ideas de negocio al centro 9541 | Proyeccion correo valoracion ideas de negocio al centro 9541 |  |  |  | 2 | 4 | Proyecto productivo Carpeta I+D+i - Centro 9232 | Proyecto productivo Carpeta I+D+i - Centro 9232 | 2 | 4 |  |  |  | Pendiente | [7 empty] | Pendiente
[8 empty] | 4 | 5:30 |  |  | 4 | 5:30 | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
[15 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del 10 al 14 |  | Hora ejecutada |  | Lunes 14
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX | [6 empty] | Lunes 10
[8 empty] | 8:00 | 10:00 | Reunión operario y auxiliares | Reunión operario y auxiliares | 8:00 | 10:00
[8 empty] | 14:00 | 15:00 | Reunion guiones y división del trabajo a realizar | Reunion guiones y división del trabajo a realizar | 14:00 | 15:00
[8 empty] | 15:00 | 18:00 | Atencion de correos | Atencion de correos | 15:00 | 18:00
Martes 15
[15 empty] | 8:00 | 12:30 | Atencoion de correos | Atencoion de correos | 8:00 | 12:30
Martes XX | [6 empty] | Martes 11
[8 empty] | 7:30 | 9:00 | revision cronogrma de actividades centro 9302 | revision cronogrma de actividades centro 9302 | 7:30 | 9:00
[8 empty] | 10:30 | 11:00 | Acompañamiento centro 9221 con marcela | Acompañamiento centro 9221 con marcela | 10:30 | 11:00
Miércoles XX
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles 12 | 8:00 | 12:00 | Reunion Grupo temas por subgrupos | Reunion Grupo temas por subgrupos | 8:00 | 12:00
[8 empty] | 8:00 | 12:00 | Reunion Grupo temas por subgrupos | Reunion Grupo temas por subgrupos | 8:00 | 12:00
[8 empty] | 2 | 4 | Presentación I+D+I | Presentación I+D+I
[8 empty] | 4 | 5:30 |  |  |  |  | Jueves XX
Jueves XX | [6 empty] | Jueves 13
[8 empty] | 8 | 10 | Socialización con el centro 9232, Proyecto productivo bajo enfoque I+D+I | Socialización con el centro 9232, Proyecto productivo bajo enfoque I+D+I | 8 | 10
[8 empty] | 10 | 12 |  |  | 10 | 12
[8 empty] | 14:00 | 15:00 | Ajuste y proyeccion correo cronograma 9221 con marcela | enviar correo cronograma 9221 con marcela | 14:00 | 16:00:00 PM | Viernes XX
Viernes XX | [6 empty] | Viernes 14 |  |  | Pendiente | Pendiente
[10 empty] | Pendiente | Pendiente
[10 empty] | Pendiente | Pendiente
[10 empty] | Pendiente | Pendiente
[10 empty] | Pendiente | Pendiente |  |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del 21 al 25 |  | Hora ejecutada
[10 empty] | Pendiente | Pendiente |  |  |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3 del 17 al 21 |  | Hora ejecutada |  | Lunes 21
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX | [6 empty] | Lunes 17 | 8:00 | 9:00 | Reunión avance piloto operarios y auxiliares | avance estudio del entorno | 8:00 | 9:00 |  | 8:00 | 12:30 | Ajustes Guion formato 165 | Ajustes Guion formato 165 | 8:00 | 12:30
[8 empty] | 9:00 | 10:00 |  |  | 9:00 | 10:00
[15 empty] | 14:00 | 16:30 | Ajustes en la cuenta de cobro informe gc | Ajustes en la cuenta de cobro informe gc | 14:00 | 16:30
[8 empty] | 14:00pm | 16:00pm | elaboración presentacion mesa vaupes | enviar correo a cristian | 14:00pm | 16:00pm
[8 empty] | 17:00pm | 18:00pm | chatbot | chatbot | 17:00pm | 18:00pm | Martes 22
[15 empty] | 8:00 | 12:30 | Aportre plantilla idea de negocio para operarios y auxiliares | Aportre plantilla idea de negocio para operarios y auxiliares | 8:00 | 12:30
Martes XX | [6 empty] | Martes 18 | 8:00 | 10:00 | Ajustes, correción chatbot | Ajustes, correción chatbot | 8:00 | 10:00
[8 empty] | 11:00 | 12:00 |  |  | 11:00 | 12:00
[15 empty] | 12:30 | 14:30 | Ajustes Guion formato 165 | Ajustes Guion formato 165 | 8:00 | 12:30
[14 empty] | Miércoles 23 | 8:00 | 8:30 | reunion temas varios equipo | reunion temas varios equipo | 8:00 | 8:30
[15 empty] | 8:30 | 9:30 | Reunion Estrategia MESA | Reunion Estrategia MESA | 8:30 | 9:30
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles 19 | [7 empty] | 10:15 | 10:30 | Reuionion actualización Chat Bot | Reuionion actualización Chat Bot | 10:15 | 10:30
[15 empty] | 3:00 | 4:00 | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | 3:00 | 4:00
[15 empty] | 4:30 | 5:30 | Reunion FORMATOS DF 17 - DF 18 | Elaboracion de preguntas | 4:30 | 5:30
[14 empty] | Jueves 24 | 8:00 | 9:00 | Reunion FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Reunion FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 8:00 | 9:00
[15 empty] | 9:30 | 10:00 | enviar correo al equipo solicitando apoyo en registrar aportes en el archivo lluvia de ideas | enviar correo al equipo solicitando apoyo en registrar aportes en el archivo lluvia de ideas | 9:30 | 10:00
Jueves XX | [6 empty] | Jueves 20 | [7 empty] | 10:30 | 11:00 | reunion I+D+I | reunion I+D+I | 10:30 | 11:00
[15 empty] | 11:30 | 12:00 | Reunion Atención a cuentas de correo del equipo | Reunion Atención a cuentas de correo del equipo | 11:30 | 12:00
[14 empty] | Viernes 25 | 8:00 | 12:00 | reunion centro Quindio I+D+I | reunion centro Quindio I+D+I | 8:00 | 12:00
Viernes XX | [6 empty] | Viernes 21
[15 empty] | 2:00 | 4:00 | Ultimo ajuste FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Ultimo ajuste DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS
[14 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del 28 de abril al 2de mayo |  | Hora ejecutada
[15 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del 24 al 28 de marzo |  | Hora ejecutada |  | Lunes 28
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 9:00 | 9:30 | Enviar correo reunión del proyecto productivo con enfoque I+D+i para el centro 9538 | Enviar correo reunión del proyecto productivo con enfoque I+D+i para el centro 9538 | 9:00 | 9:30
Lunes XX | [6 empty] | Lunes 24 festivo |  |  | FESTIVO
Martes 29
[15 empty] | 9:00 | 10:00 | reunión del proyecto productivo con enfoque I+D+i para el centro 9538 | reunión del proyecto productivo con enfoque I+D+i para el centro 9538 | 9:00 | 10:00
Martes XX | [6 empty] | Martes 25
[15 empty] | 10:00 | 10:30 | Enviar correo ultimo ajuste Guion-GFPI-F-165 FORMATO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ETAPA PRODUCTIVA (Instructores) | Enviar correo ultimo ajuste Guion-GFPI-F-165 FORMATO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ETAPA PRODUCTIVA (Instructores) | 10:00 | 10:30
[8 empty] | 2:00pm | 3:00pm | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | Reunión Piloto Auxiliares y Operarios - Plantilla | 2:00pm | 3:00pm
[8 empty] | 4:00pm | 5:00pm |  |  | 4:00pm | 5:00pm | Miercoles 30 | 8:00 | 8:30 | Reunion General Todo el equipo | Reunion Todo el equipo | 8:00 | 8:30
[15 empty] | 8:30 | 9:30 | Reunión Estrategia Mesa | Reunión Estrategia Mesa | 8:30 | 9:30
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles 26 | 8:00 | 9:15 | Reunión Estrategia de mesa con todo el equipo | Reunión Estrategia de mesa con todo el equipo | 8:00 | 9:15 |  | 11:00 | 11:30 | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | 11:00 | 11:30
[8 empty] | 9:15 | 10:00 | Reunión con Jesus y Cesar sobre CHAT BOT | Reunión con Jesus y Cesar sobre CHAT BOT | 9:15 | 10:00
[8 empty] | 11:00 | 12:15 | Reunión piloto de auxiliares y operarios con el equipo , la ingeniera y DAysi | Reunión piloto de auxiliares y operarios con el equipo , la ingeniera y DAysi | 11:00 | 12:15
[8 empty] | 14:00 | 17:00 | Capacitación en etapa productiva | Capacitación en etapa productiva | 14:00 | 17:00
[14 empty] | Jueves 1 | 9:00 | 9:30am | enviar correo Aporte lluvia de ideas FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | enviar correo Aporte lluvia de ideas FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 9:00 | 9:30am
FESTIVO
Jueves XX | [6 empty] | Jueves 27 | 8:00 | 12:15 | Atencion a correos | Atencion a correos | 8:00 | 12:15
[8 empty] | 8:00 | 8:30 | Entrega del proceso de acompaamiento a centros a la compañera Lizbeth | Entrega del proceso de acompaamiento a centros a la compañera Lizbeth | 8:00 | 12:15
[8 empty] | 8:00 | 12:15 | Indicadores YOU TUBE | Indicadores YOU TUBE | 8:00 | 12:15
[8 empty] | 14:00 | 17:00 | Revision y proyeccion de repuestas a correos | Revision y proyeccion de repuestas a correos | 14:00 | 17:00
[14 empty] | Viernes 2 | 8:00 | 8:30 | Reunión de equipo - Temas varios | Reunión de equipo - Temas varios | 8:00 | 8:30
Viernes XX | [6 empty] | Viernes 28 | [7 empty] | 9:00 | 9:30 | Reunión Estrategia MESA | Reunión Estrategia MESA | 9:00 | 9:30
[15 empty] | 10:00 | 10:30 | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 10:00 | 10:30
[15 empty] | 11:00 | 11:30 | Reunión Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | Reunión Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | 11:00 | 11:30
[15 empty] | 2:00 | 2:30 | Reunión IDI | Reunión IDI | 2:00 | 2:30
[15 empty] | 5:00 | 5:30 | Enviar correo Orientaciones Generales Proyecto Productivo con enfoque I+D+i | Enviar correo Orientaciones Generales Proyecto Productivo con enfoque I+D+i | 5:00 | 5:30
[14 empty] | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 1. del 5 de mayo al 9 de mayo |  | Hora ejecutada
[15 empty] | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 5. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 5. 31 de marzo al 4 de abril |  | Hora ejecutada |  | Lunes 5
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | 10:00 | 10:30 | Reunion Solicitud, aporte preguntas y respuestas Chat Bot | Reunion Solicitud, aporte preguntas y respuestas Chat Bot | 10:00 | 10:30
Lunes XX | [6 empty] | Lunes 31 | 8:00 | 9:30 | revision proyeccion de correo | revision proyeccion de correo | 8:00 | 9:30
[8 empty] | 9:30 | 10:20 | reunion chat bot con inge erika, cesar y jesus | reunion chat bot con inge erika, cesar y jesus | 9:30 | 10:20
[15 empty] | 2:00 | 4:00 | Socialización Revista e · innova SENA virtual - 2025 | Socialización Revista e · innova SENA virtual - 2025 | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 14:00 | 3:00pm | descarga y revision archivo chat bot | descarga y revision archivo chat bot | 14:00 | 3:00pm
Martes 6
[15 empty] | 10:00 | 12:00 | Orientaciones Generales Proyecto Productivo con enfoque I+D+i | Orientaciones Generales Proyecto Productivo con enfoque I+D+i | 10:00 | 12:00
Martes XX | [6 empty] | Martes 1
[8 empty] | 8:00am | 9:00am | Ajuste de guion youtube | Ajuste de guion youtube | 8:00am | 9:00am |  | 2:00 | 4:00 | Orientación registro alternativas | Orientación registro alternativas | 2:00 | 4:00
[8 empty] | 10:00am | 12:00 | Revision con el subgrupo de correos proyecciones | Revision con el subgrupo de correos proyecciones | 10:00am | 12:00
[8 empty] | 2:00pm | 3:30pm | reunion centro de gestion y desarrollo sostenible sur colombiano Pitalito | reunion centro de fgestion y desarrollo sostenible sur colombiano Pitalito | 2:00pm | 3:30pm |  | 5:00 | 7:00pm | Piloto Auxiliares y Operarios Plantilla Estudio de costos y proyección de ventas | Piloto Auxiliares y Operarios Plantilla Estudio de costos y proyección de ventas | 5:00 | 7:00pm
[8 empty] | 16:00 | 18:00pm | Ajuste de correo charla nacional, proyeccion y envio al correo de la inge para revisión | Ajuste de correo charla nacional, proyeccion y envio al correo de la inge para revisión | 16:00 | 18:00pm | Miercoles 7 | 8:00 | 8:30 | Reunion Todo el equipo | Reunion Todo el equipo | 8:00 | 8:30
[15 empty] | 8:30 | 9:30 | Reunion Estrategia MESA | Reunion Estrategia MESA | 8:30 | 9:30
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles 2 | 8:00am | 8:30am | reunion general temas varios | reunion general temas varios | 8:00am | 8:30am |  | 11:30 | 12:30 | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | Reunión Piloto de auxiliares y operarios | 11:30 | 12:30
[8 empty] | 8:30am | 10:00am | Reunion estrategia MESA | Reunion estrategia MESA | 8:30am | 10:00am
[8 empty] | 10:30am | 11:00am | Reunion FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Reunion FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 10:30am | 11:00am
[8 empty] | 11:30am | 12:30am | Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | 11:30am | 12:30am
[8 empty] | 2:00pm | 5:00pm | ajuste cronograma 9538 I+D+I | ajuste cronograma 9538 I+D+I | 2:00pm | 5:00pm | Jueves 8 | 8:00 | 9:00 | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | Reunión FORMATOS DF 17 - DF 18 REQUERIMIENTOS SOFIAPLUS | 8:00 | 9:00
[15 empty] | 9:30 | 10:00 | Reunión Actualización CHAT Bot | Reunión Actualización CHAT Bot | 9:30 | 10:00
Jueves XX | [6 empty] | Jueves 3 | 7:00am | 9:00am | Diligenciamiento indicadores Youtube | Diligenciamiento indicadores Youtube | 7:00am | 9:00am
[8 empty] | 8:30am | 9:00 | Piloto de auxiliares y operarios | Piloto de auxiliares y operarios | 8:30am | 9:00 |  | 2:00 | 3:00 | revision aportes Chat Bot | revision aportes Chat Bot | 2:00 | 3:00
[8 empty] | 9:00am | 12:30 | Atencion a correos | Atencion a correos | 9:00am | 12:30 |  | 4:00 | 5:00 | revisión Lluvias de ideas SOfia Plus | revisión Lluvias de ideas SOfia Plus | 4:00 | 5:00
Viernes 9
Viernes XX | [6 empty] | Viernes 4 | 8 | 10 | Reunion Grupal Curso complementario ejecucion ETAPA PRODUCTIVA | Reunion Grupal Curso complementario ejecucion ETAPA PRODUCTIVA | 8 | 10 |  | 9:00 | 9:30 | Reunion Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | Reunion Convocatoria Liderada Centros - I+D+i | 9:00 | 9:30
[15 empty] | 11:00 | 11:30 | Reunion Atención a cuentas de correo del equipo | Reunion Atención a cuentas de correo del equipo | 11:00 | 11:30
[8 empty] | 14:00 | 5:00pm | Ausencia | Ausencia | 14:00 | 5:00pm
[15 empty] | 2:00 | 2:30 | Enviar correo al equipo apoyo Chat Bot | Enviar correo al equipo apoyo Chat Bot | 2:00 | 2:30
[8 empty] | 6:00pm | 7:00pm | Envio de correo BUGA, ajustado y corregido a la ingeniera Erika | Envio de correo BUGA, ajustado y corregido a la ingeniera Erika | 6:00pm | 7:00pm

## Emilce Mendoza Velandia (hidden)
Mes de Febrero | [6 empty] | Mes de XXXXXXX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 1. del 24al 28 de febrero |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 1. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes 24 | 8:00 | 9AM | Revisión de archivos drive , lectura de GFPI-G-040 V1 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | 8:00 | 9AM | Lunes XX
| 9:00 | 10:15 | Atencion correos con Adiela | Atencion correos con Adiela | 9:00 | 10:15
| 10:15 | 11:00 | videos de youtube sobre la etapa productiva | videos de youtube sobre la etapa productiva | 10:15 | 11:00
| 11:00 | 12: Am | Responder mensajes youtube | Responder mensajes youtube | 11:00 | 12: Am
| 14:00 | 16:30 | Trabajo colaboratico con Marcela - Acompañamiento a centros | Trabajo colaboratico con Marcela, Ingrid, Cesar - Acompañamiento a centros | 14:00 | 16:30
| 16:30 | 17:30 | Inducción de seguridad y salud en el trabajo SST. |  | 16:30 | 17:30
Martes 25 | [6 empty] | Martes XX
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles XX
Jueves XX | [6 empty] | Jueves XX
Viernes XX | [6 empty] | Viernes XX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 2. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX | [6 empty] | Lunes XX
Martes XX | [6 empty] | Martes XX
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles XX
Jueves XX | [6 empty] | Jueves XX
Viernes XX | [6 empty] | Viernes XX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 3. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX | [6 empty] | Lunes XX
Martes XX | [6 empty] | Martes XX
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles XX
Jueves XX | [6 empty] | Jueves XX
Viernes XX | [6 empty] | Viernes XX
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del 24 febrero al28 febrero |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 4. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes 24 | 8:00 | 9AM | Revisión de archivos drive , lectura de GFPI-G-040 V1 | Revisión y análisis vs normativa comentarios Directora Guía 040 | 8:00 | 9AM | Lunes XX
| 9:00 | 10:15 | Atencion correos con Adiela | Atencion correos con Adiela | 9:00 | 10:15
| 10:15 | 11:00 | videos de youtube sobre la etapa productiva | videos de youtube sobre la etapa productiva | 10:15 | 11:00
| 11:00 | 12: Am | Responder mensajes youtube | Responder mensajes youtube | 11:00 | 12: Am
| 14:00 | 16:30 | Trabajo colaboratico con Marcela - Acompañamiento a centros | Trabajo colaboratico con Marcela, Ingrid, Cesar - Acompañamiento a centros | 14:00 | 16:30
| 16:30 | 17:30 | Inducción de seguridad y salud en el trabajo SST. |  | 16:30 | 17:30
Martes 25 | 8:00 | 9AM | Responder correos en el correo de proyectos y you tube |  | 8:00 | 9AM | Martes XX
| 9:00 | 10:15 |  |  | 9:00 | 10:15
| 10:15 | 11:00 |  |  | 10:15 | 11:00
| 11:00 | 12: Am |  |  | 11:00 | 12: Am
| 14:00 | 16:30 | Reunión de ecocampesina |  | 14:00 | 16:30
| 16:30 | 17:30 | Responder correo de etapaproductiva |  | 16:30 | 17:30
Miércoles 26 | 8:00 | 9:00 | Lectura de material de orientaciones. |  | 8:00 | 9:00 | Miércoles XX
| 9:00:AM | 11:00 | Reunión con los subequipos liderado por centro |  | 9:00:AM | 11:00
| 11:00 | 12: Am | Responder correo de etapaproductiva |  | 11:00 | 12: Am
| 14:00 | 15:30 | Responder correos en el correo de proyectos y you tube |  | 14:00 | 15:30
| 16:30 | 17:30 |  |  | 16:30 | 17:30
Jueves 27 | 7:00 | 8:50 | Trabajo colaborativo con Cesar ajustando cronograma región Atlantico |  |  |  | Jueves XX
| 8:50 | 10:00 | Contestar correos con los compañeros Angelica, Oscar y Daniel.
| 10:00 | 0:00 | Organizacón y reestructuración preguntas Chatbot.
| 02: PM | 05 30:PM | Organizacón y reestructuración preguntas Chatbot.
Viernes XX | 8:00 | 9:45 | Responder los 3 correos |  |  |  | Viernes XX
| 9:45 | 12: 00 M | Organizacón y reestructuración preguntas Chatbot.
Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 5. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada |  | Dia/Fecha | Hora pogramada |  | Semana 5. del xxxxxx al xxxxxxxx |  | Hora ejecutada
| Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin |  | Inicio | Fin | Planeado | Ejecutado | Inicio | Fin
Lunes XX | [6 empty] | Lunes XX
Martes XX | [6 empty] | Martes XX
Miércoles XX | [6 empty] | Miércoles XX
Jueves XX | [6 empty] | Jueves XX
Viernes XX | [6 empty] | Viernes XX